INFORME DE SEGUMIENTO A LA EXTENSIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA DE ASUNCIÓN TEMPORAL DE LA COMPETENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, ADOPTADA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS – LA GUAJIRA, EN APLICACIÓN DEL DECRETO 028 DE 2008.

Periodo Evaluado: Del 1 de diciembre de 2019 a 30 de abril de 2020.

- DIAGNÓSTICO INICIAL.

Antecedentes.

En el año 2017, la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, en el marco de sus competencias presentaron a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES Social, el informe al que se refiere el artículo 2.6.3.4.2.15 del Decreto 1068 de 2015, en el cual se recomienda adoptar la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia en el Servicio de Alimentación Escolar a cada uno de los Municipios del Departamento de La Guajira. Como resultado de este proceso, el Consejo Nacional de Política Económica y Social expidió el Documento CONPES 3883 del 21 de febrero de 2017 en el cual se recomendó la adopción de manera cautelar de la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación de los Servicios de Salud, Educación, Alimentación Escolar y Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento de La Guajira por un período de 36 meses en aplicación al Decreto 028 de 2008.

En consecuencia, esta Dirección emitió la Resolución 0478 del 21 de febrero de 2017 “Por la cual se formulan cargos y se adopta de manera cautelar la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en los Municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del Departamento de La Guajira de acuerdo con lo previsto en el artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el artículo 14 del Decreto 028 de 2008 y sus normas reglamentarias”.

En el marco de la evaluación de la Medida, la Dirección General de Apoyo Fiscal dictaminó el cumplimiento parcial de las actividades establecidas, así como la persistencia de los eventos de riesgo que propiciaron la adopción de la Medida Correctiva. Por tal motivo, el Gobierno Nacional expidió el Documento CONPES No. 3984 del 20 de febrero de 2020, el cual sirvió como fundamento para que esta Dirección expidiera la Resolución No. 0625 del 21 de febrero de 2020 “Por la cual se extiende la vigencia de la Medida Cautelar Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar con cargo al Sistema General de Participaciones en los Municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del Departamento de La Guajira ordenada mediante la Resolución 0478 del 21 de febrero de 2017”.

La extensión a la Medida de Asunción Temporal de la Competencia se estableció por un término de hasta dos años a partir del 21 de febrero de 2020, de acuerdo con el parágrafo único del numeral 13.3.3 del artículo 13 del Decreto 028 de 2008 y el artículo 2.6.3.4.2.13 del Decreto 1068 de 2015. Sin perjuicio de esto, la Medida podrá levantarse por solicitud de la Entidad Territorial de manera anticipada, una vez se superen los eventos que motivaron su adopción, de manera que las condiciones y la mejora de la prestación del Servicio lo permitan.

La Dirección General de Apoyo Fiscal realizó solicitud de información a la Administración Temporal de la Competencia mediante oficio con radicado 2-2020-022179 del 30 de mayo de 2020, y a la Entidad Territorial mediante oficio con radicado 2-2020-022164 para determinar el avance de las responsabilidades asignadas al Municipio y a la Administración Temporal, mediante el Documento CONPES No. 3984 de 2020. La Administración Temporal remitió información solicitada mediante oficio con radicado No. 1-2020-056515 del 30 de junio de 2020 y posteriormente la Entidad Territorial hizo lo correspondiente mediante oficio radicado 1-2020-057792 del 3 de julio de 2020. Los resultados del seguimiento a la Extensión de la Medida Correctiva se muestran a continuación:

Caracterización sectorial.

Barrancas es un Municipio de categoría sexta localizado en el margen izquierdo del Río Ranchería en la parte media del Departamento de La Guajira, aproximadamente a 103,9 Km. de la capital del Departamento, tiene una extensión aproximada de 793 Km2 y cuenta con una población proyectada para 2020 de 38.348 habitantes. En 2020, la población en edad escolar en el Municipio (población entre 5 y 17 años) es de 10.291 niños y jóvenes.

Ilustración 1 Caracterización del Municipio de Barrancas – La Guajira.

|  |  | Alcalde 2020-2023: | IVÁN MAURICIO DE JESÚS SOTO BALAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Categoría Ley 617 de 2000: | 6 |  |  |  |
|  |  | Extensión (km2): | 793 |  |  |  |
|  |  | Número de resguardos indígenas: | 6 |  |  |  |
|  |  |  | Total | Urbana |  | Rural |
|  |  | Población 2020: | 38.348 | 18.469 |  | 19.879 |
|  |  | Población 5-17 años 2020: | 10.291 |  |  |  |
|  |  | AESGPAE 2020 (pesos): | $345.464.469 |  |  |  |
|  |  | Inversión PAE otras fuentes 2020 (pesos): |  |  |  |  |
|  |  | Número de establecimientos educativos oficiales 2020: | Total | Urbana | Rural | Urbana / rural |
|  |  |  | 8 | 2 | 5 | 1 |
|  |  | Número de sedes 2020: | 35 | 9 | 26 |  |

Fuente: DANE, IGAC, SICODIS, MEN

En el Municipio de Barrancas el Servicio Educativo Oficial se presta a través de ocho (8) instituciones educativas, en treinta y cinco (35) diferentes sedes que ofrecen el ciclo de educación básica completa.

Tabla 1 Matrícula Oficial del Municipio de Barrancas – La Guajira.

| MATRÍCULA SIMAT DEL MUNICIPIO 2019 -2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDES REPORTADAS | MATRÍCULA REPORTADA 2019 | MATRÍCULA REPORTADA 2020 | ZONA |
| 1 | CENTRO EDUCATIVO LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO | 7 | 420 | 406 | RURAL |
| 2 | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BALLENAS | 5 | 374 | 483 | RURAL |
| 3 | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL | 3 | 199 | 223 | RURAL |
| 4 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAULO VI | 4 | 1.596 | 1.635 | URBANA |
| 5 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO | 4 | 837 | 810 | URBANA Y RURAL |
| 6 | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ | 2 | 609 | 545 | RURAL |
| 7 | INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA REMEDIOS SOLANO | 4 | 1.856 | 2.091 | URBANA |
| 8 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA MONTE ALVERNIA | 6 | 1.141 | 1.158 | RURAL |
| TOTAL |  | 35 | 7.032 | 7.351 |  |

Fuente: SIMAT septiembre 2019 y mayo 2020.

Decreto 0391 de 2019 por medio del cual se actualiza el Directorio Único de Establecimientos Educativos de la Administradora Temporal para el Sector Educación en el Departamento de La Guajira.

Teniendo en cuenta que el Municipio de Barrancas no está certificado en Educación, la prestación de los Servicios de Alimentación Escolar se realizó con recursos municipales (recursos de transferencias del SGP), recursos del Sistema de Regalías con recursos de cofinanciación Nacional (Documento CONPES 151) y con recursos PAE que transfiere el Ministerio de Educación Nacional - MEN a las Entidades Territoriales Certificadas, que en este caso corresponde al Departamento de La Guajira.

La inversión municipal en el Programa de Alimentación Escolar se ha concentrado en la contratación con terceros para la provisión del Servicio en las instituciones educativas. Entre 2016 a marzo de 2020, de acuerdo con las ejecuciones presupuestales suministradas por el Municipio y reporte del FUT, se han destinado recursos por $7.042 millones, de los cuales el 42,58 % ($2.998 millones) fueron financiados con fuente de Sistema General de Regalías; 36,20 % ($2.550 millones) fueron financiados mediante recursos de cofinanciación (Documento CONPES 151); 10,32 % ($727 millones) fueron financiados con fuente SGP – Asignación Especial para la Alimentación Escolar; 6,08 % ($428 millones) corresponden a recursos de cofinanciación departamental y 4,81 % ($339 millones) correspondieron a recursos de capital.

Tabla 2 Fuentes de financiamiento del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Barrancas – La Guajira.

| RECURSOS SGP AEAE - INVERSIÓN PAE 2016 – 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Cifras en pesos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año | Asignación SGP - AEAE |  |  | Valores comprometidos que financian el (PAE 2016 – 2020) – Marzo 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AE del SGP Vigencia Anterior (1/12) | AE del SGP Vigencia Actual (11/12 | TOTAL | SGP Asignación Especial para Alimentación Escolar | SGP CALIDAD Matrícula | Cofinanciación Departamental | Regalías | Recursos Propios | CONPES 151 | Otras fuentes de financiación* | Recursos de Capital** | TOTAL |
|  |  |  |  | (Comprometidos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | (b) | (c) | D | E | F | G | H | I | J | K | (D)+(E)+(F)+(G)+ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (H)+(I)+(J)+(K) |
| 2016 | 17.647.403 | 189.563.589 | 207.210.992 | 179.397.281 | - | 428.367.201 | 2.998.568.929 | - | 0 | - | 0 | 3.606.333.411 |
| 2017 | 22.586.574 | 208.188.215 | 230.774.789 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 2018 | 14.617.907 | 235.970.994 | 250.588.901 | 250.588.901 | - | - | - | - | 2.282.607.685 | - | 338.811.589 | 2.872.008.175 |
| 2019 | 21.486.429 | 275.675.444 | 297.161.873 | 297.161.873 | - | - | - | - | 267.176.544 | - | 0 | 564.338.417 |
| 2020 | 20.065.771 | 325.398.698 | 345.464.469 | 275.675.444 | - | - | - | - |  | - |  | 0 |
| Total | 96.404.084 | 1.234.796.940 | 1.331.201.024 | 727.148.055 | 0 | 428.367.201 | 2.998.568.929 | 0 | 2.549.784.229 | 0 | 338.811.589 | 7.042.680.003 |

*Si bien según la normatividad vigente, corresponde a recursos del sector privado, cooperativo o no gubernamental del nivel Nacional e internacional y cajas de compensación para el Municipio de Barrancas se refiere a recursos de cofinanciación departamental y recursos del sector eléctrico.

** Superávit fiscal y rendimientos financieros.

Fuente: Ejecuciones presupuestales del Municipio e información reportada en el Formulario Único Territorial - FUT.

Gráfica 1 Contratación del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Barrancas – La Guajira 2016 -2020.

Fuente: Información publicada en el SECOP y suministrada por la Administración Temporal para el Sector Educativo del Departamento de La Guajira.

Tabla 3. Resumen operación Municipio de Barrancas – La Guajira.

Vigencia 2017 y 2020 (30 de abril).

| VARIABLES | VIGENCIA 2018 |  |  | VIGENCIA 2019 |  |  | VIGENCIA 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPERACIÓN INDÍGENA | OPERACIÓN POBLACIÓN RURAL Y URBANA | TOTAL | OPERACIÓN INDÍGENA | OPERACIÓN POBLACIÓN RURAL Y URBANA | TOTAL | OPERACIÓN INDÍGENA | OPERACIÓN POBLACIÓN RURAL Y URBANA | TOTAL |
| Inicio de atención del PAE | 5 de febrero del 2018 |  |  | 4 DE FEBRERO 2019 |  |  | 3 de febrero 2020 |  |  |
| Plazo de ejecución | 180 días |  |  | 180 días |  |  | 180 días |  |  |
| Titulares de Derechos | 509 | 4.128 | 4.637 | 506 | 4.637 | 5.143 | 573 | 5.843 | 6.416 |
| Raciones Complemento AM/PM | 85.386 | 595.507 | 680.893 | 83.564 | 343.900 | 427.464 | 103.140 | 293.468 | 396.608 |
| Raciones Almuerzo | 0 | 77.776 | 77.776 |  | 358.602 | 358.602 |  | 255.774 | 255.774 |
| Costo total de raciones | $197.156.274 | $1.486.307.953 | $1.683.464.227 | $202.475.572 | $2.092.857.697 | $2.295.333.269 | $259.912.800 | $1.739.279.951 | $1.999.192.751 |
| Inversión total menaje | $853.860 | $99.877.577 | $99.877.577 | $1.002.768 | $41.598.657 | $42.601.425 |  |  | - |
| Costo total operación | $198.010.134 | $1.586.185.530 | $1.783.341.804 | $203.478.340 | $2.134.456.354 | $2.337.934.694 | $259.912.800 | $1.739.279.951 | $1.999.192.751 |

Fuente: Administración Temporal de la Competencia. Abril 2020.

- SITUACIÓN FINANCIERA.

Al 31 de marzo de la vigencia 2020, la situación de los recursos provenientes de las transferencias del Sistema General de Participaciones de la Asignación Especial para la Alimentación Escolar del Municipio de Barrancas presenta los siguientes resultados:

# Evaluación financiera Vigencia 2017-2020.

Tabla 4 Balance financiero Asignación Especial para Alimentación Escolar vigencias 2017-2020.

| CAMPO |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ejecución Presupuestal | FUT | Ejecución Presupuestal | FUT | Ejecución Presupuestal | FUT |  | Ejecución Presupuestal | FUT |  |
| Ingresos |  |  | $230.774.789 | $230.774.789 | $592.811.686 | $592.811.686 | $443.999.672 | $443.999.672 |  | $90.099.075 | $90.099.075 |  |
|  | Ingresos Corrientes |  | $230.774.789 | $230.774.789 | $250.588.901 | $250.588.901 | $297.161.873 | $297.161.873 |  | $90.099.075 | $90.099.075 |  |
|  | Recursos de Capital |  | $0 | $0 | $342.222.785 | $342.222.785 | $146.837.799 | $146.837.799 |  | $0 | $0 |  |
|  |  | Rendimientos Financieros | $0 | $0 | $4.577.187 | $4.577.187 | $0 | $0 | 1 | $0 | $0 | 5 |
|  |  | Recursos del Balance | $0 | $0 | $337.645.598 | $337.645.598 | $146.837.799 | $146.837.799 |  | $0 | $0 | 6 |
| Gastos de inversión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compromisos |  | $0 | $1.017.535.523 | $589.400.490 | $589.400.490 | $297.161.873 | $297.161.873 |  | $275.675.444 | $275.675.444 |  |
|  | Obligaciones |  | $0 | $1.017.535.523 | $589.400.490 | $589.400.490 | $0 | $278.860.413 | 2 | $0 | $90.099.075 | 7 |
|  | Pagos |  | $0 | $353.571.693 | $558.076.876 | $558.076.876 | $278.860.413 | $278.860.413 |  | $0 | $90.099.075 | 8 |
| Cierre fiscal |  |  | * | ** | * | ** | * | ** |  | * | ** |  |
|  | Déficit o superávit |  | $230.774.789 | -$786.760.734 | $3.411.196 | $3.411.196 | $146.837.799 | $86.511.065 | 3 |  |  |  |
|  | Reservas |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  |
|  | Cuentas por pagar |  | $0 | $663.963.830 | -$558.076.876 | $31.323.614 | -$278.860.413 | $0 |  |  |  |  |
|  | Saldo en caja y bancos |  | $230.774.789 | -$122.796.904 | $34.734.810 | $34.734.810 | $165.139.259 | $86.511.065 | 4 |  |  |  |

Fuente: Información del Formulario Único Territorial e Información entregada por la Administración Temporal del Sector Educativo.

- Los rendimientos reportados por la Asignación Especial para Alimentación Escolar para la vigencia 2019 en la Cuenta Maestra por valor de $13,4 millones, corresponden a los generados tanto por concepto del Sistema General de Participaciones como por recursos del Documento CONPES 151 que son administrados en una única Cuenta Maestra de Alimentación Escolar, sin embargo, la Entidad Territorial no realiza la respectiva discriminación en las ejecuciones presupuestales ni en el reporte en el Formulario Único Territorial - FUT.

- Al cierre de la vigencia 2019, el Municipio de Barrancas comprometió $297 millones, de los cuales según el reporte FUT obligó en su totalidad. A pesar de lo anterior, dado el concepto de obligación que tiene el sistema informático presupuestal de la Entidad Territorial se observa que las obligaciones de las ejecuciones presupuestales son $0, sin embargo, los pagos efectuados según esta fuente de información coinciden con los $279 millones que se reportan en el FUT. En este sentido, se hace el llamado a la Entidad Territorial a que se realice los respectivos cambios en su sistema presupuestal con el fin de que no se presenten este tipo de inconsistencias que se vienen presentando desde vigencias anteriores y que inciden en gran manera al momento de calcular las reservas presupuestales y cuentas por pagar del Municipio en las diferentes fuentes de financiación. Esta situación se reitera en la vigencia 2020.

- A 31 de diciembre de 2019 el Municipio de Barrancas, presenta inconsistencia por concepto de superávit, entre el resultado del ejercicio presupuestal de la Asignación Especial para Alimentación Escolar por valor de $165 millones y lo reportado por la Entidad Territorial en la Categoría de Cierre Fiscal por $86 millones, situación que debe ser revisada por el Municipio.

- A 31 de diciembre de 2019 el Municipio de Barrancas, presenta inconsistencia por concepto del saldo en caja entre el resultado del ejercicio presupuestal de la Asignación Especial para Alimentación Escolar por valor de $146 millones y lo reportado por la Entidad Territorial en la Categoría de Cierre Fiscal por $86 millones, situación que debe ser revisada por el Municipio.

- En la vigencia fiscal 2020 el Municipio de Barrancas no incorporo ingresos por concepto de rendimientos financieros de la Cuenta Maestra del PAE, cuyo monto a 30 de abril asciende a $4,5 millones.

- En la vigencia fiscal 2020 el Municipio de Barrancas no incorporo ingresos por concepto de superávit fiscal, lo cual es inconsistente tanto con el resultado del ejercicio presupuestal de 2019 por $147 millones, como con lo reportado en la Categoría de Cierre Fiscal de dicha vigencia por $86,5 millones. Situación que deberá ser revisada por la Administración Temporal de la Competencia.

- y 8. Al 31 de marzo de 2020, el Municipio de Barrancas comprometió $275 millones con recursos de la Asignación Especial para Alimentación Escolar, los cuales según el reporte FUT obligó y pagó por $90 millones. A pesar de lo anterior, dado el concepto de obligación que tiene el sistema informático presupuestal de la Entidad Territorial se observa que las obligaciones y los pagos de las ejecuciones presupuestales de gastos son $0, además los pagos efectuados según esta fuente de información tampoco coinciden con los $90 millones que se reportan en el FUT. En este sentido, se hace el llamado a la Entidad Territorial a que se realice los respectivos cambios en su sistema presupuestal con el fin de que no se presenten este tipo de inconsistencias que se vienen presentando desde la vigencia anterior y que inciden en gran manera al momento de calcular las reservas presupuestales y cuentas por pagar del Municipio en las diferentes fuentes de financiación del Programa.

# Cuenta Maestra 2018-2020.

A continuación, se establece el estado de la Cuenta Maestra de Alimentación Escolar No. 0087000200211694 del Banco BBVA del Municipio de Barrancas con corte a 30 de abril de 2020:

Tabla 5 Cuenta Maestra del 1 de enero de 2018 a 30 de abril de 2020 Municipio de Barrancas.

(Cifras en pesos)

| INFORMACIÓN CONSOLIDADA PRODUCTO CUENTA MAESTRA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 (abril) |  |
| Concepto | No. De operaciones | Valor Operaciones | No. De operaciones | Valor Operaciones | No. De operaciones | Valor Operaciones |
| Saldo Inicial (500) | 1 | $337.645.598 | 1 | $1.332.695.610 | 1 | $903.814.194 |
| Ingresos (100) | 14 | $1.569.237.179 | 16 | $1.181.084.376 | 6 | $580.336.555 |
| Ingresos por Rendimientos Financieros (110) | 249 | $5.991.522 | 251 | $13.406.829 | 85 | $4.596.338 |
| Reintegros Bancarios (120) | 1 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| Total Saldo en Caja + Ingresos |  | $1.912.874.299 |  | $2.527.186.815 |  | $1.488.747.087 |
| Egresos Libre Inversión (310) | 4 | $577.867.222 | 22 | $1.619.080.448 | 3 | $14.180.040 |
| Egresos Asignaciones Especiales (320) | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| Egresos Programa de Alimentación Escolar (321) | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| Egresos por Costos Bancarios (360) | 4 | $2.311.468 | 3 | $4.292.173 | 0 | $0 |
| Total Egresos |  | $580.178.690 |  | $1.623.372.621 |  | $14.180.040 |
| Saldo Final (600) | 1 | $1.332.695.610 | 1 | $903.814.194 | 1 | $1.474.567.047 |
| Ingresos–Egresos |  | $1.332.695.610 |  | $903.814.194 |  | $1.474.567.047 |

Fuente: Elaboración DAF con base en la Información del Sistema PISIS.

Para la vigencia 2018, el Municipio de Barrancas recibió recursos por valor de $1.913 millones de los cuales $1.319 millones correspondieron a recursos transferidos por parte de la misma Entidad Territorial producto de la expedición de la Resolución 2248 de 2018 la cual ordenaba que todos los recursos con destinación específica para Alimentación Escolar deberían administrarse en la Cuenta Maestra para Alimentación Escolar de la Entidad Territorial.

Frente a los ingresos consignados a la Entidad Territorial en 2019 se evidencia que se consignaron recursos por $1.181 millones, de los cuales $297 millones correspondieron a ingresos de la Asignación Especial para Alimentación Escolar y $884 millones a ingresos por recursos del CONPES 151. Finalmente, para 2020 con corte a 30 de abril se registraron ingresos por $580 millones de los cuales $455 millones corresponden a recursos percibidos por concepto del CONPES 151 y $125 millones a recursos de la Asignación Especial para Alimentación Escolar.

Por otro lado, frente a los egresos de la Cuenta Maestra se registraron pagos por $2.218 millones entre el período enero de 2018 - 30 de abril de 2020 los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 6 Pagos Efectuados Cuenta Maestra del 1 de enero de 2018 a 30 de abril de 2020 Municipio de Barrancas

| NIT | RAZÓN SOCIAL | 2018 | 2019 | 2020 | Total General |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 860003020 | BBVA COLOMBIA S.A. | $2.311.468 | $4.292.173 |  | $ 6.603.641 |
| 830045684 | NACDIONES UNIDAS PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE LAS | $558.076.876 | $1.395.563.824 |  | $ 1.953.640.700 |
| 901129651 | UNION TEMPORAL AKALIJIA TEPICHI | $19.790.346 | $20.038.284 |  | $ 39.828.630 |
| 892115282 | ORGANIZACION INDIGENA DE LA GUAJIRA YANAMA |  | $68.893.455 |  | $ 68.893.455 |
| 901250675 | UNION TEMPORAL AKALIJIA TEPICHI 2019 |  | $134.584.885 |  | $ 134.584.885 |
| 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |  |  | $14.180.040 | $ 14.180.040 |
| Total general |  | $ 580.178.690 | $1.623.372.621 | $14.180.040 | $2.217.731.351 |

Fuente: Elaboración DAF con base en la Información del Sistema PISIS.

De acuerdo con la información encontrada en la Cuenta Maestra de la Entidad Territorial, se evidencia que existen inconsistencias en la calidad de la información registrada en el Sistema PISIS, por varias razones: el Municipio se encuentra registrando únicamente los pagos con los Códigos 310 y 360, correspondiente a Egresos Libre Inversión y por Costos Bancarios respectivamente, cuando los lineamientos de este Ministerio de Hacienda y Crédito Público frente al manejo del código de egreso de las entidades territoriales que reciben recursos diferentes a la Asignación Especial para Alimentación Escolar debe ser también el Código 321 Egresos Programa de Alimentación Escolar.

Frente a las operaciones débito realizadas al operador del PAE en el Municipio, se observa se inscribió al Operador con NIT 830.045.684 bajo la razón social de “Nacdiones Unidas Programa Mundial de Alimentos de las” (Sic), siendo la razón social correcta “Programa Mundial de Alimentos Naciones Unidas” tal como lo evidencia el Registro Único Tributario – RUT. Igualmente, la razón social, tanto de la “Unión Temporal Akalijia Tepichi” con NIT 901.129.651 como de la “Unión Temporal Akalijia Tepichi 2019” con NIT 901.250.675, no coinciden con la establecida en el RUT, en dichos documentos figuran la razón social: “Unión Temporal Akalinjia Tepichi” y “Unión Temporal Akalinjia Tepichi 2019”.

Finalmente, respecto a los egresos efectuados de la Cuenta Maestra, llama la atención que a pesar de que la Resolución 004 del 13 de enero de 2020 expedida por el Municipio de Barrancas, por medio de la cual se trasladan los recursos del Sistema General de Participaciones de la Asignación Especial para Alimentación Escolar a la Cuenta Maestra del Departamento de La Guajira, para consolidar la bolsa común de recursos del PAE en el marco de la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia, la cual en su artículo segundo ordenaba comprometer, obligar y girar a la Entidad Territorial Certificada los recursos del presupuesto de gastos de la Asignación Especial para Alimentación Escolar por valor de $275,6 millones, dichos giros de recursos no se hicieron efectivos a abril de 2020, a pesar que a 31 de marzo de 2020 ya se había recaudado la última doceava del 2019 y las dos primeras doceavas del 2020.

# Operación Vigencia 2019 – 2020.

Teniendo en cuenta la información remitida por la Administración Temporal, para la vigencia 2020 se proyectó la prestación del Servicio de Alimentación Escolar desde el primer día del calendario escolar y por 180 días al 91 % de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en establecimientos educativos oficiales, con un costo total de $1.999 millones, de los cuales $260 millones son aportados por el Municipio (13 % de la operación) y $1.739 (87 % de la operación) corresponden a recursos PGN-MEN.

El Programa de Alimentación Escolar - PAE para la vigencia 2020 se ha desarrollado bajo dos escenarios. Entre el 3 de febrero y el 16 de marzo de 2020 se operó bajo las directrices de los Lineamientos Técnicos, Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE bajo la Resolución No. 29452 de 2017 y la Resolución No. 18858 de 2018 la cual establece las condiciones mínimas del PAE para los Pueblos Indígenas, ambas del Ministerio de Educación Nacional, con un total de 6.416 titulares de derecho focalizados.

A partir de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020 en todo el territorio Nacional, el Ministerio de Educación Nacional emitió el Decreto No. 470 de 2020 por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del PAE y la prestación del Servicio Público de Educación Preescolar, Básica y Media. Posteriormente, la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar – “Alimentos para Aprender” expidió las Resoluciones No. 006, 007 y 008 de 2020 mediante las cuales se modificaron transitoriamente “Los Lineamientos Técnicos -Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE” en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19, donde se entregaron las directrices para brindar la alimentación escolar a los titulares de derechos en los hogares en el marco de la educación en casa a través de la Ración Preparada en Casa – RPC. En este contexto, se priorizó la entrega de la RPC con corte a 27 de marzo de 2020, estableciendo un total de 6.485 titulares de derecho para la operación en Emergencia.

Tabla 7 Operación 2020 Municipio de Barrancas.

| ITEM | VALOR CIERRE 2019 | VALOR REAL A 30 DE ABRIL 2020 |
| --- | --- | --- |
| Días de operación | 180 | 61 |
| Matricula total (octubre 2019) | 6.919 | 7.032 |
| Total Titulares de Derecho focalizados 2020 | 4.637 | 6.416 |
| % de cobertura | 67 % | 91 % |
| Total raciones día | 4.637 | 5.961 |
| Costo diario | $15.047.487 | $19.731.191 |
| Costo raciones | $2.092.857.697 | $829.363.979 |
| Equipo de apoyo a la supervisión |  |  |
| Total costo de operación | $2.092.857.697 | $829.363.979 |
| Recursos MEN para financiamiento recursos PGN jornada regular | $403.918.590 | $997.579.748 |
| Recursos MEN para financiamiento recursos PGN jornada única | $400.436.321 | $511.789.418 |
| Presupuesto para financiamiento recursos SGP AE | $278.860.413 | $267.794.122 |
| Presupuesto para financiamiento CONPES 151 | $267.176.544 |  |
| Presupuesto para financiamiento recursos de calidad |  |  |
| Presupuesto para financiamiento recursos prestación de servicios |  |  |
| Recursos del balance/ apalancamiento | $987.542.826 | $222.029.463 |
| Total presupuesto para financiamiento operación | $2.337.934.694 | $1.999.192.751 |
| Número de niños faltante/sobrante |  | S.I.* |

Fuente: Administración Temporal de la Competencia. Abril de 2020.

*Sin Información.

- SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Teniendo en cuenta los objetivos planteados por el Documento CONPES 3984 del 20 de febrero de 2020 numeral 6.2.3 para que las Entidades Territoriales No Certificadas en Educación, reasuman la competencia en la Asignación para la Alimentación Escolar, durante las diferentes asistencias técnicas llevadas a cabo al Municipio de Barrancas se dieron a conocer a los actores las actividades planteadas para la extensión de la Medida Correctiva, así como la normatividad vigente del PAE, las competencias del Municipio frente al Programa y la importancia de la coordinación entre este y la Asunción Temporal de la Competencia en lo referente a las acciones de articulación de los actores que integran el Programa de Alimentación Escolar, en la concurrencia de recursos invertidos para Alimentación Escolar y en la implementación y promoción del control social mediante la conformación de los Comités de Alimentación Escolar - CAE, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, establecidas en los Lineamientos Técnicos del Programa.

A continuación, se presenta un análisis del cumplimiento de las responsabilidades establecidas en el Documento CONPES 3984 de 2020 para que el Municipio de Barrancas – La Guajira reasuma la competencia de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar. Para la elaboración de este informe, tanto la Administración Municipal como la Administración Temporal para el Sector Educativo del Departamento de La Guajira suministraron la información solicitada por la Dirección General de Apoyo Fiscal relacionada con la Alimentación Escolar para la vigencia 2020.

Actividad No. 1 Invertir en alimentación escolar con fuentes de recursos distintos a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP y del CONPES 151 de acuerdo con las prioridades definidas por la ATC.

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

La meta de esta Actividad para el Municipio de Barrancas – La Guajira es de $2.999 millones que la Entidad Territorial debe invertir para la operación del Programa de Alimentación Escolar en el territorio. De acuerdo con la información presentada por parte del Municipio, el Programa de Alimentación Escolar se encuentra incluido en la planeación de la Entidad Territorial en la vigencia 2020 y el equipo financiero y de planeación están trabajando para realizar los esfuerzos necesarios que permitan alcanzar la inversión indicada. De la misma manera, según lo reportado por el Municipio, se realizó la inclusión del Programa de Alimentación Escolar en el Plan de Desarrollo Municipal con el fin de asignar los recursos necesarios para cumplir con la meta del indicador. Se estima la fecha para el cumplimiento de la Actividad para finales de la vigencia 2020, por lo tanto, será analizada en un segundo informe de seguimiento de la Medida Correctiva.

Indicador de la Actividad: 0 %.

Actividad No. 2 Reportar la información al Formulario Único Territorial en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación.

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Asunción Temporal de la Competencia.

Ingresos:

Para la vigencia 2020 el Municipio de Barrancas reportó ingresos al primer trimestre por concepto de la Asignación Especial por valor de $90 millones, los cuales corresponde a la última doceava de la vigencia 2019 y de las dos primeras doceavas de la vigencia 2020. De igual manera, se tiene un saldo de apropiación por valor de $903 millones correspondiente a los recursos del balance del Programa de Alimentación Escolar. Llama la atención la no incorporación de recursos por concepto de rendimientos financieros, identificados en la Cuenta Maestra a 31 de marzo de 2020 por $3,1 millones, así como para la vigencia 2019 la falta de incorporación de los rendimientos en dicha vigencia estimados en $13,4 millones.

Gastos:

Para la vigencia 2020 se reportan compromisos por $275 millones, situación que es consistente con lo establecido en la Resolución 004 del 13 de enero de 2020 en sus artículos 1 y 2 que indican que el Municipio debe comprometer, obligar y girar a la Entidad Territorial Certificada los recursos del presupuesto de la Asignación Especial para Alimentación Escolar por dicho monto. Adicionalmente la Categoría MEN–PAE del CHIP avala lo comprometido por parte de la Entidad Territorial mediante el acto administrativo en cuestión.

Reservas:

Para 2020, no se reportan reservas con fuente de recursos de Alimentación Escolar de la vigencia 2019 lo cual es consistente con el ejercicio presupuestal de dicha vigencia.

Cuentas por Pagar:

Para 2020, no se reportan cuentas por pagar con fuente de recursos de Alimentación Escolar de la vigencia 2019 lo cual es inconsistente con el ejercicio presupuestal de dicha vigencia, que se estima en $18 millones, debido al concepto de obligación que tiene el sistema informático presupuestal de la Entidad Territorial en el que se observa que las obligaciones son $0.

Indicador de la Actividad: 50 %.

Actividad No. 3 Reportar la Categoría MEN-PAE del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación.

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Asunción Temporal de la Competencia.

Frente a los Formularios A. Datos Contrato, B. Pólizas, C. Servicio Contratado y D. Modificaciones: El Municipio realizó el cargue de estos con todos sus campos en blanco, lo cual es consistente en el entendido que la Administración Temporal realizó la transferencia de recursos desde la Cuenta Maestra del Municipio a la Cuenta Maestra del Departamento en el marco de sus competencias.

Frente al Formulario E. Transferencias: Se realiza el reporte de la siguiente información:

Tabla 8 Reporte del Formulario Transferencias Categoría MEN PAE enero - marzo 2020.

| NOMBRE ENTIDAD QUE TRANSFIERE | NIT DE LA ENTIDAD QUE TRANSFIRE(Unidad) | NOMBRE ENTIDAD QUE RECIBE | NIT ENTID QUE RECIBE O COD DANE(Unidad) | FUENTE DE RECURSOS | VALOR DE LA TRANSFERENCIA(Pesos) | NÚMERO ACTO ADMINISTRATIVO(Unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICPIO DE BARRANCAS | 8000992233 | ADMON TEMPORAL GUAJIRA | 892115015 | 130 SGP ALIMENTACION ESCOLAR ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR | $275.675.444 | 4 |

Fuente: Información reportada por el Municipio en la Categoría MEN–PAE.

Debido a las falencias en el Sistema del Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública en el cargue de la Categoría MEN–PAE del primer trimestre del año 2020, relacionadas con la actualización de los Formularios por parte de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – “Alimentos para Aprender”, la condición de oportunidad en el reporte no será evaluada en este primer seguimiento. Sin embargo, este criterio se tendrá en cuenta para el segundo seguimiento de la Medida siempre y cuando existan las condiciones necesarias para su evaluación.

Indicador de la Actividad: 100 %.

Actividad No. 7 Presentar y/o crear las siguientes herramientas y la armonización de los procesos que conforman el ciclo de programación y ejecución de la inversión: Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Plan de Compras, Manual de Contratación, Banco de Proyectos (SUIFP Territorial) y Plan Anual de Adquisiciones.

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

A continuación, se presenta la relación de herramientas de planeación financiera presentadas por la Entidad Territorial para el cumplimiento de la Actividad contemplada en el Documento CONPES 3984 de 2020.

Tabla 9 Presentación de las Herramientas de Planeación financiera Municipio de Barrancas – La Guajira 2020.

| Herramienta/Entidad | Barrancas |
| --- | --- |
| Marco Fiscal de Mediano Plazo |  |
| Plan Indicativo |  |
| Plan Operativo Anual de Inversión |  |
| Plan de Acción |  |
| Plan Anual de Adquisiciones (Plan de Compras) |  |
| Manual de Contratación |  |
| Banco de Proyectos |  |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial.

Indicador de la Actividad: 57,1 %.

Actividad No. 8 Incorporar el PAE en las siguientes herramientas: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Manual de Contratación y Plan Anual de Adquisiciones.

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

Tabla 10 Incorporación de la Alimentación Escolar en las Herramientas de Planeación financiera Municipio de Barrancas – La Guajira 2020.

| Herramienta/Entidad | Barrancas |
| --- | --- |
| Marco Fiscal de Mediano Plazo | Se incluye la proyección de los ingresos por la Asignación Especial para Alimentación Escolar de $275 millones para la vigencia 2020 y $513 millones para la vigencia 2029 y se incluye además en el análisis del presupuesto Vs. ingresos efectivos 2019 un recaudo de $297 millones para la vigencia 2019 por cuenta del SGP Alimentación Escolar. |
| Plan Indicativo | No se presentó |
| Plan Operativo Anual de Inversión | En POAI no se encuentran programados recursos para Alimentación Escolar durante el periodo 2020-2021. Incluso en recursos de SGP Alimentación Escolar la programación de dichos recursos se encuentra en $0. |
| Plan de Acción | Se incluyen proyectos para garantizar el suministro de alimentación escolar a niños, niñas y adolescentes durante el cuatrienio por un valor de $275 millones. A pesar de lo anterior, existe una inconsistencia toda vez que en la columna actividades a realizar aparece la contratación del Servicio, lo cual no es posible teniendo en cuenta la Medida Correctiva vigente de Asunción Temporal. |
| Plan Anual de Adquisiciones (Plan de Compras) | Se incluyeron dos proyectos de adquisición relacionados con Alimentación Escolar uno denominado “FORTALECIMIENTO A LA PERMANENCIA EDUCATIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES ESCOLARIZADOS, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A.M. Y ALMUERZOS EN LOS CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN LA ZONA RURAL INDIGENA DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS – LA GUAJIRA” y “FORTALECIMIENTO A LA PERMANENCIA EDUCATIVA DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES ESCOLARIZADOS, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A.M. Y ALMUERZOS EN LOS CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS – LA GUAJIRA”. Uno por valor de $22 millones y otro por valor de $29 millones. |
| Manual de Contratación | No se presentó. |
| Banco de Proyectos | Se incluye solo el pantallazo del SUIFP pero no se proporciona ninguna evidencia de los proyectos que fueron cargados por parte de la Secretaría de Planeación al respecto, por lo cual no se considera como válido. |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial.

Teniendo en cuenta que el Municipio de Barrancas es una Entidad Territorial No Certificada en Educación y que realizó la transferencia de los recursos al Departamento de La Guajira en la vigencia 2020 para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar, entonces se concluye que no es necesaria la inclusión del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad Territorial. En este sentido la calificación se hará sobre seis (6) herramientas de las cuales el Municipio cumple con el requerimiento en dos (2) de ellas.

La Secretaría de Educación Municipal afirma que, si bien el Plan de Alimentación Escolar se encuentra incorporado en el Plan de Desarrollo Municipal, este último se aprobó el 30 de mayo de 2020 por parte del Concejo Municipal, por lo cual, en el presente informe, no se evidencia la actualización de las herramientas de planeación solicitadas.

Indicador de la Actividad: 33,3 %.

Actividad No. 9 Crear dentro del manual de procesos y procedimientos un capítulo PAE en donde se determinen las condiciones a través de las cuales se haga la supervisión al Programa, en los casos en que contrate el Servicio.

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

El Municipio de Barrancas sostiene que se va a actualizar y adoptar el Manual de Contratación con base en la normatividad del PAE, el Decreto 1852 de 2015 “Por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación”, la Resolución 16432 de 2015 “Por la cual se expiden los lineamientos Técnicos – Administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar - PAE”, la Resolución 29452 de 2017 “Por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos – Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE y se derogan las disposiciones anteriores”, la Resolución 18858 de 2018 “Por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos -Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas de Programa de Alimentación Escolar- PAE para pueblos indígenas” realizando la revisión de las diferentes normas relacionadas con el Plan de Alimentación Escolar. Sin embargo, no se presentan avances concretos de la Actividad.

Indicador de la Actividad: 0.

Actividad No. 10. Expedir un acto administrativo que designe a una persona de planta la función de la supervisión de la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en la Entidad Territorial, que a su vez debe estar incluida en el manual de funciones.

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

El Municipio de Barrancas dio a conocer que adelanta capacitaciones con el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y el Servicio Civil, para actualizar, modernizar y fortalecer la planta de personal, como parte de su propuesta de Fortalecimiento Institucional. En dichas reuniones sostenidas con la Oficina de Talento Humano y la Secretaría de Educación y de Planeación, la Entidad Territorial solicitó un estudio para determinar funciones y roles de supervisión en la planta de personal del Municipio relacionadas con alimentación escolar. Esta situación pudo ser constatada, al revisar el actual Manual de Funciones enviado por la Administración Municipal, en el cual se evidencia que el Municipio no tiene ninguna competencia relacionada con alimentación escolar. Según lo manifestado por la Entidad Territorial, se estima el cumplimiento de esta Actividad en el segundo semestre de 2020.

Frente a lo anterior, se recomienda una vez designada la persona, es fundamental que las funciones de supervisión queden consignadas en el Manual de Funciones de la Entidad Territorial. En este sentido el acto administrativo a expedir debe dejar claro la modificación al Manual en mención para el cargo respectivo y adicionalmente se debe remitir copia de dichas modificaciones a esta Dirección para constatar la inclusión de las actividades a realizar por la persona designada.

Indicador de la Actividad: 0.

Actividad No. 11. Realizar un directorio de productores de bienes y proveedores de Servicios locales que cumplan las condiciones para contratar en el PAE, con el enfoque de articulación territorial para el fortalecimiento de las compras locales.

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

El Municipio de Barrancas no presentó evidencias con relación a esta Actividad. Frente a la información del directorio de productores, esta Dirección recomienda realizar el respectivo análisis de las condiciones de los productores locales, para contratar con los operadores del Programa, además se recomienda tener en cuenta la provisión de otros servicios asociados al Programa tales como el transporte de alimentos o el personal manipulador. Sobre este último, es vital tener en cuenta la expedición de la Ley 2042 de 2020 que ordena a los operadores del Programa “integrar dentro de su personal, como manipuladores, en un porcentaje no menor al 20%, a los padres de familia usuarios, priorizando a aquellos que sean cabeza de familia, que no pertenezcan al comité de vigilancia o control social y/o a la junta de la respectiva asociación de padres de familia”. En este sentido, es conveniente realizar un análisis de las personas que cumplan con dicho requerimiento en el territorio con miras al cumplimiento de dicha Ley.

Indicador de la Actividad: 0.

Actividad No. 12. Elaborar el Diagnóstico Situacional de las instituciones educativas de su jurisdicción de acuerdo con los Lineamientos Técnicos del PAE, como un instrumento de planeación y presupuestación, que será presentado al 30 de septiembre con la caracterización de las instituciones educativas y sus sedes donde se prestará el Servicio del PAE frente a las condiciones de infraestructura, equipos, menaje, acceso y transporte de insumos y de alimentos, según la normatividad vigente y haberlo articulado con la Administración Temporal para la operación del Servicio.

Esta Actividad la deberá cumplir de la Entidad Territorial.

A la fecha de corte del presente informe, no se ha elaborado el Diagnóstico Situacional. Sin embargo, se constató en el acta de la reunión del 4 de mayo de 2020 convocada por la Gerencia PAE al Equipo PAE del Departamento para la construcción del Diagnóstico Situacional; en dicha reunión se socializó el instrumento que permitirá el levantamiento de la información de infraestructura por parte de los rectores de cada una de las sedes que conforman las instituciones educativas del Municipio. El instrumento fue construido en el marco de la Resolución 29452 de 2017 y la Resolución 18858 de 2018; tiene un instructivo de diligenciamiento el cual fue socializado a los rectores y finalmente de acuerdo con la información la Gerencia PAE el objetivo es consolidar la información del Diagnóstico de Infraestructura en un archivo de Excel para cada una de las instituciones. Actualmente se cuenta con una base de datos con la información levantada de cada una de las 5 instituciones educativas y sus 15 sedes. La Gerencia PAE se encuentra en el procesamiento de la información para generar el Documento de Diagnóstico de Infraestructura de la Alimentación Escolar, el cual se estima tenerlo listo al 30 de septiembre de 2020.

Se indica expresamente que este trabajo es con el objeto de aportar para la construcción del Diagnóstico Situacional del Programa para la vigencia 2021, por lo cual, es necesario entregar insumos a cada una de las administraciones municipales para la construcción de dicho Diagnóstico y servirá de soporte para cumplir con uno de los indicadores establecidos en el Documento CONPES para que se retomen las competencias por parte de los Municipios.

Frente a lo anterior, esta Dirección recomienda se involucre a las administraciones municipales no certificadas en educación toda vez que es una herramienta de planeación del gasto a corto, mediano y largo plazo y se requiere que el Municipio participe en su consolidación y el análisis de datos; además, de conformidad con lo indicado en el Documento CONPES la elaboración del Diagnóstico Situacional será responsabilidad de la Entidad Territorial y por lo tanto deberán articular con sus actores la construcción del mismo.

Dado que la Actividad tiene como fecha de cumplimiento, según el Documento CONPES 3984 de 2020, el 30 de septiembre no se evalúa el indicador en este informe.

Indicador de la Actividad: No Aplica.

Actividad No. 14. Construir el Plan de Acción de agua potable articulado con el PDA con las necesidades de solución de agua potable en los establecimientos educativos que no cuentan con este Servicio como insumo para la Alimentación Escolar, avalado por los Consejos Territoriales de Planeación y Municipal.

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Asunción Temporal de la Competencia de Educación y Agua Potable y Saneamiento Básico.

Según lo informado por la Administración Temporal para el Sector Educativo se llevaron a cabo las siguientes acciones relacionadas con la Actividad:

- Se realizaron dos (2) reuniones de coordinación con la Administración Temporal de Agua Potable, para identificar la ruta de trabajo y establecer las variables que se requerían para conocer las necesidades de agua potable de los establecimientos educativos.

- Con el fin de determinar las necesidades de agua de los establecimientos en primera instancia se incluyó en el diagnóstico de infraestructura una categoría de identificación de necesidades de agua potable de los establecimientos educativos.

- Se realizó la aplicación del instrumento de captura de las necesidades de agua potable a través de la gestión de los rectores y directores.

- Se realizó la consolidación de la información.

- Se remitió la información a la Administración de Agua Potable y Saneamiento Básico.

- Se realizó una reunión de coordinación a partir de la información remitida, y se definió la ruta de trabajo para dar inicio a la construcción del documento de Plan de acción de Agua Potable.

En la actualidad, se está terminando de procesar la información para consolidar un documento y se procederá a realizar mesas de trabajo con las entidades territoriales del Departamento para validar las acciones por entidades competentes y finalmente se presentará el plan de acción a los Consejos Territoriales de Planeación y Concejos municipales.

El Municipio de Barrancas además indicó respecto al Servicio Público de Agua Potable que la administración y distribución se lleva a cabo por medio de la Empresa Agua Total, la cual asumió la distribución del líquido el día 24 de febrero 2020.

Se llevó a cabo una reunión con la Empresa prestadora el 16 de junio convocada por el Secretario de Educación Municipal y el Secretario de la Oficina Asesora de Planeación, con el objetivo de socializar los indicadores de la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia, se concluyó que se debe realizar un diagnóstico para optimizar, rehabilitar, adecuar para garantizar el Servicio del Agua Potable en las instituciones educativas de la zona urbana y con posterioridad para los ubicados en la zona rural y se definió un cronograma.

En virtud de que este proceso se encuentra ligado a la presentación del Diagnóstico Situacional de la Entidad Territorial y que este último tiene como fecha de presentación el día 30 de septiembre de 2020, no se realizará el cálculo del indicador para este primer informe. No obstante, esta Actividad será objeto de evaluación para el segundo informe de seguimiento a la Medida Correctiva.

Indicador de la Actividad: No aplica.

Actividad No. 15. Realizar procesos de concertación con las comunidades indígenas en el marco del Programa de Alimentación Indígena Propio - PAIP, a fin de diseñar e implementar una minuta con enfoque diferencial, con el acompañamiento de la Administración Temporal.

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Asunción Temporal de la Competencia.

En el marco de la transferencia de conocimiento que viene realizando la Administración Temporal sobre cada una de las etapas que se realizan para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar se han realizado tres encuentros con las administraciones municipales en donde se ha socializado entre otros temas, el protocolo de concertación con las comunidades indígenas del territorio.

De acuerdo con la información suministrada por la Administración Temporal, este es un proceso que se lleva a cabo una vez al año, generalmente, durante el mes de septiembre. En este sentido, actualmente se encuentra realizando la planeación de las actividades asociadas a dicha Actividad en donde se tiene pensado además la participación de las entidades territoriales, en virtud de lo anterior, no se evaluará este indicador en este primer seguimiento. No obstante, esta Actividad será objeto de evaluación para el segundo informe de seguimiento a la Medida.

Indicador de la Actividad: No Aplica.

Actividad No. 16. Conformar el Comité de Alimentación Escolar - CAE en las instituciones educativas donde opere el Programa.

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Asunción Temporal de la Competencia.

Tabla 11 Conformación de los Comités de Alimentación Escolar en el Municipio de Barrancas – La Guajira vigencia 2020.

| NOMBRE I.E. | ESTA CONFORMADO EL CAE |  | FECHA CREACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SI | NO |  |
| INTITUCION EDUCATIVA PAULO VI | X |  | 20/02/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICA MONTE ALVERNIA | X |  | 13/02/2020 |
| INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA REMEDIOS SOLANO |  | X |  |
| INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO | X |  | 11/03/2020 |
| INSTITUCION EDUCATIVA ELOY HERNANDEZ DE PAPAYAL | X |  | 05/02/2020 |
| CENTRO EDUCATIVO LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO |  | X |  |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BALLENAS |  | X |  |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL |  | X |  |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial y la Administración Temporal de la Competencia.

Se evidencia la conformación de los Comités de Alimentación Escolar - CAE en cuatro (4) de las seis (6) instituciones educativas del Municipio de Barrancas atendidas a través del convenio suscrito con el PMA. De la misma manera, tampoco se observa la conformación del CAE en los Centros Etnoeducativos Rurales Ballenas y Provincial atendidos con operadores indígenas.

Indicador de la Actividad: 50 %.

Actividad No. 17. Promover el control social en las instituciones educativas de su jurisdicción en el marco de las reuniones periódicas establecidas para los CAE y dinamizadores de acuerdo con la normatividad vigente.

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto el Municipio como la Asunción Temporal de la Competencia.

De acuerdo con la información suministrada por la Administración Temporal se constató que de las ocho (8) instituciones educativas de la Entidad, ninguna ha tenido reuniones del Comité de Alimentación Escolar, tal como se presenta a continuación:

Tabla 12 Reuniones de los Comités de Alimentación Escolar en el municipio de Barrancas – La Guajira vigencia 2020.

| NOMBRE I.E. | Reuniones 2020 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Reunión 1 | Reunión 2 |
| INTITUCION EDUCATIVA PAULO VI | - | - |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICA MONTE ALVERNIA | - | - |
| INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA REMEDIOS SOLANO | - | - |
| INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO | - | - |
| INSTITUCION EDUCATIVA ELOY HERNANDEZ DE PAPAYAL | - | - |
| CENTRO EDUCATIVO LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO | - | - |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BALLENAS | - | - |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL | - | - |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial y la Administración Temporal de la Competencia.

Se recomienda a la Entidad Territorial para dar constancia del cumplimiento de la Actividad la remisión de un oficio por parte de la Secretaría de Educación a cada rector de los establecimientos educativos presentando la solicitud de reuniones de los CAE y también el comprobante del envío del mismo.

Indicador de la Actividad: 0 %.

Actividad No. 18. Conformar el Comité de Seguimiento Operativo del PAE, integrado como mínimo por los funcionarios de las siguientes dependencias del Departamento/Municipio: Secretaría de Hacienda, de Salud, Educación, de la Oficina Jurídica y de Control Interno o quien haga sus veces y así mimo deberá contar en los Municipios No Certificados con la participación de un delegado de la Gobernación y de la comunidad educativa. La Entidad Territorial deberá garantizar la conformación del Comité, soportado bajo un acto administrativo, además de que se lleve a cabo mínimo una reunión por trimestre. Tras cada reunión deberá suscribirse acta firmada por los integrantes.

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

El Municipio de Barrancas no presentó evidencias con relación a esta Actividad. Por lo anterior, es imposible determinar el grado de avance de esta.

Finalmente, esta Dirección recomienda además de expedir el acto administrativo conformado el Comité de Seguimiento Operativo Municipal, para próximos informes también se debe allegar las actas de reunión.

Indicador de la Actividad: 0.

Actividad No. 19. Realizar la rendición de cuentas de la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Municipio, de acuerdo con la información entregada por la Administración Temporal de la Competencia.

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto el Municipio como la Asunción Temporal de la Competencia.

Dado que la rendición de cuentas es un proceso a cargo de la Entidad Territorial que se realiza de forma anual al final de cada vigencia, aún no se realizará la evaluación de la Actividad en este primer seguimiento. No obstante, será objeto de evaluación el próximo seguimiento a la Medida Correctiva.

Indicador de la Actividad: No Aplica.

Actividad No. 20. Participar en las Mesas Públicas del Programa, lideradas por la Administración Temporal de la Competencia durante el calendario escolar.

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

La Administración Temporal remitió el listado de los asistentes por parte de la Entidad Territorial de Barrancas en donde se evidencia efectivamente la participación del Secretario de Educación Municipal en la reunión.

Tabla 13 Participantes de la Primera Mesa Pública del PAE ETC Guajira por parte del Municipio de Barrancas vigencia 2020.

| NOMBRE FUNCIONARIO | FUNCIÓN DENTRO DEL PAE | FECHA MESA PÚBLICA |
| --- | --- | --- |
| MARTIN SANTIAGO | CENTRO EDUCATIVO LUIS A BRITO | 19/06/2020 |
| LIDA ROCIO PEÑARANDA OÑATE | RECTORA- IE LUIS A BRITO DE SAN PEDRO |  |
| ZORAYA MARTINEZ | RECTORA - IR REMEDIOS SOLANO |  |
| CARLOS ANIBAL PERALTA CARRILLO | SECRETARIO DE EDUCACION |  |
| ALEJANDRA SOLANO | COORDINADORA - IE PAULO VI |  |
| ALEXIS APSHANA | COORDINADOR PAE UT AIMAJA TEPICHI |  |
| NAYITH MENDOZA | DOCENTE - IE ELOY HERNANDEZ DE PAPAYAL |  |

Fuente: Información Entregada por la Administración Temporal del Sector Educativo del Departamento de La Guajira.

Indicador de la Actividad: 50 %.

- SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL.

Actividad No. 4 Reportar la Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación (para las ETC en Educación).

Formulario Recursos.

Para el primer trimestre de 2020 la Administración Temporal reportó en la Categoría MEN–PAE Ejecución de Recursos, los tres (3) contratos celebrados para la prestación del Servicio en el Municipio de Barrancas los cuales coinciden con la información entregada por parte de la Administración Temporal, la Categoría MEN-PAE trimestral y los documentos soporte subidos al SECOP tal como se muestra a continuación:

Tabla 14 Información reportada del Formulario Recursos de la Categoría MEN -PAE Ejecución de Recursos de la Gobernación de La Guajira marzo 2020.

| CONCEPTO DE GASTO DE INVERSION | NUMERO DE CONTRATO | FUENTE DE RECURSOS | VALOR INICIAL DEL CONTRATO(Pesos) | TOTAL DEL CONTRATO (Pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATACIÓN CON TERCEROS PARA LA PROVISIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | AT-083-2020 | 540 TRANSFENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR LEY 1450 DE 2011 MEN | $264.894.840 | $729.842.400 |
|  |  | 130 SGP ALIMENTACION ESCOLAR ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR | $290.515.680 |  |
|  | AT-084-2020 | 130 SGP ALIMENTACION ESCOLAR ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR | $90.266.400 | $90.266.400 |
|  | CONVENIO ESPECÍFICO 2019 | 540 TRANSFENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR LEY 1450 DE 2011 MEN | $9.129.330.268 | $10.092.432.659 |
|  |  | 130 SGP ALIMENTACION ESCOLAR ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR | $607.998.958 |  |
|  |  | 230 SGP EDUCACION CALIDAD DOCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL | $347.840.777 |  |
|  |  | 110 INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION ESPECIFICA - RECURSOS PROPIOS |  |  |

Fuente: Información reportada en el Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP por parte de la Administración Temporal para el Sector Educativo.

Ración:

Para el primer trimestre de 2020, llama la atención que, si bien la información de los precios de las raciones y los días contratados coinciden con la información suministrada, las raciones contratadas y el valor contratado para el Convenio Específico suscrito con el PMA presenta un valor mayor al registrado en la Categoría Recursos. De igual manera, es inconsistente el reporte del número de días y raciones ejecutadas para la totalidad de los contratos suscritos, toda vez que el reporte se encuentra en cero (0) lo cual no refleja la realidad de lo acontecido en la Entidad Territorial.

Tabla 15 Información reportada del Formulario Ración de la Categoría MEN -PAE Ejecución de Recursos de la Gobernación de La Guajira marzo 2020.

| NUMERO DE CONTRATO | TIPO DE RACION | VALOR PRECIO RACION(Pesos) | DÍAS DE ATENCION CONTRATADOS(Días) | NUMERO DE RACIONES CONTRATADAS(Unidad) | TOTAL RACIONES CONTRATADAS(Unidad) | TOTAL VALOR CONTRATADO(Pesos) | DÍAS ATENCION EJECUTADOS(Unidad) | NUMERO RACION EJECUTADA DIARIA(Unidad) | TOTAL RACIONES EJECUTADAS(Unidad) | VALOR EJECUTADO(Pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT-083-2020 | PAE REGULAR COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS | $2.520 | 180 | 289.620 | 165.060 | $729.842.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AT-084-2020 | PAE REGULAR COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS | $2.520 | 180 | 199 | 35.820 | $90.266.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONVENIO ESPECÏFICO 2019 | PAE REGULAR COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS | $3.677 | 94 | 10.612 | 997.528 | $3.667.910.456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | PAE REGULAR COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS | $3.568 |  | 964 | 9.0616 | $323.317.888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | JORNADA UNICA ALMUERZOS | $2.442 |  | 32.203 | 3.027.082 | $7.392.134.244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | JORNADA UNICA ALMUERZOS | $3.568 |  | 2777 | 26.1038 | $931.383.584 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: Información reportada en el Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP por parte de la Administración Temporal para el Sector Educativo.

Tipo de Población:

La Administración Temporal para el Sector Educativo presentó la información de los beneficiarios del Programa para con corte al primer trimestre de la vigencia. Frente a la información reportada por la Entidad Territorial se evidencia que existe inconsistencias en cuanto al número de titulares de derecho reportados para el Convenio Específico 2019 suscrito con el PMA con corte al mes de abril se registraba un total de 63.467 beneficiarios en los 15 Municipios de La Guajira, mientras que en el reporte que se muestra en la tabla solo dan cuenta de 46.556 estudiantes focalizados.

Tabla 16 Información reportada del Formulario Tipo de Población de la Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos de la Gobernación de La Guajira marzo 2020.

| NUMERO DE CONTRATO | GRUPO ETNICO | NUMERO DE TITULARES DE DERECHO (Unidad) | NÚMERO DE TITULARES DE DERECHO SEGÚN REPORTE ENTREGADO |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-083-2020 | INDIGENA | 1.609 | 1.609 |
| AT-084-2020 | INDIGENA | 199 | 199 |
| CONVENIO ESPECÍFICO 2019 | MAYORITARIO | 46.556 | 63.467 |

Fuente: Información reportada en el Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP por parte de la Administración Temporal para el Sector Educativo.

Flujos de Pagos:

A partir de la información diligenciada en el Formulario de flujos de pagos de la Categoría MEN–PAE Ejecución de Recursos con corte al mes de marzo, se observa que el reporte fue realizado de manera inconsistente toda vez que los valores totales del Contrato 083-2020 suscrito con la Unión Temporal Akalijia Tepichi no coincide con lo reportado en el Formulario de Recursos, ni tampoco con la información suministrada a esta Dirección por parte de la Administración Temporal del Sector Educativo.

Frente al Contrato 084-2020 suscrito con la Organización Indígena de La Guajira Yanama, no se evidencia el reporte de información ni pagos durante el primer trimestre de la vigencia, esta situación no coincide con lo reportado en el Formulario de Recursos, ni tampoco con la información suministrada a esta Dirección por parte de la Administración Temporal del Sector Educativo.

Tabla 17 Información reportada del Formulario Flujos de Pagos de la Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos de la Gobernación de La Guajira marzo 2020.

| NUMERO DE CONTRATO | NOMBRES OPERADOR O CONTRATISTA | VALOR DEL CONTRATO(Pesos) | PAGO ENERO(Pesos) | PAGO FEBRERO(Pesos) | PAGO MARZO(Pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT-083-2020 | UNION TEMPORAL AKALIJIA TEPICHI | $264.894.840 | $43.570.800 | $18.673.200 | $65.356.200 |
| CONVENIO ESPECÍFICO 2019 | PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS | $8.904.798.267 | $0 | $1.780.959.653 | $1.780.959.653 |

Fuente: Información reportada en el Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP por parte de la Administración Temporal para el Sector Educativo.

En virtud de lo expuesto anteriormente, se solicita realizar la revisión exhaustiva de la Categoría MEN-PAE Ejecución de recursos por parte del Departamento de La Guajira toda vez que de los cuatro (4) Formularios diligenciados solo uno (1) cumple con las características de calidad de la información. En cuanto a la oportunidad, este criterio no será tenido en cuenta en este primer seguimiento dado las fallas que se presentaron en la Plataforma del CHIP. No obstante, dependiendo de las condiciones se evaluará en el segundo seguimiento a la Medida.

Indicador de la Actividad: 25 %.

Actividad No. 5. Registrar, actualizar y validar la información referente a los niños, niñas adolescentes y jóvenes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnico- administrativos registrados en el SIMAT.

Los Formularios 6A y 13A del Sistema de Matrícula presentados dan cuenta de una matrícula para el Municipio de Barrancas de 7.166 estudiantes de los cuales 6.895 son beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (4.256 complemento alimentario AM/PM y 2.637 de complemento alimentario almuerzo).

Al respecto es necesario mencionar que a partir de la información presentada por la Administración Temporal de la Competencia se observaron una serie de inconsistencias en los Formularios 6A y 13A del SIMAT para el Municipio de Barrancas.

Se observa en primer lugar la presencia de cuatro (4) documentos repetidos en la base presentada por la Administración Temporal de la Competencia para el Formulario 6A los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 18 Relación de Estudiantes con Número de Documento repetido Formulario 6A SIMAT en el Municipio de Barrancas - La Guajira vigencia 2020.

| NRO DOCUMENTO | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | NOMBRE 1 | NOMBRE 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1120659703 | AMAYA | NUNEZ | JORGE | MARIO |
| 1120659703 | AMAYA | NUﾑEZ | JORGE | MARIO |
| 1122814518 | VILLA | IPUANA | EDUARDO | DAVID |
| 1122814518 | EPIAYU | SOLANO | MIGUEL | ANDRES |
| 1122808000 | SOLANO | PERALTA | CARMEN | SOFIA |
| 1122808000 | MARULANDA | RANGEL | LUZ | ANGELES |
| 1122817696 | PINTO | PUSHAINA | MIRA | SOL |
| 1122817696 | BRITO | IPUANA | SKARLETH | JAFET |

Fuente: Información del Formulario 6A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia.

Por su parte el Formulario 13A posee este mismo tipo de inconsistencia con la presencia de catorce (14) documentos que se encuentran repetidos que se relacionan a continuación:

Tabla 19 Relación de Estudiantes con Número de Documento repetido Formulario 13A SIMAT en el Municipio de Barrancas - La Guajira vigencia 2020.

| DOCUMENTO_ALUMNO | APELLIDOS_ALUMNO | NOMBRES_ALUMNO |
| --- | --- | --- |
| 189 | GOMEZ CABEZA | KENDRI DAVID |
| 189 | GOMEZ CABEZA | KENDRI DAVID |
| 38144662 | ARRIETA CUDRIS | LEONARIS |
| 38144662 | ARRIETA CUDRIS | LEONARIS |
| 1006817326 | URIANA BOURIYU | LUIS DAVID |
| 1006817326 | URIANA BOURIYU | LUIS DAVID |
| 1120660718 | LARA POLANCO | MARCIA PATRICIA |
| 1120660718 | LARA POLANCO | MARCIA PATRICIA |
| 1120752251 | OTERO BERMUDEZ | DAIMER EDUARDO |
| 1120752251 | OTERO BERMUDEZ | DAIMER EDUARDO |
| 1122409985 | ESCALANTE URECHE | SARA ISABEL |
| 1122409985 | ESCALANTE URECHE | SARA ISABEL |
| 1122808000 | SOLANO PERALTA | CARMEN SOFIA |
| 1122808000 | MARULANDA RANGEL | LUZ ANGELES |
| 1122814518 | EPIAYU SOLANO | MIGUEL ANDRES |
| 1122814518 | VILLA IPUANA | EDUARDO DAVID |
| 1122817696 | BRITO IPUANA | SKARLETH JAFET |
| 1122817696 | PINTO PUSHAINA | MIRA SOL |
| 1122818112 | VASQUEZ RODRIGUEZ | KATIHUSKA ANDREA |
| 1122818112 | VASQUEZ RODRIGUEZ | KATIHUSKA ANDREA |
| 1122818126 | CARRILLO CONTRERAS | JUAN FERNANDO |
| 1122818126 | CARRILLO CONTRERAS | JUAN FERNANDO |
| 1122818682 | RODRIGUEZ ALBA | JHOJAN DE JESUS |
| 1122818682 | RODRIGUEZ ALBA | JHOJAN DE JESUS |
| 1175715605 | SALAS PEREZ | ARYEL |
| 1175715605 | SALAS PEREZ | ARYEL |
| 92091351198 | VASQUEZ RODRIGUEZ | KATHERYN |
| 92091351198 | VASQUEZ RODRIGUEZ | KATHERYN |

Fuente: Información del Formulario 13A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia.

De igual manera, en el Formulario 13A se observan cerca de trece (13) estudiantes con los mismos nombres y apellidos, algunos con diferente identificación; razón por la cual, se sugiere realizar la respectiva revisión en el Sistema.

Tabla 20 Relación de Estudiantes con nombre repetido Formulario 13A SIMAT en el Municipio de Barrancas - La Guajira vigencia 2020.

| DOCUMENTO_ALUMNO | APELLIDOS_ALUMNO | NOMBRES_ALUMNO |
| --- | --- | --- |
| 38144662 | ARRIETA CUDRIS | LEONARIS |
| 38144662 | ARRIETA CUDRIS | LEONARIS |
| 1122818126 | CARRILLO CONTRERAS | JUAN FERNANDO |
| 1122818126 | CARRILLO CONTRERAS | JUAN FERNANDO |
| 1122409985 | ESCALANTE URECHE | SARA ISABEL |
| 1122409985 | ESCALANTE URECHE | SARA ISABEL |
| 189 | GOMEZ CABEZA | KENDRI DAVID |
| 189 | GOMEZ CABEZA | KENDRI DAVID |
| 1120660718 | LARA POLANCO | MARCIA PATRICIA |
| 1120660718 | LARA POLANCO | MARCIA PATRICIA |
| N44514623529 | LIBASCI MANTILLA | ALICIA SARAY |
| N44514680020 | LIBASCI MANTILLA | ALICIA SARAY |
| N44514585233 | MEZA DAVILA | JOSHUAR ARMANDO |
| N44514742455 | MEZA DAVILA | JOSHUAR ARMANDO |
| 1120752251 | OTERO BERMUDEZ | DAIMER EDUARDO |
| 1120752251 | OTERO BERMUDEZ | DAIMER EDUARDO |
| 1122818682 | RODRIGUEZ ALBA | JHOJAN DE JESUS |
| 1122818682 | RODRIGUEZ ALBA | JHOJAN DE JESUS |
| 1175715605 | SALAS PEREZ | ARYEL |
| 1175715605 | SALAS PEREZ | ARYEL |
| 1006817326 | URIANA BOURIYU | LUIS DAVID |
| 1006817326 | URIANA BOURIYU | LUIS DAVID |
| 92091351198 | VASQUEZ RODRIGUEZ | KATHERYN |
| 92091351198 | VASQUEZ RODRIGUEZ | KATHERYN |
| 1122818112 | VASQUEZ RODRIGUEZ | KATIHUSKA ANDREA |
| 1122818112 | VASQUEZ RODRIGUEZ | KATIHUSKA ANDREA |

Fuente: Información del Formulario 13A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia.

Adicional, se observa además que existe la presencia de dos (2) estudiantes que pertenecen al ciclo de adultos y que se muestran como beneficiarios del Programa, lo cual es inconsistente a la luz de los Lineamientos establecidos en la Resolución 29452 de 2017 expedida por el MEN, por la cual se debe realizar también la respectiva revisión por parte de la Administración Temporal del Departamento de La Guajira.

Tabla 21 Relación de Estudiantes en Ciclos de Adultos en Formulario 13A SIMAT en el Municipio de Barrancas - La Guajira vigencia 2020.

| CURSO | DOCUMENTO | APELLIDOS | NOMBRES |
| --- | --- | --- | --- |
| CICLO 2 ADULTOS | 38755047 | LOPEZ EPIAYU | DILMER EDUARDO |
| CICLO 4 ADULTOS | 1006817030 | GALE SALAZAR | JENIFER PAOLA |

Fuente: Información del Formulario 13A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia.

Se constata también la presencia de 1.250 casos con números de identificación igual o inferior a 9 dígitos, por lo cual se requiere hacer la respectiva revisión por parte de la Administración Temporal del Departamento de La Guajira.

Tabla 22 Número de Casos de Documentos de Identificación con problemas en la calidad de los datos en los Formulario 6A SIMAT en el Municipio de Barrancas - La Guajira vigencia 2020.

| No. DE DÍGITOS | No. DE CASOS |
| --- | --- |
| 3 | 10 |
| 4 | 14 |
| 5 | 12 |
| 6 | 19 |
| 7 | 137 |
| 8 | 1.028 |
| 9 | 30 |
| Total | 1.250 |

Fuente: Información del Formulario 6A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia.

De igual manera, en el Formulario 13A se observan 1.162 números de identificación – NUIP, que constan de menos de 9 dígitos, los cuales recomendamos se verifiquen porque pueden tener problemas en la calidad de los datos, los cuales se presentan totalizados a continuación:

Tabla 23 Número de Casos de Documentos de Identificación con problemas en la calidad de los datos en el Formulario 13A SIMAT en el Municipio de Barrancas - La Guajira vigencia 2020.

| No. DE DÍGITOS | No. DE CASOS |
| --- | --- |
| 3 | 14 |
| 4 | 12 |
| 5 | 11 |
| 6 | 19 |
| 7 | 126 |
| 8 | 953 |
| 9 | 27 |
| Total | 1.162 |

Fuente: Información del Formulario 13A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia.

Finalmente, para el cálculo del indicador se constató que de los 6.893 registros del Formulario 13A del SIMAT (sin incluir ciclos de adultos), correspondientes al Municipio de Barrancas, veintidós (22) estudiantes no aparecen registrados en el Formulario 6A del SIMAT y además en once (11) estudiantes se constatan problemas de calidad en los datos al tener menos de nueve dígitos en el número de identificación - NUIP, los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 24 Relación de Estudiantes en el Formulario 13A del SIMAT que no se encuentran relacionados en el Formulario 6A del SIMAT en el Municipio de Barrancas.

| DOCUMENTO_ALUMNO | APELLIDOS_ALUMNO | NOMBRES_ALUMNO |
| --- | --- | --- |
| 1120744566 | MANJARREZ ORTEGA | KENNER YESID |
| 1123972698 | RINCONES ORTEGA | KEVIN DAVID |
| 1122819416 | IPUANA EPIAYU | SANDRI SAIRETH |
| 1121546782 | IPUANA PALMAR | YEINER JOSE |
| 1121541682 | IPUANA PALMAR | FLOR MARIA |
| 39264 | SENCIAL ELIMAR | GABRIELA |
| 1124046769 | EPIEYU | KEYDIS JIMENA |
| 39863056 | IPUANA FERNANDEZ | ROSITA LINDA |
| N44514419314 | NAVA QUINTERO | DARIENNY CHIQUINQUIRA |
| N44514440146 | GIL VILLASMIL | ALBER JOSET |
| N44514208423 | MARTINEZ FUENMAYOR | CARLOS ALBERTO |
| 1124412729 | URIANA EPIEYU | ANDERSON ALEXANDER |
| 1124412726 | URIANA EPIEYU | MARIANA DEL CARMEN |
| 212008 | RODELO ROMERO | JOSE RAMON |
| 231 | GONZALEZ URIANA | YULINETH ARGELIA |
| 773 | PIRELA CASTILLO | CANDY VALERIA |
| N44514641366 | YANES ESPINA | NILIANY VANESSA |
| N44514652063 | FERNANDEZ FERNÁNDEZ | LEONELY DEL CARMEN |
| 57758728 | GONZALEZ GONZÁLEZ | WILLIANNY |
| 772 | CASTILLO BRACHO | ISNARDO VALENTIN |
| 4896301 | GGONZALEZ GONZALEZ | WILDER WILKER |
| 1131073217 | MARCHENA PINTO | CRISTIAN DANIEL |

Fuente: Información de los Formularios 13A y 6A del SIMAT entregados por la Administración Temporal de la Competencia.

Indicador de la Actividad: 99,7 %.

Actividad No. 6. Publicar en el SECOP la totalidad de documentos y actos relacionados con los procesos de contratación relacionados con el PAE.

Para el caso del Municipio de Barrancas actualmente se encuentran en ejecución tres (3) contratos para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el territorio. De estos contratos se encuentra que la totalidad de los mismos están publicados en la plataforma del SECOP tal como se relaciona a continuación. Es necesario precisar que el Contrato AT-083-2020 es ejecutado para los Municipios de Barrancas, Distracción y Hatonuevo y la Licitación Pública LP-008-2019 es ejecutada por parte de la Entidad Territorial para la cobertura de la zona urbana del Municipio.

Tabla 25 Relación de contratos y documentos publicados en el SECOP publicados por la ATC en el Municipio de Barrancas - La Guajira vigencia 2020.

| No. de Proceso | Operador | Objeto | Cuantía | Link SECOP | Documentos | Fecha de expedición | Fecha de publicación SECOP | Brecha (días) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT-083-2020 | Unión Temporal Aimaja Tepichi 2020 NIT. 901.354.735-2 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS CENTROS ETNOEDUCATIVOS: CENTRO ETNOEDUCATIVOS BALLENAS, CENTRO ETNOEDUCATIVO CAICEMAPA, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2020, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018. | $729.842.400 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10428810 | CDP No. 103 | 20/01/2020 | 11/02/2020 | 22 |
|  |  |  |  |  | Estudios previos |  | 11/02/2020 |  |
|  |  |  |  |  | Contrato No. AT-079-2020 | 27/01/2020 | 11/02/2020 | 15 |
|  |  |  |  |  | RDP No. 215 | 29/01/2020 | 15/05/2020 | 107 |
|  |  |  |  |  | Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 15/05/2020 |  |
|  |  |  |  |  | Modificatorio No. 1 | 2/04/2020 | 15/05/2020 | 43 |
|  |  |  |  |  | Acta de inicio | 3/02/2020 | 18/05/2020 | 105 |
|  |  |  |  |  | Informe de supervisión No. 1 | 15/05/2020 | 12/06/2020 | 28 |
|  |  |  |  |  | Informe de supervisión No. 2 del 1 al 16 de marzo de 2020 | 27/05/2020 | 30/06/2020 | 34 |
|  |  |  |  |  | Informe de supervisión No. 2 del 17 al 31 de marzo de 2020 | 5/06/2020 | 30/06/2020 | 25 |
|  |  |  |  |  | Informe de supervisión No. 3 (50%) | 7/04/2020 | 30/06/2020 | 84 |
|  |  |  |  |  | Informe de supervisión No. 4 (50%) | 17/06/2020 | 30/06/2020 | 13 |
| AT-084-2020 | Organización Indígena de La Guajira Yanama NIT. 892.115.282-1 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2020, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018. | $90.266.400 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10428561 | CDP No. 99 | 17/01/2020 | 11/02/2020 | 25 |
|  |  |  |  |  | Estudios previos |  | 11/02/2020 |  |
|  |  |  |  |  | Contrato No. AT-084-2020 | 27/01/2020 | 11/02/2020 | 15 |
|  |  |  |  |  | RDP No. 186 | 27/01/2020 | 15/05/2020 | 109 |
|  |  |  |  |  | Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 15/05/2020 |  |
|  |  |  |  |  | Modificatorio No. 1 | 02/04/2020 | 15/05/2020 | 43 |
|  |  |  |  |  | Acta de inicio | 03/02/2020 | 18/05/2020 | 105 |
|  |  |  |  |  | Informe de supervisión No. 1 (70%) | 27/02/2020 | 17/06/2020 | 111 |
|  |  |  |  |  | Informe de supervisión No. 1 (30%) | 08/04/2020 | 30/06/2020 | 83 |
|  |  |  |  |  | Informe de supervisión No. 2 | 30/04/2020 | 30/06/2020 | 61 |
|  |  |  |  |  | Informe de supervisión No. 3 (50%) | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 0 |
|  |  |  |  |  | Informe de supervisión No. 3 (50%) | 30/06/2020 | 30/06/2020 | 0 |
| CONVENIO ESPECIFICO 2019 | PMA | Aunar esfuerzos para la implementación del Programa de Alimentación Escolar-PAE en los catorce municipios del Departamento de La Guajira y el diseño de un modelo integral de alimentación escolar con enfoque diferencial. | $23.515.691.938 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7262213 | Modificación N° 4 | 2/04/2020 | 18/06/2020 | 77 |
|  |  |  |  |  | Séptimo informe de supervisión | 29/05/2020 | 18/06/2020 | 20 |
|  |  |  |  |  | Modificación N°3 | 31/01/2020 | 6/05/2020 | 96 |
|  |  |  |  |  | Sexto informe de supervisión | 26/12/2019 | 6/05/2020 | 132 |
|  |  |  |  |  | modificación n°2 | 26/12/2019 | 6/05/2020 | 132 |
|  |  |  |  |  | modificación n°1 | 30/09/2019 | 6/05/2020 | 219 |
|  |  |  |  |  | Quinto informe de supervisión | 16/10/2019 | 14/01/2020 | 90 |
|  |  |  |  |  | Cuarto informe de supervisión | 16/10/2019 | 7/01/2020 | 83 |
|  |  |  |  |  | Tercer informe de supervisión | 16/10/2019 | 7/01/2020 | 83 |
|  |  |  |  |  | Segundo informe de supervisión | 12/08/2019 | 18/11/2019 | 98 |
|  |  |  |  |  | Primer informe de supervisión | 29/04/2019 | 18/11/2019 | 203 |
|  |  |  |  |  | Registro presupuestal | 1/02/2019 | 18/11/2019 | 290 |
|  |  |  |  |  | Convenio Específico 2019 | 27/01/2019 | 19/11/2019 | 296 |
|  |  |  |  |  | Estudio previo |  | 25/06/2019 |  |

Fuente: Información publicada en el Sistema Electrónico de Compras Públicas – SECOP e información presentada por la Administración Temporal.

Al respecto, esta Dirección recuerda que según el Decreto 1082 de 2015 los Documentos deben ser publicados en el SECOP máximo tres (3) días después de la expedición del mismo. Dado que el indicador exige la publicación de la totalidad de los contratos, entonces se da por cumplida la Actividad.

Evaluación de la Actividad: 100 %.

Actividad No. 13. Elaborar y/o suministrar los Informes de la supervisión y/o interventoría de cada uno de los contratos suscritos para la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar por cada entidad territorial, en donde se identifique el registro de raciones entregadas, los recursos ejecutados por fuente de financiación, así como especificaciones técnicas relacionadas con la prestación del Servicio en el marco de los Lineamientos Técnicos del Programa tales como: gramaje de alimentos, minuta patrón, piezas graficas de socialización y comunicación del PAE e instrumentos para control social en el comedor escolar, cumplimiento de las condiciones de contratación y sanitarias del personal manipulador e implementación del plan de saneamiento básico.

Durante el período evaluado, la Administración Temporal de la Competencia realizó seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en la Entidad Territorial, como se describe a continuación:

Durante el mes de febrero y hasta 16 de marzo se detalla la operación del PAE de acuerdo con lo establecido en cada contrato sobre la programación de pagos, el tipo de complemento alimentario y la modalidad de suministro para cada institución priorizada, conforme a lo establecido en las Resoluciones No. 29452 de 2017 y 18858 del 2018. Entre el 16 y el 31 de marzo, en el marco de la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y teniendo en cuenta lo descrito en la Circular 01 de la Unidad Especial de Alimentación Escolar, se hace referencia a la distribución de insumos alimentarios que ya se habían adquirido para la atención; finalmente, para abril se especifica la operación a través de la Estrategia PAE en Casa en la modalidad Ración para Preparar en Casa, en aplicación de las Resoluciones No. 006, 007 y 008 de 2020 de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – “Alimentos para Aprender”.

A partir de lo descrito en el párrafo anterior, a continuación, se detalla para cada uno de los contratos, el avance en el cumplimiento de la Actividad No. 13, en las condiciones establecidas en el Documento CONPES No. 3984 de 2020.

La Administración Temporal para la vigencia 2020 celebró (3) tres contratos para el suministro de Alimentación Escolar en el Municipio de Barrancas: el Convenio Específico 2019 con el PMA para la atención de la zona urbana, y los contratos AT-083-2020 con la Unión Temporal Aimaja Tepichi 2020 y AT-084-2020 con la Organización Indígena de La Guajira Yanama para la atención de la población indígena.

Para el Convenio Específico 2019 entre la Administración Temporal de la Competencia y el Programa Mundial de Alimentos, se aportó el Informe de Supervisión No. 7 correspondiente a la entrega de los complementos alimentarios en las instituciones educativas priorizadas entre febrero y abril de 2020. Para este período, se describe: el total de raciones entregadas mensualmente para las ETC por tipo y modalidad de suministro; el recurso de apalancamiento entregado por la Administración Temporal por fuente de financiación; y se da cuenta de las especificaciones técnicas relacionadas con la prestación del Servicio en el marco de los Lineamientos Técnicos del Programa. Frente a este último, el Operador aporta un informe técnico mensual con los soportes de las entregas realizadas de los complementos alimentarios en las instituciones educativas, de la implementación del Plan de Saneamiento Básico, de las actividades de fortalecimiento de las capacidades del personal manipulador y de los monitores de campo, de la aplicación del componente de control social, de la adquisición de insumos y de la estrategia de comunicación, que incluye las piezas comunicativas para visibilizar el avance del PAE en cada institución.

Para el Contrato No AT 083-2020 suscrito con el operador indígena Unión Temporal Aimaja Tepichi 2020, se debían remitir cuatro (4) informes de supervisión, en línea con lo establecido en la cláusula segunda de las minutas contractuales y del Otrosí No. 1 a los contratos de prestación del Servicio en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19. El parágrafo primero de la cláusula segunda de las minutas contractuales establece la entrega de dos informes para el mes de febrero: el primero, correspondiente al pago a efectuar el segundo día del inicio de operación, igual al 70 % de lo proyectado para el primer mes, en el que se acredita le entrega de kits e insumos de aseo, dotación al personal manipulador, remisión de víveres de la primera semana de operación y la planeación de compra de víveres para las semanas 2 y 3 conforme a lo aprobado en el PAIP; y el segundo informe, sobre el 30 % restante.

Para el mes de marzo se debían entregar dos informes de ejecución, el primero del 1 al 16 y el segundo del 17 al 31 de marzo. Para abril, la cláusula segunda del Otrosí No. 1 estableció la entrega de dos actas parciales: la primera con la certificación del Operador sobre la compra de los insumos requeridos para las Raciones para Preparar en Casa y el cronograma de entregas y rutas a realizar; y la segunda con la entrega efectiva de las raciones a los titulares de derecho.

Al respecto de lo anterior, se observa que se realizó la entrega de lo contratado y se llevó a cabo la respectiva publicación del SECOP de los cuatro (4) informes de supervisión establecidos por la minuta contractual y sus modificaciones tal como lo muestra la Tabla 25. No obstante, para el Contrato AT-083 de 2020 no se tiene evidencia de la realización de la totalidad de informes de supervisión establecidos, toda vez que para el mes de febrero solo se realiza un (1) informe del 100 % de los avances del mes.

Para el Contrato No. AT 084-2020 suscrito con el Operador Indígena Organización Indígena de La Guajira Yanama, se debían remitir cuatro (4) informes de supervisión, en línea con lo establecido en la cláusula segunda de las minutas contractuales.

Al respecto, para los Contratos AT-083 de 2020 y AT-084 de 2020 no se entregó la totalidad de los informes de supervisión para el período evaluado.

Tabla 26 Informes de Supervisión elaborados para el Municipio de Barrancas – La Guajira.

| Operador/ | AT-083-2020 | AT-084-2020 | CONVENIO ESPECIFICO 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes | Unión Temporal Aimaja Tepichi 2020 | Organización Indígena de La Guajira Yanama | Programa Mundial de Alimentos |
| Febrero | Informe parcial de supervisión – 100 % | Informe parcial de supervisión – 70 % | Informe parcial de supervisión No. 7 febrero a abril de 2020 |
|  |  | Informe parcial de supervisión – 30 % |  |
| Marzo | Informe parcial de supervisión No. 2 - del 1 al 16 de marzo | Informe parcial de supervisión No. 2 - del 1 al 16 de marzo |  |
|  | Informe parcial de supervisión No. 2-1 - del 17 al 31 de marzo |  |  |
| Abril | Informe parcial de supervisión No. 3-1 – 50 % inicial | Informe parcial de supervisión No. 3-1 – 50 % |  |
|  | Informe parcial de supervisión No. 3-1-1 – 50 % final | Informe parcial de supervisión No. 3-1 – 50 % inicial |  |

Fuente: Información publicada en el Sistema Electrónico de Compras Públicas – SECOP e información presentada por la Administración Temporal.

Al respecto, esta Dirección recuerda que según el Decreto 1082 de 2015 los Documentos deben ser publicados en el SECOP máximo tres (3) días después de la expedición del mismo. De igual manera, llama la atención que para el Contrato AT-084-2020 con la Organización Indígena de La Guajira Yanama, se constataron dos informes de supervisión de los períodos de la segunda quincena de marzo y abril de 2020 publicados en la misma fecha, cuando en la cláusula segunda de los Contratos, se indica que los informes de supervisión se realizarían mensuales.

Sobre las condiciones establecidas en el Documento CONPES No. 3984 de 2020, los informes parciales de supervisión aportados incluyen la información requerida sobre el registro de raciones entregadas, los recursos ejecutados por fuente de financiación, así como las especificaciones técnicas relacionadas con la prestación del Servicio en el marco de los Lineamientos Técnicos del Programa.

Indicador de la Actividad: 77,8 %.

Actividad No. 21. Consolidar el número de Raciones efectivamente entregadas en cada una de las sedes de las instituciones educativas, estableciendo el valor de la ración por tipo de ración, el número de días que se brindó el Servicio, el valor de los cupos y el valor total del contrato para la Entidad Territorial.

La Administración Temporal de la Competencia consolidó mensualmente el número de raciones efectivamente entregadas en cada una de las sedes de las instituciones educativas del Municipio de Barrancas, en las condiciones especificadas en el Documento CONPES 3984 de 2020, como se muestra a continuación:

Tabla 27 Consolidado de raciones efectivamente entregadas Municipio de Barrancas – La Guajira.

| CONTRATO | NOMBRE IE | Tipo / Modalidad * | VALOR DE LA RACIÓN COMPLEMENTO AM INDUSTRIALIZADA | VALOR COMPLEMENTO ALMUERZO | VALOR RPC | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | RACIONES ENTREGADAS | VALOR DE OPERACIÓN | RACIONES ENTREGADAS | VALOR DE OPERACIÓN | RACIONES ENTREGADAS | VALOR DE OPERACIÓN |
| AT-083-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO DE BALLENA | COMP PREP | $2.520 | N/A | $1.966 | 6.732 | $16.964.640 | 4.114 | $10.367.280 | 9.740 | $24.544.800 |
| AT-084-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL | COMP PREP | $2.520 | N/A | $1.966 | 3.327 | $8.384.040 | 2.189 | $5.516.280 | 4.600 | $11.592.000 |
| CONVENIO ESPECIFICO 2019 | CENTRO EDUCATIVO LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO | COMP PREP | $2.442 | N/A |  | 1.572 | $3.838.824 | 1.905 | $4.652.010 |  |  |
|  | CENTRO EDUCATIVO LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO | RPC |  |  | $2.470 |  |  |  |  | 2.840 | $7.013.806 |
|  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAULO VI | COMP IND |  | $3.568 |  | 5.712 | $20.380.416 | 5.712 | $20.380.416 |  |  |
|  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAULO VI | RPC |  |  | $2.470 |  |  |  |  | 8.160 | $20.152.344 |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO | COMP IND | $2.442 |  |  | 9.128 | $22.290.576 | 9.780 | $23.882.760 |  |  |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO | RPC |  |  | $2.470 |  |  |  |  | 13.040 | $32.204.236 |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO | COMP PREP - RPC |  |  | $2.043 |  |  | 7.229 | $14.769.749 |  |  |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ | COMP PREP | $2.442 |  |  | 4.946 | $12.078.132 | 5.649 | $13.794.858 |  |  |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ | ALM PREP -RPC |  | $3.677 |  | 1.062 | $3.904.974 | 1.065 | $3.916.005 |  |  |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ | COMP PREP - RPC |  |  | $2.043 |  |  | 11.838 | $24.186.511 |  |  |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ | RPC |  |  | $2.470 |  |  |  |  | 8.200 | $20.251.130 |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ | RPC ALM |  |  | $2.470 |  |  |  |  | 1.540 | $3.803.261 |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA REMEDIOS SOLANO | ALM IND |  | $3.568 |  | 11.126 | $39.697.568 | 11.144 | $39.761.792 |  |  |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA REMEDIOS SOLANO | RPC |  |  | $2.470 |  |  |  |  | 420 | $1.037.253 |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA REMEDIOS SOLANO | COMP PREP - RPC |  |  | $2.470 |  |  |  |  | 15.400 | $38.032.610 |
|  | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA MONTE ALVERNIA | COMP PREP | $2.442 |  |  | 10.616 | $25.924.272 | 11.865 | $28.974.330 |  |  |
|  | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA MONTE ALVERNIA | COMP PREP - RPC |  |  | $2.043 |  |  | 7.255 | $14.822.870 |  |  |
|  | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA MONTE ALVERNIA | RPC |  |  | $2.470 |  |  |  |  | 17.020 | $42.033.443 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 54.221 | $153.463.442 | 79.745 | $205.024.861 | 80.960 | $200.664.883 |

Fuente: Elaboración DAF con base en información entregada por la Administración Temporal de la Competencia

*COMP IND: Complemento alimentario industrial; Complemento alimentario jornada mañana; ALM: Complemento alimentario almuerzo; PREP: Preparada en sitio; IND: Industrializada

** Durante el mes de abril se operó bajo la estrategia PAE en casa con la entrega del paquete alimentario RPC: Ración para Preparar en Casa

Con el objetivo de consolidar el indicador dispuesto para esta Actividad en el Documento CONPES 3984 de 2020, la cual consiste en comparar el número de raciones efectivamente entregadas con respecto a los beneficiarios registrados en el Sistema de Matrícula - SIMAT, se tomó la base de beneficiarios contenida en el Formulario 13A del SIMAT con corte del mes de mayo y se cruzó con el total de los cupos atendidos con la Ración Preparada en Casa - RPC para el mes de abril. Lo anterior, teniendo en cuenta que esta información es la única disponible entregada por la Administración Temporal para la elaboración de este informe. En este sentido, el indicador de este primer seguimiento se tomará con dos cortes de información diferente, no obstante, este será recalculado con la información que deberá ser entregada para el segundo seguimiento de la Medida Correctiva. A continuación, se muestra el resultado del ejercicio en mención:

Tabla 28 Cálculo del Indicador No 21 a partir de los informes presentados por la Administración Temporal y el Formulario 13A del SIMAT para el mes de abril 2020.

| CONTRATO | NOMBRE IE | INDICADOR ABRIL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TITULARES DE DERECHO SEGÚN ENTREGA | TITULARES DE DERECHO SEGÜN SIMAT 13A | PORCENTAJE |
| AT-083-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO DE BALLENA | 487 | 481 | 101 % |
| AT-084-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL | 230 | 210 | 110 % |
| CONVENIO ESPECIFICO 2019 | CENTRO EDUCATIVO LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO | 381 | 376 | 101 % |
|  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAULO VI | 1.165 | 1.622 | 72 % |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO | 771 | 799 | 96 % |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ | 540 | 535 | 101 % |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA REMEDIOS SOLANO | 1.794 | 1.796 | 100 % |
|  | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA MONTE ALVERNIA | 1.117 | 1.076 | 104 % |
| TOTAL |  | 6.485 | 6.895 | 94,05 % |

Fuente: Cálculos DAF a partir información presentada por la Administración Temporal del Sector Educativo.

Sobre la anterior tabla se observa que a mayo de 2020 en el Formulario 13A del SIMAT se reportaron 6.895 titulares de derecho, mientras que el consolidado de RPC entregado por la ATC para el mes de abril da cuenta de 6.485 titulares de derecho.

Se observa que para el Centro Etnoeducativo de Ballena: Provincial; Luis A. Brito de San Pedro, las Instituciones Educativas Rural Eloy Hernández Díaz y Etnoeducativa Monte Alvernia se reporta un mayor número de titulares de derecho a los cuales se les ha entregado la alimentación escolar, respecto a los reportados en el SIMAT. Dichas inconsistencias pueden ser explicadas debido a los diferentes cortes de información mencionados anteriormente, por lo que se espera que estas sean subsanadas en el segundo informe de seguimiento de la Medida Correctiva.

Indicador de la Actividad: 94,05 %.

Actividad No. 22. Suscribir los contratos para proveer el Servicio de Alimentación Escolar con oportunidad.

Para la vigencia 2020 la Administración Temporal de la Competencia asegura la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Municipio de Barrancas en las instituciones educativas oficiales a través de tres Contratos AT-083-2020, AT-084-2020 y el Convenio Específico 2019, con la Unión Temporal Aimaja Tepichi 2020; con la Organización Indígena de La Guajira Yanama y el Programa Mundial de Alimentos respectivamente.

La prestación del Servicio inició el 3 de febrero de 2020, que corresponde al primer día del calendario escolar, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 1484 de 2019 de la Administración Temporal de la Competencia para el Servicio Educativo en el Departamento de La Guajira.

Al revisar el consolidado de la operación realizada por las Uniones Temporales y el Convenio con el PMA, comenzaron según lo indica la siguiente tabla:

Tabla 29 Inicio de los contratos celebrados en el Municipio de Barrancas - La Guajira vigencia 2020.

| Contrato | Nombre operador | NIT | Municipio de Ejecución | Fecha acta de inicio | Inicio de calendario escolar | Acto administrativo | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT-083-2020 | UNION TEMPORAL AIMAJA TEPICHI 2020 | 901354735-2 | Barrancas | 03/02/2020 | 03/02/2020 | Resolución No. 1484 de 2019 | 0 |
| AT-084-2020 | ORGANIZACIÓN INDIGENA DE LA GUAJIRA YANAMA | 892115282-1 |  | 03/02/2020 |  |  | 0 |
| CONVENIO ESPECIFICO 2019 | PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS | 830045684 |  | 03/02/2020 |  |  | 0 |

Fuente: Información remitida por la Administración Temporal para el Sector Educativo del Departamento de La Guajira.

Frente al inicio de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar se evidencia que los tres (3) Contratos celebrados por la ATC dieron inicio el mismo día que comenzó el calendario escolar en el Departamento de La Guajira establecido por la Resolución No. 1484 de 2019. En este sentido, la Actividad se cataloga como cumplida con el indicador 0, dado que no hay diferencias entre el inicio del contrato y del Calendario Escolar.

Indicador de la Actividad: 0.

Actividad No. 23. Ejecución de los contratos para garantizar el Servicio de Alimentación Escolar durante todo el calendario escolar.

La ATC manifiesta que, conforme a las proyecciones realizadas para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en la vigencia 2020 se desarrollaron las siguientes acciones: i) planeación financiera del Servicio por 180 días calendario escolar; ii) compromiso de recursos requeridos para garantizar sostenibilidad y continuidad en la prestación del Servicio; iii) una vez decretada la Emergencia Económica, Social y Ecológica se dio trámite para el cumplimiento de las Resoluciones No. 006, 007 y 008 del 2020 de la Unidad Especial de Alimentación Escolar – “Alimentos para Aprender”, garantizando la atención de los titulares de derechos a través de la implementación de la Estrategia PAE en Casa a través de la entrega de la Ración Preparada en Casa.

Frente al seguimiento a la meta establecida en el Documento CONPES 3984 de 2020 para el indicador de esta Actividad, entre el 3 de febrero y el 30 de abril de 2020 se tiene un promedio de 27,4 % de días del calendario escolar en los que se garantiza la prestación del Servicio, siendo la Institución Educativa Rural Eloy Hernández Díaz el establecimiento educativo con mayor número de días atendidos con 53 de los 180 días calendarios atendidos al mes de abril.

Tabla 30 Días de Atención Programados y Ejecutados en el Municipio de Barrancas - La Guajira por la ATC vigencia 2020.

| CONTRATO | NOMBRE IE | NUMERO DE SEDES | Inicio de calendario escolar | Fecha finalización calendario escolar | Fecha acta de inicio | Fecha de finalización operación | Días con atención |  |  |  | Días de Calendario Escolar contratados | Porcentaje de Avance de la Actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | FEB | MAR | ABR | TOTAL |  |  |
| AT-083-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO DE BALLENA | 5 | 3/02/2020 | 6/12/2020 | 3/02/2020 | 24/11/2020 | 18 | 11 | 20 | 49 | 180 | 27,20 % |
| AT-084-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL | 3 |  |  |  |  | 18 | 11 | 20 | 49 | 180 | 27,20 % |
| CONVENIO ESPECIFICO 2019 | CENTRO EDUCATIVO LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO | 7 |  |  |  |  | 14 | 15 | 20 | 49 | 180 | 27,13 % |
|  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAULO VI | 4 |  |  |  |  | 14 | 15 | 20 | 49 | 180 | 26,70 % |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO | 4 |  |  |  |  | 14 | 16 | 20 | 50 | 180 | 27,63 % |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ | 2 |  |  |  |  | 14 | 19 | 20 | 53 | 180 | 29,43 % |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA REMEDIOS SOLANO | 4 |  |  |  |  | 14 | 15 | 20 | 49 | 180 | 27,08 % |
|  | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA MONTE ALVERNIA | 6 |  |  |  |  | 14 | 15 | 20 | 49 | 180 | 27,40 % |
|  | Promedio |  |  |  |  |  | 15 | 14 | 20 | 49 | 180 | 27,40 % |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información suministrada por ATC.

Indicador de la Actividad: Promedio de Ejecución 27,4 %.

Actividad No. 24. Para cada entidad territorial elaborar un informe de ejecución presupuestal con periodicidad trimestral, acumulado, de los recursos aportados para la ejecución del Programa, discriminado por fuentes de financiación y vigencia.

Para el cumplimiento de la Actividad la Administración Temporal de la Competencia para el Sector Educativo presentó el siguiente cuadro resumen de los recursos invertidos en Programa para cada uno de los contratos en el Municipio de Barrancas - La Guajira el cual se encuentra inmerso dentro del Primer Informe de Operación y Ejecución del Programa de Alimentación Escolar Vigencia 2020 el cual fue remitido a la Entidad Territorial mediante oficio con radicado No. 2020AT0200.

Tabla 31 Informe de ejecución en el Municipio de Barrancas - La Guajira vigencia 2020.

| NÚMERO CONTRATADO | PRESTADOR DEL SERVICIO DEL PAE | VALOR CONTRATADO | BENEFICIARIOS | No DE RACIONES CONTRATADAS | RECURSOS APLICADOS |  | VALORES CANCELADOS | EMERGENCIA | BENEFICIARIOS | CORTE PAGOS | No DE RACIONES ENTREGADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | FUENTE | VALOR |  |  |  |  |  |  |
| AT-083-2020 | UNION TEMPORAL AIMAJA TEPICHI | $169.646.400 | 374 | 67.320 | SGP AE | $169.646.400 | $16.964.640 | $24.544.800 | 487 | MAYO | 6.732 |  |
| AT-084-2020 | ORGANIZACIÓN INDIGENA DE LA GUAJIRA YANAMA | $90.266.400 | 199 | 35.820 | SGP AE | $90.266.400 | $19.696.320 | $11.592.000 | 230 |  | 7.816 |  |
| CONVENIO 2019 | PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS | $1.739.279.951 | 5.843 | 549.252 | SGP AE | $7.881.322 |  | $284.898.824 | 5.768 | MAYO | 244.644 |  |
|  |  |  |  |  | PGN PAE REGULAR | $997.579.748 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PGN J UNICA | $471.647.256 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Programa PAE JORNADA UNICA-RESERV | $40.142.162 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RB PGN- MEN-PAE REGULAR-RESERVA | $3.905.308 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RB PGN- MEN-PAE REGULAR - APALANCAMIENTO 2019 PARA 2020 | $218.124.155 | $218.124.155 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL MUNICIPIO | $1.999.192.751 | 6.416 | 652.392 |  | $1.999.192.751 | $254.785.115 | $321.035.624 | 6.485 | - | 259.192 |  |

Fuente: Información suministrada por Administración Temporal de la Competencia para el Sector Educativo.

Indicador de la Actividad: 25 %.

Actividad No. 25. Expedir lineamientos para emisión de conceptos higiénicos sanitarios de los comedores escolares de conformidad con la normatividad del programa.

Durante el período evaluado se llevaron a cabo algunas reuniones entre la Administración Temporal del Sector Educativo y la Administración Temporal de Salud y la Administración Temporal de Agua con el fin de adelantar los indicadores conjuntos dispuestos en el CONPES 3984 de 2020. Para el caso de Salud se llegó al compromiso de generar espacios como mesas técnicas con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA para adelantar la realización de dichos conceptos higiénico-sanitarios. A pesar de lo anterior, a partir de la Resolución 1114 del 2 de julio de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social se sustituyó la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia en el Sector Salud por una medida de seguimiento retornando la competencia a la Gobernación de La Guajira por lo cual se espera, que esta última adelante las acciones necesarias junto con la Administración Temporal de Educación para el cumplimiento de dicha Actividad.

En virtud de las diferentes circunstancias que generaron el cambio de responsable en la Actividad planteada y la necesidad de reiniciar los procesos de coordinación con el Sector Salud del Departamento, no se realizará la evaluación del indicador este periodo. No obstante, se espera que se logre el cumplimiento de la Actividad al finalizar la presente vigencia.

Indicador de la Actividad: No aplica.

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con base en lo evidenciado en el presente informe, se observa que la Entidad Territorial y la Administración Temporal han adelantado diversas gestiones para el cumplimiento de las Actividades contempladas en el Documento CONPES 3984 de 2020. Sin embargo, persisten algunas falencias entre los responsables del desarrollo de algunas de ellas que impiden el cumplimiento de las condiciones generales para reasumir la competencia contenidas en el numeral 6.2.3 del mencionado CONPES.

En términos generales, se observa que por cuenta de la Administración Temporal se ha cumplido con la continuidad en la prestación del Servicio de Alimentación Escolar antes y durante la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Gobierno Nacional, así como el cumplimiento de los Lineamientos del Programa contenidos en las Resoluciones 29452 de 2017 y 18858 de 2018 expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y las Resoluciones 006, 007 y 008 de 2020 expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – “Alimentos para Aprender” y la contratación oportuna del Programa en la totalidad de las instituciones educativas y etnoeducativas del Municipio. Adicional a esto, se observa una mayor comunicación con la Administración Municipal, lo que ha permitido el logro de diversos objetivos, entre ellos el trabajo coordinado de las dos Entidades para llevar a cabo las Actividades de responsabilidad compartida.

Por parte de la Entidad Territorial, se observan avances en la creación de los mecanismos de control social del Programa como los Comités de Alimentación Escolar, y su respectivo seguimiento, así como el desarrollo de políticas involucradas con el fortalecimiento de la economía local como el directorio de productores del Municipio, y la designación de personal para supervisión del Programa.

A pesar de lo anterior, se observa que el Municipio aún no ha avanzado en gran parte de las Actividades, lo que es motivo de preocupación para esta Dirección, en especial, no se constata mejoras en la calidad de la información de las ejecuciones presupuestales de la Entidad Territorial, respecto a lo reportado en el Formulario Único Territorial y no se observa la implementación de las herramientas de planeación municipal.

Se necesita una mayor apropiación por parte del Municipio de los compromisos adquiridos mediante el Documento CONPES 3984 de 2020 por lo cual se insiste en la necesidad de trabajar en el fortalecimiento institucional a nivel administrativo para que la Entidad Territorial pueda reasumir la competencia y cumplir a cabalidad con los procesos, tanto a nivel técnico como administrativo. En virtud de lo anterior se concluye que, en las circunstancias actuales, la devolución de la competencia no sería viable toda vez que no garantizaría la continuidad y sostenibilidad de la prestación del Servicio en las condiciones que logró hasta ahora la ATC en lo que va corrido de la Medida Correctiva, siendo este uno de las condiciones generales para reasumir la competencia en la prestación del Servicio de Alimentación Escolar.

Por su parte la Administración Temporal de la Competencia, debe corregir algunas falencias encontradas en el presente informe, las cuales impiden el adecuado cumplimiento de los Lineamientos del Programa y dificultan la transferencia de conocimiento a la Entidad Territorial en lo concerniente al reporte de información al CHIP, el adecuado diligenciamiento del SIMAT y la publicación oportuna de los documentos contractuales. Por otro lado, se constata el apoyo por parte de la ATC en la realización de actividades del Municipio como lo son el Plan de Acción de Agua Potable, el Diagnóstico Situacional del Programa y adicionalmente el trabajo articulado con la Administración Temporal de Salud en su momento, para la expedición de los conceptos higiénico-sanitarios, de los comedores escolares. Acompañamiento que ha requerido de una movilización de todos los actores que intervienen en el Programa, pese al momento de Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que la Entidad Territorial aún no cumple a cabalidad con los indicadores y condiciones para reasumir la competencia, es necesario que el Municipio y la Administración Temporal profundicen esfuerzos con el fin de superar las falencias, incumplimientos y debilidades identificadas, para garantizar de este modo la adecuada prestación del Servicio de acuerdo con la normatividad, el correcto uso de los recursos asignados para la financiación del Programa y la devolución de la competencia del Servicio de la manera más oportuna en beneficio de los niños, jóvenes y adolescentes de las diferentes instituciones educativas del Municipio.

APROBÓ: Rosita Sedano

REVISIÓN JURÍDICA: Carlos Barona

ELABORÓ: Viviana Ruiz

Tabla 32 Resultados de la Evaluación de Indicadores CONPES 3984 de 2020

| Condición | Actividad | Indicador | Meta Final | Avance | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apropiar dentro del presupuesto anual de la Entidad Territorial recursos de otras fuentes, diferentes a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP y del Documento CONPES Social 151, en cuantía no inferior al máximo invertido entre las vigencias 2016 y 2019 indexado, para ser transferidos a la Cuenta Maestra de la Administración Temporal para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar, la adquisición de menaje y utensilios, y la inversión en infraestructura (restaurantes escolares, cocina y zona de almacenamiento). Para la fuente de recursos de regalías la Entidad Territorial deberá demostrar articulación con la programación establecida por la Administración Temporal para garantizar que la inversión esté destinada a dar respuesta a las prioridades definidas por la Administración Temporal (en el marco del artículo 18 de la Ley 1450 de 2011). | 1. Invertir en Alimentación Escolar con fuentes de recursos distintas a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP y del CONPES 151 de acuerdo con las prioridades definidas por la ATC. | Recursos municipales distintos a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP y CONPES 151 invertidos para la financiación de la Alimentación Escolar con respecto al monto máximo invertido entre las vigencias 2016 y 2019 indexado. | $2.999 millones | 0 % | Entidad Territorial |
| Implementar o fortalecer el sistema de información financiero integrado que permita el seguimiento y control al uso de los recursos, desagregando las diferentes fuentes de financiación que concurren en Alimentación Escolar, en los procesos de presupuesto, contabilidad, tesorería y control de pagos para cada vigencia (corriente y anteriores), armonizado con el Catálogo de Clasificación Presupuestal de las Entidades Territoriales (CCPET) de conformidad con los roles definidos en el manual de funciones, garantizando la coordinación entre las dependencias que intervienen. | 2. Reportar la información al Formulario Único Territorial en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación | Porcentaje de Reportes en el FUT asociados al PAE en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación | 100 % | 50 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
|  | 3. Reportar la Categoría MEN-PAE del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación | Porcentaje de Reportes en la Categoría MEN-PAE en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación | 100 % | 100 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| Reportar en los sistemas de información dispuestos por el Gobierno Nacional la información relacionada con el PAE con criterios de oportunidad, calidad y consistencia (CHIP, Sistema de Matrícula - Simat y el Secop). | 4. Reportar la Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación (para las Entidades Territoriales Certificadas en Educación) | Porcentaje de Reportes en la Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación | 100 % | 25 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| Reportar en los sistemas de información dispuestos por el Gobierno Nacional la información relacionada con el PAE con criterios de oportunidad, calidad y consistencia (CHIP, Sistema de Matrícula - Simat y el Secop). | 5. Registrar, actualizar y validar la información referente a los niños, niñas adolescentes y jóvenes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnico- administrativos registrados en el SIMAT | Índice de consistencia en el reporte de información de los Titulares de Derecho en el Sistema de Matrícula - SIMAT | 1 | 99,7 % | Administración Temporal |
|  | 6. Publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP la totalidad de documentos y actos relacionados con los procesos de contratación relacionados con el PAE | Porcentaje de contratos suscritos en el marco del PAE durante la Asunción Temporal publicados en el SECOP con los documentos de cada etapa (precontractual, contractual y pos contractual) | 100 % | 100 % | Administración Temporal |
| Fortalecer el proceso de planeación y ciclo presupuestal de la inversión en Alimentación Escolar en la Entidad Territorial y garantizado el proceso de armonización de estos al interior de la Administración Municipal. | 7. Presentar y/o crear las siguientes herramientas y la armonización de los procesos que conforman el ciclo de programación y ejecución de la inversión: Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Plan de Compras, Manual de Contratación, Banco de Proyectos (SUIFP Territorial) y Plan Anual de Adquisiciones | Porcentaje de herramientas de planeación y programación de ejecución de recursos creadas | 100 % | 57,1 % | Entidad Territorial |
|  | 8. Incorporar el Programa de Alimentación Escolar en las siguientes herramientas: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Plan de Compras, Manual de Contratación y Plan Anual de Adquisiciones | Porcentaje de herramientas de planeación y programación que incorporan el Programa de Alimentación Escolar | 100 % | 33,3 % | Entidad Territorial |
|  | 9. Crear dentro del manual de procesos y procedimientos un capítulo PAE en donde se determinen las condiciones a través de las cuales se haga la supervisión al Programa, en los casos en que contrate el Servicio | Capítulo PAE incluido en manual de procesos y procedimientos | 1 | 0 | Entidad Territorial |
|  | 10. Expedir un acto administrativo que designe a una persona de planta la función de la supervisión de la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en la Entidad Territorial, que a su vez debe estar incluida en el manual de funciones. | Cargo de la planta de la Entidad Territorial con la supervisión del Programa de Alimentación Escolar | 1 | 0 | Entidad Territorial |
|  | 11. Realizar un directorio de productores de bienes y proveedores de Servicios locales que cumplan las condiciones para contratar en el PAE, con el fin de dinamizar la economía local e incidir en aspectos procesos de participación municipal y territorial. | Un directorio de productores de bienes y proveedores de Servicios locales que cumplan las condiciones para contratar | 1 | 0 | Entidad Territorial |
|  | 12. Elaborar el Diagnóstico Situacional de las instituciones educativas de su jurisdicción de acuerdo con los Lineamientos Técnicos del PAE, como un instrumento de planeación y presupuestación, que será presentado al 30 de septiembre con la caracterización de las instituciones educativas y sus sedes donde se prestará el Servicio del PAE frente a las condiciones de infraestructura, equipos, menaje, acceso y transporte de insumos y de alimentos, según la normatividad vigente y haberlo articulado con la Administración Temporal para la operación del Servicio | Un diagnóstico situacional elaborado | 100 % | No Aplica | Entidad Territorial |
|  | 13. Elaborar y/o suministrar los Informes de la supervisión y/o interventoría de cada uno de los contratos suscritos para la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar por cada Entidad Territorial, en donde se identifique el registro de raciones entregadas, los recursos ejecutados por fuente de financiación, así como especificaciones técnicas relacionadas con la prestación del Servicio en el marco de los Lineamientos Técnicos del Programa tales como: gramaje de alimentos, minuta patrón, piezas graficas de socialización y comunicación del PAE e instrumentos para control social en el comedor escolar, cumplimiento de las condiciones de contratación y sanitarias del personal manipulador e implementación del plan de saneamiento básico. | Porcentaje de informes de supervisión con las condiciones técnicas requeridas | 100 % | 77,8 % | Administración Temporal |
|  | 14. Construir el Plan de Acción de agua potable articulado con el Plan Departamental de Agua, con las necesidades de solución de agua potable en los establecimientos educativos que no cuentan con este Servicio como insumo para la Alimentación Escolar, avalado por los Consejos Territoriales de Planeación y Municipal. | Un Plan de Acción de agua potable articulado con el Plan Departamental de Agua que incluya la identificación de necesidades y propuestas de solución de agua potable en los establecimientos educativos que no cuentan con este Servicio como insumo para la Alimentación Escolar, avalado por los Consejos Territoriales de Planeación y Municipal. | 1 | No aplica | Entidad Territorial/Administración Temporal de la Competencia de Educación/ Administración Temporal de la Competencia de Agua |
| Articular acciones con la administración temporal para acompañar procesos de construcción de los Planes Alimentarios Indígenas Propios de Instituciones Etno-educativas de la Entidad Territorial, con el fin de promover que el PAE contribuya con la recuperación y el fortalecimiento de procesos culturales de alimentación de los pueblos indígenas en los casos en que aplique. Debe demostrar que puede sostenerlos una vez recupere la competencia. | 15. Realizar procesos de concertación con las comunidades indígenas en el marco del Programa de Alimentación Indígena Propio -PAIP, a fin de diseñar e implementar una minuta con enfoque diferencial, con el acompañamiento de la Administración Temporal (en los casos que aplique). | Porcentaje de concertaciones con participación de la Entidad Territorial | 100 % | No aplica | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| Formalizar, promover y poner en marcha los mecanismos de gestión social y participación ciudadana de la Alimentación Escolar, conforme la normatividad vigente. | 16. Conformar el Comité de Alimentación Escolar en las instituciones educativas donde opere el Programa | Porcentaje de Comités de Alimentación Escolar conformados | 100 % | 60 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
|  | 17. Promover el control social en las instituciones educativas de su jurisdicción en el marco de las reuniones periódicas establecidas para los CAES y dinamizadores de acuerdo con la normatividad vigente. | Porcentaje de requerimientos de las actas de reuniones de los CAE | 100 % | 50 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
|  | 18. Conformar el Comité de Seguimiento Operativo del PAE, integrado como mínimo por los funcionarios de las siguientes dependencias del Departamento/Municipio: Secretaría de Hacienda, de Salud, Educación, de la Oficina Jurídica y de Control Interno o quien haga sus veces y asimismo deberá contar en los Municipios No Certificados con la participación de un delegado de la Gobernación y de la comunidad educativa. La Entidad Territorial deberá garantizar la conformación del Comité, soportado bajo un acto administrativo, además de que se lleve a cabo mínimo una reunión por trimestre. Tras cada reunión deberá suscribirse acta firmada por los integrantes | Comité de Seguimiento Operativo del PAE conformado y sesionando. | 4 | 0 | Entidad Territorial |
|  | 19. Realizar la rendición de cuentas de la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Municipio, de acuerdo con la información entregada por la Administración Temporal de la Competencia | Una rendición de cuentas PAE realizada teniendo en cuenta la normatividad vigente | 1 | No aplica | Entidad Territorial / Administración Temporal |
|  | 20. Participar en las Mesas Públicas del Programar, lideradas por la Administración Temporal de la Competencia durante el calendario escolar | Porcentaje de participación en las mesas públicas del PAE realizadas | 100 % | 50 % | Entidad Territorial No Certificada |
| Actividades de la Administración Temporal para fortalecer los procesos | 21. Consolidar el número de Raciones efectivamente entregadas en cada una de las sedes de las Instituciones Educativas, estableciendo el valor de la ración por tipo de ración, el número de días que se brindó el Servicio, el valor de los cupos y el valor total del contrato para la Entidad Territorial | Porcentaje de raciones efectivamente entregadas de acuerdo con el total de niños, niñas adolescentes y jóvenes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnico- administrativos reportados en el Anexo 13A | 100 % | 94,05 % | Administración Temporal |
|  | 22. Suscribir los contratos para proveer el Servicio de Alimentación Escolar con oportunidad | Oportunidad en la fecha de inicio del calendario escolar establecida en el acto administrativo de determinación del calendario escolar. | 0 | 0 | Administración Temporal |
|  | 23. Ejecución de los contratos para garantizar el Servicio de Alimentación Escolar durante todo el calendario escolar | Porcentaje de días del calendario escolar en los que se garantiza la Prestación del Servicio | 100 % | 28,7 % | Administración Temporal |
|  | 24. Para cada Entidad Territorial elaborar un informe de ejecución presupuestal con periodicidad trimestral, acumulado, de los recursos aportados para la ejecución del Programa, discriminado por fuentes de financiación y vigencia | Porcentaje de informes de seguimiento a la ejecución de recursos que financian la prestación del Servicio por Entidad Territorial elaborados | 100 % | 25 % | Administración Temporal |
|  | 25. Expedir los conceptos higiénicos sanitarios de los comedores escolares de conformidad con los Lineamientos Técnicos del Programa. | Porcentaje de comedor escolar con conceptos higiénico sanitarios tramitados | 100 % | No aplica | ATC Educación y ATC Salud |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información suministrada por la Administración Temporal de la Competencia y la Administración Municipal de Barrancas –La Guajira.