## Programas_1my23 a 9dic24
,
Dirección General de Política Macroeconómica
Programas 1 mayo de 2023 a 9 dic 2024
| Denominación | Descripción | Estado |  | Valor asignado en pesos | Retos y desafíos 2025
|  |  | % de ejecución | En proceso
| Política Nacional de Información para la Gestión Financiera Pública | Participantes: Dirección General de Política Macroeconómica y Fiscal-DGPM, Dirección General de Presupuesto Público Nacional- DGPPN y Grupo SIIF. También otras entidades como: Departamento Nacional de Planeación -DNP y Contaduría General de la Nación-CGN. | 95% | X | Recursos del Programa para el Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas en Colombia, financiado por SECO | Avanzar en el seguimiento a la implementación de las recomendaciones derivadas del proyecto, una vez dirimidas las discusiones actuales sobre sus detalles
Formulación de una hoja de ruta para la implementación de un Ente Contable Público –ECP- para el nivel central nacional en Colombia y recomendaciones para la contabilidad de beneficios sociales bajo la NICSP 42 y la contabilidad de costos de los servicios prestados
Descripción: Durante la vigencia 2022 y lo corrido de 2023 se adelantó este proyecto con el objetivo de definir los lineamientos para el establecimiento de un único ente contable público del nivel central, de manera que esto facilite la consolidación de los estados financieros de este ámbito, así como la generación de las estadísticas fiscales y económicas. Con este proyecto también se avanzó en el análisis de la NICSP 42 y la contabilidad de costos para su implementación en los marcos normativos contables. A la fecha está pendiente la conclusión de este proyecto por parte del Banco Mundial.
|  | Operación estadística de las estadísticas fiscales con base en datos presupuestales para el GCP | 98% | X | Recursos del Programa para el Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas en Colombia, financiado por SECO | Mantener la continuidad del proceso de producción del EFUE que se espera iniciar en el cuarto trimestre de 2024
Descripción: Desde febrero de 2023 inició la ejecución de esta actividad, que tiene como objetivo completar y documentar la metodología para la elaboración del Estado de Fuentes y Usos del Efectivo (EFUE) del Gobierno Central Presupuestario, con base en información presupuestal y de tesorería. En el primer trimestre de 2025 se llevará a cabo la sesión final de socialización del proyecto.
|  | Organización del proceso de producción de las cifras de deuda pública de acuerdo con estándares internacionales | 62.5% | X | Recursos del Programa para el Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas en Colombia, financiado por SECO | Culminar el desarrollo del proyecto e iniciar la implementación de sus recomendaciones
Descripción: Desde marzo de 2024 inició la ejecución de esta actividad, que tiene como objetivo organizar y estandarizar el proceso de producción, difusión y armonización de las cifras de deuda del sector público, con base en el manual “Estadísticas de Deuda del Sector Público: Guía para Compiladores y Usuarios” del FMI. A la fecha se han recibido y aprobado 5 de 8 entregables contemplados.
|  | Automatización del proceso de producción de Estadísticas de Finanzas Públicas (EFP) con base en el MEFP 2014 | 50% | X | Recursos del Programa para el Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas en Colombia, financiado por SECO | Culminar el desarrollo del proyecto e iniciar la implementación de sus recomendaciones
Descripción: Desde enero de 2024 inició la ejecución de esta actividad, que tiene como objetivo definir un mecanismo óptimo para la automatización del proceso de producción de EFP con base en el MEFP 2014. A la fecha se han recibido y aprobado 2 de 4 entregables contemplados.
|  | Integración de la información de hechos económicos para generar la contabilidad y las estadísticas de finanzas públicas y del SCN, de las entidades del PGN, en el SIIF | 66.7% | X | Recursos del Programa para el Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas en Colombia, financiado por SECO | Culminar el desarrollo del proyecto e iniciar la implementación de sus recomendaciones
Descripción: Desde febrero de 2023 inició la ejecución de esta actividad, que tiene como objetivo construir el modelo conceptual y definir recomendaciones para la integración de la información contable, presupuestal y estadística del Gobierno Central Presupuestario en el SIIF. A la fecha se han recibido 8 de 9 entregables, de los cuales se han aprobado 4 entregables.
| Misión FMI: Modelos de pronóstico de muy corto, corto y mediano plazo de MHCP. | Participantes: DGPM y Fondo Monetario Internacional - FMI | 90% | X | Recursos de multilaterales | Culminar el proyecto y realizar ejercicios de pronóstico y analisis de política a partir de las herramientas.
Descripción: Misión para fortalecer la calidad y consistencia macroeconómica de las herramientas de pronóstico del MHCP a través de la provisión y capacitación en el uso de modelos de pronóstico de muy corto, corto y mediano plazo.
| Misión BID: Diseño de variables no estructuradas para pronósticos de muy corto plazo | Participantes: DGPM y Banco Interamericano de Desarrollo - BID | 100% | - | Recursos de multilaterales
Descripción: Diseñar indicadores líderes provenientes de fuentes de información no convencionales (Twitter, imágenes satelitales, etc.) para incorporarlos como variables en los modelos de pronóstico de muy corto plazo (Misión FMI)
| Agencia Francesa de Desarrollo | Participantes: DGPM y Alianza Francesa | 100% | - | Recursos de cooperación internacional
Descripción: Capacitación de metodología, uso y aplicabilidad de modelos CEQ, para medir el impacto de la política fiscal sobre los indicadores sociales.
| Agencia Francesa de Desarrollo | Participantes: DGPM, VG y Alianza Francesa | 100% | - | Recursos de cooperación internacional
|  | Descripción: Capacitación para el desarrollo, uso y aplicación del modelo GEMMES, para el cálculo de impactos macroeconómicos y fiscales derivados de la transición energética. | 1 | X
| Agencia Francesa de Desarrollo | Participantes: DGPM, VG y Alianza Francesa | 50% | X | Recursos de cooperación internacional
|  | Descripción: Capacitación de metodología, uso y aplicabilidad de modelos CEQ con enfoque de genero. El objetivo del modelo es medir el impacto de la política fiscal sobre los indicadores sociales, analizando las diferencias en estos efectos entre hombres y mujeres. La AFD, bajo la supervisión del Ministerio, desarrollará una investigación basada en los resultados obtenidos con esta herramienta, la cual incluirá recomendaciones específicas para mejorar la equidad de género en el contexto de la política fiscal | 1 | X
Dirección General de Apoyo Fiscal
Programas 1 mayo de 2023 a 9 dic 2024
| Denominación | Descripción | Estado |  | Valor asignado en pesos | Retos y desafíos 2025
|  |  | % de ejecución | En proceso
| Implementar el Catálogo de Clasificación Presupuestal de las Entidades Territoriales en los términos del artículo 2.8.1.2.5. del Decreto 1068 de 2015 y homologarlo con la clasificación económica y funcional del presupuesto en las entidades territoriales. | Participantes: Dirección General de Apoyo Fiscal - Contraloría General de la República | 100% | - | 606272011 | Dar continuidad en la actualización permanente del Catálogo de Clasificación Presupuestal de las Entidades Territoriales
Descripción: reporte información CUIPO categoría única de información del presupuesto ordinario, registro de la información de la ejecución presupuestal que comprende los ingresos, gastos de funcionamiento, gastos de inversión y servicio de la deuda de las diferentes entidades obligado a ello. Se expidió la resolución No. 2662 del 23 de octubre de 2023 , por la se actualizan los anexos de la Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019, mediante la cual se expide el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET, las principales modificaciones están relacionadas con Impuestos al consumo de vinos y de licores, incluye la desagregación de los componentes de dichos impuestos en producción nacional y extranjera; Estampilla para la justicia familiar, Estampilla Pro Institución Universitaria Digital de Antioquia IU-Digital, Estampilla pro-hospitales públicos, centros de salud públicos y puestos de salud públicos del Meta, Auxilio Teletrabajo, este nuevo auxilio fue solicitado por Bogotá y corresponde al pago de servicios públicos que pactaron las entidades con sus empleados cuando se encuentran en teletrabajo. La cuenta se aceptó, pero se realizó una consulta específica a la Función Pública para dar una adecuada clasificación; Contribución - Fondo de la Colección de Autores Vallecaucanos - cuenta bajo presunción de legalidad (Valle del Cauca), Organización y funcionamiento Departamento del Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Ley 1a. de 1972), Prima de servicios, esta cuenta existe en factor salarial, la entidad solicitante la requiere en no factor salarial; Desagregación de las trasferencias a Esquemas Asociativos, esta cuenta de agregación solo tiene como desagregación las RAPE, implica la creación de los demás tipos de esquemas asociativos a los que se realizan transferencias; Certificaciones y constancias, se ajustó la definición de esta cuenta para que fuera más general. Para la vigencia 2024, se recibe por parte de la CGR administración para la parametrización, se encuentra en proceso de planeación el mantenimiento y actualizaciones a realizar con corte junio 2024, se realizó cruce de información relativa al reporte de CUIPO de la mano con la CGR y DNP, evidenciando la inactivación del sector 4 Información estadística. Se realizó articulación entre las entidades para el ajuste respectivo en la parametrización del último trimestre. Para el periodo enero – julio de 2024 se reciben y revisan las solicitudes realizadas por las Entidades Territoriales para el periodo señalado a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el trámite de creación y/o modificación Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET.
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional
Programas 1 mayo de 2023 a 9 dic 2024
| Denominación | Descripción | Estado |  | Valor asignado en pesos | Retos y desafíos 2025
|  |  | % de ejecución | En proceso
| Metodología de valoración de obligaciones contingentes para proyectos de infraestructura: El caso colombiano | Participantes: DGCPTN- SubAPPs y público general interesado. | 100% | - | No aplica | Dar continuidad a la realización del curso de capacitación "Metodología de Valoración de Obligaciones Contingentes para Proyectos de Infraestructura: El caso colombiano" y hacer su correspondiente actualización en el evento que se requiera.
Descripción: En el marco de lo dispuesto por la Resolución No. 4859 de 2019, la cual establece las metodologías para la valoración de pasivos contingentes y aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales producto de obligaciones contingentes en contratos de infraestructura, se dio continuidad durante el primer semestre del 2024 a la socialización e implementación del curso de capacitación "Metodología de Valoración de Obligaciones Contingentes para Proyectos de Infraestructura: El caso colombiano - Grupo 9". Esto con el fin de contar con la apropiación de las metodologías de valoración de pasivos contingentes y facilitar el adecuado seguimiento que debe realizarse a los diferentes proyectos de infraestructura.

## Estudios_1my23 a 9dic24
Estudios 1 de mayo de 2023 a 9 de diciembre de 2024
Denominación | Descripción | Estado |  | Valor asignado en pesos | Retos y desafíos 2025
|  | % de ejecución | En proceso
Informe Deuda Pública de las Entidades Territoriales 2023 | Participantes: Dirección General de Apoyo Fiscal | 100% | - | 99260230 | Dar continuidad a la elaboración y presentación de los documentos elaborador por la Dirección General de Apoyo Fiscal
Descripción: El objetivo de este informe es analizar la situación de la deuda pública de las entidades territoriales correspondiente al cierre de la vigencia 2023. El documento se encuentra dividido en siete secciones, incluida esta presentación. En la segunda sección se presenta un análisis macro de la deuda pública de las entidades territoriales, que incluye principalmente la evolución histórica, comparación con países de la OCDE y la dinámica al cierre de la vigencia 2023. En las secciones tres a cinco se presentan los resultados resumidos para cada nivel de gobierno (Gobernaciones, Alcaldías Capitales y Alcaldías no capitales) y, posteriormente, se presentan las conclusiones y un anexo con las orientaciones metodológicas empleadas.
Informe de Vigencias Futuras de las Entidades Territoriales Vigencia 2023 | Participantes: Dirección General de Apoyo Fiscal | 90% | X | 41840979 | Dar continuidad a la elaboración y presentación de los documentos elaborador por la Dirección General de Apoyo Fiscal
Descripción: El objetivo de este informe es ofrecer un panorama general sobre el estado actual de las vigencias futuras por parte de los gobiernos subnacionales, en el que se busca dimensionar aspectos centrales como el uso y orden de magnitud económico y fiscal, la composición, la programación temporal, las principales fuentes de financiación de respaldo, las apuestas sectoriales de inversión de mediano y largo plazo; y presentar algunas oportunidades de mejora del instrumento y de los sistemas de captura de información.
Instrumentos de captura del valor del suelo | Participantes: Dirección General de Apoyo Fiscal | 80% | X | 43115798
| Descripción: El objetivo de este informe es realizar una caracterización de los instrumentos de captura de valor de uso del suelo (diferentes al impuesto predial), incluyendo un análisis de la implementación entre 2013 y 2023, y un diagnóstico del estado de recaudo, los cuellos de botella que impiden su aplicación y las recomendaciones para promover su uso. |  | si
El informe sobre la Viabilidad Fiscal Territorial, vigencia 2023 | Participantes: Dirección General de Apoyo Fiscal | 100% | - | 253518219.6
| Descripción: Las gobernaciones y alcaldías capitales registraron un déficit fiscal equivalente al 0,48% del PIB, completando así cuatro años consecutivos de resultados deficitarios. No obstante, al incorporar los recursos del balance y, en menor medida, el endeudamiento neto y la disposición de activos, se logró un superávit presupuestal (0,57% del PIB). Los ingresos crecieron un 4,6% real. El 55% del incremento entre 2022 y 2023, se debió al dinamismo de los ingresos de recaudo propio, seguido por un 29% proveniente de transferencias corrientes. Sin embargo, los ingresos tributarios departamentales vieron una contracción en impuestos al consumo (licores, cerveza y cigarrillos) y registro. En contraste, las ciudades capitales experimentaron un repunte significativo en el recaudo del impuesto de industria y comercio. Por su parte, los gastos aumentaron un 4,3% real. Los mayores ritmos de crecimiento se presentaron en los intereses de la deuda (82,1%) debido a la tendencia alcista de las tasas de interés internas, y en los gastos de funcionamiento (13,5%) impulsados por las transferencias corrientes y la adquisición de bienes y servicios. Los gastos de inversión solo crecieron 1,9 %; ritmo similar al registrado en 2015 y 2019 (últimos años de gobierno local) La influencia del ciclo político tiende a ser más evidente en los inicios de los cuatrienios. Finalmente, el saldo de las obligaciones financieras alcanzó el 1,6% del PIB, un incremento de 0,10% del PIB en comparación con 2022. Las alcaldías capitales concentraron el 69% de esta deuda, mientras que el 31% restante correspondió a los departamentos. El crecimiento de la deuda fue impulsado en un 62% por las alcaldías capitales, con Bogotá y Cali a la cabeza, y en un 38% por las gobernaciones, destacándose los departamentos de Atlántico y Valle del Cauca. La mayor parte de la deuda (81,7%) fue interna. El perfil de vencimientos se extiende hasta 2049, con el 43% concentrado en el periodo de 2024-2027. |  |  |  | Dar continuidad a la elaboración y presentación de los documentos elaborador por la Dirección General de Apoyo Fiscal
Informe de Evaluación año 2023 - Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero de Empresas Sociales del Estado en riesgo medio o alto | Participantes: Dirección General de Apoyo Fiscal | 100% | - | 22202870 | Dar continuidad a la elaboración y presentación de los documentos elaborador por la Dirección General de Apoyo Fiscal
Descripción: Conforme a las normas vigentes y a la categorización que cada año efectúa el Ministerio de Salud y Protección Social, la Dirección General de Apoyo Fiscal determina el alcance de la evaluación que integra y cierra el proceso de monitoreo y seguimiento. Así las cosas, este documento presenta los resultados de la evaluación de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero adoptados por las distintas Empresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio o alto, viabilizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desde el año 2015 hasta el 31 de diciembre de 2023, soportado en los informes de monitoreo efectuados por las Empresas Sociales del Estado y en los informes de seguimiento realizados por las Gobernaciones y las Alcaldías Distritales. Para ello, en la primera parte se presenta la estadística y referencias pertinentes que determinan las entidades sujetas de monitoreo, seguimiento y evaluación, y de los trámites de viabilidad en proceso. En el segundo capítulo se expone la metodología diseñada por la Dirección General de Apoyo Fiscal, derivada de las bases generales del Sistema de Monitoreo y Seguimiento, para la Evaluación de la ejecución y avances de cada PSFF viabilizado y el Agregado Departamental. En tercer lugar, la evaluación del agregado nacional donde se realiza el análisis del comportamiento de la tendencia en la ejecución presupuestal y del pasivo de las ESE con PSFF viabilizados y en ejecución de: a) el agregado de ingresos y gastos por ejecución presupuestal reportada al Sistema de Información Hospitalaria (SIHO), con recaudo efectivo en ingresos y compromisos en gastos para el período 2017 – 2023; y, b) los agregados del pasivo reportado al Sistema de Información Hospitalaria (SIHO) para el período 2017 – 2023. Se precisa que la información tomada de SIHO corresponde al corte 31 de diciembre de 2023, reportada al 26 de abril 2024. En cuarto lugar, se exponen los agregados, las conclusiones generales de la evaluación de la ejecución de PSFF viabilizados y de los trámites de viabilidad en proceso. Por último, en el capítulo quinto se presenta la evaluación del avance de los PSFF viabilizados hasta el corte del presente informe, ordenados por Departamento o Distrito y en ejecución de:1) implementación de medidas; 2) comportamiento del escenario financiero (operación corriente – equilibrio); 3) fuentes de financiación; 4) pago de pasivos; 5) producción de servicios de salud y 6) cumplimiento de lineamientos del encargo fiduciario. Al igual; que la evaluación de la tendencia de las últimas siete vigencias del agregado departamental o distrital y de las ESE con PSFF viabilizado de: 1) relación entre el total de los ingresos recaudados y el total de los gastos comprometido y 2) total del pasivo. Se precisa que la información tomada de SIHO corresponde al corte 31 de diciembre de 2023, reportada al 26 de abril 2024.
Inducción autoridades territoriales 2024-2027 | Participantes: Dirección General de Apoyo Fiscal | 100% | - | 12576398.925
Descripción: Presentación de la oferta institucional de la Dirección General de Apoyo Fiscal orientada al mejoramiento de las capacidades institucional y de gestión por medio de la asesoría y asistencia fiscal y financiera a Entidades Territoriales en el saneamiento fiscal, fortalecimiento institucional y mejoramiento de la calidad del gasto, en coordinación con la Escuela superior de Administración Pública de escenarios regionales de capacitación relacionadas con el desarrollo territorial a partir del análisis del contexto y de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia de la vida 2022-2026”
Conceptos en materia tributaria y financiera territorial | Participantes: Dirección General de Apoyo Fiscal | 100% | - | 1523927604 | Dar continuidad a la elaboración y presentación de los documentos elaborador por la Dirección General de Apoyo Fiscal
Descripción: La herramienta de asesorías y conceptos permite su consulta por temas especializados de Impuesto predial unificado, de industria y comercio, catastro multipropósito, normas orgánicas de presupuesto, procedimiento tributario y régimen sancionatorio, entre otros temas territoriales los cuales están organizados por vigencias, actualmente se encuentran aproximadamente 1352 conceptos a la fecha que se encuentran disponibles para nuestro grupo de valor: las entidades territoriales y la ciudadanía en general. La compilación se encuentra publicada del primer y segundo semestre de 2023 y primer semestre de 2024 en la Biblioteca Virtual especializada de la DAF.
Boletín de Apoyo a la Gestión Tributaria de las Entidades Territoriales No.50 | Participantes: Dirección General de Apoyo Fiscal | 100% | - | 14961959 | Dar continuidad a la elaboración y presentación de los documentos elaborador por la Dirección General de Apoyo Fiscal
Descripción: Estadística de sobretasa a la gasolina y al ACPM, presenta la información de los galones de gasolina y ACPM vendidos durante el año 2023 con sus correspondientes sobretasas y comparativo con el año 2022, según información dada por los contribuyentes responsables de declarar la sobretasa a través de los reportes de ventas que presentan mensualmente en el aplicativo ASGA. Así mismo, teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 2093 de 2021, que otorga a la Dirección de Apoyo Fiscal la facultad de certificar el incremento anual de la tarifa de las sobretasas a la gasolina y al ACPM, se expide la Certificación 006 del 11 de diciembre de 2023, la cual rige para la vigencia 2024.
Revista Infraestructura- Sexta Edición | Participantes: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional | 100% | - | No aplica | Dar continuidad a la publicación trimestral de la Revista Infraestructura con información actualizada de interés para todos los actores interesados al respecto del avance y evolución de los proyectos de infraestructura desarrollados bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas.
Descripción: En el mes de marzo de 2024 se realizó la publicación de la sexta edición de la revista Infraestructura, con la cual se espera que todos los actores interesados y el Gobierno Nacional cuenten con información confiable y actualizada del avance de los proyectos de infraestructura desarrollados bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas, así como el avance del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales (FCEE) y la proyección de los Planes de Aportes de los proyectos en ejecución. Así mismo, se destacó para esta edición de la revista la aprobación del análisis de riesgos y valoración de obligaciones contingentes por parte de la DGCPTN del proyecto para la financiación, construcción, administración y operación de la Segunda Línea del Metro de Bogotá.
Revista Infraestructura- Séptima Edición | Participantes: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional | 100% | - | No aplica | Dar continuidad a la publicación trimestral de la Revista Infraestructura con información actualizada de interés para todos los actores interesados al respecto del avance y evolución de los proyectos de infraestructura desarrollados bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas.
Descripción: En el mes de julio de 2024 se realizó la publicación de la séptima edición de la revista Infraestructura, con la cual se espera que todos los actores interesados y el Gobierno Nacional cuenten con información confiable y actualizada del avance de los proyectos de infraestructura desarrollados bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas, así como el avance del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales (FCEE) y la proyección de los Planes de Aportes de los proyectos en ejecución.
Ley de endeudamiento | Participantes: Dirección General de Política Macroeconómica y Fiscal | 100% | - | No aplica.
| Descripción: La Dirección brindó su apoyo en la elaboración de la exposición de motivos y en el acompañamiento durante el trámite del proyecto de Ley ante el Congreso de la República. Este respaldo fue clave, dado que el proyecto de Ley es fundamental para avanzar en la diversificación de las fuentes de financiación del Estado, con el fin de garantizar una mayor estabilidad fiscal y mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. |  |  | No se asignó presupuesto toda vez que el estudio lo realizaron asesores de la dependencia
Ley de financiamiento | Participantes: Dirección General de Política Macroeconómica y Fiscal | 100% | - | No aplica
| Descripción: La Dirección General de Política Macroeconómica lideró los análisis macroeconómicos y fiscales de las diversas propuestas evaluadas para la estructuración del proyecto de Ley de Financiamiento, el cual se espera radicar ante el Congreso de la República en septiembre de este año. |  |  | No se asignó presupuesto toda vez que el estudio lo realizaron asesores de la dependencia
Sellers inflation | Participantes: Dirección General de Política Macroeconómica y Fiscal | 100% | - | No aplica
| Descripción: Este estudio revela que, en varios países, la contribución de las utilidades de las firmas a la inflación posterior a la pandemia ha sido significativa, superando a la de los costos laborales. El fenómeno puede explicarse por un mayor poder de mercado de las firmas, lo que ha llevado a un desanclaje de las expectativas de inflación. |  |  | No se asignó presupuesto toda vez que el estudio lo realizaron asesores de la dependencia
Efectos de mediano plazo no deducibilidad de las regalías | Participantes: Dirección General de Política Macroeconómica y Fiscal | 100% | - | No aplica
| Descripción: La Dirección brindó su apoyo proporcionando todos los insumos técnicos necesarios que respaldaron las defensas del Ministerio ante la Corte Suprema de Justicia. Este acompañamiento fue crucial para asegurar que los argumentos presentados estuvieran fundamentados en un análisis riguroso y detallado, garantizando así una sólida defensa de las políticas y decisiones adoptadas. El aporte técnico de la Dirección permitió al Ministerio enfrentar los desafíos legales con mayor solidez, contribuyendo a fortalecer su posición en los procesos judiciales y a resguardar la integridad de las políticas públicas impulsadas en la Ley 2277 de 2022. |  |  | No se asignó presupuesto toda vez que el estudio lo realizaron asesores de la dependencia
Sustitución de importaciones | Participantes: Dirección General de Política Macroeconómica y Fiscal | 100% | - | No aplica
| Descripción: Este análisis mostró una reciente sustitución de importaciones en una parte significativa de la industria manufacturera, principalmente alineada con una demanda interna favorable, un manejo macroeconómico adecuado, el fortalecimiento de los programas de desarrollo productivo, un alto uso de la capacidad instalada y un encarecimiento de las compras externas. |  |  | No se asignó presupuesto toda vez que el estudio lo realizaron asesores de la dependencia
Inversiones Forzosas | Participantes: Dirección General de Política Macroeconómica y Fiscal | 100% | - | No aplica
| Descripción: A través de este análisis se realizó una descripción y profundización del mecanismo existente de inversiones forzosas para el sector agrícola en Colombia, así como diferentes simulaciones de los efectos de ampliar las inversiones forzosas en las principales variables del sistema financiero y el recaudo del gobierno. Finalmente, se realizaron propuestas alternativas para apoyar la reactivación económica del país a través de bancos de segundo piso y el grupo Bicentenario. |  |  | No se asignó presupuesto toda vez que el estudio lo realizaron asesores de la dependencia
Importaciones de gas | Participantes: Dirección General de Política Macroeconómica y Fiscal | 100% | - | No aplica
| Descripción: Mediante este estudio se analizaron y cuantificaron los efectos macroeconómicos de la posible necesidad de importar gas natural al país. El estudio reveló posibles implicaciones negativas sobre el desbalance externo de la economía colombiana, medido a través del déficit de cuenta corriente, y sobre el nivel de precios de la economía, lo cual podría resultar en una respuesta de política monetaria que afecte la senda de recuperación económica del país. |  |  | No se asignó presupuesto toda vez que el estudio lo realizaron asesores de la dependencia

## Proyectos de inversión 2023
Oficina Asesora de Planeación
Proyectos de inversión corte diciembre de 2023
# | Denominación | Descripción | Estado |  | Valor Asignado
|  |  | Ejecutado | En Proceso | Millones de pesos
1 | Proyecto de inversión | Implementación de acciones de fortalecimiento institucional para mejorar la calidad del gasto publico y preservar la sostenibilidad fiscal de las entidades territoriales y sus descentralizadas. Nacional |  | X | 9000
2 | Proyecto de inversión | Adecuación del SIIF nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales, Bogotá |  | x | 15384
3 | Proyecto de inversión | Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional |  | x | 12300
4 | Proyecto de inversión | Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá |  | x | 15565
5 | Proyecto de inversión | Fortalecimiento del seguimiento y evaluación financiera y fiscal del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) y del sistema general de riesgos laborales (SGRL) nacional |  | x | 1376
6 | Proyecto de inversión | Fortalecimiento de las competencias técnicas de los funcionarios del MHCP, Nacional |  | x | 1496
7 | Proyecto de inversión | Fortalecimiento del gobierno y la gestión de servicios TIC en el MHCP, Bogotá |  | x | 29269
8 | Proyecto de inversión | Mejoramiento y reforzamiento sedes del ministerio de hacienda y crédito público, Bogotá |  | x | 8475
9 | Proyecto de inversión | Apoyo al fondo DIAN para Colombia nacional |  | x | 13664
10 | Proyecto de inversión | Fortalecimiento de la gestión institucional con procesos de conocimiento, innovación y open government nacional |  | x | 408
11 | Proyecto de inversión | Desarrollo e implementación de una estrategia para coberturas de los precios del petróleo para Colombia nacional |  | x | 520
|  | Fortalecimiento de la Gestion documental Ministerio de Hacienda |  | x | 408
12 | Proyecto de inversión | Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional - APR Final * |  | x | 2819435
13 | Proyecto de inversión | Apoyo plan Todos Somos Pacífico |  | x | 269510
14 | Proyecto de inversión | Distribución coberturas de tasa de interés para financiación de vivienda nueva. Nacional |  | x | 477691
TRANSPORTES MASIVOS*
# | Denominación | Descripción | Estado |  | Valor Asignado
|  |  | Ejecutado | En Proceso | Millones de pesos
1 | Proyecto de inversión | Construcción de las fases II y III de la extensión del troncal norte quito sur del sistema Transmilenio Soacha |  | x | 84165
2 | Proyecto de inversión | Implantación del Regiotram de occidente entre Bogotá y Facatativá |  | x | 175571
3 | Proyecto de inversión | Implementación sistema estratégico de transporte público SETP en el municipio de Neiva |  | x | 39768
4 | Proyecto de inversión | Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Popayán |  | x | 24041
6 | Proyecto de inversión | Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Montería |  | x | 2217
7 | Proyecto de inversión | Implementación sistema estratégico de transporte público de Sincelejo |  | x | 17240
8 | Proyecto de inversión | Implementación sistema estratégico de transporte público de pasajeros para el municipio de Valledupar | x | x | 29647
9 | Proyecto de inversión | Implementación sistema estratégico de transporte público SETP en el municipio de Armenia |  | x | 18458
10 | Proyecto de inversión | Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio de Santa Marta |  | x | 36242
13 | Proyecto de inversión | Implementación sistema integrado de transporte masivo Envigado, Medellín, Itagüí |  | x | 10414
14 | Proyecto de inversión | Construcción tramo 1 de la primera línea de metro de Bogotá para mejorar las condiciones de movilidad de sus habitantes. Bogotá |  | x | 380666
*Corresponde a la apropiación vigente en el SIIF Nación a 31 de diciembre de la vigencia
**Es importante mencionar que los proyectos de inversión de transporte público masivo forman parte de la sección presupuestal Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, su ejecución esta a cargo de las empresas o entes gestores y el seguimiento a cargo del Ministerio de Transporte.

## Proyectos de inversión 2024
Oficina Asesora de Planeación
Proyectos de inversión corte noviembre 2024
# | Descripción | Estado |  | Valor asignado (Apr.vigente) | Ejecución presupuestal |  |  |  | Estado actual del proyecto | ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO | Retos y desafíos 2025
[5 empty] | Compromisos |  | Obligaciones |  | (Gestión a 30 nov 2024)
|  | Ejecutado | En proceso | Millones de pesos | Millones de pesos ($) | % | Millones de pesos ($) | %
1 | Adecuación del SIIF nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales, Bogotá |  | X | 15682 | 12598 | 80.33% | 7620 | 48.59% | El proyecto de inversión denominado - Adecuación del SIIF nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales, Bogotá - se encuentra en ejecución con avances adecuados para la obtención de su objetivo de Mejorar la generación de información financiera pública nacional desde el SIIF NACIÓN. |  | El horizonte del proyecto finaliza en la presente vigencia 2024, no obstante, el mismo deja las bases conceptuales y el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF para que mediante el nuevo proyecto de inversión “Optimización de las capacidades del SIIF Nación para la articulación con las necesidades del Sistema de la GFP.”, se pueda crear la mejora en el SIIF Nación, satisfaciendo as necesidades de los órganos rectores, con una versión mejorada del sistema de información. Siendo un desafío la Mejorar el proceso y la generación de la información financiera pública con los atributos requeridos por los beneficiaros de la información de la GFP y la definición e implementación de los esquemas de interoperabilidad de información de manera oportuna con los beneficiarios de información del sistema y realizar la transición controlada entre el sistema actual y el nuevo, con el menor impacto. Asimismo, continuar con la modernización y actualización de SIIF Nación mediante la implementación de la clave presupuestal, con la modernización tecnológica de los servicios de arquitectura del sistema de presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), mejorar el rendimiento y asegurar la sostenibilidad, entre otros.
2 | Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional |  | X | 3411 | 2583 | 75.73% | 1958 | 57.4% | El proyecto está conformado por ocho componentes que de manera integral aportan al cumplimiento del objetivo central: Mejorar la calidad e integración de la información de la Gestión Financiera Pública Nacional. A continuación, se presentan los avances con corte al 31 de julio. - Dirección General de Política Macroeconómica y Fiscal : Se generaron cifras de 3er y 4to trimestre de 2023 y del 1ro y 2do trimestre de 2024 del Gobierno General (GG), se publicaron en los cierres fiscales y en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para este último, además, se proyectaron cifras de Gobierno Central Presupuestario (GCP) a 2024 y 2025. Adicionalmente, se depuró la serie de estadísticas de 2017 a 2024 de cada uno de los subsectores del Gobierno General y se automatizó y documentó la metodología - Oficina de Bonos Pensionales: i) Ingreso de 3420 entidades al aplicativo CETIL, ii) Trámite de certificaciones a través del CETIL (966.880) de las cuales 953.667 han finalizado el trámite y 13.213 se encuentran en proceso de expedición por parte de las entidades certificadoras, así mismo, se han migrado de Cennis cerca de 78.457 certificaciones con estado expedida y la expedición de Certificaciones de Tiempos y Salarios y de No Vinculación ha sido equivalente a 70.561 para un acumulado a julio de 798.526; iii) Capacitación a 8413 Entidades, iv) Se han habilitado Usuarios del Sistema Cetil, v) se han creado nuevas funcionalidades para el CETIL y vi) Se ha dado Soporte Operativo y Funcional continuo a Entidades Certificadoras y/o Ciudadanos. - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional: se ha avanzado en 4 actuaciones: a) Gestión de levantamiento. b. montaje de Flujograma del proceso. c. se definió un esquema de gobernanza y seguimiento. d. Monitoreo a la planeación del componente. En la vigencia 2024 se ha centrado el ejercicio financiado desde el proyecto en Elaborar casos de uso de las funcionalidades que permitan interoperar con sistemas locales y transversales y en la elaboración de escenarios de pruebas y revisión de cambios solicitados en el marco de la interoperación de sistemas locales y transversales. - Viceministerio Técnico: En línea con los compromisos adquiridos por este componente, en mayo se publicó el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático y Biodiversidad del Sector Hacienda PIGCCSH+B. - Oficina Asesora de Planeación: Se avanzó en la construcción de una herramienta que permite armonizar la información de inversión consolidada desde 2013 a junio 2024, con base en los reportes de ejecución que expide SIIF, en este marco esta información fue migrada a POWER BI con el fin de visualizar la ejecución dinámica en cuanto a apropiación vigente, obligaciones, compromisos y porcentaje de participación en el presupuesto de inversión, ya sea por entidad y/o proyecto. - Viceministerio General: se ha realizado el monitoreo de avance de ejecución del proyecto, en función de lo cual se ha dado el presente reporte y así mismo, se ha realizado i) actualizaciones y trámites de proyecto en la plataforma PIIP y Sub. Financiera, ii) se ha brindado asistencia técnica a los componentes de proyecto, iii) se han generado reportes de información a entes de control fiscal y político y iv) se ha soportado la consolidación de información a fin de mantener informada a la dirección del proyecto y a las autoridades pertinentes. - Dirección General del Presupuesto Público Nacional: Se desarrollaron y adecuaron tableros de control en Power BI para la Dirección General de Presupuesto Público Nacional (DGPPN), destacando especialmente las Series Históricas del Presupuesto General de la Nación (PGN) y el avance del diseño del Clasificador Económico, adicionalmente se estructuró el tablero de ejecución presupuestal semanal. En el tablero de Series Históricas se estructuró detalladamente la información de ingresos, clasificándolos por tipo (tributarios y no tributarios), directo e indirecto, aforo y recaudo, permitiendo comparativas entre distintos periodos mediante gráficos dinámicos que facilitan el análisis de tendencias. Se avanzó en el diseño del tablero del Clasificador Económico para ofrecer una visión clara y actualizada del presupuesto. Se optimizaron las funcionalidades del Portal de Transparencia, estructuración y visualización de las series históricas." El proyecto Mejoramiento e Integración de la Información en la Gestión Financiera Pública Nacional está conformado por ocho componentes que de manera integral aportan al cumplimiento del objetivo central: Mejorar la calidad e integración de la información de la Gestión Financiera Pública Nacional. El proyecto presenta un avance de ejecución (a nivel de compromisos) del 76%, a corte noviembre 2024 y de 76% a nivel de obligaciones y pagos en función de lo comprometido. El detalle de avance de compromisos por producto, respecto a lo programado es: 1301003- Documentos de lineamientos técnicos: 77% 1301008- Documentos metodológicos: 88% 1301011- Documentos de estudios técnicos: 85% 1301017- Servicios de información para la gestión financiera pública actualizados: 71% 1301018- Servicios de información para la gestión financiera pública implementados: 60% Durante el periodo enero-noviembre de 2024, el proyecto fue objeto de los siguientes movimientos y/o acciones: -Decreto 766 de 20 de junio de 2024 "Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2024", impactó la ejecución de 618.128.005 que no podían ser comprometidos según disposiciones del artículo 01 del referido decreto. -Resolución 2740 de18 de septiembre de 2024 "Por la cual se reduce la desagregación presupuestal efectuada mediante la Resolución 0070 del 11 de enero de 2024 al proyecto de inversión MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA NACIONAL", que redujo la apropiación del proyecto en $524.500.000, los que a su vez fueron objeto de traslado a proyecto de inversión de la DAF , el cual quedó en firme mediante resolución 3025 de 09 de octubre de 2024 "Por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2024". |  | Para 2025 se prevé desarrollar las siguientes actuaciones respecto al proyecto de inversión: -Cierre reportes 2024 -Preparación cierre proyecto -Ajuste proyecto (validación de metas 2025-2026) -Ajuste programación de la ejecución (indicadores) -Formulación 2026
3 | Implementación de acciones de fortalecimiento institucional para mejorar la calidad del gasto público y preservar la sostenibilidad fiscal de las entidades territoriales y sus descentralizadas. Nacional |  | X | 8436 | 8137 | 96.46% | 6671 | 79.08% | El proyecto de inversión a cargo de la Dirección General de Apoyo Fiscal, presenta un avance significativo en sus resultados, se ha comprometido el 96,46 % de los recursos del proyecto de inversión al 30 de noviembre de 2024, se esta cumpliendo con los objetivos del proyecto de inversión de: Brindar acompañamiento y apoyo técnico a las Entidades Territoriales para la mejora de procesos presupuestales, tributarios y financieros, fortalecer la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones SGP por parte de las entidades territoriales, mejorar la situación de riesgo de las Empresas Sociales del Estado a través de la aplicación de Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero, promover la sostenibilidad fiscal de las Entidades Territoriales y la mitigación de riesgos asociados a su sector descentralizado, unificar el lenguaje presupuestal subnacional para que se armonice con el empleado por el Presupuesto General de la Nación y con el estándar internacional. |  | Ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a metas y objetivos del Proyecto de Inversión
4 | Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá |  | X | 7409 | 539 | 7.275% | 368 | 4.967% | El proceso de programación presupuestal para la vigencia 2024 (construido en marzo de 2023), se programaron recursos por valor de $7.409 millones, de los cuales de $6.800 iban a ser destinados a llevar a cabo, en la vigencia 2024, un proyecto conjunto con el Ministerio de Minas y Energía que buscaba la integración empresarial de las empresas del sector eléctrico de generación, distribución, comercialización, buscando la consolidación de mejores prácticas técnicas, operativas, financieras y de gobierno corporativo que promovieran y lideraran el proceso de transición energética. Sin embargo, durante la vigencia 2024, en el marco del análisis frente a la situación financiera de las empresas electrificadoras y considerando el decreto de aplazamiento presupuestal 2024, se puso a disposición de este aplazamiento un valor de $6.853 millones del proyecto. No obstante, lo anterior, se espera revisar nuevamente un análisis frente a esta posible integración en el año 2025, lo cual considerará además el análisis de coyuntura del sector para evaluar la viabilidad de la integración | Piedad Muñoz Rojas Piedad.Munoz@minhacienda.gov.co Angela Patricia Gomez Higuera Angela.Gomez@minhacienda.gov.co Andres Jose Ignacio Bravo Lievano Andres.Bravo@minhacienda.gov.co | A partir del 1° de enero de 2025 inicia el proyecto denominado OPTIMIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y GOBERNANZA DEL PORTAFOLIO DE EMPRESAS Y SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO, en el cual se tienen unos importantes retos en especial en proceso de optimización del portafolio de empresas, la mejora en los procesos de gobierno corporativo y la incportaración de prácticas de SAG - Social Ambiental y Gobernanza.
5 | Fortalecimiento del seguimiento y evaluación financiera y fiscal del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) y del sistema general de riesgos laborales (SGRL) nacional | X | X | 1200 | 164 | 13.67% | 91 | 7.58% | La asignación inicial del proyecto era de $1.2 millones, pero con el Decreto 766 de 2024, se aplazó el 39,02% de la apropiación inicial y se liberó el 40,61%, resultando en una apropiación bloqueada del 79,63%. Con los recursos disponibles, se espera ejecutar compromisos antes de finalizar 2024. Debido a que uno de los punto de seguimiento fiscal y financiero es el SGSSS y teniendo en cuenta que cursa trámite la reforma de Salud en el Congreso de la República, la ejecución del proyecto de inversión se orientará de manera importante en el análisis de este sistema, por tanto a corte de Noviembre 2024, la ejecución del proyecto está en parte supeditada al desenlace que tenga el proyecto de reforma. Adicionalmente,, los trámites y tiempos requeridos para adelantar el proceso de licitación y/o contratación, han tenido impacto en la ejecución. Es así como la actividad 1.1.1, la DGRESS, solicitó el inicio de la licitación para el estudio del Sistema General de Riesgos Laborales, priorizado para 2024, el cual no se logró adelantar por tiempos internos y externos A corte 30 de noviembre de 2024 la ejecución presupuestal refleja los compromisos adquirido y permitido generar insumos en materia s estadística, econométrica, actuarial y financiera, con el objetivo de fortalecer el seguimiento y la evaluación financiera del SGSS en salud. Para la continuidad del proyecto, sin interrupción se solicitó vigencia futura. Uno de los retos para el desarrollo de este proyecto de inversión, fue contar con bases de datos de entidades de Interés (DNP, ADRES, DIAN, Ministerio de Salud, Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de Trabajo), para lo cual la Subdirección de Salud y Riesgos Profesionales, adelantó los trámites respectivos para obtener dichas bases y garantizó con el concurso de Tecnología, los espacios en servidiores para su procesamiento. Si bien es cierto, han llegado algunas bases, existen aún pendientes en gestión. Ello ha permitido iniciar los análisis y proyecciones, que continuarán en el horizonte de tiempo que se se extiende hasta el 2026. |  | 1. Aprobación y gestión de vigencias futuras: La prórroga de los contratos hasta 2025 depende de la aprobación de vigencias futuras, lo que podría generar retrasos si no se aprueban a tiempo, afectando la continuidad del proyecto. 2. Ejecución de la actividad 1.1.1: La licitación para el estudio del Sistema General de Riesgos Laborales aplazada hasta 2025, debe completarse en el primer trimestre, lo que representa un desafío en términos de tiempo y recursos disponibles. 3. Cumplimiento de plazos a largo plazo: El proyecto tiene un horizonte hasta 2026, lo que requiere una planificación eficiente para cumplir con los objetivos dentro de los plazos establecidos, considerando los cambios normativos y los ajustes en el enfoque del proyecto debido a la Reforma en trámite. 4. Coordinación y obtención de información: La actividad 1.1.2 depende de la disposición de información de entidades externas, lo que exige una coordinación constante para asegurar que los datos necesarios estén disponibles y procesados a tiempo para generar los entregables. 5. Adaptación a cambios normativos: La Reforma en trámite en el Congreso traerá consigo cambios importantes en materia normativa, lo que representa un desafío para mantener la coherencia en los objetivos y la ejecución del proyecto
6 | Fortalecimiento de las competencias técnicas de los funcionarios del MHCP, Nacional |  | X | 1331566684 | 1331566684 | 100% | 1331566684 | 100% | El proyecto de inversión “Fortalecimiento de las Competencias Técnicas de los Funcionarios del MHCP Nacional" tiene dos componentes. 1. Programa de formación en el idioma inglés. 2. Programa de estudios al exterior del país. Durante la vigencia 2024, se ejecutó a través de los convenios suscritos entre el MHCP y el ICETEX el 100% del presupuesto asignado y de esta manera se beneficiaron a 32 funcionarios. $131.000.000 fueron asignados para que 26 funcionarios perfeccionaran sus competencias en el idioma inglés a través de los cursos impartidos por el Centro Colombo Americano y el British Council y los $1.200.566.684 restantes fueron asignados a 6 funcionarios, para que perfeccionaran sus conocimientos en administración pública al estudiar en Universidades de Estados Unidos e Inglaterra y así a su regreso al país obtener mejores resultados de la gestión pública que adelanta la entidad |  | Actualizar el reglamento a través del cual se establecen los lineamientos para la ejecución del proyecto de inversión
7 | Fortalecimiento del gobierno y la gestión de servicios TIC en el MHCP, Bogotá |  | X | 28451 | 14021718624 | 49283746% | 11570835090 | 40669344% | El proyecto de inversión denominado - Fortalecimiento del gobierno y la gestión de servicios TIC en el MHCP, Bogotá - es importante manifestar que se identifica una posible afectación a la ejecución del proyecto, resultado de la circular Externa No 23, en la cual entre otras directrices estipula que: “Se restringe la recepción de solicitudes de trámite de autorización de vigencias turas con afectación en la vigencia 2025, hasta tanto no se defina el Presupuesto General de la Nación 2025 por parte del Congreso de la República y/o se cuente con la revisión del Plan Financiero 2025, o que el CONFIS levante dicha restricción”. No obstante. lo mencionado a la fecha de gestión se ve un avance pertinente para el cumplimiento de sus metas |  | Un reto es proyectar y poner en marcha un nuevo proyecto toda vez que existe la limitación de horizonte a la vigencia 2025. Dejando el proyecto actual como base conceptual para el nuevo proyecto. Desafíos como la adopción e implementación de los elementos de Gobierno de Datos, de manera integrada con los elementos de Arquitectura de información - Arquitectura Empresarial, la dotación e instalación del centro de computo en la sede de casas de Santa Barbara, la dotación e instalación del sistema de seguridad física con Inteligencia Artificial y la Modernización de los sistemas de información y automatización flujos de los procesos de la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social.
8 | Mejoramiento y reforzamiento sedes del ministerio de hacienda y crédito público, Bogotá |  | X | 10561 | 9135 | 86.5% | 0 | 0% | Frente al proyecto de intervención del piso primero y áreas conexas, se realizó la ntervención de las terrazas del segundo piso, su impermeabilización e instalación de acabado final. Igualmente, se avanzó en las actividades preliminares en un 96% y se culminó con la actualización de estudios y diseños en el 100%. Las actividades de desmontes generales y de infraestructura superaron el 90% y se avanzó en el 100% de la mampostería del piso primero, reparación de puertas, pañetes, restauración de puntos fijos y de ventanas por encima del 50%. A su vez, se ha trabajado en la instalación y montaje de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, pisos, drywall y pintura dentro de lo programado. En desarrollo del proyecto se adelanta actualmente el contrato de patología estructural, con el cual se han llevado a cabo actividades de control topográfico y de verticalidad, sondeos exploratorios, control piezométrico y de inclinómetro, extracción de núcleos, análisis de carbonatación y potencial de corrosión, esclerometrías, ensayo de resistencia con ultrasonido, elbaración de fichas patológicas de fisuras y grietas y otras actividades relacionadas con trabajo en campo para el estudio de patología estructural de la sede Casas de Santa Bárbara, en la actualidad se está efectuando el análisis de la información para la emesión del informe de resultados correspondiente. Por último, se adelantó un contrato de intervenciones locativas especializadas, con el cual se llevaron a cabo actividades de pintura de vacios interiores del edificio San Agustín, arreglo y pintura de muros en alameda peatonal en la sede Casas de Santa Bárbara, sellado e impermeabilización de ventanas, pintura de antepechos en terrazas y se adelanta la impermeabilización de la cubierta en la sede CSB, así como el cambio de piso en los consultorios médicos y sala amiga en el Edificio San Agustín. |  | Terminar con la intervención del primer piso en el edificio San Agustín, poniendo en servicio de los funcionarios y usuarios de la Entidad. Por otro lado, se estima realizar las intervenciones que resulten del estudio patológico que se adelantará en el último trimestre de 2024, además del lavado de fachadas del edificio principal, así como la adquisición de un nuevo sistema de respaldo en corriente regulada mediante equipos de suministro de potencia ininterrumpida UPS, para el edificio San Agustín.
9 | Apoyo al fondo DIAN para Colombia nacional |  | X | 17669 | 17669 | 100% | 16521 | 93.5% | Durante lo corrido de la vigencia 2024, se realizó transferencia de recursos al Fondo Dian para Colombia en el mes de mayo por valor de $7,070,926,890.75, mediante Resolución No. 1164 del 9 de mayo del 2024. Los meses de las transferencias están definidos para mayo y noviembre de cada año, fechas establecidas para el pago del servicio de la deuda en el contrato de préstamo BID 5148 OC-CO, firmado entre el Consorcio Fiduciario Fondo Dian para Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, préstamo que cuenta con garantía de la Nación. | Transferir la totalidad de los recursos solicitados y justificados por la Dian y el Consorcio Dian para Colombia. | Transferir la totalidad de los recursos solicitados y justificados por la Dian y el Consorcio Dian para Colombia.
10 | Fortalecimiento de la gestión institucional con procesos de conocimiento, innovación y open Government nacional |  | X | 360 | 280 | 77.78% | 213 | 59.17% | En marco del proyecto de inversión, el avance a corte del 30 de noviembre es: - Escuela corporativa: Se dió cierre a la oferta academica 2024 de 7módulos virtuales ( conceptos básicos del ministerio, gestión de proyectos, fundamentos de la política macroeconómica, supervisión de contratos, continuidad del negocio, innovación y creatividad e inteligencia organizacional, finalizando en total a 121 participantes, los cuales se certificarán en el mes de diciembre 2024. - Mesa sectorial de Gestión del conocimiento e innovación: Se programó la segunda mesa sectorial para la entidades del sector hacienda, teniendo como tema principal la apertura de comunidades de practica y la conformación de un semillero de investigación del sector hacienda, actividad a realizar en la tercera semana de diciembre. - Sexta versión de la semana de la Gestión del Conocimiento y la Innovación: en la semana comprendida entre el 19 y 22 de noviembre se llevó a cabo la sexta versión de la semana de la gestión del conocimiento y la innovación cuyo enfoque fue el de investigación aplicada, para este evento se contó con la participación de las entidades del sector y de entidades invitadas (ESAP y Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C) - Gestión Estadística: Se llevaron a cabo las sesiones 2 y 3 de la estrategia "GCIEGA (Gestión del conocimiento e innovación + Gestión Estadística), actividad que fue desarrollada durante el segundo semestre del 2024, donde se contó con la participación de las dependencias productoras de información estadística y registros administrativos del Ministerio, donde se abordó como temática principal (Sesión 2: identificación de registros administrativos para dependencias misionales y Sesión 3: Lineamientos del proceso estadístico y documentación de operaciones estadísticas a partir de la NTCPE 1000:2020. - Mesa sectorial de Gestión de la Información Estadística: Se llevó la primera mesa sectorial de Gestión de la Información Estadística desarrollada en el mes de Octubre para la entidades del sector hacienda, teniendo como tema principal el uso de información estadística para la transmisión de narrativas institucionales y socialización de buenas prácticas de implementación de la política (Caso Superintendencia Financiera de Colombia e Icetex), y se programó la segunda mesa sectorial para el mes de diciembre de la vigencia. |  | El horizonte del proyecto finaliza en el 2024, sin embargo, el mismo deja las bases conceptuales para que mediante el nuevo proyecto de inversión "Diseño e implementación de un ecosistema de inteligencia organizacional, en el Ministerio de Hacienda y Credito Público", pueda crear una cultura de la innovación, basada en una eficiente analítica de datos para una adecuada toma de decisiones.
11 | Desarrollo e implementación de una estrategia para coberturas de los precios del petróleo para Colombia nacional |  | X | 648 | 185 | 28.55% | 140 | 21.6% | Se han actualizado los modelos de pronóstico de los precios del petróleo y sus derivados, se han realizado los seguimientos de la evolución del precio de la TRM y el seguimiento de indicadores del mercado de petróleo del WTI, así como la evolución del precio de la canasta de productos de la OPEP+ y del mercado interno al seguir la producción de crudo nacional. Se presentó ante el Comité de Pasivos y Coberturas de la Nación las coberturas de petróleo, así como el impacto fiscal sobre las finanzas de la Nación; se realizó el análisis técnico del mercado del petróleo en Colombia y a nivel internacional y se presentó un ejercicio proyectado del impacto de estas coberturas en la voltailidad del ingreso petrolero. En el mismo sentido, se presentó una cotización preliminar del costo de realizar las mencionadas coberturas. Es necesario destacar que la ejecución presupuestal presentada corresponde a un escenario en el cual no se aplazaron recursos, es decir, que el porcentaje de ejecución utilizado como denominador no tiene en cuenta lo dispuesto por el Decreto 766 de 2024 "en el cual se dejaron aplazados recursos del proyecto de inversión por un valor de 347.515.976, esto llevo a la necesidad de ajustes en la ejecución del presupuesto y llevo al replanteamiento estratégico del proyecto para ajustarse a la nueva realidad presupuestal, analizando la pertinencia de algunas ejecuciones. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el decreto 766 de 2024 la ejecución presupuestal es del 61.55%, de otro lado es importante precisar que este proyecto se ejecuta de acuerdo con dos etapas: la etapa 1 "desarrollo" presentó una ejecución de 77% teniendo en cuenta los recursos aplazados, sin embargo, la etapa 2 "implementación” está sujeta a la aprobación del Comité de Gestión de Pasivos y Coberturas de la Nación, la cual no fue positiva para esta vigencia, es importante aclarar que en caso de que el Comité apruebe realizar las operaciones de cobertura, la Nación debe contar con los recursos y la apropiación presupuestal para iniciar la fase de implementación. | Los retos y desafíos para el proyecto serán dar continuidad al programa y alcanzar las metas establecidas. | Los retos y desafíos para el proyecto serán dar continuidad al programa y alcanzar las metas establecidas tomando en cuenta el aplazamiento de recursos del año 2024 que requirierin ajustes en la planeación para la ejecución del proyecto.
12 | Fortalecimiento de la gestión documental institucional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público |  | X | 1349 | 253 | 18.75% | 155 | 11.49% | En el marco de ejecución del proyecto de inversión, para la vigencia del informe y para adelantar la actividad denominada: "Elaborar y convalidar los instrumentos archivísticos que permitan intervenir el fondo acumulado de la entidad, así como sus respectivos anexos y documentos complementarios", se suscribieron los siguientes contratos: Contrato N° 2.026-2023, cuyo objeto es "Adquirir e instalar elementos que permitan las condiciones de almacenamiento y custodia de documentos, medios magnéticos y ópticos del ministerio de hacienda y Crédito Público", contrato liquidado. Contrato N° 3.466-2023, cuyo objeto es "Prestar los servicios de saneamiento a nivel de desinfección de los depósitos de archivo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público", contrato en ejecución. Contrato 3.419-2023 Prestar servicios profesionales para elaborar el documento de la Historia Institucional con fines archivísticos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, contrato Liquidado. Contrato N° 3.279-2024, Cuyo objeto es "Prestar servicios profesionales especializados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en las actividades relacionadas con la elaboración de las Tablas de Valoración Documental - TVD", contrato en ejecución. Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se relacionan las actividades ejecutadas: 1.Elaboración de la Historia Institucional con fines archivísticos correspondientes a las etapas I a IV (Años de 1886 a 1931). 2.Elaboración de los cuadros evolutivos orgánico-funcionales correspondientes a las etapas I a IV. 3.Elaboración de la Memoria Descriptiva, la cual comprende las vigencias de 1986 a 1995. 4.Revisión y ajustes a los inventarios documentales de las etapas III y IV. 5. Elaboración de línea de tiempo de las etapas I a VI, para las vigencias comprendidas entre el 25 de agosto de 1886 al 28 de diciembre de 1995. 6.Levantamiento de los Cuadros de Clasificación Documental -CCD, correspondientes a las etapas III y IV. 7.Construcción de organigramas de las etapas I a IV, y del Código Fiscal años de 1873 a 1905. 8.Revisión y análisis normativo etapas I a V. 9.Levantamiento de las Tablas de Valoración Documental. |  | Culminar el proceso de elaboración de las Tablas de Valoración Documental - TVD, para los documentos que conforman el Fondo Documental - FDA, del Ministerio. Realizar el saneamiento de los depósitos de archivo del Ministerio.
13 | Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá | X | 7409 | 539 | 7.27% | 368 | 4.97% | El proceso de programación presupuestal para la vigencia 2024 (construido en marzo de 2023), se programaron recursos por valor de $7.409 millones, de los cuales de $6.800 iban a ser destinados a llevar a cabo, en la vigencia 2024, un proyecto conjunto con el Ministerio de Minas y Energía que buscaba la integración empresarial de las empresas del sector eléctrico de generación, distribución, comercialización, buscando la consolidación de mejores prácticas técnicas, operativas, financieras y de gobierno corporativo que promovieran y lideraran el proceso de transición energética. Sin embargo, durante la vigencia 2024, en el marco del análisis frente a la situación financiera de las empresas electrificadoras y considerando el decreto de aplazamiento presupuestal 2024, se puso a disposición de este aplazamiento un valor de $6.853 millones del proyecto. No obstante, lo anterior, se espera revisar nuevamente un análisis frente a esta posible integración en el año 2025, lo cual considerará además el análisis de coyuntura del sector para evaluar la viabilidad de la integración | A partir del 1° de enero de 2025 inicia el proyecto denominado OPTIMIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y GOBERNANZA DEL PORTAFOLIO DE EMPRESAS Y SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO, en el cual se tienen unos importantes retos en especial en proceso de optimización del portafolio de empresas, la mejora en los procesos de gobierno corporativo y la incportaración de prácticas de SAG - Social Ambiental y Gobernanza.
14 | Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional - APR final * |  | X | 2143188 | 0 | 0% | 0 | 0% | Gestion a 30 de noviembre de 2024 del proyecto de Apoyo a proyectos de inversión: Este proyecto tiene como propósito mejorar la capacidad financiera para la atención de eventos prioritarios, contingentes, fortuitos, futuros o indefinidos que requieren de la ejecución y/o adopción de estrategias de gobierno. Con corte a 30 de noviembre, se han realizado distribuciones por valor de $88.956 millones a Minagriculatura para la implementación del programa CREO, Minminas para el proceso de consulta previa con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, entre otras. |  | Suplir de manera oportuna los recursos necesarios para la ejecución de estrategias de gobierno y para dar respuesta a eventos prioritarios, contingentes, fortuitos, futuros o indefinidos de las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación.
15 | Distribución de coberturas de tasa de interés para financiación de vivienda nueva |  | X | 444596 | 444596 | 100% | 315258 | 70.91% | Estos recursos corresponde a los compromisos adquiridos con el otorgamiento de 123.872 coberturas a la tasa de interés en los años 2016, 2017, 2018. 2020, 2021 y 2022. Estas coberturas se pagan por 7 años desde el desembolso del crédito de vivienda o el inicio del contrato de leasing habitacional. | Continuar con los pagos correspondientes a estos compromisos, que tienen vigencias futuras aprobadas hasta el año 2029 y están establecidos en un contrato con el Banco de la República como administrador del FRECH. | Continuar con los pagos correspondientes a estos compromisos, que tienen vigencias futuras aprobadas hasta el año 2029 y están establecidos en un contrato con el Banco de la República como administrador del FRECH.
16 | Apoyo plan Todos Somos Pacífico | 97079 | X | 381529 | 381529 | 100% | 195427 | 51.22% | La ejecución va en 41.5% debido a que los pagos de los recursos tiene un rezago de 4 meses de acuerdo con la reglamentación del programa, al final de la vigencia se debe generar una reserva presupuestal para pagar lo correspondiente hasta el mes de abril de 2025. | Transferir la totalidad de los recursos solicitados y justificados por el Ministerio de la Igualdad y la Fiduciaria La Previsora S.A. | Transferir la totalidad de los recursos solicitados y justificados por el Ministerio de la Igualdad y la Fiduciaria La Previsora S.A.
TRANSPORTES MASIVOS**
# | Descripción | Estado |  | Valor asignado | Ejecución presupuestal |  |  |  | Estado actual del proyecto | ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO | Retos y desafíos 2025
[5 empty] | Compromisos |  | Obligaciones |  | (Gestión a 31 julio 2024)
|  | Ejecutado | En proceso | Millones de pesos | Millones de pesos ($) | % | Millones de pesos ($) | %
1 | Construcción de las fases II y III de la extensión del troncal norte quito sur del sistema Transmilenio Soacha |  | X | 115818 | 115818 | 100% | 0 | 0% | Con la adición y prórroga del contrato del lote 1 recientemente suscrito por causa de la inclusión de un alcance superior por el colector sur, teniendo en cuenta el nuevo plazo. En el presente periodo la ejecución y programación se alinearon, no obstante, se ha recalcado al ente gestor realizar un seguimiento riguroso para evitar nuevas desviaciones al cronograma, como las presentadas en el año 2023. |  | Mejorar la articulación con el municipio de Soacha y la comunicación que se tiene con la comunidad
2 | Implantación del Regiotram de occidente entre Bogotá y Facatativá |  | X | 351733 | 351733 | 100% | 0 | 0% | El proyecto no ha logrado cumplir los hitos establecidos para la fase de pre construcción, situación que preocupa de acuerdo con los tiempos previstos para la ejecución del proyecto. No se concluyen los Estudios y diseños, que permitan iniciar la construcción del proyecto. Adicionalmente no se ha resuelto el problema con el oleoducto de Cenit y el trazado marcado. |  | No se ha iniciado la étapa de construcción del proyecto por lo que presenta atrasos en el cronograma
3 | Implementación sistema estratégico de transporte público SETP en el municipio de Neiva |  | X | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0% | Los proyectos Patio Taller Norte, Estudios y Diseños Carril prioritario y Patio Taller y Estación Cabecera Sureste, continúan suspendidos por falta de expedición de Licencia, este tópico genera graves riesgos para los recursos del convenio, se requiere agilizar la gestión para la obtención de las licencias y demás actos que debieron tenerse listos al momento de iniciar con las labores de ejecución contractual. En cuanto a los contratos relacionados con PARADEROS Y TERMINALES; contrato de obra interventoría de Construcción, suministro, instalación y puesta de funcionamiento de terminales de ruta y paraderos se encuentran ejecutados al 100%. Aún no ha entrado en operación por lo cual no puede solicitar los recursos de cofinanciación. |  | Lograr la entrada en operación de mínimo el 60% de las rutas para poder avanzar con los desembolsos de la Nación
4 | Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Popayán |  | X | 18026 | 18026 | 100% | 0 | 0% | El Ente Gestor reportó que cuenta con la disponibilidad de recursos para la adición de las interventorías de los proyectos: Tramo 7B y 7C y Estación de Integración Norte. A su vez, radicó la licencia de construcción del Patio Taller de Occidente para contar con los permisos y licencias correspondientes. El Ente Gestor informó que en abril de 2024 realizará mesa con dependencias del Ente Territorial para definir fechas concretas sobre el recibo de obras del municipio. Aún no ha entrado en operación por lo cual no puede solicitar los recursos de cofinanciación. |  | Lograr la entrada en operación de mínimo el 60% de las rutas para poder avanzar con los desembolsos de la Nación
8 | Implementación sistema estratégico de transporte público SETP en el municipio de Armenia |  | X | 25019 | 25019 | 100% | 0 | 0% | El proyecto del Terminal de Ruta Simón Bolívar se encuentra terminado y en proceso de liquidación, por parte del Ente Gestor se deben adelantar las gestiones necesarias para la entrega del bien al municipio y la puesta en funcionamiento de esta infraestructura. Por otro lado, se identifica una fuerte desarticulación entre las entidades municipales frente a la definición de las condiciones definitivas para la entrada en operación. Aún no ha entrado en operación por lo cual no puede solicitar los recursos de cofinanciación. |  | Lograr la entrada en operación de mínimo el 60% de las rutas para poder avanzar con los desembolsos de la Nación
9 | Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio de Santa Marta |  | X | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0% | A pesar de haber definido el modelo y los parámetros operacionales del sistema, y de haber identificado las rutas a implementar en cada una de las fases por parte del SETP, aún faltan requisitos legales, tecnológicos y financieros necesarios para garantizar el inicio por parte del Ente Gestor. Aún no ha entrado en operación por lo cual solo puede solicitar los recursos del servicio de la deuda adquidido antes de la Ley 2294. |  | Lograr la entrada en operación de mínimo el 60% de las rutas para poder avanzar con los desembolsos de la Nación
11 | Construcción tramo 1 de la primera línea de metro de Bogotá para mejorar las condiciones de movilidad de sus habitantes. Bogotá |  | X | 776140 | 776140 | 100% | 254734 | 32.82% | La obra presenta un avance general de 42% sin embargo esta tiene retrasos dado que se evidencian atrasos en las obras de la Calle 72 y del viaducto, así el patio taller y el material rodante tengan un avance superior al esperado. Por otro lado, las troncales alimentadoras tanto de la Av. 68 como de la Av. Ciudad de Cali se encuentran atrasadas vs lo programado. Solicitarán la totalidad de los recursos. |  | Se deben plantear estrategias para superar el retraso de la obra y posibles acciones al contratista dados los posibles incumplimientos
12 | Implementación sistema integrado de transporte masivo de Cali. |  | X | 68981 | 68981 | 100% | 0 | 0% | En ente gestor viene trabajando con la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali con el fin de revisar la operación multimodal e intermodal para el tramo 3 de la Troncal Oriental con la terminal Simón Bolívar y la Estación Universidades, priorizando estos corredores para Sistemas Integrados Regionales. Adicionalmente, se realizó la liquidación de los contratos de obra de la terminal de cabecera de Aguablanca. Se abrió el proceso de adjudicación y se espera contratar antes de finalizar el año para solicitar la totalidad de los recursos. |  | Se deben revisar los procesos arbitrales que tiene el ente gestor dado que la posibilidad de fallos desfavorables es alta. Lo anterior para que no se afecte la ejecución del convenio
13 | Proyecto metro ligero de la avenida 80 de Medellín |  | X | 483136 | 483136 | 100% | 0 | 0% | El proyecto se encuentra en étapa de pre-construcción, se viene trabajando para actualizar los cronogramas en la entrega de anticipos, predios, el Plan de Manejo de Transito y otros requerimientos al contratista. La Empresa Metro de Medellín viene analizando alternativas para encausar la ejecución del Contratista Principal, revisando con la Interventoría los mecanismos que tiene el Contrato para el cumplimiento de las obligaciones, como la posible extensión de la Etapa de Preconstrucción que según contrato cuenta con un plazo estimado de 12 meses y acortar la Etapa de Construcción que cuenta con un plazo máximo de 48 meses. |  | Se deben superar los retrasos en el cronograma en la fase de preconstrucción, que afecta de manera directa los estudios y diseños del proyecto.
14 | Implementación sistema estratégico de transporte público para el municipio de Ibagué. |  | X | 60388 | 60388 | 100% | 0 | 0% | El ente gestor se encuentra avanzando en los trámites parta la adquisición del predio del sector de Picaleña con el fin de llevar a acabo la implementación del Patio Taller. A su vez, se están finalizando los ajustes a los documentos de estructuración para la contratación de los procesos de obra e interventoría para el suministro y la instalación de paraderos, mantenimiento de malla vía y el sistema de semaforización. Ya solicitó el desembolso de los recursos. |  | Definir el plan de acción para la definición del operador de recaudo debido a la terminación anticipada del convenio administrativo con INFOTIC
15 | Construcción de la troncal de la calle 13 desde la troncal av. las américas hasta el límite de la ciudad, rio Bogotá del sistema Transmilenio |  | X | 107472 | 107472 | 100% | 0 | 0% | El ente gestor reporta el inicio de la étapa de construcción en los lotes 1 y 2 conforme al cronograma establecido, posterior a los ajustes por suspensión y prorrogas solicitados por los contratistas. En relación con los lotes 3 y 4 originalmente establecidos, se determinó estructurar los procesos en tramos de menos longitud, dividirlos en lotes 3,4,5 y 6 para que sea más factible para los proponentes interesados a participar en los procesos de selección. Ya se realizó la soilictud de los recursos corresponpondientes a la vigencia 2024. |  | Adjudicar los lotes 3,4,5 y 6 y revisar los costos adicionales que esta división de lotes implica para el proyecto
*Corresponde a la apropiación vigente en el SIIF Nación **Es importante mencionar que los proyectos de inversión de transporte público masivo forman parte de la sección presupuestal Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, su ejecución esta a cargo de las empresas o entes gestores y el seguimiento a cargo del Ministerio de Transporte.

## Programas-Estudios (hidden)
Programas agosto 2022-abril 2023 | [5 empty] | Estudios agosto 2022-abril 2023
Denominación | Descripción | Estado |  |  | Valor asignado | Denominación | Descripción | Estado |  |  | Valor asignado
|  | Ejecutado | % de ejecución | En proceso |  |  |  | Ejecutado | % de ejecución | En proceso
Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional | Participantes: Dirección General de Poltica Macroeconómica |  |  | x | 12230 | Desarrollo e implementación de una estrategia para coberturas de los precios del petróleo para Colombia nacional | Participantes: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional |  |  | x | 520
| Descripción: A la fecha, los principales resultados, alcanzados a partir del trabajo de los últimos meses, son: * Publicación de estadísticas de finanzas públicas en línea con estándares internacionales, por primera vez, en los cierres fiscales del primero, segundo y tercer trimestre de 2022 (publicados en los meses de septiembre y noviembre de 2022 y marzo de 2023). * Elaboración de las primeras versiones de los siguientes documentos: - Análisis comparativo de las estadísticas fiscales de base devengado, y caja modificada con las estadísticas de cuentas nacionales. - Metodología para la elaboración del Estado de Fuentes y Usos del Efectivo del Gobierno Central Presupuestario. * Formulación y presentación de propuestas de ajuste a los reportes que presentan las entidades contables públicas a través del sistema CHIP, para mejorar la calidad de la información y el detalle de las estadísticas que se compilan con base en la información contable. | [5 empty] | Descripción: Se han actualizado los modelos de pronóstico de los precios del petróleo y sus derivados, así como el modelo de gestión del riesgo que determina la exposición de los ingresos fiscales de la nación y que establece la cantidad óptima de barriles a cubrir. Así mismo se ha ampliado el alcance del programa de coberturas, para incluir su relación con la deuda del gobierno, tanto Nacional Central como General, el FEPC y el pasivo contingente de desastres.
Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional | Participantes:Dirección General de Presupuesto Público Nacional |  |  | x | 12230 | Fortalecimiento de la Gestión Documental Institucional del Ministerio de hacienda y Crédito Público | Participantes: Dierección Administrativa |  |  | x | 200583370
| Descripción: En relación con el diseño del modelo de negocio de la DGPPN, la contratación se adelantará por concurso de méritos, es así, que la DGPPN se encuentra en la primera fase que corresponde al estudio de mercado. | [5 empty] | Descripción: Durante lo corrido de la vigencia 2023, este Proyecto de Inversión en cabeza de la Subdirección de Servicios y de Relación con el Ciudadano y su ejecución por parte del Grupo de Gestión de Información y de Relación con el Ciudadano, está compuesto por dos objetivos enmarcados en: "Mejorar los servicios de gestión documental, administración de archivos y acceso a la información, prestados desde el archivo de la entidad" y "Adecuar las condiciones y recursos tecnológicos, de conservación y acceso para grandes formatos y otros soportes diferentes al papel", razón por la cual a la fecha según cronograma, se está desarrollando el proceso precontractual para la adquisición de deshumidificadores y Tablas de Valoración Documental, los cuales se encuentran en asesoría por parte del Grupo de Licitaciones y Procesos Especiales.
Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional | Participantes:Dirección General de Crédito Píblico y Tesoro Nacional. |  |  | x | 12230
| Descripción: En noviembre de 2022 La Dirección contrató un sistema de información para administrar el ciclo completo de las operaciones de tesorería. Durante 2023 se ha avanzado en la implementación de dicho sistema en coordinación con las diversas áreas de la DGCPTN. Al corte de la primera reunión de gobernanza, el proyecto avanzada de acuerdo con lo esperado. |  |  |  |  | Programas agosto 2022-abril 2023
[6 empty] | Denominación | Descripción | Estado |  |  | Valor asignado
[8 empty] | Ejecutado | % de ejecución | En proceso
[6 empty] | Metodología de valoración de obligaciones contingentes para proyectos de infraestructura: El caso colombiano | Participantes: DGCPTN- SubAPPs | 100% |  |  | No aplica
Estudios agosto 2022-abril 2023 | [6 empty] | Descripción: En el marco de lo dispuesto por la Resolución No. 4859 de 2019, la cual establece las metodologías para la valoración de pasivos contingentes y aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales producto de obligaciones contingentes en contratos de infraestructura, se dio continuidad durante el último trimestre del 2022 y primer trimestre de 2023 a la socialización e implementación del curso de capacitación "Metodología de Valoración de Obligaciones Contingentes para Proyectos de Infraestructura: El caso colombiano - Grupo8". Esto con el fin de contar con la apropiación de las metodologías de valoración de pasivos contingentes y facilitar el adecuado seguimiento que debe realizarse a los diferentes proyectos de infraestructura.
Denominación | Descripción | Estado |  |  | Valor asignado
|  | Ejecutado | % de ejecución | En proceso
Fortalecimiento del seguimiento y evaluación financiera y fiscal del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) y del sistema general de riesgos laborales (SGRL) nacional | Participantes: Dirección General de Regulación Economica de la Seguridad Social |  |  | x | 1375
| Descripción:En lo corrido de la vigencia se han realizado distintas reuniones de gestión con el fin de i.) organizar el cronocrama de ejecución, ii.) priorizar los estudios de lineamientos técnicos, en línea con el PND. A la fecha, se recibieron 7 propuestas por parte del IETS, de los cuales dos (2) estudios fueron priorizados teniendo en cuenta su alto impacto; no obstante, se está a la espera de recibir el costeo proyectado de los mismos. |  |  |  |  | Estudios agosto 2022-abril 2023
Fortalecimiento de la gestión institucional con procesos de conocimiento, innovación y open government nacional | Participantes: Oficina Asesora de Planeación |  |  | x | 771 | Denominación | Descripción | Estado |  |  | Valor asignado
| Descripción: El proyecto de inversión de gestión del conocimiento e innovación, diseño las bases conceptuales en su primera fase estructuró las bases de la Escuela Corporativa del Ministerio mediante la construcción del modelo pedagógico, diseño instruccional y un documento metodológico orientado a articular la política de gestión del conocimiento e innovación con el proyecto de inversión, adicionalmente se crearon los ambientes virtuales de aprendizaje para proyectar los cursos libres mediante multimedias, las cuales fueron desarrolladas con los conocimientos tácitos y explícitos de algunos de los servidores de la entidad, de esta forma se utilizó la matriz de conocimiento para estructurar los contenidos. Adicionalmente, se realizaron actividades de innovación en marco de Open hacienda para contar con la participación de la ciudadanía en procesos de innovación abierta y adicionalmente para el presente año se diseñó una nueva metodología interna para promover la transformación de practicas organizacionales mediante la aplicación de innovación de procesos, denominado ESTUDIA, con corte al 30 de abril habían participado 36 de los 43 procesos. En el mes de marzo se realizó el lanzamiento de la Escuela Corporativa como materialización de la fase 2 del proyecto de inversión denominado “Implementación”, donde se habilitó el contenido denominado “Conceptos básicos del Ministerio de Hacienda”, el cual es un curso de autoaprendizaje de 48 horas. Actualmente se continua con la implementación y seguimiento académico de la Escuela Corporativa y las actividades de innovación con cada uno de los procesos que participaron en las sesiones de la metodología ESTUDIA. | [6 empty] | Ejecutado | % de ejecución | En proceso
[6 empty] | Revista Infraestructura - Tercera Edición | Participantes: DGCPTN | 100% |  |  | No aplica
Descripción: En el mes de febrero de 2023 se realizó la publicación de la tercera edición de la revista Infraestructura, con la cual se espera que todos los actores interesados y el Gobierno Nacional cuenten con información confiable y actualizada del avance de los proyectos de infraestructura desarrollados bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas. Así mismo, cuenta con información consolidada del segundo semestre de 2022 referente a los procesos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, esto es, la aprobación y actualización de los planes de aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales (FCEE) por proyectos de infraestructura y la presentación de la nueva metodología para el cálculo del costo ponderado de capital (WACC).
Estudios agosto 2022-abril 2023 | [5 empty] | Revista Infraestructura- Cuarta Edición | Participantes: DGCPTN | 100% |  |  | No aplica
Denominación | Descripción | Estado |  |  | Valor asignado |  | Descripción: En el mes de abril de 2023 se realizó la publicación de la cuarta edición de la revista Infraestructura, con la cual se espera que todos los actores interesados y el Gobierno Nacional cuenten con información confiable y actualizada del avance de los proyectos de infraestructura desarrollados bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas. Así mismo, cuenta con información consolidada del primer trimestre de 2023 referente a los procesos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, esto es, la aprobación y actualización de los planes de aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales (FCEE) por proyectos de infraestructura y se presenta un análisis del Blended Finance como modalidad de financiación para contratos de APP orientados a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
|  | Ejecutado | % de ejecución | En proceso
Fortalecimiento de las competencias técnicas de los funcionarios del MHCP, Nacional | Participantes: Talento Humano. |  |  | x | 1496
Descripción: Con el objetivo de fortalecer las habilidades profesionales y los conocimientos técnicos de los servidores del MHCP, durante los primeros cuatro meses de la vigencia 2023, se llevó a cabo del 24 al 30 de enero la convocatoria del programa de formación en el idioma inglés. El 17 de febrero, el Comité de Selección se reunió y por medio del Acta N°1 de 2023 fueron aprobados 46 servidores para ser beneficiarios del programa, de los cuales 34 inician en el primer ciclo. Actualmente se está desarrollando el proceso contractual de adición de recursos para dar inicio a los trámites de matrícula. Con relación al programa de crédito educativo al exterior del país destinado a la realización de postgrado en las modalidades de Especialización, Maestría o Doctorado, la convocatoria inició el 12 de abril y finaliza el 12 de mayo.
Estudios agosto 2022-abril 2023
Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá | Participantes: Dirección General de Participaciones Estatales. |  |  | x | 15565
| Descripción: A la fecha con corte abril 2023 en virtud de los productos contemplados en el proyecto de inversión se han realizado las siguientes actividades: • Dentro de la Política de reducción de tarifas de energía, en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía se acordó una reducción de las tarifas de energía por parte de las 3 empresas generadoras de energía del portafolio del Ministerio de Hacienda: Gecelca, Gemsa y Urra. • Se lanzó la estrategia de inclusión Financiera y se espera iniciar con la colocación de los productos a mediados del mes de mayo. • En conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, se adelantó un estudio de mercado para la contratación de una asesoria enfocada a definir el mejor modelo centralización y direccionamiento del ejercicio de propiedad de 10 empresas estatales del sector eléctrico. • Se realizó una taller de transferencia de conocimiento capacitación 57 entidades sobre el Código de Propiedad, el cual sirvió de proceso introductorio para la implementación de los lineamientos descritos. • Se realizó un taller de transferencia del conocimiento a 23 empresas de participación estatal sobre la implementación de estándares GRI, SASB y marco TCFD para las empresas con participación estatal para fortalecer los intereses en materia de sostenibilidad y reporte de información social, ambiental y de gobernanza. • Se expuso ante el Consejo de Gobierno Corporativo de la OCDE reunido en Paris el nuevo capítulo de sostenibilidad para las Empresas con Participación Estatal. |  |  |  |  | Denominación | Descripción | Estado |  |  | Valor asignado
[8 empty] | Ejecutado | % de ejecución | En proceso
[6 empty] | Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional | Participantes: DGRESS - Oficina de Bonos Pensionales |  |  | x | 12230
Descripción: Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados - CETIL A la fecha se encuentran expidiendo certificaciones de tiempos y salarios a través del Sistema Cetil 3.316 entidades certificadoras que certifican por 4.582 empleadores. De otra parte, a la fecha se han solicitado 780.093 certificaciones; de las cuales 768.349 que representan el 98,49% han finalizado el trámite en el Sistema y el 1,51% restante que son 11.744 se encuentran en proceso de expedición por parte de las entidades certificadoras. Así mismo, la Oficina de Bonos Pensionales, ha realizado el fortalecimiento técnico, a un total de 7.588 entidades y 11.942 funcionarios.
Estudios agosto 2022-abril 2023
Denominación | Descripción | Estado |  |  | Valor asignado |  | Participantes: DGCPTN
|  | Ejecutado | % de ejecución | En proceso |  |  | Descripción:
Apoyo plan Todos Somos Pazcífico | Participantes: Direccion General De Credito Publico Y Tesoro Nacional |  |  | x | 269509
Descripción: Durante lo corrido de la vigencia 2023, se realizo tranferencia de recursos en el mes de febrero por valor de $14.289.353.513,99, mediante resolución 0282 del 1 de febrero de 2023. Las fechas definidas para los pagos son en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año.
Apoyo al fondo DIAN para Colombia nacional | Participantes: Direccion General De Credito Publico Y Tesoro Nacional |  |  | x | 13664
Descripción: Durante lo corrido de la vigencia 2023 no se han realizado tranferencias de recursos. Las fechas definidas para los pagos son en los meses de Mayo y Noviembre de cada año.
Estudios agosto 2022-abril 2023
Denominación | Descripción | Estado |  |  | Valor asignado
|  | Ejecutado | % de ejecución | En proceso
Adecuación del SIIF nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales, Bogotá | Participantes: Dirección De Tecnología |  |  | x | 15384
Descripción: Como resultado de ejecutar las actvidades financiadas con los recursos del proyecto, a la fecha y en relación con las mejoras NICSP - SCUN - MEFPse han atendido 44 mejoras, realizado 529 pruebas, desarrollado 312 requerimientos. En cuanto a la clave presupuestal, se han escrito 25 casos de uso. Se destaca la actualización de la arquitectura de la solución SIIF Nación, gracias a las implementaciones que desarrolla la firma contratada con los recursos del proyecto sobre la herramienta API, que para la fecha de corte son: interoperabilidad con otras entidades, Aseguramiento de Microservicio en Docker y presentación a Desarrollo WEB, Política Global de Seguridad asociada al control, proceso Automático de Base de datos y Servicio de SAML donde api es SP o IDP (Token SAML)
Fortalecimiento del gobierno y la gestión de servicios TIC en el MHCP, Bogotá | Participantes: Direccion General De Credito Publico Y Tesoro Nacional |  |  | x | 29269
Descripción: Dirección de Tecnología y requeridos para el desarrollo de 6 mantenimientos evolutivos y 5 nuevas soluciones, la gestión estratégica de la seguridad de la información y la adopción de lineamientos en materia de TIC a nivel tanto institucional como sectorial, para efectos de cierre de brechas en relación con lineamientos gubernamentales  Servicios de administración y operación del Sitio Alterno.  Servicios en la nube mediante los cuales se atienden necesidades computacionales y de servicios tecnológicos para sitio alterno y otros proyectos en plataformas Microsoft y ORACLE del MHCP.  Desarrollo de funcionalidades requeridas en soluciones que apoyan procesos transversales de la entidad tales como Automatización de Flujos de trabajo (e-signa), Gestión de Prácticas SUG (SMGI), Gestión del talento humano (SARA) y Gestión de la Biblioteca (KOHA).
Programas agosto 2022-abril 2023
Denominación | Descripción | Estado |  |  | Valor asignado
|  | Ejecutado | % de ejecución | En proceso
Política Nacional de Información para la Gestión Financiera Pública | Participantes: DGPM, DGPPN y SIIF. También otras entidades como: DNP y Contaduría General de la Nación (CGN)
| Formulación de una hoja de ruta para la implementación de un Ente Contable Público –ECP- para el nivel central nacional en Colombia y recomendaciones para la contabilidad de beneficios sociales bajo la NICSP 42 y la contabilidad de costos de los servicios prestados |  | 95% | X | Recursos del Programa para el Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas en Colombia, financiado por SECO
Durante la vigencia 2022 y lo corrido de 2023 se adelantó este proyecto con el objetivo de definir los lineamientos para el establecimiento de un único ente contable público del nivel central, de manera que esto facilite la consolidación de los estados financieros de este ámbito, así como la generación de las estadísticas fiscales y económicas. Con este proyecto también se avanzó en el análisis de la NICSP 42 y la contabilidad de costos para su implementación en los marcos normativos contables
| Desarrollar la metodología para la implementación del Estado de Flujos de Efectivo Consolidado de la CGN |  | 90% | X | Recursos del Programa para el Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas en Colombia, financiado por SECO
Durante la vigencia 2022 y lo corrido de 2023 se adelantó este proyecto con el objetivo de definir lineamientos y recomendaciones para la implementación del Estado de Flujos de Efectivo por parte de la Contaduría General de la Nación, así como su relación con el Estado de Fuentes y Usos de Efectivo a compilar por la Dirección General de Política Macroeconómica del MHCP.
| Operación estadística de las estadísticas fiscales con base en datos presupuestales para el GCP |  | 10% | X | Recursos del Programa para el Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas en Colombia, financiado por SECO
Desde febrero de 2023 inició la ejecución de esta actividad, que tiene como objetivo completar y documentar la metodología para la elaboración del Estado de Fuentes y Usos del Efectivo del Gobierno Central Presupuestario, con base en información presupuestal y de tesorería.
| Integración de la información de hechos económicos para generar la contabilidad y las estadísticas de finanzas públicas y del SCN, de las entidades del PGN, en el SIIF |  | 10% | X | Recursos del Programa para el Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas en Colombia, financiado por SECO
Desde febrero de 2023 inició la ejecución de esta actividad, que tiene como objetivo construir el modelo conceptual y definir recomendaciones para la integración de la información contable, presupuestal y estadística del Gobierno Central Presupuestario en el SIIF.
Misión FMI: Modelos de pronóstico de muy corto, corto y mediano plazo de MHCP. | Participantes: DGPM y FMI |  | 70% | X | Recursos de multilaterales
Descripción: Misión para fortalecer la calidad y consistencia macroeconómica de las herramientas de pronóstico del MHCP a través de la provisión y capacitación en el uso de modelos de pronóstico de muy corto, corto y mediano plazo.
Misión BID 1: Modelo | Participantes: DGPM y BID |  | 100% | X | Recursos de multilaterales
Descripción: Misión para hacer entrega de cuatro herramientas a la DGPM: i) Plataforma (móvil) para la detección de riesgos asociados a variables de política pública (e.g. Nivel de la deuda a PIB) ii) Modelo de equilibrio general (DSGE) en niveles para la evaluación de reformas tributarias (incidencia tributaria) iii) Modelo de equilibrio general en brechas para la evaluación de la transición de reglas fiscales y pronósticos macroeconómicos iv) Modelos econométricos para evaluación de sostenibilidad de deuda
Misión BID: Diseño de variables no estructuradas para pronósticos de muy corto plazo | Participantes: DGPM y BID |  | 10% | X | Recursos de multilaterales
Descripción: Diseñar indicadores líderes provenientes de fuentes de información no convencionales (Twitter, imágenes satelitales, etc.) para incorporarlos como variables en los modelos de pronóstico de muy corto plazo (Misión FMI)
Agencia Francesa de Desarrollo | Participantes: DGPM y Alianza Francesa |  | 70% | X | Recursos de cooperación internacional
Descripción: Capacitación de metodología, uso y aplicabilidad de modelos CEQ, para medir el impacto de la política fiscal sobre los indicadores sociales.
Banco Mundial | Participantes: Banco Mundial y DGPM |  | 90% | X | Recursos de cooperación internacional
Descripción: Capacitación sobre la estructura y uso del modelo de microsimulación, ColSim. Este modelo permite simular efectos de políticas fiscales y sociales sobre indicadores de desigualdad y pobreza.
Estudios agosto 2022-abril 2023
Denominación | Descripción | Estado |  |  | Valor asignado
|  | Ejecutado | % de ejecución | En proceso
Recomendaciones salario mínimo | Participantes: DGPM | X | 100% |  | No aplica No se asignó presupuesto toda vez que el estudio lo realizaron asesores de la dependencia
Descripción: Análisis de las implicaciones de aumentos en el salario mínimo sobre el mercado laboral, la demanda agregada y la inflación.
Informe de Política Monetaria | Participantes: DGPM |  | 100% | X | No aplica No se asignó presupuesto toda vez que el estudio lo realizaron asesores de la dependencia
Descripción: Documento que se elabora para la reunión mensual de la Junta Directiva del Banco de la República. Este informe contiene la recomendación de la DGPM respecto a la tasa de interés de política monetaria del Banco de la República, teniendo en cuenta los principales desarrollos de la economía colombiana en materia de inflación y sus expectativas, contexto externo y mercado de capitales, expectativas de tasa de interés de los agentes, actividad real, sistema financiero y sector externo.
Análisis de impactos macroeconómicos de las reformas pensional y laboral | Participantes: DGPM |  | 100% | X | No aplica No se asignó presupuesto toda vez que el estudio lo realizaron asesores de la dependencia
Descripción: Estimación de los impactos macroeconómicos y sociales (pobreza y desigualdad) de los diferentes pilares de la reforma pensional y de los impactos en el mercado laboral de la reforma laboral.
Estudios complementarios de la DGPM que serán publicados en el MFMP 2023 | Participantes: DGPM |  | 80% | X | No aplica No se asignó presupuesto toda vez que el estudio lo realizaron asesores de la dependencia
Descripción: i) Impactos de la transformación productiva en Colombia ii) Impactos de la carga financiera en la actividad real de Colombia iii) Estimación del déficit fiscal que estabiliza los pasivos externos
Análisis de impactos macroeconómicos de la reforma tributaria | Participantes: DGPM | X | 100% |  | No aplica No se asignó presupuesto toda vez que el estudio lo realizaron asesores de la dependencia
Descripción: Estimación de los impactos macroeconómicos, fiscales y sociales (pobreza y desigualdad) de las diferentes medidas implementadas en la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social.
Documentos sobre la Tarifa Efectiva de Tributación empresarial en Colombia (2 documentos y 2 anexos metodologícos) | Participantes: DGPM | X | 100% |  | No aplica No se asignó presupuesto toda vez que el estudio lo realizaron asesores de la dependencia
Descripción: Estimación de las Tarifas Efectivas de Tributación por tamaño de empresa y para el sector hidrocarburos. Esto considerando los cambios incorporados al sistema tributario colombiano con la Ley 2277 de 2022.
Estimaciones del pasivo pensional en Colombia | Participantes: DGPM y CEDE | X | 100% |  | No aplica No se asignó presupuesto toda vez que el estudio lo realizaron asesores de la dependencia
Descripción: Estimación del pasivo pensional bajo dos escenarios: i) Escenario actual y ii) Escenario con proyecto de reforma al sistema de protección para la vejez.
Proyectos de inversión corte diciembre de 2022
# | Denominación | Descripción | Estado |  | Valor Asignado
|  |  | Ejecutado | En Proceso | Millones de pesos
1 | Proyecto de inversión | Implementacion de acciones de fortalecimiento institucional para mejorar la calidad del gasto publico y preservar la sostenibilidad fiscal de las entidades territoriales y sus descentralizadas. Nacional |  | x | 9000
2 | Proyecto de inversión | Adecuación del SIIF nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales, Bogotá |  | x | 30854.49
3 | Proyecto de inversión | Mejoramiento e integración de la información en la gestión financiera pública nacional |  | x | 12598.2161
4 | Proyecto de inversión | Optimización del modelo de gestión y administración del portafolio de empresas estatales - Bogotá |  | x | 26937.2497
5 | Proyecto de inversión | Fortalecimiento del seguimiento y evaluación financiera y fiscal del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) y del sistema general de riesgos laborales (SGRL) nacional |  | x | 1335.4837
6 | Proyecto de inversión | Fortalecimiento de las competencias técnicas de los funcionarios del MHCP, Nacional |  | x | 1452.6021
7 | Proyecto de inversión | Fortalecimiento del gobierno y la gestión de servicios TIC en el MHCP, Bogotá |  | x | 18436.8882
8 | Proyecto de inversión | Mejoramiento y reforzamiento sedes del ministerio de hacienda y crédito público, Bogotá |  | x | 7219.6141
9 | Proyecto de inversión | Apoyo al fondo DIAN para Colombia nacional |  | x | 9426.3355
10 | Proyecto de inversión | Fortalecimiento de la gestión institucional con procesos de conocimiento, innovacion y open government nacional |  | x | 363.3
11 | Proyecto de inversión | Desarrollo e implementación de una estrategia para coberturas de los precios del petróleo para Colombia nacional |  | x | 657.758
12 | Proyecto de inversión | Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional - APR Final |  | x | 234845.3823
13 | Proyecto de inversión | Apoyo plan Todos Somos Pazcífico |  | x | 46175.7484
14 | Proyecto de inversión | Distribución coberturas de tasa de interés para financiación de vivienda nueva. Nacional |  | x | 548253.5663
TRANSPORTES MASIVOS*
# | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | ESTADO |  | VALOR ASIGNADO
1 | Proyecto de inversión | Construcción de las fases II y III de la extensión del troncal norte quito sur del sistema Transmilenio Soacha |  | x | 28357.019
2 | Proyecto de inversión | Implantación del Regiotram de occidente entre Bogotá y Facatativá |  | x | 73338.657
3 | Proyecto de inversión | Implementación sistema estratégico de transporte público SETP en el municipio de Neiva |  | x | 35080.3819
4 | Proyecto de inversión | Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Popayán |  | x | 31701.2735
5 | Proyecto de inversión | Implementación sistema estratégico de transporte público de Pasto |  | x | 17977.3257
6 | Proyecto de inversión | Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio Montería |  | x | 18096.5337
7 | Proyecto de inversión | Implementación sistema estratégico de transporte público de Sincelejo |  | x | 10000
8 | Proyecto de inversión | Implementación sistema estratégico de transporte público de pasajeros para el municipio de Valledupar |  | x | 19532.5065
9 | Proyecto de inversión | Implementación sistema estratégico de transporte público SETP en el municipio de Armenia |  | x | 17962.8446
10 | Proyecto de inversión | Implementación sistema estratégico de transporte público del municipio de Santa Marta |  | x | 30558.0957
11 | Proyecto de inversión | Implementación sistema integrado de transporte masivo de Cali |  | x | 8308.1571
12 | Proyecto de inversión | Implementación del sistema integrado del servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros del área metropolitana de Bucaramanga |  | x | 4112.226
13 | Proyecto de inversión | Implementación sistema integrado de transporte masivo Envigado, Medellín, Itagüí |  | x | 20122.8677
14 | Proyecto de inversión | Construcción tramo 1 de la primera línea de metro de Bogotá para mejorar las condiciones de movilidad de sus habitantes. Bogotá |  | x | 506679.606
*Corresponde a la apropiación vigente en el SIIF Nación a 31 de diciembre de la vigencia
**Es importante mencionar que los proyectos de inversión de transporte público masivo forman parte de la sección presupuestal Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, su ejecución y seguimiento están a cargo del Ministerio de Transporte.