## Plan de acción PESI (2025-2028)
PLAN ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL- PESI (2025-2028) MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (MHCP)
Objetivo General | Objetivo específico | Estrategia | Actividades | Fecha inicio | Fecha fin | Cálculo del indicador | Entregable | Responsable | Meta 2025 | Meta 2026 | Meta 2027 | Meta 2028 | Meta cuatrienio (2025-2028)
Fortalecer la gestión de la información estadística del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante la implementación de herramientas técnicas, estratégicas y operativas que garanticen la planificación, producción, análisis, difusión y uso efectivo de datos, cumpliendo con los estándares del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y promoviendo la toma de decisiones informadas, la transparencia y la satisfacción de los grupos de valor. | 1. Integrar la gestión de la información estadística en el direccionamiento estratégico, la cultura organizacional y los ciclos de planeación y presupuesto de la entidad, asegurando una respuesta pertinente, oportuna y coordinada a las necesidades de información de los grupos de valor internos y externos. | Planificación estadística | 1.1. Establecer y formalizar el rol del equipo gestor de la información estadística, definiendo un cronograma de reuniones periódicas para el seguimiento del PESI. | Año 1 1/11/2025 | Año 1 20/12/2025 | Número de informes de seguimiento semestrales y evaluación del PESI elaborados y socializados | Actas de reunión del equipo gestor de la información estadística e informes de seguimiento semestral. | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 2 | 2 | 2 | 7
|  |  | 1.2. Articular el seguimiento a la implementación del PESI al Sistema de Monitoreo a la Gestión Integral (SMGI). | Año 1 1/11/2025 | Año 4 20/12/2028 | Número de evidencias de cumplimiento en el SMGI documentadas | Reportes de carga y validación en el aplicativo SMGI. | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  |  | 1.3. Elaborar un presupuesto específico por dependencia para la gestión de la información estadística. | Año 1 1/11/2025 | Año 4 20/12/2028 | Documento de presupuesto destinado para la gestión estadística, consolidado y presentado | Documento con el cálculo del presupuesto consolidado. | Oficina Asesora de Planeación Dirección General del Presupuesto Público Nacional Dirección General de Política Macroeconómica Dirección General de Apoyo Fiscal Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social- Proyecto de historias laborales Pasivocol Grupo de Administración del Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  |  | 1.4. Incorporar los objetivos y metas del PESI en los Planes de Acción Anuales de las dependencias responsables. | Año 2 15/01/2026 | Año 4 20/12/2028 | Porcentaje de dependencias responsables que incluyen metas del PESI en su Plan de Acción Anual | Planes de Acción Anuales con metas PESI incorporadas. | Dirección de Tecnología Oficina Asesora de Planeación Dirección General del Presupuesto Público Nacional Dirección General de Política Macroeconómica Dirección General de Apoyo Fiscal Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social- Proyecto de historias laborales Pasivocol Grupo de Administración del Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF | - | 50% | 70% | 100% | 100%
|  |  | 1.5. Realizar el levantamiento sistemático anual de demandas de información estadística insatisfechas por proceso y a nivel global como entidad. | Año 2 15/01/2026 | Año 4 20/12/2028 | Número de informes anuales de demandas de información insatisfechas elaborados | Informe consolidado de cruce entra la oferta y la demanda de información estadística insatisfecha. | Oficina Asesora de Planeación | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  |  | 1.6. Diseñar y ejecutar encuestas anuales de satisfacción de usuarios frente a la calidad, completitud, oportunidad y transparencia de la información estadística publicada. | Año 2 15/01/2026 | Año 4 20/12/2028 | Número de informes de resultados de la encuesta de satisfacción y recomendaciones de mejora publicados | Instrumento de encuesta, base de datos de respuestas e informe de resultados. | Oficina Asesora de Planeación | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
| 2. Transformar los registros administrativos misionales clave en activos estadísticos de alto valor, garantizando su calidad, documentación, interoperabilidad y aprovechamiento para la generación de estadísticas oficiales, en cumplimiento de la metodología definida por el DANE. | Fortalecimiento de registros administrativos | 2.1 Priorizar los registros administrativos a ser intervenidos durante la vigencia del PESI. | Año 2 01/04/2026 | Año 4 20/12/2028 | Documento de priorización de RR.AA. elaborado y aprobado | Documento técnico de priorización. | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Tecnología | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
|  |  | 2.2 Aplicar la metodología completa de diagnóstico del DANE a los RR.AA. priorizados. | Año 2 01/05/2026 | Año 3 20/12/2027 | Número de informes de diagnóstico de RR.AA. elaborados | Informe de diagnóstico y plan de fortalecimiento por cada RR.AA. | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Tecnología Grupo de Administración del Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Dirección General de Apoyo Fiscal | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
|  |  | 2.3 Identificar y caracterizar nuevos registros administrativos con potencial estadístico en otros procesos misionales del MHCP, para ser incorporados en futuros ciclos de mejora. | Año 2 01/06/2026 | Año 3 20/12/2027 | Número de nuevos RR.AA. identificados y caracterizados. | Fichas de caracterización (F3) preliminar y cargue en el Sistema de Identificación de Oferta y Demanda Estadística (SICODE). | Oficina Asesora de Planeación Dependencias misionales de la entidad: Dirección General de Política Macroeconómica Dirección General del Presupuesto Público Nacional Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional Dirección General de Participaciones Estatales Dirección General de Apoyo Fiscal Oficina de Bonos Pensionales Dirección General de la Regulación Económica de la Seguridad Social | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
|  |  | 2.4 Elaborar y publicar las fichas técnicas y/o metodológicas para cada registro administrativo diagnosticado, siguiendo los formatos y lineamientos del DANE. | Año 2 01/02/2026 | Año 3 20/12/2027 | Número de fichas técnicas/metodológicas de RR.AA. elaboradas y publicadas | Ficha técnica/metodológica publicada en la web. | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Administración del Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Dirección General de Apoyo Fiscal | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
|  |  | 2.5 Elaborar y mantener actualizada la documentación de metadatos, incluyendo el diccionario de datos detallado para cada variable del registro. | Año 2 01/02/2026 | Año 3 20/12/2027 | Número de RR.AA. con diccionario de datos elaborado y publicado. | Documento de diccionario de datos por cada RR.AA. | Oficina Asesora de Planeación Grupo de Administración del Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF Dirección General de Apoyo Fiscal | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
|  |  | 2.6 Formular un plan de modernización tecnológica para los sistemas de información que soportan los RR.AA. priorizados. | Año 3 15/01/2027 | Año 3 20/12/2027 | Documento de plan de modernización tecnológica formulado. | Plan de modernización tecnológica. | Dirección de Tecnología Oficina Asesora de Planeación Dirección General del Presupuesto Público Nacional Dirección General de Política Macroeconómica Dirección General de Apoyo Fiscal Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social- Proyecto de historias laborales Pasivocol Grupo de Administración del Sistema Integrado de Información Financiera- SIIF | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  | 2.7 Definir y documentar los parámetros técnicos y legales para la difusión e intercambio de información de los RR.AA. entre las dependencias del MHCP y con otras entidades del SEN, garantizando la seguridad y confidencialidad de la información. | Año 2 15/01/2026 | Año 2 20/12/2026 | Documento de lineamientos para interoperabilidad de RR.AA. definido y socializado. | Documento de política de intercambio de datos. | Dirección de Tecnología Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| 3. Garantizar que la producción estadística del Ministerio cumpla con los principios y requisitos de la Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020, fortaleciendo las capacidades del talento humano, documentando cada fase del proceso y mejorando la difusión y accesibilidad de los productos estadísticos. | Calidad estadística | 3.1 Realizar un diagnóstico anual de capacidades estadísticas del personal involucrado en la producción de información, para identificar necesidades de formación y fortalecimiento. | Año 1 1/11/2025 | Año 4 20/12/2028 | Número de informes de diagnóstico de capacidades elaborados. | Informe de diagnóstico y plan de acción. | Oficina Asesora de Planeación | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  |  | 3.2 Diseñar y ejecutar un plan de capacitación permanente enfocado en: la NTC PE 1000:2020, metodologías DANE, estándares de metadatos, y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas (software estadístico, lenguajes de programación para análisis de datos y técnicas de visualización). | Año 2 15/01/2026 | Año 4 20/12/2028 | Número de sesiones de capacitación realizadas. | Cronograma, listas de asistencia y materiales de capacitación. | Oficina Asesora de Planeación Dirección General del Presupuesto Público Nacional Dirección General de Política Macroeconómica Dirección General de Apoyo Fiscal Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social- Proyecto de historias laborales Pasivocol | 0 | 7 | 7 | 7 | 21
|  |  | 3.3 Evaluar las necesidades de software y hardware especializado y gestionar su adquisición e implementación para modernizar las herramientas de producción, análisis y difusión de estadísticas. | Año 2 15/01/2026 | Año 4 20/12/2028 | Número de procesos de adquisición de tecnología iniciados o completados. | Reporte de solicitudes a la Dirección de Tecnología, estudios de necesidades y documentos de procesos contractuales para su satisfacción. | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Tecnología | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  |  | 3.4 Adoptar y difundir internamente el Código Nacional de Buenas Prácticas Estadísticas y los lineamientos generales del proceso estadístico del DANE, como marco de referencia para toda la actividad estadística de la entidad. | Año 2 15/01/2026 | Año 4 20/12/2028 | Número de OO.EE. en las que se implementa el Código de Buenas Prácticas. | Evidencias de difusión del Código Nacional de Buenas Prácticas y actas de capacitación. | Oficina Asesora de Planeación Dirección General del Presupuesto Público Nacional Dirección General de Política Macroeconómica Dirección General de Apoyo Fiscal Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social- Proyecto de historias laborales Pasivocol | 0 | 2 | 2 | 2 | 6
|  |  | 3.5 Elaborar la documentación completa para las seis OO.EE. priorizadas, conforme a los requisitos de la NTC PE 1000:2020. | Año 1 1/11/2025 | Año 4 20/12/2028 | Número de OO.EE. con documentación completa elaborada y aprobada. | Evidencias documentales del proceso estadístico para cada OO.EE. | Oficina Asesora de Planeación Dirección General del Presupuesto Público Nacional Dirección General de Política Macroeconómica Dirección General de Apoyo Fiscal Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social- Proyecto de historias laborales Pasivocol | 0 | 2 | 2 | 2 | 6
|  |  | 3.6 Realizar auditorías internas de calidad a las operaciones estadísticas documentadas, utilizando la NTC PE 1000:2020 como lista de verificación, para identificar no conformidades y establecer planes de mejora continua. | Año 2 15/01/2026 | Año 4 20/12/2028 | Número de informes de auditoría interna de calidad elaborados | Informe de auditoría con hallazgos y plan de mejora. | Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación Dirección General del Presupuesto Público Nacional Dirección General de Política Macroeconómica Dirección General de Apoyo Fiscal Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social- Proyecto de historias laborales Pasivocol | 0 | 2 | 2 | 2 | 6
|  |  | 3.7 Consolidar y publicar anualmente en la página web de la entidad el calendario de difusión de todos los productos estadísticos, para garantizar la puntualidad y previsibilidad. | Año 2 15/01/2026 | Año 4 20/12/2028 | Calendario de difusión publicado en la página web antes del 31 de enero de cada año. | Calendario de difusión publicado. | Oficina Asesora de Planeación Dirección General del Presupuesto Público Nacional Dirección General de Política Macroeconómica Dirección General de Apoyo Fiscal Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social- Proyecto de historias laborales Pasivocol | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
|  |  | 3.8 Crear y mantener actualizada una sección de "Estadísticas Oficiales" en el sitio web del Ministerio. | Año 2 15/01/2026 | Año 4 20/12/2028 | Inventarios de OO.EE. y RR.AA. publicados y actualizados anualmente en la web. | Sección web funcional con inventarios y documentación. | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Tecnología Dirección General del Presupuesto Público Nacional Dirección General de Política Macroeconómica Dirección General de Apoyo Fiscal Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social- Proyecto de historias laborales Pasivocol | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
Note on H14: Documentación de los registros administrativos: 1. Diseño del registro administrativo Objetivo del registro administrativo Unidad administrativa Población objetivo Variables Conceptos Clasificaciones Nomenclaturas Metadatos Fundamento legal 2. Producción del registro administrativo Periodicidad de recolección Técnica e instrumento Herramientas tecnológicas Revisiones de calidad Hallazgos de calidad 3. Análisis, difusión y acceso del registro administrativo Lineamientos del Proceso Estadístico Control de la divulgación Estrategia de difusión Acceso a microdatos
Note on H22: Documentación mínima del proceso estadístico para cada fase Fase 1: identificación y análisis de necesidades Procedimientos de detección y análisis de necesidades Revisión mecanismos de identificación de necesidades Priorización de necesidades Directorio de los grupos de interés Plan general de acuerdo con los requisitos de la NTCPE 1000:2020 (incluye presupuesto y cronogramas de desarrollo de la operación estadística) Fase 2: Diseño Ficha metodológica incluye todos los requisitos establecidos en la NTCPE 1000:2020 Documento metodológico incluye todos los requisitos establecidos en la NTCPE 1000:2020 Instrumento de recolección Cuadros de salida (Plan de resultados) Diccionario de datos Cronograma de actividades Fase 3: Construcción Flujos de trabajo Plan de acopio y/o recolección Instrumento de recolección y/o acopio construido Guía de pruebas Manuales de usuario y de sistema Modelo funcional Fase 4: Recolección y acopio Indicadores Operativos Informes del sistema de acopio y/o recolección Fase 5: Procesamiento Bases de datos integrada Bases de datos revisada y validada Bases de datos depurada Bases de datos definitivas y anonimizadas (cuando aplique) Informes con cuadros de salida preliminares Fase 6: Análisis Resultados preliminares (archivo de datos, microdatos y macrodatos) Indicadores de calidad de los datos Informes de análisis de acuerdo con la periodicidad definida Fase 7: Difusión Productos de difusión actualizados y publicados en sitio dispuesto Fase 8: Evaluación Seguimiento de informes de evaluación de cada fase Informe de evaluación del proceso estadístico