## PMA
Entidad: |  | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | [6 empty] | NIT: | 899.999.090-2
Representante Legal: |  | José Antonio Ocampo | [6 empty] | Fecha de iniciación:
Responsable del proceso: |  | Carlos Andrés Gil Santamaria | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2025-12-15
Cargo: |  | Coordinador Grupo de Gestión de Información y de Relación con el Ciudadano
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA
Plan de Mejoramiento | [15 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES JUNIO A AGOSTO 2022 | DESCRIPCIÓN DE AVACENES SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2022 | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Inventario único Documental — FUID. Se evidencia que la entidad aún no cuenta con el 100% de los inventarios documentales para los archivos de gestión, cuenta de ello se evidencia en algunas series documentales que hasta ahora las dependencias se encuentran haciendo entrega, como es el caso de la serie resoluciones que al momento de validar los inventarios para realizar una validación de los procesos técnicos no fue posible realizar, por cuanto hasta ahora se está procesando dicha serie para la vigencia 2019 -2021. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y a no contar con la totalidad de los inventarios en archivo de gestión, la entidad presuntamente incumple con lo descrito en el artículo 7° del Acuerdo 042 de 2002 y Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 al no contar con la totalidad de los inventarios de la producción documental en los archivos de gestión. | ACCION 1 | Recibir en custodia y administración los nueve archivos de gestión faltantes que son susceptibles de centralizar. | T1 | Coordinar las fechas y actividades de entrega del archivo, con las oficinas productoras pendientes susceptibles a centralizar. | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 8.4286 | 100% | Cronograma de entrega de documentos al archivo de gestión centralizado. | 100% | Se desarrolló cronograma de transferencias. | No presenta avance, ya se culminó la actividad. | Grupo de Gestión de Información y de Relación con El Ciudadano | *Cronograma | Meta cumplida. Se evidenció el cronograma que contiene las fechas de la Centralización de la información por parte de las nueve Oficinas Productoras, las cuales están contempladas para cumplimiento entre el 12 de mayo de 2022 hasta 30 de junio de 2022, Es importante anotar que en el Informe del AGN, se enunció: "...El proceso de levantamiento de los inventarios se encuentra estructurado de manera centralizada desde el 2018, iniciando con 2 dependencias en los años siguientes se adicionaron más dependencia; en el 2022 cuentan con 57 dependencias que están entregando su información para su organización y levantamiento del inventario. Existen 23 dependencias que se encuentran pendientes por entregar su información para su administración...", la OCI evidenció que, en el cronograma sólo se programaron 9 existiendo una diferencia de 14 dependencias que faltaban por entregar información, las cuales según lo evidenciado en el archivo Reporte Control Interno-soporte seguimiento, corresponden a Centralizado no Produce Documentación | Seguimiento efectuado con corte a 31 de agosto de 2022
|  |  |  | T2 | Iniciar la recepción de los archivos de gestión por oficina, conforme con el cronograma de entrega definido. | 2022-05-02 | 2022-12-30 | 34.5714 | 100% | Actas de Centralización de Archivos de Gestión |  | Se realizó la transferencia de la documentacion. Es preciso anotar que durante el ejercicio se identifico que el Grupo de Investigacion y Desarrollo no genera documentacion fisica. | No presenta avance, ya se culminó la actividad. | Grupo de Gestión de Información y de Relación con El Ciudadano | *Actas de Centralización | Meta cumplida. Se evidenció el cumplimiento del cronograma que contiene las fechas de la Centralización de la información, por parte de las 9 Oficinas Productoras, las cuales están contempladas para cumplimiento entre el 12 de mayo de 2022 hasta 17 de junio de 2022. Las Dependencias productoras entregaron la Información dentro de las fechas pactadas. Las actas fueron firmadas de manera posterior a la fecha finalización de la ejecución de las tareas a excepción del Grupo de Programación y Negociación Es importante anotar que, en el cronograma no se evidenció programada la fecha de la firma del acta, sin embargo, para las 9 dependencia planeadas, 8 actas se encuentran firmadas hasta junio 30 de 2022 y según lo comentado por el auditado, 1 no genera documentación física, por lo tanto, se cumplió con la fecha suscrita en el plan de mejoramiento | Seguimiento efectuado con corte a 31 de agosto de 2022
|  |  |  | T3 | Realizar descripción en el FUID de los expedientes entregados por las oficinas productoras. | 2022-05-02 | 2023-02-28 | 43.1429 | 100% | Inventario documental en formato FUID |  | Se levantó inventario en estado natural de los archivos de gestión de las oficinas productoras, siendo este un requisito para la entrega en el proceso de centralización, por lo que todas las dependencias cuentan con inventario en estado natural. | Se completó la actividad, todas las Dependencias cuentan con inventario. | Grupo de Gestión de Información y de Relación con El Ciudadano | * Inventarios | Meta cumplida, se evidenciaron los FUID,los respectivos soportes, se encuentra relacionadas los titulos de las carpetas y y descripción del contenido de éstas de las areas como son: Grupo de programacion y Negociación; Grupo de desembolsos; Grupo de Mesa de Dinero; Inventarios Grupo Fujo de Caja | Seguimiento efectuado con corte a 30 de noviembre de 2022
|  | ACCION 2 | Realizar verificación y seguimiento de los archivos de gestión que no son susceptibles de centralización. | T1 | Enviar una comunicación interna, indicando a las oficinas productoras que no son susceptibles de centralización acerca de la responsabilidad de actualizar el inventario de sus archivos de gestión, indicando una periodicidad para remisión de estos al Grupo de Gestión de Información y de Relación con el Ciudadano. | 2022-08-01 | 2022-08-19 | 2.5714 | 100% | Oficio Informativo a las áreas | 100% | El 19 de agosto se envio memorando 3-2022-011147 por parte de la Subdireccion de Servicios y de Relacion con el Ciudadano | No presenta avance, ya se culminó la actividad. | Secretaría General Subdirección de Servicios y de Relación con el Ciudadano Grupo de Gestión de Información y de Relación con el Ciudadano | Memorando 3-2022-011147 | Meta cumplida. Se observó memorando informando a las áreas la periodicidad semestral. Teniendo en cuenta, lo enunciado en cuanto a las dependencias que no son susceptibles de centralización, se solicitó explicación al Coordinador del Grupo de Gestión de Información y de Relación con el Ciudadano, quien manifestó que no son susceptibles de ser entregados debido a que, se encuentran en la fase del archivo de gestión y cuentan con características especiales. | Seguimiento efectuado con corte a 31 de agosto de 2022
|  |  |  | T2 | Realizar asesorías a las oficinas productoras con acciones de mejora relacionadas a inventarios, cuando estas sean requeridas. | 2022-09-01 | 2023-12-31 | 69.4286 | 100% | Solicitudes de Asesoría (sí se solicitan) |  |  | La única dependencia que no se encuentra centralizada es la Oficina de Control Disciplinario Interno, se realizó asesoría el día 31 de agosto y acompañamiento el día 22 de noviembre, con el fin de conocer el estado de avance de organización de la información. | Grupo de Gestión de Información y de Relación con El Ciudadano | *Planilla de Asistencia Asesoría Capacitación Organización de la Información | Meta Cumplida, se evidenció la planilla de evidencias de asistenciaa la capacitacion del 31 de agosto 2022. | Seguimiento efectuado con corte a 30 de noviembre de 2022
|  |  |  | T3 | Adelantar los planes de revisión interna por vigencia. | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 8.4286 | 100% | Informes de Auditoría Interna |  | NA | Teniendo en cuenta solicitud de la Oficina de Control Interno, en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realizado el 24 de octubre,se decidió que en las actividades del Plan de Mejoramiento Archivístico, no podía estar como participante la Oficina de Control Interno. Se presentará dicha modificación al PMA, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño a realizarse en el mes de diciembre para su respectiva aprobación. La Subdirección de Servicios y de Relación con el Ciudadano solicitó mediante Memorando 3-2022-017147, a la Oficina de Control Interno, la viabilidad para la inclusión en el Plan Anual de Auditorías para la Organización de Archivos de Gestión Físicos y auditorías en cuanto al uso del Sistema de Información y los expedientes electrónicos. | Oficina de Control Interno | *Memorando 3-2022-017147 | La OCI , evidenció los avances realizados por la subdirección de de Servicios y de Relación con el Ciudadano.La solicitud se encuentra en tramite por parte de esta Subdirección, en lo que refiere a la modificación al PMA ante el comité Institucional. Se evidenció el memorando 3-2022-017147, enviado a la Oficina de Control Interno solicitando la viabilidad para la inclusión en el Plan Anual de Auditorías para la Organización de Archivos de Gestión | Seguimiento efectuado con corte a 30 de noviembre de 2022
2 | Capacitación del Personal de Archivo. En el desarrollo de la visita se pudo constatar que la entidad no incorpora dentro del plan institucional de capacitación capacitaciones relacionados con temas de gestión documental. Al no contar con un programa de capacitación que se encuentre articulado con el esquema de capacitaciones institucional como el Plan institucional de capacitación PIC que incluya temas de la función archivística la entidad presuntamente incumple con lo señalado en el artículo 18 de la Ley 594 de 2000 y artículo 2.8.2.5.14 del Decreto 1080 de 2015. | ACCION 3 | Vincular en las áreas de conocimiento definidas en el Plan Institucional de Capacitación PIC 2022 temas de gestión documental. | M1 | Identificar necesidades de capacitación en materia de gestión documental para la vigencia 2022 e incluir en el Plan Institucional de Capacitación. | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 4.2857 | 100% | Malla estructurada para la capacitación sobre Cultura del Servicio | 97.5% | El Grupo de Gestión de Información y de Relación con el Ciudadano, en conjunto con el Grupo de Competencias Y Desarrollo Humano, acordaron posibles temas de capacitación considerando las necesidades expresadas por las áreas del Ministerio. Dentro de los temas identificados se seleccionaron dos, los cuales son necesarios para crear cultura en los servidores sobre los cambios tecnológicos que se acercan en la gestión documental de la Entidad, siendo estos la correcta interpretación y aplicación de las TRD y las mejoras del SGDEA (SIED) adoptado por este Ministerio. | No presenta avance, ya se culminó la actividad. | Grupo de Gestión de Información y de Relación con El Ciudadano | *Malla estructurada capacitación Instrumentos Archivísticos *Malla estructurada capacitación SIED Evoluciona (2.0) | Meta cumplida. Se evidenciaron los formatos MALLA CONTENIDO DE ACTIVIDADES A DESARROLLARREGISTRO FORMS, para SIED e instrumentos archivisticos. Se observaron formatos MALLA CONTENIDO DE ACTIVIDADES A DESARROLLARREGISTRO FORMS, para SIED e instrumentos archivísticos. | Seguimiento efectuado con corte a 31 de agosto de 2022
|  |  |  | M3 | Adelantar actividades de capacitación y sensibilización en los temas acordados | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 21.7143 | 95% | Piezas Informativas Planillas de Asistencia |  | Se publicó una primera pieza para los talleres que se estan desarrollando para el SIED. | Se adelantaron acciones para la capacitacion del SIED 2.0, en cuanto a la organización de expedientes. Se lleva registro de asistencia presencial y virtual de las Capacitaciones. De igual forma se adelantó capacitación a la Oficina de Control Disciplinario Interno. | Grupo de Gestión de Información y de Relación con El Ciudadano Grupo de Competencias y Desarrollo Humano | *Pieza informativa *Planillas de asistencia Capacitación SIED versión 2.0. | Se evidenció en los soportes allegados por el Coordinador de Grupo de Gestion de la Información y de Relaciones con el Ciudadano las asistencias de capacitaciones SIED Version 2,0 de los meses Octubre,Septiembtre y mes de noviembre, de igual manera dse evidencio la Pieza Infomativa. | Seguimiento efectuado con corte a 30 de noviembre de 2022
|  | ACCION 4 | Incluir temas específicos de gestión documental en el Plan Institucional de Capacitación PIC para las futuras vigencias. | M1 | Elaborar propuesta Plan de Capacitación Institucional - PIC con temas de gestión documental | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 6.5714 | 100% | Diagnóstico de Necesidades | 100% | NA | A través de correo electrónico remitido al Grupo de Compentencias y Desarrollo Humano,se solicita tener en cuenta en el Plan Institucional de Capacitaciones de 2023, las siguientes: *La Información herramienta estratégica para la gestión,dirigida a Coordinadores, Subdirectores, Jefes de Oficina, Directores. *La Información herramienta estratégica para la gestión, dirigida a Asesores, Profesionales, Técnicos. *Correcta Gestión de Expedientes, dirigida a todos los servidores. | Grupo de Gestión de Información y de Relación con El Ciudadano. Grupo de Competencias y Desarrollo Humano. | *Correo Electrónico | Se evidenció el correo enviado por el Grupo de Gestión de Información y de Relación con el Ciudadanoal al Grupo de Compentencias y Desarrollo Humano,se solicita tener en cuenta en el Plan Institucional de Capacitaciones de 2023, con el respectivo plan de capacitaciones. | Seguimiento efectuado con corte a 30 de noviembre de 2022
[5 empty] | Aprobar Plan de Capacitación Institucional - PIC | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 4.1429 | NA | malla estructurada para la capacitación |  | NA |  | Grupo de Gestión de Información y de Relación con El Ciudadano. Grupo de Competencias y Desarrollo Humano.
3 | Intervención de fondos documentales acumulados La entidad no cuenta con la gran mayoría de los requisitos verificables para la organización de los fondos acumulados en marco del Acuerdo 004 de 2019 para la elaboración, aprobación, convalidación y registro del instrumento Tabla de valoración documental - TVD, en cumplimiento del Título VII, artículo 2.8.7.2.6 del Decreto 1080 de 2015. | ACCION 5 | Desarrollar un Proyecto de Inversión para la elaboración y convalidación de las Tablas de Valoración Documental de la Entidad. | M1 | Presentar el proyecto de inversión bajo la metodología del DNP, el cual incluya los aspectos tecnicoeconómicos necesarios para la elaboración y convalidación de las TVD. | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 26 | 100% | Proyecto de Inversión | 100% | Se registró el proyecto de inversión "Fortalecimiento de la Gestión Documental Institucional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público" en el sistema SUIFP para viabilizarían del Departamento Nacional de Planeación DNP, el cual incluye, entre otras, la actividad "Elaborar y convalidar los instrumentos archivísticos que permitan intervenir el fondo acumulado de la entidad, así como sus respectivos anexos y documentos complementarios" | No presenta avance, ya se culminó la actividad. | Grupo de Gestión de Información y de Relación con El Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | -Perfil del Proyecto -Cadena de valor del Proyecto -Anexo Técnico -05_Reporte_Comparativo_ficha_BPIN_10052022 -Captura transferencia proyecto al Banco de Proyectos de Inversión. | Meta cumplida. Se evidenció, MATRIZ CADENA DE VALOR, empezando en el 2023 hasta 2025 2. PERFIL DEL PROYECTO COMPARACIÓN DE VERSIONES DE FICHA EN FIRME Y EN ACTUALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN89/05/2022) Pantallazo en donde se evidenció que el proyecto fue transferido y el número del BPIN 202200089 | Seguimiento efectuado con corte a 31 de agosto de 2022
|  |  |  | M2 | Ejecutar las acciones contractuales y administrativas correspondientes para la elaboración y convalidación ante el AGN de las Tablas de Valoración Documental, así como sus anexos. | 2023-06-01 | 2025-06-30 | 108.5714 | NA | Contrato para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental del Ministerio |  | NA |  | Grupo de Gestión de Información y de Relación con el Ciudadano Área Contractual
|  |  |  | M3 | Elaborar y presentar para convalidación ante el AGN las Tablas de Valoración Documental del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | 2023-09-01 | 2025-12-15 | 119.4286 | NA | Tablas de Valoración Documental Certificado de Convalidación Tablas de Valoración Documental |  | NA |  | Grupo de Gestión de Información y de Relación con El Ciudadano
4 | Organización de los Archivos de gestión. se evidencia que, aunque las dependencias administran sus archivos, los procesos de organización no se encuentran al 100% constatando que hay vigencias sin organizar. En conclusión, la entidad presuntamente no cumple con la conformación de los archivos de gestión. | ACCION 6 | Recibir en custodia y administración los archivos de gestión faltantes que son susceptibles de centralizar. | M1 | Coordinar las fechas y actividades de entrega del archivo, con las oficinas productoras pendientes susceptibles a centralizar. | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 8.4286 | 100% | Cronograma de entrega de documentos al archivo de gestión centralizado. | 83.67% | Se desarrollo cronograma de transferencias | No presenta avance, ya se culminó la actividad. | Grupo de Gestión de Información y de Relación con El Ciudadano | Cronograma | IDEM respuesta Acción 1 T2
|  |  |  | M2 | Iniciar la recepción de los archivos de gestión por oficina, conforme con el cronograma de entrega definido. | 2022-05-02 | 2022-12-30 | 34.5714 | 100% | Actas de Centralización de Archivos de Gestión |  | Se inicio y finalizo la transferencia de los archivos de gestion | No presenta avance, ya se culminó la actividad. | Grupo de Gestión de Información y de Relación con El Ciudadano | Actas de Transferencia | IDEM respuesta Acción 1 T3
|  |  |  | M3 | Realizar las actividades de clasificación y ordenación de los documentos entregados por las oficinas productoras, dentro de los tiempos definidos por el Grupo de Gestión de Información y de Relación con el Ciudadano para estas actividades. | 2022-05-02 | 2024-08-30 | 121.5714 | 51% | Expedientes de archivo debidamente Organizados |  | Se ha venido realizando la organización de los expedientes de los archivos de gestion custodiados. | En el último trimestre se ha avanzado un 45%, para un total del 51% en la organización de los archivos de gestión custodiados. | Grupo de Gestión de Información y de Relación con El Ciudadano | Informe de seguimiento | En desarrollo, se evidenció el estado de avance de la organizacion de archivo gestión custodiados, se está circunscribiendo la actividad de las 9 dependencias identificadas por el Grupo de Gestión de Información y de Relación con el Ciudadano que no habían entregado la documentación y se efectuó el cálculo de avance con base en el trabajo adelantado | Seguimiento efectuado con corte a 30 de noviembre de 2022
|  | ACCION 7 | Realizar verificación y seguimiento de los archivos de gestión que no son susceptibles de centralización, en colaboración con la Oficina de Control Interno | M1 | Enviar una comunicación interna, indicando a las oficinas productoras que no son susceptibles de centralización acerca de la responsabilidad de actualizar el inventario de sus archivos de gestión, indicando una periodicidad para remisión de estos al Grupo de Gestión de Información y de Relación con el Ciudadano. | 2022-08-01 | 2022-08-19 | 2.5714 | 100% | Oficio Informativo a las áreas | 72.92% | El 19 de agosto se envió memorando 3-2022-011147 por parte de la Subdireccion de Servicios y de Relación con el Ciudadano | No presenta avance, ya se culminó la actividad. | Secretaría General Subdirección de Servicios y de Relación con el Ciudadano Grupo de Gestión de Información y de Relación con el Ciudadano | Memorando 3-2022-011147 | Meta cumplida Se observó memorando dirigido a: Viceministerio Técnico, Oficina Control Interno Disciplinario, Dirección de Tecnología, Subdirección de Administración de Recursos Tecnológicos, Subdirección de Ingeniería de Software, Grupo de Administración Tecnológica Sistemas de Gestión Financiera Publica, Grupo de Gestión Presupuestal y Proyectos de Inversión, Coordinadora Grupo de Gestión Estratégica y Fortalecimiento Organizacional, informando la periodicidad de remisión de archivo al Grupo de Gestión de Información y de Relación con el Ciudadano | Seguimiento efectuado con corte a 31 de agosto de 2022
|  |  |  | M2 | Realizar asesorías a las oficinas productoras con acciones de mejora relacionadas a inventarios, cuando estas sean requeridas. | 2022-09-01 | 2023-12-31 | 69.4286 | 18.75% | Planillas Capacitaciones a la Oficina de Control Interno |  | NA | La única dependencia que no se encuentra centralizada es la Oficina de Control Disciplinario Interno, se realizó asesoría el día 31 de agosto y acompañamiento el día 22 de noviembre, con el fin de conocer el estado de avance de inventarios de la información. | Grupo de Gestión de Información y de Relación con El Ciudadano Oficina de Control Interno | NA
|  |  |  | M3 | Adelantar los planes de revisión interna por vigencia. | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 8.4286 | 100% | Informes de Auditoría Interna |  | NA | Teniendo en cuenta solicitud de la Oficina de Control Interno, en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizado el 24 de octubre,se decidió que en las actividades del Plan de Mejoramiento Archivístico, no podía estar como participanete la Oficina de Control Interno. Se presentará dicha modificación al PMA en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño a realizarse en el mes de diciembre para su respectiva aprobación. La Subdirección de Servicios y de Relación con el Ciudadano solicitó mediante memorando a la Oficina de Control Interno, la viabilidad para la inclusión en el Plan Anual de Auditorías de para la Organización de Archivos de Gestión Físicos y auditorías en cuanto al uso del Sistema de Información y los expedientes electrónicos. y auditorías en cuanto al uso del Sistema de Información y los expedientes electrónicos. En vista de lo anterior el Grupo de xxxxx realizo una revision del estado de los archivos de gestion de la OCDI en el mes de noviembre. | Oficina de Control Interno |  | La OCI , evidenció los avances realizados por la subdirección de de Servicios y de Relación con el Ciudadano.La solicitud se encuentra en tramite por parte de esta Subdirección, en lo que refiere a la modificación al PMA ante el comité Institucional. Se evidenció el memorando 3-2022-017147, enviado a la Oficina de Control Interno solicitando la viabilidad para la inclusión en el Plan Anual de Auditorías para la Organización de Archivos de Gestión | Seguimiento efectuado con corte a 30 de noviembre de 2022
8 |  | ACCION 8 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
9 |  | ACCION 9 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
10 |  | ACCION 10 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
11 |  | ACCION 11 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
12 |  | ACCION 12 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
13 |  | ACCION 13 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
14 |  | ACCION 14 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
15 |  | ACCION 15 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
16 |  | ACCION 16 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
17 |  | ACCION 17 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
18 |  | ACCION 18 |  | M1 |  |  |  | 0 | 0% |  | 0%
|  |  |  | M2 |  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | M3 |  |  |  | 0 | 0%
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 100%
|  |  |  | Acción 2 | 100%
|  |  |  | Acción 3 | 97.5%
|  |  |  | Acción 4 | 100%
|  |  |  | Acción 5 | 100%
|  |  |  | Acción 6 | 83.67%
|  |  |  | Acción 7 | 72.92%
|  |  |  | Acción 8 | 0%
|  |  |  | Acción 9 | 0%
|  |  |  | Acción 10 | 0%
|  |  |  | Acción 11 | 0%
|  |  |  | Acción 12 | 0%
|  |  |  | Acción 13 | 0%
|  |  |  | Acción 14 | 0%
|  |  |  | Acción 15 | 0%
|  |  |  | Acción 16 | 0%
|  |  |  | Acción 17 | 0%
|  |  |  | Acción 18 | 0%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 93.44% | sobre 100%
Note on Q7: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on S7: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on T7: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo

## Instructivo PMA
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité Interno de Archivo ó Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
Nota: En el diligenciamiento del formato, se debe tener en cuenta, NO AGREGAR O ELIMINAR COLUMNAS.