## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO FONPET SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Corte dicembre de 2022
# | # FILA | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | Hallazgo No. 1 Inversiones | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "compras y ventas", con el permitirá realizar los registros contables de las operaciones de contado por cada uno de las administradoras de los recursos del FONPET, aunado a un reporte "ARQUEO" como soporte documental | Se solicitara que el Arqueo de títulos sea firmado por el Representante Legal y el Contador del patrimonio, y posteriormente que se remita mensualmente al MHCP.(Área Financiera FONPET) | Solicitud | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | Cumplida
2 | FILA_2 | Hallazgo No. 1 Inversiones | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "compras y ventas", con el permitirá realizar los registros contables de las operaciones de contado por cada uno de las administradoras de los recursos del FONPET, aunado a un reporte "ARQUEO" como soporte documental | Elaborar requerimiento para ajustar en el Sistema de Información del FONPET (SIF) el reporte de compras y ventas incluyendo las operaciones de contado con vencimiento mayor al pactado. (Área Financiera FONPET). | Informe | 1 | 2020/12/02 | 2022/05/31 | Cumplida
3 | FILA_3 | Hallazgo No. 1 Inversiones | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "compras y ventas", con el permitirá realizar los registros contables de las operaciones de contado por cada uno de las administradoras de los recursos del FONPET, aunado a un reporte "ARQUEO" como soporte documental | Solicitar aprobación de requerimiento por parte de los supervisores funcionales y técnicos para ajustar en el Sistema de Información del FONPET (SIF) el reporte de compras y ventas incluyendo las operaciones de contado con vencimiento mayor al pactado. (Área Financiera FONPET). | Aprobación requerimiento | 2 | 2020/12/02 | 2022/05/31 | Cumplida
4 | FILA_4 | Hallazgo No. 1 Inversiones | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "compras y ventas", con el permitirá realizar los registros contables de las operaciones de contado por cada uno de las administradoras de los recursos del FONPET, aunado a un reporte "ARQUEO" como soporte documental | Se solicitara que el Arqueo de títulos sea firmado por el Representante Legal y el Contador del patrimonio, y posteriormente que se remita mensualmente al MHCP.(Área Financiera FONPET) | Informe | 1 | 2020/12/02 | 2021/12/31 | Cumplida
5 | FILA_5 | Hallazgo No. 1 Inversiones | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "compras y ventas", con el permitirá realizar los registros contables de las operaciones de contado por cada uno de las administradoras de los recursos del FONPET, aunado a un reporte "ARQUEO" como soporte documental | Se creará un formato para la remisión de operaciones de contado internacionales cuando estén fuera de su cumplimiento. ( Área Contable y Financiera). | Formato | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | Cumplida
6 | FILA_6 | Hallazgo No. 2 Efectivo | Por registrar | Implementación de una clase de inversión en la cual se registrará las operaciones "Overnight" en el SIF, del mimos modo crear cuenta contable "113303", actualizar el Memorando Técnico e incluir acta del comité financiero de la Unidad de Gestión para mitigar la probabilidad de que queden operaciones sin registro | Se solicitara a cada consorcio y Unión Temporal la creación de la Cuenta Contable Auxiliar en el Estado Financiero del Patrimonio Autónomo en el cual se registrará la operación Overnight.( AREA CONTABLE FONPET). | Solicitud | 5 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | Cumplida
7 | FILA_7 | Hallazgo No. 2 Efectivo | Por registrar | Implementación de una clase de inversión en la cual se registrará las operaciones "Overnight" en el SIF, del mimos modo crear cuenta contable "113303", actualizar el Memorando Técnico e incluir acta del comité financiero de la Unidad de Gestión para mitigar la probabilidad de que queden operaciones sin registro | Elaborar requerimiento para la creación de una nueva clase de inversión en el SIF-FONPET, en el cual se registrará la operación Overnight.( AREA CONTABLE FONPET). | Requerimiento | 1 | 2020/12/02 | 2021/12/31 | Cumplida
8 | FILA_8 | Hallazgo No. 2 Efectivo | Por registrar | Implementación de una clase de inversión en la cual se registrará las operaciones "Overnight" en el SIF, del mimos modo crear cuenta contable "113303", actualizar el Memorando Técnico e incluir acta del comité financiero de la Unidad de Gestión para mitigar la probabilidad de que queden operaciones sin registro | Solicitar aprobación de requerimiento por parte de los supervisores funcionales y técnicos para la creación de una nueva clase de inversión en el SIF-FONPET, en el cual se registrará la operación Overnight. (AREA CONTABLE FONPET) | Aprobación requerimiento | 2 | 2020/12/02 | 2021/12/31 | Cumplida
9 | FILA_9 | Hallazgo No. 2 Efectivo | Por registrar | Implementación de una clase de inversión en la cual se registrará las operaciones "Overnight" en el SIF, del mimos modo crear cuenta contable "113303", actualizar el Memorando Técnico e incluir acta del comité financiero de la Unidad de Gestión para mitigar la probabilidad de que queden operaciones sin registro | Se creará la Cuenta Contable "113303", para el registro de la operaciones Overnight en el Estado Financiero del fondo, y se elaborará el procedimiento para el registro contable ( AREA CONTABLE FONPET). | Procedimiento | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | Cumplida
10 | FILA_10 | Hallazgo No. 2 Efectivo | Por registrar | Implementación de una clase de inversión en la cual se registrará las operaciones "Overnight" en el SIF, del mimos modo crear cuenta contable "113303", actualizar el Memorando Técnico e incluir acta del comité financiero de la Unidad de Gestión para mitigar la probabilidad de que queden operaciones sin registro | Se actualizará el Memorando Técnico con la instrucción del registro contable de las operaciones overnight para las administradoras de los recursos del FONPET( AREA CONTABLE FONPET). | Actualización Memorando técnico | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | Cumplida
11 | FILA_11 | Hallazgo No. 2 Efectivo | Por registrar | Implementación de una clase de inversión en la cual se registrará las operaciones "Overnight" en el SIF, del mimos modo crear cuenta contable "113303", actualizar el Memorando Técnico e incluir acta del comité financiero de la Unidad de Gestión para mitigar la probabilidad de que queden operaciones sin registro | Se solicitará que se incluya en el Acta de comité Financiero de la Unidad de Gestión las nuevas operaciones a realizar y el análisis de riesgos, contable y tecnológico, y deberá remitir copia al MHCP. (Área Financiera FONPET) | Solicitud | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | Cumplida
12 | FILA_12 | Hallazgo No. 3 Revelaciones | Por registrar | Implementación de homologación del portafolio al Régimen de Contabilidad Publica en el SIF, del mimos modo a las administradoras de los recursos hacerlo en los Estados Financieros y como control interno en el área contable un listado de verificación de la normatividad de la Contaduría General de la Nación CGN | Se creará el listado de verificación de acuerdo a la normatividad de la Contaduría General de la Nación-CGN para las revelaciones contables.( AREA CONTABLE FONPET). | Listado de verificación | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | Cumplida
13 | FILA_13 | Hallazgo No. 3 Revelaciones | Por registrar | Implementación de homologación del portafolio al Régimen de Contabilidad Publica en el SIF, del mimos modo a las administradoras de los recursos hacerlo en los Estados Financieros y como control interno en el área contable un listado de verificación de la normatividad de la Contaduría General de la Nación CGN | Se solicitará a las administradoras de los recursos del FONPET, la Homologación de los Estados Financieros de los Patrimonios Autónomos al régimen de contabilidad publica.( AREA CONTABLE FONPET). | Homologación | 1 | 2020/12/02 | 2022/06/30 | Cumplida
14 | FILA_14 | Hallazgo No. 3 Revelaciones | Por registrar | Implementación de homologación del portafolio al Régimen de Contabilidad Publica en el SIF, del mimos modo a las administradoras de los recursos hacerlo en los Estados Financieros y como control interno en el área contable un listado de verificación de la normatividad de la Contaduría General de la Nación CGN | Se solicitará la parametrización y elaboración del informe en el Sistema de Información del FONPET (SIF), en el que se evidencie la homologación del portafolio al Régimen de Contabilidad Publica. ( AREA CONTABLE FONPET). | Parametrización e informe | 1 | 2020/12/02 | 2022/06/30 | Cumplida
15 | FILA_15 | Hallazgo N°4. Control Interno | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "Gestión Detallada", con el permitirá realizar los registros contables de las rendimientos base para el pago de comisiones e implementar nuevamente en el SIF que realice el calculo diario de la comisión de manera estandarizada. | Se elaborará la Estandarización de la metodología para realizar el calculo de los rendimientos base para el pago de la comisión y será enviada mediante oficio a las administradoras de los recursos para su cumplimiento. (Área Financiera FONPET) | Estandarización, esto es un documento, Oficio | 1 | 2020/12/02 | 2021/03/31 | Cumplida
16 | FILA_16 | Hallazgo N°4. Control Interno | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "Gestión Detallada", con el permitirá realizar los registros contables de las rendimientos base para el pago de comisiones e implementar nuevamente en el SIF que realice el calculo diario de la comisión de manera estandarizada. | Se elaborará requerimiento para habilitar en el Sistema de Información del FONPET (SIF), el calculo de la comisión de administración. | Requerimiento | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | Cumplida
17 | FILA_17 | Hallazgo N°4. Control Interno | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "Gestión Detallada", con el permitirá realizar los registros contables de las rendimientos base para el pago de comisiones e implementar nuevamente en el SIF que realice el calculo diario de la comisión de manera estandarizada. | Solicitar aprobación de requerimiento por parte de los supervisores funcionales y técnicos para habilitar en el Sistema de Información del FONPET (SIF), el calculo de la comisión de administración. | Aprobación requerimiento | 2 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | Cumplida
18 | FILA_18 | Hallazgo N°4. Control Interno | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "Gestión Detallada", con el permitirá realizar los registros contables de las rendimientos base para el pago de comisiones e implementar nuevamente en el SIF que realice el calculo diario de la comisión de manera estandarizada. | Se solicitará Incluir en la consulta del SIF "Gestión detallada ", una columna con la información de los rendimientos base de comisión.(Área Financiera FONPET) | Solicitud | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | Cumplida
19 | FILA_19 | Hallazgo No. 1. Procedimiento Autorización de Retiros FONPET | Deficiencias asociadas a la entrega a la Comisión Auditora de procedimientos no aprobados, uso de formatos diferentes a los establecidos en sus procedimientos y diligenciamiento incompleto de listas de chequeo. | La DGRESS impartirá las directrices para que a partir de la fecha todo documento concerniente al proceso mis 3.11, deberá ser descargado de la pagina web del MHCP en la ruta del SMGI | Crear un formato donde el asesor y posteriormente el coordinador o quien haga sus veces, valide que el documento anexo sea el que esta aprobado por la OAP | FORMATO | 2 | 2021/12/21 | 2022/06/30 | Cumplida
20 | FILA_20 | Hallazgo No. 1. Procedimiento Autorización de Retiros FONPET | Deficiencias asociadas a la entrega a la Comisión Auditora de procedimientos no aprobados, uso de formatos diferentes a los establecidos en sus procedimientos y diligenciamiento incompleto de listas de chequeo. | La DGRESS impartirá las directrices para que a partir de la fecha todo documento concerniente al proceso mis 3.11, deberá ser descargado de la pagina web del MHCP en la ruta del SMGI | Se solicitará a la Dirección de la DGRESS la aprobación del formato de validación en el cual este contemplado la validación de la versión actualizada | CORREO | 2 | 2021/12/21 | 2022/06/30 | Cumplida
21 | FILA_21 | Hallazgo No. 1. Procedimiento Autorización de Retiros FONPET | Deficiencias asociadas a la entrega a la Comisión Auditora de procedimientos no aprobados, uso de formatos diferentes a los establecidos en sus procedimientos y diligenciamiento incompleto de listas de chequeo. | La DGRESS impartirá las directrices para que a partir de la fecha todo documento concerniente al proceso mis 3.11, deberá ser descargado de la pagina web del MHCP en la ruta del SMGI | Se enviara vía SMGI a la OAP el formato para su aprobación y publicación. | CORREO | 2 | 2021/12/21 | 2022/06/30 | Cumplida
22 | FILA_22 | Hallazgo No. 2. Términos para la presentación de Requisitos Habilitantes FONPET 2021 | La habilitación del sistema y el suministro de los formatos para la presentación de requisitos habilitantes se ha ido postergando, incluso para la vigencia 2021, se puso a disposición fuera del término establecido para la presentación. | Se elaborara la Carta Circular dentro de los primeros 15 días hábiles del año, así como habilitar la sede electrónica el segundo día hábil después de la carta circular, para que las entidades puedan presentar oportunamente sus solicitudes. | Se solicitara aprobación de la carta Circular por parte de la Dirección de la DGRESS con tres días de antelación a la publicación. | CORREO | 1 | 2022/01/01 | 2022/06/30 | Cumplida
23 | FILA_23 | Hallazgo No. 2. Términos para la presentación de Requisitos Habilitantes FONPET 2021 | La habilitación del sistema y el suministro de los formatos para la presentación de requisitos habilitantes se ha ido postergando, incluso para la vigencia 2021, se puso a disposición fuera del término establecido para la presentación. | Se elaborara la Carta Circular dentro de los primeros 15 días hábiles del año, así como habilitar la sede electrónica el segundo día hábil después de la carta circular, para que las entidades puedan presentar oportunamente sus solicitudes. | Se enviara mediante correo electrónico a la Dirección de Tecnología para la publicación de la Carta Circular en la pagina Web del MHCP | CORREO | 1 | 2021/12/21 | 2022/06/30 | Cumplida
24 | FILA_24 | Hallazgo No. 2. Términos para la presentación de Requisitos Habilitantes FONPET 2021 | La habilitación del sistema y el suministro de los formatos para la presentación de requisitos habilitantes se ha ido postergando, incluso para la vigencia 2021, se puso a disposición fuera del término establecido para la presentación. | Se elaborara la Carta Circular dentro de los primeros 15 días hábiles del año, así como habilitar la sede electrónica el segundo día hábil después de la carta circular, para que las entidades puedan presentar oportunamente sus solicitudes. | Se actualizaran los formatos correspondientes a los requisitos habilitantes dentro de los primeros trece días hábiles del año | FORMATO | 1 | 2021/12/21 | 2022/06/30 | Cumplida
25 | FILA_25 | Hallazgo No. 2. Términos para la presentación de Requisitos Habilitantes FONPET 2021 | La habilitación del sistema y el suministro de los formatos para la presentación de requisitos habilitantes se ha ido postergando, incluso para la vigencia 2021, se puso a disposición fuera del término establecido para la presentación. | Se elaborara la Carta Circular dentro de los primeros 15 días hábiles del año, así como habilitar la sede electrónica el segundo día hábil después de la carta circular, para que las entidades puedan presentar oportunamente sus solicitudes. | Se presentaran todos los formatos actualizados a la Dirección de la DGRESS para su aprobación | FORMATO | 1 | 2021/12/21 | 2022/06/30 | Cumplida
26 | FILA_26 | Hallazgo No. 2. Términos para la presentación de Requisitos Habilitantes FONPET 2021 | La habilitación del sistema y el suministro de los formatos para la presentación de requisitos habilitantes se ha ido postergando, incluso para la vigencia 2021, se puso a disposición fuera del término establecido para la presentación. | Se elaborara la Carta Circular dentro de los primeros 15 días hábiles del año, así como habilitar la sede electrónica el segundo día hábil después de la carta circular, para que las entidades puedan presentar oportunamente sus solicitudes. | Se solicitara vía correo electrónico el cargue de los formatos aprobados al área de tecnología responsable de su actualización en la plataforma dentro de los dos días hábiles después de la publicación de la carta circular | CORREO | 1 | 2021/12/21 | 2022/06/30 | Cumplida
27 | FILA_27 | Hallazgo No. 3. Cumplimiento Requisitos Habilitantes | Autorizaciones y giros sin la acreditación previa de uno de los requisitos habilitantes, correspondiente a la certificación de cumplimiento de régimen pensional. | Se ajustara el proceso de retiros en el cual quede especificado los documentos soporte de los requisitos habilitantes, lo anterior con su respectiva actualización de formatos y demás documentos que hagan parte del proceso | Se actualizara el procedimiento MIS 3.11 PRO 2 ,el cual contenga los requisitos habilitantes y demás documentos y procesos que hacen parte del mismo | Documento | 1 | 2021/12/21 | 2022/06/30 | Cumplida
28 | FILA_28 | Hallazgo No. 3. Cumplimiento Requisitos Habilitantes | Autorizaciones y giros sin la acreditación previa de uno de los requisitos habilitantes, correspondiente a la certificación de cumplimiento de régimen pensional. | Se ajustara el proceso de retiros en el cual quede especificado los documentos soporte de los requisitos habilitantes, lo anterior con su respectiva actualización de formatos y demás documentos que hagan parte del proceso | Se presentara a la Dirección de la DGRESS el proceso MIS 3.11 PRO 2, para su aprobación con los respectivos documentos y formatos actualizados | CORREO | 1 | 2021/12/21 | 2022/06/30 | Cumplida
29 | FILA_29 | Hallazgo No. 3. Cumplimiento Requisitos Habilitantes | Autorizaciones y giros sin la acreditación previa de uno de los requisitos habilitantes, correspondiente a la certificación de cumplimiento de régimen pensional. | Se ajustara el proceso de retiros en el cual quede especificado los documentos soporte de los requisitos habilitantes, lo anterior con su respectiva actualización de formatos y demás documentos que hagan parte del proceso | Se realizara reunión con el área de retiros para la socialización del nuevo proceso | Documento | 1 | 2021/12/21 | 2022/06/30 | Cumplida
30 | FILA_30 | Hallazgo No. 3. Cumplimiento Requisitos Habilitantes | Autorizaciones y giros sin la acreditación previa de uno de los requisitos habilitantes, correspondiente a la certificación de cumplimiento de régimen pensional. | Se ajustara el proceso de retiros en el cual quede especificado los documentos soporte de los requisitos habilitantes, lo anterior con su respectiva actualización de formatos y demás documentos que hagan parte del proceso | Se cargara al sistema SMGI el procedimiento aprobado para su respectiva publicación | Documento | 1 | 2021/12/21 | 2022/06/30 | Cumplida
31 | FILA_31 | Hallazgo No. 4. Sistemas de Información FONPET | Los aplicativos para el proceso de retiros, en los cuales se efectúan registros, validación de información y control de recursos, no genera reportes, requiriendo su elaboración en forma manual. | Se realizará el ajuste del Sistema de Información del FONPET SIF, con el fin de que los reportes de retiros contengan la información necesaria para atender cualquier requerimiento. | Se elaborará el respectivo requerimiento de la nueva necesidad tecnológica que debe contener el SIF con relación a los reportes de retiros. | Documento | 1 | 2021/12/21 | 2022/05/30 | Cumplida
32 | FILA_32 | Hallazgo No. 4. Sistemas de Información FONPET | Los aplicativos para el proceso de retiros, en los cuales se efectúan registros, validación de información y control de recursos, no genera reportes, requiriendo su elaboración en forma manual. | Se realizará el ajuste del Sistema de Información del FONPET SIF, con el fin de que los reportes de retiros contengan la información necesaria para atender cualquier requerimiento. | Se solicitar la aprobación del Requerimiento por parte del supervisor Funcional y Técnico | CORREO | 1 | 2021/12/21 | 2022/05/30 | Cumplida
33 | FILA_33 | Hallazgo No. 4. Sistemas de Información FONPET | Los aplicativos para el proceso de retiros, en los cuales se efectúan registros, validación de información y control de recursos, no genera reportes, requiriendo su elaboración en forma manual. | Se realizará el ajuste del Sistema de Información del FONPET SIF, con el fin de que los reportes de retiros contengan la información necesaria para atender cualquier requerimiento. | se solicitara la autorización del paso a producción de la nueva funcionalidad después de haber cumplido las respectivas pruebas en el ambiento de prueba. | CORREO | 1 | 2021/12/21 | 2023/03/31 | En desarrollo
34 | FILA_34 | Hallazgo No.01: Recursos por Distribuir a los Entes Territoriales ET | No es claro el manejo de las diferentes actividades relacionadas con el recaudo en la UTN, ingreso en el Fondo Cuenta FONPET, traslado a las administradoras y registro contable del FONPET del impuesto de timbre nacional, en el entendido que se reflejan cifras parciales que no son consistentes con el recaudo real y soportes que justifican las operaciones, situación que afecta el control y seguimiento de este recurso El MHCP-FONPET con base en lo observado no aporta soporte que justifiquen el manejo y distribución del Impuesto de Timbre de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable como tampoco el cronograma para realizar la distribución de los mencionados recursos, teniendo en cuenta que desde la vigencia 2012 y hasta la fecha no se ha adelantado dicho procedimiento | Con el fin de indetificar el proceso de recaudo del Impuesto de timbre y las actividades que estan involucradas tanto en el registro contable, la distribucion y apropiacion de los recursos para las entidades territoriales, se elaborara un procedimiento que recoja todas las variables y subsane la observación | 1- Elaboración de un cronograma para realizar la distribución de los recursos provenientes del Impuesto de Timbre en la vigencia 2023 | Cronograma | 1 | 2023/02/28 | 2023/12/31 | En desarrollo
35 | FILA_35 | Hallazgo No.01: Recursos por Distribuir a los Entes Territoriales ET | No es claro el manejo de las diferentes actividades relacionadas con el recaudo en la UTN, ingreso en el Fondo Cuenta FONPET, traslado a las administradoras y registro contable del FONPET del impuesto de timbre nacional, en el entendido que se reflejan cifras parciales que no son consistentes con el recaudo real y soportes que justifican las operaciones, situación que afecta el control y seguimiento de este recurso El MHCP-FONPET con base en lo observado no aporta soporte que justifiquen el manejo y distribución del Impuesto de Timbre de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable como tampoco el cronograma para realizar la distribución de los mencionados recursos, teniendo en cuenta que desde la vigencia 2012 y hasta la fecha no se ha adelantado dicho procedimiento | Con el fin de indetificar el proceso de recaudo del Impuesto de timbre y las actividades que estan involucradas tanto en el registro contable, la distribucion y apropiacion de los recursos para las entidades territoriales, se elaborara un procedimiento que recoja todas las variables y subsane la observación | 2- Elaboración de un procedimiento transversal entre el área de activos y el área contable del FONPET, en el cual se relacionen las actividades para el recaudo, traslado y contabilización del Impuesto de timbre. | Procedimiento | 1 | 2023/02/28 | 2023/12/31 | En desarrollo
36 | FILA_36 | Hallazgo No.02: Impuesto de Timbre Nacional | Con relación al valor registrado en los derechos por cobrar el FONPET, presenta el flujo de los movimientos del impuesto de timbre, situación que no aclara ni justifica la sobrestimación de los derechos por cobrar, por cuanto se evidenció, que el saldo pendiente por cobrar asciende a $5.706.059.914.16 y no al valor reconocido por $9.789.494.229, lo que denota deficiencias en la conciliación de los recaudos y de los derechos por cobrar con los soportes que los sustentan | Se identificaran las fuentes de informacion para el registro contable y el flujo adecuado para establecer el saldo final de los derechos por cobrar. | 1- Elaboracion de un proceso de registro contable, donde se incluyan las fuentes de informacion y soportes documentales. | Proceso | 1 | 2023/02/28 | 2023/12/31 | En desarrollo
37 | FILA_37 | Hallazgo No.03: Derechos por cobrar SGP – Asignación Especial | Para la CGR continúa la incertidumbre en razón a la falta de comprobantes contables y soportes que evidencien estos hechos económicos, por cuanto son recursos que han sido destinados al FONPET y que están pendientes por distribuir a los E.T el ajuste está relacionado con los derechos por cobrar de la vigencia 2020, donde es pertinente indicar que el auxiliar del Sistema General de Participaciones Asignación Especial, en la subcuenta 8307020203 SGP AE registra un débito por $91.457.964.570, movimiento que incrementa los derechos por cobrar, por lo tanto, se realiza el ajuste mencionado en la respuesta, sin embargo, el FONPET adicionalmente afectó con un crédito la subcuenta 8307020211 Préstamo SGP AE, registro que según la dinámica contable se realiza, con el valor de los recursos transferidos al FONPET, transacción que se realizó en la cuenta de orden derechos por cobrar FONPET sin evidenciar el soporte del ajuste que disminuyó los recursos inicialmente abonados por el Gobierno Nacional-MHCP por $1.516.883.128.799 Este hecho económico afectó el saldo de los recaudos del préstamo SGP AE, sin que exista ingreso de recursos con los respectivos soportes. Es de anotar, que el FONPET maneja en subcuentas separadas los recursos de SGP que son asignados en la vigencia y los del préstamo de los recursos que fueron redireccionados a otros sectores, por tanto, no hay lugar a la afectación de los $91.457.964.570 toda vez que los recursos corresponden a los abonos girados por el Gobierno Nacional restituyendo el valor de parte de los recursos que fueron redireccionados, siendo titular el FONPET | identificar la segmentación de Sistema General de Participaciones -SGP -AE para su seguimiento y control que permita identificar y monitorear estos recursos | Se realizará la caracterización del procedimiento que permita hacer seguimiento y doble control a la cartera de Entidades de Orden Nacional para mitigar los riesgos de ajustes que se puedan presentar. | Caracterización | 1 | 2023/02/28 | 2023/12/31 | En desarrollo
38 | FILA_38 | Hallazgo No.04: Aportes Recaudados FONPET | De acuerdo con lo revelado en las notas al Estado de Situación financiera sobre el cambio de política en el registro de los aportes, se argumenta que obedece al análisis efectuado por el Equipo Contable del FONPET, al nombre de la cuenta, sin embargo, es pertinente señalar que la resolución 428 fue emitida por la CGN desde el 2018, fecha desde la cual el FONPET debió realizar el estudio de la misma, para su implementación y aplicación de manera uniforme, sin embargo, hasta el 2021, la aplica indicando que corresponde a un cambio de política, situación que no es consistente con lo que establece la misma, dado que su interpretación esta direccionada a que el registro se realice al momento del ingreso de los recursos, lo que afecta transversalmente las cuentas del activo y pasivo, que impactan la comparabilidad de las cifras del 2021 frente al 2020, para determinar los cambios que se suscitaron entre estos períodos, incidiendo en la interpretación y la utilidad de la información contable a los usuarios. | Se identificará las fuentes de informacion para el registro contable de los aportes recaudados. | 1- Elaboracion de un procedimiento de registro contable, por cada una las fuentes de aportes, identificando el soporte documental. | Procedimiento | 1 | 2023/02/28 | 2023/12/31 | En desarrollo
39 | FILA_39 | Hallazgo No.04: Aportes Recaudados FONPET | De acuerdo con lo revelado en las notas al Estado de Situación financiera sobre el cambio de política en el registro de los aportes, se argumenta que obedece al análisis efectuado por el Equipo Contable del FONPET, al nombre de la cuenta, sin embargo, es pertinente señalar que la resolución 428 fue emitida por la CGN desde el 2018, fecha desde la cual el FONPET debió realizar el estudio de la misma, para su implementación y aplicación de manera uniforme, sin embargo, hasta el 2021, la aplica indicando que corresponde a un cambio de política, situación que no es consistente con lo que establece la misma, dado que su interpretación esta direccionada a que el registro se realice al momento del ingreso de los recursos, lo que afecta transversalmente las cuentas del activo y pasivo, que impactan la comparabilidad de las cifras del 2021 frente al 2020, para determinar los cambios que se suscitaron entre estos períodos, incidiendo en la interpretación y la utilidad de la información contable a los usuarios. | Se identificará las fuentes de informacion para el registro contable de los aportes recaudados. | 2- Elaboración de un formato para el registro de aportes recaudados a cargo del grupo de activos del FONPET. | Formato | 1 | 2023/02/28 | 2023/12/31 | En desarrollo
40 | FILA_40 | Hallazgo No.05: Derechos por Cobrar a favor del FONPET | Con relación al Fondo Cuenta del FONPET, la CGR, no cuestiona la reclasificación del saldo de una cuenta patrimonial a una cuenta pasiva correspondiente a los rendimientos financieros generados en el PORTAFOLIO FONPET por -$421.380.019.991,39, por cambio de política contable, según Resolución 386 del 3 de octubre de 2018 de la CGN, por el contrario, la CGR avala el análisis realizado por la CGN y la aplicación de ésta por parte del MHCP en aras de la representación fiel de los hechos económicos y de la revelación adecuada de los recursos entregados en administración. Por lo tanto, al determinar la existencia de un pasivo en el estado de situación financiera del MHCP a favor del FONPET y en aras de la reciprocidad, el FONPET a su vez debió constituir un derecho por cobrar por concepto de los rendimientos financieros generados por los recursos FONPET ejecutados y no distribuidos por el MHCP a la sociedad fiduciaria | Se realizará la revisión normativa expedida por la Contaduría General de la Nación especificamente para la contabilidad del FONPET. | 1- Se solicitará concepto a la Contaduría General de la Nación-CGN, sobre el registro contable que debera hacer la contabilidad del FONPET sobre la Resolución 386 de 2018. | Concepto | 1 | 2023/02/28 | 2023/12/31 | En desarrollo
41 | FILA_41 | Hallazgo No.06: Requisito Habilitante, Certificación Retiro y Excedentes Sector Propósito General | el sentido hallazgo se basa en que el FONPET, no aporta las evidencias que permitan demostrar la revisión y validación que justifiquen el cumplimiento de los requisitos habilitantes que le competen al MHCP (PASIVOCOL), relacionados con la categorización de los ET en el estatus de No Rezagada y con la obligación del envío de la información al Programa de Historias Laborales - PASIVOCOL de los E.T. | Se determinaran controles que permitan identificar la condición de rezagadas de las entidades territoriales con el fin de mitigar riesgos operativos que afectem la gestión. | 1. Se realizará reunion y se suscribira acta entre los funcionarios y contratistas del FONPET y PASIVOCOL con el fin de establecer que se entiende por entidad rezagada, a la luz de la normatividad vigente | Acta | 1 | 2023/02/28 | 2023/12/31 | En desarrollo
42 | FILA_42 | Hallazgo No.06: Requisito Habilitante, Certificación Retiro y Excedentes Sector Propósito General | el sentido hallazgo se basa en que el FONPET, no aporta las evidencias que permitan demostrar la revisión y validación que justifiquen el cumplimiento de los requisitos habilitantes que le competen al MHCP (PASIVOCOL), relacionados con la categorización de los ET en el estatus de No Rezagada y con la obligación del envío de la información al Programa de Historias Laborales - PASIVOCOL de los E.T. | Se determinaran controles que permitan identificar la condición de rezagadas de las entidades territoriales con el fin de mitigar riesgos operativos que afectem la gestión. | 2. El contratista que coordina pasivocol debera remitir certificación en donde indique las entidades rezagadas, junto con el documento de aprobación del último calculo actuarial, con el cual se pueda verificar el estatus de rezagada. | Certificación | 1 | 2023/02/28 | 2023/12/31 | En desarrollo
43 | FILA_43 | Hallazgo No.06: Requisito Habilitante, Certificación Retiro y Excedentes Sector Propósito General | el sentido hallazgo se basa en que el FONPET, no aporta las evidencias que permitan demostrar la revisión y validación que justifiquen el cumplimiento de los requisitos habilitantes que le competen al MHCP (PASIVOCOL), relacionados con la categorización de los ET en el estatus de No Rezagada y con la obligación del envío de la información al Programa de Historias Laborales - PASIVOCOL de los E.T. | Se determinaran controles que permitan identificar la condición de rezagadas de las entidades territoriales con el fin de mitigar riesgos operativos que afectem la gestión. | 3. A partir del año 2023 en adelante, los servidores o contratistas del FONPET deberán revisar los soportes remitidos por pasivocol para verificar el reporte de rezagadas, efectuado por PASIVOCOL. | Informe | 1 | 2023/02/28 | 2023/12/31 | En desarrollo
44 | FILA_44 | Hallazgo No.07: Sistemas de Información - SOFIA -SIF | Frente a esta afirmación es pertinente precisar que la observación de la CGR sobre el sistema contable SOFIA está direccionada a que el reporte “balance de terceros” no es consistente con las cifras reflejadas en la base de datos de retiros en trámite y el libro auxiliar. El anexo remitido con la respuesta no corresponde al reporte que presenta la inconsistencia; adicionalmente, no se adjuntan documentos que permitan evidenciar y comprobar que la inconsistencia se subsanó por parte del proveedor para generar el balance de prueba con terceros y centros de costos congruente, con la base datos de retiros en trámite. Frente a lo observado en el literal B al Sistema de Información Financiera - SIF relacionado con la parametrización del cálculo de la causación de la comisión fiduciaria de administración del 0.9%, de forma negativa cuando los rendimientos son negativos, el FONPET no dio respuesta a esta situación evidenciada | Se realizará con el proveedor los informes generados por el aplicativo | 1- Se realizará mesa de trabajo con el proveedor para la verificacion del reporte del balance de prueba con terceros, centros de costos y correcciones a las que hubiera lugar. | Acta | 1 | 2023/02/28 | 2023/12/31 | En desarrollo
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO