## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 10303
| Fecha | 2021-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | Hallazgo 3. Saldos de cartera | No se registran causas en el Informe de la Contraloría General de la República | Implementación de una herramienta teconologica que permita obtener la informacion detallada del acuerdo de pago entre la entidad Territorial y el FONPET con el valor real de la cartera al momento de su consulta | Meta 1:levantar el requerimiento junto con las administradoras de los Recursos del FONPET de la herramienta tecnologica. | Realizar solicitud | 1 | 2018-12-17 | 2019-03-15 | 12.5714 | 1
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | Hallazgo 3. Saldos de cartera | No se registran causas en el Informe de la Contraloría General de la República | Implementación de una herramienta teconologica que permita obtener la informacion detallada del acuerdo de pago entre la entidad Territorial y el FONPET con el valor real de la cartera al momento de su consulta | Meta 2: Implementar la herramienta tecnologica que permita obtener la informacion detallada del acuerdo de pago entre la entidad Territorial y el FONPET con el valor real de la cartera al momento de su consulta | Informe de implementación y puesta en producción | 1 | 2020-01-01 | 2021-06-30 | 78 | 1
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | Hallazgo No. 1 Inversiones | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "compras y ventas", con el permitirá realizar los registros contables de las operaciones de contado por cada uno de las administradoras de los recursos del FONPET, aunado a un reporte "ARQUEO" como soporte documental | Se solicitara que el Arqueo de titulos sea firmado por el Representante Legal y el Contador del patrimonio, y posteriormente que se remita mensualmente al MHCP.(Area Financiera FONPET) | Solicitud | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | 30 | 1
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | Hallazgo No. 1 Inversiones | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "compras y ventas", con el permitirá realizar los registros contables de las operaciones de contado por cada uno de las administradoras de los recursos del FONPET, aunado a un reporte "ARQUEO" como soporte documental | Elaborar requerimiento para ajustar en el Sistema de Información del FONPET (SIF) el reporte de compras y ventas incluyendo las operaciones de contado con vencimiento mayor al pactado. (Área Financiera FONPET). | Informe | 1 | 2020/12/02 | 2021/12/31 | 56.2857 | 0
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | Hallazgo No. 1 Inversiones | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "compras y ventas", con el permitirá realizar los registros contables de las operaciones de contado por cada uno de las administradoras de los recursos del FONPET, aunado a un reporte "ARQUEO" como soporte documental | Solicitar aprobación de requerimiento por parte de los supervisores funcionales y técnicos para ajustar en el Sistema de Información del FONPET (SIF) el reporte de compras y ventas incluyendo las operaciones de contado con vencimiento mayor al pactado. (Área Financiera FONPET). | Aprobación requerimiento | 2 | 2020/12/02 | 2021/12/31 | 56.2857 | 0
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | Hallazgo No. 1 Inversiones | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "compras y ventas", con el permitirá realizar los registros contables de las operaciones de contado por cada uno de las administradoras de los recursos del FONPET, aunado a un reporte "ARQUEO" como soporte documental | Se solicitara que el Arqueo de títulos sea firmado por el Representante Legal y el Contador del patrimonio, y posteriormente que se remita mensualmente al MHCP.(Área Financiera FONPET) | Informe | 1 | 2020/12/02 | 2021/12/31 | 56.2857 | 0
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | Hallazgo No. 1 Inversiones | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "compras y ventas", con el permitirá realizar los registros contables de las operaciones de contado por cada uno de las administradoras de los recursos del FONPET, aunado a un reporte "ARQUEO" como soporte documental | Se creará un formato para la remisión de operaciones de contado internacionales cuando estén fuera de su cumplimiento. ( Área Contable y Financiera). | Formato | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | 30 | 1
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | Hallazgo No. 2 Efectivo | Por registrar | Implementación de una clase de inversión en la cual se registrará las operaciones "Overnight" en el SIF, del mimos modo crear cuenta contable "113303", actualizar el Memorando Técnico e incluir acta del comité financiero de la Unidad de Gestion para mitigar la probabilidad de que queden operaciones sin registro | Se solicitara a cada consorcio y Unión Temporal la creación de la Cuenta Contable Auxiliar en el Estado Financiero del Patrimonio Autónomo en el cual se registrará la operación Overnight.( AREA CONTABLE FONPET). | Solicitud | 5 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | 30 | 5
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | Hallazgo No. 2 Efectivo | Por registrar | Implementación de una clase de inversión en la cual se registrará las operaciones "Overnight" en el SIF, del mimos modo crear cuenta contable "113303", actualizar el Memorando Técnico e incluir acta del comité financiero de la Unidad de Gestion para mitigar la probabilidad de que queden operaciones sin registro | Elaborar requerimiento para la creación de una nueva clase de inversión en el SIF-FONPET, en el cual se registrará la operación Overnight.( AREA CONTABLE FONPET). | Requerimiento | 1 | 2020/12/02 | 2021/12/31 | 56.2857 | 0
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | Hallazgo No. 2 Efectivo | Por registrar | Implementación de una clase de inversión en la cual se registrará las operaciones "Overnight" en el SIF, del mimos modo crear cuenta contable "113303", actualizar el Memorando Técnico e incluir acta del comité financiero de la Unidad de Gestion para mitigar la probabilidad de que queden operaciones sin registro | Solicitar aprobación de requerimiento por parte de los supervisores funcionales y técnicos para la creación de una nueva clase de inversión en el SIF-FONPET, en el cual se registrará la operación Overnight. (AREA CONTABLE FONPET) | Aprobación requerimiento | 2 | 2020/12/02 | 2021/12/31 | 56.2857 | 0
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | Hallazgo No. 2 Efectivo | Por registrar | Implementación de una clase de inversión en la cual se registrará las operaciones "Overnight" en el SIF, del mimos modo crear cuenta contable "113303", actualizar el Memorando Técnico e incluir acta del comité financiero de la Unidad de Gestion para mitigar la probabilidad de que queden operaciones sin registro | Se creará la Cuenta Contable "113303", para el registro de la operaciones Overnight en el Estado Financiero del fondo, y se elaborará el procedimiento para el registro contable ( AREA CONTABLE FONPET). | Procedimiento | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | 30 | 1
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | Hallazgo No. 2 Efectivo | Por registrar | Implementación de una clase de inversión en la cual se registrará las operaciones "Overnight" en el SIF, del mimos modo crear cuenta contable "113303", actualizar el Memorando Técnico e incluir acta del comité financiero de la Unidad de Gestion para mitigar la probabilidad de que queden operaciones sin registro | Se actualizará el Memorando Técnico con la instrucción del registro contable de las operaciones overnight para las administradoras de los recursos del FONPET( AREA CONTABLE FONPET). | Actualización Memorando técnico | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | 30 | 1
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | Hallazgo No. 2 Efectivo | Por registrar | Implementación de una clase de inversión en la cual se registrará las operaciones "Overnight" en el SIF, del mimos modo crear cuenta contable "113303", actualizar el Memorando Técnico e incluir acta del comité financiero de la Unidad de Gestion para mitigar la probabilidad de que queden operaciones sin registro | Se solicitará que se incluya en el Acta de comité Financiero de la Unidad de Gestion las nuevas operaciones a realizar y el análisis de riesgos, contable y tecnológico, y deberá remitir copia al MHCP. (Área Financiera FONPET) | Solicitud | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | 30 | 1
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | Hallazgo No. 3 Revelaciones | Por registrar | Implementación de homologación del portafolio al Régimen de Contabilidad Publica en el SIF, del mimos modo a las administradoras de los recursos hacerlo en los Estados Financieros y como control interno en el área contable un listado de verificación de la normatividad de la Contaduría General de la Nación CGN | Se creará el listado de verificación de acuerdo a la normatividad de la Contaduría General de la Nación-CGN para las revelaciones contables.( AREA CONTABLE FONPET). | Listado de verificación | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | 30 | 1
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | Hallazgo No. 3 Revelaciones | Por registrar | Implementación de homologación del portafolio al Régimen de Contabilidad Publica en el SIF, del mimos modo a las administradoras de los recursos hacerlo en los Estados Financieros y como control interno en el área contable un listado de verificación de la normatividad de la Contaduría General de la Nación CGN | Se solicitará a las administradoras de los recursos del FONPET, la Homologación de los Estados Financieros de los Patrimonios Autónomos al régimen de contabilidad publica.( AREA CONTABLE FONPET). | Homologación | 1 | 2020/12/02 | 2022/06/30 | 82.1429 | 0
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | Hallazgo No. 3 Revelaciones | Por registrar | Implementación de homologación del portafolio al Régimen de Contabilidad Publica en el SIF, del mimos modo a las administradoras de los recursos hacerlo en los Estados Financieros y como control interno en el área contable un listado de verificación de la normatividad de la Contaduría General de la Nación CGN | Se solicitará la parametrización y elaboración del informe en el Sistema de Información del FONPET (SIF), en el que se evidencie la homologación del portafolio al Régimen de Contabilidad Publica. ( AREA CONTABLE FONPET). | Parametrización e informe | 1 | 2020/12/02 | 2022/06/30 | 82.1429 | 0
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | Hallazgo N°4. Control Interno | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "Gestion Detallada", con el permitirá realizar los registros contables de las rendimientos base para el pago de comisiones e implementar nuevamente en el SIF que realice el calculo diario de la comisión de manera estandarizada. | Se elaborará la Estandarización de la metodología para realizar el calculo de los rendimientos base para el pago de la comisión y será enviada mediante oficio a las administradoras de los recursos para su cumplimiento. (Área Financiera FONPET) | Estandarización, esto es un documento, Oficio | 1 | 2020/12/02 | 2021/03/31 | 17 | 1
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | Hallazgo N°4. Control Interno | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "Gestion Detallada", con el permitirá realizar los registros contables de las rendimientos base para el pago de comisiones e implementar nuevamente en el SIF que realice el calculo diario de la comisión de manera estandarizada. | Se elaborará requerimiento para habilitar en el Sistema de Información del FONPET (SIF), el calculo de la comisión de administración. | Requerimiento | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | 30 | 1
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | Hallazgo N°4. Control Interno | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "Gestion Detallada", con el permitirá realizar los registros contables de las rendimientos base para el pago de comisiones e implementar nuevamente en el SIF que realice el calculo diario de la comisión de manera estandarizada. | Solicitar aprobación de requerimiento por parte de los supervisores funcionales y técnicos para habilitar en el Sistema de Información del FONPET (SIF), el calculo de la comisión de administración. | Aprobación requerimiento | 2 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | 30 | 2
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | Hallazgo N°4. Control Interno | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "Gestion Detallada", con el permitirá realizar los registros contables de las rendimientos base para el pago de comisiones e implementar nuevamente en el SIF que realice el calculo diario de la comisión de manera estandarizada. | Se solicitará Incluir en la consulta del SIF "Gestion detallada ", una columna con la información de los rendimientos base de comisión.(Área Financiera FONPET) | Informe actualizado | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | 30 | 0 | Meta cancelada y remplazada debido a descripción errada del soporte
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00 00 000 | Hallazgo N°4. Control Interno | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "Gestion Detallada", con el permitirá realizar los registros contables de las rendimientos base para el pago de comisiones e implementar nuevamente en el SIF que realice el calculo diario de la comisión de manera estandarizada. | Se solicitará Incluir en la consulta del SIF "Gestion detallada ", una columna con la información de los rendimientos base de comisión.(Área Financiera FONPET) | Solicitud | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | 30 | 1
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO