## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 10303
| Fecha | 2021-12-31
| Periodicidad | 0 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | Hallazgo 3. Saldos de cartera | No se registran causas en el Informe de la Contraloría General de la República | Implementación de una herramienta teconologica que permita obtener la informacion detallada del acuerdo de pago entre la entidad Territorial y el FONPET con el valor real de la cartera al momento de su consulta | Meta 1:levantar el requerimiento junto con las administradoras de los Recursos del FONPET de la herramienta tecnologica. | Realizar solicitud | 1 | 2018-12-17 | 2019-03-15 | 13 | 1 | Meta cumplida: Soportes SMGI Se aporta memorando No. de Radicación 3-2019-004529, No. Expediente: 5382/2019 /MEM Solicitud de necesidades tecnológicas FONPET. Se adjunta documento Apo.1.1.Fr.001 Definición de Necesidad Tecnológica que incluye el modulo de cartera
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | Hallazgo 3. Saldos de cartera | No se registran causas en el Informe de la Contraloría General de la República | Implementación de una herramienta teconologica que permita obtener la informacion detallada del acuerdo de pago entre la entidad Territorial y el FONPET con el valor real de la cartera al momento de su consulta | Meta 2: Implementar la herramienta tecnologica que permita obtener la informacion detallada del acuerdo de pago entre la entidad Territorial y el FONPET con el valor real de la cartera al momento de su consulta | Informe de implementación y puesta en producción | 1 | 2020-01-01 | 2021-06-30 | 78 | 1 | Meta cumplida El soporte de cumplimiento es un Informe de implementación y puesta en producción, sin embargo, se adjuntó un correo que contiene la trazabilidad del desarrollo de la actividad para la puesta en producción, y adicionalmente se adjuntaron los siguientes documentos: FORMATO DE REGISTRO DE EVIDENCIAS CATALOGACION EN PRODUCCION-Verificación Fuentes Desarrollo Vs Producción (antes de los cambios) , FORMATO DE REGISTRO DE EVIDENCIAS- Verificación Fuentes Pruebas Vs Repositorio y FORMATO DE REGISTRO DE EVIDENCIAS CATALOGACION EN PRODUCCION-Comparación de Fuentes Pruebas Vs Producción (Fuentes de producción Después de catalogar), por medio de los cuales se evidencia la realización de pruebas, igualmente, en los correos se observó la aprobación técnica correspondiente. Por lo descrito, se solicitó el informe correspondiente el cual se adjuntó al seguimiento efectuado por la OCI, La DGRESS según lo evidenciado cumplió con la puesta en marcha del modulo de cartera Se prorrogó la acción con autorización mediante correo del 23 de enero de 2020. Se autoriza nueva prorroga para cumpliminmeto de la meta a 30 de junio de 2021
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | Hallazgo No. 1 Inversiones | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "compras y ventas", con el permitirá realizar los registros contables de las operaciones de contado por cada uno de las administradoras de los recursos del FONPET, aunado a un reporte "ARQUEO" como soporte documental | Se solicitara que el Arqueo de titulos sea firmado por el Representante Legal y el Contador del patrimonio, y posteriormente que se remita mensualmente al MHCP.(Area Financiera FONPET) | Solicitud | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | 13 | 1 | Meta cumplida El auditado adjuntó documentos enviados por las administradoras, sin embargo, determinó como evidencia del cumplimiento del compromiso, la solicitud a las administradoras de Arqueo de títulos firmado por el Representante Legal y el Contador del patrimonio, razón por la cual, se requirió la solicitud en comento, siendo aportado por el auditado, el correo enviado a la Unidad de Gestión. Es importante anotar que, el auditado debe analizar que los documentos aportados por las administradoras cumplan con el objetivo de un arqueo, el cual debe garantizar la existencia de los títulos.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | Hallazgo No. 1 Inversiones | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "compras y ventas", con el permitirá realizar los registros contables de las operaciones de contado por cada uno de las administradoras de los recursos del FONPET, aunado a un reporte "ARQUEO" como soporte documental | Elaborar requerimiento para ajustar en el Sistema de Información del FONPET (SIF) el reporte de compras y ventas incluyendo las operaciones de contado con vencimiento mayor al pactado. (Área Financiera FONPET). | Informe | 1 | 2020/12/02 | 2022-05-31 | 78 | 0 | Dirección General De Regulación Económica de La Seguridad Socialla, realizó solicitud para ampliar la fecha, obedece a que uno de los integrantes del Consorcio Corbanca-Cafetera- previsora - CCP, cedió su portafolio, situación que genero una novedad por lo cual se solicita la prórroga hasta el 31 DE MAYO DE 2022.Ampliaron fecha 2022-05-31
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | Hallazgo No. 1 Inversiones | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "compras y ventas", con el permitirá realizar los registros contables de las operaciones de contado por cada uno de las administradoras de los recursos del FONPET, aunado a un reporte "ARQUEO" como soporte documental | Solicitar aprobación de requerimiento por parte de los supervisores funcionales y técnicos para ajustar en el Sistema de Información del FONPET (SIF) el reporte de compras y ventas incluyendo las operaciones de contado con vencimiento mayor al pactado. (Área Financiera FONPET). | Aprobación requerimiento | 2 | 2020/12/02 | 2022-05-31 | 78 | 0 | Dirección General De Regulación Económica de La Seguridad Socialla, realizó solicitud para ampliar la fecha, obedece a que uno de los integrantes del Consorcio Corbanca-Cafetera- previsora - CCP, cedió su portafolio, situación que genero una novedad por lo cual se solicita la prórroga hasta el 31 DE MAYO DE 2022.Ampliaron fecha 2022-05-32
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | Hallazgo No. 1 Inversiones | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "compras y ventas", con el permitirá realizar los registros contables de las operaciones de contado por cada uno de las administradoras de los recursos del FONPET, aunado a un reporte "ARQUEO" como soporte documental | Se solicitara que el Arqueo de títulos sea firmado por el Representante Legal y el Contador del patrimonio, y posteriormente que se remita mensualmente al MHCP.(Área Financiera FONPET) | Informe | 1 | 2020/12/02 | 2021/12/31 | 56 | 1 | Meta cumplida.En el seguimiento efectuado por la OCI , se observó que se adjuntó en el SMGI documentos soporte firmado por el Representante Legal y el Contador del patrimonio, y posteriormente que se remita mensualmente al MHCP, se dió cumplimiento al compromiso suscrito en el plan de mejoramiento; 2.11. Validación 351 - SIF - EF 202109 22-12-21.pdf;Validación 351-EF-SIF SEPTIEMBRE 2021 FIR - 22-12-21.pdf. fecha 2021-12-22
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | Hallazgo No. 1 Inversiones | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "compras y ventas", con el permitirá realizar los registros contables de las operaciones de contado por cada uno de las administradoras de los recursos del FONPET, aunado a un reporte "ARQUEO" como soporte documental | Se creará un formato para la remisión de operaciones de contado internacionales cuando estén fuera de su cumplimiento. ( Área Contable y Financiera). | Formato | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | 30 | 1 | Meta cumplida Se evidenció radicado del 28 de junio de 2021 informando a las fiduciarias la estructura de los dos archivos que se requiere por parte de este Ministerio, para el seguimiento y control diario de las operaciones realizadas por parte de las administradoras y que al llegar su cumplimiento no se efectué sino días posteriores a su vencimiento. Se solicitó la decisión de oficializar el documento de acuerdo con el Manual del Sistema Único de Gestión, se adjunta evidencia
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | Hallazgo No. 2 Efectivo | Por registrar | Implementación de una clase de inversión en la cual se registrará las operaciones "Overnight" en el SIF, del mimos modo crear cuenta contable "113303", actualizar el Memorando Técnico e incluir acta del comité financiero de la Unidad de Gestion para mitigar la probabilidad de que queden operaciones sin registro | Se solicitara a cada consorcio y Unión Temporal la creación de la Cuenta Contable Auxiliar en el Estado Financiero del Patrimonio Autónomo en el cual se registrará la operación Overnight.( AREA CONTABLE FONPET). | Solicitud | 5 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | 30 | 5 | Meta cumplida Se adjuntaron los oficios que contienen la solicitud a cada consorcio y Union Temporal, de la creación de la Cuenta Contable Auxiliar en el Estado Financiero del Patrimonio Autónomo en el cual se registrará la operación Overnigth.( AREA CONTABLE FONPET).
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | Hallazgo No. 2 Efectivo | Por registrar | Implementación de una clase de inversión en la cual se registrará las operaciones "Overnight" en el SIF, del mimos modo crear cuenta contable "113303", actualizar el Memorando Técnico e incluir acta del comité financiero de la Unidad de Gestion para mitigar la probabilidad de que queden operaciones sin registro | Elaborar requerimiento para la creación de una nueva clase de inversión en el SIF-FONPET, en el cual se registrará la operación Overnight.( AREA CONTABLE FONPET). | Requerimiento | 1 | 2020/12/02 | 2021/12/31 | 56 | 1 | Meta cumplida: En el seguimiento efectuado por la OCI , se observó que de acuerdo con la acción programada por el área se debía elaborar requerimiento para la creación de una nueva clase de inversión en el SIF-FONPET, en el cual se registrará la operación Overnight.( AREA CONTABLE FONPET) . al realizar el seguimiento por la OCI se encontro adjunto correo _ FETRD 212 - Registro y consulta de Operaciones Overnight en el SIF , de igual manera se evidenció en el seguimiento por la OCI que en el SMGI, no se encontró requerimiento para la creación de una nueva clase de inversión en el SIF-FONPET, en el cual se registrará la operación Overnight.( AREA CONTABLE FONPET). frente a este aspecto, durante el ejercicio de seguimiento la Direccion Gral Regulación Económica De Seguridad Social suministró a la OCI el soporte pendiente, el cual se adjunta
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | Hallazgo No. 2 Efectivo | Por registrar | Implementación de una clase de inversión en la cual se registrará las operaciones "Overnight" en el SIF, del mimos modo crear cuenta contable "113303", actualizar el Memorando Técnico e incluir acta del comité financiero de la Unidad de Gestion para mitigar la probabilidad de que queden operaciones sin registro | Solicitar aprobación de requerimiento por parte de los supervisores funcionales y técnicos para la creación de una nueva clase de inversión en el SIF-FONPET, en el cual se registrará la operación Overnight. (AREA CONTABLE FONPET) | Aprobación requerimiento | 2 | 2020/12/02 | 2021/12/31 | 56 | 1 | Meta cumplida: En el seguimiento efectuado por la OCI , se observó que de acuerdo con la acción programada por el área se debía solicitar aprobación de requerimiento por parte de los supervisores funcionales y técnicos para la creación de una nueva clase de inversión en el SIF-FONPET, en el cual se registrará la operación Overnight. (AREA CONTABLE FONPET) . Al realizar el seguimiento por la OCI se encontró adjunto correo _ FETRD 212 - Registro y consulta de Operaciones Overnight en el SIF, de igual manera se evidenció en el seguimiento por la OCI que en el SMGI, no se encontraba documento con la aprobación de requerimiento por parte de los supervisores funcionales y técnicos para la creación de una nueva clase de inversión en el SIF-FONPET, en el cual se registrará la operación Overnight. (AREA CONTABLE FONPET), frente a este aspecto, durante el ejercicio de seguimiento la Direccion Gral Regulación Económica de Seguridad Social suministró a la OCI el soportes pendiente, los cual se adjuntan.
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | Hallazgo No. 2 Efectivo | Por registrar | Implementación de una clase de inversión en la cual se registrará las operaciones "Overnight" en el SIF, del mimos modo crear cuenta contable "113303", actualizar el Memorando Técnico e incluir acta del comité financiero de la Unidad de Gestion para mitigar la probabilidad de que queden operaciones sin registro | Se creará la Cuenta Contable "113303", para el registro de la operaciones Overnight en el Estado Financiero del fondo, y se elaborará el procedimiento para el registro contable ( AREA CONTABLE FONPET). | Procedimiento | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | 30 | 1 | Meta cumplida Se observó impresión de pantalla correspondiente a la creación de la cuenta 1133, No se adjuntó el procedimiento, según lo manifestado por la persona responsable del tema, debido a que, hace referencia al procedimiento de la Administradora y este se encuentra en el memorando técnico y en la solicitud que se le efectuó a las Administradoras, situación verificada por la OCI en las acciones FONPET 2019-2-1-1 y FONPET 2019-2-1-5. Se aclara que no corresponde a procedimiento de registro del MHCP. Se adjunta correo que soporta la situación en mención, y se recomienda analizar la documentación del procedimiento por parte del MHCP, según lo evidenciado en el SUG solo se encuentra el Manual de políticas contables, no se evidenció documentación de procedimientos contables.
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | Hallazgo No. 2 Efectivo | Por registrar | Implementación de una clase de inversión en la cual se registrará las operaciones "Overnight" en el SIF, del mimos modo crear cuenta contable "113303", actualizar el Memorando Técnico e incluir acta del comité financiero de la Unidad de Gestion para mitigar la probabilidad de que queden operaciones sin registro | Se actualizará el Memorando Técnico con la instrucción del registro contable de las operaciones overnight para las administradoras de los recursos del FONPET( AREA CONTABLE FONPET). | Actualización Memorando técnico | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | 30 | 1 | Meta cumplida.Se observó el documento denominado "Memorando Técnico Contable Para los Patrimonios Autónomos Administradores de los Recursos del FONPET", de fecha 18 de junio de 2021, versión 2
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | Hallazgo No. 2 Efectivo | Por registrar | Implementación de una clase de inversión en la cual se registrará las operaciones "Overnight" en el SIF, del mimos modo crear cuenta contable "113303", actualizar el Memorando Técnico e incluir acta del comité financiero de la Unidad de Gestion para mitigar la probabilidad de que queden operaciones sin registro | Se solicitará que se incluya en el Acta de comité Financiero de la Unidad de Gestion las nuevas operaciones a realizar y el análisis de riesgos, contable y tecnológico, y deberá remitir copia al MHCP. (Área Financiera FONPET) | Solicitud | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | 30 | 1 | Meta cumplida El compromiso consistió en solicitar que se incluya en el Acta de comité Financiero de la Unidad de Gestión las nuevas operaciones a realizar y el análisis de riesgos, contable y tecnológico, y deberá remitir copia al MHCP. (Área Financiera FONPET), sin embargo, se adjuntó el radicado de las operaciones de contado, razón por la cual, se requirió la comunicación que evidencie la solicitud de inclusión de las especificaciones descritas en el acta de comité financiero. El auditado envió el correo que se adjunta por la OCI, como evidencia de cumplimiento del compromiso.
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | Hallazgo No. 3 Revelaciones | Por registrar | Implementación de homologación del portafolio al Régimen de Contabilidad Publica en el SIF, del mimos modo a las administradoras de los recursos hacerlo en los Estados Financieros y como control interno en el área contable un listado de verificación de la normatividad de la Contaduría General de la Nación CGN | Se creará el listado de verificación de acuerdo a la normatividad de la Contaduría General de la Nación-CGN para las revelaciones contables.( AREA CONTABLE FONPET). | Listado de verificación | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | 30 | 1 | Meta cumplida Se adjuntó lista de chequeo "CHECK LIST A LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS"
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | Hallazgo No. 3 Revelaciones | Por registrar | Implementación de homologación del portafolio al Régimen de Contabilidad Publica en el SIF, del mimos modo a las administradoras de los recursos hacerlo en los Estados Financieros y como control interno en el área contable un listado de verificación de la normatividad de la Contaduría General de la Nación CGN | Se solicitará a las administradoras de los recursos del FONPET, la Homologación de los Estados Financieros de los Patrimonios Autónomos al régimen de contabilidad publica.( AREA CONTABLE FONPET). | Homologación | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | 30 | 1 | Meta cumplida Se adjuntó lista de chequeo "CHECK LIST A LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS"
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | Hallazgo No. 3 Revelaciones | Por registrar | Implementación de homologación del portafolio al Régimen de Contabilidad Publica en el SIF, del mimos modo a las administradoras de los recursos hacerlo en los Estados Financieros y como control interno en el área contable un listado de verificación de la normatividad de la Contaduría General de la Nación CGN | Se solicitará la parametrización y elaboración del informe en el Sistema de Información del FONPET (SIF), en el que se evidencie la homologación del portafolio al Régimen de Contabilidad Publica. ( AREA CONTABLE FONPET). | Parametrización e informe | 1 | 2020/12/02 | 2022/06/30 | 82 | 0
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | Hallazgo N°4. Control Interno | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "Gestion Detallada", con el permitirá realizar los registros contables de las rendimientos base para el pago de comisiones e implementar nuevamente en el SIF que realice el calculo diario de la comisión de manera estandarizada. | Se elaborará la Estandarización de la metodología para realizar el calculo de los rendimientos base para el pago de la comisión y será enviada mediante oficio a las administradoras de los recursos para su cumplimiento. (Área Financiera FONPET) | Estandarización, esto es un documento, Oficio | 1 | 2020/12/02 | 2022/06/30 | 82 | 0
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | Hallazgo N°4. Control Interno | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "Gestion Detallada", con el permitirá realizar los registros contables de las rendimientos base para el pago de comisiones e implementar nuevamente en el SIF que realice el calculo diario de la comisión de manera estandarizada. | Se elaborará requerimiento para habilitar en el Sistema de Información del FONPET (SIF), el calculo de la comisión de administración. | Requerimiento | 1 | 2020/12/02 | 2021/03/31 | 17 | 1 | Meta cumplida La DGRESS envìo a las Administradoras de los recursos oficio con Radicado: 2-2021-004758 Bogotá D.C., del 3 de febrero de 2021, mediante el cual informa la estandarización cálculo de comisión de administración recursos Fonpet y remisión al SIF
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | Hallazgo N°4. Control Interno | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "Gestion Detallada", con el permitirá realizar los registros contables de las rendimientos base para el pago de comisiones e implementar nuevamente en el SIF que realice el calculo diario de la comisión de manera estandarizada. | Solicitar aprobación de requerimiento por parte de los supervisores funcionales y técnicos para habilitar en el Sistema de Información del FONPET (SIF), el calculo de la comisión de administración. | Aprobación requerimiento | 2 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | 30 | 2 | Meta cumplida Se verificó el documento adjunto "Solicitud de requerimiento de desarrollo", Según lo descrito "El objetivo de este requerimiento es indicar al Sistema la manera de calcular y validar la comisión de administración, comparándola con la que calcula cada Administradora."
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | Hallazgo N°4. Control Interno | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "Gestion Detallada", con el permitirá realizar los registros contables de las rendimientos base para el pago de comisiones e implementar nuevamente en el SIF que realice el calculo diario de la comisión de manera estandarizada. | Se solicitará Incluir en la consulta del SIF "Gestion detallada ", una columna con la información de los rendimientos base de comisión.(Área Financiera FONPET) | Informe actualizado | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | 30 | 1 | Meta cumplida Se adjuntaron los correos de aprobación a solicitud de la OCI
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | Hallazgo N°4. Control Interno | Por registrar | Realizar la modificación del informe del Sistema de información del FONPET-SIF denominado "Gestion Detallada", con el permitirá realizar los registros contables de las rendimientos base para el pago de comisiones e implementar nuevamente en el SIF que realice el calculo diario de la comisión de manera estandarizada. | Se solicitará Incluir en la consulta del SIF "Gestion detallada ", una columna con la información de los rendimientos base de comisión.(Área Financiera FONPET) | Solicitud | 1 | 2020/12/02 | 2021/06/30 | 30 | 0 | Se cancela debido a que la DGRESS solicitud modificación de la meta, porque la unidad de medida no era la que se proponía
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | observación no.1. procedimiento autorización de retiros FONPET | Deficiencias asociadas a la entrega a la Comisión Auditora de procedimientos no aprobados, uso de formatos diferentes a los establecidos en sus procedimientos y diligenciamiento incompleto de listas de chequeo. | La DGRESS impartirá las directrices para que a partir de la fecha todo documento concerniente al proceso mis 3.11, deberá ser descargado de la pagina web del MHCP en la ruta del SMGI | Crear un formato donde el asesor y posteriormente el coordinador o quien haga sus veces, valide que el documento anexo sea el que esta aprobado por la OAP | Formato | 2 | 2021-12-21 | 2022-06-30 | 27 | 0
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | observación no.1. procedimiento autorización de retiros FONPET | Deficiencias asociadas a la entrega a la Comisión Auditora de procedimientos no aprobados, uso de formatos diferentes a los establecidos en sus procedimientos y diligenciamiento incompleto de listas de chequeo. | La DGRESS impartirá las directrices para que a partir de la fecha todo documento concerniente al proceso mis 3.11, deberá ser descargado de la pagina web del MHCP en la ruta del SMGI | Se solicitará a la Dirección de la DGRESS la aprobación del formato de validación en el cuál este contemplado la validación de la versión actualizada | Correo | 2 | 2021-12-21 | 2022-06-30 | 27 | 0
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | observación no.1. procedimiento autorización de retiros FONPET | Deficiencias asociadas a la entrega a la Comisión Auditora de procedimientos no aprobados, uso de formatos diferentes a los establecidos en sus procedimientos y diligenciamiento incompleto de listas de chequeo. | La DGRESS impartirá las directrices para que a partir de la fecha todo documento concerniente al proceso mis 3.11, deberá ser descargado de la pagina web del MHCP en la ruta del SMGI | Se enviara vía SMGI a la OAP el formato para su aprobación y publicación. | Correo | 2 | 2021-12-21 | 2022-06-30 | 27 | 0
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | observación no. 2. términos para la presentación de requisitos habilitantes FONPET 2021 | La habilitación del sistema y el suministro de los formatos para la presentación de requisitos habilitantes se ha ido postergando, incluso para la vigencia 2021, se puso a disposición fuera del término establecido para la presentación. | Se elaborara la Carta Circular dentro de los primeros 15 días hábiles del año, así como habilitar la sede electrónica el segundo día hábil después de la carta circular, para que las entidades puedan presentar oportunamente sus solicitudes. | Se solicitara aprobación de la carta Circular por parte de la Dirección de la DGRESS con tres días de antelación a la publicación. | Correo | 1 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 26 | 0
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | observación no. 2. términos para la presentación de requisitos habilitantes FONPET 2021 | La habilitación del sistema y el suministro de los formatos para la presentación de requisitos habilitantes se ha ido postergando, incluso para la vigencia 2021, se puso a disposición fuera del término establecido para la presentación. | Se elaborara la Carta Circular dentro de los primeros 15 días hábiles del año, así como habilitar la sede electrónica el segundo día hábil después de la carta circular, para que las entidades puedan presentar oportunamente sus solicitudes. | Se enviara mediante correo electrónico a la Dirección de Tecnología para la publicación de la Carta Circular en la pagina Web del MHCP | Correo | 1 | 2021-12-21 | 2022-06-30 | 27 | 0
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | observación no. 2. términos para la presentación de requisitos habilitantes FONPET 2021 | La habilitación del sistema y el suministro de los formatos para la presentación de requisitos habilitantes se ha ido postergando, incluso para la vigencia 2021, se puso a disposición fuera del término establecido para la presentación. | Se elaborara la Carta Circular dentro de los primeros 15 días hábiles del año, así como habilitar la sede electrónica el segundo día hábil después de la carta circular, para que las entidades puedan presentar oportunamente sus solicitudes. | Se actualizaran los formatos correspondientes a los requisitos habilitantes dentro de los primeros trece días hábiles del año | Formato | 1 | 2021-12-21 | 2022-06-30 | 27 | 0
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | observación no. 2. términos para la presentación de requisitos habilitantes FONPET 2021 | La habilitación del sistema y el suministro de los formatos para la presentación de requisitos habilitantes se ha ido postergando, incluso para la vigencia 2021, se puso a disposición fuera del término establecido para la presentación. | Se elaborara la Carta Circular dentro de los primeros 15 días hábiles del año, así como habilitar la sede electrónica el segundo día hábil después de la carta circular, para que las entidades puedan presentar oportunamente sus solicitudes. | Se presentaran todos los formatos actualizados a la Dirección de la DGRESS para su aprobación | Formato | 1 | 2021-12-21 | 2022-06-30 | 27 | 0
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | observación no. 2. términos para la presentación de requisitos habilitantes FONPET 2021 | La habilitación del sistema y el suministro de los formatos para la presentación de requisitos habilitantes se ha ido postergando, incluso para la vigencia 2021, se puso a disposición fuera del término establecido para la presentación. | Se elaborara la Carta Circular dentro de los primeros 15 días hábiles del año, así como habilitar la sede electrónica el segundo día hábil después de la carta circular, para que las entidades puedan presentar oportunamente sus solicitudes. | Se solicitara vía correo electrónico el cargue de los formatos aprobados al área de tecnología responsable de su actualización en la plataforma dentro de los dos días hábiles después de la publicación de la carta circular | Correo | 1 | 2021-12-21 | 2022-06-30 | 27 | 0
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | observación no. 3. cumplimiento requisitos habilitantes | Autorizaciones y giros sin la acreditación previa de uno de los requisitos habilitantes, correspondiente a la certificación de cumplimiento de régimen pensional. | Se ajustara el proceso de retiros en el cual quede especificado los documentos soporte de los requisitos habilitantes, lo anterior con su respectiva actualización de formatos y demás documentos que hagan parte del proceso | Se actualizara el procedimiento MIS 3.11 PRO 2 ,el cual contenga los requisitos habilitantes y demás documentos y procesos que hacen parte del mismo | Documento | 1 | 2021-12-21 | 2022-06-30 | 27 | 0
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | observación no. 3. cumplimiento requisitos habilitantes | Autorizaciones y giros sin la acreditación previa de uno de los requisitos habilitantes, correspondiente a la certificación de cumplimiento de régimen pensional. | Se ajustara el proceso de retiros en el cual quede especificado los documentos soporte de los requisitos habilitantes, lo anterior con su respectiva actualización de formatos y demás documentos que hagan parte del proceso | Se presentara a la Dirección de la DGRESS el proceso MIS 3.11 PRO 2, para su aprobación con los respectivos documentos y formatos actualizados | Correo | 1 | 2021-12-21 | 2022-06-30 | 27 | 0
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | observación no. 3. cumplimiento requisitos habilitantes | Autorizaciones y giros sin la acreditación previa de uno de los requisitos habilitantes, correspondiente a la certificación de cumplimiento de régimen pensional. | Se ajustara el proceso de retiros en el cual quede especificado los documentos soporte de los requisitos habilitantes, lo anterior con su respectiva actualización de formatos y demás documentos que hagan parte del proceso | Se realizara reunión con el área de retiros para la socialización del nuevo proceso | Documento | 1 | 2021-12-21 | 2022-06-30 | 27 | 0
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | observación no. 3. cumplimiento requisitos habilitantes | Autorizaciones y giros sin la acreditación previa de uno de los requisitos habilitantes, correspondiente a la certificación de cumplimiento de régimen pensional. | Se ajustara el proceso de retiros en el cual quede especificado los documentos soporte de los requisitos habilitantes, lo anterior con su respectiva actualización de formatos y demás documentos que hagan parte del proceso | Se cargara al sistema SMGI el procedimiento aprobado para su respectiva publicación | Documento | 1 | 2021-12-21 | 2022-06-30 | 27 | 0
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | observación no.4. sistemas de información FONPET | Los aplicativos para el proceso de retiros, en los cuales se efectúan registros, validación de información y control de recursos, no genera reportes, requiriendo su elaboración en forma manual. | Se realizará el ajuste del Sistema de Información del FONPET SIF, con el fin de que los reportes de retiros contengan la información necesaria para atender cualquier requerimiento. | Se elaborará el respectivo requerimiento de la nueva necesidad tecnológica que debe contener el SIF con relación a los reportes de retiros. | Documento | 1 | 2021-12-21 | 2022-05-30 | 23 | 0
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | observación no.4. sistemas de información FONPET | Los aplicativos para el proceso de retiros, en los cuales se efectúan registros, validación de información y control de recursos, no genera reportes, requiriendo su elaboración en forma manual. | Se realizará el ajuste del Sistema de Información del FONPET SIF, con el fin de que los reportes de retiros contengan la información necesaria para atender cualquier requerimiento. | Se solicitar la aprobación del Requerimiento por parte del supervisor Funcional y Tecnico | Correo | 1 | 2021-12-21 | 2022-05-30 | 23 | 0
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 00_00_000 | observación no.4. sistemas de información FONPET | Los aplicativos para el proceso de retiros, en los cuales se efectúan registros, validación de información y control de recursos, no genera reportes, requiriendo su elaboración en forma manual. | Se realizará el ajuste del Sistema de Información del FONPET SIF, con el fin de que los reportes de retiros contengan la información necesaria para atender cualquier requerimiento. | se solicitara la autorización del paso a producción de la nueva funcionalidad después de haber cumplido las respectivas pruebas en el ambiento de prueba. | Correo | 1 | 2021-12-21 | 2022-05-30 | 23 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO