{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["INICIO","Estructura_Planeación_Estr","Mapa_EstraInstitucional","Integración_PAA","Plan de Accion Institu "],"not_rendered":{"charts":0,"images":10,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":24,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"INICIO","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Estructura_Planeación_Estr","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Mapa_EstraInstitucional","index":2,"n_rows":9,"n_cols":2,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,12],[7,1,7,14],[4,0,4,15],[8,1,8,14]]}
[]
[]
[]
[]
["Versión 1 aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 23 de diciembre de 2022"]
[]
[]
[null,"VISIÓN"]
[null,"En el año 2026, nos consolidaremos como el Ministerio que lidera la macroeconomía con un enfoque responsable y a la vez distributivo, esto se soporta con la puesta en marcha de las estrategias y políticas de gestión pública nacional y territorial formuladas para la igualdad y la justicia social, la inclusión financiera, la transición exportadora y energética."]

{"sheet":"Integración_PAA","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[48,12,48,14]]}

{"sheet":"Plan de Accion Institu ","index":4,"n_rows":299,"n_cols":24,"rows_kept":299,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,10,39,10],[38,11,38,12],[38,13,38,14],[38,15,39,15],[38,16,38,18],[38,19,39,19],[38,20,39,20],[38,21,39,21],[270,13,270,14],[270,15,271,15],[270,16,270,18],[270,19,271,19],[270,20,271,20],[270,21,271,21],[201,13,201,14],[176,10,177,10],[176,11,176,12],[176,13,176,14],[176,15,177,15],[191,1,191,23],[193,1,194,7],[193,8,193,11],[195,1,195,7],[197,1,198,7],[38,22,39,22],[73,1,73,22],[6,1,6,22],[8,1,8,22],[34,1,35,7],[34,8,35,9],[34,10,34,13],[36,1,36,7],[36,8,36,9],[38,1,39,1],[38,2,39,2],[38,3,39,3],[38,4,39,4],[38,5,39,5],[38,6,39,6],[38,7,39,7],[38,8,39,8],[38,9,39,9],[18,13,18,14],[18,15,19,15],[18,16,18,18],[18,19,19,19],[18,20,19,20],[18,21,19,21],[236,8,236,9],[246,8,246,9],[238,1,239,1],[238,2,239,2],[238,3,239,3],[238,4,239,4],[270,10,271,10],[270,11,270,12],[243,1,244,7],[243,8,244,9],[243,10,243,13],[245,1,246,7],[245,8,245,9],[248,1,249,1],[248,2,249,2],[248,3,249,3],[248,4,249,4],[248,5,249,5],[248,6,249,6],[248,7,249,7],[248,8,249,8],[248,9,249,9],[268,1,268,7],[210,23,211,23],[219,15,220,15],[219,16,219,18],[219,19,220,19],[219,20,220,20],[215,1,216,7],[215,8,216,9],[215,10,215,13],[217,1,217,7],[217,8,217,9],[219,1,220,1],[219,2,220,2],[219,3,220,3],[219,4,220,4],[219,5,220,5],[219,6,220,6],[219,7,220,7],[219,8,220,8],[219,9,220,9],[219,10,220,10],[219,11,219,12],[219,13,219,14],[210,1,211,1],[210,2,211,2],[208,1,208,7],[208,8,208,9],[201,20,202,20],[201,21,202,21],[201,22,202,22],[201,23,202,23],[201,15,202,15],[201,16,201,18],[201,19,202,19],[201,3,202,3],[201,4,202,4],[201,5,202,5],[201,6,202,6],[201,7,202,7],[201,8,202,8],[201,9,202,9],[201,10,202,10],[201,11,201,12],[201,1,202,1],[170,1,170,7],[167,1,168,7],[167,8,167,11],[169,1,169,7],[172,1,173,7],[172,8,173,9],[172,10,172,13],[174,1,174,7],[174,8,174,9],[176,1,177,1],[176,2,177,2],[176,3,177,3],[176,4,177,4],[176,5,177,5],[176,6,177,6],[176,7,177,7],[176,8,177,8],[176,9,177,9],[197,8,198,9],[197,10,197,13],[199,1,199,7],[199,8,199,9],[201,2,202,2],[12,1,12,7],[104,1,105,7],[105,8,105,9],[130,1,131,7],[130,8,131,9],[130,10,130,13],[132,1,132,7],[132,8,132,9],[134,1,135,1],[134,2,135,2],[134,3,135,3],[134,4,135,4],[134,5,135,5],[134,6,135,6],[134,7,135,7],[134,8,135,8],[134,9,135,9],[134,10,135,10],[134,11,134,12],[134,13,134,14],[27,1,27,7],[27,8,27,9],[29,1,30,1],[29,2,30,2],[134,15,135,15],[134,16,134,18],[134,19,135,19],[134,20,135,20],[29,3,30,3],[29,4,30,4],[29,5,30,5],[29,6,30,6],[29,7,30,7],[29,8,30,8],[29,9,30,9],[119,1,120,7],[119,8,120,9],[121,1,121,7],[121,8,121,9],[95,1,96,1],[95,2,96,2],[95,3,96,3],[95,4,96,4],[134,21,135,21],[134,22,135,22],[29,10,30,10],[29,11,29,12],[29,13,29,14],[29,15,30,15],[29,16,29,18],[29,19,30,19],[29,20,30,20],[29,21,30,21],[29,22,30,22],[123,20,124,20],[123,21,124,21],[123,22,124,22],[84,22,85,22],[47,22,48,22],[123,19,124,19],[123,10,124,10],[95,22,96,22],[107,22,108,22],[119,10,119,13],[123,16,123,18],[95,20,96,20],[95,21,96,21],[18,22,19,22],[16,1,16,7],[25,1,26,7],[25,8,26,9],[25,10,25,13],[114,1,115,7],[114,8,114,11],[116,1,116,7],[117,1,117,7],[107,15,108,15],[107,16,107,18],[107,19,108,19],[97,17,98,17],[112,1,112,22],[95,15,96,15],[95,16,95,18],[47,19,48,19],[47,20,48,20],[47,21,48,21],[91,1,92,7],[91,8,92,9],[91,10,91,13],[93,1,93,7],[93,8,93,9],[9,1,10,7],[9,8,9,11],[11,1,11,7],[14,1,15,7],[14,8,15,9],[14,10,14,13],[16,8,16,9],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,4,19,4],[18,5,19,5],[18,6,19,6],[18,7,19,7],[18,8,19,8],[18,9,19,9],[18,10,19,10],[18,11,18,12],[11,13,11,16],[12,13,12,16],[95,5,96,5],[95,6,96,6],[95,7,96,7],[95,8,96,8],[95,9,96,9],[95,10,96,10],[95,11,95,12],[95,13,95,14],[95,19,96,19],[84,15,85,15],[84,16,84,18],[84,20,85,20],[84,21,85,21],[67,16,67,18],[67,15,68,15],[67,20,68,20],[67,21,68,21],[63,10,63,13],[67,13,67,14],[74,8,74,11],[82,8,82,9],[79,8,80,9],[79,1,80,7],[81,1,82,7],[79,10,79,13],[47,9,48,9],[47,10,48,10],[47,11,47,12],[47,13,47,14],[58,8,59,8],[63,8,64,9],[54,10,54,13],[65,8,65,9],[84,5,85,5],[84,6,85,6],[84,11,84,12],[84,13,84,14],[54,1,55,7],[54,8,55,9],[67,22,68,22],[67,19,68,19],[67,2,68,2],[67,3,68,3],[67,4,68,4],[67,5,68,5],[67,6,68,6],[67,7,68,7],[67,8,68,8],[67,9,68,9],[67,10,68,10],[67,11,67,12],[63,1,64,7],[65,1,65,7],[77,1,77,7],[76,1,76,7],[74,1,75,7],[81,8,81,9],[3,8,3,23],[84,2,85,2],[84,10,85,10],[84,9,85,9],[84,7,85,7],[84,8,85,8],[84,19,85,19],[84,1,85,1],[56,8,56,9],[58,1,59,1],[58,2,59,2],[58,3,59,3],[58,4,59,4],[58,5,59,5],[58,6,59,6],[58,7,59,7],[58,15,59,15],[58,16,58,18],[58,19,59,19],[58,20,59,20],[58,21,59,21],[56,1,56,7],[84,3,85,3],[84,4,85,4],[163,1,163,23],[165,1,165,23],[67,1,68,1],[42,1,43,7],[42,8,43,9],[42,10,42,13],[44,1,45,7],[44,8,44,9],[45,8,45,9],[47,1,48,1],[47,2,48,2],[47,3,48,3],[47,4,48,4],[47,5,48,5],[47,6,48,6],[47,7,48,7],[47,8,48,8],[47,15,48,15],[47,16,47,18],[58,22,59,22],[58,9,59,9],[58,10,59,10],[58,11,58,12],[58,13,58,14],[154,10,154,13],[156,8,156,9],[149,1,150,1],[149,2,150,2],[149,3,150,3],[149,4,150,4],[149,5,150,5],[149,6,150,6],[149,7,150,7],[149,8,150,8],[149,9,150,9],[149,10,150,10],[107,20,108,20],[107,21,108,21],[149,16,149,18],[149,19,150,19],[149,20,150,20],[149,21,150,21],[139,1,139,22],[141,1,142,7],[141,8,141,11],[143,1,143,7],[145,1,146,7],[145,8,146,9],[145,10,145,13],[147,1,147,7],[147,8,147,9],[123,5,124,5],[123,6,124,6],[123,11,123,12],[123,13,123,14],[123,15,124,15],[149,22,150,22],[149,11,149,12],[149,13,149,14],[149,15,150,15],[123,1,124,1],[123,2,124,2],[123,7,124,7],[123,8,124,8],[123,9,124,9],[123,3,124,3],[123,4,124,4],[156,1,156,7],[154,1,155,7],[154,8,155,9],[158,19,159,19],[158,20,159,20],[102,1,103,7],[102,8,103,9],[102,10,102,13],[104,8,104,9],[107,1,108,1],[107,2,108,2],[107,3,108,3],[107,4,108,4],[107,5,108,5],[107,6,108,6],[107,7,108,7],[107,8,108,8],[107,9,108,9],[107,10,108,10],[107,11,107,12],[107,13,107,14],[158,1,159,1],[158,2,159,2],[158,3,159,3],[158,4,159,4],[158,5,159,5],[158,6,159,6],[27,15,27,18],[36,15,36,18],[100,24,100,27],[105,10,105,13],[136,24,136,27],[206,1,207,7],[206,8,207,9],[206,10,206,13],[176,22,177,22],[176,23,177,23],[158,7,159,7],[158,8,159,8],[158,9,159,9],[158,10,159,10],[158,11,158,12],[176,16,176,18],[176,19,177,19],[176,20,177,20],[176,21,177,21],[158,21,159,21],[158,22,159,22],[158,13,158,14],[158,15,159,15],[158,16,158,18],[210,3,211,3],[210,4,211,4],[210,5,211,5],[210,6,211,6],[210,7,211,7],[210,8,211,8],[210,9,211,9],[210,10,211,10],[210,11,210,12],[210,13,210,14],[210,15,211,15],[210,16,210,18],[210,19,211,19],[210,20,211,20],[210,21,211,21],[210,22,211,22],[219,21,220,21],[219,22,220,22],[219,23,220,23],[228,1,228,23],[230,1,231,7],[230,8,230,11],[232,1,232,7],[234,1,235,7],[234,8,235,9],[234,10,234,13],[238,16,238,18],[238,19,239,19],[238,20,239,20],[238,21,239,21],[238,22,239,22],[238,23,239,23],[238,5,239,5],[238,6,239,6],[238,7,239,7],[238,8,239,8],[238,9,239,9],[238,10,239,10],[238,11,238,12],[238,13,238,14],[238,15,239,15],[236,1,236,7],[248,23,249,23],[258,1,258,23],[260,1,260,23],[262,1,263,7],[262,8,262,11],[264,1,264,7],[266,1,267,7],[266,8,267,9],[266,10,266,13],[248,10,249,10],[248,11,248,12],[248,13,248,14],[248,15,249,15],[248,16,248,18],[248,19,249,19],[248,20,249,20],[248,21,249,21],[248,22,249,22],[268,8,268,9],[270,1,271,1],[270,2,271,2],[270,3,271,3],[270,4,271,4],[270,5,271,5],[270,6,271,6],[270,7,271,7],[270,8,271,8],[270,9,271,9],[270,22,271,22],[270,23,271,23],[274,1,275,7],[274,8,275,9],[274,10,274,13],[276,1,276,7],[276,8,276,9],[278,1,279,1],[278,2,279,2],[278,3,279,3],[278,4,279,4],[278,5,279,5],[278,6,279,6],[278,7,279,7],[278,8,279,8],[278,9,279,9],[278,10,279,10],[278,11,278,12],[278,13,278,14],[278,15,279,15],[278,16,278,18],[278,19,279,19],[278,20,279,20],[278,21,279,21],[278,22,279,22],[278,23,279,23],[282,1,282,23],[284,1,285,7],[284,8,284,11],[285,13,285,16],[286,1,286,7],[288,1,289,7],[288,8,289,9],[288,10,288,13],[290,1,290,7],[290,8,290,9],[292,1,293,1],[292,2,293,2],[292,3,293,3],[292,4,293,4],[292,5,293,5],[292,6,293,6],[292,7,293,7],[292,8,293,8],[292,9,293,9],[292,23,293,23],[292,10,293,10],[292,11,292,12],[292,13,292,14],[292,15,293,15],[292,16,292,18],[292,19,293,19],[292,20,293,20],[292,21,293,21],[292,22,293,22]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Plan Estratégico Institucional 2023-2026"]
[]
[]
[null,"Perspectiva: Gestión Misional"]
[]
[null,"Objetivo estratégico: GM1.Generar las condiciones para unas finanzas sanas y un financiamiento para las transiciones exportadora y energética"]
[null,"Nombre del indicador ",null,null,null,null,null,null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Balance primario del Sector Público No Financiero (SPNF) (% del PIB)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SE INCLUIRAN LAS METAS UNA VEZ SE EXPIDA EL MFMP EN JUNIO DE 2023 "]
[null,"Diversificación de instrumentos financieros para las transiciones exportadora y energética - DGCPTN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SE INCLUIRAN LAS METAS UNA VEZ SE EXPIDA EL MFMP EN JUNIO DE 2023 "]
[]
[null,"Iniciativa - DGCPTN",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Desarrollar estrategias e instrumentos para el financiamiento sostenible que contribuya a la adaptación, mitigación del cambio climático y la transición energética.\n",null,null,null,null,null,null,"Diseño de Instrumentos financieros facilitadores para las transiciones exportadoras y energéticas (Mínimo 1 al año - Emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles) - DGCPTN",null,1,1,1,1]
[]
[null,"No.","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Proceso(s) asociado(s)","Dependencia responsable","Dependencias y/o entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de Financiación**","Fuente de Financiación (Inversión)",null,null,"Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea","Fuente de información de la tarea","Eje transformacional PND 2022-2026","Objetivo ODS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final",null,"Nombre del proyecto","Producto","Apropiación Vigente"]
[null,1,"Emisión de Bonos Verdes, Sociales o Sostenibles en virtud de las necesidades establecidas en el plan financiero y la tabla de Fuentes y Usos de cada vigencia","Emisión de Bonos Verdes, Sociales o Sostenibles en virtud de las necesidades establecidas en el plan financiero y la tabla de Fuentes y Usos de cada vigencia","Emisión de bonos verdes","Jose Roberto Acosta","Lizeth Camila Erazo",null,"Mis.3.14","Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional",null,"2023-01-01","2026-12-20","2023-01-01","2023-12-20",null,null,null,null,"Talento Humano","Macrometas"]
[null,2,"Desarrollar un estrategia de cobertura de los precios del petróleo ","Desarrollar un estrategia de cobertura de los precios del petróleo ","Programa de coberturas ejecutado que sea sostenible en el tiempo.","Jose Roberto Acosta","Johanna Murcia",null,"Mis 3.10","Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional",null,"2023-01-01","2026-12-20","2023-01-01","2023-12-20","Inversión","DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA COBERTURAS DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO PARA COLOMBIA NACIONAL",null,null,"Talento Humano","Macrometas\n\nPropuesta articulado PND","Estabilidad macroeconómica","7, Eneregía asequible y no contaminante"]
[null,3,"Implementacion de los  los criterios ASG+R en proyectos de infraestructura y definición de instrumentos de innovación financiera para financiar proyectos con criterios sostenibles","Evaluación impacto proyectos piloto de Asociaciones Público Privadas que incorporen los criterios ASG+R y definición de instrumentos de innovación financiera para financiar proyectos con criterios sostenibles",null,"Jose Roberto Acosta","Yeimy Molina",null,"Mis 3.8","Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional",null,"2023-01-01","2026-12-20","2023-01-01","2023-12-20",null,null,null,null,"Talento Humano","Macrometas"]
[null,4,null,null,null,null,null,null,null,"Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional",null,"2023-01-01","2026-12-20","2023-01-01","2023-12-20",null,null,null,null,"Talento Humano","Macrometas\n\nPropuesta articulado PND","Estabilidad macroeconómica"]
[]
[null,"Iniciativa DGCPTN",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Mecanismos de protección financiera para la reducción de la vulnerabilidad fiscal",null,null,null,null,null,null,"Propuesta de reforma al sistema financiero - DGCPTN",null,1,1,1]
[]
[null,"No.","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Proceso(s) asociado(s)","Dependencia responsable","Dependencias y/o entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de Financiación**","Fuente de Financiación (Inversión)",null,null,"Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea","Fuente de información de la tarea","Eje transformacional PND 2022-2026","Objetivo ODS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final",null,"Nombre del proyecto","Producto","Apropiación Vigente"]
[null,1,"Lanzamiento de un Fondo Bursátil basado en TES","El lanzamiento de un Fondo Bursátil (ETF) en el mercado de capitales local  que permita contribuir en el financiamiento del Plan Financiero y la tabla de fuentes y usos de la vigencia 2022. democratizando la participación de la ciudadanía en la Deuda Pública de la Nación.",null,"Jose Roberto Acosta","Luis Alexander López",null,"Mis 3.1","Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional",null,"2023-01-01","2026-12-20","2023-01-01","2023-12-20",null,null,null,null,"Talento Humano"]
[null,2,"Evaluar la estructuración y/o implementación de instrumentos de protección financiera de retención y/o transferencia de riesgo a nivel territorial y sectorial. ","\n\n\nImplementar instrumentos de protección financiera a través de seguros paramétricos y no paramétricos, créditos contingentes, bonos catastróficos y/u otros instrumentos de retención o transferencia del riesgo.\n \nActualizar la metodología de estimación del pasivo contingente por desastres para la Nación para determinar las necesidades en materia de protección financiera con el fin de reducir la vulnerabilidad fiscal del Estado.\n",null,"Jose Roberto Acosta","Johanna Murcia",null,"Mis 3.10","Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional",null,"2023-01-01","2026-12-20","2023-01-01","2023-12-20","Otras",null,null,null,"Talento Humano","Propuesta articulado PND"," Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática ","11. Ciudades y comunidades sostenibles"]
[]
[null,"Iniciativa -  VICETÉCNICO",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Avanzar en una reglamentación para el sistema financiero nacional para unas finanzas públicas más incluyentes",null,null,null,null,null,null,"Reglamentación sistema financiero, solidario y mercado de capitales para una mayor inclusión financiera y crediticia",null,1,1,1,0]
[]
[null,"No.","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Proceso(s) asociado(s)","Dependencia responsable","Dependencias y/o entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de Financiación**","Fuente de Financiación (Inversión)",null,null,"Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea","Fuente de información de la tarea","Eje transformacional PND 2022-2026","Objetivo ODS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final",null,"Nombre del proyecto","Producto","Apropiación Vigente"]
[null,1,"Reformas al sistema orgánico financiero"," Avanzar en la reglamentación necesaria para la implementación de la hoja de ruta del subsector solidario de ahorro y crédito, para impulsar una mayor inclusión crediticia.\n\nReglamentar el Sistema de Pagos Inmediato del Banco de la República y la arquitectura de datos abiertos obligatoria (open data) para aumentar la inclusión crediticia\n\nAvanzar en una reglamentación para el Sistema Financiero y Mercado de Capitales ","PND\nDecretos","Gonzalo Hernández ","Daniela Saade","Leyner Mosquera\nDiego Castro","N/A","Viceministerio Técnico ","\nDespacho del Ministro\nViceministerio General\nURF\nSFC\nSupersolidaria","2023-01-01","2026-12-20","2023-01-01","2023-12-20","Funcionamiento",null,null,null,"Talento Humano",null,null,8]
[]
[null,"Iniciativa DGPM - VICETÉCNICO",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"\nModernizar y fortalecer la gestión financiera pública nacional ",null,null,null,null,null,null,"Medición del préstamo neto del Gobierno General, medido como % del PIB, con base en los lineamientos del MEFP 2014\n",null,5,5,5,5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Documentos metodológicos, técnicos y de lineamientos de política macroeconómica realizados \n\n",null,3,3,0,0]
[]
[null,"No.","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Proceso(s) asociado(s)","Dependencia responsable","Dependencias y/o entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de Financiación**","Fuente de Financiación (Inversión)",null,null,"Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea","Fuente de información de la tarea","Eje transformacional PND 2022-2026","Objetivo ODS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final",null,"Nombre del proyecto","Producto","Apropiación Vigente"]
[null,1,"Difusión de estadísticas de finanzas públicas del Gobierno General con base en los lineamientos del MEFP 2014","Publicar en la página web del Ministerio de Hacienda las estadísticas de finanzas públicas de Gobierno General compiladas con base en el MEFP 2014","Documentos publicados en la página web con las estadísticas de gobierno general","Daniel Esteban Osorio","Diana Paola Vargas Mojoco",null,"Mis.1.1","Dirección General de Política Macroeconómica","DGPM","2023-01-01","2026-12-31","2023-01-01","2023-12-31","Inversión","MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA NACIONAL","Documentos de estudios técnicos\n\nDocumentos metodológicos\n\nDocumentos de lineamientos técnicos ",1109206151,"Talento Humano","Proyecto de inversión pública","Estabilidad macroeconómica"," 8: Trabajo decente y crecimiento económico"]
[null,2,"Adelantar las actividades del proyecto de inversión \"Mejoramiento e Integración de la Información en la Gestión Financiera Pública Nacional\", que hacen parte del componente DGPM.","Realizar las actividades (4), registradas en el proyecto de inversión \"Mejoramiento e Integración de la Información en la Gestión Financiera Pública Nacional\", los registros se evidencian en el SPI del DNP.","1 Documento técnico y 2 Documentos metodológicos","Daniel Esteban Osorio","Diana Paola Vargas Mojoco",null,"Mis.1.1","Dirección General de Política Macroeconómica","DGPPN, DGCPTN, DGRESS, DGAF, SIIF, Contaduría General de la Nación, DNP, DANE","2023-01-01","2026-12-31","2023-01-01","2023-12-31","Inversión","MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA NACIONAL","Documentos de estudios técnicos\n\nDocumentos metodológicos\n\nDocumentos de lineamientos técnicos ",null,"Talento Humano","Proyecto de inversión pública","Estabilidad macroeconómica"," 8: Trabajo decente y crecimiento económico"]
[null,3,"Implementación del Plan Integral de Acción de la Comisión Intersectorial de Información para la gestión financiera pública","Velar por el desarrollo del Plan Integral de Acción de la Comisión Intersectorial de Información para la Gestión Financiera Pública procurando la eficiencia en la ejecución de recursos","Plan Integral de Acción de la Comisión Intersectorial (30%)","Gonzalo Hernandez","Laura Moreno","-","N/A","Viceministerio Técnico","Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional\nDirección de Política Macroeconómica\nDirección General de Presupuesto Público Nacional\nDepartamento Nacional de Planeación\nContaduría General de la Nación","2023-02-01","2026-12-20","2023-02-01","2023-12-20","Inversión","MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA NACIONAL",null,null,"Talento Humano","Macrometas","Consistencia macroeconómica","16. Paz, justicia e instituciones sólidas."]
[null,4,"Modernización de los Sistemas de información y gestión financiera","Modernización del sistema de información de DGCPTN",null,"Jose Roberto Acosta","Francisco Lucero",null,null,"Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional",null,"2023-02-01","2024-12-20","2023-02-01","2023-12-20","Inversión",null,null,null,"Talento Humano"]
[]
[null,"Iniciativa DGPM",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Fortalecer la institucionalidad macroeconómica y fiscal mediante el uso de herramientas de análisis actualizadas.",null,null,null,null,null,null,"Herramientas incorporadas para el seguimiento macroeconómico ",null,4,0,0,0]
[]
[null,"Ni","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Proceso(s) asociado(s)","Dependencia responsable","Dependencias y/o entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de Financiación**","Fuente de Financiación (Inversión)",null,null,"Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea","Fuente de información de la tarea","Eje transformacional PND 2022-2026","Objetivo ODS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final",null,"Nombre del proyecto","Producto","Apropiación Vigente"]
[null,1,"Fortalecimiento de la calidad y consistencia macroeconómica de las herramientas de pronóstico y análisis del MHCP a través de la provisión y capacitación en el uso de modelos de pronóstico de muy corto, corto y mediano plazo, así como de consistencia macroeconómica. ","Diseñar herramientas y modelos de pronóstico macroeconómico con asesoría de cooperaciones internacionales cuya utilidad es el seguimiento y proyecciones de las principales variables macroeconómicas así como análisis de los impactos de la implementación de políticas públicas en la economía colombiana. Este proceso estará a cargo de la Subdirección de Programación Macroeconómica. ","- Herramientas y/o modelos de pronóstico y análisis macroeconómico y fiscal: i) modelos de frecuencias mixtas ii) three-pass regresión filter iii) Quarterly Projection Model iv) Cannonical Pillar 3","Daniel Esteban Osorio","Diana Yineth Rivera Reyes","Juan Guillermo Salazar Duque","Mis 1.1","Dirección General de Política Macroeconómica","DGPM\nFondo Monetario Internacional","2023-02-01","2026-12-20","2023-02-01","2023-12-20","Otras",null,null,null,"Talento Humano","Iniciativa de la dependencia","Estabilidad macroeconómica"," 8: Trabajo decente y crecimiento económico"]
[null,2,"Elaboración, actualización y publicación de los balances fiscales en los diferentes niveles de gobierno publicados en el MFMP, cierres fiscales y documentos de plan financiero. ","Revisión y actualización de las cifras finanzas públicas de nivel nacional con todos los sectores que hacen parte de la muestra para la elaboración de los planes financieros y la estrategia fiscal de mediano plazo para la toma decisiones en materia de política económicas. ","- MFMP\n- Documentos de cierre fiscal\n- Documentos de actualización PF","Daniel Esteban Osorio","Fernando Marcial Dueñas Castro","Juan Camilo Forero Buitrago","Mis 1.1","Dirección General de Política Macroeconómica","DGPPN \nDGCPTN\nDGRESS\nDNP","2023-02-01","2026-12-20","2023-02-01","2023-12-20","Funcionamiento",null,null,null,"Talento Humano","Iniciativa de la dependencia","Estabilidad macroeconómica"," 8: Trabajo decente y crecimiento económico"]
[]
[null,"Iniciativa DGPPN",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Construir la propuesta de estadísticas presupuestales y fiscales bajo estándares internacionales en línea con la hoja de ruta del CONPES 4008 ",null,null,null,null,null,null,"Tres estrategias diseñadas e implementadas para fortalecer el proceso de asignación de recursos del gasto público",null,0,1,1,1]
[]
[null,"Ni","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Proceso(s) asociado(s)","Dependencia responsable","Dependencias y/o entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de Financiación**","Fuente de Financiación (Inversión)",null,null,"Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea","Fuente de información de la tarea","Eje transformacional PND 2022-2026","Objetivo ODS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final",null,"Nombre del proyecto","Producto","Apropiación Vigente"]
[null,1,"Diseñar, implementar y hacer seguimiento a la clasificación programática del gasto.","Estructurar el marco metodológico, diseño de herramientas de medición y seguimiento de la clasificación programática. \n\nLograr la implementación del clasificador programático en las entidades que integran el Presupuesto General de la Nación.","Clasificador programático implementado","Claudia Marcela Numa Páez","Lelio Rodriguez","Adriana Hernandez.\nEdgar Guio.\nAlejandra Castañeda.\nSebastián Cubillos.","Mis.2.1 - Mis2.2","Dirección General de Presupuesto Público Nacional","SACP - DGPPN","2023-02-01","2025-12-20","2023-01-31","2023-12-20","Otras:  cooperación internacional","-","-","-","Financiero","Macrometas",null,"8. Trabajo decente y crecimiento económico\n10. Reducción de las desigualdades\n17. Alianzas para lograr los objetivos"]
[null,2,"Generar la estrategia metodológica de definición y seguimiento a políticas transversales a través de trazadores presupuestales.","Mejoramiento de la presentación de los reportes de los trazadores de recursos destinados a políticas transversales.","Documento metodológico y reportes de trazadores presupuestales","Claudia Marcela Numa Páez","Lelio Rodriguez","Adriana Hernandez.\nEdgar Guio.\nAlejandra Castañeda.\nSebastián Cubillos.\nLeonardo Buitrago.\nMonica Parada","Mis.2.1 - Mis2.2","Dirección General de Presupuesto Público Nacional","SACP - DGPPN","2023-02-01","2024-12-20","2023-02-01","2023-12-20","Otras:  cooperación internacional","-","-","-","Financiero","Propuesta articulado PND","COLOMBIA SOCIEDAD PARA LA VIDA: ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO","8. Trabajo decente y crecimiento económico\n10. Reducción de las desigualdades\n17. Alianzas para lograr los objetivos"]
[null,3,"Certificar la operación estadística \"Seguimiento Presupuestal\" bajo la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico (NTC PE 1000) o la norma vigente expedida por el Departamento Administrativo Nacional Estadística - DANE","Surtir todas las etapas de planificación, seguimiento y evaluación para obtener la certificación de la operación estadística \"Seguimiento presupuestal\"","Certificado","Claudia Marcela Numa Páez","Lelio Rodriguez","Adriana Hernandez.\nEdgar Guio.\nAlejandra Castañeda.\nSebastián Cubillos.","Mis2.2","Dirección General de Presupuesto Público Nacional","SACP - DGPPN","2023-02-01","2026-12-20","2023-02-01","2023-12-20","Funcionamiento","-","-","-","Financiero",null,null,"8. Trabajo decente y crecimiento económico\n10. Reducción de las desigualdades\n17. Alianzas para lograr los objetivos"]
[]
[null,"Objetivo estratégico: GM2.Fortalecer la gestión financiera pública territorial para una descentralización efectiva, con equidad de las fuentes de financiación y calidad del gasto territorial"]
[null,"Nombre del indicador ",null,null,null,null,null,null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Propuestas de reorganización de las fuentes de financiación territorial (impuestos, transferencias (SGP), SGR, Crédito) ",null,null,null,null,null,null,1,0,0,0]
[null,"Propuestas para mejorar la calidad del gasto territorial​ ",null,null,null,null,null,null,0,1,0,0]
[]
[null,"Iniciativa - DAF",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Contribuir al fortalecimiento de la capacidad fiscal territorial",null,null,null,null,null,null,"Propuesta de proyecto de ley de reforma tributaria territorial ",null,1,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Propuesta de proyecto de ley de reforma a la Ley de competencias y recursos (SGP) ",null,0,1,0]
[]
[null,"Ni","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Proceso(s) asociado(s)","Dependencia responsable","Dependencias y/o entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de Financiación**","Fuente de Financiación (Inversión)",null,null,"Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea","Fuente de información de la tarea","Eje transformacional PND 2022-2026","Objetivo ODS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final",null,"Nombre del proyecto","Producto","Apropiación Vigente"]
[null,1,"Adelantar el proyecto de divulgación efectiva del informe de viabilidad a los ciudadanos.  ","Fase 2 (2023). Herramientas pedagógicas de difusión efectiva del catálogo.  Se plantean productos:\n\n1.Conjunto de herramientas pedagógicas basadas en didáctica digital con un lenguaje apropiado para lograr la difusión del informe y su comprensión a la ciudadanía.  Se propone el diseño de micro videos, micro cursos y un nuevo capítulo del coquito recargado con los temas asociados al entendimiento del informe de viabilidad.  \n2.Eventos de socialización del informe de viabilidad.  Se plantean dos grupos de eventos.  El primero, un evento Nacional con la participación de las directivas del MHCP.  El segundo grupo, son eventos regionales con las particularidades de cada entidad (Departamento o Ciudad Capital), cada  evento regional debe ser coordinado por el responsable territorial con la Secretaría de Hacienda de la entidad.","Herramientas pedagógicas","Nestor Mario Urrea Duque","Rosa Angélica Villamil Martinez","Andrés Felipe Urrea\n","Mis.4.1 - Mis.4.2  ","Dirección General de Apoyo Fiscal","Dirección General de Apoyo Fiscal","-","-","2023-02-01","2023-12-20","Funcionamiento e Inversión","IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PUBLICO Y PRESERVAR LA SOSTENIBILIDAD FISCAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS DESCENTRALIZADAS. NACIONAL","Productos asociados al Proyecto de Inversión y a los compromisos funcionales y de los acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos","Recursos del Proyecto de Inversión y de Funcionamiento","Talento Humano","Open Hacienda 2021","2. Seguridad Humana y Justicia Social\n 5. Convergencia Regional","Objetivos # 6,8,10,12"]
[null,2,"Administrar y hacer mantenimiento al  Catálogo de \"Clasificación Presupuestal de Entidades Territoriales CCPET\"","De acuerdo con las necesidades de gestión de los gobiernos territoriales y actualizar el reporte de información con fines de monitoreo, seguimiento y evaluación a la programación y ejecución financiera","Catalogo de clasificación presupuestal","Nestor Mario Urrea Duque","Rosa Angélica Villamil Martinez","Alex Fernando Buitrago\n","Mis.4.1 - Mis4.2 - Mis.4.5","Dirección General de Apoyo Fiscal","Dirección General de Apoyo Fiscal","2023-02-01","2026-12-20","2023-02-01","2023-12-20","Funcionamiento e Inversión","IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PUBLICO Y PRESERVAR LA SOSTENIBILIDAD FISCAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS DESCENTRALIZADAS. NACIONAL","Productos asociados al Proyecto de Inversión y a los compromisos funcionales y de los acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos","Recursos del Proyecto de Inversión y de Funcionamiento","Talento Humano","Macrometas","2. Seguridad Humana y Justicia Social\n 5. Convergencia Regional","Objetivos # 6,8,10,12"]
[null,3,"Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión tributaria territorial (predial, rentas por el uso del suelo,impoconsumos)","Adelantar acciones de fortalecimiento a través de la generación de conceptos, capacitaciones y asistencias técnicas","Compilación conceptos \nBoletines\nSoportes de asistencias técnicas","Nestor Mario Urrea Duque","Rosa Angélica Villamil Martinez","Claudia Otalora","Mis.4.1 - Mis4.2 - Mis.4.5","Dirección General de Apoyo Fiscal","Dirección General de Apoyo Fiscal","2023-02-01","2026-12-20","2023-02-01","2023-12-20","Funcionamiento e Inversión","IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PUBLICO Y PRESERVAR LA SOSTENIBILIDAD FISCAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS DESCENTRALIZADAS. NACIONAL","Productos asociados al Proyecto de Inversión y a los compromisos funcionales y de los acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos","Recursos del Proyecto de Inversión y de Funcionamiento","Talento Humano","Macrometas","2. Seguridad Humana y Justicia Social\n 5. Convergencia Regional","Objetivos # 6,8,10,12"]
[null,4,"Armonizar la herramienta para la elaboración de los Marcos Fiscales de Mediano Plazo de las entidades territoriales con el Catálogo de Clasificación presupuestal y la Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario","Armonizar la herramienta para la elaboración de los Marcos Fiscales de Mediano Plazo de las entidades territoriales con el Catálogo de Clasificación presupuestal y la Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario","Delfos actualizado","Nestor Mario Urrea Duque","Rosa Angélica Villamil Martinez","Sandra Martitza Piñeros","Mis.4.1 - Mis4.2 - Mis.4.5","Dirección General de Apoyo Fiscal","Dirección General de Apoyo Fiscal","2023-02-01","2026-12-20","2023-02-01","2023-12-20","Funcionamiento e Inversión","IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PUBLICO Y PRESERVAR LA SOSTENIBILIDAD FISCAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS DESCENTRALIZADAS. NACIONAL","Productos asociados al Proyecto de Inversión y a los compromisos funcionales y de los acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos","Recursos del Proyecto de Inversión y de Funcionamiento","Talento Humano","Macrometas","2. Seguridad Humana y Justicia Social\n 5. Convergencia Regional","Objetivos # 6,8,10,12"]
[]
[null,"Iniciativa - DAF",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Contribuir al mejoramiento de la calidad del gasto territorial",null,null,null,null,null,null,"Informes anuales presentados sobre los resultados del monitoreo y seguimiento de las políticas públicas aplicadas en territorio, por los sectores de educación, salud, APSB, PAE,  deporte cultura y atención a grupos étnicos. ",null,1,1,1,1]
[]
[null,"Ni","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Proceso(s) asociado(s)","Dependencia responsable","Dependencias y/o entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de Financiación**","Fuente de Financiación (Inversión)",null,null,"Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea","Fuente de información de la tarea","Eje transformacional PND 2022-2026","Objetivo ODS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final",null,"Nombre del proyecto","Producto","Apropiación Vigente"]
[null,1,"Realizar el análisis del uso eficiente de los recursos asignados a los sectores de: educación, salud, APSB, PAE,  deporte cultura y atención a grupos étnicos.","Realizar el análisis del uso eficiente de los recursos asignados a los sectores de: educación, salud, APSB, PAE,  deporte cultura y atención a grupos étnicos.","Informes","Nestor Mario Urrea Duque","Rosa Angélica Villamil Martinez","Fernando Olivera","Mis.4.5 - Mis.4.8","Dirección General de Apoyo Fiscal","Dirección General de Apoyo Fiscal","2023-02-01","2026-12-20","2023-02-01","2023-12-20","Funcionamiento e inversión","IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PUBLICO Y PRESERVAR LA SOSTENIBILIDAD FISCAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS DESCENTRALIZADAS. NACIONAL","Productos asociados al Proyecto de Inversión y a los compromisos funcionales y de los acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos","Recursos del Proyecto de Inversión y de Funcionamiento","Talento Humano","Macrometas","2. Seguridad Humana y Justicia Social\n 5. Convergencia Regional","Objetivos # 6,8,10,12"]
[null,2,"Propuesta de reforma a la estrategia de monitoreo, seguimiento y control al uso del SGP.","Propuesta de reforma a la estrategia de monitoreo, seguimiento y control al uso del SGP.","Propuesta ","Nestor Mario Urrea Duque","Rosa Angélica Villamil Martinez","Fernando Olivera","Mis.4.5 - Mis.4.8","Dirección General de Apoyo Fiscal","Dirección General de Apoyo Fiscal","-","-","2023-01-01","2023-12-20","Funcionamiento e Inversión","IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PUBLICO Y PRESERVAR LA SOSTENIBILIDAD FISCAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS DESCENTRALIZADAS. NACIONAL",null,"Recursos del Proyecto de Inversión y de Funcionamiento","Talento Humano","Macrometas","2. Seguridad Humana y Justicia Social\n 5. Convergencia Regional","Objetivos # 6,8,10,12"]
[null,3,"Adecuar institucionalmente un equipo interdependencias  para apoyar la revisión y respuesta integral del Ministerio ante temas de grupos étnicos. ","Crear una instancia al interior del MHCP deliberativa y consultiva para tratar temas de poblaciones con pertinencia étnica y generar respuestas más integrales ","Informe","Diego Alejandro Guevara Castañeda","Paula Katherine Triviño","-","N/A","Viceministerio General","Subjuridica\nDGPPN\nDAF\nOAP\nSGR","-","-","2023-01-01","2023-12-20","Funcionamiento","-","-","-","Talento Humano","Iniciativa de la dependencia","COLOMBIA SOCIEDAD PARA LA VIDA: ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO - 5. Pueblos y comunidades étnicas","Objetivo # 10"]
[]
[]
[null,"Iniciativa - DGRESS",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Avanzar en la cobertura del pasivo pensional de las entidades territoriales y optimizar los procesos internos de gestión ",null,null,null,null,null,null,"%  de entidades con cubrimiento del pasivo pensional",null,0.4,0.45,0.5,0.6]
[]
[]
[null,"Ni","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Proceso(s) asociado(s)","Dependencia responsable","Dependencias y/o entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de Financiación**","Fuente de Financiación (Inversión)",null,null,"Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea","Fuente de información de la tarea","Eje transformacional PND 2022-2026","Objetivo ODS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final",null,"Nombre del proyecto","Producto","Apropiación Vigente"]
[null,1,"Optimizar los procesos de seguimiento y control a los recursos de las Entidades Territoriales administrados por el FONPET.","Optimizar los procesos de seguimiento y control  en la administración de los recursos del FONPET","Documento de seguimiento ","María Virginia Jordan","Maria Virginia Jordan","Grupo FONPET","Mis.3.11","Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social","Grupo FONPET","2023-01-01","2026-12-20","2023-01-01","2023-12-20","NA","NA","NA","NA","Talento Humano","Macrometas","2. Seguridad Humana y Justicia Social","Fin de la pobreza"]
[null,2,"Fortalecer las herramientas tecnológicas de pásivocol para lograr una  trasferencia de información eficiente.","Operar el sistema de información SUPPT-CETIL y su interoperabilidad.","Operación del aplicativo para grupo de entidades piloto (33 et)","María Virginia Jordan","Maria Virginia Jordan","Grupo PASIVOCOL","Mis.3.11","Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social","Grupo Pasivocol. \nDirección Tecnología.\nCetil","2023-01-01","2026-12-20","2023-01-01","2023-12-20","NA","NA","NA","NA","Talento Humano","Macrometas","2. Seguridad Humana y Justicia Social","Fin de la pobreza"]
[]
[null,"Objetivo estratégico: GM3.Dinamizar la Banca de Desarrollo para la inclusión financiera que favorezca el desarrollo de los objetivos del programa \"Colombia potencia mundial de la vida\""]
[]
[null,"Nombre del indicador ",null,null,null,null,null,null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Lineamientos y seguimiento a la estrategia del Portafolio Grupo Bicentenario ",null,null,null,null,null,null,5,4,4,5]
[null,"Estrategia de armonización de las entidades financieras públicas bajo el holding financiero (expedición de reglamentación)",null,null,null,null,null,null,1,1,0,0]
[]
[null,"Iniciativa - DGPE",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Fomento de servicios financieros públicos a través del Holding Financiero y el modelo de gestión de propiedad estatal para generar valor social y económico. ",null,null,null,null,null,null,"Implementación de 3 programas estratégicos del Grupo Bicentenario(Inclusión Financiera,Innovación y Finanzas Verdes)",null,5,4,4,5]
[]
[null,"Ni","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Proceso(s) asociado(s)","Dependencia responsable","Dependencias y/o entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de Financiación**","Fuente de Financiación (Inversión)",null,null,"Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea","Fuente de información de la tarea","Eje transformacional PND 2022-2026","Objetivo ODS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final",null,"Nombre del proyecto","Producto","Apropiación Vigente"]
[null,1,"Realizar análisis sobre opciones de transición energética en empresas estatales.","Documentar un estrategia de transición energética de las generadoras","Documento de análisis","Adriana Mazuera","Angela Gómez","Francisco Quiroga","Mis.3.7","Dirección General de Participaciones Estatales","Empresas participación estatal del sector eléctrico, Ministerio de Minas y Energía","2024-01-01","2024-12-20","-","-","Inversión","OPTIMIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMPRESAS","Informe de alternativas",null,"Talento Humano","Macrometas","4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática","Objetivo # 7, 9"]
[null,2,"Realizar adopción de mejores prácticas,  fortalecimiento del gobierno corporativo y transparencia en las empresas con participación estatal.","Socializar e implementar el Código de Propiedad con las empresas de Participación Estatal y brindar acompañamiento a  los gestores de Propiedad para lograr el cumplimiento de los lineamientos en las empresas ","Sesiones de capacitación para el código propiedad, Capacitación gobierno corporativo con los miembros JD, ","Adriana Mazuera","Angela Gómez","Juanita Mahecha","Mis.3.7","Dirección General de Participaciones Estatales","Todas las empresas del portafolio de la DGPE ","2025-01-01","2025-12-20","-","-","Inversión","OPTIMIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMPRESAS","Servicio de educación informal - ","$80,000,000","Financiero","Macrometas","2. Seguridad Humana y Justicia Social","Objetivo # 16"]
[null,3,"Consolidación de la propiedad estatal de acuerdo con la estrategia global de propiedad y de gestión de empresas estatales","Realizar operaciones de consolidación de las empresas de participación estatal tales como fusiones, adquisiciones, capitalizaciones, enajenaciones y descentralización de la propiedad estatal ","Operaciones sobre el portafolio(capitalizaciones)","Adriana Mazuera","Angela Gómez","Andres Bravo","Mis.3.7","Dirección General de Participaciones Estatales","Todas las empresas del portafolio de la DGPE ","2026-01-01","2026-12-20","-","-","Inversión","OPTIMIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE EMPRESAS",null,null,"Talento Humano","Macrometas","2. Seguridad Humana y Justicia Social","Objetivo # 8,9"]
[null,4,"Definir el rol del holding de servicios financieros, articulación entre entidades y su alineación con las metas del Gobierno nacional","Catalizador de las iniciativas del MHCP en referencia a Finanavers, promoción a la innovación e inclusión crediticia de la economía popular","Plan estratégico del GB","Adriana Mazuera","Angela Gómez","Natalia Rincón","Mis.3.7","Dirección General de Participaciones Estatales","MHCP ,empresas del grupo Bicentenario, SFC, Banca de las oportunidades","2023-01-01","2026-12-20","2023-01-01","2023-12-20","Funcionamiento",null,null,null,"Talento Humano","Propuesta articulado PND","4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática","Objetivo 8,9"]
[]
[null,"Iniciativa -VICEGENERAL VICETÉCNICO",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Participar en la formulación de políticas de inclusión productiva y financiera para fomentar economías populares y procesos de reindustrialización  ",null,null,null,null,null,null,"Política pública y reglamentación de los instrumentos de financiamiento de la reindustrialización y reducción de desigualdades",null,1,1,1,0]
[]
[null,"Ni","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Proceso(s) asociado(s)","Dependencia responsable","Dependencias y/o entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de Financiación**","Fuente de Financiación (Inversión)",null,null,"Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea","Fuente de información de la tarea","Eje transformacional PND 2022-2026","Objetivo ODS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final",null,"Nombre del proyecto","Producto","Apropiación Vigente"]
[null,1,"Diseñar la estrategia de inclusión financiera para la innovación, la economía popular y finanzas verdes","Desarrollar los productos que ofrecerá la banca de desarrollo acorde con la estrategia de inclusión financiera y crediticia y de financiamiento sostenible ","Reglamentación de los productos que requieran habilitación legal o normativa","Gonzalo Hernandez","Daniela Saade","Leyner Mosquera","-","Viceministerio Técnico","DGCPTN\nDAF\nDGPPN\nDGPE\nDespacho\n","2023-01-01","2026-12-20","2023-01-01","2023-12-20","funcionamiento",null,null,null,"Talento Humano",null,"2. Seguridad Humana y Justicia Social // 4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática","8, 13"]
[null,2,"Financiamiento para el desarrollo, la reindustrialización y reducción de desigualdades económicas","Acompañamiento para el cierre de  brecha de financiamiento para el desarrollo y se modificarán patrones de producción y consumo, estableciendo un entorno favorable para una economía productiva, descarbonizada y resiliente.","Estrategias transversales","Diego Alejandro Guevara Castañeda","Manuel Martinez","Leyner Mosquera","-","Viceministerio General","DGCPTN\nDAF\nDGPPN\nDGPE\nDespacho\n","2023-01-01","2026-12-20","2023-01-01","2023-12-20","Inversión",null,null,null,"Talento Humano",null,"4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática",8]
[]
[null,"Objetivo estratégico: GM4. Promover un nuevo contrato social de manera sostenible y responsable en el Sistema General de Seguridad Social"]
[]
[null,"Nombre del indicador del objetivo estratégico",null,null,null,null,null,null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Propuestas de lineamientos de sostenibilidad financiera y fiscal para el Sistema General de Seguridad Social",null,null,null,null,null,null,2,2,1,1]
[]
[null,"Iniciativa - DGRESS",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Fortalecer los lineamientos de política de sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el Sistema General de Riesgos Laborales.",null,null,null,null,null,null,"Documentos de lineamiento técnico",null,1,1,1,1]
[]
[null,"Ni","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Proceso(s) asociado(s)","Dependencia responsable","Dependencias y/o entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de Financiación**","Fuente de Financiación (Inversión)",null,null,"Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea","Fuente de información de la tarea","Eje transformacional PND 2022-2026","Objetivo ODS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final",null,"Nombre del proyecto","Producto","Apropiación Vigente"]
[null,1,"Evaluar mecanismos específicos que permitan mejorar los resultados en salud de la población a la vez que contribuyan a la racionalización del gasto en el SGSSS","Desarrollar elementos para la toma de decisiones en salud, incluyendo  Análisis de Impacto Presupuestal y evaluaciones de impacto de análisis previos, para el proceso de inclusión de tecnologías en salud en el marco del  Modelo de Acción Integral Territorial a través de las Rutas Integrales de Atención en Salud,  o para su financiación a cargo de la Unidad de Pago por Capitación.   Desarrollar insumos técnicos transversales al sistema de salud que aporten elementos al debate político del gasto en salud. ","Documentos","María Virginia Jordan","Paul Ricardo Díaz","Hernando Rodríguez Moreno","Mis.4.3","Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social","ADRES, Ministerio de Salud, IETS","2023-01-01","2026-12-20","2023-01-01","2023-12-20","NA","NA","NA","NA","Talento Humano","Iniciativa de la dependencia","2. Seguridad Humana y Justicia Social","Fin de la pobreza"]
[null,2,"Articular normativa con el fin de dar solución a los problemas de sostenibilidad financiera del SGSSS, Régimen Especial Exceptuado -REX y SGRL.","Establecer normativa basada en los documentos técnicos pertinentes, buscando la armonización y la sostenibilidad financiera de los sistemas.","Documentos","María Virginia Jordan","Paul Ricardo Díaz","Hernando Rodríguez Moreno","Mis.4.3","Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social","Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, Superintendencia Financiera","2023-01-01","2026-12-20","2023-01-01","2023-12-20","NA","NA","NA","NA","Talento Humano","Iniciativa de la dependencia","2. Seguridad Humana y Justicia Social","Fin de la pobreza"]
[]
[null,"Iniciativa - DGRESS",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Promover la regulación de normas para avanzar en la cobertura de los mecanismos de protección a la vejez.",null,null,null,null,null,null,"Escenarios fiscales de propuesta de reforma de protección social",null,1,1,0,0]
[]
[null,"Ni","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Proceso(s) asociado(s)","Dependencia responsable","Dependencias y/o entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de Financiación**","Fuente de Financiación (Inversión)",null,null,"Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea","Fuente de información de la tarea","Eje transformacional PND 2022-2026","Objetivo ODS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final",null,"Nombre del proyecto","Producto","Apropiación Vigente"]
[null,1,"Continuar la implementación del Sistema de Información de Historia Laboral Unificada.","Desarrollar todas las  acciones que resulten necesarias para lograr la unificación del Sistema Unificado de Historias laborales a través el CETIL.","Documento informe de seguimiento","María Virginia Jordan","Natalia Angelica Guevara","Carolina Jaime","Mis.3.9\nMis.4.3  \nMis.4.6\n","Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social","Oficina de Bonos Pensionales, Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social","2023-01-01","2026-12-20","2023-01-01","2023-12-20","NA","NA","NA","NA","Talento Humano","Iniciativa de la dependencia","2. Seguridad Humana y Justicia Social","Fin de la pobreza"]
[null,2,"Definir mecanismos y normatividad requerida para lograr mayor equidad y cobertura en el sistema de seguridad social","Proponer y evaluar fiscalmente las políticas y programas que presenten  con relación con los mecanismos de  protección  en la vejez.","Documento informe de seguimiento","María Virginia Jordan","Natalia Angelica Guevara","-","Mis.4.3  \nMis.4.6","Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social"," Ministerio del Trabajo, Superintendencia Financiera, URF                                              ","2023-01-01","2026-12-20","2023-01-01","2023-12-20","NA","NA","NA","NA","Talento Humano","Iniciativa de la dependencia","2. Seguridad Humana y Justicia Social","Fin de la pobreza"]
[]
[null,"Perspectiva: Gestión para el Resultado"]
[]
[null,"Objetivo estratégico: GR1. Fortalecer los mecanismos para una cultura de transparencia y participación ciudadana"]
[]
[null,"Nombre del indicador del objetivo estratégico",null,null,null,null,null,null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Resultados de medición del índice de transparencia y acceso a la información pública - ITA",null,null,null,null,null,null,0.9,0.9,0.9,0.9]
[null,"Propuestas de acciones que permitan mitigar la insatisfacción en la atención a los grupos de valor.",null,null,null,null,null,null,1,1,1,1]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Generar estrategias para la divulgación de información y relacionamiento con el ciudadano",null,null,null,null,null,null,"Estrategias de divulgación de información y relacionamiento con el ciudadano programadas y realizadas.",null,1,1,1,1]
[]
[null,"Ni","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Proceso(s) asociado(s)","Dependencia responsable","Dependencias y/o entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de Financiación**","Fuente de Financiación (Inversión)",null,null,"Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea","Fuente de información de la tarea","Política MIPG","Componente PAAC","Subcomponente PAAC"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final",null,"Nombre del proyecto","Producto","Apropiación Vigente"]
[null,1,"Realizar instructivo de seguimiento a la satisfacción del servicio prestado y consolidar  base de datos ","Elaborar un  instructivo que permita realizar el seguimiento a la satisfacción del servicio prestado y consolidar  base de datos donde se ingresará la información de la satisfacción al ciudadano.","Instructivo de seguimiento a la satisfacción del servicio prestado y base de datos.","Sandra Patricia Castiblanco","Carlos Andrés Gil","Amelia Jimenez","Apo.6.1","Grupo de Gestión de Información y de Relación con el ciudadano","-","-","-","2023-01-31","2023-12-20","N/A","N/A","N/A","N/A","Talento Humano","Iniciativa de la dependencia","Servicio al Ciudadano","4. Atención al Ciudadano","4.2. Fortalecimiento de los canales de atención"]
[null,2,"Realizar campañas de sensibilización a la ciudadanía donde se promueva la realización de veedurías y participación ciudadana.","Realizar campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía donde se promueva la realización de veedurías y participación ciudadana.","Plan de ejecución de campañas donde se promuevan las veedurías y participación ciudadana.","Sandra Patricia Castiblanco","Carlos Andrés Gil","Amelia Jimenez","Apo.6.1","Grupo de Gestión de Información y de Relación con el ciudadano","-","2023-02-01","2026-12-20","2023-01-31","2023-12-20","N/A","N/A","N/A","N/A","Talento Humano","Iniciativa de la dependencia","Servicio al Ciudadano","4. Atención al Ciudadano","4.2. Fortalecimiento de los canales de atención"]
[null,3,"Consolidar base de datos y elaborar el informe cuatrimestral con el análisis y propuestas para mitigar la insatisfacción.","Consolidar base de datos donde se ingresará la información de la satisfacción al ciudadano y elaborar un Informe cuatrimestral donde se presentará el análisis y propuestas para mitigar la insatisfacción.","Informe cuatrimestral con el análisis y propuestas para mitigar la insatisfacción.","Sandra Patricia Castiblanco","Carlos Andrés Gil","Amelia Jimenez","Apo.6.1","Grupo de Gestión de Información y de Relación con el ciudadano","-","2023-02-01","2026-12-21","2023-01-31","2023-12-20","N/A","N/A","N/A","N/A","Talento Humano","Iniciativa de la dependencia","Servicio al Ciudadano","4. Atención al Ciudadano","4.2. Fortalecimiento de los canales de atención"]
[null,4,"Realizar la identificación de necesidades para el diseño de una aplicación de interacción ciudadana con la biblioteca pública.","Realizar la identificación de las necesidades y requerimientos para el diseño de una aplicación que permita interactuar de manera virtual con la biblioteca pública José María del Castillo y Rada.","Modelo de requisitos.","Sandra Patricia Castiblanco","Carlos Andrés Gil","Jeimy Peñuela","Apo.6.1","Grupo de Gestión de Información y de Relación con el ciudadano",null,"-","-","2023-01-31","2023-12-20","N/A","N/A","N/A","N/A","Talento Humano","Iniciativa de la dependencia","Servicio al Ciudadano","4. Atención al Ciudadano","4.2. Fortalecimiento de los canales de atención"]
[null,5,"Estructurar la ruta académica que permita a los estudiantes de bachillerato (décimo y once) y de pregrado entender el propósito del MHCP en el desarrollo del país.\n\n","Estructurar la ruta académica que permita que los estudiantes de bachillerato (décimo y once) y de pregrado que permita entender el propósito del MHCP en el desarrollo del país.","Documento de estructura ruta académica","Sandra Patricia Castiblanco","Carlos Andrés Gil","Catherine Cifuentes\nVictor Ciro\nCamilo Sánchez","Apo.6.1","Grupo de Gestión de Información y de Relación con el ciudadano",null,"-","-","2023-01-31","2023-12-20","N/A","N/A","N/A","N/A","Talento Humano","Iniciativa de la dependencia","Servicio al Ciudadano","4. Atención al Ciudadano","4.2. Fortalecimiento de los canales de atención"]
[null,6,"Promover la ruta académica que permita que los estudiantes de bachillerato (décimo y once) y de pregrado que permita entender el propósito del MHCP en el desarrollo del país.","Promover la ruta académica que permita que los estudiantes de bachillerato (décimo y once) y de pregrado que permita entender el propósito del MHCP en el desarrollo del país.","Actividades de promoción de la ruta académica","Sandra Patricia Castiblanco","Carlos Andrés Gil","Catherine Cifuentes\nVictor Ciro\nCamilo Sánchez","Apo.6.1","Grupo de Gestión de Información y de Relación con el ciudadano",null,"-","-","2023-01-31","2023-12-20","N/A","N/A","N/A","N/A","Talento Humano","Iniciativa de la dependencia","Servicio al Ciudadano","4. Atención al Ciudadano","4.2. Fortalecimiento de los canales de atención"]
[null,7,"Implementar mecanismos de control para la divulgación de información contractual e interacción de los entes de control, veedurías y demás interesados en la participación de los procesos de contratación gestionados por el MHCP.","Gestionar de forma adecuada y en los términos establecidos por la Ley, los procesos de contratación pública a través de la plataforma SECOP.",null,"Sonia Liliana Rojas","Sonia Milena Hernández","-","Apo.4.1","Grupo de Contratos",null,"-","-","2023-01-31","2023-12-20"]
[null,8,"Fortalecer los espacios de comunicación interna y externa, que genere información de interés a los servidores públicos, incentive la participación ciudadana y el reconocimiento de la marca del Ministerio de Hacienda.",null,null,"Edgar Laiton","Olga Ximena Novoa","-","Est.2.1","Comunicaciones",null,"-","-","2023-01-31","2023-12-20"]
[null,9,"Realizar el seguimiento al cumplimiento de los requisitos de la Resolución 1519 de 2020",null,"Seguimiento a la matriz ITA","María del Pilar Florido","Jose Tiberio Peña","Carlos Gil\nHasbleidy Díaz","Est. 1.1 ","Grupo de Gestión de Información y de Relación con el ciudadano\nDirección de Tecnología",null,"-","-","2023-01-31","2023-12-20"]
[null,10,"Estructurar la estrategia de rendición de cuentas, en donde se presenten los resultados de la gestión misional y la gestión institucional.","Estructurar la estrategia de rendición de cuentas, en donde se presenten los resultados de la gestión misional y la gestión institucional. Incluir en el Manual de Rendición de Cuentas el enfoque basado en Derechos Humanos así como alinear la estrategia a los requerimientos dispuestos por el DAFP.","Informe final de audiencia pública de rendición de cuentas","María del Pilar Florido","Catherine Cifuentes","Carlos Gil\nOlga Ximena Novoa","Est. 1.1 ","OAP\nGestión de Comunicaciones \nGrupo de Gestión de Información y de Relación con el ciudadano",null,"-","-","2023-01-31","2023-12-20"]
[null,11,"Estructurar una metodología para la evaluación de la satisfacción de los usuarios de trámites y otros procedimientos administrativos","Estructurar una metodología para la evaluación de la satisfacción de los usuarios de trámites y otros procedimientos administrativos","Metodología evaluación y satisfacción usuarios que acceden a los trámites y otros procedimientos administrativos.","María del Pilar Florido","Aura Ruth Herrera","Carlos Gil","Est.1.4","Oficina Asesora de Planeación \n\nGrupo de Gestión de Información y de Relación con el ciudadano",null,"-","-","2023-01-31","2023-12-20"]
[null,12,"Gestionar la formulación y seguimiento de la estrategia de racionalización de tramites y otros procedimientos administrativos","Gestionar la formulación y seguimiento de la estrategia de racionalización de tramites y otros procedimientos administrativos","Estrategia de formulación y seguimiento de racionalización de trámites.","María del Pilar Florido","Aura Ruth Herrera","Carlos Gil","Est.1.5","Oficina Asesora de Planeación \n\nGrupo de Gestión de Información y de Relación con el ciudadano",null,"-","-","2023-01-31","2023-12-20"]
[]
[null,"Objetivo estratégico: GR2. Promover una cultura de gestión de conocimiento e innovación para una adecuada gestión de información y analítica institucional"]
[]
[null,"Nombre del indicador del objetivo estratégico",null,null,null,null,null,null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Actividades de apropiación de conocimientos basadas en Gesco+i realizadas al interior de la entidad",null,null,null,null,null,null,1,1,1,1]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Fortalecer la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación",null,null,null,null,null,null,"Estrategias para el fortalecimento de la politica de gestión del conocimiento e innovación.\t",null,1,1,1,1]
[]
[null,"Ni","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Proceso(s) asociado(s)","Dependencia responsable","Dependencias y/o entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de Financiación**","Fuente de Financiación (Inversión)",null,null,"Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea","Fuente de información de la tarea","Política MIPG","Componente PAAC","Subcomponente PAAC"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final",null,"Nombre del proyecto","Producto","Apropiación Vigente"]
[null,1,"Diseñar e Implementar una estrategia para fortalecer la política de gestión del conocimiento y la innovación al interior de la entidad.","Contar con una estrategia que permita fortalecer la Política de Gestión del Conocimiento e Innovación y permear su metodología en la entidad, mediante la participación de todos los procesos en las actividades programadas durante la vigencia","Estrategia de fortalecimiento política Gestión del Conocimiento y la innovación","Maria del Pilar Florido","Camilo Sánchez","Derly Catherine Cifuentes","Est 1.4","Oficina Asesora de Planeación",null,"2023-02-01","2026-12-31","2023-02-01","2023-12-20",null,null,null,null,null,null,"Gestión del conocimiento e innovación"]
[null,2,"Fortalecer la innovación abierta y cerrada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.","Realizar actividades de apropiación de conocimientos que permita fortalecer la innovacion abierta y cerrada dentro de la entidad","Informe de las acciones adelantadas para fortalecer la innovacion abierta y cerrada al interior de la entidad","Maria del Pilar Florido","Camilo Sánchez","Derly Catherine Cifuentes","Est 1.4 ","Oficina Asesora de Planeación",null,"2023-02-01","2026-12-31","2023-02-01","2023-12-20",null,null,null,null,null,null,"Gestión del conocimiento e innovación"]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Promover la gestión de expedientes electrónicos de archivo",null,null,null,null,null,null,"Implementar una serie documental para manejar expedientes híbridos en el SIED.",null,"0.25","0.50","0.75",1]
[]
[null,"Ni","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Proceso(s) asociado(s)","Dependencia responsable","Dependencias y/o entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de Financiación**","Fuente de Financiación (Inversión)",null,null,"Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea","Fuente de información de la tarea","Política MIPG","Componente PAAC","Subcomponente PAAC"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final",null,"Nombre del proyecto","Producto","Apropiación Vigente"]
[null,1,"Revisión TRD para identificar una serie documental hibrida, identificación de tipos documentales y formatos, revisión de la organización Física y elaboración instructivo expedientes híbridos","Revisar las  Tablas de Retención Documental  para identificar una serie documental hibrida e identificar tipos documentales y formatos para revisar la organización Física y finalmente elaborar  instructivo expedientes híbridos",null,"Sandra Patricia Castiblanco","Carlos Andrés Gil","Diego Vargas","Apo 1.4","Grupo Gestión de Información y de Relación con el Ciudadano","-","-","-","2023-02-01","2023-12-20","N/A","N/A","N/A","N/A"]
[null,2,"Aplicación instructivo a la serie documental definida e informe impacto en la gestión serie hibrida",null,null,"Sandra Patricia Castiblanco","Carlos Andrés Gil","Carlos Carrillo","Apo 1.4","Grupo Gestión de Información y de Relación con el Ciudadano","-","2023-02-01","2026-12-20","2023-02-01","2023-12-20","N/A","N/A","N/A","N/A"]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Fortalecer la gestión organizacional y por procesos de la entidad",null,null,null,null,null,null,"documentos realizados / documentos programados",null,1,1,1,1]
[]
[null,"Ni","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Proceso(s) asociado(s)","Dependencia responsable","Dependencias y/o entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de Financiación**","Fuente de Financiación (Inversión)",null,null,"Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea","Fuente de información de la tarea","Política MIPG","Componente PAAC","Subcomponente PAAC"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final",null,"Nombre del proyecto","Producto","Apropiación Vigente"]
[null,1,"Participar en el programa de excelencia Empresarial Ambiental (PREAD).","Realizar la inscripción y participar en el programa de excelencia Empresarial Ambiental (PREAD) de la Secretaria Distrital de Ambiente.",null,"Sandra Patricia Castiblanco","Jeimmy Catalina Ángel","Pilar Rodriguez Chaparro","Apo.4.5","Subdireccion de Servicios y Relación con el Ciudadano","Gestión de Comunicaciones","-","-","2023-02-01","2023-12-20","Funcionamiento","N/A","N/A","N/A","Talento Humano","Iniciativa dependencia"]
[null,2,"Organizar la semana ambiental y eco empresarial.","Realizar una semana ambiental y eco empresarial para todos los funcionarios, contratistas y pasantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.",null,"Sandra Patricia Castiblanco","Jeimmy Catalina Ángel","Pilar Rodriguez Chaparro","Apo.4.5","Subdireccion de Servicios y Relación con el Ciudadano","Gestión de Comunicaciones","-","-","2023-02-01","2023-12-20","Funcionamiento","N/A","N/A","N/A","Talento Humano","Iniciativa dependencia"]
[null,3,"Estructurar la documentación de caracterizaciones, flujos de procedimientos, cadena de valor, entre otros asociado a la actualización del MOP",null,null,"Maria del Pilar Florido","Claudia Umbarila",null,null,"Oficina Asesora de Planeación",null,"-","-","2023-02-01","2023-12-20",null,null,null,null,"Talento Humano"]
[null,4,"Estructurar la estrategia de racionalización, simplificación y automatización de procesos y procedimientos.","Se definirá por etapas en cada vigencia el desarrollo de la estrategia, acorde con los diferentes niveles de procesos.",null,"Maria del Pilar Florido","Claudia Umbarila",null,null,"Oficina Asesora de Planeación",null,"-","-","2023-02-01","2023-12-20",null,null,null,null,"Talento Humano"]
[null,5,"Construir el contexto estratégico y perfeccionar la planeación estratégica institucional y sectorial ","Se realizará la construcción del contexto estratégico de los próximos 4 años, que será insumo para la actualización del anexo de la politica de administración de riesgos y de acuerdo con las bases definitivas del PND se perfeccionará la planeación estratégica de la entidad y del sector.",null,"Maria del Pilar Florido","Catherine Cifuentes",null,null,"Oficina Asesora de Planeación",null,"-","-","2023-04-01","2023-12-20",null,null,null,null,"Talento Humano"]
[null,6,"Administrar conforme a la normatividad vigente la política de administración del riesgos ",null,null,"Maria del Pilar Florido","Liliana Parra",null,null,"Oficina Asesora de Planeación",null,"-","-","2023-02-01","2023-12-20",null,null,null,null,"Talento Humano"]
[]
[null,"Objetivo estratégico: GR3. Fortalecer la transformación digital para contribuir a la generación de valor público"]
[]
[null,"Nombre del indicador del objetivo estratégico",null,null,null,null,null,null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Incrementar el índice FURAG para la política de gobierno digital\t\t\t\t\t\t\n",null,null,null,null,null,null,0.92,0.93,0.95,0.97]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Fortalecer el gobierno y gestión de datos en el MHCP",null,null,null,null,null,null,"Dominio de datos implementado anualmente de acuerdo con el marco de gobierno de datos definido para la entidad",null,1,1,1,1]
[]
[null,"Ni","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Proceso(s) asociado(s)","Dependencia responsable","Dependencias y/o entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de Financiación**","Fuente de Financiación (Inversión)",null,null,"Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea","Fuente de información de la tarea","Política MIPG","Componente PAAC","Subcomponente PAAC"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final",null,"Nombre del proyecto","Producto","Apropiación Vigente"]
[null,1,"Definir el modelo de gobierno de datos para el MHCP","Establecer los estándares, guías y buenas prácticas en Gobierno de Datos teniendo en cuenta las recomendaciones, tales como: Guía DAMA-DMBOK, lineamientos del Gobierno Nacional según la guía G.INF.06 Guía Técnica de Información - Gobierno del dato, y los que se consideren necesarios y convenientes a las características y necesidades del MHCP","Modelo de gobierno de datos para el MHCP","Julio Roberto Romero","Jose Alberto Ahumada",null,"Apo 1.3","Dirección de Tecnología",null,"2023-02-01","2023-12-20","2023-02-01","2023-12-20",null,null,null,null,"Talento Humano"]
[null,2,"Implementar el modelo de gobierno de datos para uno de los dominios priorizados por la Dirección de Tecnología ","Desarrollar  el modelo de gestión de datos alineado con el marco general de Gobierno de datos definido a uno de los dominios que sean priorizados","Documento del dominio seleccionado con el modelo de gobierno de datos aplicado","Julio Roberto Romero","Jose Alberto Ahumada",null,"Apo 1.3","Dirección de Tecnología",null,"2023-05-02","2026-12-20","2023-02-01","2023-12-20",null,null,null,null,"Talento Humano"]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Fortalecer la adopción de los elementos constitutivos de la política de gobierno digital establecidos en el Decreto 767 de 2022",null,null,null,null,null,null,"Incrementar el nivel de madurez del 80% de lineamientos MGGTI y MAE de  MinTIC que presentan brechas  de acuerdo con la evaluación de madurez indicada en el PETI 2022 - 2025.",null,1,1,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Piloto anual de tecnologías emergentes siguiendo las recomendaciones de la guía de implementación de tecnologías emergentes del MinTIC .",null,0,1,1,1]
[]
[null,"Ni","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Proceso(s) asociado(s)","Dependencia responsable","Dependencias y/o entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de Financiación**","Fuente de Financiación (Inversión)",null,null,"Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea","Fuente de información de la tarea","Política MIPG","Componente PAAC","Subcomponente PAAC"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final",null,"Nombre del proyecto","Producto","Apropiación Vigente"]
[null,1,"Elaborar guía de implementación de ejercicios de arquitectura empresarial para el MHCP ","Establecer lineamientos básicos para realizar ejercicios de Arquitectura Empresarial en el MHCP","guía de implementación de ejercicios de arquitectura empresarial","Ricardo Fernelix Rios","Maria Eugenia Chavez Robayo",null,"Apo 1.3","Dirección de Tecnología","Oficina Asesora de Planeación ","2023-01-01","2023-12-20","2023-02-01","2023-12-20","Inversión","C-  1399-1000-4 FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS TIC EN EL MHCP BOGOTÁ","Documentos de lineamientos técnicos",1363625728,"Talento Humano"]
[null,2,"Gestionar la implementación de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC)","Llevar a cabo  la adquisición e implementación de un servicio de SOC  para reforzar la estrategia de seguridad del MHCP"," SOC implementado ","Ricardo Fernelix Rios","Luis Orlando Arenas ",null,"Apo 1.3","Dirección de Tecnología",null,"2023-01-01","2023-12-20","2023-01-01","2023-12-20","C-  1399-1000-4 FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS TIC EN EL MHCP BOGOTÁ","C-  1399-1000-4 FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS TIC EN EL MHCP BOGOTÁ","Servicios de información implementados",27905538420,"Talento Humano","Continuación tarea plan institucional 2022"]
[null,3,"Revisar el modelo de gobierno y gestión de los activos de información en el marco del MSPI ","Identificar el estado actual de lineamientos, roles, responsabilidades y procedimientos, con los cuenta el MHPC para gestionar los activos de información de acuerdo con lo establecido en el MSPI","Docuento orientador de la  gestión de activos de información ","Ricardo Fernelix Rios","Luis Orlando Arenas ",null,"Apo 1.3","Dirección de Tecnología","Grupo de Gestión de la Información\n\nOficina Asesora de Planeación","2023-01-01","2023-12-20","2023-02-01","2023-12-20","C-  1399-1000-4 FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS TIC EN EL MHCP BOGOTÁ","C-  1399-1000-4 FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS TIC EN EL MHCP BOGOTÁ","Servicios de información implementados",27905538420,"Talento Humano"]
[null,4,"Ejecutar plan de cierre de brechas en los dominios MGGTI y MAE de acuerdo con el plan elaborado para cada vigencia ","Llevar a cabo actividades que permitan elevar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en los marcos de referencia MGGTI y MAE emitidos por Mintic","Informe anual de cierre de brechas ","Ricardo Fernelix Rios","Maria Eugenia Chavez Robayo",null,"Apo 1.3","Dirección de Tecnología","-","2023-01-01","2026-12-20","2023-02-01","2023-12-20","C-  1399-1000-4 FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS TIC EN EL MHCP BOGOTÁ","C-  1399-1000-4 FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS TIC EN EL MHCP BOGOTÁ","Documentos de lineamientos técnicos",1363625728,"Talento Humano"]
[null,5,"Actualizar el Modelo de Seguiridad y Privacidad de la Información de cada vigencia","Adelantar las acciones requeridas para actualizar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información a partir de la revisión del mismo y las oportunidades de mejora  identificadas ","Informe anual de actualización del MSPI","Ricardo Fernelix Rios","Luis Orlando Arenas ",null,"Apo 1.3","Dirección de Tecnología","-","2023-01-01","2026-12-20","2023-02-01","2023-12-20","C-  1399-1000-4 FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS TIC EN EL MHCP BOGOTÁ","C-  1399-1000-4 FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS TIC EN EL MHCP BOGOTÁ","Servicios de información implementados",27905538420,"Talento Humano"]
[null,6,"Gestionar  las acciones anuales de socialización de las políticas de seguridad de la información para usuarios finales","Planear y ejecutar actividades de socialización/capacitación en materia de seguirdad de la información dirigida al personal de la Entidad","Informe semestral  de actividades de socialización de las políticas de seguridad de la información para usuarios finales","Ricardo Fernelix Rios","Luis Orlando Arenas ",null,"Apo 1.3","Dirección de Tecnología","-","2023-01-01","2026-12-20","2023-02-01","2023-12-20","C-  1399-1000-4 FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS TIC EN EL MHCP BOGOTÁ","C-  1399-1000-4 FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS TIC EN EL MHCP BOGOTÁ","Servicios de información implementados",27905538420,"Talento Humano"]
[null,7,"Gestionar la implementación anual de  un piloto de adopción de tecnologías emergentes  para el MHCP","Identificar e implementar oportunidades de mejora de procesos mediante el uso de tecnológía emergentes","Informe de los resultados de la implementación de la tecnología emergente  actualizada ","Ricardo Fernelix Rios","Maria Eugenia Chavez Robayo",null,"Apo 1.3","Dirección de Tecnología","-","2024-02-01","2026-12-20","NA","NA","C-  1399-1000-4 FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS TIC EN EL MHCP BOGOTÁ","C-  1399-1000-4 FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS TIC EN EL MHCP BOGOTÁ","Servicios de información implementados",27905538420,"Talento Humano"]
[]
[null,"Perspectiva: Gestión de capacidades institucionales"]
[]
[null,"Objetivo estratégico: GC1. Fortalecer las capacidades del talento humano en el marco de los valores institucionales"]
[]
[null,"Nombre del indicador del objetivo estratégico",null,null,null,null,null,null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Nivel de Madurez en la Dimensión de Talento Humano del Mipg, de conformidad con los Autodiagnóstico del DAFP",null,null,null,null,null,null,80,85,90,95]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Promover acciones orientadas a mantener el nivel de consolidación de la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano, de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y el Modelo de Entidad Familiarmente Responsable - efr.",null,null,null,null,null,null,"Nivel de Madurez en las etapas de Gestión de la Política de Gestión del Talento Humano de la Matriz de Autodiagnóstico del DAFP",null,80,85,90,95]
[]
[null,"Ni","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Proceso(s) asociado(s)","Dependencia responsable","Dependencias y/o entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de Financiación**","Fuente de Financiación (Inversión)",null,null,"Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea","Fuente de información de la tarea","Política MIPG","Componente PAAC","Subcomponente PAAC"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final",null,"Nombre del proyecto","Producto","Apropiación Vigente"]
[null,1,"Realizar actividades relacionadas con el ciclo de vida del servidor público, los estándares de la norma efr y las rutas de creación de valor (felicidad, crecimiento, servicio, calidad, análisis de datos), de conformidad con lo estipulado en el Plan Estratégico de Talento Humano de cada vigencia.","Ejecutar en cada vigencia las acciones y lineas de trabajo estipuladas en los planes que conforman el Plan Estratégico de Talento Humano en relación con la Política de Gestión del Talento Humano.","Informes de ejecución y seguimiento del Plan Estratégico de Talento Humano de cada vigencia.","Fernando Antonio Carvajal","Cristian Giovanny Leal Pardo\nKaren Duque Aguirre","Lia Carolina Cabrejo Cardenas\nCarlos Leonardo Cano Paramo\nHilda Verónica Tapasco\n","Apo 2.1- Apo 2.2","Subdirección de Talento Humano","Servidores Públicos","2023-02-01","2026-12-20","2023-02-01","2023-12-20",null,null,null,null,"Talento Humano",null,"Talento Humano"]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Realizar actividades que fortalezcan la implementación de la Política de Integridad, con el propósito de alcanzar el nivel de consolidación, de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.",null,null,null,null,null,null,"Nivel de Madurez en las etapas de Gestión de la Política de Integridad de la Matriz de Autodiagnóstico del DAFP",null,80,85,90,95]
[]
[null,"Ni","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Proceso(s) asociado(s)","Dependencia responsable","Dependencias y/o entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de Financiación**","Fuente de Financiación (Inversión)",null,null,"Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea","Fuente de información de la tarea","Política MIPG","Componente PAAC","Subcomponente PAAC"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final",null,"Nombre del proyecto","Producto","Apropiación Vigente"]
[null,1,"Ejecutar actividades que promuevan la cultura de integridad, de conformidad con las líneas de trabajo estipuladas en el Plan Estratégico de Talento Humano de cada vigencia.","Ejecutar en cada vigencia las acciones y lineas de trabajo estipuladas en los planes que conforman el Plan Estratégico de Talento Humano en relación con la Política de Integridad.","Informes de ejecución y seguimiento del Plan Estratégico de Talento Humano de cada vigencia.","Fernando Antonio Carvajal","Cristian Giovanny Leal Pardo\nKaren Duque Aguirre","Lia Carolina Cabrejo Cardenas\nCarlos Leonardo Cano Paramo\nHilda Verónica Tapasco\n","Apo 2.1- Apo 2.2","Subdirección de Talento Humano","Servidores Públicos","2023-02-01","2026-12-20","2023-02-01","2023-12-20",null,null,null,null,"Talento Humano",null,"Integridad"]
[]
[null,"Objetivo estratégico: GC2.  Fortalecer la gestión pública a través de procesos administrativos, financieros y jurídicos"]
[]
[null,"Nombre del indicador del objetivo estratégico",null,null,null,null,null,null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"NUMERO DE DOCUMENTOS ENTREGADOS / NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS ",null,null,null,null,null,null,1,0,0,0]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Promover mecanismos para un ejercicio adecuado de defensa jurídica de la Entidad.",null,null,null,null,null,null,"NUMERO DE DOCUEMNTOS ENTREGADOS / NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRTAMADOS",null,1,0,0,0]
[]
[null,"Ni","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Proceso(s) asociado(s)","Dependencia responsable","Dependencias y/o entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de Financiación**","Fuente de Financiación (Inversión)",null,null,"Recursos necesarios para el desarrollo de la tarea","Fuente de información de la tarea","Política MIPG","Componente PAAC","Subcomponente PAAC"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final",null,"Nombre del proyecto","Producto","Apropiación Vigente"]
[null,1,"Promover e incentivar la generación de estrategias de defensa entre las diferentes entidades que actúen ya sea como demandantes o demandadas","Programar mesas de trabajo para fortalecer la argumentación para la defensa de la institucionalidad presupuestal dentro de los procesos judiciales en las diversas áreas del MHCP y con las diferentes entidades del Estado.",null,"Diego Ignacio Rivera","Sandra Díaz Castellanos","Sandra Mónica Acosta García - Liliana María Almeyda","Apo.5.1","Subdirección Jurídica","N/A","2023-02-01","2026-12-20","2023-02-01","2023-12-20","Inversión ","N/A","N/A","N/A","Talento Humano","Iniciativa dependencia",null,"N/A","N/A"]
[null,2,"Coordinar con las Dependencias las Dependencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que se requieran para fortalecer los procesos de la Entidad","Coordinar con las Dependencias del Ministerio el intercambio de información que sean de interés para fortalecer los procesos del Ministerio y el apoyo de la Subdirección Jurídica a los mismos.",null,"Diego Ignacio Rivera","Diana Marcela Barbosa","Liliana María Almeyda Gómez","Apo.6.2","Subdirección Jurídica","N/A","2023-02-01","2026-12-20","2023-02-01","2023-12-20","Inversión ","N/A","N/A","N/A","Talento Humano","Iniciativa dependencia",null,"N/A","N/A"]
[null,3,"Gestionar el conocimiento y la innovación en las actuaciones administrativas de la Subdirección Jurídica y su apoyo o interacción con las áreas del MHCP y otras Entidades del Estado","i) Promover a través de la información existente y de la forma en que actúan las diferentes dependencias esquemas de apoyo que permitan mejorar la gestión legal y jurídica en procura de evitar la generación de daño antijurídico.   \nii) Identificar esquemas que permitan generar grupos de valor o interés para mejorar la gestión Jurídica en las diferentes actuaciones del MHCP.\niii) Apoyar jurídicamente a las áreas al interior del MHCP y a las Entidades del Estado que lo requieran.\niv) Promover la administración eficiente de los flujos de información.\nv) Promover las buenas prácticas en las actuaciones administrativas y jurídicas de la Subdirección Jurídica",null,"Diego Ignacio Rivera","Sandra Díaz Castellanos","Sandra Mónica Acosta García - Liliana María Almeyda -  Carolina Jiménez Bellicia\n\n","Apo.5.1","Subdirección Jurídica","N/A","2023-02-01","2026-12-20","2023-02-01","2023-12-20","Inversión ","N/A","N/A","N/A","Talento Humano","Iniciativa dependencia",null,"N/A","N/A"]
[null,4,"Determinar las deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los apoderados de la entidad en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra, con el fin de proponer correctivos","Revisar mensualmente las alertas tempranas, a partir de la información que arrojada las herramientas tecnológicas que controla los términos en el ciclo de la defensa judicial.",null,"Diego Ignacio Rivera","Sandra Díaz Castellanos","Sandra Mónica Acosta García - Liliana María Almeyda -  Carolina Jiménez Bellicia\n\n","Apo.5.1","Subdirección Jurídica","N/A","2023-02-01","2026-12-20","2023-02-01","2023-12-20","Inversión ","N/A","N/A","N/A","Talento Humano","Iniciativa dependencia",null,"N/A","N/A"]
[null,5,"Fortalecer el proceso de Defensa Jurídica en la Subdirección Jurídica acciones de tutela,  en articulación con otras dependencias del Ministerio","1. Identificar líneas de investigación para mapear (i) Temas frecuentes, (ii)Fortalezas, (iii) Limitaciones y (iv) Fallos favorables /condenatorios, en la defensa jurídica de acciones de tutela.\n\n2. Sistematizar la información recolectada (i) Tema, (ii) Pretensiones (iii) Insumos (Argumentos jurídicos.\n\n3. Analizar la información con el área competente.\n\n4. Determinar Oportunidades de Mejora.\n\n5. Generar documento final.",null,"Diego Ignacio Rivera","Carolina Jiménez Bellicia\n","Equipo de tutelas","Apo.5.1","Subdirección Jurídica","N/A","-","-","2023-02-01","2023-07-31","Inversión ","N/A","N/A","N/A","Talento Humano","Iniciativa dependencia",null,"N/A","N/A"]