{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["PSST","Plan de Accion Sectorial"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":7,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"PSST","index":0,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[22,1,22,3],[1,1,11,10],[17,8,19,8],[17,9,17,10],[18,9,18,10],[17,1,19,1],[17,2,19,2],[17,3,19,3],[17,4,19,4],[17,5,19,5],[17,6,19,6],[17,7,19,7]]}
[]
[null,"PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD \nEN EL TRABAJO - PSST"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Objetivo Estratégico","Iniciativa Estratégica","Responsable de aprobar","Nombre de la Tarea","Responsable de documentar","Proceso asociado","Dependencia responsable","Dependencias y/o entidades participantes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,2022]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial","Fecha final"]
[]
[]
[null,"No se incluyeron acciones"]

{"sheet":"Plan de Accion Sectorial","index":1,"n_rows":237,"n_cols":17,"rows_kept":237,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[59,1,59,7],[181,1,181,15],[191,10,191,11],[191,12,191,13],[191,14,192,14],[191,15,192,15],[201,10,201,11],[201,12,201,13],[201,14,202,14],[201,15,202,15],[191,5,192,5],[191,6,192,6],[191,7,192,7],[191,8,192,8],[201,6,202,6],[201,7,202,7],[201,8,202,8],[201,9,202,9],[183,1,184,7],[183,8,183,11],[185,1,185,7],[187,1,188,7],[187,8,188,9],[197,10,197,13],[189,1,189,7],[156,1,156,15],[166,10,166,11],[166,12,166,13],[166,14,167,14],[166,15,167,15],[128,1,128,16],[130,1,130,16],[176,10,176,11],[176,12,176,13],[176,14,177,14],[176,15,177,15],[172,1,173,7],[172,8,173,9],[172,10,172,13],[174,1,174,7],[174,8,174,9],[176,1,177,1],[176,2,177,2],[176,3,177,3],[176,4,177,4],[176,5,177,5],[176,6,177,6],[176,7,177,7],[176,8,177,8],[114,15,115,15],[114,16,115,16],[140,10,140,11],[140,12,140,13],[140,14,141,14],[140,15,141,15],[150,10,150,11],[150,12,150,13],[150,14,151,14],[150,15,151,15],[114,14,115,14],[124,15,125,15],[124,16,125,16],[106,14,107,14],[106,15,107,15],[106,16,107,16],[98,14,99,14],[98,1,99,1],[98,2,99,2],[98,3,99,3],[98,4,99,4],[98,5,99,5],[98,6,99,6],[98,7,99,7],[98,8,99,8],[98,9,99,9],[106,1,107,1],[102,1,103,7],[104,1,104,7],[106,2,107,2],[106,3,107,3],[106,4,107,4],[106,5,107,5],[106,6,107,6],[106,7,107,7],[77,3,78,3],[77,4,78,4],[98,15,99,15],[98,16,99,16],[95,1,96,7],[93,8,94,9],[95,8,95,9],[96,8,96,9],[93,10,93,13],[93,1,94,7],[86,16,87,16],[65,15,66,15],[65,16,66,16],[77,10,77,11],[77,12,77,13],[77,14,78,14],[77,15,78,15],[77,16,78,16],[46,14,47,14],[46,15,47,15],[72,10,72,13],[46,12,46,13],[5,1,5,16],[7,1,7,16],[26,1,26,16],[82,10,82,13],[77,6,78,6],[77,7,78,7],[77,8,78,8],[77,9,78,9],[20,3,21,3],[20,4,21,4],[20,5,21,5],[20,6,21,6],[20,7,21,7],[20,8,21,8],[20,9,21,9],[28,1,29,7],[28,8,28,11],[30,1,30,7],[32,1,32,7],[46,16,47,16],[53,1,53,16],[65,10,65,11],[65,12,65,13],[65,14,66,14],[110,1,111,7],[112,1,112,7],[114,1,115,1],[114,2,115,2],[114,3,115,3],[114,4,115,4],[114,5,115,5],[114,6,115,6],[114,7,115,7],[110,8,111,9],[110,10,110,13],[112,8,112,9],[98,10,98,11],[98,12,98,13],[114,8,115,8],[114,9,115,9],[114,10,114,11],[114,12,114,13],[102,8,103,9],[102,10,102,13],[104,8,104,9],[106,8,107,8],[106,9,107,9],[106,10,106,11],[106,12,106,13],[72,1,73,7],[74,1,75,7],[72,8,73,9],[74,8,74,9],[75,8,75,9],[86,10,86,11],[86,12,86,13],[86,14,87,14],[86,15,87,15],[82,1,83,7],[82,8,83,9],[86,1,87,1],[86,2,87,2],[86,3,87,3],[86,4,87,4],[86,5,87,5],[86,6,87,6],[86,7,87,7],[86,8,87,8],[86,9,87,9],[84,1,84,7],[84,8,84,9],[77,1,78,1],[77,2,78,2],[3,4,3,20],[12,1,12,7],[13,1,13,7],[31,1,31,7],[65,1,66,1],[65,2,66,2],[65,3,66,3],[65,4,66,4],[65,5,66,5],[65,6,66,6],[65,7,66,7],[65,8,66,8],[65,9,66,9],[9,1,10,7],[9,8,9,11],[11,1,11,7],[16,1,17,7],[16,8,17,9],[16,10,16,13],[14,1,14,7],[18,1,18,7],[18,8,18,9],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[233,10,233,11],[233,12,233,13],[210,1,211,7],[210,8,210,11],[212,1,212,7],[214,1,215,7],[214,8,215,9],[214,10,214,13],[201,5,202,5],[206,1,206,15],[208,1,208,15],[225,1,226,7],[225,8,225,11],[227,1,227,7],[218,1,219,1],[218,2,219,2],[218,3,219,3],[218,4,219,4],[218,5,219,5],[218,6,219,6],[218,7,219,7],[218,8,219,8],[231,1,231,7],[231,8,231,9],[233,1,234,1],[233,2,234,2],[233,3,234,3],[233,4,234,4],[233,5,234,5],[233,6,234,6],[233,7,234,7],[233,8,234,8],[233,9,234,9],[189,8,189,9],[191,1,192,1],[191,2,192,2],[191,3,192,3],[191,4,192,4],[199,1,199,7],[199,8,199,9],[229,1,230,7],[229,8,230,9],[216,1,216,7],[216,8,216,9],[197,1,198,7],[197,8,198,9],[223,1,223,15],[229,10,229,13],[176,9,177,9],[201,1,202,1],[201,2,202,2],[201,3,202,3],[201,4,202,4],[158,1,159,7],[158,8,158,11],[160,1,160,7],[162,1,163,7],[162,8,163,9],[162,10,162,13],[164,1,164,7],[164,8,164,9],[166,1,167,1],[166,2,167,2],[166,3,167,3],[166,4,167,4],[166,5,167,5],[166,6,167,6],[166,7,167,7],[166,8,167,8],[166,9,167,9],[191,9,192,9],[187,10,187,13],[132,1,133,7],[132,8,132,11],[134,1,134,7],[136,1,137,7],[136,8,137,9],[136,10,136,13],[138,1,138,7],[138,8,138,9],[146,1,147,7],[146,8,147,9],[140,1,141,1],[140,2,141,2],[140,3,141,3],[140,4,141,4],[140,5,141,5],[140,6,141,6],[140,7,141,7],[146,10,146,13],[140,8,141,8],[140,9,141,9],[34,1,35,7],[34,8,35,9],[34,10,34,13],[20,14,21,14],[20,15,21,15],[20,16,21,16],[36,1,36,7],[36,8,36,9],[38,1,39,1],[38,2,39,2],[38,3,39,3],[38,4,39,4],[38,5,39,5],[38,6,39,6],[38,7,39,7],[38,8,39,8],[38,9,39,9],[20,10,20,11],[20,12,20,13],[38,10,38,11],[38,12,38,13],[38,14,39,14],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[42,1,43,7],[42,8,43,9],[42,10,42,13],[44,1,44,7],[44,8,44,9],[61,1,62,7],[61,8,62,9],[61,10,61,13],[63,8,63,9],[63,1,63,7],[46,1,47,1],[46,2,47,2],[46,3,47,3],[46,4,47,4],[46,5,47,5],[46,6,47,6],[46,7,47,7],[46,8,47,8],[46,9,47,9],[55,1,56,7],[55,8,55,11],[57,1,57,7],[58,1,58,7],[46,10,46,11],[124,14,125,14],[233,14,234,14],[233,15,234,15],[77,5,78,5],[218,15,219,15],[218,10,218,11],[218,12,218,13],[218,14,219,14],[218,9,219,9],[148,1,148,7],[148,8,148,9],[150,1,151,1],[150,2,151,2],[150,3,151,3],[150,4,151,4],[150,5,151,5],[150,6,151,6],[150,7,151,7],[150,8,151,8],[150,9,151,9],[118,1,119,7],[124,1,125,1],[124,2,125,2],[124,3,125,3],[118,8,119,9],[118,10,118,13],[120,8,120,9],[121,8,121,9],[122,8,122,9],[120,1,122,7],[124,4,125,4],[124,5,125,5],[124,6,125,6],[124,7,125,7],[124,8,125,8],[124,9,125,9],[124,10,124,11],[124,12,124,13]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Plan Estratégico Sectorial 2023-2026"]
[]
[null,"Perspectiva: Gestión Misional"]
[]
[null,"Objetivo estratégico: GM1.Lograr la sostenibilidad fiscal a través del recaudo, control efectivo y generación de cultura de la legalidad "]
[]
[null,"Nombre del indicador ",null,null,null,null,null,null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Formalización laboral (UGPP"]
[null,"Recaudo bruto (DIAN"]
[null,"Detección de lavado de activos (UIAF) "]
[null,"Recaudo en transferencias FNT y Municipios (Coljuegos)"]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Implementar la ruta de la formalización"]
[]
[null,"N°","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Entidad responsable","Entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de información de la tarea","Eje transformacional PND 2022-2026","Objetivo ODS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final"]
[null,1,"Definición de los componentes de la ruta y formalización ",null,null,null,null,null,"UGPP\nDIAN",null,"-","-","2023-02-01","2023-12-31","Macrometas"]
[null,2,"Desarrollo de un piloto de la ruta de formalización",null,null,null,null,null,"UGPP\nDIAN",null,"-","-","2024-02-01","2024-12-31","Macrometas"]
[null,3,"Ampliación y/o articulación según los resultados del año anterior ",null,null,null,null,null,"UGPP\nDIAN",null,"-","-","2025-02-01","2026-12-31","Macrometas"]
[]
["c","Objetivo estratégico: GM2.Fortalecer mecanismos de financiamiento a través de inversiones temáticas o convenios de cofinanciación, aprovechando los distintos instrumentos financieros para contribuir a la mitigación y adaptación de cambio climático "]
[]
[null,"Nombre del indicador ",null,null,null,null,null,null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Certificación GCF (Global Climate Fund) (GB)"]
[null," mecanismos de financiación implementados - "]
[null,"# temáticas priorizadas a apoyar - #"]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Contribuir al enverdecimiento del sistema financiero",null,null,null,null,null,null,"50% de entidades de la industria de seguros, pensiones, fiduciarios e intermediarios de valores con estrategias ASG implementadas – SFC",null,"Ejecución del 100% de las actividades de la hoja de ruta definida en el 2022","NA","NA","NA"]
[]
[null,"N°","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Entidad responsable","Entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de información de la tarea","Eje transformacional PND 2022-2026","Objetivo ODS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final"]
[null,1,"Ejecutar las actividades previstas en la hoja de ruta 2023 para el enverdecimiento del Sistema Financiero - SFC","Impulso de la incorporación de criterios asociados al riesgo de cambio climático en la industria de seguros, pensiones, fiduciarios e intermediarios de valores","Ejecución del 100% de las actividades de la hoja de ruta definida en el 2022","Fernando Castro Corral","Sergio Varela","Miguel Felipe Zárate A","Superintendencia Financiera de Colombia ","Superintendencia Financiera de Colombia ","2023-02-01","2023-12-31","2023-02-01","2023-12-31","Macrometas","4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática","Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos"]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Contribuir al fortalecimiento de las capacidades sectoriales para la reducción de la vulnerabilidad ante los fenómenos de variabilidad climática",null,null,null,null,null,null,"100 % de la definición e implementación de las actividades de la taxonomía para la adaptación al cambio climático en Colombia"]
[]
[null,"N°","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Entidad responsable","Entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de información de la tarea","Eje transformacional PND 2022-2026","Objetivo ODS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final"]
[null,1,"Identificar las actividades y prácticas que tipificarán los proyectos de adaptación al cambio climático ","Avance en la definición e implementación de la taxonomía para la adaptación al cambio climático en Colombia","Actividades y prácticas para la tipificación de  proyectos de adaptación al cambio climático ","Fernando Castro Corral","Sergio Varela","Miguel Felipe Zárate A","Superintendencia Financiera de Colombia ","Superintendencia Financiera de Colombia ","2023-02-01","2023-12-31","2023-02-01","2023-12-31","Macrometas / Sisconpes","4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática","Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos"]
[null,2,"Desarrollar pilotos para validar y ajustar las definiciones taxonómicas\t","Avance en la definición e implementación de la taxonomía para la adaptación al cambio climático en Colombia","Pilotos para validación y ajuste las definiciones taxonómicas\t","Fernando Castro Corral","Sergio Varela","Miguel Felipe Zárate A","Superintendencia Financiera de Colombia ","Superintendencia Financiera de Colombia ","2024-02-01","2024-12-31","-","-","Macrometas / Sisconpes","4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática","Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos"]
[null,3,"Divulgar e implementar la taxonomía con las partes interesadas incorporando la transición de la actualmente usada por el MRV de financiamiento climático – 2023 sfc","Avance en la definición e implementación de la taxonomía para la adaptación al cambio climático en Colombia","Documento taxonomía incorporando la transición de la actualmente usada por el MRV de financiamiento climático ","Fernando Castro Corral","Sergio Varela","Miguel Felipe Zárate A","Superintendencia Financiera de Colombia ","Superintendencia Financiera de Colombia ","2025-02-01","2025-12-31","-","-","Macrometas / Sisconpes","4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática","Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos"]
[null,4,"Implementación Reporte Sostenibilidad bajo estándar internacional certificado (GRI, TCFD (Task Force Climate Related Financial Disclosures) ",null,null,"Oscar Rosero","Oscar Rosero",null,"Grupo Bicentenario",null,"2023-02-01","2025-12-31","2023-02-01","2023-12-31","Macrometas"]
[]
["c","Objetivo estratégico: GM3. Dinamizar la banca de desarrollo y la inclusión financiera, como instrumento que incentive y estimule la competitividad, inversión, la economía popular y desarrollo social"]
[]
[null,"Nombre del indicador ",null,null,null,null,null,null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Reducción porcentual de brecha de inclusión - 50.000 nuevos pequeños productores de bajos ingresos de la economía popular (GB)"]
[null,"Reducción porcentual de brecha de inclusión financiera en poblaciones priorizadas (Mujeres, empresarios, jóvenes, empleados de bajos ingresos) - sfc",null,null,null,null,null,null,"100% del diagnóstico realizado en 2023","NA","NA","NA"]
[null,"Garantizar 1.500.000 créditos, facilitando el financiamiento de micronegocios y población vulnerable* (no atendida o subatendida por el sector financiero) - FNG",null,null,null,null,null,null,350000,370000,380000,400000]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Apoyar el desarrollo de soluciones que dinamicen la banca de desarrollo con los objetivos de inclusión crediticia financiera para el apoyo a la innovación productiva y financiamiento sostenible. ",null,null,null,null,null,null,"Desarrollar 10 acciones definidas en la hoja de ruta durante el cuatrienio "]
[]
[null,"N°","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Entidad responsable","Entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de información de la tarea","Eje transformacional PND 2022-2026","Objetivo ODS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final"]
[null,1,"Desarrollar la propuesta de política  para la Inclusión de la Economía Popular en los productos y/o servicios de entidades del Grupo Bicentenario.",null,null,"Oscar Rosero",null,"Oscar Rosero","Grupo Bicentenario",null,"2023-01-01","2023-12-31","2023-02-01","2023-12-31","Macrometas"]
[null,2,"Alinear y revisar la regulación aplicable a las entidades del Grupo Bicentenario para atender e incursionar en mercados donde se requiere atención prioritaria en el foco del Gobierno Nacional ",null,null,"Oscar Rosero",null,"Oscar Rosero","Grupo Bicentenario",null,"2023-02-01","2025-12-31","2023-02-01","2023-12-31","Macrometas"]
[null,3,"Elaboración del estudio sobre las condiciones de acceso al crédito, buscando identificar posibles diferencias entre deudores hombres y mujeres, y adoptar medidas que conduzcan a promover el cierre de las brechas","1. Realizar análisis que caracterice el acceso y comportamiento del crédito formal por género, evaluando elementos como: valor promedio de los créditos, tasas de interés, calificación de riesgo, entre otros, a partir de datos desagregados a nivel de deudores\n\n2. Realizar análisis que permita identificar y caracterizar conductas que puedan impactar a los consumidores financieros de manera diferencial por género, a través del análisis de la información de gestión de reclamaciones por sexo.\n\n3. Generar documento con el diagnóstico consolidado ","Estudio sobre las condiciones de acceso al crédito en Colombia","Fernando Castro Corral","Sergio Varela","Miguel Felipe Zárate A","Superintendencia Financiera de Colombia ","Superintendencia Financiera de Colombia ","2023-02-01","2023-12-31","2023-02-01","2023-12-31","Macrometas","2. Seguridad Humana y Justicia Social","Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas."]
[null,4,"Proyectar la normatividad relacionada con el sistema de pagos inmediatos y el consejo nacional de pagos. ","Con el fin de lograr un mayor desarrollo y masificación de los pagos electrónicos en el país, se adelantarán acciones tendientes a lograr la implementación de un ecosistema de pagos inmediatos,  y una instancia de gobernanza en materia de pagos.","Proyecto normativo ","Camilo ","Paola Rocio Peña ","Daissy Tatiana Santos Yate ","Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF","URF\nSuper Financiera\nSuper Solidaria","2023-02-01","2023-12-31","2023-02-01","2023-12-31","Macrometas"]
[]
[null,"Iniciativa - SFC – FOGACOOP",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Aumentar el acceso a la educación financiera en los territorios ",null,null,null,null,null,null,"Colombianos que acceden de manera presencial y virtual al programa de educación financiera en los territorios. (SFC) ",null,10000,10000,10000,10000]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Capacitar el 100% de las cooperativas inscritas a FOGACOOP en temas de educación e inclusión financiera",null,500,500,500,500]
[]
[null,"N°","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Entidad responsable","Entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de información de la tarea","Eje transformacional PND 2022-2026","Objetivo ODS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final"]
[null,1,"Consolidación del programa de educación financiera ","Consolidación del programa de educación financiera para el acceso de manera presencial y virtual al programa de educación financiera en los territorios. ","40.000 colombianos que acceden de manera presencial y virtual al programa de educación financiera en los territorios. (SFC)","Fernando Castro Corral","Sergio Varela","Miguel Felipe Zárate A","Superintendencia Financiera de Colombia ","Superintendencia Financiera de Colombia ","2023-02-01","2026-12-31","2023-02-01","2023-12-31","Macrometas","2. Seguridad Humana y Justicia Social","Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos"]
[null,2,"Profundizar el trabajo de educación e inclusión financiera de los administradores y funcionarios de las cooperativas para que fortalezcan cada vez más su gestión de riesgos ",null,null,"Adriana Mcallister Braidy","Zulma Liliana López Zuluaga",null,"Fogacoop",null,null,null,"2023-02-01","2023-12-31","Macrometas"]
[]
[null,"Iniciativa -  FOGACOOP– SUPERSOLIDARIA - URF",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Crear un marco normativo que promueva un sector solidario de ahorro y crédito dinámico, resiliente e inclusivo.",null,null,null,null,null,null,"% de implementación de las acciones programadas para el cuatrienio de la hoja de ruta  ",null,0.2,0.5,0.7,1]
[]
[null,"N°","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Entidad responsable","Entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de información de la tarea","Eje transformacional PND 2022-2026","Objetivo ODS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final"]
[null,1,"Avances en la implentación de la hoja de ruta 2023","De acuerdo con la hoja de ruta establecida, desarrollar las acciones programadas para la vigencia","Resultados para la vigencia de acuerdo con la hoja de ruta","\nDaniel Camilo Quintero Castro","Derenis Danielis Lopez Meza","Daissy Tatiana Santos Yate ","Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF","FOGACOOP\nSuperintendencia de Economía Solidaria \nSuperintendencia Financiera\nMinisterio de Hacienda","2023-02-01","2023-12-31","2023-02-01","2023-12-31","Macrometas"]
[null,2,"Avances en la implentación de la hoja de ruta 2024","De acuerdo con la hoja de ruta establecida, desarrollar las acciones programadas para la vigencia","Resultados para la vigencia de acuerdo con la hoja de ruta","\nDaniel Camilo Quintero Castro","Derenis Danielis Lopez Meza","Daissy Tatiana Santos Yate ","Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF","FOGACOOP\nSuperintendencia de Economía Solidaria \nSuperintendencia Financiera\nMinisterio de Hacienda","2024-02-01","2024-12-31","2024-02-01","2024-12-31","Macrometas"]
[null,3,"Avances en la implentación de la hoja de ruta 2025","De acuerdo con la hoja de ruta establecida, desarrollar las acciones programadas para la vigencia","Resultados para la vigencia de acuerdo con la hoja de ruta","\nDaniel Camilo Quintero Castro","Derenis Danielis Lopez Meza","Daissy Tatiana Santos Yate ","Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF","FOGACOOP\nSuperintendencia de Economía Solidaria \nSuperintendencia Financiera\nMinisterio de Hacienda","2025-02-01","2025-12-31","2025-02-01","2025-12-31","Macrometas"]
[null,4,"Avances en la implentación de la hoja de ruta 2026","De acuerdo con la hoja de ruta establecida, desarrollar las acciones programadas para la vigencia","Resultados para la vigencia de acuerdo con la hoja de ruta","\nDaniel Camilo Quintero Castro","Derenis Danielis Lopez Meza","Daissy Tatiana Santos Yate ","Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF","FOGACOOP\nSuperintendencia de Economía Solidaria \nSuperintendencia Financiera\nMinisterio de Hacienda","2026-02-01","2026-12-31","2026-02-01","2026-12-31","Macrometas"]
[]
[null,"Iniciativa - GB",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Potencializar sinergias entre entidades financieras públicas, para aprovechar las economías de escala y servicios complementarios.",null,null,null,null,null,null,"Posición número 3 del holding como grupo financiero del país"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Implementación de 3 programas estratégicos del Grupo Bicentenario(Inclusión Financiera, Innovación y Finanzas Verdes)\t"]
[]
[null,"N°","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Entidad responsable","Entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de información de la tarea","Eje transformacional PND 2022-2026","Objetivo ODS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final"]
[null,1,"Desarrollo e implementación de mecanismos interinstitucionales para la implementación de sinergias entre las entidades del Grupo Bicentenario.","Desarrollar mecanismos que articule a las entidades del grupo, identificando, desarrollando e implementando sinergías, que optimicen los procesos y el costo, en todas las áreas de las organizaciones (operativas, comerciales, estratégicas).",null,"Oscar Rosero",null,null,"Grupo Bicentenario","entidades de GB","2023-02-01","2026-12-31","2023-02-01","2023-12-31","Macrometas"]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Estimular mecanismos de protección y/o cobertura a través de las aseguradoras del estado con el fin de mitigar las variables exógenas que actualmente impactan los proyectos productivos de pequeña y mediana escala GB"]
[]
[null,"N°","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Entidad responsable","Entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de información de la tarea","Eje transformacional PND 2022-2026","Objetivo ODS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Macrometas"]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Contribuir en la disminución de desigualdad social de las familias colombianas, facilitando el acceso a programas sociales sostenibles.",null,null,null,null,null,null,"$$ recursos a proyectos energéticos limpios, proyectos de infraestructura regionales y vivienda de interés social"]
[]
[null,"N°","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Entidad responsable","Entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de información de la tarea","Eje transformacional PND 2022-2026","Objetivo ODS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Macrometas"]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Contribuir a la creación de valor compartido a través de la gestión integral de activos y el fomento a la productividad  de economías populares.",null,null,null,null,null,null,"Incrementar en un 10% la monetización de activos improductivos SAE-CISA",null,0.02,0.02,0.03,0.03]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Número de activos destinados al fomento a la economía popular.",null,1,1,1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Número de proyectos estratégicos que generen valor compartido",null,2,2,2,2]
[]
[null,"N°","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Entidad responsable","Entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de información de la tarea","Eje transformacional PND 2022-2026","Objetivo ODS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final"]
[null,null,"Diseñar e implementar estrategias de gestión, administración y comercialización de activos",null,"Estrategias diseñadas e implementadas",null,null,null,null,null,"2023-01-01","2026-12-31",null,null,"Macrometas"]
[]
[null,"Perspectiva: Gestión para el Resultado"]
[]
[null,"Objetivo estratégico: GR1. Fortalecer los mecanismos para una cultura de transparencia y participación ciudadana en las entidades del Sector Hacienda"]
[]
[null,"Nombre del indicador del objetivo estratégico",null,null,null,null,null,null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Propuestas de acciones que permitan mitigar la insatisfacción en la atención a los grupos de valor.\n",null,null,null,null,null,null,1]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Diseñar e implementar estrategias para la divulgación de información y relacionamiento con el ciudadano",null,null,null,null,null,null,"Estrategia de divulgación de información y relacionamiento con el ciudadano programadas y realizadas.",null,1,1,1,1]
[]
[null,"N°","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Entidad responsable","Entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de información de la tarea","Política MIPG"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final"]
[null,1,"Diseñar contenido y desarrollar  la mesa sectorial  de relacionamiento con el ciudadano.\n","Adelantar  contenido de la mesa sectorial, así como la citación y desarrollo de la misma con las entidades del Sector Hacienda.","Diagnóstico del estado de avance relacionamiento con el ciudadano. ","Carlos Andrés Gil","Amelia Jimenez","N/A","Ministerio de Hacienda y Crédito Público","Todas las entidades","-","-","01-02.2023","2023-12-31","Iniciativa Entidad","Transparencia -Participación Ciudadana - Racionalización de Trámites - Servicio al Ciudadano"]
[null,2,"Realizar una sinergia a través de las mesas sectoriales de relacionamiento al ciudadano: Es importante definir el plan de trabajo, las acciones sectoriales que cada entidad realizará y el aporte en conocimiento que será parte del plan de educación en los estudiantes.","Adelantar el plan de trabajo que contenga  las acciones sectoriales que cada entidad realizará y el aporte en conocimiento que será parte del plan de educación en los estudiantes. ","Documento mesas de trabajo\n\nEvidencia de asistencia ","Carlos Andrés Gil","Amelia Jimenez","Catherine Cifuentes\n","Ministerio de Hacienda y Crédito Público","Todas las entidades","-","-","01-02.2023","2023-12-31","Iniciativa Entidad","Transparencia -Participación Ciudadana - Racionalización de Trámites - Servicio al Ciudadano"]
[null,3,"Participar en las actividades que se definan en las mesas sectoriales de relacionamiento ciudadano","Participar en las actividades que se deefinan en las mesas sectoriales de relacionamiento ciudadano","Evidencia de asistencia \n\nInsumos producto de mesas de trabajo,\n\nRegistro SMGI","Delegado de la entidad","Delegado de la entidad","N/A","Todas las entidades","Todas las entidades","-","-","01-02.2023","2023-12-31","Iniciativa Entidad","Transparencia -Participación Ciudadana - Racionalización de Trámites - Servicio al Ciudadano"]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Coadyuvar en el mejoramiento del ejercicio de la función disciplinaria, mediante la implementación de buenas prácticas, herramientas y contenido de transferencia de conocimiento",null,null,null,null,null,null,"Herramientas y buenas prácticas de función disciplinaria programadas e implementadas.",null,1,1,1,1]
[]
[null,"N°","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Entidad responsable","Entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de información de la tarea","Política MIPG"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final"]
[null,1,"Programar las sesiones del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda - Enero a diciembre (2 capacitaciones obligatorias con participación de todas las entidades)","La Secretaría Técnica del Colectivo Sectorial enviará vía correo electrónico, las respectivas convocatorias con el correspondiente Orden del Día, indicando fecha, lugar y hora de su realización\n","Asistencia y participación entidades del Sector Hacienda.\n","Claudia Patricia Paz","Leidy Viviana Vanegas López","N/A","Ministerio de Hacienda y Crédito Público",null,"-","-","2023-02-01","2023-12-31","Iniciativa Entidad","Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción"]
[null,2,"Actualizar y poner en marcha el reglamento del Colectivo Sectorial (4 sesiones obligatorias) - Enero a diciembre (Participación de todas las entidades)","Durante la vigencia 2023 se realizarán cuatro (4) mesas de trabajo con el propósito de revisar y mejorar el Reglamento Interno del Colecto Disciplinario del Sector Hacienda.\n\nDurante las mesas de trabajo se asignarán tareas a las 30 entidades integrantes del Colectivo Sectorial, entre ellas, el estudio de la naturaleza y reglamentación jurídica de cada una de las entidades\n","Asistencia y participación entidades del Sector Hacienda.\n","Claudia Patricia Paz","Leidy Viviana Vanegas López","N/A","Ministerio de Hacienda y Crédito Público",null,"-","-","2023-02-01","2023-12-31","Iniciativa Entidad","Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción"]
[null,3,"Participar de las sesiones del colectivo y de las actividades que se deriven de las mesas de trabajo","Participar en las sesiones de colectivo  que se deefinan.","Asistencia y participación entidades del Sector Hacienda.\n","Delegado de la entidad","Delegado de la entidad","N/A","Todas las entidades",null,"-","-","2023-02-01","2023-12-31","Iniciativa Entidad","Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción"]
[]
[null,"Objetivo estratégico: GR2. Fortalecer la gestión del conocimiento y la innovación en las entidades del Sector Hacienda"]
[]
[null,"Nombre del indicador del objetivo estratégico",null,null,null,null,null,null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Desarrollar espacios encaminados al fortalecimiento sectorial de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, de acuerdo con lo lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.",null,null,null,null,null,null,"Espacios de fortalecimiento de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación programados e implementados.",null,2,2,2,2]
[]
[null,"N°","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Entidad responsable","Entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de información de la tarea","Política MIPG"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final"]
[null,1,"Coordinación y participación en las mesas sectoriales, semana de gestión del conocimiento y la innovación y en las actividades de fortalecimiento de la línea de innovación.","Coordinar y adelantar dos mesas de trabajo sectoriales de la política de Gestión del conocimiento e innovación. 1 cada semestre.","Asistencia y participación entidades del Sector Hacienda.\n","Fernando Carvajal","Hilda Verónica Tapasco","Camilo Sánchez\nJecenith Cepeda\nYeinmy Rozo","Ministerio de Hacienda y Crédito Público","Todas las entidades","2023-02-01","2026-12-20","2023-02-01","2023-12-20","Iniciativa entidad","Gestión de Conocimiento e Innovación"]
[null,2,"Promover la cocreación de acciones estratégicas para el Sector Hacienda a través de la innovación abierta.","Construir el primer grupo de innovación del sector hacienda, realizando la estructuración de los objetivos generales y específicos que tendrá durante la próxima vigencia. \n\n ","Avances de las iniciativas del Sector Hacienda documentadas y socializadas a través de diferentes espacios de participación ciudadana.","Maria del Pilar Florido","Camilo Sánchez","-","Ministerio de Hacienda y Crédito Público","Todas las entidades","-","-","2023-02-01","2023-12-20","Iniciativa entidad","Gestión de Conocimiento e Innovación"]
[null,3,"Participar en las actividades definidas para el fortalecimento de la gestión de conocimiento e innovación","Participar en las actividades definidas en la política de gestión de conocimiento e innovación","Asistencia y participación entidades del Sector Hacienda.\n","Delegado de la entidad","Delegado de la entidad","N/A","Todas las entidades","Todas las entidades","-","-","2023-02-01","2023-12-20","Iniciativa entidad","Gestión de Conocimiento e Innovación"]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Fortalecer la  Gestión Documental en las entidades del Sector Hacienda",null,null,null,null,null,null,"Actividades de gestión documental programadas y desarrolladas en las entidades del Sector Hacienda.",null,2,2,2,2]
[]
[null,"N°","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Entidad responsable","Entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de información de la tarea","Política MIPG"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final"]
[null,1,"Coordinar las mesas sectoriales de la política de gestión documental","Diseñar contenido de la mesa\nCitar mesa sectorial\nDesarrollar mesa sectorial","Asistencia y participación todas las entidades SH","Carlos Andrés Gil","Diego Vargas ","Carlos Carrillo","Ministerio de Hacienda y Crédito Público","Todas las entidades","2023-02-01","2026-12-20","2023-02-01","2023-12-31","Iniciativa entidad","Gestión Documental"]
[null,2,"Participar en las mesas y actividades sectoriales de gestión documental","Participar en las actividades definidas en gestión documental","Asistencia y participación entidades del Sector Hacienda.\n","Delegado de la entidad","Delegado de la entidad","N/A","Todas las entidades","Todas las entidades","2023-02-01","2026-12-20","2023-02-01","2023-12-31","Iniciativa entidad","Gestión Documental"]
[]
[null,"Objetivo estratégico: GR3. Promover la transformación digital en las entidades del sector para contribuir a la modernización de los procesos de entrega de productos y servicios de cada entidad"]
[]
[null,"Nombre del indicador del objetivo estratégico",null,null,null,null,null,null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Realizar el seguimiento a la apropiación de tecnologías emergentes por parte de las entidades del sector "]
[]
[null,"N°","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Entidad responsable","Entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de información de la tarea","Política MIPG"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final"]
[null,1,"Fomentar el uso de la herramienta para seguimiento de proyectos de transformación digital del DAPRE",null,null,"Ricardo Rios","Maria Antonia Damaris",null,null,null,null,null,"01.02.2023","2023-12-31","Iniciativa entidad","Gobierno Digital"]
[null,2,"Realizar mesas de trabajo sectoriales para compartir conocimiento (buenas prácticas, lecciones aprendidas, etc.)  frente a la formulación y ejecución de proyectos de transformación digital ",null,null,"Ricardo Rios","Maria Antonia Damaris",null,null,null,null,null,"01.02.2023","2023-12-31","Iniciativa entidad","Gobierno Digital"]
[null,3,"Participar en las ctividades que convoque el lider temartico de Gobierno Digital y Seguridad Digital",null,null,"Ricardo Rios","Maria Antonia Damaris",null,null,null,null,null,"01.02.2023","2023-12-31","Iniciativa entidad","Gobierno Digital"]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Definir y ejecutar estrategias para apoyar la adopción de las políticas de gobierno y seguridad digital  en las entidades del sector"]
[]
[null,"N°","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Entidad responsable","Entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de información de la tarea","Política MIPG"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final"]
[null,1,"Ejecutar estrategia #1 para adopción de las políticas de gobierno digital y seguridad digital ",null,null,"Ricardo Rios","Maria Antonia Damaris",null,null,null,null,null,"01.02.2023","2023-12-31","Iniciativa entidad","Gobierno Digital"]
[null,2,"Ejecutar estrategia #2 para adopción de las políticas de gobierno digital  y seguridad digital  ",null,null,"Ricardo Rios","Maria Antonia Damaris",null,null,null,null,null,"01.02.2023","2023-12-31","Iniciativa entidad","Gobierno Digital"]
[]
[null,"Perspectiva: Gestión de capacidades institucionales"]
[]
[null,"Objetivo estratégico: GC1. Fortalecer las capacidades del talento humano y promover la cultura de integridad del Sector Hacienda"]
[]
[null,"Nombre del indicador del objetivo estratégico",null,null,null,null,null,null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Desarrollar espacios encaminados al fortalecimiento sectorial de la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano y Política de Integridad, de acuerdo con lo lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG."]
[]
[null,"N°","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Entidad responsable","Entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de información de la tarea","Política MIPG"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final"]
[null,1,"Coordinación y participación en las mesas sectoriales, capacitaciones y en el análisis de los resultados de la medición Furag para el cierre de brecha por parte de cada entidad.",null,null,"Fernando Carvajal",null,null,"Subdirección de Talento Humano MHCP","Todas las entidades",null,null,"2023-02-01","2023-12-31","Iniciativa entidad","Talento Humano e Integridad "]
[null,2,"Participar en las mesas sectoriales de la política de integridad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-02-01","2023-12-31","Iniciativa entidad","Talento Humano e Integridad "]
[]
[null,"Objetivo estratégico: GC2.  Fortalecer la gestión pública a través de procesos administrativos, financieros y jurídicos del Sector Hacienda"]
[]
[null,"Nombre del indicador del objetivo estratégico",null,null,null,null,null,null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[]
[]
[null,"Iniciativa ",null,null,null,null,null,null,"Nombre del indicador ",null,"Metas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2023,2024,2025,2026]
[null,"Desarrollar mecanismos para un adecuado ejercicio de defensa jurídica de las Entidades del Sector Hacienda"]
[]
[null,"N°","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea ","Entregable","Responsable de aprobar","Responsable de documentar ","Responsable de apoyar ","Entidad responsable","Entidades participantes","Año de ejecución - Cuatrienio",null,"Año vigencia actual",null,"Fuente de información de la tarea","Política MIPG"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha inicial ","Fecha final","Fecha inicial ","Fecha final"]
[null,1,"Construir el reporte de índice de condenas en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra, con el fin de proponer las mejoras o correctivos que se requieran","Realizar el análisis de casos perdidos y ganados y/o análisis de riesgos.\n\nElaborar informe cualitativo y analítico a partir del cual se formulen conclusiones concretas con las respectivas propuestas de solución, mejora y/o prevención, según corresponda.\n\nPeriodicidad: una (1) vez al año\n","Aplicativo ANDJE para el análisis de casos ganados y perdidos y/o reporte que contenga la información señalada.","Diego Ignacio Rivera Mantilla","Sandra Diaz Castellanos","N/A","N/A","Subdirección Jurídica MHCP","N/A","N/A","2023-02-01","2023-11-30","Iniciativa entidad","Defensa Jurídica "]
[null,2,"Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda ","De acuerdo con la Resolución 1107 del 20 de abril de 2016 de creación del Subcomité, se programaran las dos sesiones en donde se tratan temas defensa judicial transversales a las entidades que hacen parte del Sector Hacienda.\nEntregable. Actas de Subcomité y listas de asistencia.\n\nPeriodicidad: Dos veces al año","Actas de subcomité y listas de asistencia \n\nDos veces al año","Diego Ignacio Rivera Mantilla","Sandra Diaz Castellanos","N/A","N/A","Subdirección Jurídica MHCP","N/A","N/A","2023-02-01","2023-11-30","Iniciativa entidad","Defensa Jurídica "]