DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA RESGUARDOS INDÍGENAS POR EL RESGUARDO INDÍGENA DE CRISTIANÍA

VIGENCIA 2018 A 2020.

| No. Expediente | 21/2021/D028-PREDI |
| --- | --- |
| Sector | Asignación Especial para Resguardos Indígenas - AESGPRI |
| Tipo de Entidad | Resguardo Indígena autorizado para la administración directa |
| Entidad | Resguardo Indígena de Cristianía |

- ANTECEDENTES.

La Dirección General de Apoyo Fiscal - DAF en el marco de las funciones asignadas por los Decretos 028 de 2008, 791 de 2009 y 1068 de 2015, así como la Resolución 794 de 2009, activó las acciones de Seguimiento referidas en el Decreto 028 de 2008 en el Resguardo Indígena de Cristianía, con base en el “Informe de Monitoreo de Campo Resguardo Indígena de Cristianía Vigencias 2018 y 2019” realizado por el Departamento Nacional de Planeación – DNP a partir de la información recopilada durante su visita de reconocimiento institucional al Resguardo los días 16 y 17 de octubre de 2019 y que fue remitido a esta Dirección mediante oficio con radicado No. 1-2020-076479 del 26 de agosto de 2020, de acuerdo con el cual, el Resguardo presenta situaciones de riesgo en la administración de los recursos correspondientes a la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas - AESGPRI, por lo que recomienda la adopción de las medidas y acciones que se consideren pertinentes en el marco del Decreto 028 de 2008.

En cumplimiento del artículo 2.6.3.4.3 del Decreto 1068 de 2015, la DAF, con el fin de garantizar el uso adecuado de los recursos del Sistema General de Participaciones - SGP, solicitó al Resguardo Indígena de Cristianía información referente a la AESGPRI a través del oficio con radicado No. 2-2021-024999 del 12 de mayo de 2021. Tras conceder una prórroga solicitada por el Resguardo con fundamento en el retraso de algunas funciones en el territorio producto de la renuncia del Gobernador del Resguardo, fue necesario realizar una reiteración de solicitud de información a través del oficio con radicado No. 2-2021-032904 del 25 de junio de 2021 y tras la solicitud de una nueva prórroga por parte de la nueva Administración del Resguardo, esta atendió el requerimiento con el envío de información mediante la comunicación con radicado No. 1-2021-069680 del 10 de agosto de 2021. Información frente a la cual la DAF solicitó una subsanación mediante el oficio con radicado No. 2-2021-041931 del 13 de agosto de 2021, a la que el Resguardo respondió con la comunicación con radicado No. 1-2021-077842 del 6 de septiembre de 2021.

La Dirección General de Apoyo Fiscal revisó y analizó la información consignada en el Informe de Monitoreo de Campo y la información remitida por el Resguardo Indígena de Cristianía y a partir de dicho análisis consideró necesario realizar una sesión virtual de reconocimiento institucional con el Resguardo Indígena, con el propósito de ampliar la información sobre algunos temas particulares asociados a la administración y ejecución de los recursos de la AESGPRI. La sesión fue realizada el 22 de octubre de 2021, y producto de los compromisos allí adquiridos el Resguardo envío nueva información a través del oficio con radicado No. 1-2021-105425 del 25 de noviembre de 2021.

Así, a partir de la información recopilada se presenta el siguiente Informe de Diagnóstico Institucional sobre la información administrativa, financiera, de proyectos y contractual, de las vigencias 2018, 2019 y 2020.

- CARACTERIZACIÓN.

- INFOGRAFÍA.

- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

El Resguardo Indígena de Cristianía se encuentra localizado en las jurisdicciones de los Municipios de Jardín y Andes en el Departamento de Antioquia y fue autorizado para la administración directa de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas - AESGPRI a través de la Resolución No. 4082 de 2015, emitida por el Departamento Nacional de Planeación.

Según la constancia CER2021-788-DAI-2200 emitida por el Ministerio del Interior, el señor Freddy Alonso Tascón Niaza se encuentra registrado como Representante Legal del Resguardo Indígena de Cristianía para el periodo comprendido entre el 7 de junio de 2021 y el 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con la designación realizada en Asamblea Comunitaria adelantada el 5 de junio de 2021 en el Resguardo Indígena.

Considerando que el Resguardo Indígena, en el marco de su autonomía, está en potestad de definir su estructura organizativa y el funcionamiento de esta, y teniendo en cuenta que la operación de dicha estructura está directamente relacionada con la administración y ejecución de los recursos de la AESGPRI, es conveniente conocer la manera como está conformada la administración del Resguardo. Así, de acuerdo con el “MANUAL DE FUNCIONAMIENTO CABILDO INDÍGENA, RESGUARDO DE CRISTIANÍA, ANDES - JARDÍN ANTIOQUIA”, el Cabildo Indígena se configura como la máxima autoridad del Resguardo y como órgano de autoridad colectiva para la administración de la AESGPRI de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales, en estrecha coordinación con las autoridades del Gobierno Nacional y de los organismos de control.

A partir de la información consignada en el “MANUAL DE FUNCIONAMIENTO CABILDO INDÍGENA, RESGUARDO DE CRISTIANÍA, ANDES - JARDÍN ANTIOQUIA” se identificó que la estructura organizativa del Cabildo Indígena está conformada de la siguiente manera:

- Gobernador del Cabildo Indígena: Es la persona que ejerce la representación legal y ordenación del gasto del Resguardo Indígena.

- Asamblea General: Es la máxima instancia de participación de la comunidad en la toma de decisiones e información general, en ella tienen asiento todos los hombres y mujeres mayores de 15 años que tendrán voz y voto. Es un espacio en el cual se definen, se aprueban, se evalúan y se ajustan las políticas y estrategias generales que afectan al Resguardo y en donde se presentan los informes de los proyectos, convenios y alianzas celebradas por este.

- Junta Directiva: Es un órgano político, administrativo, consultivo, decisorio, de gobierno, de control, jurisdiccional y de mandatos legislativos; está conformada por el gobernador, el vicegobernador, el secretario, el tesorero, el fiscal, el consejo de justicia y la guardia mayor, quienes son elegidos en asamblea general.

- Consejo de Líderes y Lideresas: Es una instancia política reconocida por las autoridades del Resguardo Indígena, que tiene el objetivo de transmitir la experiencia de administraciones anteriores del actual Cabildo Indígena, para procurar una adecuada gestión dentro de la comunidad. El Consejo de Líderes y Lideresas está compuesto por la Junta Directiva del Cabildo Indígena, ex cabildantes, la Institución Educativa Emberá Karmata Rua, la Asociación de Mujeres Imaginando con las Manos, grupo de jóvenes, la Guardia Indígena, la Edad de Oro, la Asociación de Productores Indígenas, el Comité de Salud, los Jaibanás, la Asociación Tienda Comunitaria y el Personero Estudiantil de la Institución Educativa.

- Comité de Veeduría Indígena: Es un comité conformado por veedores, previamente nombrados por la Asamblea General, cuyo objetivo es el fortalecimiento organizativo y unidad de la comunidad indígena del Resguardo. Sus integrantes son miembros representativos de cada uno de los grupos organizados como, por ejemplo, Educación, Salud, Producción, Deporte, Mujeres, entre otros.

Ahora bien, además de las instancias referenciadas, de acuerdo con el documento “ACTO ADMINISTRATIVO CUERPO DE PLANEACIÓN Y EQUIPO DE ASESORES RESGUARDO KARMATA RUA CRISTIANÍA” remitido por el Resguardo, este cuenta con un cuerpo de planeación y un equipo de asesores conformado por:

- Oficina de planeación y banco de proyectos.

- Oficina asesora jurídica.

- Oficina de contratación.

- Asesor financiero y contable.

- Asesores técnicos y tecnólogos.

Al respecto, en la sesión de reconcomiendo institucional el Gobernador del Resguardo señaló, que durante la administración anterior, las personas encargadas de las diferentes oficinas solo estuvieron vinculadas al Resguardo hasta mediados de la vigencia 2020, pero la nueva administración cuenta de manera permanente con un responsable para el área de planeación, uno para el área jurídica, uno para el área de contratación y uno para el área contable, los asesores técnicos y tecnólogos apoyan cuando existe la necesidad.

El Gobernador del Resguardo señaló también que la estructura administrativa del Resguardo está siendo financiada con los recursos propios provenientes del apoyo de la comunidad, de la emisora comunitaria, de utilidades que se generan con la suscripción de convenios interinstitucionales con las Corporaciones Autónomas Regionales y con los recursos del 10 % que el Decreto 1953 asigna para el apoyo a la inversión. Además, indicó que el Resguardo está en la tarea de diseñar un modelo de sostenimiento económico, dado que excepto el asesor jurídico y el contador, a quienes sí se les debe garantizar una remuneración, los demás funcionarios operan a honores mientras se avanza en la búsqueda de recursos propios. Al respecto, se le aclaró al señor Gobernador que el 10 % que estipula el Decreto 1953 de 2014 está orientado al financiamiento de los gastos operativos de los proyectos de inversión y no al sostenimiento del aparato administrativo del Resguardo.

- PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS.

De acuerdo con el documento titulado “PROYECTOS DE INVERSIÓN FORMULADOS Y APROBADOS PARA LA EJECUCIÓN EN LAS VIGENCIAS 2018, 2019, 2020 Y 2021”, que hace parte de la información enviada mediante oficio con radicado No. 1-2021-069680 del 10 de agosto de 2021 suministrada por el Resguardo Indígena, fueron financiados quince (15) proyectos para 2018 y dieciocho (18) proyectos para 2019, cuyos documentos de formulación fueron remitidos por el Resguardo en el mismo envió de información, salvo un (1) proyecto para 2019 del cual no se encontró información. Sin embargo, esto no es consistente con la relación de proyectos financiados con los recursos de la AESGPRI remitida también por el Resguardo, como parte de la información remitida mediante oficio con radicado No. 1-2021-077842 del 6 de septiembre de 2021, de acuerdo con la cual fueron financiados con recursos de la AESGPRI dieciséis (16) proyectos para 2018 y veinte (20) proyectos para 2019.

Ahora bien, respecto a los proyectos financiados con recursos de la AESGPRI en la vigencia 2020, el Resguardo manifestó en el documento titulado “INFORMACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN”, que hace parte de la información suministrada mediante oficio con radicado No. 1-2021-077842 del 6 de septiembre de 2021, que “Revisado las carpetas y archivos físicos y digitales de los proyectos del año 2020, no registra ningún proyecto elaborado y consignado en el SECOP”. Sin embargo, llama la atención que el Resguardo remitió información asociada a cinco (5) procesos contractuales ejecutados durante la vigencia 2020, al respecto se advierte que todos los procesos contractuales deben estar enmarcados en un proyecto de inversión previamente formulado.

Sin perjuicio de la anterior, se realizó el análisis de los proyectos en los siguientes ámbitos:

- Consistencia con los proyectos aprobados en Asamblea General.

El DNP en su Informe de Monitoreo de Campo señala que “existen ejecuciones a nivel contractual que no tienen soporte en el presupuesto inicial”. Atendiendo a ello, se contrastaron los proyectos que de acuerdo con la relación de proyectos financiados con los recursos de la AESGPRI para las vigencias 2018 y 2019, remitida por el Resguardo como parte de la información enviada mediante oficio con radicado No. 1-2021-077842 del 6 de septiembre de 2021, con los proyectos que de acuerdo con las actas de Asamblea General de las dos vigencias referenciadas fueron aprobados para ser ejecutados (2018 sin modificaciones) y se identificó un (1) proyecto en 2019 denominado “ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, EDUCATIVA EN GOBERNANZA TERRITORRIAL EN LAS DISTINTAS ZONAS DEL RESGUARDO INDÍGENA DE CRISTIANIA-KARMATA RUA, MUNICIPIO DE JARDÍN”, que fue formulado pero no se encuentra entre los aprobados por la Asamblea General.

Al respecto, se advierte que si bien en la formulación de los proyectos se ha incluido un formato (Imagen No. 1) que permita corroborar que el proyecto hace parte de las iniciativas incluidas y aprobadas en el presupuesto, para el proyecto en mención fueron remitidos los estudios previos, mas no el perfil del proyecto, por lo que no fue posible corroborar si se realizó el control o no.

Imagen No. 1. Formato de verificación de inclusión y aprobación en el presupuesto.

de los proyectos de inversión formulados por el Resguardo Indígena de Cristianía.

Fuente: Proyectos de inversión del Resguardo Indígena de Cristianía, vigencias 2018 y 2019.

Finalmente, se advierte que en la relación remitida por el Resguardo figura un proyecto que tuvo por objeto “APOYO ADMINISTRATIVO EN LA REVISIÓN, AJUSTE DE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL CABILDO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 1953 DE 2014, EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE CRISTIANIA-KARMATA RUA, MUNICPIO DE JARDÍN ANTIOQUIA”, pero en cuya columna de nombre asociada figura “NO EXISTE” y el perfil del proyecto asociado tampoco fue remitido. En la sesión de reconocimiento institucional se conoció que el proyecto en mención finalmente no se llevó a cabo.

- Oportunidad del proceso de formulación.

El artículo 17 del Decreto1953 de 2014 establece que:

“Para la programación y administración de los recursos de que trata el presente decreto cada Territorio Indígena, Resguardo Indígena y Asociación de Resguardos elaborará un Presupuesto Anual de Inversión con base en la proyección de recursos que le sean comunicados, identificando los respectivos componentes sectoriales y de la asignación especial del SGP, según las certificaciones con que cuente, con sus correspondientes gastos operativos de inversión, cuando a ello haya lugar.

El presupuesto anual de inversión deberá ser aprobado en Asamblea General o asambleas de los Territorios y/o Resguardos Indígenas convocada expresamente para estos efectos. Respecto de la Asociación, el presupuesto será el consolidado de los presupuestos aprobados por los Resguardos Indígenas asociados.

[…]

Para estos efectos, el presupuesto anual deberá ser aprobado por la mayoría de los miembros de la Asamblea General, en el marco de su autonomía y conforme con su ley de origen, derecho mayor o derecho propio. Cuando por factores de ubicación geográfica o poblacional, las autoridades del Territorio o Resguardo celebren asambleas territoriales, deberán expedir un acta por cada asamblea e integrarla en el acta de aprobación de presupuesto, la cual deberá estar acompañada de todos los proyectos de inversión aprobados, cuando se trate de los recursos de la Asignación Especial”. (Subrayado fuera del texto).

En virtud de ello, se realizó la revisión de las Actas de Asamblea General del Resguardo Indígena de Cristianía y sus modificaciones, para las vigencias 2018, 2019 y 2020, evidenciándose que no se anexaron a estas los perfiles de proyecto priorizados en cada caso. Al respecto, el DNP en el Informe de Monitoreo de Campo advierte que “Al indagar sobre la oportunidad del proceso de formulación de los proyectos el Resguardo indica que estos son formulados por un tercero conforme se ejecuta el gasto durante la vigencia fiscal”. Así, es posible establecer que el proceso de formulación de los proyectos se realiza de manera inoportuna, pues se realiza de manera posterior a la aprobación del presupuesto, de modo que no es posible anexarlos en el Acta de la Asamblea General del Resguardo en la que se aprueba el presupuesto, desatendiendo lo establecido por la normativa vigente.

En relación con lo anterior, al comparar el número de proyectos que de acuerdo con las actas de concertación del Resguardo fueron priorizados para ser ejecutados en cada una de las tres vigencias analizadas, y que corresponde a veintitrés (23) proyectos para la vigencia 2018, veintiocho (28) proyectos para la vigencia 2019 y siete (7) proyectos para la vigencia 2020, con la relación de proyectos de inversión remitida por el Resguardo, de acuerdo con la cual en 2018 se formularon dieciséis (16) proyectos, en 2019 se formularon veinte (20) proyectos y en 2020 no se formularon proyectos, se evidencia que el número de proyectos que figura en las Actas de Asamblea General es superior al número de proyectos efectivamente formulados. Así, se evidenció que solo se efectuó la formulación de los proyectos aprobados para la ejecución en las vigencias 2018, 2019 y 2020 de aquellos para los cuales el proceso de contratación asociado inició, de modo que, los proyectos que fueron priorizados pero cuya ejecución no se activó, no cuentan con una formulación. Al respecto, se resalta que el proceso de estructuración de los proyectos de inversión debe darse en el marco del proceso de programación presupuestal y no posterior a este, ya que los proyectos fueron aprobados por la comunidad sin la evaluación de las condiciones financieras, técnicas y culturales de estos, de modo que el costo de cada uno de los proyectos no está soportado adecuadamente. Adicionalmente, esto supone una complicación para la planeación contractual integral que debe realizar el Resguardo Indígena al inicio de cada vigencia.

- Coherencia con el Plan de Vida.

Al analizar los proyectos de inversión formulados para cada una de las tres vigencias analizadas, se evidencia que cada uno de estos se enmarca en alguna de las cinco políticas estipuladas en el Plan de Vida del Resguardo Indígena de Cristianía denominado “CONTRUYENDO EL TAMBO PARA NUESTROS HIJOS”, las cuales son:

- Política de apropiación, uso, ocupación y manejo del territorio.

- Política de fortalecimiento del gobierno propio, la organización y la participación para el pleno ejercicio de la autonomía.

- Política de educación para garantizar nuestro futuro con identidad en el marco de la diversidad y la interculturalidad.

- política de fortalecimiento social y cultural para proyectarnos como sujeto colectivo en el marco de nuestros derechos como pueblo.

- política de fortalecimiento de la justicia propia y el control social.

Gráfica No. 1. Proyectos de inversión formulados por política del Plan de Vida Resguardo Indígena de Cristianía. Vigencias 2018 y 2019.

Fuente: Proyectos de inversión formulados por el Resguardo Indígena de Cristianía para las vigencias 2018 y 2019.

- Actividades no financiables.

- Financiación con recursos AESGPRI de Gastos de funcionamiento.

El DNP advierte en el Informe de Monitoreo de Campo que “[…] en las actas entregadas se establece que se está financiando a través de este recurso la contratación del contador y el abogado para realizar los procesos propios de administración del recurso que no son financiables con la fuente”. Al revisar las actas remitidas por el Resguardo, se evidencia que efectivamente en el acta de la Asamblea General celebrada el 12 de febrero de 2019 figura como uno de los puntos tratados “[…] se decide hacer una contratación de dos compañeros asesores para el cabildo con una duración de dos meses, siendo una remuneración mensual para cada uno de ellos de $2.500.000 […]”. También se encuentra consignado en dicha acta que “[…] los porcentajes que se darán a los compañeros que hacen la supervisión de los proyectos, quedando aprobado que se dará un porcentaje del 2,5% del presupuesto total”.

Además, en el acta de la Asamblea General celebrada el 27 de abril de 2019 figura una aprobación por unanimidad del traslado de recursos del presupuesto a la financiación de la seguridad de la Junta Directiva del Cabildo.

Los gastos referenciados se configuran como gastos de funcionamiento, ya que se enmarcan en el pago de los gastos generales y del personal vinculado por el resguardo para la atención de asuntos relacionados con la administración del resguardo.

Ahora bien, aun cuando no es posible corroborar si efectivamente se ejecutaron recursos en los fines referenciados dado que no se cuenta con la información presupuestal y contractual completa, y que el reporte de movimientos de la Cuenta Maestra en la que el Resguardo Indígena administra los recursos de la AESGPRI tampoco permite esclarecer la situación, se advierte que estos no son objetos susceptibles de ser financiados con los recursos de la AESGPRI, toda vez que con la Asignación Especial no es posible financiar los gastos generales requeridos para el funcionamiento del Resguardo, tal como lo señala el documento “Orientaciones para la Programación, Administración y Ejecución de los Recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas (AESGPRI) 2012” emitido por el Departamento Nacional de Planeación.

- Formulación de los proyectos.

Para dar repuesta al ítem “Documento con la metodología con la cual se formulan los proyectos de inversión que se financian con los recursos de la AESGPRI”, solicitado por esta Dirección, el Resguardo remitió entre la información adjunta al oficio con radicado 1-2021-069680 del 10 de agosto de 2021 una certificación en la que manifiesta qué, “La administración del Cabildo Indígena de Cristianía - Karmatarua, actualmente cuenta con una metodología propia para la formulación de proyectos que fue diseñado con la asesoría del Departamento de Planeación Departamental de Antioquia y la gerencia de Asuntos Indígenas en el marco del Decreto 1953 de 2014”. En efecto, al revisar los documentos “METODOLOGÍA GENERAL APLICADA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA RESGUARDOS INDÍGENAS” e “INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA METODOLOGÍA GENERAL APLICADA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA RESGUARDOS INDÍGENAS” adjuntados por el Resguardo, se evidencia que la metodología que el Resguardo asegura seguir para la formulación de sus proyectos de inversión cuenta con los elementos estipulados en el artículo 32 del Decreto 1953 de 2014.

Ahora bien, sin perjuicio de lo que se advirtió anteriormente, no es claro si todos los proyectos formulados fueron aprobados por la Asamblea; se revisaron los perfiles de proyecto remitidos por el Resguardo, evidenciándose que desde mediados de la vigencia 2018 estos siguen la metodología de formulación referenciada. No obstante, se identifican las siguientes falencias asociadas a la determinación de presupuesto de los proyectos:

- Solo en algunos proyectos se presenta un presupuesto detallado de todos los bienes y servicios necesarios para su ejecución. Aunado a ello, si bien en la mayoría de los proyectos se incluye dentro del presupuesto un 10 % asociado a gastos operacionales, en ninguno de los proyectos se realizó una discriminación de estos.

- En relación con el ítem anterior, en ninguno de los proyectos se realiza la discriminación entre los montos que corresponden a servicios personales, a gastos generales y a otros gastos respectivamente, desatendiendo lo establecido por el artículo 32 del Decreto 1953 de 2014.

- Programa de Alimentación Escolar y Transporte Escolar fuera de un esquema de cofinanciación.

El DNP en el Informe de Monitoreo de Campo señala que “se están financiando inversiones que son de competencia de las entidades territoriales tales como restaurantes escolares, manipulación de alimentos, transporte escolar”. Al revisar los proyectos de inversión remitidos por el Resguardo se evidencia que, en efecto, en 2019 fueron formulados y ejecutados los proyectos “MANIPULACION DE ALIMENTOS, EN EL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBERA KARMATARUA, JARDÍN, ANTIOQUIA” (Sic) y “APOYO A ESTUDIANTES DE LA BASICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBERA KARMATA RUA EN TRANSPORTE ESCOLAR POR LA VIA DEL TRONCAL DEL CAFÉ DEL RESGUARDO INDIGENA CRISTIANIA KARMATA RUA JARDIN ANTIOQUIA” (Sic).

Al respecto, se advierte que, en lo relacionado al Programa de Alimentación Escolar – PAE el artículo 76.17. de la Ley 715 de 2001 establece que:

“Corresponde a los distritos y municipios garantizar el servicio de restaurante para los estudiantes de su jurisdicción, en desarrollo de esta competencia deberán adelantar programas de alimentación escolar con los recursos descontados para tal fin de conformidad con lo establecido en artículo 2°, parágrafo 2° de la presente ley, sin detrimento de los que destina el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a este tipo de programas u otras agencias públicas o privadas”.

Y en el mismo sentido, la Resolución No. 018858 del 11 de diciembre de 2018 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar - PAE para Pueblos Indígenas, estipula que:

“Para efectos de los lineamientos establecidos en la presente norma se entiende que las autoridades indígenas, cabildos, resguardos y asociaciones de autoridades tradicionales, en su calidad de entidades públicas de carácter especial y las organizaciones indígenas en su condición de entidades sin ánimo de lucro, actúan como apoyo de las entidades territoriales, para que estas puedan prestar el servicio de alimentación escolar de manera pertinente en el marco del respeto a la diversidad étnica y cultural”. (Negrita fuera del texto)

Adicionalmente, la misma Resolución establece como fuentes de financiación del Programa de Alimentación Escolar - PAE a:

“(…) todos aquellos recursos públicos o privados destinados a financiar el PAE, cuya ejecución será coordinada por las entidades territoriales, bajo el esquema de bolsa común con los recursos de las diferentes fuentes que concurran en el financiamiento del Programa”.

Así, se colige que el Resguardo Indígena no cuenta con la habilitación legal para gestionar directamente la prestación del servicio de Alimentación Escolar, sino que son las entidades territoriales las competentes para ello. De modo que, el Resguardo Indígena debería coordinar con las entidades territoriales certificadas o no certificadas en educación con las que haya lugar, para aportar los recursos que decida destinar al Programa de Alimentación Escolar al esquema de bolsa común, que de acuerdo a la normativa vigente debe reunir las diferentes fuentes que concurren en el financiamiento del PAE, configurándose como el mecanismo para financiar dicha estrategia de permanencia escolar, y que debe ser administrada por las entidades territoriales para garantizar la adecuada prestación del Servicio del Programa de Alimentación Escolar – PAE .

Por otra parte, respecto al servicio de transporte escolar, considerando lo estipulado por el artículo 2.2.1.6.10.4. de la Sección 10, Capítulo 6, Título 1, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1079 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, que reglamenta la contratación del servicio de transporte escolar:

“ARTÍCULO 2.2.1.6.10.4. CONTENIDO MÍNIMO DE LOS CONTRATOS. El contrato celebrado entre la empresa habilitada y los establecimientos educativos, Entidades Territoriales, Secretarias de Educación certificadas, asociaciones de padres de familia o grupo de padres de familia, para la prestación del servicio público de transporte escolar deberá contener como mínimo las obligaciones y derechos de cada una de las partes, plazo, valor, indicando expresamente la tipología vehicular, la capacidad del vehículo y su identificación”.

Se colige que el Resguardo Indígena no cuenta con la habilitación legal para contratar la prestación del servicio de Transporte Escolar, por lo que será necesario que coordine con alguno de los actores que contempla la normativa la gestión de la prestación del servicio.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, se advierte que los contratos que tengan como objeto la prestación de los servicios de Alimentación Escolar y Transporte Escolar deben seguir los condiciones técnicas y operativas que establece la normativa vigente en cada caso, y que se encuentran consignadas en la Resolución 00335 del 23 de diciembre de 2021 y en la Sección 10, Capítulo 6, Título 1, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1079 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, respectivamente.

En conclusión, si bien el Resguardo Indígena puede destinar recursos para la financiación de las estrategias de permanencia educativa de Alimentación y Transporte Escolar, este no debe contratar directamente la prestación de los servicios asociados de manera autónoma, como lo hizo en la vigencia 2019 a través de la ejecución de los proyectos referenciados anteriormente, toda vez que, a la luz de la normativa vigente el Resguardo Indígena no cuenta con capacidad jurídica para ello. El Resguardo debe entonces coordinar con los actores habilitados por la ley en cada caso, para que estos adelanten la contratación asociada a la prestación de los servicios que beneficiarán a la comunidad del Resguardo, y dichos actores deberán garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas y operativas estipuladas por la ley para la adecuada prestación de los servicios asociados a cada una de las estrategias de permanencia en cuestión.

- ANÁLISIS FINANCIERO.

- EVALUACIÓN FINANCIERA.

Se realizó la revisión de la gestión financiera del Resguardo Indígena de Cristianía como administrador de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas - AESGPRI de los cuales es beneficiario, en los siguientes ámbitos:

- Manejo presupuestal.

El DNP en el Informe de Monitoreo de Campo advierte que “La información financiera es inexistente lo que no permitió realizar análisis frente los procesos de ejecución y seguimiento a la inversión de la AESGPRI”. En atención a ello, se analizaron los archivos denominados “Ingreso y Egreso 2018”, “Ingreso y Egreso 2019” e “Ingreso y Egreso 2020” remitidos por el Resguardo Indígena de Cristianía como parte de la información aportada mediante el oficio con radicado No. 1-2021-077842 del 6 de septiembre de 2021, evidenciando que la información consignada en los dos primeros archivos corresponde exclusivamente al registro de entradas y salidas de recursos de la Cuenta Maestra en la que el Resguardo Indígena maneja los recursos de la AESGPRI, mientras que el ultimo contiene un “PRESUPUESTO DE INGRESOS” y un “PRESUPUESTO DE GASTOS”. Al respecto de estos dos últimos documentos, se advierte que el monto por concepto de “Transferencias – SGP Gratuidad – Entidades Territoriales Indígenas” consignado en el “PRESUPUESTO DE INGRESOS”, el cual se entiende como el concepto asociado a la transferencia de los recursos de la AESGPRI al ser el único rubro asociado a los recursos del SGP, excede en $14.835.309 el valor efectivamente asignado por el DNP por concepto de la AESGPRI; mientras que los valores por concepto de rendimientos financieros y recursos del balance figuran en ceros. Por otro lado, el “PRESUPUESTO DE GASTOS” solo registra el valor total asignado a cada rubro de gasto de funcionamiento o inversión, pero no tiene una referencia a la fuente de financiación asociada.

Ahora bien, considerando lo anterior, en la sesión de reconocimiento institucional desarrollada con el Resguardo Indígena se indagó sobre si en efecto no se llevaba un registro presupuestal de los recursos de la AESGPRI, frente a lo cual el Tesorero del Resguardo respondió que “[…] hasta el momento solo se han observado algunos documentos (carpeta herramientas presupuestales) asociados al tema, que fueron remitidos por la anterior administración de manera posterior a la entrega de información por parte del Resguardo al Ministerio”; no obstante, en la última entrega de información por parte del Resguardo no se anexaron dichos documentos.

Así, no fue posible establecer si el Resguardo lleva o no registros de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos de la AESGPRI. Al respecto se advierte que su inexistencia se configura como un obstáculo para el adecuado manejo de los recursos de la AESGPRI, en tanto impide conocer la naturaleza y totalidad de los recursos disponibles para cada vigencia, el avance de la ejecución a lo largo de la cadena presupuestal (apropiaciones, compromisos, obligaciones y pagos) y, en consecuencia, imposibilita determinar el porcentaje de ejecución de los recursos a lo largo de la vigencia fiscal, así como las reservas presupuestales, las cuentas por pagar y los recursos no ejecutados al final de esta, recursos que pasarían a constituir parte de los recursos de capital en la vigencia siguiente.

Manejo de documentos presupuestales.

El Resguardo Indígena de Cristianía solo remitió documentos presupuestales asociados al 42 % de los contratos que de acuerdo con la relación de contratos diligenciada y remitida por el Resguardo fueron suscritos en las vigencias 2018 y 2019. De modo que no es posible corroborar si, para el resto de los contratos suscritos, se expidieron los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal – CDP y registros presupuestales – RP. Sin perjuicio de lo anterior, se realizó el análisis de los documentos presupuestales remitidos.

Frente a los certificados de disponibilidad presupuestal remitidos, se evidencia que para los seis (6) procesos de Mínima Cuantía adelantados por el Resguardo en el periodo analizado para los cuales se adjuntó el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal, la expedición de dicho documento se efectuó en la misma fecha en la que se suscribieron los contratos referenciados. Al respecto, se aclara que en atención a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que establece lo siguiente:

“Artículo 41. Del Perfeccionamiento del Contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes (…)”. (Subrayado fuera del texto).

Y considerando que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

“Es un documento […] con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y garantiza la existencia de apropiación suficiente para atender el gasto que se va a efectuar”.

En los procesos de Mínima Cuantía el Certificado de Disponibilidad Presupuestal debió ser expedido por el Resguardo de manera previa a la publicación de la Invitación a participar asociada a cada uno de los procesos.

Ahora bien, respecto a los registros presupuestales, se advierte que la nomenclatura de estos no es la adecuada, toda vez que los documentos de esta naturaleza figuran como “Certificados de Reserva Presupuestal”. Se advierte que es importante nombrar de forma adecuada los documentos, ya que su naturaleza es diferente:

“Se entiende por registro presupuestal del compromiso la imputación presupuestal mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta solo se utilizará para ese fin. Esta operación indica el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. El acto del registro perfecciona, por tanto, el compromiso”.

Mientras que las reservas presupuestales “[…] son los compromisos legalmente constituidos […] que tienen registro presupuestal, pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina”

Por otra parte, llama la atención que los Certificados de Reserva Presupuestal CRP No. 00002 del 2018 y CRP No. 00015-09-11-2018 fueran expedidos por valor de $20.003.074 y de $10.000.000, cuando los contratos asociados fueron suscritos por valor de $20.000.000 y $9.474.300 respectivamente. También llama la atención que el Certificado de Reserva Presupuestal CRP No. 00007-02 fuera expedido el 9 de abril de 2019, cuando el contrato asociado se suscribió el 16 de abril de 2019. Lo anterior dado que, de acuerdo con la naturaleza del registro presupuestal, este debe ser expedido una vez se suscribió el respectivo contrato y debe indicar el valor de este.

Así, se evidencia que el Resguardo Indígena no realiza un adecuado manejo de los documentos presupuestales asociados a la ejecución de los recursos de la AESGRPI.

Sin perjuicio de lo anterior, se destaca la intensión del Resguardo de elaborar para la vigencia 2020 el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC consignado en el archivo “Ingreso y Egreso 2020”, dado que este instrumento permite robustecer el sistema de programación y ejecución presupuestal. Sin embargo, será necesario que el Resguardo trabaje en ajustar el manejo presupuestal de sus recursos para armonizarlo con dicha herramienta.

- Programación y aprobación del presupuesto.

De acuerdo con el artículo 17 del Decreto 1953 de 2014, para efectos de la programación y administración de los recursos de la AESGPRI, cada Resguardo Indígena elaborará un Presupuesto Anual de Inversión con base en la proyección de recursos que tenga previsto recibir, identificando los respectivos componentes sectoriales con sus correspondientes gastos operativos de inversión. El presupuesto anual de inversión deberá ser aprobado en Asamblea General convocada expresamente para estos efectos, a más tardar el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, conforme el principio de anualidad previsto en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Para estos efectos, el presupuesto anual deberá ser aprobado por la mayoría de los miembros de la Asamblea General, en el marco de su autonomía y conforme con su ley de origen, derecho mayor o derecho propio y deberán expedir un acta de aprobación de presupuesto, la cual deberá estar acompañada de todos los proyectos de inversión aprobados.

Al respecto, se evidenció que, para las tres vigencias analizadas, el Resguardo realizó el proceso de programación y aprobación de su presupuesto estableciendo los proyectos de inversión priorizados y su valor asociado con base en una proyección de recursos a recibir por concepto de la AESGPRI.

Ahora bien, en relación con la oportunidad del proceso de programación y aprobación del presupuesto, se evidencia que, para las vigencias 2018 y 2020 el Resguardo realizó este proceso dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente; es decir, antes del 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior. En cuanto a la vigencia 2019, en el acta remitida por el Resguardo la cual documenta la Asamblea General desarrollada el 28 de enero de 2019 se referencia que “[…] el día 22 de diciembre la comunidad reunida en asamblea ordinaria del 2018 había aprobado el plan de inversión 2019 […]”; sin embargo, el Resguardo no envió acta de dicha asamblea, por lo que no es posible corroborar si la programación y aprobación del presupuesto para la vigencia 2019 se realizó de manera oportuna.

Ahora bien, dado que el presupuesto anual de inversión se realiza con base en una proyección estimada de recursos, se evidencio que, para las vigencias 2018 y 2020 el Resguardo Indígena no realizó modificaciones al presupuesto y, aunque para la vigencia 2019 el Resguardo realizó modificaciones al presupuesto, en las actas de Asamblea General no hay una referencia a que las modificaciones realizadas tengan relación con el ajuste del presupuesto a los recursos efectivamente asignados por concepto de la AESGPRI por el Departamento Nacional de Planeación.

En relación con lo anterior y si bien en el presupuesto consignado en las actas de concertación de cada vigencia se discrimina entre los montos que corresponden al “saldo de la vigencia anterior” y los que corresponde a la “asignación para la vigencia siguiente”, por un lado, no se hace referencia a los rendimientos financieros y en segundo lugar, no es clara su determinación, dado que los recursos corrientes no corresponden con la asignación realizada por el Departamento Nacional de Planeación. Al respecto, el DNP en el Informe de Monitoreo de Campo señala que:

“Basados en la información entregada, se encontró lo siguiente:

El presupuesto inicial está basado, de acuerdo con el resguardo, en el saldo de la cuenta maestra del resguardo sin tener en cuenta el cierre fiscal de las vigencias anteriores y los documentos definitivos de distribución. Este se establece mediante rubros que no cuentan con ningún tipo de análisis previo para identificar los recursos que deben apropiarse en los procesos de programación, por lo que se identifican debilidades desde la misma priorización de las líneas de inversión aprobadas en la asamblea general.

Algunos determinantes que se identifican son la poca claridad conceptual frente a los conceptos de Reservas presupuestales, cuentas por pagar, momentos presupuestales, y procesos asociados a contabilidad, presupuesto y tesorería dentro del resguardo”.

Así, se colige que el Resguardo no lleva a cabo un correcto proceso de determinación de los recursos que tiene disponibles para presupuestar en cada vigencia; lo cual, como se mencionó en el apartado Manejo Presupuestal, es una consecuencia de la ausencia de un registro presupuestal de los recursos. Al respecto, se advierte que esto representa una situación de riesgo toda vez que, en primer lugar al no llevar a cabo un ejercicio de cierre presupuestal al final de cada vigencia y tomar como disponible el saldo en bancos, el Resguardo podría estar incorporado recursos ya comprometidos que no tendrían respaldo en caja y, en segundo lugar, al no ajustar su presupuesto al monto de recursos que efectivamente son asignados por el DNP para cada una de las vigencias el Resguardo puede estar subestimando o sobreestimando sus recursos corrientes.

Finalmente, debe mencionarse que, se encontró anexa la planilla de asistencia de los respectivos espacios para todas las actas.

- Manejo tesoral.

Como se mencionó anteriormente, de acuerdo con la información remitida por el Resguardo Indígena, este llevó un manejo tesoral de los recursos de la AESGPRI para las vigencias 2018 y 2019. Ahora, se debe tener en cuenta que la única información que fue suministrada por el Resguardo en cuanto a los extractos bancarios de la Cuenta Maestra en la que se administran los recursos de la AESGPRI, corresponde a los extractos del periodo comprendido entre enero de 2017 y junio de 2019. En este sentido, se contrastó el saldo en caja que figura en el registro tesoral al cierre de las vigencias 2017 y 2018, así como al cierre del mes de junio de 2019, con la información consignada en los extractos bancarios, corroborando que los montos coinciden en los tres casos.

Manejo de la Cuenta Maestra.

La Dirección General de Apoyo Fiscal analizó para el periodo comprendido entre enero de 2018 y diciembre de 2020, el reporte que realiza el Banco de Bogotá en el sistema PISIS, asociado a la Cuenta Maestra de ahorros No. 324151059, en la que el Resguardo Indígena de Cristianía administra los recursos de la AESGPRI.

En cuanto al registro de los beneficiarios de la Cuenta Maestra, se evidenció que el Resguardo Indígena no cumple con lo estipulado en el Anexo Técnico de la Resolución No. 3841 de 2015, de acuerdo con el cual el Campo No. 10 “Nombre o Razón Social del Beneficiario” del “Registro Tipo 3” corresponde al diligenciamiento de la razón social o nombre tal y como aparece en el Registro Único Tributario – RUT para cada uno de los beneficiarios de la respectiva Cuenta Maestra, ya que al contrastar el nombre de los beneficiarios que fueron registrados en la Cuenta Maestra con el nombre que figura en el RUT, se encontraron las siguientes diferencias:

Tabla No. 1. Diferencias en la nomenclatura de los beneficiarios de la Cuenta Maestra en la que el Resguardo Indígena de Cristianía administra los recursos de la AESGPRI.

| Nombre Registro Beneficiario Cuenta Maestra | Registro Único Tributario - RUT |
| --- | --- |
| ACUEDUCTO MULTIVEREDAL | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DE JARDIN |
| ALMACEN MOTOCAMPO ANDES | ALMACEN MOTOCAMPO S.A. |
| ARMANDO SIAGAMA | LUIS ARMANDO SIAGAMA NIAZA |
| ASOPICK | ASOCIACION DE PRODUCTORES INDIGENAS DE CAFE KARMATA RUA |
| CARLOS NIAZA TAMANIS | CARLOS OBED NIAZA TAMANIS |
| DANILO VAQUIAZA | JOSE DANILO VAQUIAZA VAQUIAZA |
| EPJ JARDIN | EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P. EPJ |
| ESTRUCTURAS Y AGUAS JARDIN | ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S. |
| Federación Nacional de Cafeteros | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA |
| FUNDACION CENTRO DE COOPERACION INDIGENA | CENTRO DE COOPERACION AL INDIGENA CECOIN |
| ISAJER ANDES | COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y MADERAS ANDINA S.A.S |
| JIBUSU KAPE | JIBUSU KAPE - CAFE COLIBRI S.A.S. |
| SUMINISTRO INGENIERIA | SUMINISTRO INGENIERIA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A.S |
| TRANSPORTE SUROESTE | TRANSPORTES SUROESTE ANTIOQUEÑO S.A. |
| ROBINSON TASCON | ROBINSON DE JESUS TASCON YAGARI |

Fuente: Consolidado de movimientos de la Cuenta Maestra No. 324151059 del Banco de Bogotá e información extraída del servicio Consulta Estado del Registro Único Tributario – RUT.

Respecto al registro de los beneficiarios llama también la atención que figura el mismo beneficiario con nomenclaturas diferentes, como es el caso de los beneficiarios que figuran como “EDITH POSADA VASQUEZ” y “GABRIEL ANGEL VELEZ YAGARI”, y como “EDTH POSADA VASQUEZ” y “GABRILE ANGEL VELEZ YAGARI”. Esto indica que el Resguardo realiza más de un registro en la plataforma del Banco para cada Beneficiario.

Por otro lado, se evidenció que se realizaron dos pagos a un beneficiario que figura como “RESGUARDO INDIGENA CRISTIANIA”, en marzo de 2018 y agosto de 2019 respectivamente, por un valor total de $16.249.140. Respecto a esta situación, al contrastar con el registro de entradas y salidas de recursos de la Cuenta Maestra consignado en los documentos denominados “Ingreso y Egreso 2018” e “Ingreso y Egreso 2019” remitidos por el Resguardo Indígena de Cristianía como parte de la información con radicado No. 1-2021-077842 del 6 de septiembre de 2021, fue posible inferir que estas transferencias corresponden a la retención en la fuente asociada a la ejecución de contratos celebrados con cargo a los recursos de la AESGPRI.

En el mismo sentido, llaman la atención cuatro traslados por un valor total de $5.800.000 a la cuenta No. 324210533 a nombre del “RESGUARDO INDIGENA DE CRISTIANIA” y un traslado por valor de $10.000.000 a la cuenta No. 398500035124 a nombre del “MUNICIPIO DE JARDIN”, operaciones de las que no se ha logrado soporte para determinar su origen.

Finalmente, se advierte que la Cuenta Maestra Pagadora es el instrumento financiero diseñado para realizar, entre otros pagos, el pago de impuestos nacionales DIAN que se generen en la ejecución de las participaciones y asignaciones del Sistema General de Participaciones, por medio del Botón Pagos Seguros en Línea – PSE. Sin embargo, al realizar la revisión de las Cuentas Maestras Pagadoras Reportadas por el Banco de Bogotá, no se evidencia registro alguno de este tipo de cuenta a favor del Resguardo Indígena de Cristianía. Así, se concluye que el Resguardo está incumpliendo con lo establecido en el artículo 3 en la Resolución No. 0660 de 2018 que estipula:

“Artículo 3. Apertura de las Cuentas Maestras Pagadoras. Las entidades territoriales, sus entidades descentralizadas, los fondos de servicios educativos, los territorios indígenas certificados, los resguardos indígenas y las asociaciones que estos últimos conformen, según sea el caso, deberán aperturar las Cuentas Maestras Pagadoras en el mismo establecimiento bancario donde se encuentran aperturadas las Cuentas Maestras.”

- Manejo contable.

El artículo 20 del Decreto 1953 de 2014, establece que:

“Ejecución de recursos. Los actos o contratos que expidan o celebren los Territorios Indígenas, según sea el caso, para la ejecución de los recursos a que hace referencia el presente decreto, se regirán por las normas del Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Estatuto de Contratación Estatal, las normas contables que para este efecto defina la Contaduría General de la Nación y las demás disposiciones complementarias, y por las disposiciones vigentes para aquellos sectores en los cuales haya sido certificado”. (Subrayado fuera del texto).

Ahora bien, el artículo 5º de la Resolución No. 354 de 2007, modificado por el artículo 2° de la Resolución No. 156 de 2018 de la Contaduría General de la Nación, establece que el Régimen de Contabilidad Pública debe ser aplicado por las entidades de gobierno, entre las cuales se ubican “Los resguardos y territorios indígenas, certificados, las asociaciones de resguardos indígenas, las empresas promotoras de salud indígenas y las instituciones prestadoras de servicios de salud indígenas”, en observancia a las normas contables vigentes y particularmente a la Resolución No. 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación - CGN, “Por medio de la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones”, el cual está conformado por el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública.

Así, teniendo en cuenta que el Resguardo Indígena no realizó la remisión de ningún tipo de información contable y considerando que el Departamento Nacional de Planeación en el Informe de Monitoreo de Campo reportó que “Frente a lo contable, la inexistencia de registros imposibilita el seguimiento a la inversión”, se colige que el Resguardo no lleva libros contables que permitan registrar la totalidad de las operaciones que en administración de los recursos de la AESGPRI se efectúan, tales como: el reconocimiento inicial de la distribución de las transferencias, el reconocimiento del recaudo de las doceavas en las transferencias, el reconocimiento de la ejecución de los recursos y el reconocimiento del pago por ejecución de los recursos, de modo que el Resguardo está omitiendo lo estipulado por el artículo 20 del Decreto 1953 del 2014 y por el marco normativo al que hace referencia la Resolución No. 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación – CGN al cual está sujeto el Resguardo.

- Reporte de información – FUT.

En virtud de lo estipulado por los artículos 2.6.4.2. y 2.6.4.4. del Decreto 1068 de 2015, sé consultó en el Formulario Único Territorial – FUT, la información presupuestal de gastos de la AESGPRI del Resguardo Indígena de Cristianía, identificando las omisiones en el reporte que se detallan a continuación:

Tabla No. 2. Reporte de Gastos en la Categoría Resguardos 2 en el FUT por parte del Resguardo Indígena de Cristianía.

| PERIODO | FUT |  |  | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Compromisos | Obligaciones | Pagos |  |
| 2018-I | No reportó | No reportó | No reportó | El formulario Resguardos_2 no presenta información para la vigencia 2018. |
| 2018-II | No reportó | No reportó | No reportó |  |
| 2019-I | No reportó | No reportó | No reportó | El formulario Resguardos_2 no presenta información para la vigencia 2019. |
| 2019-II | No reportó | No reportó | No reportó |  |
| 2020-I | $93.696.666 | $93.696.666 | $0 | El formulario Resguardos_2 no presenta información de cierre para la vigencia 2020. |
| 2020-II | No reportó | No reportó | No reportó |  |

Fuente: Información extraída de la Categoría FUT Resguardos 2.

- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN.

En la solicitud de información para diagnóstico institucional realizada mediante el oficio con radicado con No. 2-2021-024999 del 12 de mayo de 2021, así como, en la solicitud de subsanación de información para diagnóstico institucional mediante oficio con radicado No. 2-2021-041931 del 13 de agosto de 2021 y en la solicitud de información que se realizó tras la sesión de reconocimiento institucional con oficio radicado No. 2-2021-057799 del 2 de noviembre de 2021 se le solicitaron al Resguardo Indígena de Cristianía los “Expedientes íntegros de los contratos financiados con recursos de la AESGPRI durante las vigencias 2018, 2019 y 2020”, señalando que debían incluirse la totalidad de los documentos de tipo precontractual, contractual, de la ejecución y de la liquidación de los contratos. Sin embargo, el Resguardo no remitió la totalidad de los expedientes contractuales asociados a la ejecución de los recursos de la AESGPRI en las vigencias 2018, 2019 y 2020.

De acuerdo con la relación de contratos remitida por el Resguardo Indígena se ejecutaron dieciocho (18) contratos en la vigencia 2018 y veintinueve (29) contratos en la vigencia 2019; sin embargo, solo fue remitida información asociada a doce (12) y veintitrés (23) contratos respectivamente. Adicionalmente, se advierte que únicamente fueron enviadas las minutas contractuales y algunos documentos de carácter poscontractual que fueron solicitados de manera específica, pero el resto de la información precontractual y poscontractual no fue remitida. Respecto a la contratación ejecutada en la vigencia 2020, solo fueron remitidos cinco (5) expedientes contractuales.

Si bien, en la segunda solicitud de información el Resguardo manifestó que “la mayoría de los documentos no son escaneados, por el personal de la administración de la época, se verifica y se encuentran físicamente en los archivos de cada proyecto con sus respectivos procesos”, era necesario que la Administración actual del Resguardo digitalizara los expedientes físicos y los remitiera a la Dirección General de Apoyo Fiscal para su revisión, de modo que, como ya se referenció, en el tercer oficio de solicitud de información se insistió en el requerimiento.

Respecto a la ausencia de información contractual, en la sesión de reconocimiento institucional llevada a cabo con el Resguardo, el Gobernador indicó que “[…] la administración anterior no ha desarrollado el proceso de empalme de una manera adecuada, por lo que la información contractual no está completa. El Resguardo está a la espera de que la administración anterior organice la información y haga la entrega de esta”. Sin embargo, en la última remisión de información el Resguardo no suministró la información completa.

Sin perjuicio de la ausencia de información, se analizaron los documentos contractuales remitidos en los siguientes ámbitos:

  - Programación contractual.

De acuerdo con la información consignada en la relación de contratos suministrada por el Resguardo Indígena, no se suscribió ningún contrato entre febrero y agosto de 2018, ni después de mayo de 2019 y en 2020 solo se celebraron dos (2) contratos. De modo que pareciera que el Resguardo Indígena no realiza, ni sigue ningún tipo de planeación contractual que permita distribuir a lo largo de las vigencias la suscripción y ejecución de los procesos contractuales necesarios para llevar a cabo los proyectos de inversión priorizados en cada una de estas.

Ahora bien, frente a los Planes Anuales de Adquisiciones de las vigencias 2018 y 2019 remitidos, se advierte que su contenido no corresponde a estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda, sino que por el contrario, consiste en un compendio de los proyectos a ejecutar, de modo que no se referencian los bienes necesarios para ejecutar los proyectos. Y aunque el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2020 se acerca más a la naturaleza de este instrumento de planeación, aun se identifican proyectos en sí, mas no la identificación de los bienes o servicios necesarios para su ejecución. Así, es necesario que el Resguardo replantee el propósito con el que construye esta herramienta de planeación y genere un documento guía que detalle el contenido y estructura requerida para su elaboración.

Se advierte que las falencias referenciadas anteriormente pueden estar asociadas al hecho de que como ya se mencionó, el Resguardo Indígena realiza la formulación de los proyectos de inversión de manera inoportuna y al no contar con la identificación clara de la totalidad de proyectos a ejecutar durante la vigencia siguiente, es imposible realizar un ejercicio de planeación contractual.

  - Gestión contractual.

Con respecto a los procesos contractuales, el Resguardo Indígena de Cristianía cuenta con el documento “MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL RESGUARDO INDÍGENA CRISTIANÍA”, el cual establece el marco normativo para los procesos de adquisición de bienes y servicios por parte del Resguardo, los principios de contratación a seguir, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, las funciones y responsabilidades de los actores que intervienen en los procesos contractuales, los procesos de gestión precontractual, contractual y poscontractual, los procesos financieros relacionados con la gestión contractual y las buenas prácticas para el desempeño de la gestión contractual.

Ahora bien, en el documento titulado “DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO O LINEAMIENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES” remitido como parte de la información a través del oficio con radicado No. 1-2021-069680 del 10 de agosto de 2021, el Resguardo Indígena señaló como lineamientos para la constitución y gestión de los expedientes contractuales, lo dispuesto en los capítulos I, II, III y IV del TITULO III del “MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL RESGUARDO INDÍGENA CRISTIANÍA”, cuyo contenido se señala a continuación:

Imagen No. 2. Lineamientos para la constitución y gestión de los expedientes contractuales en el Resguardo Indígena de Cristianía.

Fuente: Manual de Contratación del Resguardo Indígena de Cristianía.

Sin embargo, y como se referenció al inicio de este apartado, el Resguardo solo remitió parte de la información contractual de las vigencias 2018, 2019 y 2020.

En revisión de los expedientes correspondientes a la vigencia 2020, se observó que cada uno de estos cuenta con una planilla de verificación en la que se enlistan todos los documentos que debería contener el expediente en concordancia con el Manual de Contratación; sin embargo, se evidenció que en ninguno de los 5 expedientes remitidos se encuentra la totalidad de los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales e incluso la documentación asociada al Convenio 0001-04-20-07-2020 y al Contrato CPSA (00004-04)-06-07-2020 se encuentra mezclada en un mismo archivo. Así, se concluye que aunque el Resguardo Indígena de Cristianía cuenta con unas directrices claras para llevar a cabo la gestión de sus procesos contractuales, no hay evidencia de que en efecto estas directrices estén siendo aplicadas a cabalidad.

Además, llama la atención el objeto del Contrato CPSA (0004-04)-06-07-2020 suscrito por el Resguardo Indígena de Cristianía con Digna María Castro Donado y que tiene como objeto la “Prestación de servicios profesionales para el apoyo, asesoría y acompañamiento jurídico a los procesos contractuales y ejecución de los proyectos que adelante el Resguardo Indígena Cristianía Karmata Rúa”, ya que si bien “el artículo 83 de la ley 715 de 2001, marca el carácter de libre destinación de la asignación de los recursos de la AESGPRI”, de acuerdo con el mismo artículo la libre destinación que se referencia está circunscrita a “la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados”. De modo que, el objeto del Contrato referenciado no es susceptible de ser financiado con los recursos de la AESGPRI, toda vez que se configura como un gasto de funcionamiento y tal como lo señala el documento “Orientaciones para la Programación, Administración y Ejecución de los Recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas (AESGPRI) 2012” del Departamento Nacional de Planeación, en concordancia con el artículo 13 de la Ley 1450 de 2011, “los recursos de la AESGPRI solamente podrán ser destinados para financiar gastos de inversión. Es decir que en contraposición a los gastos de inversión, es claro que los recursos de la AESGPRI no se pueden utilizar para financiar gastos de funcionamiento como pago de salarios, honorarios y/o bonificaciones a los cabildantes, autoridades tradicionales, al personal vinculado por el resguardo para la atención de asuntos relacionados con la administración del resguardo; tampoco es posible financiar los gastos generales requeridos para el funcionamiento del resguardo, ni los aportes para financiar a las asociaciones u organizaciones a las cuales esté afiliado”. (subrayado por fuera del texto original)

Precontractual.

Respecto a las modalidades de selección contractual, debe considerarse en primer lugar que de acuerdo con la relación de contratos remitida por el Resguardo Indígena se ejecutaron dieciocho (18) contratos en la vigencia 2018 y veintinueve (29) contratos en la vigencia 2019, pero solo fue remitida información asociada a doce (12) y veintitrés (23) contratos respectivamente, y para la vigencia 2020, solo fueron remitidos cinco (5) expedientes contractuales, de los cuales uno corresponde a un Convenio. Ahora bien, de acuerdo con la totalidad de las minutas a las que se tuvo acceso, el 36 % de los procesos contractuales se adelantaron bajo la modalidad de Mínima Cuantía, mientras el 64 % restante se adelantó bajo la modalidad de Contratación Directa. La selección de la modalidad se encuentra debidamente justificada en los estudios previos a los cuales se tuvo acceso; sin embargo, como se referenció, no se cuenta con la gran mayoría de estos, por lo que no fue posible corroborar la adecuada justificación en todos los casos.

Gráfica No. 2. Número de contratos por modalidad de selección ejecutados con recursos de la AESGPRI por el Resguardo Indígena de Cristianía. Vigencias 2018, 2019 y 2020.

Fuente: Información contractual del Resguardo Indígena de Cristianía. Vigencias 2018 y 2019.

Ahora bien, en los expedientes remitidos, que corresponden exclusivamente a contratos celebrados bajo la modalidad de Contratación Directa, figuran los estudios previos de los procesos, así como la verificación de la idoneidad de los contratistas. Sin embargo, dada la insuficiencia de información precontractual, no fue posible determinar si el Resguardo está llevando a cabo de manera adecuada los procesos de selección bajo la modalidad de Mínima Cuantía, ni cómo realiza los estudios del sector en modalidades diferentes a la Contratación Directa.

Contractual.

El DNP en el Informe de Monitoreo de Campo refiere lo siguiente:

“Llaman la atención las obligaciones definidas en los contratos, en lo que se refiere al “aporte o devolución del 10% del contrato para financiar gastos operativos”, esto no corresponde a los estipulado en el artículo 33 del decreto 1953 de 2014. Del mismo modo se obliga al contratista a hacer la devolución del 6% por retención en la fuente. Al indagar sobre este proceso el equipo del resguardo indico que lo realiza el contratista en efectivo a la tesorería, perdiéndose la traza del recurso ya que no es posible contrastarlo con los comprobantes de ingresos o libros contables.”

Al revisar las minutas contractuales de las vigencias 2018 y 2019, se evidencia que, en efecto en la cláusula denominada “Valor del contrato y forma de pago” se encuentra el siguiente aparte: “El contratista favorecerá en devolver en efectivo el aporte de un 10% como lo estipula en la página 19 del artículo del decreto 1953 de 2014 para financiar gastos operativos del proyecto y el 6% de retención en la fuente por el contrato de prestación de servicios profesionales”. Al respecto, se advierte que cuando haya lugar a gastos operativos en un proyecto de inversión, estos deberán ser discriminados en el presupuesto de cada proyecto de manera independiente al pago de los contratistas. Por otro lado, las deducciones de ley asociadas a los contratos suscritos deben ser retenidas por el Resguardo Indígena desde la Cuenta Maestra del Resguardo, ya que la devolución en efectivo por parte del contratista genera una perdida en la trazabilidad del recurso y se constituye como una transgresión a la normatividad que regula el funcionamiento de las Cuentas Maestras.

Poscontractual.

El DNP en el Informe de Monitoreo de Campo refiere lo siguiente:

“No se efectúan correctamente los procesos de supervisión e Interventoría. La supervisión de los contratos está a cargo de personas externas a la administración de la AESGPRI (veedores, médicos tradicionales, personas del resguardo, etc.) los cuales cobran por sus labores con valores que no están estipulados y no tienen fundamento pues la supervisión es un proceso misional, la cual se incluye dentro de las actividades de las personas del equipo técnico, por lo que la AESGPRI no puede cubrir estas funciones. Frente a los procesos de interventoría, estos tampoco surten el debido proceso de contratación respectiva, también se desconoce el cálculo del valor de la misma. Así mismo, se evidencia que los procesos de supervisión e interventoría se dan al cierre del proyecto y no durante la ejecución”.

Al respecto, al indagar con el Resguardo Indígena en la actividad de reconocimiento sobre las actividades de supervisión e interventoría a los contratos celebrados por este, se evidencio que la Administración del Resguardo no tiene claridad sobre los elementos técnicos asociados a estos procesos, ya que el Gobernador del Resguardo solicitó le fueran descritas las diferencias entre las actividades de supervisión y las actividades de interventoría. En cuanto a la documentación asociada a los contratos de interventoría, el responsable del área de contratación manifestó que “[…] se han identificado problemas en el manejo de la documentación por parte de la administración anterior, lo que no ha permitido encontrar evidencia de algunos contratos”.

  - Seguimiento a la inversión.

En cuanto al proceso de medición, evaluación y seguimiento de los proyectos de inversión ejecutados con cargo a los recursos de la AESGPRI, de acuerdo con el documento “DESCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS PARA LA MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN”, se identificó que el Resguardo Indígena Cristianía cuenta con la Veeduría del Resguardo. Sin embargo, a partir de la documentación asociada se evidenció que, a pesar de haberse seleccionado la Veeduría del Resguardo para el año 2019, esta misma no fue posesionada ante la Personería Municipal. Así mismo, en el año 2020 no se seleccionó la Veeduría, de tal manera que no hubo un mecanismo para el seguimiento y control ciudadano a los proyectos realizados durante estas vigencias. Sin embargo, en el reconocimiento institucional el Resguardo manifestó que la Veeduría para la vigencia 2021 fue nombrada en Asamblea General del 3 de julio del año 2021 y ya fue registrada ante la Personería Municipal de Jardín, por lo que actualmente se encuentra ejerciendo sus labores.

Por otra parte, se identificó que en algunos proyectos de inversión se incluyó el formato, que se incluye en la Imagen No. 3 del presente documento, al final de la formulación; sin embargo, en ninguno de los proyectos revisados el formato fue diligenciado. Así, en primer lugar, se recomienda incluir el formato en la totalidad de proyectos formulados y, en segundo lugar, se recomienda establecer como lineamiento el obligatorio diligenciamiento del formato una vez se ejecuten los contratos asociados a cada uno de los proyectos, ya que, si bien el formato se constituye como una herramienta de seguimiento a la inversión, se convierte en una herramienta ineficaz al no ser diligenciado.

Imagen No. 3. Formato de validación de la ejecución final de los contratos ejecutados por el Resguardo Indígena de Cristianía con cargo a los recursos de la AESGPRI.

Fuente: Proyectos de inversión del Resguardo Indígena de Cristianía, vigencias 2018 y 2019.

  - Publicación de procesos contractuales.

El artículo 2.1.1.2.1.7 del Decreto 1081 de 2015, referente a la publicación de la información contractual, establece que “de conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la información de su gestión contractual en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione [artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015]. Los sujetos obligados que contratan con recursos públicos y recursos privados deben publicar la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP)”.

De la misma forma, el artículo 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015 demanda que “para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato”.

En relación con la publicación de las actuaciones contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, el Decreto 1082 de 2015 establece en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. que: “La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición […]”.

Con base en estas referencias, se inspeccionaron en las Plataformas SECOP I y SECOP II los procesos contractuales publicados por el Resguardo Indígena de Cristianía durante las vigencias 2018, 2019 y 2020, observando que, aunque de acuerdo con la relación de contratos remitida por el Resguardo se ejecutaron dieciocho (18), veintinueve (29) y cinco (5) procesos contractuales en las vigencias 2018, 2019 y 2020 respectivamente, en la Plataforma SECOP I se encuentra publicada información asociada solo a quince (15) de los contratos relacionados para la vigencia 2018 y a solo catorce (14) de los contratos relacionados para la vigencia 2019, mientras en el SECOP II se encuentran publicados solo tres (3) contratos para la vigencia 2020. Así, se evidencia que no hay trazabilidad o constancia de la existencia en las Plataformas de una proporción de los expedientes contractuales de las vigencias analizadas.

Además, de manera sistemática el Resguardo Indígena no publicó para los procesos de mínima cuantía la oferta y la comunicación de aceptación de la oferta, documentos que conforman el contrato en esta modalidad de selección. El Resguardo tampoco publicó la documentación poscontractual, tal como las actas de entrega asociadas a los contratos de suministro celebrados bajo la modalidad de mínima cuantía, ni los informes de ejecución y supervisión asociados a los procesos de contratación directa, así como tampoco publicó la constancia del cierre del expediente de ninguno de los procesos de contratación adelantados en administración de los recursos de la AESGPRI.

Lo anterior pese a que en el manual de contratación del Resguardo se abordan aspectos referentes a las buenas prácticas para el desempeño de la gestión contractual, en el que se incluye la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP de todos los actos y documentos que se generen en el desarrollo de los procesos contractuales y su respectiva incorporación en los expedientes correspondientes.

- PROBLEMÁTICA.

Con base en la información remitida por el Resguardo Indígena de Cristianía, se evaluaron los procesos de programación, presupuestales y contractuales ejecutados por este en las vigencias 2018, 2019 y 2020, evidenciándose un inadecuado manejo de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas, toda vez que se presentan múltiples deficiencias en los procesos en mención, tal como se detalla a continuación:

En el ámbito presupuestal:

- Inadecuada determinación del presupuesto.

- Inadecuado manejo de los documentos presupuestales.

- Inadecuado registro de beneficiarios de la Cuenta Maestra.

- Inexistencia de la Cuenta Maestra Pagadora.

- Omisión del marco normativo vigente en materia contable.

- No reporte periódico de la información presupuestal en el Formulario Único Territorial.

En el ámbito de programación y formulación de proyectos:

- Programación de los recursos de la AESGPRI sin el lleno de los requisitos establecidos en la normativa vigente.

- Inclusión en el presupuesto de actividades no financiables.

- No discriminación del presupuesto en los proyectos de inversión.

En el ámbito contractual:

- Ejecución de contratos asociados a proyectos de inversión no incluidos en el Presupuesto Anual.

- Celebración de contratos no enmarcados en proyectos de inversión.

- Financiación de gastos de funcionamiento.

- No publicación de la documentación contractual.

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE MEDIDA.

Considerando que a partir del diagnóstico realizado sobre la administración de los recursos de la AESGPRI por parte del Resguardo Indígena de Cristianía se identificaron situaciones que se enmarcan en los Eventos de Riesgo 9.1., 9.4., 9.5., 9.7., 9.10. y 9.18. contemplados en el artículo 9 del Decreto 028 de 2008, en el marco de las funciones contenidas en el artículo 11 del Decreto 028 de 2008 y los artículos 2.6.3.4.1 y 2.6.3.4.1.1 del Decreto 1068 de 2015, se recomienda la adopción de una Medida Preventiva de Plan de Desempeño en la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas al Resguardo Indígena de Cristianía, con el objetivo de superar las situaciones de riesgo evidenciadas y de fortalecer el ejercicio de la administración de los recursos de la AESGRPI de los cuales es beneficiario.

- EVENTOS DE RIESGO IDENTIFICADOS EN EL MARCO DEL DECRETO 028 DE 2008.

EVENTO DE RIESGO 9.1. “No envío de información conforme a los plazos, condiciones y formatos indicados por el Gobierno Nacional, y/o haber remitido o entregado información incompleta o errónea”.

- No reporte periódico de la información presupuestal de los recursos de la Asignación Especial para Resguardos Indígenas - AESGPRI en el Formulario Único Territorial.

El artículo 2.6.4.1. del Decreto 1068 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 1536 de 2016, establece la adopción del Formulario Único Territorial – FUT del Sistema Consolidado de Hacienda e Información Pública – CHIP, como mecanismo de reporte para recolectar la información oficial básica que sea requerida por las entidades del Gobierno Nacional para efectos del monitoreo, seguimiento, evaluación y control. En el mismo sentido, en pro de la captura de información presupuestal asociada a los recursos públicos, entre ellos los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas - AESGPRI, el artículo 2.6.4.2 del mismo Decreto establece la obligatoriedad en el diligenciamiento y reporte de información en el FUT por parte de los territorios y resguardos indígenas certificados y/o las asociaciones que estos conformen, a los que se refiere el Decreto 1953 de 2014; responsabilidad que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.6.4.4, recae sobre los representantes legales de los territorios y resguardos indígenas certificados y/o las asociaciones que estos conformen, según sea el caso.

El Comité Técnico del FUT consolidó el instructivo “Categoría Resguardos Indígenas”, en el que se establece que el reporte de información concerniente a resguardos indígenas se realiza a través de tres categorías: “Resguardos 1” en la que debe registrarse el estado de la administración, ejecución e incorporación de los recursos de la AESGPRI y de los recursos de regalías; “Resguardos 2” en la que deben registrarse todos los gastos de inversión financiados con los recursos de la AESGPRI; y “Resguardos 3” en la que deben registrarse el total de los gastos de inversión financiados con otras fuentes diferentes a la AESGPRI. Sin embargo, los resguardos indígenas que han sido autorizados para administrar directamente los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas – AESGPRI solo deben reportar la Categoría “Resguardos 2”, la cual tiene una periodicidad semestral y acumulada, ya que son los únicos recursos que administra el resguardo autorizado.

En consideración de lo anterior, mediante el acceso a la plataforma del Sistema de Consolidación de Hacienda e Información Pública – CHIP, esta Dirección realizó la consulta de la información reportada por el Resguardo Indígena de Cristianía en la Categoría “Resguardos 2” del FUT, evidenciando en los respectivos certificados de reporte que el Resguardo no efectuó el cargue periódico de la información presupuestal de gastos asociada a los recursos AESGPRI correspondiente al primer y segundo semestre de 2018 y 2019, ni para el segundo semestre de la vigencia 2020.

Así, a partir de la situación expuesta, se pone de manifiesto la vulneración de lo establecido en el artículo 2.6.4.2. del Decreto 1068 de 2015 y la omisión de lo establecido en el instructivo “Categoría Resguardos Indígenas” por parte del Resguardo Indígena de Cristianía, en relación con la obligatoriedad y la periodicidad del reporte en el FUT en ejercicio de la administración de los recursos AESGPRI durante las vigencias 2018, 2019 y 2020, impidiendo las labores de monitoreo, seguimiento y control que debe realizar el Gobierno Nacional.

Evidencia: Obra en el expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI en el Sistema Integrado Electrónico Documental - SIED del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el siguiente material probatorio:

- Certificado de No reporte Categoría FUT Resguardos 2 - Vigencia 2018. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3BRfq19.

- Certificado de No reporte Categoría FUT Resguardos 2 - Vigencia 2019. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3hj67O5.

- Certificado de No reporte Categoría FUT Resguardos 2 - Vigencia 2020. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3BPCi0Y.

EVENTO DE RIESGO 9.4. “Cambio en la destinación de los recursos”.

  - Financiación de gastos de funcionamiento.

El artículo 83 de la Ley 715 de 2001, marca el carácter de “libre destinación de la asignación de los recursos de la AESGPRI”; sin embargo, de acuerdo con el mismo artículo, la libre destinación que se referencia está circunscrita a “la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados”.

Así, llama la atención el Contrato de Prestación de Servicios (0004-04)-06-07-2020, suscrito en la vigencia 2020 por el Resguardo Indígena de Cristianía con Digna Marcela Castro Donado, con cargo a los recursos de la AESGPRI y que tiene como objeto la “Prestación de servicios profesionales para el apoyo, asesoría y acompañamiento jurídico a los procesos contractuales y ejecución de los proyectos que adelante el Resguardo Indígena Cristianía Karmata Rúa”. Dado que, siguiendo lo consignado en el documento “Orientaciones para la Programación, Administración y Ejecución de los Recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas (AESGPRI) 2012” del Departamento Nacional de Planeación, que en concordancia con el artículo 13 de la Ley 1450 de 2011, establece que:

“los recursos de la AESGPRI solamente podrán ser destinados para financiar gastos de inversión. Es decir que en contraposición a los gastos de inversión, es claro que los recursos de la AESGPRI no se pueden utilizar para financiar gastos de funcionamiento como pago de salarios, honorarios y/o bonificaciones a los cabildantes, autoridades tradicionales, al personal vinculado por el resguardo para la atención de asuntos relacionados con la administración del resguardo; tampoco es posible financiar los gastos generales requeridos para el funcionamiento del resguardo, ni los aportes para financiar a las asociaciones u organizaciones a las cuales esté afiliado”.

Así las cosas, se concluye que el objeto contractual no es susceptible de ser financiado con los recursos de la AESGPRI, toda vez que se configura como un gasto de funcionamiento.

De esta manera, se colige que el Resguardo Indígena contravino lo estipulado por el artículo 83 de la Ley 715 de 2001, en lo referente a la destinación exclusiva de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas a gastos de inversión. Ocasionando con lo anterior un detrimento en las inversiones que son necesarias al interior del Resguardo y que deben tener como fin el beneficio de toda la comunidad.

Evidencia: Obra en el expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI en el Sistema Integrado Electrónico Documental - SIED del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el siguiente material probatorio:

- Expediente contractual CPSA (0004-04)-06-07-2020. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3vlja9R.

EVENTO DE RIESGO 9.5. “Administración de los recursos en cuentas no autorizadas para su manejo o no registradas ante el Ministerio del sector al que correspondan los recursos”.

      - Inexistencia de la Cuenta Maestra Pagadora.

El artículo 140 de la Ley 1753 de 2015, ordenó que la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones se efectúe a través de Cuentas Maestras reglamentadas por cada uno de los ministerios responsables el giro de estos recursos. Así las cosas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como el encargado de realizar el giro de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas, reglamentó dicho mecanismo para los Territorios Indígenas certificados, los Resguardos Indígenas y las asociaciones que estos conformen en virtud del Decreto 1953 de 2014, mediante la Resolución No. 3841 de 2015.

En el mismo sentido, expidió la Resolución No. 0660 de 2018 que reglamentó las Cuentas Maestras Pagadoras, definiéndolas como un instrumento complementario a la Cuenta Maestra existente registrada ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el caso de los Resguardos o Asociaciones Indígenas autorizados para la administración directa de la AESGPRI, que acepta exclusivamente trasferencias electrónicas de crédito y como única operación débito la aplicación de pagos mediante el Botón Pagos Seguro en Línea - PSE en los conceptos autorizados, entre los que se encuentra el pago de impuestos nacionales DIAN que se generen en la ejecución de las participaciones y asignaciones del Sistema General de Participaciones. De modo que, en su artículo 3° estipuló que:

“Artículo 3. Apertura de las Cuentas Maestras Pagadoras. Las entidades territoriales, sus entidades descentralizadas, los fondos de servicios educativos, los territorios indígenas certificados, los resguardos indígenas y las asociaciones que estos últimos conformen, según sea el caso, deberán aperturar las Cuentas Maestras Pagadoras en el mismo establecimiento bancario donde se encuentran aperturadas las Cuentas Maestras, así:

[…]

Para las Cuentas Maestras de la Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Que administran los territorios Indígenas certificados, los resguardos indígenas y las asociaciones de resguardos

- Una Cuenta Maestra Pagadora para la Cuenta Maestra donde se administre la Asignación Especial para Resguardos Indígenas”.

Ahora bien, producto del análisis que la Dirección General de Apoyo Fiscal realizó del reporte que realiza el Banco de Bogotá en el Sistema PISIS, asociado a la Cuenta Maestra de ahorros No. 324151059, en la que el Resguardo Indígena de Cristianía administra los recursos de la AESGPRI, se evidenció que se realizaron dos pagos a un beneficiario que figura como “RESGUARDO INDIGENA CRISTIANIA”, en marzo de 2018 y agosto de 2019, por un valor total de $16.249.140. Respecto a esta situación, al contrastar con el registro de entradas y salidas de recursos de la Cuenta Maestra, consignado en los documentos denominados “Ingreso y Egreso 2018” e “Ingreso y Egreso 2019” remitidos por el Resguardo Indígena de Cristianía como parte de la información remitida a través del oficio con radicado No. 1-2021-077842 del 6 de septiembre de 2021, fue posible inferir que estas transferencias corresponden a la retención en la fuente asociada a la ejecución de contratos celebrados con cargo a los recursos de la AESGPRI.

Adicional a ello, al realizar la revisión de las Cuentas Maestra Pagadoras reportadas por el Banco de Bogotá, no se evidencia registro alguno de este tipo de cuenta a favor del Resguardo Indígena de Cristianía.

Así, se concluye que el Resguardo está incumpliendo con lo establecido en el artículo 3 de la Resolución No. 0660 de 2018 en lo que respecta a la existencia de la Cuenta Maestra Pagadora como complementaria a la Cuenta Maestra del Resguardo.

Evidencias:  Obra en el expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI en el Sistema Integrado Electrónico Documental - SIED del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el siguiente material probatorio:

- CONSOLIDADO CUENTA MAESTRA RESGUARDO INDÍGENA DE CRISTIANÍA. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3JWMAz2.

- Documento “Ingreso y Egreso 2018”. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3t64ysi.

- Documento “Ingreso y Egreso 2019”. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3he7i10.

- Inadecuado registro de beneficiarios de la Cuenta Maestra.

El Anexo Técnico de la Resolución No. 3841 de 2015, establece que para el “Registro Tipo 3 - Registro de detalle de cuentas de beneficiarios de pagos con recursos de SGP Propósito General y Asignaciones Especiales” se deberá crear un único registro de beneficiarios por cada cuenta bancaria que sea registrada.

Ahora bien, al realizar la revisión para el periodo comprendido entre enero de 2018 y diciembre de 2020, de los beneficiarios que fueron registrados en la Cuenta Maestra No. 324151059 en la que el Resguardo Indígena de Cristianía administra los recursos de la AESGPRI, se evidenció que figuran algunos beneficiarios con el mismo número de cuenta pero con nomenclaturas diferentes, como es el caso de los beneficiarios que figuran como “EDITH POSADA VASQUEZ” y “GABRIEL ANGEL VELEZ YAGARI” y como “EDTH POSADA VASQUEZ” y “GABRILE ANGEL VELEZ YAGARI”, respectivamente. Esto indica que el Resguardo realiza más de un registro en la plataforma del Banco para cada Beneficiario, entendiendo que las diferencias son errores tipográficos.

Así, se evidencia que el Resguardo Indígena de Cristianía contravino lo establecido en el Anexo Técnico de la Resolución No. 3841 de 2015, en lo relacionado al adecuado registro de los beneficiarios de la Cuenta Maestra en la que administra los recursos de la AESGPRI.

Evidencias:  Obra en el expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI en el Sistema Integrado Electrónico Documental - SIED del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el siguiente material probatorio:

- CONSOLIDADO CUENTA MAESTRA RESGUARDO INDÍGENA DE CRISTIANÍA. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3JWMAz2.

EVENTO DE RIESGO 9.7. “Registro contable de los recursos que no sigue las disposiciones legales vigentes”.

- Omisión del marco normativo al que hacen referencia las Resoluciones No. 354 de 2007 y No. 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación – CGN.

El artículo 20 del Decreto 1953 de 2014, establece que:

“Ejecución de recursos. Los actos o contratos que expidan o celebren los Territorios Indígenas, según sea el caso, para la ejecución de los recursos a que hace referencia el presente decreto, se regirán por las normas del Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Estatuto de Contratación Estatal, las normas contables que para este efecto defina la Contaduría General de la Nación y las demás disposiciones complementarias, y por las disposiciones vigentes para aquellos sectores en los cuales haya sido certificado”. Subrayado fuera del texto.

Ahora bien, atendiendo a lo anterior y siguiendo lo establecido por el artículo 5º de la Resolución No. 354 de 2007, modificado por el artículo 2° de la Resolución No. 156 de 2018 de la Contaduría General de la Nación, de acuerdo con el cual el Régimen de Contabilidad Pública debe ser aplicado por las entidades de gobierno, entre las cuales se ubican “Los resguardos y territorios indígenas, certificados, las asociaciones de resguardos indígenas, las empresas promotoras de salud indígenas y las instituciones prestadoras de servicios de salud indígenas”, fueron solicitados los asientos contables asociados al manejo de los recursos de la AESGPRI por parte del Resguardo Indígena de Cristianía para ser inspeccionados en observancia a las normas contables vigentes y particularmente a la Resolución No. 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación - CGN, “Por medio de la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones” el cual está conformado por el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública.

Sin embargo, el Resguardo Indígena no realizó la remisión de ningún tipo de información contable, así y considerando que el Departamento Nacional de Planeación en el documento “Informe de Monitoreo de Campo Resguardo Indígena de Cristianía, Vigencias 2018 y 2019” reportó que “Frente a lo contable, la inexistencia de registros imposibilita el seguimiento a la inversión”, se colige que el Resguardo Indígena de Cristianía no lleva libros contables que permitan registrar la totalidad de las operaciones que en administración de los recursos de la AESGPRI se efectúan, omitiendo así lo estipulado por el artículo 20 del Decreto 1953 del 2014 y por el marco normativo al que hace referencia la Resolución No. 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación – CGN al cual está sujeto el Resguardo Indígena autorizado para la administración directa de los recursos de la AESGPRI.

Evidencia: Obra en el expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI en el Sistema Integrado Electrónico Documental - SIED del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el siguiente material probatorio:

- Informe de Monitoreo de Campo Resguardo Indígena de Cristianía, Vigencias 2018 y 2019. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3IxbpRO.

EVENTO DE RIESGO 9.10. “No publicar los actos administrativos, contratos, convenios e informes, cuando la ley lo exija”.

- No publicación de la documentación contractual.

El artículo 2.1.1.2.1.7 del Decreto 1081 de 2015, referente a la publicación de la información contractual, establece que:

“de conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la información de su gestión contractual en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione [artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015]. Los sujetos obligados que contratan con recursos públicos y recursos privados deben publicar la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP)”.

De la misma forma, el artículo 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015 demanda que:

“para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato”.

Con base en estas referencias, se inspeccionaron en las Plataformas SECOP I y SECOP II los procesos contractuales publicados por el Resguardo Indígena de Cristianía durante las vigencias 2018, 2019 y 2020, observando que aunque de acuerdo con la relación de contratos remitida por el Resguardo se ejecutaron dieciocho (18), veintinueve (29) y cinco (5) procesos contractuales en las vigencias 2018, 2019 y 2020 respectivamente, en la Plataforma SECOP I se encuentran publicada información asociada solo a quince (15) de los contratos relacionados para la vigencia 2018 y a solo catorce (14) de los contratos relacionados para la vigencia 2019, mientras en el SECOP II se encuentran publicados solo tres (3) contratos para la vigencia 2020. De modo que, no se encontró publicada información asociada a los procesos que se relacionan a continuación:

Tabla No. 1. Relación de procesos contractuales adelantados por el Resguardos Indígena de Cristianía en las vigencias 2018, 2019 y 2020 no publicados en las plataformas SECOP I o SECOP II.

| Vigencia | Número del proceso en SECOP | Objeto |
| --- | --- | --- |
| 2018 | N° 00012-10-11-2018 | Prestación de servicio profesionales y apoyo a la gestión en desarrollar encuentros culturales de Jaibanas, parteras, botánicos y definir las políticas en el sistema indígena de salud propia intercultural "SISPI" dentro del Resguardo Indígena de Cristianía - Jardín Antioquia. |
|  | N° 00016-01-10-2018 | Prestación de servicio de transmitir programas educativos en directo, crear archivos de programas, recopilación de las memorias ancestrales (registro de archivos) para la comunidad indígena y la población no indígena, en el Resguardo Indígena de Cristianía - Karmata Rúa - Jardín Antioquia. |
|  | N° 00017-30-11-2018. | Prestación de servicio de profesionales y de apoyo a la gestión en realizar las buenas prácticas agrícolas en los cultivos establecidos en los lotes comunitarios del Resguardo Indígena de Cristianía - Karmata Rúa - Jardín Antioquia. |
| 2019 | N° 00003-01-03-2019 | Prestación de servicio profesionales y de apoyo a la gestión en realizar conceptos jurídicos, para procedimientos administrativos en el Resguardo Indígena de Cristianía - Jardín Antioquia. |
|  | N° 00004-01-03-2019 | prestación de servicio profesionales y de apoyo en realizar conceptos contables y financieros, para procedimientos administrativos en el Resguardo Indígena de Cristianía - Jardín Antioquia. |
|  | N° 0005-21-02-2019 | Prestación de servicio profesionales y de apoyo a la gestión en aplicar las buenas prácticas agrícolas en los cultivos establecidos en los lotes comunitarios de la comunidad del Resguardo Indígena de Cristianía - Karmata Rúa - Jardín Antioquia. |
|  | N° 00006-07-05-2019 | prestación de servicio profesionales y de apoyo a la gestión en realizar un foro en temas de salvaguardas territorial social y cultural en el Resguardo Indígena de Cristianía - Karmata Rúa - Jardín Antioquia. |
|  | N° 0007-01-03-2019 | Prestación de servicio profesionales y de apoyo a la gestión en la consecución y cuidado de semovientes para la recolección de la materia prima, en el Resguardo Indígena de Cristianía - Jardín Antioquia. |
|  | N° 00009-07-05-2019 | prestación de servicio profesionales y de apoyo a la gestión en ejecución proceso de sensibilización, capacitación y reconocimientos sagrados de los lugares sagrados del territorio, mediante siembra de plantas espirituales, para el fortalecimiento cultural de la guardia en el Resguardo Indígena de Cristianía - Jardín Antioquia. |
|  | N° (00011-01)-21-03-2019 | Prestación de servicio profesionales y de apoyo a la gestión en recolectar los residuos sólidos inorgánicos, reciclables en las siete (7) zonas en áreas a las protección de la madre tierra en el Resguardo Indígena de Cristianía - Karmata Rúa - Jardín Antioquia. |
|  | N° (00011-02)-18-02-2019 | Recolección y transporte especiales de los residuos sólidos inorgánicos y reciclables del Resguardo Indígena de Cristianía - Karmata Rúa de Jardín Antioquia, hasta un lugar de disposición final autorizados. |
|  | N° 00014-01-03-2019 | Realizar las buenas prácticas gastronómicas con manipulación de alimentos para el mejoramiento de la calidad nutricional de niños y niñas de la institución educativa Embera Karmata Rúa, en el Resguardo Indígena de Cristianía. |
|  | N° 00017-18-03-2019 | Prestación de servicio profesionales en fortalecer el uso de la medicina tradicional SISPI, en el Resguardo Indígena de Cristianía - Municipio de Jardín Antioquia. |
|  | N° 00020-16-04-2019 | Apoyo administrativo en la revisión, ajuste de manual de funcionamiento del cabildo en el marco de la implementación del decreto 1953 de 2014, en el Resguardo Indígena de Cristianía - Karmata Rúa, Municipio de Jardín Antioquia. |
|  | N° 00021-01-03-2019 | Prestación de servicio profesionales y de apoyo a la gestión en la escuela de formación y apropiación de la gobernanzas y gobernabilidad en el Resguardo Indígena de Cristianía - Karmata Rúa, Municipio de Jardín Antioquia. |
|  | N° 00023-01-03-2019 | prestación de servicio profesionales y de apoyo a la gestión en el acompañamiento social, educativa en gobernanza territorial en las distintas zonas del Resguardo Indígena de Cristianía - Karmata Rúa - Jardín, Antioquia. |
|  | N° 000024-01-03-2019 | Prestación de servicio profesional y de apoyo a la gestión en la realización de ajustes a reglamentos y normas de convivencia de manera democrática y participativas mediante talleres, asambleas, foros, y encuentros zonales del Resguardo Indígena de Cristianía - Karmata Rúa - Jardín, Antioquia. |
|  | Convenio N° 4600009850 CN-2019--0963 | Cofinanciar el proyecto de viviendas rurales indígenas en resguardos de municipios del suroeste antioqueño, para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas del Departamento de Antioquia. |
| 2020 | N° (0004-04)-06-07-2020 | Prestación de servicios profesionales para el apoyo, asesoría y acompañamiento jurídico a los procesos contractuales y ejecución de los proyectos que adelante el Resguardo Indígena Cristianía Karmata Rúa. |
|  | Convenio de Asociación suscrito con Jibusu Kape -Café Colibrí S.A.S. | Convenio de Asociación para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria mediante el establecimiento de unidades productivas de pancoger y hortalizas en el Resguardo Indígena de Karmata Rúa, Municipio de Jardín, Antioquia. |

Fuente: Elaboración propia sobre información consignada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP.

Ahora bien, a partir de la inspección realizada, se evidencio también que, de manera sistemática el Resguardo Indígena no publicó la totalidad de la documentación precontractual, contractual y poscontractual asociada a los procesos contractuales adelantados en administración de los recursos de la AESGPRI, tal como se evidencia en la relación de una muestra de contratos para las vigencias 2018, 2019 y 2020, que se presenta a continuación:

Tabla No. 2. Relación de una muestra de procesos contractuales adelantados por el Resguardo Indígena de Cristianía con faltantes en el SECOP. Vigencias 2018, 2019 y 2020.

| Número del proceso en SECOP | Modalidad de selección | Objeto | Faltantes en SECOP |
| --- | --- | --- | --- |
| 00002-01-22-2018 | Contratación Directa | Prestación de servicios en Implementar la seguridad alimentaria con semillas ancestrales en las unidades productiva de cuatro (4) hectáreas en un sistema agroecológico indígenas que mejore los ingresos económicos de las familias en el Resguardo Indígena de Cristianía del Municipio de Jardín Antioquia. | - Certificado de disponibilidad presupuestal. - Estudios previos. - Registro Presupuestal. - Acta de inicio. - Informes de supervisión. - Acta de liquidación y finalización del contrato. |
| 00009-20-09-2018 | Contratación Directa | Prestación de servicios en concientizar en el manejo de los residuos sólidos inorgánicos, reciclables enfocado a la educación social en la protección de la madre tierra en el Resguardo Indígena de Cristianía Karmata Rúa Jardín Antioquia. | - Certificado de disponibilidad presupuestal. - Estudios previos. - Registro Presupuestal. - Informes de supervisión. - Acta de liquidación y finalización del contrato. |
| 00015-09-11-2018 | Mínima Cuantía | Suministro de herramientas agrícolas para el mantenimiento de lotes comunitarios en el Resguardo Indígena de Cristianía Jardín Antioquia. | - Estudios previos. - Acta de cierre del proceso. - Informe de evaluación. - Oferta Ganadora. - Comunicación de aceptación de la oferta. - Registro Presupuestal. - Acta de entrega. - Acta de liquidación y finalización del contrato. |
| 00010-09-04-2019 | Mínima Cuantía | Intervenir cárcavas mediante la construcción de obras de bioingeniería como trinchos, reductores de corrientes, reforestación para estabilizar las zonas afectadas del Resguardo Indígena de Cristianía. | - Certificado de disponibilidad presupuestal. - Estudios previos. - Acta de cierre del proceso. - Informe de evaluación. - Oferta Ganadora - Comunicación de aceptación de la oferta. - Registro Presupuestal. - Acta de recibo a satisfacción. - Acta de liquidación y finalización del contrato. |
| 00016-15-05-2019 | Mínima Cuantía | Prestación de servicio de transporte escolar terrestre a los alumnos de la institución educativa Embera Karmata Rúa desde La Marcela, La Virgen, El Crucero San Bartolo y viceversa; en el Resguardo Indígena de Cristianía Karmata Rúa Jardín Antioquia. | - Certificado de disponibilidad presupuestal. - Acta de cierre del proceso. - Informe de evaluación. - Oferta Ganadora - Comunicación de aceptación de la oferta. - Registro Presupuestal. - Informes de supervisión. - Acta de liquidación y finalización del contrato. |
| 00026-01-25-04-2019 | Contratación Directa | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en realizar proceso de capacitación en temas de gestión de riesgo, reconocimiento del territorio para el fortalecimiento de la guardia indígena en el Resguardo de Cristianía Jardín Antioquia. | - Certificado de disponibilidad presupuestal. - Minuta contractual. - Registro Presupuestal. - Acta de inicio. - Informes de supervisión. - Acta de liquidación y finalización del contrato. |
| Cabildo Cristiana MC 02 de 2020 | Mínima Cuantía | Suministro de equipos de oficina para las instalaciones administrativas del Resguardo Indígena Karmata Rúa, Jardín, Antioquia. | - Registro Presupuestal. - Acta de entrega. - Acta de liquidación y finalización del contrato |
| Cabildo Cristianía MC 03 del 2020 | Mínima Cuantía | Compra de elementos de protección personal para equipo de respuesta inmediata, para adoptar medidas sanitarias y de guardia indígena para realizar las labores de logística, seguridad y control de la propagación del COVID 19 en el Resguardo Indígena de Karmata Rúa Cristianía, de los Municipios de Andes y Jardín – Antioquia. | - Registro Presupuestal. - Acta de entrega. - Acta de liquidación y finalización del contrato. |

Fuente: Elaboración propia sobre información consignada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP.

Así, se evidencia que el Resguardo Indígena de Cristianía no publicó información relacionada con la totalidad de los contratos de ejecución celebrados en administración de los recursos de la AESGPRI, omitiendo con ello lo ordenado por los artículos 2.1.1.2.1.7 y 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 en lo relacionado con la publicidad de los documentos asociados a los procesos de contratación.

Evidencia: Obra en el expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI en el Sistema Integrado Electrónico Documental - SIED del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el siguiente material probatorio:

- Procesos publicados en SECOP I por el Resguardo Indígena de Cristianía para la vigencia 2018. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3KZrJLP.

- Procesos publicados en SECOP I por el Resguardo Indígena de Cristianía para la vigencia 2019. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3Mc4fVE.

- Procesos publicados en SECOP II por el Resguardo Indígena de Cristianía para la vigencia 2020. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3JLsdF8.

- Formato relación de contratos financiados con recursos AESGPRI 2018 y 2019. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3sosoQr.

- Contratos celebrados por el Resguardo Indígena de Cristianía en la vigencia 2020. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3LV2zzH.

- Consulta SECOP I Detalle del Proceso Número 00002-01-22-2018. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3A1bYCa.

- Consulta SECOP I Detalle del Proceso Número 00009-20-09-2018. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3OBEL4l.

- Consulta SECOP I Detalle del Proceso Número 00015-09-11-2018. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3ne5GYo.

- Consulta SECOP I Detalle del Proceso Número 00010-09-04-2019. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3ncBa0X.

- Consulta SECOP I Detalle del Proceso Número 00016-15-05-2019. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3xK3dts.

- Consulta SECOP I Detalle del Proceso Número 00026-01-25-04-2019. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3tWBDYV.

- Consulta SECOP II Detalle del Proceso Número Cabildo Cristiana MC 02 de 2020. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3Nb9ynz.

- Consulta SECOP II Detalle del Proceso Número Cabildo Cristianía MC 03 del 2020. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3btmacA.

EVENTO DE RIESGO 9.18. “Aquella situación que, del análisis de la información obtenida en cualquier tiempo, resulte de inminente riesgo para la prestación adecuada del servicio, el cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad en los servicios, o constituya desviación, uso indebido, ineficiente o inadecuado de los recursos del Sistema General de Participaciones”.

- Programación de los recursos de la AESGPRI sin el lleno de los requisitos establecidos en la normativa vigente.

El artículo 17 del Decreto 1953 de 2014 establece que:

“Para la programación y administración de los recursos de que trata el presente decreto cada Territorio Indígena, Resguardo Indígena y Asociación de Resguardos elaborará un Presupuesto Anual de Inversión con base en la proyección de recursos que le sean comunicados, identificando los respectivos componentes sectoriales y de la asignación especial del SGP, según las certificaciones con que cuente, con sus correspondientes gastos operativos de inversión, cuando a ello haya lugar.

El presupuesto anual de inversión deberá ser aprobado en Asamblea General o asambleas de los Territorios y/o Resguardos Indígenas convocada expresamente para estos efectos. Respecto de la Asociación, el presupuesto será el consolidado de los presupuestos aprobados por los Resguardos Indígenas asociados.

En cualquier caso, el presupuesto deberá aprobarse a más tardar el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, conforme el principio de anualidad previsto en el Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Para estos efectos, el presupuesto anual deberá ser aprobado por la mayoría de los miembros de la Asamblea General, en el marco de su autonomía y conforme con su ley de origen, derecho mayor o derecho propio. Cuando por factores de ubicación geográfica o poblacional, las autoridades del Territorio o Resguardo celebren asambleas territoriales, deberán expedir un acta por cada asamblea e integrarla en el acta de aprobación de presupuesto, la cual deberá estar acompañada de todos los proyectos de inversión aprobados, cuando se trate de los recursos de la Asignación Especial.” Subrayado fuera del texto

Con base en este marco normativo, se realizó la revisión de las Actas de Asamblea General del Resguardo Indígena de Cristianía y sus modificaciones, para las vigencias 2018, 2019 y 2020, evidenciándose que no se anexaron a estas los perfiles de proyecto priorizados en cada caso. Al respecto, el DNP en el Informe de Monitoreo de Campo advierte que “Al indagar sobre la oportunidad del proceso de formulación de los proyectos el Resguardo indica que estos son formulados por un tercero conforme se ejecuta el gasto durante la vigencia fiscal”.

Así, es posible establecer que el Resguardo Indígena de Cristianía contravino la normativa vigente, ya que para las vigencias 2018, 2019 y 2020 aprobó el presupuesto de los recursos de la AESGPRI sin contar previamente con la formulación de los proyectos de inversión que se relacionan en las actas de Asamblea General en las que se aprobó el presupuesto anual de inversión para cada vigencia.

Lo anterior, se configura como una situación de riesgo toda vez que, los proyectos fueron aprobados por la comunidad sin contemplar las condiciones financieras, técnicas y culturales que son recogidas en la formulación de los proyectos de inversión y que permiten estimar el valor de su ejecución, de modo que el costo de cada uno de los proyectos no se soportó adecuadamente, y no hay evidencia de que la comunidad del Resguardo conoció con exactitud las condiciones de ejecución de los mismos. Adicionalmente, esta situación supone una complicación para la programación contractualintegral que debe realizar el Resguardo Indígena al inicio de cada vigencia, dado que es a partir de los proyectos de inversión que se determinan los bienes y servicios que deben adquirirse y el horizonte temporal en el que dichas adquisiciones deben realizarse a través de procesos contractuales, de modo que, al no conocer al inicio del año con la totalidad de los procesos contractuales que deben suscribirse a lo largo de la vigencia para ejecutar a satisfacción la totalidad de proyectos de inversión priorizados, no es posible que el Resguardo Indígena realice una oportuna programación.

Evidencia: Obra en el expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI en el Sistema Integrado Electrónico Documental - SIED del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el siguiente material probatorio:

- Acta Asamblea General vigencia 2018. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3C42rcJ.

- Acta Asamblea General vigencia 2019. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3HlCIxk.

- Acta Asamblea General vigencia 2020. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/35tjNDy.

- Informe de Monitoreo de Campo Resguardo Indígena de Cristianía, Vigencias 2018 y 2019. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3IxbpRO.

- Inadecuada determinación del presupuesto.

El artículo 20 del Decreto 1953 de 2014 establece que:

“Artículo 20. Ejecución de recursos. Los actos o contratos que expidan o celebren los Territorios Indígenas, según sea el caso, para la ejecución de los recursos a que hace referencia el presente decreto, se regirán por las normas del Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Estatuto de Contratación Estatal, las normas contables que para este efecto defina la Contaduría General de la Nación y las demás disposiciones complementarias, y por las disposiciones vigentes para aquellos sectores en los cuales haya sido certificado”.

Así, siguiendo lo establecido por el artículo 11 del Decreto 111 de 1996 – Estatuto Orgánico de Presupuesto en lo pertinente para los Resguardos Indígenas autorizados para la administración directa de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas - AESGPRI, el presupuesto de los recursos de la AESGPRI de dichos Resguardos está compuesto por los recursos corrientes, que corresponden a las transferencias de la Nación y por los recursos de capital, integrados por los recursos del balance y los rendimientos financieros asociados a la AESGPRI.

Ahora bien, el artículo 89 del Decreto en mención, establece que:

“ARTÍCULO  89. […] Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen.

Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios.”

Lo anterior, permite realizar un ejercicio de cierre presupuestal para determinar la proporción de los recursos en caja que están comprometidos (sujetos a un contrato celebrado) y obligados (adeudados a un contratista) y la proporción que corresponde a recursos disponibles.

En relación con la normativa referenciada, el DNP en el Informe de Monitoreo de Campo señala que:

“Basados en la información entregada, se encontró lo siguiente:

El presupuesto inicial está basado, de acuerdo con el resguardo, en el saldo de la cuenta maestra del resguardo sin tener en cuenta el cierre fiscal de las vigencias anteriores […]. Este se establece mediante rubros que no cuentan con ningún tipo de análisis previo para identificar los recursos que deben apropiarse en los procesos de programación […]. Algunos determinantes que se identifican son la poca claridad conceptual frente a los conceptos de Reservas presupuestales, cuentas por pagar, momentos presupuestales, y procesos asociados a contabilidad, presupuesto y tesorería dentro del resguardo.”

Ahora bien, al revisar el presupuesto anual de inversión aprobado por el Resguardo Indígena de Cristianía para las vigencias 2018, 2019 y 2020, se evidenció que en la determinación del presupuesto no hay una discriminación de los valores que corresponden al superávit de la vigencia anterior y a los rendimientos financieros generados por la Cuenta Maestra en la que se administran los recursos de la AESGPRI.

Así las cosas, se concluye que el Resguardo Indígena de Cristianía determina los recursos de capital disponibles para incorporar en el presupuesto anual de inversión en cada vigencia, teniendo en cuenta el saldo de la Cuenta Maestra del Resguardo a 31 de diciembre y no la información presupuestal, de modo que, no tiene en cuenta la naturaleza de los recursos de capital que establece el Decreto 111 de 1996 – Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Lo anterior supone una situación de riesgo toda vez que, al no llevar a cabo un ejercicio de cierre presupuestal al final de cada vigencia y tomar como disponible el saldo en bancos, el Resguardo podría estar incorporado como disponibles recursos de la AESGPRI comprometidos u obligados, que podrían ser apropiados y comprometidos posteriormente sin que estos tengan respaldo en caja.

Evidencia: Obra en el expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI en el Sistema Integrado Electrónico Documental - SIED del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el siguiente material probatorio:

- Acta Asamblea General vigencia 2018. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3C42rcJ.

- Acta Asamblea General vigencia 2019. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3HlCIxk.

- Acta Asamblea General vigencia 2019 - Modificación presupuesto. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3BPZxrK.

- Acta Asamblea General vigencia 2020. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/35tjNDy.

- Informe de Monitoreo de Campo Resguardo Indígena de Cristianía, Vigencias 2018 y 2019. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3IxbpRO.

- Inadecuado manejo de los documentos presupuestales.

El artículo 20 del Decreto 1953 de 2014, referenciado en la situación de riesgo inmediatamente anterior, establece que la ejecución de los recursos de la AESGPRI por parte de los resguardos indígenas autorizados para su administración directa se regirá por las normas del Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Ahora bien, el artículo 71 de Decreto 111 de 1996 – Estatuto Orgánico de Presupuesto, establece que:

“ARTÍCULO 71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos”.

Así, en observancia de la normativa expuesta se inspeccionaron los documentos presupuestales remitidos por el Resguardo Indígena de Cristianía, evidenciando que:

- El Resguardo efectuó la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal N° 00015, N° 00019, N° (0002-02), N° (00007-03, N° 00010 y N° 00012, asociados a los procesos de Mínima Cuantía 00015-09-11-2018, 00019-10-12-2018, (00002-02)-08-04-2019, 00007-03-17-04-2019, 00010-16-04-2019 y 00012-12-04-2019 respectivamente, en la misma fecha en la que se suscribieron los contratos asociados a cada uno de estos y no de manera previa a la publicación de la Invitación a participar asociada a cada uno de los procesos, como establece la normativa vigente.

- Se aplicó una nomenclatura inadecuada a los registros presupuestales, toda vez que el Resguardo nombra las imputaciones presupuestales mediante las cual se perfeccionan los compromisos y se afectan en forma definitiva las apropiaciones garantizando que éstas solo se utilizarán para los fines definidos, como certificados de reserva presupuestal y no como registros presupuestales.

- Los “CERTIFICADOS DE RESERVA PRESUPUESTAL CRP Nº 00002 del 2018” y “CRP Nº 00015-09-11-2018”, asociados al Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión administrativa 00002-01-22-2018 y al Contrato de suministro bajo la modalidad de Mínima Cuantía 00015-09-11-2018 respectivamente, fueron expedidos por valor de $20.003.074 y de $10.000.000, cuando los contratos asociados fueron suscritos por valor de $20.000.000 y $9.474.300 respectivamente.

- El “CERTIFICADO DE RESERVA PRESUPUESTAL CRP Nº 00007-02”, asociado al Contrato de suministro bajo la modalidad de Mínima Cuantía 00007-02-09-04-2019, fue expedido el 9 de abril de 2019, cuando el contrato asociado se suscribió el 16 de abril de 2019.

Así, se evidencia que el Resguardo Indígena no realiza un adecuado manejo de los documentos presupuestales asociados a la ejecución de los recursos de la AESGPRI, al no realizar la expedición de estos de manera oportuna y con las condiciones establecidas en la normativa vigente.

Esto se configura como una situación de riesgo toda vez que, atenta contra la disposición del Estatuto Orgánico de Presupuesto que busca garantizar la existencia de apropiaciones suficientes para atender los gastos programados por el Resguardo y que los recursos no sean desviados a ningún otro fin, así como contra la claridad del manejo presupuestal del Resguardo Indígena.

Evidencia: Obra en el expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI en el Sistema Integrado Electrónico Documental - SIED del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el siguiente material probatorio:

- Compendio CDP – RP vigencia 2018. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3pfJ7Uw.

- Compendio CDP – RP vigencia 2019. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3LZCyPw.

- Minuta contrato 00002-01-22-2018. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3BRIfdR.

- Minuta contrato 00015-09-11-2018. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3sk6Uoa.

- Minuta contrato 00007-02-09-04-2019. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3vhte3R.

- Celebración de contratos no enmarcados en proyectos de inversión.

El artículo 27 del Decreto 1953 establece que:

“Artículo 27. Destinación. Los recursos de la Asignación Especial para los Resguardos Indígenas tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de la totalidad de la población que habita dentro del respectivo resguardo, y se destinarán a la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados y de acuerdo con los planes de vida, la Ley de origen, el derecho mayor o derecho propio”.

Así, dado que los recursos de la AESGPRI están orientados a la financiación de proyectos de inversión, todos los contratos que se celebren con cargo a los recursos en mención deben estar enmarcados en alguno de los proyectos de inversión debidamente formulados y aprobados por la Asamblea General como parte de su Presupuesto Anual de Inversión.

Ahora bien, el Resguardo Indígena de Cristianía manifestó en el oficio titulado “INFORMACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN”, que hace parte de la información suministrada mediante oficio con radicado No. 1-2021-077842 del 6 de septiembre de 2021, que “Revisado las carpetas y archivos físicos y digitales de los proyectos del año 2020, no registra ningún proyecto elaborado […]”. Sin embargo, el Resguardo remitió información asociada a cinco (5) procesos contractuales ejecutados durante la vigencia 2020, a saber: contratos de prestación se servicios de apoyo a la gestión N° (0001-01)-16-06-2020, N° (0001-02)-16-06-2020, N° (0001-03)-16-06-2020, N° (0004-04)-06-07-2020 y Convenio de Asociación suscrito con Jibusu Kape -Café Colibrí S.A.S.

De modo que, el Resguardo contravino lo establecido en la normativa, toda vez que para la vigencia 2020 suscribió cinco (5) procesos contractuales sin la previa formulación de un proyecto de inversión que soportara la necesidad de su celebración. Esto se configura como una situación de riesgo, dado que, es a través de los proyectos de inversión que se identifican y caracterizan las necesidades que presenta la población del Resguardo Indígena, se perfilan las alternativas de solución para suplir dichas necesidades y los elementos que permiten seleccionar la solución más adecuada, se establece la ruta a seguir para llegar a la solución elegida y los mecanismos para evaluar el éxito o fracaso de la ejecución de dicha ruta, de modo que, al financiar contratos que no se encuentran enmarcados en proyectos de inversión, no es posible evaluar si la ejecución de los recursos de la AESGPRI está cumpliendo con el fin último de estos, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Decreto 1953 de 2014, corresponde al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones indígenas beneficiarias.

Evidencia: Obra en el expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI en el Sistema Integrado Electrónico Documental - SIED del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el siguiente material probatorio:

- Oficio INFORMACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/356DQaY.

- Expediente contractual CPSA (0001-01)-16-06-2020. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3hedBld.

- Expediente contractual CPSA (0001-02)-16-06-2020. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3pih1Il.

- Expediente contractual CPSA (0001-03)-16-06-2020. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3phTJCa.

- Expediente contractual CPSA (0004-04)-06-07-2020. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/33Qt73V.

- Expediente Convenio de Asociación suscrito con Jibusu Kape -Café Colibrí S.A.S. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3phBjBz.

- Ejecución de proyectos de inversión no incluidos en el presupuesto anual.

El artículo 32 del Decreto 1953 establece que:

“Artículo 32. Proyectos de inversión asignación especial. Los recursos de la Asignación Especial del SGP de los resguardos serán ejecutados mediante proyectos de inversión. El presupuesto anual de inversión a que se refiere el artículo 17 deberá incluir los respectivos proyectos de inversión que se hayan priorizado por parte de la comunidad del Resguardo Indígena que asuma la administración directa, así como los correspondientes gastos operativos de inversión”.

Ahora bien, el DNP en su Informe de Monitoreo de Campo señala que “existen ejecuciones a nivel contractual que no tienen soporte en el presupuesto inicial”. Atendiendo a ello, se contrastaron los proyectos que de acuerdo con la relación de proyectos financiados con los recursos de la AESGPRI para las vigencias 2018 y 2019, remitida por el Resguardo como parte de la información suministrada mediante el oficio con radicado No. 1-2021-077842 del 6 de septiembre de 2021, con los proyectos que de acuerdo con las actas de Asamblea General de las dos vigencias referenciadas fueron aprobados para ser ejecutados y se identificó un (1) proyecto en 2019 denominado “ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, EDUCATIVA EN GOBERNANZA TERRITORRIAL EN LAS DISTINTAS ZONAS DEL RESGUARDO INDÍGENA DE CRISTIANIA-KARMATA RUA, MUNICIPIO DE JARDÍN”, que fue formulado pero no se encuentra entre los aprobados por la Asamblea General. Dicho proyecto fue ejecutado a través del Contrato CPSAGR 00023-01-03-2019 que tiene como objeto “Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el acompañamiento social, educativa en gobernanza territorial en las distintas zonas del Resguardo Indígena de Cristianía – Karmata Rua, Municipio de Jardín”, el cual fue suscrito el 1 de marzo de 2019 por un valor de $20.000.000.

Así, el Resguardo Indígena contravino lo establecido en la normativa, ya que formuló y ejecutó un proyecto de inversión que no fue aprobado en el Presupuesto Anual de Inversión. Esto supone una situación de riesgo toda vez que, si se ejecutan proyectos de inversión que no han sido previamente aprobados por la población resguardada en el marco de sus necesidades para ser incluidos en el Presupuesto Anual de Inversión, se vulnera la potestad concedida por la normativa vigente a las comunidades indígenas beneficiarias para tomar las decisiones de gasto asociadas a los recursos de la AESGPRI en pro del mejoramiento de su calidad de vida.

Evidencia: Obra en el expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI en el Sistema Integrado Electrónico Documental - SIED del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el siguiente material probatorio:

- Acta Asamblea General vigencia 2019. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3HlCIxk.

- Acta Asamblea General vigencia 2019 - Modificación presupuesto. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3BPZxrK.

- Minuta contrato CPSAGR 00023-01-03-2019. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3veck5V.

- Inclusión en el presupuesto de actividades no financiables.

Si bien el artículo 83 de la Ley 715 de 2001, marca el carácter de “libre destinación de la asignación de los recursos de la AESGPRI”, de acuerdo con el mismo artículo y con el artículo 27 del Decreto 1953 de 2014, la libre destinación que se referencia esta circunscrita a “la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados”.

Considerando lo anterior, el DNP advierte en el Informe de Monitoreo de Campo que “[…] en las actas entregadas se establece que se está financiando a través de este recurso la contratación del contador y el abogado para realizar los procesos propios de administración del recurso que no son financiables con la fuente”. Al revisar las actas remitidas por el Resguardo, se evidencia que efectivamente en el acta de la Asamblea General celebrada el 12 de febrero de 2019 figura como uno de los puntos tratados “[…] se decide hacer una contratación de dos compañeros asesores para el cabildo con una duración de dos meses, siendo una remuneración mensual para cada uno de ellos de $2.500.000 […]”. También se encuentra consignado en dicha acta que “[…] los porcentajes que se darán a los compañeros que hacen la supervisión de los proyectos, quedando aprobado que se dará un porcentaje del 2,5% del presupuesto total”.

Además, en el acta de la Asamblea General celebrada el 27 de abril de 2019 figura una aprobación por unanimidad del traslado de recursos del presupuesto a la financiación de la seguridad de la junta directiva del Cabildo.

Los gastos referenciados se configuran como gastos de funcionamiento, ya que se enmarcan en el pago de los gastos generales y del personal vinculado por el resguardo para la atención de asuntos relacionados con la administración del resguardo.

Así, al haber sido aprobada por la Asamblea General del Resguardo la financiación de gastos de funcionamiento, el Resguardo contravino la destinación exclusiva a inversión que contempla la normativa para la Asignación Especial. Lo anterior representa una situación de riesgo, dado que la inclusión en el presupuesto de gastos de funcionamiento establece para la administración del Resguardo un mandato para su ejecución, y la materialización de dichos gastos se configuraría como un uso inadecuado de los recursos de la AESGPRI, al desviar su uso de la única destinación estipulada por la ley: gastos de inversión.

Evidencia: Obra en el expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI en el Sistema Integrado Electrónico Documental - SIED del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el siguiente material probatorio:

- Acta Asamblea General celebrada el 12 de febrero de 2019. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3BPZxrK.

- Acta Asamblea General celebrada el 27 de abril de 2019. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3M3qrBe.

- No discriminación del presupuesto en los proyectos de inversión.

De acuerdo con el artículo 32 del Decreto 1953 de 2014, hace parte de la información mínima que deben contener los proyectos de inversión, la discriminación del monto total del proyecto en: (1) Servicios personales, (2) Gastos generales y (3) Otros gastos.

Considerando lo anterior, se realizó la revisión de los 32 proyectos formulados por el Resguardo Indígena de Cristianía en las vigencias 2018 y 2019 y fue posible evidenciar que en ninguno de los proyectos se realiza la discriminación entre los montos que corresponden a servicios personales, a gastos generales y a otros gastos respectivamente, desatendiendo así lo establecido por el artículo 32 del Decreto 1953 de 2014.

Esto se configura como una situación de riesgo, toda vez que la no discriminación del presupuesto atenta contra la claridad en la determinación del costo total de los proyectos de inversión.

Evidencia: Obra en el expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI en el Sistema Integrado Electrónico Documental - SIED del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el siguiente material probatorio:

- Proyectos formulados por el Resguardo Indígena de Cristianía en la vigencia 2018. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3pntiuW.

- Proyectos formulados por el Resguardo Indígena de Cristianía en la vigencia 2019. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena de Cristianía. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico institucional. Expediente digital No. 21/2021/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/35DVKlr.

Aprobó: Fernando Olivera.

Revisión Jurídica: Equipo jurídico 028.

Revisión Técnica: Carlos Mendoza.

Elaboró: Debbe Osorio.

APOYO ADMINISTRATIVO EN LA REVISION, AJUESTE DE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL CABILDO INDÍGENA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO 1953 DE 2014 EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE CRISTIANIA-KARMATA RUA, MUNICIPIO DE JARDÍN.

Orientaciones para la Programación, Administración y Ejecución de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas (AESGPRI). Departamento Nacional de Planeación. 2012. Pág. 25.

“Por la cual se expiden los Lineamientos Técnicos – Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE”.

CDP N° 00015 asociado al proceso 00015-09-11-2018, CDP N° 00019 asociado al proceso 00019-10-12-2018, CDP N° (0002-02) asociado al proceso (00002-02)-08-04-2019, CDP N° (00007-03) asociado al proceso 00007-03-17-04-2019, CDP N° 00010 asociado al proceso 00010-16-04-2019 y CDP N° 00012 asociado al proceso 00012-12-04-2019.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano, Ministerio de Hacienda - 2ª. Ed – Bogotá, 2001, pág. 109.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano, Ministerio de Hacienda - 2ª. Ed – Bogotá, 2001, pág. 111.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano, Ministerio de Hacienda - 2ª. Ed – Bogotá, 2001, pág. 111.

Asociado al Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión administrativa 00002-01-22-2018.

Asociado al Contrato de suministro bajo la modalidad de Mínima Cuantía 00015-09-11-2018.

Asociado al Contrato de suministro bajo la modalidad de Mínima Cuantía 00007-02-09-04-2019.

Documentos suministrados al Departamento Nacional de Planeación en el ejercicio de la vista de Monitoreo de Campo.

Convenio de asociación para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria mediante el establecimiento de unidades productivas de pancoger y hortalizas en el Resguardo Indígena de Karmata Rua, Municipio de Jardín – Antioquia

Contrato de prestación de servicios profesionales para el apoyo, asesoría y acompañamiento jurídico a los procesos contractuales y ejecución de los proyectos que adelante el Resguardo Indígena Cristianía Karmata Rua.

No se encontró información publicada asociada a los procesos N° 00012-10-11-2018, N° 00016-01-10-2018 y N° 00017-30-11-2018.

No se encontró información publicada asociada a los procesos N° 00023-01-03-2019, N° 000024-01-03-2019, N° 00006-07-05-2019, N° (00011-01)-21-03-2019, N° (00011-02)-18-02-2019, N° 00017-18-03-2019, N° 00020-16-04-2019, N° 00021-01-03-2019, N° 0005-21-02-2019, N° 00014-01-03-2019, N° 0007-01-03-2019, N° 00009-07-05-2019, N° 00003-01-03-2019, N° 00004-01-03-2019 y N° 4600009850 CN-2019--0963.

No se encontró información publicada asociada al proceso N° (0004-04)-06-07-2020 y al Convenio de Asociación suscrito con Jibusu Kape -Café Colibrí S.A.S.