INFORME DE DIAGNÓSTICO. ASIGNACIÓN ESPECIAL DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA RESGUARDOS INDÍGENAS.

RESGUARDO INDÍGENA AUTORIZADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA ARHUACO DE LA SIERRA

VIGENCIAS 2018 – 2020.

| Número de Expediente | 56/2019/D028-PREDI |
| --- | --- |
| Sector | Asignación Especial para Resguardos Indígenas - AESGPRI |
| Tipo de Entidad | Resguardo Indígena Autorizado para Administración Directa de la AESGPRI |
| Resguardo | Arhuaco de la Sierra |

I. ANTECEDENTES.

En el marco de las funciones asignadas por los Decretos 028 de 2008, 791 de 2009 y 1068 de 2015 y la Resolución 794 de 2009, la Dirección General de Apoyo Fiscal - DAF activó las acciones de Seguimiento y Control referidas en el Decreto 028 de 2008, en la Asignación Especial para Resguardos Indígenas – AESGPRI del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra, certificado para la administración directa de estos recursos, con base en el documento “Informe Monitoreo de Campo. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Vigencias 2017 y 2018. Valledupar, Cesar”, realizado por el Departamento Nacional de Planeación – DNP y remitido a esta Dirección mediante oficio con radicado No. 1-2018-130439 del 28 de diciembre de 2018.

Así, con base en las situaciones de riesgo expuestas en el Informe de Monitoreo de Campo, durante la vigencia 2019, la Dirección General de Apoyo Fiscal revisó y analizó la información adjunta al Informe de Monitoreo, la cual fue recopilada por el Departamento Nacional de Planeación - DNP en su visita de reconocimiento institucional al Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra los días 21 al 23 de agosto de 2018. Ahora bien, teniendo en cuenta que, en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada en todo el territorio Nacional por el Ministerio de Salud y Protección Social y de lo establecido en el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Resolución No. 0967 del 3 de abril de 2020, suspendió el término de la vigencia de los planes de desempeño adoptados por las entidades territoriales en aplicación del Decreto 028 de 2008. En paralelo y de manera interna, detuvo las actividades de control en curso en las entidades territoriales y resguardos indígenas administradores de recursos AESGPRI, en aras de que las mismas se centraran en la atención de la emergencia sanitaria en sus territorios. Este último término, fue reactivado en paralelo con la reactivación de la Resolución 0301 del 9 de febrero de 2021.

Así, con el fin de complementar la información hasta completar el ciclo de inversión de la vigencia 2020, mediante el oficio con radicado No. 2-2021-018046 del 14 de abril de 2021, se solicitó información de orden administrativo, presupuestal, proyectual y contractual al Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra, la cual fue remitida por este mediante comunicación con radicado No. 1-2021-048141 del 2 de junio de 2021. Posteriormente, fue solicitada al Resguardo, la subsanación de algunos ítems de información solicitados, mediante oficio con radicado No. 2-2021-036188 del 14 de julio de 2021, siendo atendido dicho requerimiento por parte del Resguardo mediante oficio con radicado No. 1-2021-063651 del 26 de julio de 2021.

A partir de dicho análisis, se presenta el siguiente Informe de Diagnóstico Institucional sobre la información presupuestal y de tesorería, la información de programación y formulación de proyectos de inversión y la información contractual relacionada, de las vigencias 2018, 2019 y 2020.

II. CARACTERIZACIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL RESGUARDO INDÍGENA.

Para el análisis de diagnóstico institucional del Resguardo Indígena en su calidad de administrador de los recursos de la AESGPRI, se hace necesario conocer su forma organizativa con el fin de caracterizar factores de la estructura institucional que influye en la debida administración de los recursos. Así, a partir de la información remitida por el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra, se identificó su estructura organizativa, la cual se encuentra conformada de la siguiente manera:

Fuente: Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra.

| Los Mamus de las cuatro Kankurwas Mayores: | Autoridades máximas donde se encuentra el conocimiento tradicional y se indican los procedimientos para la protección y conservación de la cultura y la defensa del territorio con base en la Ley de Origen. |
| --- | --- |
| La Asamblea General: | Instancia de Gobierno político-administrativo por la cual se analizan los temas de interés general para el resguardo Indígena Arhuaco, a través de la configuración de espacios de concertación y evaluación para la toma de decisiones unificada y consensuada, donde se convoca a los Mamu, autoridades regionales, autoridades mayores, delegados y personal con actividades específicas dentro de la comunidad. Entre estos espacios se encuentra el espacio de concertación para la discusión y aprobación del presupuesto anual de los recursos de la AESPGRI. |
| El cabildo Gobernador: | Ejerce la representación legal del resguardo y tiene el objetivo de administrar sus recursos financieros, humanos y materiales. |
| La Directiva General: | Encargada de liderar los procesos internos por medio de equipos interdisciplinarios y compuesta por el Secretario General, el Tesorero General y el Fiscal General. Desde esta instancia con sus respectivos cargos, se adelantan los procesos administrativos para la administración de los recursos de la AESGPRI. |
| Consejo Territorial de Cabildos (CTC): | El Consejo Territorial de Cabildos es el espacio y la instancia política de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo), que tiene el objetivo de ser el ente rector y regulador de los programas, proyectos, acciones y actividades que se propongan para el territorio tradicional. Además, es el puente de comunicación entre los pueblos indígenas y el Estado para tratar temas que afecten el territorio indígena de la Sierra. |
| La Mesa Permanente de Concertación Nacional: | Son escenarios de diálogo y concertación entre miembros del Gobierno Nacional y delegados de las organizaciones indígenas, en la cual tiene asiento la Confederación Indígena Tayrona, como organización indígena de orden Nacional y que representa ante esta instancia al Pueblo Arhuaco. |

Ahora bien, se identificó que el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra cuenta con un marco documental a partir del cual ciñe y desarrolla los procesos administrativos:

- Manual de funciones técnico administrativo del Resguardo Indígena Arhuaco y Manual perfiles de puestos: En los cuales se establecen responsabilidades, directrices, lineamientos y estándares de carácter obligatorio que deben cumplir cada uno de los cargos que conforman la estructura organizativa, con el fin de llevar a cabo las metas y objetivos del resguardo.

- Manual de las líneas estratégicas de Gobierno del Pueblo Arhuaco: Expresión del Gobierno Propio para mejorar la administración de los asuntos internos y enrutar la política y áreas de la organización con los aspectos culturales del Pueblo Arhuaco.

- Manual de procedimientos de contratación del Resguardo Indígena Arhuaco: Detalla procedimientos, competencias y requisitos para desarrollar las actividades contractuales. Concretamente, aborda el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, los lineamientos guía para la elaboración de contratos, los procedimientos para la elaboración de las órdenes de servicios y órdenes de compra por parte de la dependencia administrativa, y las etapas, procesos y modalidades de la contratación.

- Manual de procedimientos y procesos contables del Resguardo Indígena Arhuaco: Establece los lineamientos para el seguimiento, registro y reporte de la información contable del resguardo y sus responsabilidades tributarias, con el objetivo de producir información confiable, relevante y comprensiva.

- Normas, reglamentos y criterios generales del Pueblo Arhuaco: En este documento se establecen todas las acciones, gestiones y estrategias en torno al eje de la política cultural del Pueblo Arhuaco: el Territorio.

- Orientaciones propias para la administración de los recursos AESGPRI en el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada en el marco de las dinámicas propias con enfoque diferencial: Incorpora lineamientos institucionales para los procesos técnicos, administrativos y organizativos del Resguardo. Entre estos, se encuentran las metodologías para la identificación, planeación y formulación de proyectos de inversión, estrategias para la elaboración de estudios previos dentro de los procesos precontractuales y los estudios económicos de demanda y oferta, procedimientos para el registro y seguimiento de información en la plataforma SECOP I y SECOP II, e indicaciones para el desarrollo de la política documental en la administración y ejecución de los recursos de la AESGPRI.

De esta manera, se tiene como contexto institucional que, el Resguardo conoce y ha documentado parte importante de las actividades administrativas a desarrollar en la administración de los recursos de la AESGPRI, contemplando el tratamiento contable y de tesorería de los recursos, la formulación de proyectos de inversión, la planeación desde la perspectiva del enfoque diferencial, el marco normativo de contratación aplicable, los ejercicios de seguimiento y supervisión, los lineamientos de cargue de la información contractual en las plataformas establecidas, así como la política documental en la administración y ejecución de la AESGPRI. El Resguardo también tiene establecidas sus líneas estratégicas y de desarrollo cultural en el marco de su cosmovisión, así como el marco de gestión del Territorio. De igual forma, estructuralmente, cuenta con las instancias de toma de decisiones y de gestión administrativa en cabeza del Representante Legal y la Directiva, conformada por el Secretario General, el Tesorero General y el Fiscal General, con los cargos funcionales que se evidencian en el organigrama.

De lo anterior, se evidencia la ausencia de documentación institucional en torno al tratamiento presupuestal del ciclo de ejecución de los recursos de acuerdo con el Estatuto Orgánico de Presupuesto. De igual forma, se evidencia que el Resguardo no cuenta con actividades de control sobre los procedimientos administrativos establecidos. Por último, no se identificaron mecanismos y ejercicios de medición de resultados y de impacto de los proyectos de inversión financiados con la AEGPRI frente a sus líneas estratégicas de desarrollo como comunidad indígena, por lo cual, el Resguardo Indígena debe considerar este aspecto y avanzar en este sentido.

III. ANÁLISIS PRESUPUESTAL.

- ANUALIDAD PRESUPUESTAL.

De acuerdo con el artículo 17 del Decreto 1953 de 2014, para efectos de la administración directa de los recursos de la AESGPRI, los Resguardos Indígenas deberán elaborar un presupuesto anual de inversión con base en la proyección de recursos que tengan previsto recibir, identificando los respectivos componentes sectoriales con sus correspondientes gastos operativos de inversión, cuando a ello haya lugar. El Presupuesto en cuestión deberá ser aprobado en asamblea general del Resguardo Indígena convocada expresamente para estos efectos, a más tardar el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, conforme el Principio de Anualidad previsto en el Estatuto Orgánico de Presupuesto -Decreto 111 de 1996-.

Al respecto, se evidenció que el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra ha realizado el proceso de programación y aprobación del presupuesto anual para las tres vigencias analizadas 2018, 2019 y 2020, dentro de los plazos establecidos por la ley, de acuerdo con la información que se detalla a continuación:

Tabla No. 1: Actos de Presupuesto Anual de Inversión. Vigencias 2018-2020.

| Vigencia | Acta de aprobación | Fecha | Acto propio de adición | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | Acta de Asamblea de Autoridades, Mayores, Mamos, líderes y funcionarios del Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada para aprobación del presupuesto anual de inversiones. | 4 al 7 de diciembre de 2017. | Acto propio No. 001 de marzo de 2018, por medio del cual se adiciona presupuesto anual de inversiones del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018. | 24 de marzo de 2018. |
| 2019 | Acta de la Asamblea General del Pueblo Arhuaco del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada para la aprobación del presupuesto anual de inversiones de la vigencia 2019. | 15 al 20 de diciembre de 2018. | Acto propio No. 001 (febrero 15, 16 y 17), por medio del cual se adiciona presupuesto anual de inversiones del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019. | 17 de febrero de 2019. |
| 2020 | Acta de la Asamblea General del Pueblo Arhuaco del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada para la aprobación del presupuesto anual de inversiones de la vigencia 2020. | 15 al 21 de diciembre de 2019. | Acto administrativo de adición al presupuesto anual de inversiones de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones (AESGPRI) del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. | 18 de diciembre de 2020. |

Fuente: DAF- Radicado No. 1-2021-048141 del 2 junio 2021.

De manera general, se evidencia que las Asambleas Generales para aprobación de presupuesto se adelantaron sobre el mes de diciembre de cada vigencia fiscal. Así mismo, debido a que el Presupuesto aprobado se realiza con base en la proyección estimada de recursos, se evidenció que, en el transcurso de cada una de las vigencias, se realizó una adición y redistribución al presupuesto anual de inversión, corroborándose que se ajustó el presupuesto de acuerdo con la asignación definitiva de recursos para el Resguardo Indígena por concepto de la AESGPRI.

Sobre lo anterior, se nota de manera particular que el ajuste al presupuesto de la vigencia 2019, fue realizado un año después, sobre la mitad del mes de diciembre. A este respecto, se conoce a partir del documento “Acto administrativo de adición al presupuesto anual de inversiones de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones (AESGPRI) del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra” que la Asamblea para el ajuste del presupuesto de la vigencia 2020, se programó para realizar sobre el primer semestre de 2020; no obstante, esta no pudo ser celebrada por causa de las medidas y restricciones tomadas en el Territorio Ancestral para mitigar y prevenir el contagio del virus COVID 19, adicional a que, posterior al levantamiento de las medidas, se dio el cambio de la Directiva General, que condujo a que se realizara hasta finales de la vigencia. Sin perjuicio de lo anterior y con base en lo excepcional de las condiciones de aislamiento de la pandemia COVID 19, se remarca al Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra que el ejercicio de programación y aprobación del presupuesto debe realizarse antes del 31 de diciembre de cada vigencia fiscal y que deben hacerse las modificaciones del caso al presupuesto una vez se conozcan los recursos distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP, sin que sobrepase una porción importante de la vigencia fiscal, en aras de garantizar la ejecución oportuna de los recursos.

En línea con lo último, se evaluó el Principio de Anualidad presupuestal en el proceso mismo de la ejecución de recursos, el cual se establece en el artículo 14 del Decreto 111 de 1996 como:

“El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción”.

Sobre esto, se resalta que el cumplimiento del Principio de Anualidad Presupuestal implica que el presupuesto debe ser preparado y elaborado con un adecuado proceso de planeación presupuestal y, por ende, contractual; de tal forma que, en el presupuesto solo se apropien los recursos que, en efecto, se esperan ejecutar durante la vigencia fiscal entendiéndose que los bienes y servicios que se contraten deben ser recibidos antes del 31 de diciembre de la misma vigencia en que se celebra el contrato; considerando que los compromisos legalmente adquiridos se cumplen o ejecutan, en efecto, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago.

De acuerdo con lo anterior, se revisan los plazos de ejecución de los contratos adelantados para las vigencias 2018, 2019 y 2020. Para ellos, se revisan las actas de inicio y fechas de terminación y liquidación de los contratos, para los primeros 3 trimestres se tomaron los plazos máximos de ejecución de los contratos y para el último trimestre, los de plazos máximos y los que fueron suscritos casi al finalizar la vigencia fiscal, a partir de lo cual se busca conocer si estos contratos sobrepasan en su ejecución la vigencia fiscal corriente. De lo anterior se obtiene la siguiente gráfica:

Ilustración 1: Ejecución de contratos en fijación de la anualidad presupuestal. Vigencias 2018- 2020

2018

11 contratos

Plazo máximo: 2 meses

19 contratos

Plazo máximo: 4 meses y medio

31 diciembre

2 contratos

Plazo máximo: 5 meses

21 contratos

Plazo máximo: 3 meses

22 contratos

Plazo máximo: 9 meses

4 contratos

Plazo máximo: 6 meses

12 contratos

Plazo máximo: 2 meses

2019

36 contratos

Plazo máximo: 9 meses

22 contratos

Plazo máximo: 11 meses

2 contratos

Plazo máximo: 2 meses

6 contratos

Plazo máximo: 2 meses

2020

Fin de la anualidad

Fuente: Elaboración propia con base en la Información remitida por el Resguardo Indígena.

De lo anterior, se evidencia de manera general que el Resguardo Indígena adelantó la ejecución de los recursos dentro de las vigencias fiscales iniciando desde los primeros meses de estas, en cumplimiento de la anualidad presupuestal.

- MANEJO PRESUPUESTAL.

Ahora bien, en cuanto al tratamiento presupuestal de los recursos de la AESGPRI mediante las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de inversión, se evidenció que los documentos aportados por el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra presentan debilidades en sus formalidades, ya que no cuentan con las firmas de los responsables que acrediten su elaboración y su revisión. Adicional a ello, el Resguardo Indígena remitió varias versiones de las ejecuciones presupuestales de gastos, que presentaban diferentes cifras en cada uno de los momentos presupuestales entre estas, sin ser clara la validez de las cifras de una y otra.

Sin perjuicio de lo anterior, con base en la información suministrada por el Resguardo, se reconstruyó el escenario presupuestal de los recursos de la AESGPRI para el Resguardo Arhuaco de la Sierra y se validaron las cifras informadas en las ejecuciones presupuestales de las vigencias 2018, 2019 y 2020, contrastando con las fuentes que se detallan en la Tabla No. 2, identificando las diferencias y situaciones que se relacionan con las referencias o marcas de auditoría en la columna derecha de cada vigencia, siendo propias de problemáticas en la conciliación de la información en cuatro rubros presupuestales: recursos de balance, compromisos, superávit fiscal y cuentas por pagar.

Tabla No. 2: Manejo presupuestal de los recursos AESGPRI. Vigencias 2018 - 2020.

|  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESOS |  |  |  |  |  |  |
| Transferencias SGP (ejecución presupuestal Resguardo Indígena) | $4.146.744.937 |  | $4.576.433.931 |  | $5.199.054.689 |  |
| Documentos de Distribución DNP | $4.146.744.937 |  | $4.576.433.931 |  | $5.199.054.689 |  |
| Recursos del balance (ejecución presupuestal Resguardo Indígena) | $4.268.486.788 |  | $5.051.370.412 | 1 | $1.990.629.843 | 2 |
| Resultado vigencia anterior | $4.268.486.788 |  | $5.047.870.412 |  | $1.914.292.989 |  |
| Rendimientos financieros (ejecución presupuestal Resguardo Indígena) | $97.642.110 |  | $120.529.968 |  | $76.526.043 |  |
| Reporte Cuentas Maestras | $97.642.110 |  | - |  | - |  |
| Recursos disponibles (1) | $8.512.873.835 |  | $9.748.334.311 |  | $7.266.210.575 |  |
| Recursos aprobados en presupuesto anual | $8.512.873.834 |  | $9.748.334.311 |  | $7.266.210.575 |  |
| GASTOS |  |  |  |  |  |  |
| Compromisos (2) | $3.465.003.423 | 3 | $7.834.041.322 | 4 | $1.547.632.902 | 5 |
| Valor de los contratos relacionados por el Resguardo | $3.213.752.235 |  | $7.499.587.779 |  | $820.055.701 |  |
| Valor de registros presupuestales expedidos | $2.379.661.751 |  | $5.248.618.600 |  | $1.215.678.746 |  |
| Obligaciones (3) | - | ** | - | ** | - | ** |
| Pagos (4) | $3.461.503.423 |  | $7.757.704.468 |  | $1.399.343.502 |  |
| CIERRE |  |  |  |  |  |  |
| Resultado presupuestal (1-2) | $5.047.870.412 | 6 | $1.914.292.989 | 7 | $5.718.577.673 | 8 |
| Cierre presupuestal | $5.175.363.308 |  | $2.125.122.739 |  | $5.858.410.083 |  |
| Reservas | - | ** | - | ** | - | ** |
| Actos de constitución | - |  | - |  | - |  |
| Cuentas por pagar | - | 9 | - | 10 | $148.289.400 |  |
| Cierre presupuestal | $164.474.170 |  | $15.958.555 |  | $148.289.400 |  |

** De manera general para las vigencias fiscales 2018, 2019 y 2020, en inspección y evaluación del contenido de la información suministrada y tomada para la evaluación en el “Presupuesto de gastos vigencia SGP Ajustado Resguardo Indígena Arhuaco” de cada vigencia, se evidencia que se registran en las ejecuciones los momentos de obligaciones y pagos en una misma columna denominada “ejecutado-pagado”. Lo anterior, no permite diferenciar con claridad los momentos del ciclo de ejecución en el que se encuentran los recursos.

Notas:

Recursos del balance (1) y (2).

Se analizaron los recursos de balance incorporados por el Resguardo Indígena en la ejecución de ingresos de las vigencias 2019 y 2020, remitidos en los archivos en Excel denominados “Auditoría Resguardos Indígenas. Vigencia 2015-2019. Formato 1. Presupuesto de ingresos” y “Auditoría Resguardos Indígenas. Vigencia 2019-2020. Formato 1. Presupuesto de ingresos” los cuales eran consistentes con el presupuesto aprobado. Del ejercicio comparativo de lo registrado en las ejecuciones presupuestales de 2019, frente al resultado del presupuesto definitivo menos los compromisos asumidos en 2018, se obtiene una diferencia de $3.500.000. Esta misma situación se presentó en 2020, donde difiere del resultado presupuestal calculado del ejercicio realizado en la vigencia 2019, en $76.336.854.

Estas divergencias se generan dado que el Resguardo Indígena toma los recursos del balance del ejercicio de restar los recursos disponibles menos los recursos ejecutados y pagados y no frente a los recursos comprometidos.

Compromisos (3), (4) y (5).

Con el precedente de que el Resguardo Indígena remitió diferentes versiones de las ejecuciones presupuestales de gastos de las vigencias, se tomó el reporte de los archivos “Presupuesto de gastos vigencia 2018, 2019 y 2020 SGP Ajustado Resguardo Indígena Arhuaco”, los cuales coincidían con el presupuesto definitivo aprobado por la Asamblea. Así, al comparar los compromisos registrados en las ejecuciones presupuestales en cada vigencia, frente a la relación de contratos adelantados por el Resguardo Indígena y frente a los certificados de registros presupuestales suministrados por el Resguardo se presentan diferencias entre estas fuentes.

Frente a la relación de contratos, para 2018, se encuentra una diferencia de $834.090.484 y para 2019, una diferencia de $334.453.543. Para 2020, la diferencia asciende a $727.577.201. Lo anterior demuestra que este rubro no se encuentra debidamente conciliado.

Resultado presupuestal (6), (7) y (8).

En revisión al archivo de cierre fiscal 2018 suministrado por el Resguardo Indígena, se evidenció que el Resguardo determinó como recursos del balance resultantes de la vigencia 2018, la suma de $5.047.870.412. No obstante, al contrastar con el resultado del cálculo de los recursos disponibles menos los compromisos reportados, los saldos difieren en -$127.492.896. La misma situación persiste frente al cierre de la vigencia 2019, con una diferencia de -$210.829.750; y vigencia 2020, donde la diferencia es de -$139.832.410. En indagación sobre lo anterior, se evidencia que el Resguardo Indígena calcula el resultado presupuestal como el saldo de tesorería y no con base en los saldos de los momentos presupuestales.

Así mismo, en revisión de las ejecuciones presupuestales de gastos de las vigencias, se evidenció el cálculo de recursos disponibles, los cuales son determinados frente a los recursos ejecutados y pagados, pero no frente a los recursos comprometidos.

Cuentas por pagar (9) y (10).

En revisión al archivo de cierre fiscal 2018 suministrado por el Resguardo Indígena, se evidenció que el Resguardo determinó cuentas por pagar por la suma de $164.474.170; no obstante, frente a las ejecuciones presupuestales de gastos no es posible determinar este valor con precisión, dado que las ejecuciones no presentan las obligaciones generadas. Sin perjuicio de lo anterior, se evidencia que el Resguardo Indígena ejecutó y pagó $3.461.503.423 de los $3.465.003.423 comprometidos, por lo que sus cuentas por pagar ascenderían, aun así, máximo a $3.500.000. De esta manera, se presenta una diferencia de -$160.974.170. Por su parte para la vigencia 2019, dado que no se discriminan los recursos obligados no es posible determinar el saldo de las cuentas por pagar.

Con base en todo lo anterior, se pudo evidenciar que la información presupuestal generada por el Resguardo Indígena en cuanto a la incorporación de los recursos y la apropiación de estos para su ejecución, por otra parte, presenta inconsistencias frente a otras fuentes primarias en conceptos como los recursos comprometidos y los saldos de cierres presupuestales. Lo anterior, poniendo de manifiesto que la información presupuestal generada por el Resguardo Indígena no se encuentra debidamente conciliada, por lo que se deberá trabajar en la implementación de puntos de control sobre los procesos adelantados para la generación de la información presupuestal. Puntualmente, el Resguardo demuestra dificultades en los cálculos del cierre presupuestal, en tanto el cierre es determinado como el saldo de tesorería y/o frente a los recursos obligados y pagados; mientras que, las cuentas por pagar no guardan correspondencia con los compromisos ejecutados y pagados en la vigencia.

Todas las situaciones anteriores, representan situaciones de riesgo en la administración de los recursos de la AESGPRI, en cuanto el Resguardo Indígena no genera información presupuestal consistente y veraz para la programación de sus recursos sobre los cuales define los proyectos de inversión a ser financiados con esta asignación, de acuerdo con el artículo 17 del Decreto 1953 del 2014.

- REPORTE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL – FUT.

De acuerdo con el artículo 24 del Decreto 1953 del 2014, los Resguardos Indígenas que tengan a cargo la administración y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones deberán diligenciar y presentar los informes y formatos que sean requeridos por las entidades del orden nacional y por los organismos de control en los términos establecidos en la normatividad vigente. Así, en consulta al Formulario Único Territorial – FUT del Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP, de la información presupuestal de gastos de la AESGPRI del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra, se encontraron faltas en los reportes periódicos, tal como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla No. 3: Reporte en la Categoría Resguardos 2 en el FUT, por parte del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra.

| PERIODO | FUT |  |  | INFORMACIÓN DEL RESGUARDO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Compromiso | Obligación | Pago | Compromiso | Obligación | Pago |
| 2018-I | No reportó | No reportó | No reportó | $882.635.143 | - | $739.349.006 |
| 2018-II | $3.465.003.423 | $3.465.003.423 | $3.461.503.423 | $3.465.003.423 | - | $3.461.503.423 |
| 2019-I | No reportó | No reportó | No reportó | - | - | - |
| 2019-II | $7.834.041.322 | $7.834.041.322 | $7.757.704.468 | $7.834.041.322 | - | $7.757.704.468 |
| 2020-I | No reportó | No reportó | No reportó | - | - | - |
| 2020-II | No reportó | No reportó | No reportó | $1.547.632.902 | - | $1.399.343.502 |

Fuente: Información Presupuestal aportada por el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra e información del FUT.

IV. PROBLEMÁTICAS

- PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.

En cuanto al proceso de programación de los recursos, se revisaron las Actas de Asamblea General de las vigencias 2018, 2019 y 2010, así como los Actos Propios por medio de los cuales se adicionaron los presupuestos anuales de inversión del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra; a partir de los cuales se conoció que los proyectos fueron formulados y priorizados por cada una de las Comunidades que conforman el Resguardo Indígena, siendo puestos en consideración de la Asamblea, aprobados por esta instancia e incluidos en el presupuesto anual de inversión.

Asignación presupuestal

Número de proyectos

Gráfico No. 1: Proyectos de inversión por sector, incluidos en el plan anual de inversiones. Vigencias 2018 - 2020.

Fuente: DAF. Ejecuciones presupuestales de gastos de inversión. Vigencias 2018-2020.

Del análisis anterior, se evidencia que, durante las últimas 3 vigencias fiscales, el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra ha dirigido la mayor parte de los recursos AESGPRI a la financiación de proyectos en los Sectores de Territorio y Medio Ambiente, en el cual se encuentran los Programas de Compra de Tierras y Atención Integral Agrícola, y en el Fortalecimiento Institucional del Resguardo en actividades de capacitación, desarrollo integral de las autoridades y comunidad en general.

Ahora bien, frente a la formulación de los proyectos de inversión, se conoció el documento de “Orientaciones propias para la administración de los recursos AESGPRI en el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada en el marco de las dinámicas propias con enfoque diferencial”, en el cual se establece que:

“el Resguardo Arhuaco de la Sierra, para efectos de la formulación de los proyectos de inversión con cargo a los recursos de la AESGPRI, se rige por el Artículo 32 del Decreto 1953 del 2014, donde indican los requisitos necesarios, así mismo, se ha tenido en cuenta como herramienta el documento elaborado por el DNP “Orientaciones para la programación, administración y ejecución de los recursos de la asignación especial sistema general de participación para los resguardos indígenas – AESGPRI” contenida en la página 25 del mismo, en el marco de las dinámicas propias y atención diferenciada a las comunidades del pueblo Arhuaco”.

Así, a partir de la revisión a las fichas de proyectos de inversión formulados por el Resguardo Indígena de las vigencias 2018, 2019 y 2020, se identifica que estas reflejan la estructura mínima de contenidos para la debida formulación de los proyectos de acuerdo con el marco establecido, caracterizadas por presentar la información básica del Resguardo, el nombre del proyecto, la definición del problema, los objetivos del proyecto, la definición de metas e indicadores, los resultados esperados, los productos, la clasificación del proyecto, la población beneficiada, la descripción general del proyecto, las actividades asociadas, el presupuesto y el tiempo estimado de ejecución. Se resalta que, dentro de sus proyectos, el Resguardo Indígena viene planteando una serie de indicadores de resultado considerando la situación inicial y el indicador final esperado al concluir el proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, se identifican algunas debilidades en cuanto al entendimiento y la consolidación de los proyectos de inversión:

      - En primer lugar, se identificó que algunos proyectos corresponden a actividades propias de un único proyecto, compartiendo un mismo objetivo final. A manera de ejemplo, se encuentran los proyectos formulados en la vigencia 2018, asociados al Sector Justicia:

Proyecto 1: “Compilación y gestión de documentos sobre la aplicación de justicia propia del Pueblo Arhuaco, existentes en los archivos de las comisarías de las comunidades: Jewrwa, Nabusimake, Simonorwa, Ati Kwakimake y Gun Aruwun […]”.

Proyecto 2: “Revisión y análisis y ajuste jurídico del documento final de Justicia propia del Pueblo Arhuaco […]”.

Proyecto 3: “Socialización del documento “diagnóstico jurídico sobre la aplicación de la justicia propia del Pueblo Arhuaco y su articulación con la Justicia Ordinaria a las autoridades de los centros comunitarios […]”.

Estos proyectos se plantean como parte de los insumos o etapas para lograr la definición de la Política de Justicia Propia del Pueblo Arhuaco y la articulación entre la Jurisdicción Especial Indígena - JEI y el Sistema Judicial Nacional - SJN, de acuerdo con la descripción de la problemática, los objetivos y productos planteados en cada proyecto. Todo lo anterior, para remarcar que un proyecto debidamente formulado debe contemplar todas las actividades que se adelantarán, para el caso, todas las actividades de recopilación de información, gestión y diagnóstico, construcción de documentación y lineamientos y la socialización de los lineamientos, en el marco del mismo proyecto de inversión y no contemplándose como proyectos separados sin articulación.

Asimismo, se evidenció la asignación de un rubro específico y separado en el presupuesto en el Acto Propio No. 001 de marzo de 2018, para la “Elaboración de estudios y diseños, de construcción de viviendas tradicionales, casas tradicionales de salud, aulas escolares de tipo tradicional en las comunidades del municipio de Fundación en el departamento del Magdalena”, sobre lo cual se resalta que estos estudios, al ser de preinversión, hacen parte de cada uno de los proyectos de inversión para la construcción de las casas tradicionales, por lo que deben ser contemplados dentro del presupuesto del mismo proyecto y no como asignaciones separadas.

Lo anterior, permite un mejor proceso de planeación para la ejecución del proyecto de forma articulada, pudiéndose planear de forma integral para la consecución del objetivo del proyecto, la pertinencia y oportunidad de cada una de las actividades. Sobre este aspecto, ha de tenerse en cuenta que como se indica en las orientaciones del Departamento Nacional de Planeación:

“los proyectos son aquellos documentos que simulan las condiciones de la producción de bienes y servicios. Esto implica que una vez tomada la decisión de llevar a cabo el proyecto es necesario realizar las actividades previstas, ya que realizar solo una parte de ellas conlleva que no se genere ningún beneficio de los planteados por el proyecto. Por lo tanto, se incurre en un desperdicio de los recursos utilizados”.

En consecuencia, este entendimiento equívoco de los proyectos en cuanto a que corresponden a actividades de un solo proyecto, en efecto, conlleva a desarticulaciones también en materia de ejecución, dificultando el cumplimiento efectivo del objetivo que comparten.

Para el caso, los proyectos en referencia fueron ejecutados mediante la realización de contratos que, de acuerdo con sus alcances y momentos de contratación, demuestran que no se siguió un orden lógico (insumo – producto) y oportuno de cara a la consecución del objetivo común: la unificación de criterios y la definición de los lineamientos de Justicia Propia del Pueblo Arhuaco. Particularmente, el Contrato MC002 de 2018 mediante el cual ejecutó el Proyecto No. 2, se encontraba supeditado, de acuerdo con los estudios previos del proceso contractual mismo, a la información consolidada en el marco de la compilación de los archivos existentes en las oficinas de las comunidades, planteadas desde el Proyecto No. 1. No obstante, los procesos de contratación mediante los cuales se realizaron las actividades del Proyecto No. 1 se realizaron en paralelo y posteriormente al Contrato MC002 de 2018 (Tabla No. 4), poniendo en riesgo la efectiva ejecución del proyecto al cual se asignaron e invirtieron recursos.

Tabla No. 4: Ejecución de proyectos asociados al Sector Justicia. Vigencia 2018.

| Proyecto 1 | Proyecto 2 | Proyecto 3 |
| --- | --- | --- |
| Contrato MC003 de 2018 | Contrato MC002 de 2018 | Contrato MC005 de 2018 |
| - Reuniones previas, consultas y análisis internos, consulta con los mamos y autoridades tradicionales de las comunidades. - Entrevistas tabuladas Matrices diligenciadas - Documento con conclusiones y recomendaciones para el fortalecimiento de los sistemas de justicia propia. | - Reuniones con comunidades. - Documento final de justicia propio del Pueblo Arhuaco revisado y ajustado desde lo jurídico. (teniendo como base la información consolidada en el marco de la compilación de los archivos existentes en las oficinas de las comunidades) - Material gráfico del contenido del reglamento interno y normas sobre funcionamiento de la red de Casas de justicia. | - Prestación de servicio de transporte del personal que trabajará en la realización de las jornadas para la elaboración, concertación y socialización de los reglamentos de justicia propia y del funcionamiento de la red de las casas de reflexión |
| Acta de inicio: 19 abril 2018 (50 días) |  | Acta de inicio: 24 mayo de 2018 (35 días) |
| Contrato MC006 de 2018 |  | Contrato MC007 de 2018 |
| - Reuniones previas, consultas y análisis internos, consulta con los mamos y autoridades tradicionales de las comunidades. - Entrevistas tabuladas Matrices diligenciadas - Documento con conclusiones y recomendaciones para el fortalecimiento de los sistemas de justicia propia. |  | Suministro de alimentación en las jornadas para la elaboración, concertación y socialización de los reglamentos de justicia propia y del funcionamiento de la red de las casas de reflexión |
| Acta de inicio: 11 mayo de 2018 (40 días) | Acta de inicio: 19 abril de 2018 (50 días) | Acta de inicio: 15 mayo de 2018 (40 días) |

Fuente: DAF. Información contractual Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra.

Lo anterior, refleja un inadecuado proceso de planeación en la ejecución de los proyectos de inversión de cara a la consecución de los objetivos y las necesidades y problemáticas identificadas, que parte del establecimiento de objetivos particulares para cada proyecto formulado, asociados directamente a la denominación del proyecto más no a un objetivo específico dentro de la cadena de valor para la consecución del objetivo común en un proyecto único: la unificación y el establecimiento del lineamiento de Justicia Propia del Pueblo Arhuaco como fin pretendido.

      - En segundo lugar, se identificaron una serie de proyectos que atendían a los mismos propósitos como alternativas de solución; los cuales fueron formulados de manera separada en diferenciación de las comunidades a las cuales iba dirigida la intervención.

Para la vigencia 2018:

Proyecto: Protección y mantenimiento y conservación de la paja de Ucha comunitaria, mediante el cerramiento de 5 hectáreas en la comunidad de Arwamake y 3 hectáreas en la comunidad de Seynimin […]”.

Proyecto: Protección, mantenimiento y conservación de la paja de Ucha comunitaria, mediante el cerramiento de 3 hectáreas en la comunidad de Jwanoswi […]

Para la vigencia 2019:

Proyecto: Diseño y montaje de una planta de procesamiento de caña para la elaboración de panela en la comunidad de Karwa; Resguardo Arhuaco de la Sierra, municipio de Pueblo Bello en el departamento del Cesar.

Proyecto: Diseño y montaje de una planta de procesamiento de caña para la elaboración de panela en la comunidad de Zikuta; Resguardo Arhuaco de la Sierra, municipio de Pueblo Bello en el departamento del Cesar.

Proyecto: Diseño y montaje de una planta de procesamiento de caña para la elaboración de panela en la comunidad de Simonorwa; Resguardo Arhuaco de la sierra, municipio de Pueblo Bello en el departamento del Cesar.

Proyecto: Construcción de unidades sanitarias en el centro comunitario de Arwamake; Resguardo Arhuaco de la Sierra, municipio de Valledupar en el departamento del Cesar.

Proyecto: Construcción de unidades sanitarias en el centro comunitario de Gun Aruwun; Resguardo Arhuaco de la Sierra, municipio de Valledupar en el departamento del Cesar.

Para la vigencia 2020:

Proyecto: Construcción de un Puente tradicional en la comunidad de Windiwa.

Proyecto: Diseño y construcción de Puente Peatonal en la Comunidad de Jukwinchukwa.

Respecto de estos Proyectos, se anota que, la formulación de un proyecto parte de la identificación de una necesidad o problemática única, de tal forma que, si la necesidad es compartida por varias comunidades y, aún más, la alternativa de solución hallada por estas es la misma, el proyecto de inversión es único, más bien, siendo determinante en estos casos, el componente de localización y focalización o de identificación de beneficiarios dentro de la formulación misma del proyecto.

      - Así mismo, se encontraron diferentes proyectos de inversión que atienden a una serie de intervenciones de la misma naturaleza, obras de construcción en diferentes puntos del Resguardo Indígena, las cuales, nuevamente, atienden a un solo propósito: el fortalecimiento institucional desde la infraestructura de Resguardo.

En la vigencia 2019:

Proyecto: Remodelación de la casa de inspección de la comunidad de Jewrwa; Resguardo Arhuaco de la Sierra, municipio de Pueblo Bello en el Departamento del Cesar.

Proyecto: Diseño y construcción de una casa para reuniones en la comunidad de Izrwa; Resguardo Arhuaco de la Sierra, municipio de Valledupar en el Departamento del Cesar.

Proyecto: Fortalecimiento organizativo del pueblo Arhuaco, mediante el apoyo en suministro de materiales para la construcción de una casa tradicional para reuniones comunitarias en la comunidad de Seyumuke, Resguardo Indígena Arhuaco de la sierra nevada - Departamento del Cesar – Municipio de Pueblo Bello.

Proyecto: Fortalecimiento del proceso organizativo del Pueblo Arhuaco, mediante el apoyo en materiales tradicionales para la construcción la casa de comisaría de la comunidad de Timaka; Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada en el Departamento del Cesar – municipio de Valledupar.

… (Continua)

Proyecto: Fortalecimiento socio-organizativo del pueblo Arhuaco, mediante el apoyo en suministro de materiales para la restauración y adecuación de la cocina tradicional comunitaria de Nabusimake; Resguardo Indígena Arhuaco de la sierra nevada - Departamento del Cesar – Municipio de Pueblo Bello.

Proyecto: Fortalecimiento organizativo del pueblo Arhuaco, mediante el apoyo en suministro de materiales para la restauración y adecuación de la oficina comunitaria de Zikuta, Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada - Departamento del Cesar – municipio de Pueblo Bello.

Proyecto: Fortalecimiento del proceso organizativo propio del pueblo Arhuaco, mediante el apoyo en suministro de alimentación y material para la construcción de una infraestructura tradicional para casa de comisaría en la comunidad de Seyumuke, Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada - Departamento del Cesar – municipio de Valledupar.

Proyecto: Fortalecimiento del proceso organizativo propio del pueblo Arhuaco, mediante el apoyo para la construcción de una infraestructura tradicional, casa para oficina en la comunidad de Gunarinchukwa, resguardo indígena arhuaco de la sierra nevada - departamento del cesar – municipio de pueblo bello.

Proyecto: Fortalecimiento socio-organizativo del pueblo Arhuaco, mediante el apoyo en suministro de herramientas de ferretería y alimentación para la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de los caminos veredales reales de la comunidad de Zikta, Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada - departamento del Cesar – municipio de Pueblo Bello.

Proyecto: Fortalecimiento de las bases culturales del pueblo Arhuaco, mediante el apoyo en suministro de materiales para la construcción en una Kankurwa Cheyrwa, en la comunidad de arwamake Resguardo Arhuaco de la Sierra, municipio de Valledupar en el departamento del Cesar.

Sobre estos proyectos de intervenciones de construcción se destaca que estos se plantean para obtener exclusivamente el suministro de los materiales necesarios, dado que estos se enmarcan en unidades tradicionales que son construidas por la comunidad bajo conocimientos ancestrales dirigidos, de acuerdo con los principios culturales del Pueblo Arhuaco y en el marco del cumplimiento del mandato ancestral establecido en el documento “Orientaciones propias para la administración de los recursos AESGPRI en el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada en el marco de las dinámicas propias con enfoque diferencial”.

De todo lo anterior, se refleja una atomización de proyectos que persiguen fines comunes, lo cual pone de manifiesto algunas dificultades del Resguardo Indígena en el entendimiento y la estructuración de proyectos de inversión como alternativas de solución integrales. Un proyecto de inversión debidamente formulado se caracteriza por ser único frente al objetivo y la problemática a solucionar.

Lo anterior, tiene repercusión sobre la consecución de sus objetivos como Resguardo, en tanto que las intervenciones planteadas en proyectos de manera separada y desarticulada pueden distorsionar la medición del cumplimiento de un mismo objetivo en dado caso que no se realicen todas las intervenciones. Para el caso particular, puede verse de manera positiva el desarrollo efectivo de algunos de los proyectos planteados para las construcciones, de tal manera que, se genera el fortalecimiento de algunas comunidades, pero esto no implica el fortalecimiento institucional del Resguardo como unidad.

En contraste, la debida formulación del proyecto asociado a un mismo objetivo permite ampliar la meta esperada, de tal manera que, se garantice que todas las intervenciones sean necesarias para medir y cumplir con el objetivo. Para el caso, si el objetivo perseguido es el fortalecimiento institucional a través del mejoramiento de la infraestructura para el desarrollo de las actividades institucionales y comunitarias del Resguardo Indígena, este solo se entenderá alcanzado cuando se realicen todas las intervenciones esperadas, siendo así que el proyecto se desarrolle de manera efectiva de cara a la necesidad o problemática identificada.

De esta manera, se concreta que, cuando se pretenden objetivos comunes de cara a una misma problemática, en la formulación del proyecto, la diferenciación de las comunidades beneficiaras debe realizarse en el ejercicio de identificación de beneficiarios y localización del proyecto; así como la diferenciación de intervenciones deberá realizarse en la identificación de actividades necesarias y/o en los productos esperados.

Ahora bien, en evaluación de la viabilidad de financiación con recursos de la AESGPRI de los proyectos formulados e incorporados en el Presupuesto Anual de Inversión del Resguardo Arhuaco de la Sierra, aprobado por la Asamblea de los días 4 al 7 de diciembre de 2017, se evidenció que el Resguardo Indígena aprobó e incluyó para la vigencia 2018, el proyecto denominado “Realización de asamblea general del pueblo Arhuaco en la comunidad central de Nabusimake, con el fin de dar lineamientos y directrices para el ejercicio del gobierno propio”. Teniendo en cuenta que la Asamblea General hace parte de las actividades propias que debe adelantar anualmente el Resguardo Indígena para la aprobación de su Presupuesto Anual de Inversión, estas se resumen en actividades asociadas al funcionamiento administrativo del Resguardo Indígena.

Si bien este proyecto no fue adelantado, puesto que en el Acto Propio No. 001 de modificación del presupuesto de inversión 2018, este fue excluido, se recalca que las destinaciones de los recursos de la AESGPRI no permiten la financiación de gastos de funcionamiento por fuera del marco de un proyecto de inversión, como se establece en el artículo 27 del Decreto 1953 de 2014 y como lo remarca el Departamento Nacional de Planeación en su documento de “Orientaciones para la programación, administración y ejecución de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas (AESGRI) 2012”:

“Los recursos de la AESGPRI solamente podrán ser destinados para financiar gastos de inversión. Es decir que en contraposición a los gastos de inversión, es claro que los recursos de la AESGPRI no se pueden utilizar para financiar gastos de funcionamiento como pago de salarios, honorarios y/o bonificaciones a los cabildantes, autoridades tradicionales, al personal vinculado por el resguardo para la atención de asuntos relacionados con la administración del resguardo; tampoco es posible financiar los gastos generales requeridos para el funcionamiento del resguardo, ni los aportes para financiar a las asociaciones u organizaciones a las cuales esté afiliado”. (Énfasis por fuera de texto)

Así mismo, se identificó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 1953 de 2014, el Resguardo Indígena dispone de manera detallada en el presupuesto de inversión, los gastos operativos de algunos proyectos, los cuales han correspondido a conceptos como “Estudios y diseños” y “Supervisión de los proyectos”, siendo debidamente presupuestados dentro del 10 % del presupuesto asignado a los proyectos de inversión. De estos se tiene que son gastos inherentes a la ejecución de los proyectos de inversión, puesto que, los estudios y diseños, así como la supervisión al mismo son condicionantes para su ejecución efectiva.

- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN.

Particularmente, respecto de los contratos suscritos por el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra, se inspeccionó la relación de contratos de las vigencias 2018, 2019 y 2020 suministrada por el Resguardo. A partir de dicha inspección, sin perjuicio de las diferencias halladas en materia presupuestal en el rubro de compromisos, se conoció que durante estas vigencias fueron suscritos 142 contratos con cargo a los recursos AESGPRI: 53 contratos en la vigencia 2018, 74 en la vigencia 2019, y 15 en la vigencia 2020. Estos contratos, para el período analizado ascendieron a $11.567 millones en total.

De esta manera, en la siguiente gráfica, se presenta la caracterización de los Contratos por modalidades y tipologías de Contratación de las 3 vigencias fiscales analizadas, y también en discriminación de cada una de las vigencias fiscales:

Gráfico No. 2: Modalidades de contratación de 2018 a 2020.

Número de contratos por modalidad y % sobre total de contratos

Valor de contratos por modalidad y % sobre valor total contratado.

Fuente: Procesos contractuales Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Vigencias 2018-2020.

Gráfico No. 3: Tipologías de contratación de 2018 a 2020.

Valor de contratos por tipo y % sobre el valor total contratado

Número de contratos por tipo y % sobre contratos

Fuente: Procesos contractuales Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Vigencias 2018-2020.

Gráfico No. 4: Tipologías de contratación por vigencias fiscales.

Fuente: Procesos contractuales Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Vigencias 2018-2020.

A partir de los gráficos anteriores, se evidencia que los recursos de la AESGPRI en las vigencias 2018 a 2020 han sido ejecutados en su mayoría mediante la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales, contratos de suministro y compraventas; y ha sido predominante la Contratación Directa, principalmente para la contratación de la prestación de servicios profesionales.

De otra parte, en las siguientes gráficas se presenta la información de los objetos contractuales que se pactaron en el agregado de los 3 años y discriminada por vigencias fiscales, a partir de lo cual se evidencia que la mayoría de los recursos se han ejecutado en contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (Gráfica 5); la cual, ha venido siendo financiada de manera progresiva con recursos de la AESGPRI, llegando a ocupar más del 50 % de los recursos en la ejecución de la vigencia 2020. En contraste, la contratación para la compra de insumos y materiales ha venido dejando de ser la contratación más significativa para el Resguardo Indígena. Por su parte, se mantiene la compra de predios durante las dos últimas vigencias fiscales (Gráfica 6).

Gráfico No. 5: Objetos contractuales en ejecución de los recursos de la AESGPRI. Vigencias 2018-2020.

Gráfico No. 6: Objetos contractuales en ejecución de los recursos de la AESGPRI. Vigencias 2018-2020.

Fuente DAF. Procesos contractuales Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Vigencias 2018-2020.

Así, teniendo en cuenta que la mayoría (79 %) de los procesos se adelantaron por Contratación Directa, siendo predominantes la contratación de prestación de servicios profesionales de apoyo y logísticos, y la suscripción de convenios de asociación para la ejecución de algunos proyectos, los cuales abarcaron en conjunto el 57 % de la Contratación Directa; se analizan los contratistas suscriptores bajo esta modalidad para estas dos tipologías. En el gráfico N° 7 se presentan en orden ascendente los Contratistas que obtuvieron el mayor número de contratos.

Fuente DAF. Procesos contractuales Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Vigencias 2018-2020.

De lo anterior, se encuentra que durante las últimas tres vigencias fiscales, la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada (ASOCIT) y la Asociación de Trabajo Interdisciplinario de Indígenas (ATIDPIS) han suscrito 10 y 8 de estos contratos, respectivamente, por valores que han ascendido a $3.582 millones en su conjunto, los cuales representan el 30 % de los recursos que se han contratado en las tres vigencias. sobre esto se indica que la ASOCIT ha suscrito hasta 6 contratos de prestación de servicios profesionales en una misma vigencia fiscal (2019) y 4 en 2018.

- Gastos operativos.

Ahora bien, de manera particular se encuentra que el Resguardo ha venido financiado dentro de los gastos operativos de los proyectos de inversión, la contratación de servicios de apoyo para la supervisión de los contratos, siendo esta una actividad inherente que se deriva de los deberes propios de la Entidad con el contratista, tal como lo establece el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, al referirse a los derechos y deberes de las entidades, como se determina de manera taxativa en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

“La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos”

Sin perjuicio de lo anterior, se conoce a partir de los lineamientos del Resguardo Indígena, que el Fiscal General del Pueblo Arhuaco es el responsable de realizar el seguimiento y las actividades de supervisión al manejo de los recursos, ejecución de proyectos y programas que estén siendo desarrollados en el territorio por el Resguardo. En tal sentido, para la supervisión e interventoría de los contratos, cuando sea el caso, el Resguardo Arhuaco cuenta con los formatos ajustados para hacer los respectivos seguimientos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos.

Así, llama la atención la suscripción masiva de contratos para la supervisión de estos en el marco de ejecución de los proyectos de inversión (Tabla No. 5), aun cuando se cuenta con funciones delegadas para tal fin, aspecto que deberá tenerse en cuenta por parte del Resguardo Indígena para hacer más eficiente el uso de estos recursos por concepto de gastos operativos.

Tabla No. 5: Contratos dirigidos a la supervisión. Vigencia 2018-2020.

| Número de Contrato | Objeto | Valor inicial |
| --- | --- | --- |
| CD 021 – 2018 | Contratar la prestación de servicios de apoyo a la supervisión del Contrato CD – 014 | $3.500.000 |
| CD 019 – 2018 | Contratar la prestación de servicios de apoyo a la supervisión para los Contratos: mc – 028, mc-032, mc-36, mc - 38 de 2018 | $3.000.000 |
| CD 018 - 2018 | Contratar la prestación de servicios profesionales de apoyo a la supervisión para los Contratos: mc-034, mc-35, mc-39, cd-20 de 2018. | $3.000.000 |
| CD 008 - 2018 | Contratar la prestación de servicios profesionales de apoyo a la supervisión de los Contratos: cd – 001, cd – 003, cd-004 de 2018. | $13.500.000 |
| CD 009 - 2018 | Contratar la prestación de servicios profesionales de apoyo a la supervisión para los Contratos: cd – 002, cd – 005, cd-007 de 2018 | $10.500.000 |
| RACD-002 de 2019 | Contratar la prestación de servicios, de apoyo a la supervisión para el Contrato ra-cd-001-2019 | $29.862.000 |
| RA-CD 006 de 2019 | Contratar la prestación de servicios profesionales de apoyo a la supervisión de los Contratos ra-re-001-2019 y ra-cd-007-2019 | $13.500.000 |
| CD-033-2019 | Contratar prestación de servicios técnicos y/o profesionales para apoyo a la supervisión del Contrato: ra-sa-003-2019: adquisición de materiales tradicionales para la adecuación de la oficina comunitaria de birwa, cocina comunitaria de nabusimake y oficina de sey umuke, en el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra | $6.000.000 |
| RA-CD-001-2020 | Contratar la prestación de servicios profesionales de un abogado para apoyar la supervisión de la línea de inversión denominada: "recuperación, conservación, protección y/o fortalecimiento de las condiciones ambientales, culturales y productivas dentro del territorio ancestral definido hasta la línea negra" | $54.000.000 |
| RA-CD-002-2020 | Contratar la prestación de servicios profesionales de apoyo a la supervisión de la línea de inversión denominada: "desarrollo institucional del resguardo arhuaco de la sierra nevada" y apoyo parcial en la línea de inversión: "reconstrucción del conocimiento propio y dinámicas ancestrales del pueblo arhuaco" | $49.500.000 |

Fuente:  DAF. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Vigencias 2018-2020.

En esta misma línea, se encuentra la suscripción de los contratos que se relacionan en la Tabla No. 6, para la prestación de servicios de apoyo a los procesos de protección, saneamiento y ampliación del Resguardo Indígena Arhuaco, las cuales son actividades complementarias al proyecto de inversión:

Tabla No. 6: Contratos dirigidos al apoyo de actividades de saneamiento. Vigencia 2019-2020.

| Contrato | Objeto | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| Contrato de prestación de servicios de apoyo RA -CD-007-2020. | Prestación de servicios de un profesional social para que apoye el proceso de protección, saneamiento y ampliación del Resguardo Indígena Arhuaco en el marco del proyecto ra-sgp-2020-03. | - El contratista apoyará la sistematización de cada una de las reuniones que realice el equipo en las instalaciones del Resguardo o en comunidad. Así mismo las actividades de los profesionales que hacen parte del proyecto cuando repercuta en el cumplimiento del objeto contractual. - Documento que, de cuenta del proceso de proceso de compra, donde se describan los procesos técnicos y el cumplimiento de los criterios propios. - Servir como profesional social de apoyo en la identificación de predios, verificando los mandatos del documento guía documentos bases para la elección que reposen en la oficina del territorio. - Apoyar la organización de un plan y cronograma de trabajo con los profesionales y técnicos que hacen parte del equipo de apoyo en la ejecución del proyecto” |
| Contrato de prestación de servicios RA -CD-004-2020. | Contratar la prestación de servicios profesionales de un abogado para que apoye las labores de saneamiento bajo la figura de resguardo indígena, en el territorio ancestral Arhuaco definido hasta la línea negra | - Revisión y actualización de Estudios de viabilidad jurídica de los predios que requieran. - Sistematización y acompañamiento jurídico en conflictos territoriales que se presentan dentro del Territorio Ancestral Arhuaco. - Representación judicial del Resguardo Indígena en relación con los procesos Judiciales que versen sobre los predios recuperados y con relación al proceso de restitución de derechos territoriales. - Presentar una ruta jurídica tendiente al saneamiento y formalización de las mejoras identificadas a recuperar. |
| Contrato de prestación de servicios RA -CD-034-2019. | Contratar la prestación de servicios de un profesional social para la realización de estudios propios referente al proceso de protección, saneamiento y ampliación del territorio ancestral Arhuaco. | - Apoyar la identificación de 30 predios que hacen parte de la base de datos los cuales están ofertados y reposan en la oficina de Territorio del Resguardo Indígena Arhuaco, teniendo en cuenta los criterios y lineamientos del Documento Guía del Pueblo Arhuaco en relación con los procesos de priorización. - Revisión de la información social, ambiental y económica de las áreas donde se ubican los predios a adquirir. - Sistematización de la información sociocultural de las áreas de los predios a adquirir (Espacios de importancia cultural y social para el Pueblo Arhuaco) - Caracterización socioeconómica de los predios a adquirir. - Presentar y elaborar los documentos, síntesis, borradores y propuestas que le sean solicitados y que permitan identificar los avances de su gestión. - Presentar un informe mensual a la coordinación sobre los avances de las actividades asignadas y el proyecto. - (…) - Tener disponibilidad de tiempo para el cumplimiento de las tareas previstas por el proyecto. - Presentar informe en la Asamblea General del Pueblo Arhuaco en el cual se detallará el informe Política, económico, cultural y social de cada uno de los predios estudiados. |

Fuente: DAF. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Vigencias 2018-2020.

Sobre estos contratos, se resalta que, en 2020 fueron realizadas en el marco del proyecto “Recuperación, conservación, protección y/o fortalecimiento de las condiciones ambientales, culturales y productivas dentro del territorio ancestral definido hasta la Línea Negra”, el cual contempla estas actividades como gastos operativos del proyecto, siendo la actividad principal, la adquisición de los predios identificados por el Resguardo.

Sobre ellos, llaman la atención algunas actividades del alcance de sus objetos contractuales teniendo en cuenta que, de acuerdo con la organización funcional y administrativa del Resguardo Arhuaco de la Sierra, conforme con el documento “Normas, reglamentos y criterios generales del Pueblo Arhuaco”, frente al proceso de adquisición, legalización y distribución de predios para el saneamiento y la ampliación del Resguardo Indígena, algunas de estas han sido asignadas dentro de la estructura funcional del Resguardo Indígena:

“1.1 ACCIONES SOBRE EL TERRITORIO

1.1.1 Saneamiento del Resguardo

- Es responsabilidad de la Directiva General y de las autoridades regionales promover y gestionar un diagnóstico que indique la situación actual del Resguardo, determinando el número de predios, el área, su ubicación y valor aproximado para dar cumplimiento al saneamiento total.

- Es responsabilidad de la Directiva General y las autoridades regionales promover, gestionar y consolidar un inventario total de los predios adquiridos y sus documentos anexos. De esta manera se determinará la cantidad de predios que han sido obtenidos a través del Incoder, recursos del SGP, ayuda internacional y otras entidades.

1.1.3. Legalización

- La Directiva General gestionará ante las entidades que han intervenido en los procesos de compra como Incoder para que legalicen y entreguen de manera formal el listado de predios adquiridos que se encuentran en el Fondo Nacional Agrario, a su vez cumplan con el traspaso de títulos a nombre del Resguardo Arhuaco.

- La Directiva General gestionará los procesos de inscripción de las tierras compradas ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC para que los entes territoriales (Alcaldías de Valledupar, Pueblo Bello, Fundación, Aracataca, Santa Marta y El Copey) generen las respectivas cuentas de cobro al Ministerio de Hacienda.

- La Directiva General gestionará los procesos de inscripción de las tierras compradas ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC para que los entes territoriales (Alcaldías de Valledupar, Pueblo Bello, Fundación, Aracataca, Santa Marta y El Copey) generen las respectivas cuentas de cobro al Ministerio de Hacienda

1.2 REGLAMENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS RECUPERADAS

1.2.1. Competencia de la Directiva General y autoridades.

- Se conformará una comisión de tierras en coordinación con la Directiva General, con la participación de Mamu, autoridades, asesores técnicos, y miembros de la comunidad o zona donde se encuentre ubicado el ó los predios en negociación, con el fin de verificar las condiciones de los predios que se van a comprar y entregar, además impulsarán la política de uso y tenencia de tierras.

[…]”

Puntualmente, se evidencia que las actividades que están siendo contratadas mediante los contratos en mención, corresponden a las actividades de diagnóstico situacional sobre los predios, la identificación de estos y la representación judicial del Resguardo frente a los procesos que versen sobre los predios adquiridos, las cuales corresponden a actividades asignadas particularmente a la Directiva General del Resguardo Indígena. Así mismo, se evidencia la contratación de actividades puramente administrativas y transversales como lo es la sistematización de las reuniones adelantadas por las autoridades y la directiva.

Todo esto, nuevamente, a ser considerado por el Resguardo Indígena para que no se presente duplicidad de tareas, actividades o funciones, siendo así, que se revalúe la pertinencia de la contratación para ejecutar algunos de estos gastos. De esta manera, los recursos AESGPRI podrán ser dispuestos de manera más eficiente, en cuanto no se contraten actividades que bien pueden ser cubiertas por el mismo Resguardo.

- Problemas en la planeación contractual.

Así mismo, se evidenció que el Resguardo Indígena adelantó la contratación de suministro de materiales tradicionales para intervenciones de obra, los cuales fueron adquiridos sobre los meses de marzo, abril y mayo de 2019, mediante la suscripción de 16 contratos de suministro. Sobre estos contratos llama la atención que en su totalidad fueron adelantados mediante la modalidad de Contratación de Mínima Cuantía, cuyo límite para su procedencia en 2019, se encontraba en presupuestos que no superaran los $23.187.248. Como se evidencia en la Tabla No. 7, los contratos correspondían a objetos que en su denominación son comunes y sus valores promedio, en efecto, oscilaban entre $21 y $23 millones, y que, varios de ellos, también coincidían en la localización del requerimiento con base en el asentamiento de las comunidades indígenas beneficiarias del requerimiento, específicamente se demandaban para 2 municipios: Pueblo Bello y Valledupar, en el Cesar.

Al respecto, en revisión de las minutas contractuales de los contratos que se relacionan en la tabla N° 7,  se constata que mediante los contratos se adquirieron un sinnúmero de materiales que son comunes entre varios contratos, resaltándose por ejemplo que en la mayoría de estos se contrató el suministro de material en piedra para la estribera, paja de ucha, puertas enterizas tradicionales de madera, ventanas de madera enteriza tradicionales, cabuya de maguey hilado, horcones en madera, entre otros elementos que variaban en medidas o denominaciones. (ver anexo 1)

Tabla No. 7: Contratos de suministro de materiales tradicionales. Vigencia 2019.

| Número de Contrato | Objeto | Municipio del requerimiento | Fecha de suscripción | Valor inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA-MC –003-2019 | Contratar el suministro de materiales propios, para realizar la construcción de una infraestructura tradicional para casa de comisaría en la comunidad de Seyúmuke, Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada - Departamento del Cesar – Municipio de Pueblo Bello | Pueblo Bello - Cesar | 5/03/2019 | $ 21.800.000 |
| RA MC - 05 de 2019 | Contratar el suministro de materiales tradicionales para el trabajo comunitario de una infraestructura tradicional para oficina en la Comunidad de Gunarinchukwa Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra | Pueblo Bello - Cesar | 13/03/2019 | $ 21.560.000 |
| RA MC - 04 de 2019 | Contratar el suministro de materiales tradicionales para el trabajo comunitario en Zikuta resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada, con el fin de lograr la restauración, y adecuación de la oficina comunitaria | Pueblo Bello - Cesar | 15/03/2019 | $ 15.733.000 |
| RA-MC-010 de 2019 | Contratar el suministro de materiales propios para la construcción desde la ley de origen del pueblo Arhuaco de la kankurwa de Numaka - comunidad de Nabusímake | Pueblo Bello - Cesar | 29/03/2019 | $ 23.128.000 |
| RA-MC-017 de 2019 | Contratar el suministro de materiales propios para la construcción de una casa tradicional en la Kankurwa de Seykwinkuta, Comunidad de Nabusimake | Pueblo Bello - Cesar | 10/05/2019 | $ 23.000.000 |
| RA-MC-022 de 2019 | Contratar el suministro de materiales tradicionales para la construcción de una casa tradicional en la comunidad de Mamunkuna, Resguardo Indígena Arhuaco de la sierra nevada, Departamento del Cesar, Municipio de Pueblo Bello | Pueblo Bello - Cesar | 30/05/2019 | $ 23.000.000 |
| RA-MC-023-2019 | Contratar el suministro de materiales tradicionales para la construcción de la casa tradicional en la comunidad de (Nabusímake) para el alojamiento de las autoridades tradicionales y Gunamus de la comunidad de Jechikin, durante reuniones y asambleas. | Pueblo Bello - Cesar | 17/06/2019 | $ 23.000.000 |
| RA-MC-028-2019 | Contratar el suministro de materiales tradicionales para la construcción de la casa tradicional en la comunidad de (Nabusimake) para el alojamiento de las autoridades tradicionales y Gunamus de la comunidad de Jewrwa, durante reuniones y asambleas | Pueblo Bello - Cesar | 19/06/2019 | $ 23.000.000 |
| RA-MC-07 de 2019 | Contratar el suministro de materiales propios para la construcción desde la ley de origen del Pueblo Arhuaco una Kankurwa Cheyrwa en la comunidad de Sogrome | Valledupar- Cesar | 21/03/2019 | $ 20.160.000 |
| RA-MC-06 de 2019 | Contratar el suministro de materiales propios para la construcción desde la ley de origen del pueblo Arhuaco una kankururwa a'mia en la comunidad de Sogrome | Valledupar- Cesar | 22/03/2019 | $ 23.160.000 |
| RA-MC-009 de 2019 | Contratar el suministro de materiales tradicionales para la construcción de la casa tradicional para comisaría en la comunidad de timaka resguardo indígena Arhuaco de la sierra nevada Departamento del Cesar municipio Valledupar | Valledupar- Cesar | 29/03/2019 | $ 20.800.000 |
| RA-MC-008 de 2019 | contratar el suministro de materiales tradicionales para la construcción de una casa tradicional para reuniones en la comunidad de Jwano'swi Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra nevada Departamento del cesar municipio de Valledupar | Valledupar- Cesar | 29/03/2019 | $ 21.500.000 |
| RA-MC-015 de 2019 | Contratar el suministro de materiales tradicionales para la construcción de una casa tradicional para cocina en la comunidad de Seyumuke, Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada, Departamento del Cesar, municipio de Valledupar | Valledupar- Cesar | 30/04/2019 | $ 23.128.000 |
| RA-MC-014 de 2019 | Contratar el suministro de materiales propios para la restauración y adecuación desde la ley de origen del pueblo Arhuaco de una Kankurwa en la Comunidad de Ikarwa | Valledupar- Cesar | 30/04/2019 | $ 23.184.000 |
| RA-MC-011 de 2019 | Contratar el suministro de materiales propios para la construcción desde la ley de origen del pueblo Arhuaco una kankururwa a’mia en la comunidad de Arwamake | Valledupar- Cesar | 5/04/2019 | $ 21.495.000 |
| RA-MC-018 de 2019 | Contratar el suministro de materiales propios para la construcción desde la ley de origen del pueblo arhuaco una kankurwa cheyrwa en la comunidad de Arwamake | Valledupar- Cesar | 10/05/2019 | $ 21.495.000 |
| TOTAL |  |  |  | $ 349.143.000 |

Fuente: DAF. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Vigencias 2018-2020.

De igual forma, se encuentran los contratos de suministro para la adquisición de bienes de ferretería, los cuales se adelantaron por Mínima Cuantía sobre los meses de mayo y junio de 2019, mediante la suscripción de 5 contratos. Es particular que el día 30 de mayo de 2019 se suscribieron 2 contratos para adquisición de estos bienes, los cuales, conjuntamente superaban el límite de la mínima cuantía.

Tabla No. 8: Contratos de suministro de materiales de ferretería. Vigencia 2019.

| Número de Contrato | Objeto | Municipio del requerimiento | Fecha de suscripción | Valor inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA-MC-021-2019 | Contratar el suministro de materiales de ferretería para las comunidades de: mamarwa, gunarinchukwa y seykun, con el fin de fortalecer el sistema socio-organizativo interno de cada comunidad, resguardo indígena arhuaco de la sierra nevada - Departamento del Cesar – municipio de Pueblo Bello | Pueblo Bello - Cesar | 30/05/2019 | $ 19.490.550 |
| RA-MC-020 -2019 | Contratar el suministro de materiales de ferretería para el mejoramiento de huerta tradicional en la comunidad de seykumuke, Resguardo Indígena Arhuaco de la sierra nevada - departamento del cesar – municipio de Pueblo Bello | Pueblo Bello - Cesar | 30/05/2019 | $ 4.495.800 |
| RA-MC-027-2019 | Contratar el suministro de materiales de ferretería para 10 hectáreas de paja ucha comunitaria en la comunidad de Nabusímake, específicamente en el sector de san francisco con el fin de proteger el mantenimiento y la conservación de la ucha comunitaria; Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra nevada- departamento del cesar- Municipio de Pueblo Bello | Pueblo Bello - Cesar | 17/06/2019 | $ 3.469.000 |
| RA-MC-025-2019 | Contratar el suministro de materiales de ferretería para 12.5 hectáreas de paja de ucha comunitaria en la comunidad de Nabusímake, específicamente en los sectores de sirkario y makogeka con el fin de contribuir y fortalecer la identidad cultural del pueblo Arhuaco, a partir de la protección y conservación de la ucha comunitaria; Resguardo Indígena Arhuaco de la sierra nevada- departamento del cesar- municipio de Pueblo Bello | Pueblo Bello - Cesar | 17/06/2019 | $ 4.632.200 |
| TOTAL |  |  |  | $ 39.399.050 |

Fuente: DAF. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Vigencias 2018-2020.

Reiterada situación con la adquisición de materiales tradicionales para actividades de fortalecimiento institucional y cultural, y para la reestructuración de hectáreas de ucha, adelantados de igual forma por Mínima Cuantía. Sobre este último objeto, llama la atención en la Tabla No. 10, la suscripción de 2 contratos en el mismo día 17 de junio de 2019, los cuales, conjuntamente, superaban el límite de presupuesto para la modalidad de selección.

Tabla No. 9: Contratos de suministro de materiales tradicionales para fortalecimiento.

| Número de Contrato | Objeto | Lugar del requerimiento | Fecha de suscripción | Valor inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MC 036 - 2018 | Contratar el suministro de materiales propios para el “Fortalecimiento del proceso organizativo propio del pueblo Arhuaco, mediante el apoyo para la construcción de una infraestructura tradicional para casa de comisaría en la comunidad de Gamuke, resguardo indígena Arhuaco de la sierra nevada -departamento del Cesar – municipio de Pueblo Bello” | Pueblo Bello - Cesar | 20/11/2018 | $ 21.465.000 |
| MC 032 - 2018 | Contratar el suministro de materiales tipo tradicional, para fortalecimiento del proceso organizativo y cultural propio del Pueblo Arhuaco, mediante el apoyo de materiales para la construcción de una casa tradicional para casa de comisaría en la Comunidad de Gunseyteynaruwun, Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada - Departamento de Magdalena – Municipio de Fundación | Pueblo Bello - Cesar | 19/11/2018 | $ 21.778.000 |
| MC 031 - 2018 | Contratar el suministro de materiales propios para el fortalecimiento de los procesos de organización social y de gobierno propio del Pueblo Indígena Arhuaco desde sus principios y prácticas culturales, mediante el apoyo para la construcción de una casa tradicional para reuniones comunitarias en la Comunidad de Kwanimun, Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada - Departamento del Cesar – Municipio de Pueblo Bello | Pueblo Bello - Cesar | 7/11/2018 | $ 14.696.962 |
| MC 030 - 2018 | Contratar el suministro de materiales propios para el fortalecimiento de los procesos de organización social y de gobierno propio del Pueblo Indígena Arhuaco desde sus principios y prácticas culturales, mediante el apoyo para la construcción de una casa tradicional para reuniones comunitarias en la Comunidad de Kwanimun, Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada - Departamento del Cesar – Municipio de Pueblo Bello | Pueblo Bello - Cesar | 7/11/2018 | $ 14.696.962 |
| TOTAL |  |  |  | $ 72.636.924 |

Fuente: DAF. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Vigencias 2018-2020.

Tabla No. 10: Contratos de suministro de materiales tradicionales para hectáreas de ucha.

| Número de Contrato | Objeto | Lugar del requerimiento | Fecha de suscripción | Valor inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA-MC-026-2019 | Contratar el suministro de materiales tradicionales para 10 hectáreas de paja de ucha comunitaria en la comunidad de Nabusímake, específicamente en el sector de san francisco con el fin de proteger el mantenimiento y la conservación de la ucha comunitaria; Resguardo Indígena Arhuaco de la sierra nevada- departamento del Cesar- municipio de Pueblo Bello. | Pueblo Bello - Cesar | 17/06/2019 | $ 18.023.500 |
| RA-MC-024-2019 | Contratar el suministro de materiales tradicionales para 12.5 hectáreas de paja de ucha comunitaria en la comunidad de Nabusímake, específicamente en los sectores de Sirkario y Makogeka con el fin de contribuir y fortalecer la identidad cultural del pueblo Arhuaco, a partir de la protección y conservación de la ucha comunitaria; Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada- departamento del Cesar- municipio de Pueblo Bello. | Pueblo Bello - Cesar | 17/06/2019 | $ 16.851.000 |
| TOTAL |  |  |  | $ 34.874.500 |

Fuente: DAF. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Vigencias 2018-2020.

A partir de lo anterior, se obtiene evidencia que los objetos contractuales de los procesos anteriores propiamente pudieron ser uno solo ya que fueron suscritos en un mismo mes, así como se evidencia que se caracterizaron por adelantarse por Mínima Cuantía.

Así, se remarca que el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra faltó a su deber de planeación en la Contratación que adelantó en ejecución de los recursos de la AESGPRI, puesto que se presenta una atomización de procesos contractuales para las adquisiciones de bienes similares y comunes. Lo anterior, refleja que no realizó un análisis previo de demandas contractuales y de las modalidades contractuales aplicables, tal como se espera de los ejercicios de planeación en los cuales se debe determinar “qué modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución demanden”, esto, en armonía con el principio de economía que demanda que las Entidades actúen con alto grado de eficiencia y eficacia para que se protejan los recursos públicos fiscales.

De lo anterior que, la atomización de contratos refleje que no hubo una identificación previa de las características del bien que le hubieran podido indicar al Resguardo que se trataban de una misma lista de bienes, para que, con base en ello, se apelara a uno o menos procesos de contratación que hubieran hecho de la actividad contractual un proceso más eficiente en términos de tiempos y costos de transacción. Asimismo, le hubiera permitido una modalidad de contratación más acorde con el requerimiento y los montos en línea con la normativa de contratación estatal. Adicional a lo anterior, se destaca que se desaprovechó la generación de economías a escala, por ejemplo, cuando se contratan mayores cantidades dentro de un solo proceso contractual.

- Problemáticas en la determinación de tipologías contractuales.

De manera particular, para 2018 se evidenciaron dificultades por parte del Resguardo Indígena para la identificación de las tipologías de contratación procedentes. Propiamente, a partir de los Procesos Contractuales de Mínima Cuantía MC 012, MC 013, MC 014 y MC 021 de 2018, se evidencia la suscripción de 3 contratos de Prestación de Servicios y 1 Contrato de Suministro, respectivamente. Ahora bien, sin diferencia del tipo de contratos realizados, al revisar sus minutas contractuales se observa que establecían dentro de las actividades particulares en el alcance de su objeto contractual, la construcción de casas tradicionales.

De igual forma, se evidenciaron los Procesos Contractuales de Mínima Cuantía MC 016 y MC 017, mediante los cuales se suscribieron 2 Contratos de Suministro, los cuales, de acuerdo con sus minutas contractuales, tuvieron como alcance del objeto contractual: “Construir un mini acueducto en dos de las Comunidades del Resguardo Indígena”.

Al respecto de lo anterior, se remarca que el tipo de contrato procedente para este tipo de actividades es el contrato de obra, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993:

“1o. Contrato de obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto”. (Énfasis por fuera de texto)

La claridad anterior es procedente, teniendo en cuenta las particularidades propias de los contratos de obra; como por ejemplo, la obligatoriedad o discrecionalidad de la interventoría dependiendo de la modalidad de selección, así como las cláusulas excepcionales que le son aplicables: interpretación unilateral, modificación unilateral, terminación unilateral y caducidad, las cuales se deben utilizar para evitar la paralización parcial o total de la obra o la afectación grave del servicio público que la entidad estatal pretende satisfacer, que no fueron estipuladas en las comunicaciones de aceptación en los procesos de mínima cuantía.

Esta misma situación se evidencia respecto a la identificación de la figura contractual procedente en el Contrato de Suministro MC - 010 de 2018, el cual tenía como objeto “Contratar el suministro de bienes y servicios para la creación de la oficina de comunicaciones del Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada, Departamento del Cesar, Municipios de Valledupar y Pueblo Bello”, en el que se establecen las siguientes actividades particulares:

“En cumplimiento del objeto descrito, el contratista desarrollará las siguientes actividades:

- Adquirir capacidad instalada para la difusión de la información de interés organizativo y de gobierno del Pueblo Arhuaco.

- Precisar los lineamientos necesarios para diseñar, ejecutar, socializar y asegurar las políticas de comunicación del Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada.

- Diseñar la página WEB del Resguardo. (Es un espacio virtual, que permite a los usuarios consultar información relevante de la entidad y tener interactividad con sus contenidos)”.

Más concretamente, a partir del documento “Estudio socioeconómico realizado al proyecto denominado “Crear la oficina de comunicación del Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada, Departamento del Cesar […]”, se conoció que el proceso contractual pretendía particularmente: 1) la compra de elementos de dotación para la oficina, 2) la realización de jornadas de trabajo y 3) la contratación de un ingeniero para el diseño gráfico de la página Web.

Así, considerando que el objeto contractual se refiere a la adquisición de bienes y servicios, pactándose para ello un Contrato de Suministro y teniendo en cuenta que los contratos de suministro son de tracto sucesivo: “El suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios”  (Énfasis por fuera de texto); se evidencia que las especificaciones propias del objeto contractual establecidas, desbordan la alcance del objeto contractual pactado y, por ende, la tipología del contrato.

Respecto a la actividad 1, debe entenderse que no se trata de un contrato de suministro sino de la adquisición de bienes que deben contratarse a través de contratos de compraventa. Respecto a las actividades 2 y 3 no pueden suplirse mediante la entrega de una cantidad determinada de bienes o servicios en períodos determinados, los cuales pueden darse cuando son genéricos e impersonales. En este caso se trata de servicios especializados y personales; en los que es procedente la contratación mediante prestación de servicios o contratos de consultoría. Aunado a lo anterior, a lo largo del documento de Estudios Previos, no son especificados ni enlistados los bienes y/o servicios puntuales que el Resguardo Indígena requeriría por parte del contratista, ni se establecen condiciones, cantidades o frecuencias determinadas para la entrega del bien o servicio. Se concluye entonces que, para el alcance del Contrato referido, no es procedente un contrato de suministro.

Las situaciones ilustradas anteriormente, pone en evidencia las deficiencias del Resguardo Indígena como ejecutor de los recursos de la AESGPRI, en la identificación y aplicación de las figuras contractuales establecidas en materia de contratación pública en el marco de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, para la ejecución de los proyectos de inversión financiados con estos recursos.

- Problemáticas para determinar las modalidades de selección aplicables.

Por otro lado, se evidenció dificultad en la determinación de las modalidades de contratación. Particularmente, se encontró la suscripción del Contrato de Consultoría No. RA-CD-008 en la vigencia 2020, el cual tuvo como objeto “Adelantar los estudios y diseños para la construcción del puente peatonal en la comunidad de Jukwinchukwa, Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada, Departamento del Cesar”. Esta contratación fue adelantada mediante modalidad de Contratación Directa, aun cuando no está dentro de las aplicaciones del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo, lo ha reconocido el Resguardo Indígena quien dentro de su sustentación jurídica establece que:

“Aunque la consultoría no se encuentra dentro de las causales taxativas de la modalidad de Contratación Directa, se permite invocar la modalidad teniendo en cuenta lo contenido en el parágrafo del artículo 32 del decreto 1953 de 2014, que reza:

“Parágrafo: De los recursos asignados a los proyectos, se podrá disponer hasta el diez por ciento (10%) para financiar gastos operativos de los proyectos de inversión, porcentaje que podrá ser ejecutado de manera directa”

Finalmente, y sustentando el principio de autonomía y libre autodeterminación reglado en el Régimen Especial; Decreto 1953 de 2014 como: “El ejercicio de la Ley de Origen, derecho mayor o derecho propios de los Pueblos Indígenas, que con fundamento en sus cosmovisiones les permite determinar sus propias instituciones y autoridades de gobierno, ejercer funciones jurisdiccionales, culturales, políticas y administrativas dentro de su ámbito territorial, el pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus territorios y vivenciar sus planes de vida, dentro del marco de la Constitución Política y de la ley”. El Resguardo Indígena Arhuaco decide celebrar la tipología a través de la modalidad de Contratación Directa, toda vez que es un contrato Especialísimo, que conlleva análisis, seguimiento y apoyo de procesos comunitarios, administrativos y aspectos culturales propios sensibles a la sociedad occidental, en a los cuales el Pueblo Arhuaco le apuesta su pervivencia y fortalecimiento cultura. Así las cosas, y cumpliendo con los requisitos legales, es necesario como se determinó en el proceso precontractual que la persona debe ser jurídica y/o natural, con no menos de cuatro años de experiencia relacionado con el objeto contractual, preferiblemente con poblaciones indígenas de la Sierra Nevada. Características que a grandes rasgos no cualquier persona cumple y que el Resguardo se permite corroborar, revisar y determinar”.

Respecto de lo anterior, se resalta que, si bien uno de los principios establecidos para dar lectura y aplicación al Decreto 1953 de 2014 es el desarrollo de la autonomía y la libre autodeterminación de los Pueblos Indígenas, que se refiere a la no intervención en la determinación de sus propias instituciones y autoridades de gobierno, con fundamento en sus cosmovisiones y el establecimiento de sus funciones jurisdiccionales, culturales, políticas y administrativas dentro de su ámbito territorial, las cuales son garantizadas en tanto se reconocen las diferentes formas de organización propia de las comunidades indígenas; por ejemplo, para la programación de los recursos. Estás no pueden sobrentenderse o sobreponerse a lo establecido taxativamente en el artículo del Decreto 1953 de 2014, en cuanto a la ejecución de los recursos:

“Artículo 20: Territorios Indígenas, según sea el caso, para la ejecución de los recursos a que hace referencia el presente decreto, se regirán por las normas del Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Estatuto de Contratación Estatal, las normas contables que para este efecto defina la Contaduría General de la Nación y las demás disposiciones complementarias, y por las disposiciones vigentes para aquellos sectores en los cuales haya sido certificado”.

Asimismo, hay que tener en cuenta que al tenor de lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 1953 de 2014, los Resguardos Indígenas que estén autorizados para la administración directa de la AESGPRI serán considerados entidades estatales -artículo 2 de la Ley 80 de 1993- y en consecuencia deberán dar aplicación al Estatuto Orgánico de la Contratación Pública.

En ese orden de ideas, siendo el Estatuto de Contratación Estatal el cuerpo de normas que regulan la actividad contractual de las Entidades Públicas y que se condensan en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1510 de 2013 compilado en el Decreto 1082 de 2015, por mencionar algunas, estas le son aplicables a la ejecución de los recursos AESGPRI por parte de los Resguardos autorizados para la administración directa de los recursos.

Así las cosas, se remarca que la modalidad contractual aplicable para este tipo de Contrato, de Consultoría, de acuerdo con el Estatuto de Contratación Estatal, es el concurso de méritos establecido en el numeral 3 de artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Ahora bien, si el componente cultural y diferencial es especial y de suma importancia en la contratación de este tipo de contratos, la misma norma permite precalificaciones que limitan los oferentes:

“3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante resolución motivada, que se entenderá notificada en estrados a los interesados, en la audiencia pública de conformación de la lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso.

De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, en desarrollo de estos procesos de selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en forma anónima ante un jurado plural, impar deliberante y calificado”.

Así mismo se destaca que el objeto contractual del contrato en mención, el cual es “Adelantar los estudios y diseños para la construcción del puente peatonal en la comunidad de Jukwinchukwa, Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada, Departamento del Cesar”, consistía en una serie de actividades que, de acuerdo con las especificaciones de la Minuta Contractual, comprendía estudios de suelos, análisis y diseños arquitectónicos, así como estudios de presupuestos. Estas actividades, si bien son especializadas, no se asocian a un conocimiento único o exclusivo, de tal forma que, bien pudo ser apto para un proceso competitivo entre las profesiones señaladas para participar, arquitectos y/o ingenieros civiles. De lo anterior que las actividades no fueron intuitou personae de tal forma que se apelara a una Contratación Directa.

De todo lo anterior, de cara a la normativa vigente, se hace ineludible el proceso de convocatoria abierta para este tipo de contratación.

- Limitaciones en el alcance de procesos contractuales.

Sobre este aspecto, se referencia nuevamente el Contrato de Suministro MC - 010 de 2018 el cual tenía como objeto “Contratar el suministro de bienes y servicios para la creación de la oficina de comunicaciones del Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada, Departamento del Cesar, Municipios de Valledupar y Pueblo Bello”.

Sobre este, si bien de acuerdo con el objeto contractual, se limita al suministro de bienes y servicios para la creación de una oficina de comunicaciones; es decir, la dotación de la oficina, aun considerando que la realidad del Contrato prevalece sobre la denominación que las partes le den a éste, no es posible establecer de manera clara la naturaleza real del mismo. Esto, debido a que, como se referenció anteriormente, este contrato concretamente contempla 3 aspectos: 1) la compra de elementos de dotación para la oficina, 2) la realización de jornadas de trabajo y 3) la contratación de un ingeniero para el diseño gráfico de la página Web.

Puntualmente, el objeto contractual de este contrato en referencia no es clara la delimitación de su alcance en cuanto todo el proceso se adelantó considerando solo la naturaleza de la actividad No. 1, de tal forma que las actividades 2 y 3 no fueron consideradas para determinar el alcance del objeto contractual correspondiente. Puntualmente, se argumenta lo anterior, dado que 1) el proceso de contratación se codificó en el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas contemplando códigos asociados a bienes como: computadores de escritorio, impresoras heliográficas, computadores personales, unidades de disco duro, protector de disco duro, grabadoras multifuncionales, escritorios, sillas de tubo, 2) el anticipo pactado se justificó en la adquisición de estos bienes y servicios, y 3) los bienes y servicios pretendidos eran indispensables para la ejecución del mismo objeto contractual, en cuanto estos son necesarios para la creación sustancial de la oficina de comunicación que enmarcó este proceso contractual.

Esta situación de la imprecisión en el alcance del proceso y el objeto contractual se corresponde con la situación expuesta por el DNP en su informe de monitoreo de campo:

“En el contrato MC 010 – 2018, cuyo objeto es la creación de la oficina de comunicaciones, reporta un alcance distinto en el documento de estudios económicos y en el de estudios previos; en el primero fue priorizada el componente de dotación por valor de $21 millones, mientras en el segundo se priorizaban 2 componentes más (documento técnico de lineamientos y la construcción de la página web) por el mismo valor. Lo anterior distorsiona el alcance del contrato […]”. (Énfasis por fuera de texto)

Así, se refuerzan las problemáticas de planeación contractual del Resguardo Indígena, en tanto que, en inspección al Proyecto de inversión que motivó la contratación, se evidencia una relación de 1 a 1 entre los contratos de ejecución y los proyectos de inversión, sin realizarse un análisis de las actividades necesarias y los objetos contractuales adecuados para la ejecución de este proyecto de inversión. Particularmente, se evidencia que desde la formulación del proyecto se identifican las actividades particulares a adelantarse para la ejecución del Proyecto; las cuales fueron llevadas como tal al alcance del objeto a contratar, desconociendo que la naturaleza de las actividades son disimiles y los requerimientos necesarios para la consecución de las mismas; por ende, también lo serán, conllevando ello a la problemática antes descrita en cuanto al alcance del objeto, tendiendo implicaciones también sobre los requerimientos contractuales adecuados para la selección del contratista, como se detalla seguidamente.

| Proyecto | Actividades definidas | Actividades / objeto | Contrato de Ejecución | Alcance del objeto contractual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: “Crear la oficina de comunicación del Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada, Departamento del Cesar, Municipios de Valledupar y Pueblo Bello” | - Compra de elementos de dotación de la oficina - Diseño de la Página WEB del Resguardo Indígena - Realización de jornadas de trabajo para acordar y precisar los lineamientos necesarios. |  | - Contrato MC 010 de 2018 Objeto: “Contratar el suministro de bienes y servicios para la creación de la oficina la oficina de comunicación del Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada, Departamento del Cesar, Municipios de Valledupar y Pueblo Bello” | - Adquirir la capacidad instalada para la difusión de la información. - Diseñar la página web del Resguardo Indígena - Precisar los lineamientos necesarios para diseñar, socializar y asegurar las políticas de comunicación. |

Fuente: DAF. Información contractual Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra.

Esta situación fue reiterada también por el DNP en su Informe de Monitoreo de Campo: “La relación 1 a 1 entre contratos y proyectos hace que la ejecución de los contratos no esté planeada para generar resultados más estratégicos […]”.

- Limitaciones en los pliegos de condiciones, la experiencia y los requisitos.

Por otra parte, se evidencian ambigüedades en los criterios de idoneidad y experiencia en los procesos de contratación. A manera de ilustración y siguiendo con la evaluación del Proceso Contractual MC - 010 de 2018, se evidenció que no se contempló experiencia relacionada directamente con el objeto del Contrato, específicamente para el suministro de los bienes codificados en el proceso contractual y requeridos para la creación de la oficina de comunicaciones. Al respecto, como lo indagó el DNP en su visita de reconocimiento institucional y como se pudo conocer a partir del documento “Invitación Pública No. MC 010- de 2018”, se conoció que el Resguardo Indígena justificó y estableció la experiencia requerida a partir del aparte que se transcribe a continuación:

“Conforme al artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, procedimiento para la contratación mínima cuantía, numeral; Las Entidades Estatales no están obligados a establecer un requisito habilitante de experiencia en los Procesos de Contratación de mínima cuantía. Si la Entidad decide establecer un requisito habilitante de experiencia, este debe ser una consecuencia del Riesgo del proceso de Contratación, de las características del sector y del objeto del contrato, y debe referirse a la experiencia del oferente de las actividades objeto del Proceso de Contratación”. (Subrayado fuera de texto)

“En virtud de lo anterior, el RESGURDO ARHUACO ha estructurado para los procesos de CONTRATACIÓN un sistema de administración de riesgos teniendo en cuenta entre otros, los siguientes aspectos: (a) Vulneración usos y costumbres (b) los eventos que alteren la ejecución del contrato, (c) el equilibrio económico del contrato, (d) incumplimiento del objeto contractual, (e) mala calidad de la obra y (f) incumplimiento en el pago del valor de contrato”. Para garantizar la no vulneración a usos y costumbres, la persona natural o la persona jurídica acreditará mediante certificación o acta de liquidación de contrato, experiencia de por lo menos un año, en procesos de administración de los Resguardos Indígenas o procesos organizativos en torno al Gobierno Propio de los pueblos indígenas, que le permitan brindar apoyo a la gestión del Resguardo”. (Subrayado fuera de texto)

Al respecto, no se desconoce que la experiencia con comunidades indígenas es vital en tanto el Resguardo Indígena identifica la vulneración de usos y costumbres como un riesgo latente en el proceso contractual. No obstante, el Resguardo Indígena desconoce que también estableció riesgos propios de un proceso de contratación como “el incumplimiento del objeto contractual” y “la mala calidad de la obra”, los cuales son mitigables en la medida en que el contratista cuente con experiencia relacionada directamente con el objeto del Contrato, siendo este uno de los criterios que han de tenerse en cuenta si el Resguardo decide establecer un requisito de experiencia, como procedió, también considerando que la experiencia es adecuada cuando es afín al tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar.

Así mismo, teniendo en cuenta que en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, se establece que, entre otras condiciones, la experiencia debe ser adecuada y que esta lo es cuando está relacionada con el tipo de actividades previstas en el objeto de contrato a celebrar; para el caso particular, dentro de la experiencia establecida no se contempló la promoción, adecuación y/o establecimiento de medios o canales de comunicación, así como no se contempló la experiencia en el suministro de los bienes requeridos para la dotación de la oficina, teniendo en cuenta que estas son las actividades centrales en la ejecución del Contrato establecido, como se pudo dilucidar anteriormente. En contraste, la experiencia se suscribió a la realización de procesos organizativos de Gobierno Propio con pueblos indígenas exclusivamente, de manera general y abstracta.

Todo lo anterior, como lo indica Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta que los requisitos habilitantes establecidos dentro de un proceso de contratación deben ser adecuados y proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir y su valor, en virtud del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.

Esta misma situación se evidenció en los Procesos Contractuales de Mínima Cuantía MC 015 y MC022 de 2018. La experiencia requerida para la participación en ellos se planteó con el mismo fundamento antes descrito, sin tenerse en cuenta la relación del mismo objeto contractual y los demás riesgos de contratación identificados, como se argumentó anteriormente. Concretamente, si bien es necesario el conocimiento propiamente indígena, la experiencia no está acotada a las actividades particulares, sino que se presenta de manera general y abstracta, pudiendo abarcar todo tipo de proceso con comunidades indígenas.

Tabla No. 11: Contratos MC 015 y MC 022 de 2018.

| Proceso | Objeto | Experiencia |
| --- | --- | --- |
| Mínima Cuantía MC 015 | Contratar la prestación de servicios de Apoyo a la Gestión, para realizar el cerramiento de 3 hectáreas de Ucha en la Comunidad de Jwano” Swi; Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada, Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar. | Para garantizar la no vulneración a usos y costumbres, la persona natural o la persona jurídica acreditará mediante certificación o acta de liquidación de contrato, experiencia de por lo menos un año, en procesos de administración de los Resguardos Indígenas o procesos organizativos en torno al Gobierno Propio de los pueblos indígenas, que le permitan brindar apoyo a la gestión del Resguardo”. (Subrayado fuera de texto). |
| Mínima Cuantía MC 022 | Contratar el suministro de bienes y servicios para la impresión del material de visualización gráfica del contenido del reglamento interno sobre justicia propia y normas sobre el funcionamiento de la justicia propia Iku, y las copias en DVD o USB de los productos de realización audiovisual en el marco de Convenio 0345 de 2017 celebrado entre el Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada y la Nación - Mininterior. | Para garantizar la no vulneración a usos y costumbres, la persona natural o la persona jurídica acreditará mediante certificación o acta de liquidación de contrato, experiencia de por lo menos un año, en procesos de administración de los Resguardos Indígenas o procesos organizativos en torno al Gobierno Propio de los pueblos indígenas, que le permitan brindar apoyo a la gestión del Resguardo”. (Subrayado fuera de texto). |

Fuente: DAF. Información contractual Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra.

Asimismo, en inspección al Proceso MC-006 de 2018, adelantado mediante modalidad de Mínima Cuantía para la contratación de la “Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la compilación y gestión de documentos sobre la aplicación de justicia propia del Pueblo Arhuaco, existentes en los archivos de las comisarías de comunidades de Jewrwa, Nabusimake, Simonoruwa, Ati Kwakumake y Gun Arumw, Territorio Arhuaco de la sierra Departamento del Cesar, Municipio de Valledupar y Pueblo Bello” (Énfasis por fuera de texto), se evidenció que el Resguardo Indígena utilizó la misma línea argumentativa para la determinación de la experiencia de este Proceso. No obstante, particularmente para este Proceso Contractual fue posible constatar que:

“Para garantizar la no vulneración a usos y costumbres se solicita acreditar experiencia de mínimo diez (10) años en procesos organizativos del Pueblo Arhuaco y su estructura de Gobierno Propio; para lo cual deberán presentar certificación o contar con experiencia en ejecución de mínimo un contrato con similar objeto de desarrollo de procesos culturales fortalecimiento del gobierno propio para el Pueblo Indígena Arhuaco; en este último caso se deberá anexar el acta de liquidación del referido contrato o certificación de su ejecución y liquidación por parte de la entidad contratante donde se relacione su objeto” (Énfasis por fuera de texto)

Ante dicho requerimiento, en primer lugar, se nota la desproporcionalidad y no equivalencia entre los requisitos establecidos: 10 años de experiencia o la ejecución de mínimo 1 contrato, sobre el cual no se establece temporalidad, pudiendo ser de mucho menos de los 10 años establecidos.

En segundo lugar, se conocieron las actividades particulares establecidas en el alcance del objeto contractual, evidenciándose que estas se circunscribieron a:

1). Consultas y trabajos internos con las comunidades para la definición de directrices y orientaciones, reuniones previas, consultas, análisis internos, estableciéndose como producto de esta actividad, un documento de diagnóstico del análisis realizado.

2). Realización de jornadas de trabajo con los mamos y autoridades tradicionales y líderes de las comunidades y la sistematización de un documento resultante de la revisión, clasificación y organización de documentos existentes sobre justicia propia.

Así, en un ejercicio comparativo de objetos contractuales similares, se consideraron los Procesos Contractuales MC 002 y MC 003 de 2018. El primero, el Contrato MC-002 de 2018 de mínima cuantía por valor de $15.000.000, mediante el cual se contrató la “Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la revisión análisis, y ajuste jurídico del documento final de justicia propia del pueblo Arhuaco, Territorio Arhuaco de la Sierra […]”, consistió en actividades similares dentro del alcance del objeto contractual, como la “Sistematización de un documento resultante de la revisión, clasificación y organización de documentos existentes sobre justicia propia en las oficinas de las comunidades […]”.

Igualmente, sobre el Contrato del proceso MC-003 de 2018 de mínima cuantía, mediante el cual se contrató la “Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la asistencia en el levantamiento y análisis de datos de los procesos de justicia de miembros el pueblo Arhuaco en conflicto con la jurisdicción ordinaria” (Énfasis por fuera de texto), se identificó que este objeto se desarrolla en las actividades de reuniones previas, consultas y análisis internos, consulta con mamos y autoridades tradicionales de las comunidades, complementariamente con el objeto del proceso contractual en evaluación.

Así, con el marco de actividades de estos dos Procesos Contractuales, MC 002 y 003, se evidenció que la experiencia requerida para estos fue de mínimo dos (2) años, frente a diez (10) años de experiencia establecidos en el Proceso Contractual MC-006 de 2018. De esta manera, se evidencia que la experiencia establecida para el Proceso en evaluación no es proporcional a su cuantía y a las actividades establecidas a desarrollar, similares en valor y en el marco de las mismas actividades de los Procesos Contractuales de referencia MC-002 y MC-003.

Adicional a lo anterior, en inspección a la etapa de selección del Proceso MC 006 de 2018, y a partir del documento “Informe de evaluación Invitación Pública No. MC 006 de 2018” se evidenció que solo se presentó una propuesta a la invitación realizada, sobre la cual se conoció que el proponente acreditó mediante certificación suscrita por el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra, experiencia exacta de 10 años, sin aportar soporte de la relación contractual o la experiencia particular en relación con el objeto contractual, sin perjuicio de que solo haya sido establecido desde la invitación que fuera suficiente una certificación.

Lo anterior, remarca lo expresado por el DNP en su Informe de Monitoreo de Campo, en cuanto que, en algunos casos, ya se identifica desde la etapa precontractual al oferente, lo cual contradice que haya un proceso de selección abierto.

Ya para la vigencia 2019, los procesos de Mínima Cuantía MC- 003 y MC-007 de 2019 se cobijaron en las prerrogativas propias de esta modalidad de selección:

“Conforme el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, procedimiento para contratación de mínima cuantía, numeral 1; Las Entidades Estatales no están obligadas a establecer un requisito habilitante de experiencia en los Procesos de Contratación de mínima cuantía. Si la Entidad Estatal decide establecer un requisito habilitante de experiencia, este debe ser una consecuencia del Riesgo del Proceso de Contratación, de las características del sector y del objeto del contrato, y debe referirse a la experiencia del oferente en las actividades objeto del Proceso de Contratación.

Para garantizar la no vulneración a usos y costumbres, la persona natural o la persona jurídica acreditará mediante certificación o acta de liquidación de contrato, experiencia, en procesos de suministro de materiales según los requerimientos establecidos por el Pueblo Arhuaco de los pueblos indígenas, que le permita brindar el apoyo a la gestión del Resguardo”.

Sin perjuicio de ello, para otros de los procesos de Mínima Cuantía, como el MC-026-2019 para la adquisición de materiales tradicionales para el encerramiento de hectáreas de ucha, el MC-016 de 2019 para la adquisición de materiales de ferretería, y el proceso MC-014 de 2019 para la adquisición de materiales tradicionales para la construcción de casa tradicional, se establecieron experiencias mínimas de 3 años o presentar un contrato con similar objeto por un valor igual o superior al monto del proceso de contratación.

No obstante, la situación particular descrita también se hace persistente en una parte importante de la Contratación Directa en las vigencias 2019 y 2020, especialmente en los contratos de prestación de servicios suscritos, sobre los cuales se resalta que estos estuvieron sustentados en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2021 de 2015, “Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”, los cuales, a la luz del literal h del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 pueden ser adelantados mediante Contratación Directa, siempre y cuando el Resguardo verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con la temática del objeto, siendo condicionantes estos últimos requerimientos.

Sobre estos se resalta que el Resguardo estableció de manera común para sus procesos de Contratación Directa, desde los estudios previos, que los criterios para seleccionar la oferta más favorable son la experiencia y la idoneidad en los siguientes términos:

“5.1. LA IDONEIDAD: Referida al objeto social del contratista, que debe estar orientada a la ejecución de programas, proyecto y/o actividades para las comunidades del pueblo Arhuaco, en actividades similares a las contratadas, esto debido a que se requiere conocimiento directo y respeto de la cosmovisión y el derecho propio de la Comunidad Indígena que conforma el Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada.

5.2. EXPERIENCIA: Referida a que demuestre experiencia de contratación para la prestación de servicios o ejecución de programas o proyectos cuyo objeto se desarrolle en comunidades del Pueblo Arhuaco”

Así, al ser estos requerimientos estándar en los procesos de Contratación Directa, no se identifican diferenciaciones de la idoneidad y la experiencia de cara a los objetos contractuales, ni se identifican criterios objetivos y medibles como conocimientos particulares requeridos, diferentes a los de la cosmovisión indígena, que si bien puede ser considerada por el Resguardo como indispensable, no puede ser el criterio único, si se tiene en cuenta la diversidad de actividades que se pretenden con las contrataciones. Adicionalmente, no se establecen criterios mínimos objetivos, como los mínimos de años de experiencia requeridos o número de contratos ejecutados, los cuales deben ser proporcionales y adecuados de acuerdo con la naturaleza y el valor del contrato.

- Problemáticas en los procesos de evaluación y selección.

En revisión al proceso de evaluación de las ofertas en el Proceso Contractual MC-016 de 2018, el cual tuvo como objeto “Contratar el suministro de bienes y servicios para el condicionamiento y mejoramiento de la Infraestructura del Mini Acueducto Comunitario la Comunidad de: Kurinha, ubicado en el Departamento del Cesar, Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada, jurisdicción del Municipio de Pueblo Bello”, se evidenció que a la invitación realizada para participar en este Proceso se presentaron dos proponentes, una persona jurídica y una persona natural.

Así, en inspección al proceso de evaluación y selección del proponente, particularmente a partir del documento “Informe de Evaluación Invitación Pública No. MC 016-2018” se evidenció que la persona jurídica proponente se declaró inhabilitado al no cumplir con algunos de los documentos habilitantes. No obstante, en revisión a los documentos señalados como no cumplidos, se evidenció que 3 de los 7 documentos declarados como no cumplidos, no fueron contemplados como documentos habilitantes para la Persona Jurídica, de acuerdo con el documento “Invitación Pública No. MC 016 de 2018”:

- Formato de declaración de bienes y rentas.

- Copia de Estatutos

- Nombramiento y Acta de posesión del representante legal.

Así mismo, se evidenció que el documento habilitante “Documento o certificación donde conste que tiene relación cultural con pueblos indígenas de Colombia, preferiblemente el Arhuaco”, se evidenció que este fue evaluado como no cumplido, aun cuando el proponente persona jurídica presentó documento suscrito por el Representante Legal, en el cual declara que al menos una de las personas al frente del proceso tiene relación cultural con los pueblos indígenas; lo anterior, sin perjuicio de las consideraciones de suficiencia del Resguardo frente a tal declaración, las cuales no fueron expuestas en el informe.

De igual forma, frente al proponente persona natural a quien se adjudicó el Contrato, se evidenció que éste presentó certificación emitida por el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra para certificar su experiencia; no obstante, en esta certificación no se determina el tiempo de experiencia con el que cuenta el proponente, la cual, debía ser de mínimo un año de acuerdo con el documento de “Invitación Pública No. MC 016 de 2018”. Así mismo, tampoco fue posible establecerse a partir de lo expresado en la Hoja de Vida de la Función Pública presentada, puesto que en esta no se registran con detalle las fechas de experiencia relacionada.

Así, se resalta que, en aras de la selección objetiva, “Sin excepción, las ofertas presentadas dentro de cada uno de los procesos de selección, deberán ser evaluadas de manera objetiva, aplicando en forma exclusiva las reglas contenidas en los pliegos de condiciones o sus equivalentes” (Énfasis por fuera de texto), de tal forma que, en este proceso de selección, el Resguardo Indígena desconoció este Principio en cuanto da un calificativo de incumplimiento a documentos que no se establecieron como requisitos habilitantes dentro del pliego de condiciones y dio por cumplidos ítems sin contemplar todas las características establecidas para la habilitación.

Ahora bien, sobre los Procesos de Contratación MC 001, MC-07, MC -008, MC-011, MC-015, MC-014, MC-016, MC-018, MC-017, MC-022, MC-026 y MC-023 de 2019, adelantados por Mínima Cuantía, a través de los cuales se lograron contratos de suministro para adquisición de materiales tradicionales, en los cuales, se establecieron experiencias mínimas de 3 años o soporte de ejecución de un contrato con similar objeto por un valor igual o superior al monto del proceso de contratación, en los siguientes términos:

“Conforme el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, procedimiento para contratación de mínima cuantía, numeral 1; por la forma de pago, se solicita presentar un contrato con similar objeto por un valor igual o superior al monto del presente proceso de contratación. O presentar documento que acredite que el objeto social o la profesión que se desempeña está relacionada con el objeto de este contrato y que lleva por lo menos tres años ejecutando dicho objeto.

Para garantizar la no vulneración a usos y costumbres, la persona natural o la persona jurídica acreditará mediante certificación o acta de liquidación de contrato, experiencia, en procesos de suministro de materiales según los requerimientos establecidos por el Pueblo Arhuaco de los pueblos indígenas, que le permita brindar el apoyo a la gestión del Resguardo” (Subrayado fuera de texto)

Se tienen las siguientes anotaciones:

- Los informes de evaluación no referencian los documentos que sustentan el cumplimiento de los requisitos o documentos establecidos. El informe es bastante limitado al chequeo.

- Las hojas de vida de los contratistas seleccionados presentan años de experiencia, pero dentro de los expedientes contractuales compartidos por el Resguardo Indígena, no se encuentran los soportes de la experiencia o contratos.

- Particularmente, en los Procesos MC 001, MC 011 y MC 015 de 2019, se presentaron dos proponentes. En revisión de los documentos de “Informe de evaluación […] invitación pública. Modalidad de mínima cuantía”, se conoce que para los 3 casos, el proponente rechazado no aplicó a la adjudicación por no cumplir con el requerimiento “Certificado de experiencia y/o idoneidad, donde se puede constatar la experiencia en suministro de alimentos para procesos culturales, y/o comunitarios de comunidades indígenas; preferiblemente Pueblo Arhuaco”.

Sobre lo anterior, en los expedientes contractuales compartidos de estos procesos, se encuentra que, en efecto, al menos para los Procesos MC 001 y MC 015 de 2019, el proponente rechazado presentó el contrato de soporte de experiencia.

Tabla No. 12: Contratos MC 001 y MC 015 de 2019.

| Proceso | Objeto | Proponente rechazado | Contrato presentado como experiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| MC 001 – 2019 | Contratar el suministro de alimentación para el trabajo comunitario den Zikta Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra, con el fin de lograr la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de los caminos veredales. | Multiagro Inversiones S.A.S | Contratante: Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico (SENA) Objeto: Contratar el suministro e insumos y materiales de formación profesional para los distintos programas del el Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico (SENA) Valor: $125.200.000. |
| MC 015 -2019 | Contratar el suministro de materiales tradicionales para la construcción de una casa tradicional para cocina en la Comunidad de Seyumuke, Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada, Departamento del Cesar, Municipio de Valledupar | Inversiones Casas Cruz S.A.S | Contratante: Universidad del Magdalena Objeto: Suministro de combustible y suministro de material eléctrico y de ferretería para la Universidad del Magdalena y sus sedes alternas” Valor: $195.000.000 |

Fuente: DAF. Información contractual Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra.

Al menos sobre el Proceso MC-015 de 2019, no se explicitaron las razones por las cuales el proponente Inversiones Casas Cruz S.A.S no cumplía con el requerimiento de experiencia, puesto que el contrato aportado cumplía con el objeto y el tope establecido por el Resguardo en cuanto a la experiencia requerida.

- La adjudicación solo tuvo en cuenta la idoneidad aun cuando los estudios previos de estos procesos establecieron experiencia mínima. Los certificados de idoneidad de los proponentes contratados, de por sí, son expedidos por las directivas del Resguardo Indígena teniendo en cuenta de manera prioritaria solo la pertenencia indígena.

De todo lo anterior, se enmarcan algunas limitantes en el ejercicio de evaluación de los proponentes en el proceso de selección de Mínima Cuantía por parte del Resguardo Indígena. Se evidencia que, en estos procesos, primó el relacionamiento con la comunidad indígena dejándose de lado el aspecto técnico o de la experiencia necesaria para garantizar el adecuado suministro de los insumos pretendidos en condiciones óptimas y de calidad.

Sobre lo anterior, se remarca al Resguardo Indígena que, si bien el aspecto cultural es de importancia, este debe ser evaluado objetivamente frente a otros requerimientos como lo pueden ser la idoneidad en términos de capacidad técnica y logística para el suministro, las cuales no están siendo ponderadas.

- Omisión al régimen de inhabilidades.

Ahora bien, como se referenció anteriormente, el Resguardo Indígena suscribió Contratos con la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada de Santa Marta – ASOCIT en la vigencia 2018 y 2019, Entidad Sin Ánimo de Lucro, con número de identificación NIT. 900.559.949, entre ellos, los que se relacionan a continuación:

Tabla No. 13: Contratos suscritos con la ASOCIT-Vigencias 2018 y 2019.

| Número de Contrato | Modalidad de Contratación | Objeto | Valor inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| MC 010 - 2018 | Mínima Cuantía | Contratar el suministro de bienes y servicios para la creación de la oficina de comunicaciones del Resguardo Arhuaco de la sierra nevada, departamento del cesar, municipios de Valledupar y pueblo bello | $21.000.000 |
| MC 008 - 2018 | Mínima Cuantía | Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la gestión del Resguardo Arhuaco de la sierra nevada para la ejecución del proyecto de inversión denominado: "apoyo para realizar actividades de entrega de documentos de identificación (registros civiles, tarjeta de identidad y cedulas) y, actualización de la segunda fase del censo poblacional de la comunidad de Nabusimake y sus sectores de influencia; Resguardo Arhuaco de la Sierra, territorio ancestral Arhuaco, sierra nevada de Santa Marta, municipio de Pueblo Bello, departamento del Cesar" | $21.265.900 |
| CPS - 2018001 | Contratación Directa | Contratar la prestación de servicios, apoyo a la gestión y apoyo logístico al resguardo indígena Arhuaco de la sierra nevada, con el fin de dar continuidad al ejercicio del desarrollo institucional en el Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada Departamento del Cesar | $191.340.000 |
| RACD-001 de 2019 | Contratación Directa | Contratar la prestación de servicios, de apoyo a la gestión y apoyo logístico para desarrollar actividades propias con el fin de lograr el fortalecimiento de la autonomía en los procesos técnicos, administrativos y organizativos del Resguardo Indígena Arhuaco de la sierra, con énfasis en el desarrollo social, comunitario. | $597.339.450 |
| RA-CD-013 de 2019 | Contratación Directa | Contratar la prestación de servicios, de apoyo a la gestión y apoyo logístico para llevar a cabo talleres y eventos liderados por un equipo de coordinación y autoridades indígenas sobre; orientación a comunidades en la consolidación de economía comunitaria local y sostenimiento de la misma a partir de la perspectiva propia en el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra | $181.818.180 |
| RA-CD-012 de 2019 | Contratación Directa | Contratar la prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión y apoyo logístico para realizar actividades de actualización del listado censal del pueblo Arhuaco y la entrega de documentos de identificación (registros civiles, tarjeta de identidad y cédulas) en los asentamientos del territorio ancestral Arhuaco, municipios de Pueblo Bello, Valledupar y el copey, en el resguardo indígena Arhuaco de la Sierra Nevada | $72.727.273 |
| RA-CD-011 de 2019 | Contratación Directa | Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión y apoyo logístico con el fin de apoyar la oficina de territorio, del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada, ra-sgp-2019-028 | $179.994.300 |
| RA-CD-014 de 2019 | Contratación Directa | Contratar la prestación de servicios, de apoyo a la gestión y apoyo logístico con el fin de promover el empoderamiento de la mujer Arhuaca en los procesos organizativos y políticos del pueblo Arhuaco, como mecanismo de fortalecer los derechos colectivos y de la familia, la cultura y la formación tradicional, Resguardo Arhuaco de la sierra, en los municipios de Valledupar y pueblo bello, departamento del Cesar. | $60.000.000 |
| RA-CD-016-2019 | Contratación Directa | Contratar la prestación de servicios, de apoyo a la gestión y apoyo logístico para realizar las actividades del proyecto de inversión ra-cd- 2019-040 que tiene por objeto; “fortalecimiento de la enseñanza de la educación propia para una mayor contribución al fortalecimiento cultural para la pervivencia del pueblo Arhuaco en el marco del sistema educativo indígena propio SEIP. resguardo indígena Arhuaco de la sierra nevada, municipios de Valledupar y pueblo bello en el departamento del Cesar”. | $165.999.095 |

Fuente: DAF. Información contractual Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra.

Al respecto de esta Asociación, en inspección a la información aportada por la misma en cada uno de los procesos contractuales, se evidenció que:

- A partir del documento “Acta de constitución y aprobación de estatutos elección de dignatarios y órganos de fiscalización de la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada ACO-CIT” del 3 de julio de 2012, mediante la cual se creó la Asociación, se evidencia que los señores Reynaldo Izquierdo Solís y José Trinidad Ramos fueron socios fundadores de la ASOCIT. Estos, siendo parte de la Directiva Administrativa del Resguardo Indígena que adelanta los procesos de contratación, como administrador de los recursos de la AESGPRI, en calidades de Tesorero y Fiscal General del Resguardo, respectivamente. Esto mismo, se confirma en Certificación del 24 de abril de 2018 mediante la cual el Representante Legal de la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada ASO-CIT certifican que “Los miembros de la Junta Directiva, fundadores de la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES ARHUACAS DE LA SIERRA NEVADA […]” no son responsables penales, relacionando los nombres de las personas que cobija dicha certificación.

Sobre estos se remarca que tanto el Tesorero como el Fiscal General del Resguardo Indígena firmaron los Informes de evaluación de los Procesos MC–008 de 2018 y MC–010 de 2018 mediante los cuales se dio viabilidad a la adjudicación de los contratos con la Asociación.

- Así mismo, se evidenció a partir del extracto del Acta del 15 de marzo de 2015 que el representante legal del Resguardo José María Arroyo Torres y el Secretario General del mismo, el señor Hermes Torres Solís, quienes adelantaron posteriormente los procesos de contratación como parte de la Directiva Administrativa del Resguardo como administradora de los recursos AESGPRI, tomaron parte como dignatarios de la Asamblea mediante la cual se eligió al representante legal de la ASOCIT, Fredy Alfonso Izquierdo Mejía, quien ha ejercicio dicha representación también para la suscripción de los Contratos realizados.

Sin perjuicio de estos antecedentes contextuales sobre el vínculo previo de los funcionarios en mención, lo cierto es que en revisión de los expedientes contractuales de los procesos de Contratación relacionados, la ASOCIT aportó su Registro Único Tributario - RUT para cada uno de los expedientes contractuales, en el cual se evidencia que los siguientes agentes se enlistan como socios y/o miembros de la Asociación: José María Izquierdo Arroyo, Reinaldo Solís Izquierdo, José Trinidad Torres Tamos y Hermes Enrique Torres Solís. Nuevamente, se remarca respecto de ellos que son parte de la Directiva Administrativa del Resguardo Indígena que adelanta el proceso contractual, en calidad de Representante Legal, Tesorero General, Fiscal General y Secretario General respectivamente.

Lo anterior, configura una inhabilidad en todos los contratos suscritos, de acuerdo con el literal d) del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993:

“2o Tampoco podrán participar en licitaciones ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva:

d) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada y las demás sociedades de personas en las que el servidor público en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, o el cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, tenga participación o desempeñe cargos de dirección o manejo.” (Énfasis fuera del texto).

De lo anterior se concluye que no se pueden suscribir contratos entre una entidad pública y otra entidad privada, cuando la entidad pública tenga un funcionario que ejerza en su nivel directivo o ejerza como asesor o ejecutivo, y este, al tiempo tenga participación o desempeñe cargos de dirección en la entidad a contratar.

Así, a partir de un documento aportado por la misma ASOCIT para el proceso de contratación, se videncia que, al momento de la suscripción de los Contratos en 2018 y 2019, estos funcionarios del nivel Directivo del Resguardo se reconocían como participantes en calidad de socios de la Asociación con quien se suscribieron los contratos de ejecución en mención. Esto implica que se configuraba la inhabilidad para la suscripción de los contratos suscritos, de acuerdo con el literal d) del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 en cuanto a que estos fungían como Directivos de la Entidad Contratante, para el caso, el Resguardo Indígena, mientras hacían parte de la Asociación en calidad de Socios. A lo anterior, se suma que la Directiva del Resguardo Indígena ejercía funciones de Supervisión sobre los mismos; de tal forma que, el Resguardo no garantizó el establecimiento de una relación de independencia entre el Contratista y el contratante, como ejecutor y supervisor.

- Faltas en la publicación de procesos contractuales.

En el marco del artículo 2.1.1.2.1.7 del Decreto 1082 de 2015 y de los lineamientos propios del Resguardo Indígena respecto del SECOP, así como en lo indicado en el documento de “Orientaciones propias para la Administración de los Recursos AESGPRI en el marco de las dinámicas propias con enfoque diferencial”, se consultó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP I y SECOP II la publicación de los documentos de los procesos contractuales adelantados por el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra en la ejecución de los recursos de la AESGPRI, para las vigencias 2018, 2019 y 2020, evidenciándose que el Resguardo no publica la totalidad de los documentos que hacen parte del proceso contractual, en particular de los documentos asociados a la ejecución y/o de la etapa poscontractual. Puntualmente, se evidenció la ausencia de los documentos de la ejecución y de los documentos de la etapa pos contractual para los casos aplicables. El detalle de la información no publicada para cada proceso contractual se presenta en la configuración del Evento de Riesgo 9.10.

Al respecto, en reunión de reconocimiento virtual del día 14 de septiembre de 2021, el Resguardo Indígena expresó que “Con respecto a la publicación de información contractual en la plataforma SECOP, la responsable sectorial informó que algunos contratos no contaban con la documentación completa y que, incluso, había algunos contratos sin ninguna información relacionada. La Facilitadora Jurídica indicó que la publicación de información en la plataforma SECOP corresponde al último paso que se da en el proceso de contratación, y su publicación es realizada de manera conjunta por el área jurídica y el área de sistemas del Resguardo. Así mismo, es importante tener en cuenta que la información es cargada a la plataforma SECOP I, debido a que SECOP II no permite cargar información sobre la Contratación Directa”. Así mismo, el Resguardo Indígena reconoció sus dificultades y argumentó que “[…] la administración actual está subsanando dichas falencias, y que actualmente en el SECOP se encuentra cargado toda la información de los contratos para la vigencia 2021. Agregó, que se debe tener en cuenta que, para cargar las actas de liquidación y los informes de ejecución de contratos de vigencias anteriores, es necesario contar con un permiso especial por parte del SECOP, el cual se está tramitando. Además, la administración actual está desarrollando una página web para dar cumplimento a las directrices que establece Ley de Transparencia”.

Frente a lo anterior, se remarca que es importante tener en cuenta el Estatuto de Contratación Pública, puntualmente, la Ley de Transparencia de la Contratación Pública en cuanto a la obligatoriedad y los tiempos para la publicación oportuna de los documentos.

- RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN.

De manera particular, se solicitaron algunos ítems puntuales sobre los resultados de ejecución de contratos particulares de prestaciones de servicios y los de adquisición de predios, a la luz de evaluar la efectiva destinación de los recursos, esto es, con miras a cumplir los objetivos de los proyectos que se plantearon; asimismo, teniendo en cuenta el volumen de recursos asignados a este tipo de contratación.

Así, se hace relevante para el ejercicio de evaluación, verificar que estos estén siendo ejecutados en línea con los objetivos pretendidos por el Resguardo Indígena en sus proyectos de inversión. Lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de los recursos de la AESGPRI es el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que hacen parte del Resguardo Indígena, a través de un proceso de concertación y programación de sus recursos en el marco de sus Planes de Vida o Ley de Origen.

- Compra de tierras.

En el marco de los proyectos de inversión de “Recuperación, conservación, protección y/o fortalecimiento de las condiciones ambientales, culturales y productivas dentro del territorio ancestral definido hasta la línea negra”, por parte del Resguardo Indígena se ha venido realizando la compra de predios previamente identificados como de interés para la Comunidad Indígena. Puntualmente se ha conocido la adquisición de 3 predios en 2018 y 9 predios en la vigencia 2019, sobre los cuales, se han inspeccionado sus escrituras públicas y se ha indagado sobre el proceso de legalización mediante los procesos de saneamiento y ampliación del Resguardo.

Tabla N ° 14: Relación de predios adquiridos por el Resguardo Indígena con recursos AESGPRI.

| NOMBRE DEL PREDIO | CUENCA | COMUNIDAD | ESCRITURA PUBLICA | FUENTE DE FINANCIACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Villa Hermosa | El Diluvio | Seykun- Aguas Blancas | EP-2068 del 31/10/2019 | SGP-2018 |
| Buenos Aires | El Diluvio | Seykun | EP -0319 del 23/02/2018 | SGP-2018 |
| Dos Bocas | Ariguaní | Businchama | EP-2339 del 06/12/2018 | SGP-2018 |
| El Limoncito | Ariguaní | Businchama | EP-2077 del 01/11/2018 | SGP-2018 |
| * | Garupal | Kwagueka | EP-1420 del 21/05/2019 | SGP-2019 |
| La Lucha | Los Clavos | Gunchukwa | EP-1645 del 06/06/2019 | SGP-2019 |
| Buenos Aires | Los Clavos | Jimain | EP-2243 del 26/07/2019 | SGP-2019 |
| La Esperanza | Garupal | Kwagueka | EP-0720 del 23/04/2019 | SGP-2019 |
| La Lucha | Azucarbuena | Umuriwa | EP-1360 del 16/07/2019 | SGP-2019 |
| La Providencia | Los Clavos | Jimain | EP-3163 del 04/10/2019 | SGP-2019 |
| Manzanares | Garupal | Kwagueka | EP-699 del 09/04/2019 | SGP-2019 |
| La Bendición De Dios | El Diluvio | Seykun | EP-3746 del 31/10/2019 | SGP-2019 |

Fuente: Relación remitida por el Resguardo Indígena mediante Radicado No. 1-2021-048141 del 2 de junio de 2021.

*No se referencia el nombre del predio.

Sobre las formalidades de los predios, se conoció que:

- En las Escrituras Públicas se encuentra como comprador el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra identificado con el NIT. 824.002.015-9, representado por José María Arroyo Izquierdo como Cabildo Gobernador del Resguardo Indígena. Los objetos pactados en las compraventas consistieron en la transferencia real y efectiva a favor del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra de todos los derechos reales de dominio sobre el predio en venta.

- Los Certificados de Tradición de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar, identifican como propietario al Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra identificado con el NIT. 824.002. 015-9.

Ahora bien, se conoce que el Resguardo Indígena tiene documentadas las “Normas, reglamentos, y criterios generales del Pueblo Arhuaco” en las cuales condensa las gestiones en torno a la tenencia de tierra, estableciendo allí el proceso de legalización de los predios para el saneamiento y englobe de las mismas en el título del Resguardo Indígena, de lo cual se identifica que le corresponde a la Directiva General hacer las gestiones necesarias ante el Gobierno Nacional, en la política de territorio para que los predios adquiridos dentro y fuera del resguardo sean legalizados e incorporados al mismo y, de esta manera, tener el derecho legítimo de contar con los documentos de propiedad.

Sobre dichas gestiones, a partir del reconocimiento virtual realizado el martes 14 de septiembre de 2021, se conoció por parte de la Facilitadora Jurídica del Resguardo Indígena que, “los procesos que está desarrollando el Resguardo ante las autoridades competentes para la adquisición y legalización de predios, han presentado obstáculos en los procedimientos administrativos; Debido a que las Entidades Municipales están generando impuestos al Resguardo, y por las características propias que tiene el Resguardo (imprescriptibles, inembargables e inalienables), no se está dispuesto a asumir dicha responsabilidad. Actualmente se está desarrollando un proceso jurídico-administrativo para resolver dichos inconvenientes”.

De todo lo anterior, si bien los predios adquiridos están titulados a nombre del Resguardo Indígena y no de un particular, garantizando la propiedad colectiva, es importante culminar los procesos de legalización para que estos se engloben en el título colectivo del Resguardo Indígena ante la Agencia Nacional de Tierras. Lo anterior, garantizando los objetivos del proyecto de inversión que fue priorizado y que motivó la adquisición de los predios, en línea con la consecución de los objetivos estratégicos y de desarrollo y pervivencia cultural del Pueblo Arhuaco como lo ha establecido en las “Normas, reglamentos, y criterios generales del Pueblo Arhuaco”.

- Casas tradicionales de salud en las comunidades de: Simonorwa, Jewrwa, Nabusimake y Gun Aruwun,

Así mismo, se indagó sobre las Casas tradicionales de salud, cuyas construcciones fueron financiadas con recursos de la AESGPRI en vigencias anteriores (2017) y con las cuales el Resguardo Indígena buscaba contar con la infraestructura física y espiritual pertinente, con la posibilidad de poder ser dotadas con los elementos cosmogónicos adecuados, como un paso para avanzar en un modelo propio de atención a salud, respondiendo de manera efectiva a las necesidades propias en salud de las comunidades y poniendo a disposición de estas los servicios de salud tomando en cuenta los métodos de prevención y practicas curativas y medicamentos tradicionales.

Al respecto, fue remitido por el Resguardo Indígena material fotográfico sobre las mismas. Así mismo, en requerimiento de la política o lineamiento de funcionamiento, el Resguardo Indígena expresó “La política de funcionamiento de las casas tradicionales está direccionada en cumplimiento de la ley tradicional por los sabedores ancestrales en medicina propia del Pueblo Arhuaco, por tanto, la operatividad de las mismas está en coordinación con las autoridades regionales y la IPSI WINTUKWA”.

Sin perjuicio de lo anterior, no se conoce de manera concreta y documentada sobre el uso que se da a estas Casas Tradicionales de Salud, de manera tal que sea posible evaluar la consecución de los objetivos y las pretensiones del Resguardo Indígena con este proyecto y su financiación con los recursos de la AESGPRI.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con base en el análisis realizado sobre las vigencias 2018, 2019 y 2020, a partir de la información remitida por el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra se evidencia que, en efecto, el Resguardo cuenta con la estructura institucional y administrativa para la administración de los recursos de la AESGPRI, resaltándose que presenta fortalezas importantes en materia de programación y formulación de proyectos de inversión, con oportunidades de mejora en cuanto a la unicidad de los proyectos de inversión. De manera complementaria, se remarca la importancia de trabajar en ejercicios de seguimiento y medición de resultados frente a los ejes de desarrollo del Resguardo como comunidad indígena, desde la base de los indicadores de proyecto que ya han venido trabajando y se plasman en la formulación de los proyectos. Sin perjuicio de lo anterior, fueron evidenciadas situaciones de riesgo en diferentes ámbitos:

Presupuestal y financiero:

- Deficiencias en la preparación y presentación de la información presupuestal, al no contar con información presupuestal organizada, completa, formal, y verificable.

- El tratamiento presupuestal de los recursos no sigue el ciclo de ejecución presupuestal establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, sin el registro de todos los momentos presupuestales, con dificultades para realizar el ejercicio de cierre presupuestal de los recursos de manera precisa.

Programación de recursos:

- Como consecuencia de la problemática de información presupuestal fiable, se concluye que el proceso de programación se realizó para las vigencias sobre información inconsistente de los recursos disponibles en el rubro del superávit para las vigencias fiscales analizadas.

- Falencias en cuanto a la unicidad de los proyectos de inversión como alternativas de solución para el Resguardo Indígena. Se evidencia atomización de proyectos de inversión que atienden a mismos propósitos o a diferentes comunidades entendidas de manera aislada.

Contratación

- Deficiencias en la identificación y uso de las figuras contractuales y modalidades de contratación aplicables en algunos de los procesos contractuales que adelantó con recursos AESGPRI,

- Establecimiento de requisitos y pliegos de condiciones restrictivos en algunos de los procesos adelantados.

- Omisión del régimen de inhabilidades establecidos para la contratación en el proceso de evaluación; todo ello, en contravía del Principio de Selección Objetiva.

- Deficiencias en materia de planeación contractual que no le permiten avizorar los requerimientos contractuales y las gestiones debidas, de manera que logre un proceso de contratación más eficiente.

Por último, en materia de reporte de información, el Resguardo Indígena presentó faltas a la publicidad de la información contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP, en detrimento del Principio de Transparencia, así como en el reporte de la información presupuestal en el FUT de la Plataforma CHIP.

Con base en el Diagnóstico Institucional a partir del cual se pusieron de manifiesto dificultades en la administración de los recursos de la AESGPRI, se propicia la configuración de los eventos de riesgo 9.1, 9.10 y 9.18, y se recomienda la adopción de una Medida Preventiva de Plan de Desempeño para el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra en la administración de los recursos AESGPRI, a través de la cual se pueda trabajar en su fortalecimiento institucional.

VI. EVENTOS DE RIESGO IDENTIFICADOS EN EL MARCO DEL DECRETO 028 DE 2008.

A continuación, se presenta la configuración de los Eventos de Riesgo 9.1, 9.4, 9.10 y 9.18 en el marco del artículo 9 del Decreto 028 de 2008, que sustenta la recomendación de medida de control dada.

Evento de riesgo 9.1. “No envío de información conforme a los plazos, condiciones y formatos indicados por el Gobierno Nacional, y/o haber remitido o entregado información incompleta o errónea”.

- No reporte periódico de la información presupuestal de los recursos de la Asignación Especial para Resguardos Indígenas - AESGPRI en el Formulario Único Territorial.

El artículo 24 del Decreto 1953 de 2014 establece que “Los Territorios Indígenas o Resguardos Indígenas que tengan a cargo la administración y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones, según el caso, deberán diligenciar y presentar los informes y formatos que sean requeridos por las entidades del orden nacional, y por los organismos de control, en los términos y condiciones establecidas en el presente Decreto y en las demás normas vigentes”.

Al respecto, con fines de monitoreo, seguimiento, y control, el Decreto 1068 de 2015 estableció la adopción del Formulario Único Territorial – FUT del Sistema Consolidado de Hacienda e Información Pública – CHIP, como mecanismo de reporte de información. De esta manera, en línea con lograr la captura de información presupuestal de los recursos administrados por las entidades territoriales, entre ellos los recursos AESGPRI, en su artículo 2.6.4.2, establece la obligatoriedad en el diligenciamiento y reporte de información en el FUT por parte de los Resguardos Indígenas autorizados para la administración directa de los recursos AESGPRI.

Específicamente para resguardos indígenas, el Comité Técnico del FUT consolidó el instructivo “Categoría Resguardos Indígenas” para el reporte de los recursos asignados a los resguardos autorizados para la administración directa de los recursos AESGPRI, estableciendo que, este se realiza a través de la Categoría “Resguardos_2” en la cual se reporta la información de los gastos de inversión con cargo a los recursos de la AESGPRI, debiendo ser reportadas con una periodicidad semestral y de forma acumulada.

Así, en consideración de lo anterior, la Dirección General de Apoyo Fiscal - DAF realizó consulta de la información reportada por el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra en el FUT en lo relacionado con los recursos AESGPRI administrados, mediante el acceso a la plataforma del Sistema de Consolidación - CHIP, evidenciando que, el Resguardo Indígena faltó al reporte periódico de la información presupuestal de los recursos AESGPRI durante las vigencias 2018, 2019 y 2020 al encontrar particularmente que durante la vigencia 2018, el Resguardo Indígena no reportó la información presupuestal del primer semestre, reportando solo el consolidado en el segundo semestre. Para la vigencia 2019, persiste la situación, puesto que reportó solo el periodo del segundo semestre de la vigencia. Por su parte, en la vigencia 2020, no reportó en ninguno de los dos períodos establecidos por la normatividad, siendo omiso en toda la vigencia fiscal.

De esta forma, se pone de manifiesto la vulneración del artículo 2.6.4.2. del Decreto 1068 de 2015 de acuerdo con el artículo 24 del Decreto 1953 de 2014, durante las vigencias 2018, 2019 y 2020 por parte del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra autorizado para la administración de los recursos AESGPRI.

EVIDENCIAS.

Obra en el expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI en el Sistema Integrado Electrónico Documental-SIED del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el siguiente material probatorio:

- Certificado de envíos FUT 2018 de la Contaduría General de la Nación en 1 folio. 27/08/2021. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico. Expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/2Zk2phw

- Certificado de envíos FUT 2019 de la Contaduría General de la Nación en 1 folio. 27/08/2021. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico. Expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/3jBQClE

- Certificado de envíos FUT 2020 de la Contaduría General de la Nación en 1 folio. 27/08/2021. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico. Expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI. Enlace: https://bit.ly/2XN9hU8

EVENTO DE RIESGO 9.10 “No publicar los actos administrativos, contratos, convenios e informes, cuando la ley lo exija”.

- Expedientes contractuales incompletos en la plataforma SECOP.

El artículo 2.1.1.2.1.7 del Decreto 1081 de 2015, referente a la publicación de la información contractual, establece que “de conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la información de su gestión contractual en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione [artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015]. Los sujetos obligados que contratan con recursos públicos y recursos privados, deben publicar la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP)”.

De la misma forma, el artículo 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015 demanda que “para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato”.

En relación con la publicación de las actuaciones contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, el Decreto 1082 de 2015 establece en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. que: “La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición […]”.

Con base en estas referencias, la Dirección General de Apoyo Fiscal inspeccionó en el SECOP I y II los procesos contractuales adelantados y publicados por el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra en las vigencias 2018, 2019 y 2020, observando que no publicó la totalidad de los documentos que conforman los procesos de contratación que adelantó en ejecución de los recursos de la AESGPRI. Puntualmente, se encuentra que son persistentes las faltas de publicación de los documentos asociados a la etapa de ejecución de los contratos (tales como informes de supervisión, actas de entrega parciales, ordenes de pago); y de la etapa poscontractual, tales como actas de liquidación para los casos procedentes.

| Número de Contrato | Modalidad de Contratación | Publicado en | Información NO PUBLICADA |
| --- | --- | --- | --- |
| RACPC 001 de 2019 | Contratación Directa | SECOP II | Información contractual, de la ejecución y poscontractual. |
| RA-RE-001 del 2019 | Contratación Directa | SECOP I | Información de la ejecución y poscontractual |
| RA-RE-002 de 2019 | Contratación Directa | SECOP I | Información de la ejecución y poscontractual |
| RA-CD-013 de 2019 | Contratación Directa | SECOP I | Información de la ejecución |
| RA-RE-003-2019 | Contratación Directa | SECOP I | Información de la ejecución y poscontractual |
| RACD-001 de 2019 | Contratación Directa | SECOP I | Información contractual, de la ejecución y poscontractual. |
| RA-CD 015 de 2019 | Contratación Directa | SECOP I | Información de la ejecución |
| RA-MC-031-2019 | Menor Cuantía | SECOP II | Información contractual, de la ejecución y poscontractual. |
| RA-CD-020 de 2019 | Contratación Directa | SECOP I | Información de la ejecución |
| RA-CD-001-2020 | Contratación Directa | SECOP I | Información de la ejecución |
| RA-CD-003-2020 | Contratación Directa | SECOP I | Información de la ejecución |
| RA-CD-002-2020 | Contratación Directa | SECOP I | Información de la ejecución |
| RA-CD-004-2020 | Contratación Directa | SECOP I | Información de la ejecución |
| RA-CD-005-2020 | Contratación Directa | SECOP I | Información de la ejecución |
| RA-CD-007-2020 | Contratación Directa | SECOP I | Información de la ejecución |
| RA-CD-006-2020 | Contratación Directa | SECOP I | Información de la ejecución |
| RA-LIC-001-2020 | Licitación Pública | SECOP II | Información de la ejecución y poscontractual |
| RA-CD-008-2020 | Contratación Directa | SECOP II | Información de la ejecución y poscontractual |
| RA-CD-URGM-006-2020 | Contratación Directa | SECOP I | Información de la ejecución y poscontractual |
| RA-CD-URGM-005-2020 | Contratación Directa | SECOP I | Información de la ejecución |
| RA-CD-URGM-004-2020 | Contratación Directa | SECOP I | Información de la ejecución y poscontractual |
| RA-CD-URGM-003-2020 | Contratación Directa | SECOP I | Información de la ejecución |
| RA-CD-URGM-002-2020 | Contratación Directa | SECOP I | Información de la ejecución |
| RA-CD-URGM-001-2020 | Contratación Directa | SECOP I | Información de la ejecución |

Así, con esta evidencia, se concluye que el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra no publicó la totalidad de la información relacionada con los contratos de ejecución adelantados durante las vigencias 2019 y 2020 en administración de los recursos AESGPRI, omitiendo con ello, lo ordenado en el artículo 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015 y el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, en armonía con el principio de transparencia en la Contratación Pública.

EVIDENCIA:

Obra en el expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI en el Sistema Integrado Electrónico Documental-SIED del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el siguiente material probatorio:

- Consulta al SECOP de los procesos contractuales RACPC 001 de 2019, RA-RE-001 del 2019, RA-RE-002 de 2019, RA-MC-031-2019, RA-CD-020 de 2019 RA-CD-013 de 2019, RA-RE-003-2019, RACD-001 de 2019, RA-CD 015 de 2019 adelantados por el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico. Expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI. Consulta del 29 de septiembre de 2021. Enlace: https://bit.ly/3pDsaEC

- Consulta al SECOP de los 15 procesos contractuales adelantados por el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra en la vigencia 2020. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico. Expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI. Consulta del 29 de septiembre de 2021. Enlace: https://bit.ly/3GmEFKv

EVENTO DE RIESGO 9.18 “Aquella situación que, del análisis de la información obtenida en cualquier tiempo, resulte de inminente riesgo para la prestación adecuada del servicio, el cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad en los servicios, o constituya desviación, uso indebido, ineficiente o inadecuado de los recursos del Sistema General de Participaciones”

      - Inconsistencias en el tratamiento presupuestal de los recursos.

El artículo 20 del Decreto 1953 de 2014, establece que para la ejecución de recursos de la AESGPRI por parte de los Resguardos Indígenas autorizados para la administración directa de los recursos, “los actos o contratos que expidan o celebren los Territorios Indígenas, según sea el caso, para la ejecución de los recursos a que hace referencia el presente decreto, se regirán por las normas del Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Estatuto de Contratación Estatal, las normas contables que para este efecto defina la Contaduría General de la Nación y las demás disposiciones complementarias, y por las disposiciones vigentes para aquellos sectores en los cuales haya sido certificado”. Subrayado fuera de texto.

En este orden de ideas, conforme se establece, a partir del literal a del artículo 11 del Decreto 111 de 1996, que el presupuesto de ingresos obedece a la siguiente regla:

“a) El presupuesto de rentas contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la Nación; de las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto, de los fondos especiales, los recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional” (Énfasis fuera de texto)

Sobre estos recursos de capital, el artículo 31 del Decreto 111 de 1996 indica:

“Artículo 31: Los recursos de capital comprenderán: los recursos del balance, los recursos del crédito interno y externo con vencimiento mayor a un año de acuerdo con los cupos autorizados por el Congreso de la República, los rendimientos financieros, el diferencial cambiario originado por la monetización de los desembolsos del crédito externo y de las inversiones en moneda extranjera (…) (Énfasis fuera de texto).

Al respecto de los recursos del balance, estos son originados en el cierre de la vigencia presupuestal anterior, pudiendo corresponder a ingresos no presupuestados en la vigencia anterior, o ingresos presupuestados que no se comprometieron y quedaron como saldos de caja, cancelación de reservas o en recuperación de cartera.

Ahora bien, respecto de este ejercicio de cierre, el inciso primero del artículo 2.8.1.7.3.1 del Decreto 1068 de 2015, se refiere a las partidas de reservas presupuestales y cuentas por pagar como:

“Las reservas presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones, y las cuentas por pagar a la diferencia entre las obligaciones y los pagos.”

Así, con este marco normativo de referencia, se revisaron las ejecuciones presupuestales del Resguardo Indígena Arhuaco a de la Sierra en las vigencias 2018, 2019 y 2020, a partir de lo cual se evidenciaron discrepancias en la determinación de los rubros del resultado presupuestal, por ende, los recursos del balance, y de las cuentas por pagar.

Particularmente, como se observa en la Tabla que se incluye a continuación, en el ejercicio comparativo de los recursos del balance incorporados en la vigencia 2019 por valor de $5.051.370.412, respecto del resultado fiscal de la vigencia 2018 (presupuesto definitivo menos los compromisos asumidos en 2018 = $5.047.870.412), se presenta una diferencia de $3.500.000. Esta misma situación se presenta en 2020, en donde los recursos del balance incorporados por valor de $1.990.629.843 difieren del resultado presupuestal por $1.914.292.289 de la vigencia 2019, hallándose una diferencia de $76.336.854.

|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| INGRESOS |  |  |  |
| Transferencias SGP (Ejecución Presupuestal Resguardo indígena) | $4.146.744.937 | $4.576.433.931 | $5.199.054.689 |
| Documentos de distribución DNP | $4.146.744.937 | $4.576.433.931 | $5.199.054.689 |
| Recursos del Balance (Ejecución Presupuestal Resguardo Indígena) | $4.268.486.788 | $5.051.370.412 | $1.990.629.843 |
| Resultado vigencia anterior | $4.268.486.788 | $5.047.870.412 | $1.914.292.989 |
| Rendimientos financieros (Ejecución Presupuestal Resguardo Indígena) | $97.642.110 | $120.529.968 | $76.526.043 |
| Reporte Cuentas Maestras | $97.642.110 | - | - |
| Recursos disponibles (1) | $8.512.873.835 | $9.748.334.311 | $7.266.210.575 |
| Recursos aprobados en presupuesto anual | $8.512.873.834 | $9.748.334.311 | $7.266.210.575 |
| GASTOS |  |  |  |
| Compromisos (2) | $3.465.003.423 | $7.834.041.322 | $1.547.632.902 |
| Obligaciones (3) | - | - | - |
| Pagos (4) | $3.461.503.423 | $7.757.704.468 | $1.399.343.502 |
| CIERRE |  |  |  |
| Resultado Presupuestal (1-2) | $5.047.870.412 | $1.914.292.989 | $5.718.577.673 |
| Cierre presupuestal | $5.175.363.308 | $2.125.122.739 | $5.858.410.083 |
| Reservas | - | - | - |
| Actos de constitución |  | - | - |
| Cuantas por Pagar | - | - | - |
| Cierre presupuestal | $164.474.170 | $15.958.555 | $148.289.400 |

Estas divergencias, en revisión de los documentos de las ejecuciones presupuestales de gastos en la columna “saldo disponible”, son consecuencia de que el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra calcula los recursos del balance que incorpora en el presupuesto de ingreso de la siguiente vigencia fiscal, tomando el presupuesto definitivo menos los recursos ejecutados y pagados de la vigencia corriente y no frente a los recursos comprometidos, como es debido.

Así mismo, en materia de cuentas por pagar, en revisión al archivo de cierre fiscal 2018 suministrado por el Resguardo Indígena, se evidenció que el Resguardo determinó cuentas por pagar por la suma de $164.474.170; no obstante, si bien desde las ejecuciones presupuestales de gastos no es posible determinar este valor con precisión dado que las ejecuciones no presentan las obligaciones causadas, si se puede evidenciar que el Resguardo Indígena ejecutó y pagó en 2018, $3.461.503.423 de los $3.465.003.423 comprometidos, por lo que sus cuentas por pagar ascenderían, aun así, máximo a $3.500.000, por lo que es evidente que el cálculo de sus cuentas por pagar para esta vigencia no se realizaron teniendo en cuenta el saldo de obligaciones como lo establece el inciso primero del artículo 2.8.1.7.3.1 del Decreto 1068 de 2015.

A las diferencias en estos rubros presupuestales, se suma que se evidenció que los documentos del manejo presupuestal aportados por el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra presentan debilidades en sus formalidades, debido a que no cuentan con las firmas de los responsables correspondientes en el Resguardo, que acrediten su elaboración y su revisión, de manera que la información sea fiable. Adicional a ello, el Resguardo Indígena remitió varias versiones de las ejecuciones presupuestales de gastos, que presentaban diferentes cifras en cada uno de los momentos presupuestales entre ellas, sin ser clara la validez de las cifras de una y otra.

Con base en todo lo anterior, se pudo evidenciar que la información presupuestal generada por el Resguardo Indígena en cuanto a la incorporación de los recursos y a los ejercicios de cierre presupuestal, cuanto menos en sus cuentas por pagar, presenta inconsistencias en su determinación de acuerdo con los conceptos establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y sus reglamentarios. Lo anterior, poniendo de manifiesto que la información presupuestal generada por el Resguardo Indígena no se encuentra debidamente conciliada y que hay una ausencia de ejercicios y puntos de control sobre los procesos adelantados para la generación de la información presupuestal. Puntualmente, el Resguardo demuestra dificultades en los cálculos del cierre presupuestal, en tanto los recursos del balance son determinados como el saldo de tesorería y/o frente a los recursos obligados y pagados; mientras que, las cuentas por pagar no guardan correspondencia con los compromisos ejecutados y pagados en la vigencia.

Todas las situaciones anteriores, representan situaciones de riesgo en la administración de los recursos de la AESGPRI, en cuanto el Resguardo Indígena no genera información presupuestal consistente y veraz, afectando el proceso de programación de sus recursos sobre los cuales define los proyectos de inversión a ser financiados con esta asignación y los cuales plasma en sus presupuestos de inversión anuales en cumplimiento del artículo 17 del Decreto 1953 del 2014.

EVIDENCIA:

Obra en el expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI en el Sistema Integrado Electrónico Documental-SIED del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el siguiente material probatorio:

- Ejecución presupuestal de ingresos vigencias 2016 -2019 en Excel. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico. Expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI. Radicado No. 1-2021-048141 del 2 de junio de 2021. Enlace: https://bit.ly/3jG9T5L

- Ejecución presupuestal de ingresos vigencia 2020 en Excel. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico. Expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI. Radicado No. 1-2021-063651 del 26 de julio de 2021. Enlace: https://bit.ly/3pETmCP

- Ejecución presupuestal de gastos vigencias 2018, 2019 y 2020 en Excel. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico. Expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI. Radicado No. 1-2021-063651 del 26 de julio de 2021. Enlace: https://bit.ly/3Bb2yB2

- Archivo de cierre presupuestal vigencias 2018, 2019 y 2020 en Excel. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico. Expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI. Radicado No. 1-2021-063651 del 26 de julio de 2021. Enlace: https://bit.ly/3BkFks6

- Inadecuada modalidad de selección.

El artículo 20 del Decreto 1953 de 2014 establece el Estatuto de Contratación Estatal como marco normativo de ejecución de los recursos de la Asignación Especial para Resguardos Indígenas - AESGPRI por parte de los resguardos indígenas autorizados para la administración directa:

“Artículo 20. Ejecución de recursos. Los actos o contratos que expidan o celebren los Territorios Indígenas, según sea el caso, para la ejecución de los recursos a que hace referencia el presente decreto, se regirán por las normas del Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Estatuto de Contratación Estatal, las normas contables que para este efecto defina la Contaduría General de la Nación y las demás disposiciones complementarias, y por las disposiciones vigentes para aquellos sectores en los cuales haya sido certificado”. Subrayado fuera de texto.

Así, en el marco del Estatuto de Contratación Estatal, el numeral 3 de artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece sobre el Concurso de Méritos que:

“3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante resolución motivada, que se entenderá notificada en estrados a los interesados, en la audiencia pública de conformación de la lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso.

De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, en desarrollo de estos procesos de selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en forma anónima ante un jurado plural, impar deliberante y calificado”. Subrayado fuera de texto.

En esta misma línea, el el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 establece que:

“Artículo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura”.

Al respecto, el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 refiere los Contratos de Consultoría:

“2. Contrato de Consultoría: Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión.

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. (…)”.

De lo anterior, que los contratos de consultoría deban ser adelantados mediante el Concurso de Méritos, en donde prevalece la experiencia y el conocimiento, el cual se agota con el procedimiento establecido en la subsección 3 de la sección 1 del capítulo 3 del Decreto 1082 de 2015.

Así, con este referente normativo, se evidenció que el Resguardo Indígena Arhuaco a la Sierra suscribió el Contrato de Consultoría No. RA-CD-008 en la vigencia 2020, el cual tuvo como objeto “Adelantar los estudios y diseños para la construcción del puente peatonal en la comunidad de Jukwinchukwa, Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada, Departamento del Cesar”, el cual fue adelantado mediante modalidad de Contratación Directa. Al respecto, se evidencia que este tipo de contratos no está establecido en las aplicaciones del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo, lo reconoció el Resguardo Indígena quien, dentro de su sustentación jurídica en los estudios previos del proceso de contratación, establece que:

“Aunque la consultoría no se encuentra dentro de las causales taxativas de la modalidad de Contratación Directa, se permite invocar la modalidad deteniendo en cuenta lo contenido en el parágrafo del artículo 32 del decreto 1953 de 2014, que reza:

“Parágrafo: De los recursos asignados a los proyectos, se podrá disponer hasta el diez por ciento (10%) para financiar gastos operativos de los proyectos de inversión, porcentaje que podrá ser ejecutado de manera directa”.

Finalmente, y sustentando el principio de autonomía y libre autodeterminación reglado en el Régimen Especial; Decreto 1953  de 2014 como: “El ejercicio de la Ley de Origen, derecho mayor o derecho propios de los Pueblos Indígenas, que con fundamento en sus cosmovisiones les permite determinar sus propias instituciones y autoridades de gobierno, ejercer funciones jurisdiccionales, culturales, políticas y administrativas dentro de su ámbito territorial, el pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus territorios y vivenciar sus planes de vida, dentro del marco de la Constitución Política y de la ley”. El Resguardo Indígena Arhuaco decide celebrar la tipología a través de la modalidad de Contratación Directa, toda vez que es un contrato Especialísimo, que conlleva análisis, seguimiento y apoyo de procesos comunitarios, administrativos y aspectos culturales propios sensibles a la sociedad occidental, en a los cuales el Pueblo Arhuaco le apuesta su pervivencia y fortalecimiento cultura. Así las cosas, y cumpliendo con los requisitos legales, es necesario como se determinó en el proceso precontractual que la persona debe ser jurídica y/o natural, con no menos de cuatro años de experiencia relacionado con el objeto contractual, preferiblemente con poblaciones indígenas de la Sierra Nevada. Características que a grandes rasgos no cualquier persona cumple y que el Resguardo se permite corroborar, revisar y determinar”

Así mismo, se destaca que el objeto contractual del contrato en mención, “Adelantar los estudios y diseños para la construcción del puente peatonal en la comunidad de Jukwinchukwa, Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada, Departamento del Cesar”, consistía en una serie de actividades que, de acuerdo con las especificaciones de la Minuta Contractual, comprendía estudios de suelos, análisis y diseños arquitectónicos, así como estudios de presupuestos. Estas actividades, si bien son especializadas, no se refieren a un conocimiento único o exclusivo, de tal forma que, bien pudo ser apto para un proceso competitivo entre las profesiones señaladas para participar, arquitectos y/o ingenieros civiles. De lo anterior, que las actividades no fueron intuitou personae, de tal forma que se apelara a una Contratación Directa.

Respecto de lo anterior, se resalta que, si bien uno de los principios establecidos para dar lectura y aplicación al Decreto 1953 de 2014 es el desarrollo de la autonomía y la libre autodeterminación de los Pueblos Indígenas, que se refiere a la no intervención en la determinación de sus propias instituciones y autoridades de gobierno, con fundamento en sus cosmovisiones y el establecimiento de sus funciones jurisdiccionales, culturales, políticas y administrativas dentro de su ámbito territorial, las cuales son garantizadas en tanto se reconocen las diferentes formas de organización propia de las comunidades indígenas en ámbitos como la programación de los recursos; estás no pueden sobreponerse a lo establecido taxativamente en el mismo Decreto 1953 de 2014, que como se referenció, establece taxativamente el marco normativo de contratación aplicable, el cual es el Estatuto de Contratación Estatal.

De esta manera, de cara a la normativa vigente, se evidencia que para la suscripción del Contrato de Consultoría bajo la modalidad de Contratación Directa en referencia, el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra omitió lo establecido en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, siendo ineludible el proceso de calificación bajo la modalidad de Concurso de Méritos, la cual se basa en la escogencia del contratista de acuerdo a su capacidad intelectual y profesional, en pro de lograr una mayor fiabilidad de los estudios realizados.

De lo anterior, se resalta que la adecuada determinación de las modalidades de selección de acuerdo con los requerimientos de cada proceso garantizan la selección objetiva de los contratistas sin que medien criterios no técnicos ajustados al requerimiento de la contratación, de manera que, la inadecuada selección de la modalidad, genera un riesgo en la escogencia de la mejor oferta para el cumplimiento de los objetivos pretendidos con la contratación en ejecución de los recursos de la AESGPRI, por ende, un riesgo en el uso efectivo de estos recursos.

EVIDENCIA:

Obra en el expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI en el Sistema Integrado Electrónico Documental-SIED del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el siguiente material probatorio:

- Estudios previos del proceso de contratación RA CD 008 de 2020. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico. Expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI. Radicado No. 1-2021-048141 del 2 de junio de 2021. Enlace: https://bit.ly/3Bb2X6w

- Minuta del Contrato RA-CD-008 de 2020. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico. Expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI. Radicado No. 1-2021-048141 del 2 de junio de 2021. Enlace: https://bit.ly/3CgWyI5

- Omisión al régimen de inhabilidades.

En cuanto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 establece como causal de inhabilidad:

"2. Tampoco podrán participar en licitaciones ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva:

d) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada y las demás sociedades de personas en las que el servidor público en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, o el cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, tenga participación o desempeñe cargos de dirección o manejo” (Subrayado fuera de texto).

De lo anterior, que no se puedan suscribir contratos entre una entidad pública y otra entidad privada, cuando la entidad pública tenga un funcionario que ejerza en su nivel directivo o ejerza como asesor o ejecutivo, y este, al tiempo tenga participación o desempeñe cargos de dirección en la entidad a contratar.

Teniendo como fundamento este referente normativo se evidenció que el Resguardo Indígena suscribió los Contratos MC 010 – 2018, MC 008 – 2018, CPS – 2018001, RACD-001 de 2019, RA-CD-013 de 2019, RA-CD-012 de 2019, RA-CD-011 de 2019, RA-CD-014 de 2019 y RA-CD-016 de 2019 con la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada de Santa Marta – ASOCIT en las vigencias 2018 y 2019, Entidad Sin Ánimo de Lucro, con número de identificación NIT. 900.559.949.

Al respecto de esta Asociación, en revisión de los expedientes contractuales de los procesos de Contratación Directa RA CD 001, RA-CD-013, RA-CD-012, RA-CD-011, RA-CD-014 y RA-CD-016 en el SECOP, de la vigencia 2019 se conoció el “Certificado de Existencia y Representación Legal o de inscripción de documentos” en el cual no se evidencia que los referenciados sean parte del Consejo Directivo. No obstante, en el Registro Único Tributario - RUT de la ASOCIT,  aportados en cada uno de los expedientes contractuales relacionados, se encuentra que los listados fungen como socios y/o miembros de la Asociación: José María Izquierdo Arroyo, Reina ldo Solís Izquierdo, José Trinidad Torres Tamos y Hermes Enrique Torres Solís. Nuevamente, se remarca respecto de ellos que son parte de la directiva administrativa del Resguardo Indígena que adelantó los procesos contractuales, en calidad de Representante Legal, Tesorero General, Fiscal General y Secretario General respectivamente.

Así, a partir del documento aportado por la misma ASOCIT para el proceso de contratación, se evidencia que, al momento de la suscripción de los Contratos en 2018 y 2019, estos funcionarios del nivel Directivo del Resguardo se reconocían como participantes en calidad de socios de la Asociación con quien se suscribieron los contratos de ejecución en mención. Esto implica que se configuraba la inhabilidad para la suscripción de los contratos suscritos, de acuerdo con el literal d) del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 199 en cuanto que estos fungían como Directivos de la Entidad Contratante, para el caso, el Resguardo Indígena, mientras hacían parte de la Asociación en calidad de Socios. A lo anterior, se suma que la Directiva del Resguardo Indígena ejercía funciones de Supervisión sobre los mismos; de tal forma que, el Resguardo no garantizó el establecimiento de una relación de independencia entre el Contratista y el Contratante, como ejecutor y supervisor.

EVIDENCIA:

Obra en el expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI en el Sistema Integrado Electrónico Documental-SIED del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el siguiente material probatorio:

- Minutas de los Contratos CPS001– 2018, MC 008 – 2018, MC 010 – 2018. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico. Expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI. Radicado No. 1-2018-130439 del 28 de diciembre de 2018. Enlace: https://bit.ly/2XRH9zi

- Minutas de los Contratos RA CD 001, RA-CD-011, RA-CD-012, RA-CD-013, RA-CD-014 y RA-CD-016 en la vigencia 2019. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico. Expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI. Radicado No. 1-2021-048141 del 2 de junio de 2021. Enlace: https://bit.ly/3pTwpft

- Informes de evaluación CPS001– 2018, MC 008 – 2018, MC 010 – 2018. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico. Expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI. Radicado No. 1-2018-130439 del 28 de diciembre de 2018. Enlace: https://bit.ly/3nugFfN

- “Certificado-antecedentes-Directiva-y-Fundadores” del 24 de abril de 2018. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico. Expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI. Radicado No. 1-2018-130439 del 28 de diciembre de 2018. Enlace: https://bit.ly/3BlCItX

- Acta de constitución y aprobación de estatutos elección de dignatarios y órganos de fiscalización de la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada ACO-CIT. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico. Expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI. Radicado No. 1-2018-130439 del 28 de diciembre de 2018. Enlace: https://bit.ly/3nxW5v4

- Acta de elección de representación legal de la ASOCIT del 15 de marzo de 2015. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico. Expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI. Radicado No. 1-2018-130439 del 28 de diciembre de 2018. Enlace: https://bit.ly/3vMDz5N

- Registro Único Tributario -RUT de la ASOCIT hallado en los expedientes contractuales CPS – 2018001, MC 008 – 2018, MC 010 – 2018. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico. Expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI. Radicado No. 1-2018-130439 del 28 de diciembre de 2018. Enlace: https://bit.ly/2XNpYij

- Registro Único Tributario -RUT de la ASOCIT hallado en los expedientes contractuales RA CD 001, RA-CD-013, RA-CD-012, RA-CD-011, RA-CD-014, RA-CD-016 de 2019. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico. Expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI. Radicado No. 1-2021-048141 del 2 de junio de 2021. Enlace: https://bit.ly/313ufiR

- Faltas al principio de Planeación Contractual.

De acuerdo con la Sentencia 31447 de 2007 de la Consejera Ponente Ruth Stella Correa Palacio del Consejo de Estado al abordar los principios de la contratación estatal, indicó que:

“Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia han esbozado como principios fundamentales del proceso licitatorio los de libertad de concurrencia, igualdad, publicidad y transparencia. La Ley 80 de 1993 consagró como principios de la contratación estatal los de transparencia, economía y responsabilidad, a los cuales ha sumado los de planeación y el de selección objetiva. Por lo demás, el procedimiento precontractual que adelanta la administración es un típico procedimiento administrativo, sujeto a los principios orientadores de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción, señalados en el artículo 3 del C.C.A. y en el artículo 209 de la Carta.

Por tanto, el principio de economía en cuya esencia se encuentra el deber de planeación del contrato "…significado que el Estado está obligado a actuar con alto grado de eficiencia y eficacia para que se protejan los recursos públicos fiscales, con sujeción estricta al orden jurídico. De tal manera que es cuestionable todo acto de negligencia, desidia o falta de planeación u organización estatal en la toma de decisiones públicas, que generan situaciones contrarias a la ley"

Según lo expuesto en la anterior jurisprudencia los criterios de selección varían en cada proceso y dependen de una adecuada etapa de planeación que efectúe la entidad para adelantar el proceso de licitación pública o concurso de méritos, es decir, de la realización de unos apropiados estudios previos que aseguren la consagración de unos criterios de selección esenciales, que le permitan a la entidad un grado de certeza de que la propuesta a escoger garantizará el desarrollo del objeto contractual materia de la adjudicación en el proceso de selección (artículos 24 numeral 5, apartes b y c; 25 numeral y ss.; y 26 numerales 1 y 3, entre otros, de la Ley 80 de 1993) con otras palabras, los pliegos de condiciones o los términos de referencia, que se deben elaborar por la entidad pública con la debida antelación a la apertura del proceso (numerales 5 y 12 del artículo 25 en concordancia con el numeral 2º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993), son los instrumentos que hacen realidad el deber de selección objetiva, como quiera que determinan las reglas que posibilitan la selección de la propuesta más favorable”

En esta misma línea el Consejo de Estado ha reiterado que:

“En tal virtud, el deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución demanden.

En una palabra, el proceso contractual deberá estar precedido de los estudios técnicos, financieros y jurídicos que se requieran en orden a determinar su viabilidad económica y técnica, así como la modalidad de proceso de selección que debe adelantar la entidad pública, con las finalidades sociales -ínsitas a esa prestación-, alto grado de eficiencia y eficacia en orden no sólo a proteger los recursos públicos fiscales representados en los bienes afectos al servicio, con sujeción estricta al orden jurídico, sino a garantizar las funciones que en interés general debe desarrollar y una prestación eficiente de los servicios que le son asignados por la ley”.

De lo anterior, que los procesos de contratación deban adelantarse con la mayor rigurosidad, previendo aspectos como las figuras contractuales que son aplicables y que se acompasan con las necesidades de contratación de las entidades, incluidos los resguardos indígenas autorizados para la administración directa de la AESGPRI, de tal forma que las actuaciones administrativas en materia de contratación sean eficientes y efectivas de acuerdo con la normatividad.

Así, conforme con lo anterior, se evidencia que el Resguardo Indígena Arhuaco refleja deficiencia en los ejercicios de planeación contractual en la ejecución de los recursos AESGPRI, en cuanto realizó más de un proceso de selección para la contratación de los mismos bienes, de tal forma que no identificó las demandas contractuales que requería para la vigencia de acuerdo con sus proyectos de inversión priorizados y con base en ello, evaluar y seleccionar la modalidad de selección aplicable de cara a la eficiencia de la actuación administrativa en materia de contratación y la aplicabilidad de la normativa.

Puntualmente, el Resguardo adelantó la contratación de suministro de materiales tradicionales para intervenciones de obra, los cuales fueron adquiridos en un mismo trimestre (sobre los meses de marzo, abril y mayo de 2019), mediante la gestión y la suscripción de 16 contratos de suministro, que coincidían también en la localización donde se asentaban las comunidades indígenas beneficiarias del requerimiento, siendo demandas para dos municipios: Pueblo Bello y Valledupar en el Cesar. Sobre estos, se evidencia que correspondían a objetos comunes y sus valores promedio oscilaban entre 21 y 23 millones de pesos.

De estos se constata que mediante los Contratos se adquirieron un sinnúmero de materiales que son comunes entre varios contratos, resaltándose por ejemplo que, en la mayoría de estos, se contrató el suministro de material en piedra para la estribera, paja de ucha, puertas enterizas tradicionales madera, ventanas de madera enteriza tradicionales, cabuya de maguey hilado, horcones en madera, entre otros elementos similares, aunque variaban en medidas o denominaciones.

| Número de Contrato | Objeto | Municipio del requerimiento | Fecha de suscripción | Valor inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA-MC –003-2019 | Contratar el suministro de materiales propios, para realizar la construcción de una infraestructura tradicional para casa de comisaría en la comunidad de Seyúmuke, Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada - Departamento del Cesar – Municipio de Pueblo Bello | Pueblo Bello - Cesar | 5/03/2019 | $ 21.800.000 |
| RA MC - 05 de 2019 | Contratar el suministro de materiales tradicionales para el trabajo comunitario de una infraestructura tradicional para oficina en la Comunidad de Gunarinchukwa Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra | Pueblo Bello - Cesar | 13/03/2019 | $ 21.560.000 |
| RA MC - 04 de 2019 | Contratar el suministro de materiales tradicionales para el trabajo comunitario en Zikuta resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada, con el fin de lograr la restauración, y adecuación de la oficina comunitaria | Pueblo Bello - Cesar | 15/03/2019 | $ 15.733.000 |
| RA-MC-010 de 2019 | Contratar el suministro de materiales propios para la construcción desde la ley de origen del pueblo Arhuaco de la kankurwa de Numaka - comunidad de Nabusímake | Pueblo Bello - Cesar | 29/03/2019 | $ 23.128.000 |
| RA-MC-017 de 2019 | Contratar el suministro de materiales propios para la construcción de una casa tradicional en la Kankurwa de Seykwinkuta, Comunidad de Nabusimake | Pueblo Bello - Cesar | 10/05/2019 | $ 23.000.000 |
| RA-MC-022 de 2019 | Contratar el suministro de materiales tradicionales para la construcción de una casa tradicional en la comunidad de Mamunkuna, Resguardo Indígena Arhuaco de la sierra nevada, Departamento del Cesar, Municipio de Pueblo Bello | Pueblo Bello - Cesar | 30/05/2019 | $ 23.000.000 |
| RA-MC-023-2019 | Contratar el suministro de materiales tradicionales para la construcción de la casa tradicional en la comunidad de (Nabusímake) para el alojamiento de las autoridades tradicionales y Gunamus de la comunidad de Jechikin, durante reuniones y asambleas. | Pueblo Bello - Cesar | 17/06/2019 | $ 23.000.000 |
| RA-MC-028-2019 | Contratar el suministro de materiales tradicionales para la construcción de la casa tradicional en la comunidad de (Nabusimake) para el alojamiento de las autoridades tradicionales y Gunamus de la comunidad de Jewrwa, durante reuniones y asambleas | Pueblo Bello - Cesar | 19/06/2019 | $ 23.000.000 |
| RA-MC-07 de 2019 | Contratar el suministro de materiales propios para la construcción desde la ley de origen del Pueblo Arhuaco una Kankurwa Cheyrwa en la comunidad de Sogrome | Valledupar- Cesar | 21/03/2019 | $ 20.160.000 |
| RA-MC-06 de 2019 | Contratar el suministro de materiales propios para la construcción desde la ley de origen del pueblo Arhuaco una kankururwa a'mia en la comunidad de Sogrome | Valledupar- Cesar | 22/03/2019 | $ 23.160.000 |
| RA-MC-009 de 2019 | Contratar el suministro de materiales tradicionales para la construcción de la casa tradicional para comisaría en la comunidad de timaka resguardo indígena Arhuaco de la sierra nevada Departamento del Cesar municipio Valledupar | Valledupar- Cesar | 29/03/2019 | $ 20.800.000 |
| RA-MC-008 de 2019 | contratar el suministro de materiales tradicionales para la construcción de una casa tradicional para reuniones en la comunidad de Jwano'swi Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra nevada Departamento del cesar municipio de Valledupar | Valledupar- Cesar | 29/03/2019 | $ 21.500.000 |
| RA-MC-015 de 2019 | Contratar el suministro de materiales tradicionales para la construcción de una casa tradicional para cocina en la comunidad de Seyumuke, Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada, Departamento del Cesar, municipio de Valledupar | Valledupar- Cesar | 30/04/2019 | $ 23.128.000 |
| RA-MC-014 de 2019 | Contratar el suministro de materiales propios para la restauración y adecuación desde la ley de origen del pueblo Arhuaco de una Kankurwa en la Comunidad de Ikarwa | Valledupar- Cesar | 30/04/2019 | $ 23.184.000 |
| RA-MC-011 de 2019 | Contratar el suministro de materiales propios para la construcción desde la ley de origen del pueblo Arhuaco una kankururwa a’mia en la comunidad de Arwamake | Valledupar- Cesar | 5/04/2019 | $ 21.495.000 |
| RA-MC-018 de 2019 | Contratar el suministro de materiales propios para la construcción desde la ley de origen del pueblo arhuaco una kankurwa cheyrwa en la comunidad de Arwamake | Valledupar- Cesar | 10/05/2019 | $ 21.495.000 |
| TOTAL |  |  |  | $ 349.143.000 |

Fuente: DAF. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Vigencias 2018-2020.

De igual forma se encuentran los Contratos de Suministro para la adquisición de bienes de ferretería, los cuales se adelantaron por Mínima Cuantía sobre los meses de mayo y junio de 2019, mediante la suscripción de 5 contratos.

| Número de Contrato | Objeto | Municipio del requerimiento | Fecha de suscripción | Valor inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA-MC-021-2019 | Contratar el suministro de materiales de ferretería para las comunidades de: mamarwa, gunarinchukwa y seykun, con el fin de fortalecer el sistema socio-organizativo interno de cada comunidad, resguardo indígena arhuaco de la sierra nevada - Departamento del Cesar – municipio de Pueblo Bello | Pueblo Bello - Cesar | 30/05/2019 | $ 19.490.550 |
| RA-MC-020 -2019 | Contratar el suministro de materiales de ferretería para el mejoramiento de huerta tradicional en la comunidad de seykumuke, Resguardo Indígena Arhuaco de la sierra nevada - departamento del cesar – municipio de Pueblo Bello | Pueblo Bello - Cesar | 30/05/2019 | $ 4.495.800 |
| RA-MC-027-2019 | Contratar el suministro de materiales de ferretería para 10 hectáreas de paja ucha comunitaria en la comunidad de Nabusímake, específicamente en el sector de san francisco con el fin de proteger el mantenimiento y la conservación de la ucha comunitaria; Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra nevada- departamento del cesar- Municipio de Pueblo Bello | Pueblo Bello - Cesar | 17/06/2019 | $ 3.469.000 |
| RA-MC-025-2019 | Contratar el suministro de materiales de ferretería para 12.5 hectáreas de paja de ucha comunitaria en la comunidad de Nabusímake, específicamente en los sectores de sirkario y makogeka con el fin de contribuir y fortalecer la identidad cultural del pueblo Arhuaco, a partir de la protección y conservación de la ucha comunitaria; Resguardo Indígena Arhuaco de la sierra nevada- departamento del cesar- municipio de Pueblo Bello | Pueblo Bello - Cesar | 17/06/2019 | $ 4.632.200 |
| TOTAL |  |  |  | $ 39.399.050 |

Fuente: DAF. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Vigencias 2018-2020.

Similar situación se evidencia en la adquisición de materiales propios para la reestructuración de hectáreas de ucha, adelantados de igual forma por Mínima Cuantía, sobre los cuales se destaca la suscripción de 2 contratos en el mismo día 17 de junio de 2019.

| Número de Contrato | Objeto | Lugar del requerimiento | Fecha de suscripción | Valor inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA-MC-026-2019 | Contratar el suministro de materiales tradicionales para 10 hectáreas de paja de ucha comunitaria en la comunidad de Nabusímake, específicamente en el sector de san francisco con el fin de proteger el mantenimiento y la conservación de la ucha comunitaria; Resguardo Indígena Arhuaco de la sierra nevada- departamento del Cesar- municipio de Pueblo Bello. | Pueblo Bello - Cesar | 17/06/2019 | $ 18.023.500 |
| RA-MC-024-2019 | Contratar el suministro de materiales tradicionales para 12.5 hectáreas de paja de ucha comunitaria en la comunidad de Nabusímake, específicamente en los sectores de Sirkario y Makogeka con el fin de contribuir y fortalecer la identidad cultural del pueblo Arhuaco, a partir de la protección y conservación de la ucha comunitaria; Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada- departamento del Cesar- municipio de Pueblo Bello. | Pueblo Bello - Cesar | 17/06/2019 | $ 16.851.000 |
| TOTAL |  |  |  | $ 34.874.500 |

Fuente: DAF. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Vigencias 2018-2020.

Así, se remarca que en la vigencia 2019 el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra faltó a su deber de planeación en la Contratación que adelantó en ejecución de los recursos de la AESGPRI, puesto que se presenta la suscripción de procesos contractuales separados para la adquisición de bienes similares, comunes en los mismos lapsos de tiempo y de mismas localizaciones geográficas de acuerdo con el asentamiento de la comunidad beneficiaria. De lo anterior que, la separación de contratos refleje que no hubo una identificación previa de las características del bien que le hubieran podido indicar al Resguardo que se trataban de una misma lista de bienes, de requerimientos en lapsos cercanos y de la misma ubicación del requerimiento, de tal forma que, con base en ello, se apelara a menos procesos de contratación que hubiera hecho de estas, gestiones contractuales más eficientes en términos de tiempos y costos de transacción. Asimismo, le hubiera permitido una modalidad de contratación más acorde con el requerimiento y los montos, en línea con la normativa de contratación estatal.

Lo anterior, refleja que  en el análisis previo de demandas contractuales y de las modalidades contractuales aplicables, no primó el principio de economía tal como se espera de los ejercicios de planeación en los cuales se debe determinar “qué modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución demanden”, esto, con el propósito que las Entidades actúen con alto grado de eficiencia y eficacia para que se protejan los recursos públicos fiscales.

Todo lo anteriormente expuesto, pone de manifiesto que el Resguardo Indígena no realiza ejercicios de planeación que garanticen la ejecución de los recursos de la AESPGRI de manera eficiente en términos del tiempo y los costos de transacción asociados, en desaprovecho de economías de escala, por ejemplo, cuando se contratan mayores cantidades dentro de un solo proceso contractual de acuerdo con la temporalidad del requerimiento del bien o insumo.

EVIDENCIA:

Obra en el expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI en el Sistema Integrado Electrónico Documental-SIED del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el siguiente material probatorio:

- Minutas de los Contratos RA-MC –003-2019, RA MC - 05 de 2019, RA MC - 04 de 2019, RA-MC-07 de 2019, RA-MC-06 de 2019, RA-MC-010 de 2019, RA-MC-009 de 2019, RA-MC-011 de 2019, RA-MC-015 de 2019, RA-MC-014 de 2019, RA-MC-018 de 2019, RA-MC-017 de 2019, RA-MC-022 de 2019, RA-MC-023-2019, RA-MC-028-2019 suscritos por el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico. Expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI. Radicado No. 1-2021-048141 del 2 de junio de 2021. Enlace: https://bit.ly/3Bb4mtO

- Minutas de los Contratos RA-MC-016 de 2019, RA-MC-021-2019, RA-MC-020 -2019, RA-MC-027-2019 y RA-MC-025-2019 suscritos por el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico. Expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI. Radicado No. 1-2021-048141 del 2 de junio de 2021. Enlace: https://bit.ly/3vNH1NR

- Minutas de los Contratos RA-MC-026-2019 y RA-MC-024-2019 suscritos por el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Asignación Especial para Resguardos Indígenas. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra. Serie: Historial de seguimiento y control a los recursos del Sistema General de Participaciones. Diagnóstico. Expediente digital No. 56/2019/D028-PREDI. Radicado No. 1-2021-048141 del 2 de junio de 2021. Enlace: https://bit.ly/3Efp91a

APROBACIÓN: Fernando Olivera

REVISIÓN JURÍDICA: Carlos Barona

REVISIÓN TÉCNICA: Carlos Mendoza

ELABORACIÓN: Lady Rodríguez

ANEXO 1: Bienes pretendidos con los contratos de suministro de materiales tradicionales. Vigencia 201

| BIEN | MC 003 2019 | MC 07 2019 | MC 06 2019 | MC 010 2019 | MC 008 2019 | MC 011 | MC 015 | MC 014 | MC 018 | MC -017 | MC 022 | MC 023 | MC 028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suministro en sitio de construcción de material en piedra para la estribera | x |  |  | X |  | X | x |  | X |  | X | X |  |
| Suministro en sitio de trabajo de barro pisado para estribera | x |  |  | x |  | X | X |  |  | X |  |  |  |
| Suministro en sitio de construcción de adobes en barro. | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Suministro DE MEPAS DE PALMA DE 4.50 METROS EN SITIO DE CONSTRUCCION | x |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Suministro de arena en sitio de construcción. | x |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Suministro de madera aserrada (sentadera de 5.20 m x 3x4" | x |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMINISTRO DE TIRANTAS EN SITIO DE CONSTRUCCION (6.50x4x6) | x |  |  | x |  | X | X | X | X |  | X | X | X |
| Suministro de bajantes de madera | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suministro de tablas de 2.20x3 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suministro de alfajías | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  | X |  |  |
| Suministro en sitio de construcción de la paja de ucha | x | X | x | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X |
| Suministro en sitio de construcción de puerta enterizas tradicionales madera de 1x1.80 metros | x |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X |
| Construcción de ventanas de madera enteriza tradicionales de 80x90 cm. | x |  |  | x | X |  | X |  |  | X | X |  | X |
| Suministro fique para amarres de ucha | x |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Suministro de materiales tradicionales para el bautizo tradicional correspondiente. | x |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |
| Suministro de caña lata |  | X | x |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |
| Suministro de cabuya de maguey hilado |  | x | X | x |  | x | X |  | X | X | X | X | X |
| Suministro de a'buru para el bautizo de la kankurwa |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horcones en madera |  |  | X |  |  | x |  |  | x | x | X | x | X |
| Tierra de sitio |  |  |  |  |  | x | X |  |  | X | X | X |  |
| Sentaderas rollizas |  |  |  |  |  |  | x |  | X |  | X |  |  |
| Madera rolliza |  |  |  |  |  | x |  | X |  |  |  |  |  |
| Varetas para construcción de techo |  |  |  |  |  | x |  |  | X |  |  |  |  |
| Varetas para construcción de wanugreti |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Volantes |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | X |  |  |
| Correas para enjaule |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | X | X |  |
| Biga |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |
| Palos rolliza |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Majagua |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Varas para enjaule |  |  |  |  |  |  |  | x | X | X |  |  |  |
| Alambre de púa |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Grapas |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Martillo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aburu para el arreglo y adecuación del umunu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Listones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Chusque en sitio de construcción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Valor de contratos | $21.800.000 | $20.160.000 | 23.160.000 | $23.128.000 | 21500000 | $21.495.000 | $23.128.000 | $23.184.000 | $21.495.000 | $23.000.000 | $23.000.000 | $23.000.000 | $23.000.000 |

Artículo 8 de la Ley 819 de 2003.

Articulo 2.8.1.7.6. del Decreto 1068 de 2015.

Documentos de Distribución SGP 23-2017, SGP 32-2018, SGP 36 -2018, SGP 39 -2019, SGP 48 -2020.

Tomado del ejercicio de presupuesto definitivo menos compromisos, construido a partir del “Formato 1. Presupuesto de Ingresos vigencias 2016-2019” y las ejecuciones de gastos 2018, 2019 y 2020

Información del Reporte de la Cuenta Maestra No. 922000161 del Resguardo de la Alta y Media Guajira, vigencia 2018 suministrado por el equipo de Cuentas Maestras de la DAF-MHCP.

Relación de contratos de las vigencias 2018, 2019 y 2020 suministrada por el Resguardo en los archivos mediante radicado No. 1-2021-048141 del 2 de junio de 2021.

Certificados de Registros Presupuestales expedidos por el Resguardo Indígena, y remitidos mediante radicado No. 1-2021-048141 del 2 de junio de 2021. (30 CRP de 2018, 137 CDP y CRP de 2019; y 10 CDP y CRP de 2020)

Tomado de los archivos de cierre fiscal 2018, 2019 y 2020 suministrados por el Resguardo Indígena mediante radicado No. 1-2021-048141 del 2 de junio de 2021.

Tomado de los archivos de cierre fiscal 2018, 2019 y 2020 suministrados por el Resguardo Indígena mediante radicado No. 1-2021-048141 del 2 de junio de 2021.

2018: 53 Contratos relacionados. 2019: 74 Contratos relacionados. 2020: 15 Contratos relacionados.

Inciso 2 del Artículo 2.8.1.7.3.1. del Decreto 1068 de 2015.

Orientaciones para la Programación, Administración y Ejecución de los Recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas (AESGPRI). DNP. Página 28.

Documento de Orientaciones para la Programación, Administración y Ejecución de los Recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas (AESGPRI). DNP. Pág. 28.

Orientaciones para la Programación, Administración y Ejecución de los Recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas (AESGPRI). DNP. Página 31.

De los recursos asignados a los proyectos, se podrá disponer hasta el diez por ciento (10%) para financiar gastos operativos de los proyectos de inversión, porcentaje que podrá ser ejecutado de manera directa.

Artículo 9 del Decreto 1953 de 2014: Capacidad Jurídica. Para los efectos del desempeño de las funciones públicas y de la consecuente ejecución de recursos de que trata el presente Decreto, los Territorios y Resguardos Indígenas que hayan sido autorizados para administrar recursos del SGP conforme a lo dispuesto por este Decreto serán considerados entidades estatales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993.

Numeral 6.8. del documento “Orientaciones propias para la administración de los recursos AESGPRI en el Resguardo Indígena Arhuaco de la sierra nevada en el marco de las dinámicas propias con enfoque diferencial”

Folio 3-4 de la minuta contractual del Contrato de prestación de servicios de apoyo RA-CD- 007 2020.

Folio 3-4 de la minuta contractual del Contrato de prestación de servicios de apoyo RA-CD- 004 2020.

Folio 6 de la minuta contractual del Contrato de prestación de servicios de apoyo RA-CD-034 2019.

Contratación mínima cuantía. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las reglas del numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.

Por su parte, el literal b del numeral 2 del artículo 2 de la ley en referencia establece que, se entenderán por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales.

- Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales.

- Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 850 salarios mínimos legales mensuales.

- Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 650 salarios mínimos legales mensuales.

- Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 450 salarios mínimos legales mensuales.

- Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales.

SMMLV 2019 = $ 828.116.  Presupuesto 2019: $ 9.748.334.311 = 11.772 SMMLV. Menor Cuantía = 280 SMMLV. Mínima Cuantía = 10% de 280 SMMLV = 28 SMML = $23.187.248.

Comunicaciones de aceptación de oferta del 19 de junio de 2018: Convocatoria Pública No.   MC 012 de 2018, Convocatoria Pública No.   MC 013 de 2018 y Convocatoria Pública No.   MC 013 de 2018.

Comunicación de aceptación de oferta Convocatoria Pública No.   MC 021 de 2018, proceso de selección de Mínima Cuantía, del 17 de julio de 2018.

Comunicaciones de aceptación de oferta del 10 de julio de 2018, de la Convocatoria Pública No.   MC 016 de 2018 y la Convocatoria Pública No.   MC 017 de 2018 proceso de selección de Mínima Cuantía.

Numeral 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y parágrafo 1 del artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

Numeral 2 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993.

Artículo 968 del Código de Comercio.

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7417

Informe de monitoreo de Campo. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra - Vigencias 2017, 2018. Valledupar, Cesar. Página 18.

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20140901_manual_requisitos_habilitantes_4_web.pdf

Manual de la Modalidad de Mínima Cuantía. Colombia Compra Eficiente. Colombia Compra Eficiente. Página 8.

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/requisito-habilitante-de-experiencia-en-procesos-de-m%C3%ADnima cuant%C3%ADa

Certificación del 11 de abril de 2018, a favor del proponente Pedro Miguel Zabalata Robles.

Informe de monitoreo de Campo. Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra - Vigencias 2017, 2018. Valledupar, Cesar. Página 14.

Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Proceso de Contratación. Colombia Compra Eficiente.

Numeral 3. Parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.

Informe de Evaluación Invitación Pública No. MC – 008 de 2018. Modalidad de selección de Mínima Cuantía e Informe de Evaluación Invitación Pública No. MC – 010 de 2018. Modalidad de selección de Mínima Cuantía.

Fecha generación del RUT presentado en los procesos contractuales de 2018: 28/02/2017.  Fecha generación del RUT presentado en los procesos contractuales de 2019: 14/11/2018.

El Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada, (..) debe publicar en el SECOP todo el proceso de ejecución de los proyectos de inversión partiendo desde la planeación (plan anual de adquisiciones), pasando por la publicación de pliego de condiciones de cada proyecto, la selección de contratistas hasta la liquidación.

Contrato SA – 040 de 2017

Modificado por el Decreto 1536 de 2016.

Ley 1712 de 2014 “artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva:

[…]

g) Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones”.

Documentos de Distribución SGP 23-2017, SGP 32-2018, SGP 36 -2018, SGP 39 -2019, SGP 48 -2020.

Información del Reporte de la Cuenta Maestra No.   922000161 del Resguardo de la Alta y Media Guajira, vigencia 2018 suministrado por el equipo de Cuentas Maestras de la DAF-MHCP.

Tomado de los archivos de cierre fiscal 2018, 2019 y 2020 suministrados por el Resguardo Indígena mediante radicado No. 1-2021-048141 del 2 de junio de 2021.

Tomado de los archivos de cierre fiscal 2018, 2019 y 2020 suministrados por el Resguardo Indígena mediante radicado No. 1-2021-048141 del 2 de junio de 2021.

Folio 11 del documento de Estudios Previos del proceso de Contratación RA CD 008 de 2020.

Fecha generación del RUT presentado en los procesos contractuales de 2018: 28/02/2017.  Fecha generación del RUT presentado en los procesos contractuales de 2019: 14/11/2018.

https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/105/S3/07001-23-31-000-1999-00546-01(21489).pdf