INFORME DE SEGUIMIENTO A LA MEDIDA CORRECTIVA DE ASUNCIÓN TEMPORAL DE LA COMPETENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, ADOPTADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA, EN APLICACIÓN DEL DECRETO 028 DE 2008.

Periodo Evaluado: Del 1 de diciembre de 2019 a 31 de enero de 2021.

# DIAGNÓSTICO INICIAL.

Antecedentes.

En el año 2017, la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, en el marco de sus competencias presentaron a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES Social, el informe al que se refiere el artículo 2.6.3.4.2.15 del Decreto 1068 de 2015, en el cual se recomienda adoptar la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia en el Servicio de Alimentación Escolar a cada uno de los Municipios del Departamento de La Guajira. Como resultado de este proceso, el Consejo Nacional de Política Económica y Social expidió el Documento CONPES 3883 del 21 de febrero de 2017 en el cual se recomendó la adopción de manera cautelar de la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación de los Servicios de Salud, Educación, Alimentación Escolar y Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento de La Guajira por un período de 36 meses en aplicación al Decreto 028 de 2008.

En consecuencia, esta Dirección emitió la Resolución 0478 del 21 de febrero de 2017 “Por la cual se formulan cargos y se adopta de manera cautelar la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en los Municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del Departamento de La Guajira de acuerdo con lo previsto en el artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el artículo 14 del Decreto 028 de 2008 y sus normas reglamentarias”.

En el marco de la evaluación de la Medida, la Dirección General de Apoyo Fiscal dictaminó el cumplimiento parcial de las actividades establecidas, así como la persistencia de los eventos de riesgo que propiciaron la adopción de la Medida Correctiva. Por tal motivo, esta Dirección expidió la Resolución 0625 del 21 de febrero de 2020 “Por la cual se extiende la vigencia de la Medida Cautelar Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar con cargo al Sistema General de Participaciones en los Municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del Departamento de La Guajira ordenada mediante la Resolución 0478 del 21 de febrero de 2017”, atendiendo la recomendación del Documento CONPES No. 3984 del 20 de febrero de 2020.

La extensión a la Medida de Asunción Temporal de la Competencia se estableció por un término de hasta dos años a partir del 21 de febrero de 2020, de acuerdo con el parágrafo único del numeral 13.3.3 del artículo 13 del Decreto 028 de 2008 y el artículo 2.6.3.4.2.13 del Decreto 1068 de 2015. Sin perjuicio de esto, la Medida podrá levantarse por solicitud de la Entidad Territorial de manera anticipada, una vez se superen los eventos que motivaron su adopción, de manera que las condiciones y la mejora de la prestación del Servicio lo permitan.

En desarrollo de lo anterior, la Dirección General de Apoyo Fiscal realizó una solicitud de información a la Administración Temporal de la Competencia mediante oficio con radicado 2-2020-022179 del 30 de mayo de 2020, y a la Entidad Territorial mediante oficio con radicado 2-2020-022174 para determinar los avances de las responsabilidades asignadas al Municipio y a la Administración Temporal, mediante el Documento CONPES No. 3984 de 2020. La Administración Temporal remitió información solicitada mediante oficio con radicado 1-2020-056515 del 30 de junio de 2020 y posteriormente la Entidad Territorial hizo lo correspondiente mediante el oficio con radicado 1-2020-061166 del 13 de julio de 2020. Los resultados del primer seguimiento a la extensión de la Medida Correctiva dieron cuenta de algunas falencias tanto de la ATC, como del Municipio, en relación con la cofinanciación del Programa, la calidad y oportunidad de los diferentes reportes del CHIP, la inclusión del PAE en las herramientas de planeación financiera, en el manual de procesos y procedimientos y en la creación y promoción de espacios de control social y participación ciudadana.

Posteriormente, dando continuidad al ejercicio de seguimiento de los indicadores de la Medida Correctiva, esta Dirección realizó una segunda solicitud de información a la Administración Temporal de la Competencia mediante el oficio con radicado 2-2021-003651 del 27 de enero de 2021, y a la Entidad Territorial con oficio con radicado 2-2021-003891 del 28 de enero de 2021 con el objetivo de determinar los avances de las actividades del Documento CONPES No. 3984 de 2020 con corte al mes de enero de 2021. Dicha información fue allegada por la Administración Temporal mediante oficio radicado 1-2021-014567 del 19 de febrero de 2021 y por parte de la Entidad Territorial mediante oficios con radicados 1-2021-013616, 1-2021-013818, 1-2021-013826, 1-2021-014484, 1-2021-014501, 1-2021-014500, 1-2021-014494, 1-2021-014493 y 1-2021-014491.

Los resultados del segundo seguimiento a la extensión de la Medida Correctiva se muestran a continuación:

Caracterización sectorial.

San Juan del Cesar es un Municipio de categoría sexta localizado al sur del Departamento, cuenta con una extensión aproximada de 1.347 Km2 y una población proyectada de 50.713 habitantes para 2021, de la cual el 71 % se ubica en zona urbana y el 29 % restante en zona rural. En 2021 se proyectó una población de 11.915 niños, niñas y jóvenes en edad escolar, lo que corresponde al 23,5 % de la población total.

Ilustración 1 Información del Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira.

|  |  | Alcalde 2020-2023: | ALVARO JOSE DIAZ GUERRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Categoría Ley 617 de 2000: | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Extensión (km2): | 1.347 |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de resguardos indígenas: | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | Urbana |  | Rural |  |
|  |  | Población 2021: | 50.713 |  | 36.022 |  | 14.691 |  |
|  |  | Población 5-17 años 2021: | 11.915 |  |  |  |  |  |
|  |  | AESGPAE 2021 (pesos): | $353.941.530 |  |  |  |  |  |
|  |  | Inversión AESGPAE 2021 (pesos): |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inversión PAE otras fuentes 2021 (pesos): |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de establecimientos educativos oficiales 2021: | Total | Urbana |  | Rural |  | Urbana / rural |
|  |  |  | 16 | 0 |  | 10 |  | 6 |
|  |  | Número de sedes 2021: | 58 | 11 |  | 47 |  |  |

Fuente: GeoPortal IGAC, DANE, DNP y MEN.

En San Juan del Cesar el Servicio Educativo Oficial se presta a través de dieciséis (16) establecimientos educativos, que agrupan cincuenta y ocho (58) sedes educativas (incluidas las sedes principales), distribuidas geográficamente así: diez (10) establecimientos educativos en zona rural, con cuarenta y ocho (48) sedes, y seis establecimientos educativos (6) en zona urbana, con diez (10) sedes educativas. En San Juan del Cesar, a enero de 2021, se encuentran matriculados 9.605 estudiantes, en los grados de transición a trece – normal superior y aceleración, en Instituciones Educativas oficiales del Municipio.

Tabla 1 Matricula Oficial del Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira.

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ZONA | NÚMERO DE SEDES | MATRICULA 2020 | MATRICULA 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro Educativo Corral de Piedras | Rural | 4 | 112 | 110 |
| Centro Educativo de El Tablazo | Rural | 3 | 143 | 118 |
| Centro Educativo de Los Haticos | Rural | 4 | 148 | 146 |
| Centro Educativo Los Pondores | Rural | 1 | 101 | 96 |
| Centro Etnoeducativo La Laguna | Rural | 7 | 533 | 558 |
| Institución Educativa Rural Mercedes Romero de Quintero | Rural | 5 | 194 | 179 |
| Institución Educativa Rural Ana Joaquina Rodríguez | Rural | 6 | 675 | 643 |
| Institución Educativa Rural Caracolí | Rural | 2 | 235 | 213 |
| Institución Educativa Rural Hugues Manuel Lacouture | Rural | 5 | 384 | 395 |
| Institución Etnoeducativo Rural E Internado Zharneka | Rural | 10 | 667 | 631 |
| Institución Educativa El Carmelo | Urbana | 2 | 1.433 | 1.573 |
| Institución Educativa José Eduardo Guerra | Urbana | 1 | 517 | 462 |
| Institución Educativa La Normal Superior | Urbana | 2 | 1.658 | 1.668 |
| Institución Educativa María Auxiliadora | Urbana | 2 | 930 | 918 |
| Institución Educativa María Emma Mendoza | Urbana | 2 | 1.125 | 1.116 |
| Institución Manuel Antonio Dávila | Urbana | 2 | 828 | 779 |
| TOTAL |  | 58 | 9.683 | 9.605 |

Fuente: SIMAT con corte a agosto de 2020 y enero de 2021.

Teniendo en cuenta que el Municipio de San Juan del Cesar no está certificado en Educación, la prestación del Servicio de Alimentación Escolar se realizó con recursos municipales (recursos de transferencias del SGP), con recursos de cofinanciación departamental y con recursos del Programa de Alimentación Escolar - PAE que transfiere el Ministerio de Educación Nacional - MEN a las Entidades Territoriales Certificadas que en este caso corresponde al Departamento de La Guajira.

La inversión municipal en el Programa de Alimentación Escolar se ha concentrado en la contratación con terceros para la provisión del Servicio en las instituciones educativas. Entre 2016 y enero de 2021, se han destinado recursos por $2.345 millones a financiar la prestación del Servicio de Alimentación Escolar, de los cuales el 60,1 % ($1.410 millones) corresponde a ingresos corrientes de la Asignación Especial para Alimentación Escolar del Sistema General de Participaciones; el 32,8 % ($768 millones) tienen como fuente recursos entregados por el Departamento de La Guajira, mediante el Convenio Interadministrativo No. 009 de 2016 para la cofinanciación del PAE en la vigencia 2016; el 5,4 % ($127 millones) de recursos de capital de la AESGPAE; y el 1,7 % ($39,6 millones) de recursos del componente de Calidad de la Participación de Educación del SGP.

Tabla 2 Fuentes de financiamiento del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira.

| Recursos Asignación Especial para Alimentación Escolar e Inversión (2016 - 31 de enero de 2021) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Cifras en pesos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año | Asignación SGP - AEAE |  |  |  | Valores comprometidos que financian el (PAE 2016 - Septiembre 30 de 2019) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AE del SGP Vigencia Anterior (1/12) | AE del SGP Vigencia Actual (11/12 | TOTAL | SGP Asignación Especial para Alimentación Escolar (Comprometidos) |  | SGP CALIDAD Matrícula | Libre inversión SGP /715 | Recursos Propios | Recursos del PGN | Otras fuentes de financiación* | Regalías | Recursos de Capital** | TOTAL |
|  | (a) | (b) | (c) | D |  | E | F | G | H | I | J | K | (D)+(E)+(F)+(G)+(H)+(I)+(J)+(K) |
| 2016 | $20.920.380 | $220.112.694 | $241.033.074 | $237.257.469 |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $768.201.000 | $0 | $0 | $1.005.458.469 |
| 2017 | $26.226.511 | $250.267.012 | $276.493.523 | $139.216.000 |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $139.216.000 |
| 2018 | $17.594.254 | $283.262.662 | $300.856.916 | $300.856.916 |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $126.721.194 | $427.578.110 |
| 2019 | $25.791.961 | $323.077.674 | $348.869.635 | $350.791.800 |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $350.791.800 |
| 2020 | $23.525.606 | $325.913.531 | $349.439.137 | $381.990.462 |  | $39.583.200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $421.573.662 |
| 2021 | $5.628.947 | $348.312.583 | $353.941.530 |  |  |  |  |  |  |  |  | $783.206 | $783.206 |
| Total | $119.687.659 | $1.750.946.156 | $1.870.633.815 | $1.410.112.647 |  | $39.583.200 | $0 | $0 | $0 | $768.201.000 |  | $127.504.400 | $2.345.401.247 |

Fuente: Categoría FUT Gastos Inversión y Ejecuciones Presupuestales de la Entidad Territorial

* Si bien según la normatividad vigente, corresponde a recursos del sector privado, cooperativo o no gubernamental del nivel nacional e internacional y cajas de compensación para el Municipio de San Juan del Cesar se refiere a recursos de Cofinanciación Departamental.

** Superávit fiscal y Rendimientos Financieros

En lo contractual, en 2016 el Municipio suscribió el Convenio de Cooperación No. 007 con la Unión Temporal Nutrir Colombia para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar. A partir del año 2017, el Servicio de Alimentación Escolar ha sido prestado a través de la Administración Temporal del Sector Educativo a través del Programa Mundial de Alimentos y de diferentes operadores indígenas tal como se muestra a continuación:

Gráfico 1 Contratación del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira 2016 -2021.

Fuente: Elaboración DAF con base en información publicada en el SECOP y suministrada por la Administración Temporal de la Competencia.

A continuación, se resume la operación de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar por parte de la Administración Temporal de la Competencia para el período 2020 – 2021, que incluye todas las fuentes de financiación en el marco de la Bolsa Común, de conformidad con el artículo 2, numeral 2.2. de la Resolución 29452 de 2017:

Tabla 3 Resumen operación Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira. Vigencias 2020 y 2021 (a febrero, valores en pesos colombianos).

| INFORME DE OPERACIÓN DEL PLAN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR POR MUNICIPIO PARA LA VIGENCIA 2020 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VARIABLES | VIGENCIA 2020 |  |  | VIGENCIA 2021 (a febrero) |  |  |
|  | OPERACIÓN INDIGENA | OPERACIÓN POBLACIÓN RURAL Y URBANA | TOTAL | OPERACIÓN INDIGENA | OPERACIÓN POBLACIÓN RURAL Y URBANA | TOTAL |
| Inicio atención del PAE | 03 de febrero del 2020 |  |  | 08 de febrero del 2021 |  |  |
| Plazo de ejecución | 41 días promedio en RPS y 160 RPC |  |  | 60 días RPC y 120 ETNO RPS/100 rural y urbana RPS |  |  |
| Titulares de derecho | 877 | 7.327 | 8.204 | 860 | 8.367 | 9.227 |
| Raciones complementos a.m. y p.m. |  | 836.275 | 836.275 | 0 | 776.960 | 776.960 |
| Raciones almuerzos | 173.523 | 539.572 | 713.095 | 154.800 | 561.920 | 716.720 |
| Costo total de raciones | $458.953.196 | $3.704.003.563 | $4.162.956.759 | $484.936.800 | $4.093.592.320 | $4.578.529.120 |
| Inversión total de menaje | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Costo total de la operación | $458.953.196 | $3.704.003.563 | $4.162.956.759 | $484.936.800 | $4.093.592.320 | $4.578.529.120 |

Fuente: Administración Temporal de la Competencia. Abril 2020.

De acuerdo con la información presentada por la Administración Temporal de la Competencia, para la vigencia 2020 se inició la operación el 3 de febrero de 2020, con la atención de 8.204 titulares de derecho, de los cuales 877 se atendieron a través de operadores indígenas y 7.327 mediante PAE regular en zona urbana y rural del Municipio. El costo de la operación para la población indígena asciende a $458,9 millones, financiados con recursos de la AESGPAE y transferencias para Alimentación a la ETC del Presupuesto General de la Nación.

La operación para la población estudiantil mayoritaria del Municipio, atendida mediante el Convenio Específico con PMA, tiene un costo total de $3.704 millones, financiados con recursos de la AESGPAE, del PGN y del SGP Educación Calidad.

Frente a la operación para la vigencia 2021, se evidencia que se focaliza un total de 9.227 titulares de derecho, 860 para operación indígena y 8.367 en zona urbana y rural, proyectándose la entrega de raciones a lo largo del calendario escolar, 776.960 complementos y 716.720 almuerzos. Sobre el tiempo y modalidad de operación, es importante señalar que la Administración Temporal de la Competencia realiza la proyección a partir de la ejecución de Programa por 60 días mediante la modalidad transitoria de Ración para Preparar en Casa - RPC y 120 y 100 días mediante Ración Preparada en Sitio - RPS para etno y rural/urbana, respectivamente.

# SITUACIÓN FINANCIERA.

Al 31 de enero de la vigencia 2021, la situación de los recursos provenientes de las transferencias del Sistema General de Participaciones de la Asignación Especial para la Alimentación Escolar del Municipio de San Juan del Cesar presenta los siguientes resultados:

## Evaluación financiera vigencia 2018 a enero 2021.

Tabla 4 Balance financiero Asignación Especial para Alimentación Escolar vigencias 2018-enero 2021 (valores en pesos colombianos).

| CAMPO |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ejecución Presupuestal | FUT | Ejecución Presupuestal | FUT | Ejecución Presupuestal | FUT | Cierre Fiscal FUT |  | Ejecución Presupuestal | FUT |  |
| Ingresos |  |  | $429.500.313 | $427.578.110 | $352.502.313 | $350.791.839 | $382.382.061 | $381.690.491 |  |  | $783.206 |  |  |
|  | Ingresos Corrientes |  | $300.856.916 | $300.856.916 | $348.869.635 | $348.869.635 | $349.439.137 | $349.439.137 |  |  | $0 | NA | 6 |
|  | Recursos de Capital |  | $128.643.397 | $126.721.194 | $3.632.678 | $1.922.204 | $32.942.924 | $32.251.354 |  |  | $783.206 |  |  |
|  |  | Rendimientos Financieros | $1.922.203 | $0 | $1.710.474 | $0 | $691.570 | $0 |  | 1 | $0 |  |  |
|  |  | Recursos del Balance | $126.721.194 | $126.721.194 | $1.922.204 | $1.922.204 | $32.251.354 | $32.251.354 |  | 2 | $783.206 |  | 7 |
| Gastos de inversión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compromisos |  | $427.578.110 | $427.578.109 | $350.791.800 | $350.791.800 | $381.990.462 | $381.990.462 |  | 3 | $783.206 |  |  |
|  | Obligaciones |  | $427.578.110 | $427.578.109 | $348.869.635 | $348.869.635 | $381.990.462 | $381.990.462 |  |  | $0 |  |  |
|  | Pagos |  | $327.292.471 | $327.292.471 | $348.869.635 | $348.869.635 | $381.990.462 | $381.990.462 |  |  | $0 |  |  |
| Cierre fiscal |  |  | * | ** | * | ** | * | ** |  |  |  |  |  |
|  | Déficit o superávit |  | $1.922.203 | $33.199.878 | $1.710.513 | $34.173.519 | $391.599 | -$299.971 | $391.607 | 4 |  |  |  |
|  | Reservas |  | $0 | $100.285.638 | $1.922.165 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  |
|  | Cuentas por pagar |  | $100.285.639 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  |
|  | Saldo en caja y bancos |  | $102.207.842 | $161.575.661 | $3.632.678 | $62.263.668 | $391.599 | -$299.971 | $28.481.755 | 5 |  |  |  |

Fuente: Elaboración DAF con base en ejecuciones presupuestales y el reporte FUT.

* Información obtenida en el ejercicio presupuestal con base en las ejecuciones presupuestales.

** Categoría de Cierre Fiscal del FUT.

- Los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para la Alimentación Escolar reportados en el ingreso son coherentes con los recursos girados por la Nación. No obstante, al evaluar la información reportada por el Municipio de San Juan del Cesar en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública se evidenció que no hay registro para los rendimientos financieros de la Asignación en la Categoría de Ingresos del Formulario Único Territorial, de modo que no es consistente con lo señalado en la ejecución presupuestal de ingresos.

- El monto reportado como recursos del balance para la vigencia 2020 no coincide con el superávit que resulta del ejercicio presupuestal de 2019.

- La Entidad Territorial compromete, obliga y paga recursos de la fuente “SGP Alimentación Escolar once doceavas vigencia actual más ultima doceava vigencia anterior” por un valor superior al recaudado por este concepto.

- El monto reportado como superávit en la Categoría de Cierre Fiscal del FUT no corresponde al que resulta del ejercicio presupuestal a partir de la información reportada por el Municipio en las ejecuciones presupuestales.

- El monto reportado como saldo en caja y bancos en la Categoría de Cierre Fiscal del FUT no corresponde al que resulta del ejercicio presupuestal, a partir de la información reportada por el Municipio en las ejecuciones presupuestales.

- A 31 de enero de 2021, no se observa recaudo de la última doceava de la vigencia 2020.

- En la ejecución de ingresos a 31 de enero de 2021 se registran recaudos de recursos del balance de la AESGPAE por $783.206, mientras que en el cierre de la vigencia 2020 se registró superávit por $391.607.

## Cuenta Maestra 2018-2020.

A continuación, se establece el estado de la Cuenta Maestra No. 72461763473 de Bancolombia, en la que se administran los recursos de la AESGPAE del Municipio de San Juan del Cesar, a 31 de diciembre de 2020:

Tabla 5 Cuenta Maestra del 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre 2020 Municipio de San Juan del Cesar (valores en pesos colombianos).

| INFORMACIÓN CONSOLIDADA PRODUCTO CUENTA MAESTRA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| Concepto | No. De operaciones | Valor Operaciones | No. De operaciones | Valor Operaciones | No. De operaciones | Valor Operaciones |
| Saldo Inicial (500) | 1 | $323.270.873 | 1 | $160.831.320 | 1 | $62.256.156 |
| Ingresos (100) | 12 | $300.856.916 | 12 | $348.869.635 | 12 | $349.439.137 |
| Ingresos por Rendimientos Financieros (110) | 27 | $2.982.049 | 26 | $1.710.474 | 34 | $691.570 |
| Reintegros Bancarios (120) | 1 | $570,00 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| Total Saldo en Caja + Ingresos |  | $627.110.407 |  | $511.411.429 |  | $412.386.863 |
| Egresos Asignaciones Especiales (320) | 3 | $466.279.087 | 3 | $449.155.273 | 11 | $381.990.462 |
| Egresos Programa de Alimentación Escolar (321) | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $1.922.165 |
| Total Egresos |  | $466.279.087 |  | $449.155.273 |  | $383.912.627 |
| Saldo Final (600) | 1 | $160.831.320 | 1 | $472.410.540,16 | 1 | $28.474.236 |
| Ingresos–Egresos |  | $160.831.320 |  | $62.256.156 |  | $28.474.236 |

Fuente: Elaboración DAF con base en la Información del Sistema PISIS.

Ilustración 2 Información Comportamiento Cuenta Maestra PAE en el Municipio de San Juan del Cesar, 2018 -2020

Fuente: PowerBi – DAF.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 se registraron ingresos $349,4 millones, correspondientes a recursos de la Asignación Especial para Alimentación Escolar y rendimientos financieros del producto financiero.

Frente a los egresos, se registraron 11 movimientos por Concepto “320 Egreso Asignaciones Especiales Alimentación Escolar, Ribereños e Indígenas”, por un valor total de $381,99 millones, cuyo beneficiario es el Departamento de La Guajira; y un movimiento por Concepto “321 Egresos Programa de Alimentación Escolar” por $1,9 millones dirigido al PMA. Se señala que al ser una Entidad Territorial no Certificada en Educación los egresos de la Cuenta Maestra deben ser registrados con el Concepto 320.

## Operación 2020 y proyectado 2021.

El PAE para la vigencia 2020 se desarrolló bajo dos escenarios. Entre el 3 de febrero y el 16 de marzo de 2020 se operó bajo las directrices de los Lineamientos Técnicos, Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE bajo la Resolución No. 29452 de 2017 del Ministerio de Educación Nacional, con un total de 8.268 titulares de derecho focalizados.

A partir de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020 en todo el territorio nacional, el Ministerio de Educación Nacional emite el Decreto No. 470 de 2020 por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del PAE y la prestación del Servicio Público de Educación Preescolar, Básica y Media. Posteriormente, la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar – “Alimentos para Aprender” expidió las Resoluciones No. 006, 007 y 008 de 2020 mediante las cuales se modificaron transitoriamente “Los Lineamientos Técnicos -Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE” en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19, donde se entregaron las directrices para brindar la alimentación escolar a los titulares de derecho en los hogares en el marco de la educación en casa a través de la Ración Preparada en Casa – RPC.

En este contexto, se priorizó la entrega de la RPC con corte a 27 de marzo de 2020, estableciendo un total de 8.359 titulares de derecho para la operación en Emergencia. Al cierre de la vigencia 2020 se focalizaron 8.204 titulares de derecho, lo que representa el 86 % de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en establecimientos educativos oficiales (con corte a octubre de 2020).

Tabla 6 Operación 2020 – proyección 2021 Municipio de San Juan del Cesar (valores en pesos colombianos).

| ITEM | VALOR CIERRE 2020 | PROYECCION 2021 |
| --- | --- | --- |
| Días de operación | 41 días promedio en RPS y 160 RPC | 60 días RPC y 120 ETNO RPS/100 Rural y urbana RPS |
| Matricula total (octubre 2020) | 9.571 | 9.571 |
| Total titulares de derecho a focalizados 2020. | 8.204 | 9.227 |
| % de cobertura | 86 % | 96 % |
| Total raciones día | 8.204 | 9.227 |
| Costo diario | $22.994.577 | $28.279.045 |
| Costo raciones | $4.162.956.759 | $4.578.529.120 |
| Equipo de apoyo a la supervisión | $35.538.881 | $36.704.019 |
| Total costo de operación | $4.198.495.640 | $4.615.233.139 |
| Recursos MEN para financiamiento recursos PGN jornada regular | $2.111.048.591 | $1.603.956.098 |
| Recursos MEN para financiamiento recursos PGN jornada única | $1.257.414.380 | $1.284.768.877 |
| Presupuesto para financiamiento recursos SGP AE | $332.318.232 | $340.000.000 |
| Presupuesto para financiamiento CONPES 151 |  |  |
| Presupuesto para financiamiento recursos de Calidad |  |  |
| Presupuesto para financiamiento recursos de calidad-EMERGENCIA | $126.848.060 |  |
| Recursos del Balance | $370.866.377 | $1.386.508.164 |
| Total presupuesto para financiamiento operación | $4.198.495.640 | $4.615.233.139 |
| Número de niños faltante / sobrante. | 1.367 | 344 |

Fuente: Administración Temporal de la Competencia.

Para la vigencia 2021, se proyecta la entrega de raciones a 9.227 titulares de derecho focalizados, lo que representa una cobertura de 96 %. Frente al período y modalidad de ejecución del Programa en el Municipio de San Juan del Cesar, se proyecta la entrega de RPC por 60 días del calendario escolar y la entrega de Raciones Preparadas en Sitio durante 120 días para etno y 100 días para beneficiarios en zona urbana. No obstante, producto de la continuidad de la Emergencia Sanitaria, se precisó seguir con el modelo transitorio de entrega de RPC por mayor tiempo del planeado inicialmente. El costo total de la operación proyectada para 2021 asciende a $4.578 millones, cofinanciado con recursos del PGN y de la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP.

# SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Teniendo en cuenta los objetivos planteados por el Documento CONPES 3984 del 20 de febrero de 2020 numeral 6.2.3 para que las Entidades Territoriales No Certificadas en Educación, reasuman la competencia en la Asignación para la Alimentación Escolar, durante las diferentes asistencias técnicas llevadas a cabo al Municipio de San Juan del Cesar se dieron a conocer a los actores las actividades planteadas para la extensión de la Medida Correctiva, así como la normatividad vigente del PAE, las competencias del Municipio frente al PAE y la importancia de la coordinación entre este y la Asunción Temporal de la Competencia en lo referente a las acciones de articulación de los actores que integran el PAE, en la concurrencia de recursos invertidos para Alimentación Escolar y en la implementación y promoción del Control Social mediante la conformación de los Comités de Alimentación Escolar, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, establecidas en los Lineamientos Técnicos del Programa.

A continuación, se presenta un análisis del cumplimiento de las responsabilidades establecidas en el Documento CONPES 3984 de 2020 para que el Municipio de San Juan del Cesar reasuma la competencia de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar. Para la elaboración de este informe, tanto la Administración Municipal como la Administración Temporal para el Sector Educativo del Departamento de La Guajira suministraron la información solicitada por la Dirección General de Apoyo Fiscal relacionada con la Alimentación Escolar para las vigencias 2020 y 2021.

Actividad No. 1. Invertir en alimentación escolar con fuentes de recursos distintos a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP y del CONPES 151 de acuerdo con las prioridades definidas por la ATC.

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

El Municipio de San Juan del Cesar no aportó recursos diferentes a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP para la financiación del Programa en el año 2016, ni durante la vigencia de la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia en la prestación del Servicio de Alimentación Escolar, adoptada mediante la Resolución 0478 de 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Dirección insiste en la necesidad de financiar el Servicio en su jurisdicción con otras fuentes de recursos diferentes a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP, en el marco de la concurrencia de recursos (Bolsa Común) con la Administración Temporal de la Competencia, con el fin de garantizar la continuidad, cobertura y calidad en la prestación del Servicio, en los términos que establece el artículo 18 de la Ley 1450 de 2011 y la Resolución 29452 de 2017 del Ministerio de Educación Nacional.

Sobre las acciones emprendidas para dar cumplimiento a esta actividad la ATC señala en el Informe de Operación del PAE que el Municipio aportó $126,8 millones del componente de Calidad Matrícula de la Participación de Educación del SGP, atendiendo lo establecido por el Decreto 470 de 2020, “por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, para la cofinanciar la operación a través del convenio suscrito con PMA.

Así mismo, en el reporte que realiza la Entidad Territorial en el Formulario MEN-PAE del CHIP se evidencia la transferencia de recursos del SGP Educación Calidad por $39,5 millones; sin embargo, la Entidad no entregó información para constatar el giro de estos recursos. Además, en el informe de operación y ejecución del PAE entregado por la ATC no se constata la disponibilidad de estos recursos para la cofinanciación del programa.

Indicador de la Actividad: 100 %.

Actividad No. 2. Reportar la información al Formulario Único Territorial en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación.

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto el Municipio como la Asunción Temporal de la Competencia.

De acuerdo con la información de la Contaduría General de la Nación, para el cierre de 2020 se constata que el Municipio de San Juan del Cesar diligenció las Categorías del Formulario Único Territorial de manera oportuna.

En cuanto a la calidad, a continuación, se presenta el análisis para la Categorías del FUT asociadas al PAE:

Ingresos: A 31 de diciembre de 2020 el Municipio reportó ingresos de la Asignación Especial para Alimentación Escolar por $381,69 millones, $349,4 millones correspondientes a ingresos corrientes de conformidad con lo establecido en los Documentos de Distribución SGP-39-2019, SGP-42-2020 y SGP-48-2020 y $32,2 de recursos del balance.

No obstante, al evaluar la información reportada por el Municipio de San Juan del Cesar en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública se evidenció que no hay registro para los rendimientos financieros de la Asignación en la Categoría de Ingresos del Formulario Único Territorial, de modo que no es consistente con lo señalado en la ejecución presupuestal de ingresos. Así mismo, el monto reportado como recursos del balance para la vigencia 2020 no coincide con el superávit que resulta del ejercicio presupuestal de 2019.

Gastos: A cierre de 2020, la Entidad Territorial compromete, obliga y paga recursos de la fuente “SGP Alimentación Escolar once doceavas vigencia actual más ultima doceava vigencia anterior” por $381,9 millones, valor superior al recaudado por este concepto.

Reservas: Para 2020, se reportan reservas presupuestales con fuente de recursos de Alimentación Escolar de la vigencia 2019; sin embargo, el nombre de la reserva aparece con la denominación “Calidad – Matrícula” siendo lo correcto “SGP – Alimentación Escolar”, por otro lado no se evidencia el número del acto administrativo por medio del cual se constituyó la reserva.

Cuentas por Pagar: Para 2020, no se reportan cuentas por pagar con fuente de recursos de Alimentación Escolar de la vigencia 2019. Por lo cual el reporte es consistente con el ejercicio presupuestal de la vigencia 2019.

Cierre Fiscal: El monto reportado como superávit en la Categoría de Cierre Fiscal del FUT no corresponde al que resulta del ejercicio presupuestal a partir de la información reportada por el Municipio en las ejecuciones presupuestales. Así mismo, el valor reportado como saldo en caja y bancos en la Categoría de Cierre Fiscal del FUT no corresponde al que resulta del ejercicio presupuestal, a partir de la información reportada por el Municipio en las ejecuciones presupuestales.

Indicador de la Actividad: 20 %.

Actividad No. 3. Reportar la Categoría MEN-PAE del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación.

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto el Municipio como la Administración Temporal de la Competencia.

Para los Formularios A. Datos Contrato, B. Pólizas, C. Servicio Contratado y D. Modificaciones, el Municipio realizó el cargue de la información en el Sistema CHIP, con todos los campos en blanco, lo cual guarda consistencia con lo establecido en el Documento CONPES 3984 de 2020, teniendo en cuenta que la Administración Temporal de la Competencia es la encargada de ejecutar los recursos y desarrollar las acciones relacionadas con la planificación, contratación y operación del Programa para garantizar la Prestación del Servicio.

Frente al Formulario E. Transferencias la Administración Municipal realizó el reporte de la siguiente información:

Tabla 7 Reporte del Formulario Transferencias Categoría MEN-PAE enero – diciembre 2020.

| NOMBRE ENTIDAD QUE TRANSFIERE | NIT DE LA ENTIDAD QUE TRANSFIRE | NOMBRE ENTIDAD QUE RECIBE | NIT DE LA ENTIDAD QUE RECIBE | FUENTE DE RECURSOS | VALOR TRANS. (Pesos) | ACTO ADMINISTRATIVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| San Juan del Cesar | 892115179 | GOBERNACION DE LA GUAJIRA | 892115015 | 130 SGP Alimentación Escolar Once Doceavas Vigencia Actual Mas Ultima Doceava Vigencia Anterior | $349.439.137 | 275 |
|  |  |  |  | 230 SGP Educación Calidad Doce Doceavas Vigencia Actual | $39.583.200 | 369 |
|  |  |  |  | 120 SGP Alimentación Escolar Saldos No Ejecutados Vigencias Anteriores | $32.251.354 | 275 |
|  |  |  |  | 140 SGP Alimentación Escolar Rendimientos Financieros | $299.972 | 275 |

Fuente: Elaboración DAF con base en Categoría MEN-PAE del CHIP.

De lo anterior, se observa que el valor reportado como “130 SGP Alimentación Escolar Once Doceavas Vigencia Actual Mas Ultima Doceava Vigencia Anterior” no coincide con lo reportado en la ejecución presupuestal de gastos, ni en la Categoría de Gastos de Inversión del FUT. Así mismo, se evidencian transferencias por concepto rendimiento financieros de la AESGPAE que no están especificados en la ejecución presupuestal de gastos entregada por la Entidad.

Frente a los recursos que tienen como fuente “230 SGP Educación Calidad Doce Doceavas Vigencia Actual” la Entidad no aportó evidencias de esta transferencia. Al tiempo, en la certificación sobre las fuentes y montos de los recursos que financiaron la prestación del PAE en la vigencia 2020, en el marco de la Bolsa Común, entregada por la Dirección Financiera de la ATC no se relacionan estos recursos.

De este modo, en el citado informe se estableció que los recursos transferidos a la ETC La Guajira mediante Resoluciones 009 y 275 de 2020 por la ETNC San Juan del Cesar, incluyendo los recursos asignados mediante los Documentos de Distribución SGP-39-2019, SGP-42-2020 y SGP-48-2020 correspondiente al Sistema General de Participaciones - Asignación Especial para la Alimentación Escolar, ascienden a un valor de $376.735.111; es decir, $44.838.552 por debajo de lo reportado en el Formulario E de la Categoría MEN-PAE.

Finalmente, debido a las falencias en el Sistema del Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública en el cargue de la Categoría MEN–PAE del primer trimestre del año 2020, relacionadas con la actualización de los formularios por parte de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – “Alimentos para Aprender”, la condición de oportunidad en el reporte no será evaluada en este seguimiento.

Indicador de la Actividad: 80 %.

Actividad No. 7. Presentar y/o crear las siguientes herramientas y la armonización de los procesos que conforman el ciclo de programación y ejecución de la inversión: Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Plan de compras, Manual de Contratación, Banco de Proyectos (SUIFP Territorial) y Plan Anual de Adquisiciones.

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

A continuación, se presenta la relación de herramientas de planeación financiera presentadas por la Entidad Territorial para el cumplimiento de la Actividad contemplada en el Documento CONPES 3984 de 2020.

Tabla 8 Presentación de las Herramientas de Planeación financiera Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira 2020.

| Herramienta | 2020 (abril) | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Marco Fiscal de Mediano Plazo |  |  |
| Plan Indicativo |  |  |
| Plan Operativo Anual de Inversión |  |  |
| Plan de Acción |  |  |
| Plan Anual de Adquisiciones (Plan de Compras) |  |  |
| Manual de Contratación |  |  |
| Banco de Proyectos |  |  |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial.

La Entidad Territorial entregó las herramientas que conforman el ciclo de programación y ejecución de la inversión.

Indicador de la Actividad: 100 %.

Actividad No. 8. Incorporar el PAE en las siguientes herramientas: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Manual de Contratación y Plan Anual de Adquisiciones.

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

Tabla 9 Incorporación de la Alimentación Escolar en las Herramientas de Planeación financiera Municipio de San Juan del Cesar.

| Herramienta | Descripción |
| --- | --- |
| Marco Fiscal de Mediano Plazo | No se realiza de manera diferenciada el análisis de la proyección de recaudo de los recursos de la Asignación Especial para Alimentación Escolar toda vez que el Sistema General de Participaciones se encuentra desagregado por recursos de Educación, Salud, Agua Potable, Propósito General y Otros. De igual forma el análisis de las inversiones para el año 2020 en el caso de los recursos del SGP no realiza la distinción específica de la Alimentación Escolar por lo que se deduce que, de acuerdo con lo Asignado a la Entidad Territorial, los recursos se encuentran agregados en el Sector Educación, en el cual se tiene proyectado una inversión de $2.073 millones. |
| Plan Indicativo | Dentro del Eje Socio Cultural en el Programa “Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación” se encuentra el Producto "Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar". La meta del producto es del 70 % de estudiantes beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar. El valor total de la inversión es de $2.028 millones divididos de la siguiente manera: $389 millones en 2020, $419 millones en 2021, $519 millones en 2022 y $699 millones en 2023. Los recursos provienen principalmente del SGP Alimentación Escolar y SGP Educación. |
| Plan Operativo Anual de Inversión | El POAI 2021 presenta la inversión para el servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar por valor de $419 millones de los cuales $340 millones corresponden a SGP Alimentación Escolar y $79 millones a SGP Educación. |
| Plan de Acción | Se presenta dentro del Plan de Acción de la Secretaría de Desarrollo Social, el Programa "Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media", el Producto "Servicio de Apoyo a la permanencia con alimentación escolar" cuya meta es la recuperación del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio. La fecha de cumplimiento del primer semestre es en junio del 2021 y del segundo semestre es noviembre del 2021. |
| Plan Anual de Adquisiciones (Plan de Compras) | Se incluye el Proyecto “Contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Municipio de San Juan del Cesar- La Guajira de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y normas reglamentarias y complementarias” por un período de 10 meses y por un valor de $350 millones. |
| Manual de Contratación | No se incluye capítulo relacionado con el Programa de Alimentación Escolar |
| Banco de Proyectos | Se presenta solo un pantallazo del SUIFP pero no presenta el contenido del Banco de Proyectos de la Entidad Territorial |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial.

Indicador de la Actividad: 57,1 %.

Actividad No. 9. Crear dentro del manual de procesos y procedimientos un capítulo PAE en donde se determinen las condiciones a través de las cuales se haga la supervisión al Programa, en los casos en que contrate el Servicio.

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

El Municipio de San Juan del Cesar presenta el Decreto 015 de 2021 y el documento de articulación del PAE en los procesos del Municipio de San Juan del Cesar.

El documento presenta varios apartados en los que se desarrolla cada uno de los procesos relacionados con la ejecución del Programa tales como la elaboración del Diagnóstico Situacional, priorización de los establecimientos educativos, definición de la modalidad de suministro y tipo de ración, formulación del proyecto, concertación de la operación con comunidades indígenas, etapa pre contractual y firma de los contratos, focalización, plan de alistamiento, monitoreo control y seguimiento, ejecución financiera, realización de mesas pública, y comité de seguimiento operativo municipal.

Indicador de la Actividad: 1.

Actividad No. 10. Expedir un acto administrativo que designe a una persona de planta la función de la supervisión de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en la Entidad Territorial, que a su vez debe estar incluida en el manual de funciones.

Esta Actividad la deberá cumplir de la Entidad Territorial.

La Entidad Territorial expidió la Resolución No. 0465 del 22 de octubre de 2020, mediante la cual se designa a un funcionario de planta de la Alcaldía para que ejerza las funciones de vigilancia del Programa de Alimentación Escolar durante los años lectivos 2020, 2022 y 2023. Mediante el artículo primero de la citada Resolución se designa al cargo de Ludotecario (a) en la Ludoteca Naves municipal “Sembrando futuro” para que ejerza las funciones supervisión del PAE en los términos establecidos en el Acto Administrativo, presentando informes mensuales a la Administración Municipal a través de la Secretaría de Gobierno y Educación.

La Entidad Territorial no aportó el manual de funciones del cargo designado para la supervisión del PAE mediante la Resolución No. 0465 del 22 de octubre de 2020.

Es importante indicar que para el primer semestre de 2020 se había designado mediante Resolución 0231 del 18 de junio de 2020 al Secretario de Educación para esta labor. Sin embargo, en esta Resolución se cambia el cargo designado para la función de supervisión del PAE. Así mismo, la Entidad no aportó el manual de funciones del cargo.

Indicador de la Actividad: 1.

Actividad No. 11. Realizar un directorio de productores de bienes y proveedores de Servicios locales que cumplan las condiciones para contratar en el PAE, con el enfoque de articulación territorial para el fortalecimiento de las compras locales.

Esta Actividad la deberá cumplir de la Entidad Territorial.

La Entidad Territorial entregó a esta Dirección un directorio de ocho (8) productores de bienes y proveedores de Servicios ubicados en el Municipio que cumplen con las condiciones para contratar en el PAE.

Esta Dirección considera que se deben profundizar esfuerzos en la ampliación de un directorio local de productores de bienes y proveedores de servicios que cumplan las condiciones para contratar en el Programa de Alimentación Escolar, el cual debe ser actualizado periódicamente de acuerdo con las realidades del mercado.

Lo anterior teniendo en cuenta que de acuerdo con los datos del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de La Guajira, en diciembre de 2018 el Municipio contaba con 794 empresas activas, representando el 4,5 % del tejido empresarial del Departamento. De estas, el 45 % se dedican a comercio al por mayor y al por menor, 2,3 % a transporte y almacenamiento y 1,6% a agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; actividades relacionadas con el Servicio de Alimentación Escolar.

Se recomienda realizar el respectivo análisis de las condiciones de los productores locales para contratar con los operadores del Programa, teniendo en cuenta además la provisión de otros servicios asociados al Programa tales como el transporte de alimentos o el personal manipulador. Sobre este último, es vital tener en cuenta la expedición de la Ley 2042 de 2020 que ordena a los operadores del Programa “integrar dentro de su personal, como manipuladores, en un porcentaje no menor al 20%, a los padres de familia usuarios, priorizando a aquellos que sean cabeza de familia, que no pertenezcan al comité de vigilancia o control social y/o a la junta de la respectiva asociación de padres de familia”. En este sentido, es conveniente realizar un análisis de las personas que cumplan con dicho requerimiento en el territorio con miras al cumplimiento de dicha Ley.

Indicador de la Actividad: 1.

Actividad No. 12. Elaborar el Diagnóstico Situacional de las instituciones educativas de su jurisdicción de acuerdo con los Lineamientos Técnicos del PAE, como un instrumento de planeación y presupuestación, que será presentado al 30 de septiembre con la caracterización de las Instituciones educativas y sus sedes donde se prestará el Servicio del PAE frente a las condiciones de infraestructura, equipos, menaje, acceso y transporte de insumos y de alimentos, según la normatividad vigente y haberlo articulado con la Administración Temporal para la operación del Servicio.

Esta Actividad la deberá cumplir de la Entidad Territorial.

La Entidad Territorial no aportó información para verificar el cumplimiento de esta Actividad.

Indicador de la Actividad: 0.

Actividad No. 14. Construir el Plan de Acción de Agua Potable articulado con el PDA con las necesidades de solución de agua potable en los establecimientos educativos que no cuentan con este Servicio como insumo para la Alimentación Escolar, avalado por los Consejos Territoriales de Planeación y Municipal.

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto el Municipio como la Administración Temporal de la Competencia de Educación y Agua Potable.

Se tiene un Plan de Acción de Agua Potable articulado con el Plan Departamental de Agua que incluye la identificación de necesidades y propuestas de solución de agua potable en los establecimientos educativos que no cuentan con este Servicio como insumo para la Alimentación Escolar en 57 sedes beneficiarias. El Municipio remite la presentación del aval del Plan de Acción de Agua Potable en los establecimientos educativos por parte del Concejo Municipal del 12 de febrero de 2021 y el aval del Consejo Territorial de Planeación del Municipio de San Juan del Cesar del 12 de febrero de 2021, por lo tanto, se da por cumplida la Actividad.

Indicador de la Actividad: 1.

Actividad No. 15. Realizar procesos de concertación con las comunidades indígenas en el marco del Programa de Alimentación Indígena Propio - PAIP, a fin de diseñar e implementar una minuta con enfoque diferencial, con el acompañamiento de la Administración Temporal.

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto el Municipio como la Administración Temporal de la Competencia.

El Municipio de San Juan del Cesar realizó un proceso de concertación con las comunidades indígenas para la prestación del Servicio en la vigencia 2021. Según la información suministrada por la Administración Temporal de la Competencia y lo indicado en el Acta de Concertación, no se evidencia asistencia de funcionarios del Municipio, por lo cual, se observa el incumplimiento en este indicador.

Tabla 10 Participación en las concertaciones para la operación indígena por parte de la Administración Municipal. Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira para operación 2021.

| Fecha | Institución Educativa | Operador Escogido | Observaciones | Asistió Municipio | Contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/11/2020 | Internado Zharneka y Centro Etnoeducativo La Laguna | Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tairona | Asistió el Cabildo Gobernador de la comunidad La Laguna y Zharneka y votó por la Organización Wiwa. | No | CO1.PCCNTR. 2249507 |

Fuente: Elaboración DAF. Actas de Concertaciones del Programa de Alimentación Escolar. Departamento de La Guajira - Municipio de San Juan del Cesar e Información remitida por la Administración Temporal de la Competencia.

Indicador de la Actividad: 0 %.

Actividad No. 16. Conformar el Comité de Alimentación Escolar en las Instituciones educativas donde opere el Programa.

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto el Municipio como la Administración Temporal de la Competencia.

La Administración Temporal de la Competencia aportó las actas de conformación de los Comités de Alimentación Escolar y Dinamizadores del PAE para quince (15) de los dieciséis (16) establecimientos educativos en jurisdicción del Municipio de San Juan del Cesar, con la omisión de la conformación del CAE en la Institución María Auxiliadora.

Indicador de la Actividad: 93,7 %.

Actividad No. 17. Promover el control social en las instituciones educativas de su jurisdicción en el marco de las reuniones periódicas establecidas para los CAE y dinamizadores de acuerdo con la normatividad vigente.

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto el Municipio como la Administración Temporal de la Competencia.

En lo referente a la promoción del control social en los establecimientos educativos en el marco de las reuniones periódicas establecidas para los CAE, de acuerdo con la normatividad vigente, resulta pertinente señalar que la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 obligó a los actores a repensar la manera en la que interactúan para ejercer efectivamente el derecho a la participación ciudadana en el Programa de Alimentación Escolar.

En este sentido, desde la Entidad Territorial y la ATC, a través de su profesional de control social del equipo PAE, se adelantaron acciones como el acompañamiento, seguimiento y promoción vía telefónica con rectores y directores para la realización de reuniones periódicas. Se promovió la realización de seguimientos al Programa de Alimentación Escolar a través de medios no presenciales, como conferencias telefónicas, llamadas por WhatsApp y reuniones por diferentes plataformas virtuales.

Sobre el particular, el Municipio aportó las actas de reuniones que les fueron entregadas desde los establecimientos educativos y la ATC, por su parte entregó el detalle de la gestión realizada:

Tabla 11 Reuniones de los Comités de Alimentación en el Municipio de San Juan del Cesar, vigencia 2020.

| Institución educativa | Tipo | Fecha de conformación | Documento de conformación | Mes | Fecha de realización de la reunión | Nombre del documento soporte (acta o evidencia de la gestión) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRO EDUCATIVO RURAL EL TABLAZO | CAE | 15/05/20 | ACTA | may-dic-20 |  | Email, Llamada, whatsapp |
| CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE PIEDRAS | CAE | 6/02/20 | ACTA | may-dic-20 |  | Email, Llamada, whatsapp |
| CENTRO RURAL MIXTO LOS HATICOS | CAE | 3/03/20 | ACTA | may-20 | 19/05/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | jun-20 | 25/06/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | jul-20 | 28/07/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | ago-20 | 31/08/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | sep-dic-20 |  | Email, Llamada, whatsapp |
| CENTRO RURAL MIXTO LOS PONDORES | CAE | 6/02/20 | ACTA | may-jun-20 |  | Email, Llamada, whatsapp |
|  |  |  |  | jul-20 | 10/07/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | ago-20 |  | Email, Llamada, whatsapp |
|  |  |  |  | sep-20 | 9/09/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | oct-dic-20 |  | Email, Llamada, whatsapp |
| I. E. RURAL MERCEDES ROMERO DE QUINTERO | CAE | 11/03/20 | ACTA | may-jun-20 |  | Email, Llamada, whatsapp |
|  |  |  |  | jul-20 | 4/07/2020 | Acta de seguimiento |
| INSTITUCIÓN MARIA AUXILIADORA | CAE |  |  | May-dic-20 |  | Email, Llamada, whatsapp |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA JOAQUINA RODRIGUEZ DE CANAVERALES | CAE | 3/03/20 | ACTA | may-jun-20 |  | Email, Llamada, whatsapp |
|  |  |  |  | jul-20 | 13/07/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | ago-20 |  | Email, Llamada, whatsapp |
|  |  |  |  | sep-20 | 1/09/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | oct-dic-20 |  | Email, Llamada, whatsapp |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE EDUARDO GUERRA | CAE | 13/03/20 | ACTA | may-dic-20 |  | Email, Llamada, whatsapp |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DAVILA | CAE | 17/02/20 | ACTA | may-dic-20 |  | Email, Llamada, whatsapp |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMELO | CAE | 6/02/20 | ACTA | may-dic-20 |  | Email, Llamada, whatsapp |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR | CAE | 5/02/20 | ACTA | may-dic-20 |  | Email, Llamada, whatsapp |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA EMMA MENDOZA | CAE | 13/03/20 | ACTA | may-jun-20 |  | Email, Llamada, whatsapp |
|  |  |  |  | jul-20 | 13/07/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | ago-20 |  | Email, Llamada, whatsapp |
|  |  |  |  | sep-20 | 7/09/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | oct-dic-20 |  | Email, Llamada, whatsapp |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CARACOLI | CAE | 20/03/20 | ACTA | may-20 | 19/05/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | jun-20 | 24/06/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | jul-20 | 29/07/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | ago-20 | 15/08/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | sep-20 | 10/09/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | oct-dic-20 |  | Email, Llamada, whatsapp |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL HUGUES MANUEL LACOUTURE | CAE | 16/06/20 | ACTA | may-dic-20 |  | Email, Llamada, whatsapp |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO RURAL E INTERNADO ZHARNEKA | DINAMIZADOR | 6/02/20 | ACTA | may-20 |  | Email, Llamada, whatsapp |
|  |  |  |  | jun-20 | 6/06/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | jul-20 | 7/07/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | ago-20 | 7/08/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | sep-20 | 6/09/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | oct-20 | 3/10/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | nov-20 | 1/11/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | dic-20 |  | Email, Llamada, whatsapp |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO LA LAGUNA | DINAMIZADOR | 6/02/20 | ACTA | may-20 |  | Email, Llamada, whatsapp |
|  |  |  |  | jun-20 | 6/06/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | jul-20 | 7/07/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | ago-20 | 7/08/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | sep-20 | 6/09/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | oct-20 | 10/04/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | nov-20 | 2/11/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | dic-20 |  | Acta de seguimiento |

Fuente: Administración Temporal de la Competencia

Se constata la gestión realizada por parte de la Administración Municipal y de la ATC para la puesta en marcha de los mecanismos de control social en las instituciones educativas del Municipio de San Juan del Cesar.

Indicador de la Actividad: 100 %.

Actividad No. 18. Conformar el Comité de Seguimiento Operativo del PAE, integrado como mínimo por los funcionarios de las siguientes dependencias del Departamento/Municipio: Secretaría de Hacienda, de Salud, Educación, de la Oficina Jurídica y de Control Interno o quien haga sus veces y así mimo deberá contar en los Municipios No Certificados con la participación de un delegado de la Gobernación y de la comunidad educativa. La Entidad Territorial deberá garantizar la conformación del Comité, soportado bajo un acto administrativo, además de que se lleve a cabo mínimo una reunión por trimestre. Tras cada reunión deberá suscribirse acta firmada por los integrantes.

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

El Alcalde Municipal, expidió la Resolución 0222 del 9 de junio de 2020, por medio de la cual se crea el Comité de Seguimiento Operativo para el Municipio de San Juan del Cesar - La Guajira. En el artículo 2 se establece como integrantes a funcionarios de las siguientes áreas: Secretaria de Hacienda, Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, Oficina Asesora Jurídica, Control Interno, representante de la Gobernación y delegados de la comunidad educativa. Además, en el artículo 3 se establece que podrán citarse como invitados a: Alcalde, representante del Ministerio de Educación Nacional, representante legal del operador, representantes de las instituciones educativas del Municipio y demás interesados que se estimen conveniente para el seguimiento.

En virtud de que la Actividad se soporta bajo el número de actas de sesión del Comité de Seguimiento Operativo del PAE de la Entidad Territorial y en el entendido que no se aportó ningún documento, no se puede constatar el avance en el indicador.

Indicador de la Actividad: 0.

Actividad No. 19. Realizar la rendición de cuentas de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Municipio, de acuerdo con la información entregada por la Administración Temporal de la Competencia.

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto el Municipio como la Administración Temporal de la Competencia.

La Entidad Territorial no aportó información para verificar el cumplimiento de esta Actividad.

Indicador de la Actividad: 0.

Actividad No. 20. Participar en las Mesas Públicas del Programa, lideradas por la Administración Temporal de la Competencia durante el calendario escolar.

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

La Entidad Territorial no aportó información para verificar el cumplimiento de esta Actividad.

La Administración Temporal de la Competencia remitió el listado de los asistentes a las mesas públicas, realizadas el 19 de junio y el 26 de noviembre de 2020. De los asistentes relacionados ninguno hace parte de la Alcaldía Municipal de San Juan del Cesar.

Indicador de la Actividad: 0 %.

# SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL.

Actividad No. 4 Reportar la Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación (para las ETC en Educación).

La Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos, está compuesta por cuatro (4) Formularios: 01. Recursos, 02. Tipo de Población, 03. Ración y 04. Flujo de Pagos. Al evaluar cada uno de ellos a diciembre de 2020 se puede evidenciar lo siguiente:

Recursos.

A cierre de 2020, la Administración Temporal de la Competencia reportó en el Formulario Recursos de la Categoría MEN–PAE Ejecución de Recursos la información sobre la fuente de financiación y el valor asignado para los contratos suscritos para la operación en el Municipio de San juan del Cesar. Para el Contrato AT-088-2020 la información coincide con la entregada por la ATC para las fuentes y valores comprometidos.

En lo referente al Convenio suscrito con PMA, a 31 de diciembre de 2020, el valor reportado en este Formulario difiere de lo programado para la operación, ya que según la relación de contratos y ejecución de la ETC La Guajira entregado por la ATC, el valor inicial era de $10.954.262.050 y se estimó una inversión de $24.138.202.458 para la vigencia 2020.

Tabla 12 Información reportada del Formulario Recursos de la Categoría MEN -PAE Ejecución de Recursos de la Gobernación de La Guajira para el Municipio de San Juan del Cesar, diciembre 2020.

| CONCEPTO DE GASTO DE INVERSION | NUMERO DE CONTRATO | FUENTE DE RECURSOS | VALOR INICIAL DEL CONTRATO (Pesos) | ADICION DEL CONTRATO | TOTAL DEL CONTRATO (Pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATACIÓN CON TERCEROS PARA LA PROVISIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | CONVENIO ESPECÍFICO 2019 – PMA | 540 TRANSFENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR LEY 1450 DE 2011 MEN | $8.904.798.268 | $6.274.644.976 | $19.732.536.896 |
|  |  | 130 SGP ALIMENTACION ESCOLAR ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR | $607.998.958 | $547.924.729 |  |
|  |  | 230 SGP EDUCACION CALIDAD DOCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL | $347.840.777 | $1.508.519.982 |  |
|  |  | 110 INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION ESPECIFICA - RECURSOS PROPIOS | $7.262.656 | $7.562.626 |  |
|  |  | 120 SGP ALIMENTACION ESCOLAR SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIAS ANTERIORES | $0 | $32.251.354 |  |
|  |  | 550 CONFINANCIACION ALIMENTACIÓN ESCOLAR ARTICULO 145 LEY 1530 DE 2012 - CONPES 151 DE 2012 | $0 | $1.493.732.570 |  |
|  | AT-088-2020 | 130 SGP ALIMENTACION ESCOLAR ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR | $ 221.085.180 | $ 0 | $ 500.893.740 |
|  |  | 540 TRANSFENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR LEY 1450 DE 2011 MEN | $ 279.808.560 | $ 0 |  |

Fuente: Información reportada en el Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP por parte de la Administración Temporal para el Sector Educativo.

Tipo de Población.

La Administración Temporal para el Sector Educativo presentó la información de los beneficiarios del Programa para con corte al primer trimestre de la vigencia. Frente a la información reportada por la Entidad Territorial se evidencia que existe inconsistencias en cuanto al Convenio Específico 2019 suscrito con el PMA con corte al mes de noviembre se registraba un total de 43.871 titulares de derecho focalizados en los 12 Municipios No Certificados en Educación de La Guajira, mientras que en el reporte que se muestra en la tabla solo dan cuenta de 46.556 estudiantes focalizados.

Así mismo, para el Contrato AT-088-2020 se registra un total de 843 titulares de derecho para operación indígena, sin embargo este reporte no guarda consistencia con la información contractual, en la que se registran 877 titulares de derecho.

Tabla 13 Información reportada del Formulario Tipo de Población de la Categoría MEN -PAE Ejecución de Recursos de la Gobernación de La Guajira para el Municipio de San Juan del Cesar, diciembre 2020.

| NUMERO DE CONTRATO | GRUPO ETNICO | NUMERO DE TITULARES DE DERECHO(Unidad) | NÚMERO DE TITULARES DE DERECHO SEGÚN REPORTE ENTREGADO |
| --- | --- | --- | --- |
| CONVENIO ESPECÍFICO 2019 | MAYORITARIO | 46.556 | 43.871 |
| AT-088-2020 | INDIGENA | 843 | 877 |

Fuente: Información reportada en el Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP por parte de la Administración Temporal para el Sector Educativo.

Ración.

Frente a la ejecución del Convenio Específico con PMA, a partir del consolidado de raciones ejecutadas, se tiene un total de 43.871 titulares de derecho focalizados para la octava y última entrega del PAE, con un consolidado de 8.314.030 raciones entregadas a lo largo del calendario escolar, con un valor total de operación de $21.949.309.410. De este modo, los valores reportados para el Convenio suscrito con PMA, no coincide con los demás documentos aportados a esta Dirección sobre la programación y ejecución del Programa.

Así mismo, para el Contrato AT-088-2020 se registra un total; sin embargo, el reporte no guarda consistencia con la información contractual, en la que se registran 877 titulares de derecho, un valor ejecutado de $458.953.196 para la entrega de 173.523 raciones a lo largo de la vigencia 2020.

Tabla 14 Información reportada del Formulario Ración de la Categoría MEN -PAE Ejecución de Recursos de la Gobernación de La Guajira diciembre para el Municipio de San Juan del Cesar, diciembre 2020

| NUMERO DE CONTRATO | TIPO DE RACION | DÍAS DE ATENCION CONTRATADOS (Días) | NUMERO DE RACIONES CONTRATADAS (Unidad) | TOTAL RACIONES CONTRATADAS (Unidad) | TOTAL VALOR CONTRATADO (Pesos) | DÍAS ATENCION EJECUTADOS (Unidad) | NUMERO RACION EJECUTADA DIARIA (Unidad) | TOTAL RACIONES EJECUTADAS (Unidad) | VALOR EJECUTADO (Pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONVENIO ESPECÏFICO 2019 | PAE REGULAR COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS | 180 | 46.556 | 8.330.080 | $23.581.428.840 | 180 | 46.556 | 8.380.080 | $23.581.428.840 |
| AT-088-2020 | JORNADA UNICA ALMUERZOS | 180 | 843 | 151.740 | $500.893.740 | 31 | 826 | 25.606 | $84.525.406 |
|  | JORNADA UNICA ALMUERZOS | 180 | 843 | 151.740 | $415.767.600 | 10 | 758 | 7.580 | $20.769.200 |
|  | RACION PARA PREPARAR EN CASA | 180 | 843 | 151.740 | $382.384.800 | 166 | 843 | 139.938 | $352.643.760 |

Fuente: Información reportada en el Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP por parte de la Administración Temporal para el Sector Educativo.

Flujos de Pagos.

A partir de la información diligenciada en el Formulario de Flujo de Pagos de la Categoría MEN–PAE Ejecución de Recursos con corte al mes de diciembre 2020, se observa que el reporte fue realizado de manera inconsistente toda vez que el valor total del Contrato no coincide con lo reportado en el Formulario de Recursos, ni tampoco con la información suministrada a esta Dirección por parte de la Administración Temporal del Sector Educativo.

Tabla 15 Información reportada del Formulario Flujo de Pagos de la Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos de la Gobernación de La Guajira para el Municipio de San Juan del Cesar, diciembre 2020.

| NUMERO DE CONTRATO | NOMBRES OPERADOR O CONTRATISTA | VALOR DEL CONTRATO (Pesos) | PAGOS 1er SEMESTRE (Pesos) | PAGO 2do SEMESTRE (Pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONVENIO ESPECÍFICO 2019 | PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS | $13.599.952.020 | $8.904.798.266 | $4.695.153.754 |
| AT-088-2020 | ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAIRONA | $279.808.560 | $146.122.248 | $133.686.312 |

Fuente: Información reportada en el Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP por parte de la Administración Temporal para el Sector Educativo.

Al tenor de lo expuesto, se solicita realizar la revisión exhaustiva de la Categoría MEN-PAE Ejecución de recursos por parte del Departamento de La Guajira toda vez que de los cuatro (4) Formularios diligenciados ninguno cumple con las características de calidad de la información. En cuanto a la oportunidad, este criterio no será tenido en cuenta en este seguimiento dado las fallas que se presentaron en la Plataforma del CHIP.

Tabla 16 Reporte de los Formularios Categoría MEN PAE Ejecución de Recursos diciembre 2020

| ESTADO DEL REPORTE MEN PAE EJECUCIÓN DE RECURSOS ENERO-DICIEMBRE 2020 |  |
| --- | --- |
| FORMULARIO | ESTADO |
| 01. Recursos | No Cumple |
| 02. Tipo de Población | No Cumple |
| 03. Ración | No Cumple |
| 04. Flujo de Pagos | No Cumple |

Fuente: Elaboración DAF con base en reporte MEN-PAE Ejecución de recursos del Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP.

Indicador de la Actividad: 0 %.

Actividad No. 5. Registrar, actualizar y validar la información referente a los niños, niñas adolescentes y jóvenes focalizados de acuerdo con los Lineamientos Técnico- Administrativos registrados en el SIMAT.

Los Formularios 6A y 13A del Sistema de Matrícula presentados dan cuenta de una matrícula para el Municipio de San Juan del Cesar de 9.473 estudiantes a noviembre de 2020, de los cuales 7.740 son titulares de derecho del PAE, según lo indicado en el archivo 13A con fecha 30 de noviembre de 2020: 4.982 beneficiarios del complemento alimentario AM/PM y 2.758 del complemento alimentario tipo almuerzo. Lo anterior en contravía a lo establecido en el informe de operación y ejecución del PAE en el Municipio de San Juan del Cesar entregado por la ATC, en el que se establece la atención de 8.204 titulares de derecho.

A partir de la información presentada por la Administración Temporal de la Competencia se observaron una serie de inconsistencias en los Formularios 6A y 13A del SIMAT para el Municipio de San Juan del Cesar los cuales se mencionan a continuación.

En el Formulario 13A no se registra información de titulares de derecho de la Institución Etnoeducativo Rural E Internado Zharneka y del Centro Etnoeducativo La Laguna, en los que se contrató la operación para la atención a 877 titulares de derecho mediante el Contrato AT-088-2020.

Así mismo, se identifica que 425 de los estudiantes en este Formulario fueron reportados con números de identificación con menos de diez dígitos. Estos deberán ser revisados y hacer la respectiva corrección en caso de ser necesario.

Tabla 17 Número de casos de documentos de identificación con problemas en la calidad de los datos en el Formulario 13A SIMAT en el Municipio de San Juan del Cesar - La Guajira vigencia 2020

| No. DE DÍGITOS | No. DE CASOS |
| --- | --- |
| 3 | 2 |
| 4 | 9 |
| 5 | 10 |
| 6 | 76 |
| 7 | 65 |
| 8 | 255 |
| 9 | 8 |
| Total | 425 |

Fuente: Información del Formulario 13A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia.

De igual manera en el Formulario 13A se identifican dos (2) titulares con documentos repetidos:

Tabla 18 Relación de estudiantes con número de documento repetido Formulario 13A SIMAT en el Municipio de San Juan del Cesar - La Guajira vigencia 2020.

| DOCUMENTO_ALUMNO | APELLIDOS_ALUMNO | NOMBRES_ALUMNO |
| --- | --- | --- |
| 1122400055 | MAESTRE VEGA | CARLOS FARID |
| 1122400055 | BOSSIO BRITO | ALEJANDRO JOSE |
| 1122402450 | MANJARRES MENDOZA | MARIA ANGEL |
| 1122402450 | BRITO GAMEZ | KANER YESITH |

Fuente: Información del Formulario 13A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia.

De la misma manera, se observan cerca de ocho (8) estudiantes con los mismos nombres y apellidos, con número de identificación diferente los cuales se sugiere realizar la respectiva revisión en el Sistema.

Tabla 19 Relación de estudiantes con nombre repetido Formulario 13A SIMAT en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira vigencia 2020.

| DOCUMENTO_ALUMNO | APELLIDOS_ALUMNO | NOMBRES_ALUMNO |
| --- | --- | --- |
| 1123401934 | FRAGOZO MINDIOLA | MARIA CAMILA |
| 1122401934 | FRAGOZO MINDIOLA | MARIA CAMILA |
| 1120243087 | FUENTES BRITO | THALIANA |
| 1120244962 | FUENTES BRITO | THALIANA |
| 1131068584 | PINTO BRITO | YARIANA YANETH |
| N37924816965 | PINTO BRITO | YARIANA YANETH |
| 569113 | VEGA VELAZQUEZ | YOHIKER RAFAEL |
| 566113 | VEGA VELAZQUEZ | YOHIKER RAFAEL |

Fuente: Información del Formulario 13A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia.

Ahora bien, con relación al cálculo del indicador, se constató que de los 7.740 registros del Formulario 13A del SIMAT (sin incluir ciclos de adultos) al comparar con el Anexo 6A, se presentaron dieciocho (18) números de documentos que no coinciden, y que se presentan a continuación:

Tabla 20 Relación de estudiantes en el Formulario 13A del SIMAT que no se encuentran relacionados en el Formulario 6A del SIMAT.

| NRO DOCUMENTO | APELLIDOS_ALUMNO | NOMBRES_ALUMNO |
| --- | --- | --- |
| N142754333738 | BAQUERO AGUILAR | YOHANDRIS ISABEL |
| N142754774543 | NIEVES ESTRADA | JANA ISABEL |
| 1122414704 | JIMENEZ VEGA | JUAN SEBASTIAN |
| 1175717533 | CAMPO CARPIO | GUADALUPE |
| 11377244519 | ALVAREZ VASQUEZ | JESUS ANDRES |
| 1120746114 | VIDAL MENDOZA | ALEXANDRA ANDREA |
| 1123972357 | VIANA MOLINA | JOHANA MARISELA |
| 1175717403 | PEREZ LAGUNA | KAROLAY ISABEL |
| 1120244871 | NUÃ‘EZ OROZCO | KEVIN FAIR |
| N44594721605 | FRIAS FERNANDEZ | YALFRE DAVID |
| 1122414155 | ESPAÃ‘A DOMINGUEZ | HAZLEMAAR HENRIQUE |
| 1119403226 | BERMUDEZ RANGEL | ANDRES FELIPE |
| N44594567909 | BARRIOS PEREZ | VALERIN ONICERETH |
| N44594627671 | RAMIREZ CAÃ‘IZAREZ | KELVIN ALEJANDRO |
| 1120245024 | CASTRO OÃ‘ATE | RAMSES ALI |
| N44594536044 | BARRIOS CHAVEZ | JEAN CARLOS |
| 1079657894 | MEJIA GUTIERRES | STEFANY JULIETH |
| 1046817985 | BARRIOS CARDOSO | SAMUEL LUCIANO |

Fuente: Información del Formulario 13A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia.

De acuerdo con lo anterior, se hace el llamado a corregir las inconsistencias presentadas en el reporte de información en SIMAT.

Indicador de la Actividad: 99 %

Actividad No. 6. Publicar en el SECOP la totalidad de documentos y actos relacionados con los procesos de contratación relacionados con el PAE

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público evaluó el reporte de la información de los contratos suscritos de para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP, evidenciando que para la vigencia 2020 los dos contratos suscritos por la ATC para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Municipio de San Juan del Cesar se encuentran publicados en el Sistema.

De la misma manera, para la vigencia 2021 la Administración Temporal de la Competencia publicó los procesos contractuales llevados a cabo para garantizar la operación en el Municipio de San Juan del Cesar: el Contrato CO1.PCCNTR.2249507 con la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona para la prestación del Servicio en la Institución Etnoeducativa Rural Internado Zharneka y en el Centro Etnoeducativo La Laguna; y del Convenio Específico con PMA para la atención a la población mayoritaria.

Tabla 21 Relación de contratos en el Municipio de San Juan del Cesar para la operación del PAE

| No. de Proceso - Enlace | Operador | Objeto | Cuantía (Pesos) | Fecha de celebración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONVENIO ESPECIFICO 2019 | PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS - PMA | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PAE EN LOS CATORCE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y EL DISEÑO DE UN MODELO INTEGRAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CON ENFOQUE DIFERENCIAL. | $24.540.865.938 | 2/05/2017 |
| CO1.PCCNTR.2249507 | ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAyRONA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INTERNADO ZHARNEKA SEDES Y EL CENTRO ETNOEDUCATIVO LA LAGUNA, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA, VIGENCIA 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 y LAS RESOLUCIONES 0006 Y 0007 DE 2020 EXPEDIDAS POR LA UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN SEA EL CASO. | $484.936.800 | 5/02/2021 |

Fuente: Elaboración DAF con base en el reporte en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP.

Frente a la publicación de los documentos y actos relacionados con el proceso de contratación, vale la pena señalar que según los Decretos 1081 y 1082 de 2015, se debe cumplir la obligación de publicar todos los documentos relacionados con la gestión contractual en un plazo máximo de tres (3) días después de su expedición.

Indicador de la Actividad: 100 %.

Actividad No. 13. Elaborar y/o suministrar los informes de la supervisión y/o interventoría de cada uno de los contratos suscritos para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar por cada entidad territorial, en donde se identifique el registro de raciones entregadas, los recursos ejecutados por fuente de financiación, así como especificaciones técnicas relacionadas con la prestación del Servicio en el marco de los Lineamientos Técnicos del Programa tales como: gramaje de alimentos, minuta patrón, piezas graficas de socialización y comunicación del PAE e instrumentos para control social en el comedor escolar, cumplimiento de las condiciones de contratación y sanitarias del personal manipulador e implementación del plan de saneamiento básico.

Durante el período evaluado, la Administración Temporal de la Competencia realizó seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos para la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en la Entidad Territorial, como se describe a continuación:

Durante el mes de febrero y hasta 16 de marzo se detalla la operación del PAE de acuerdo con lo establecido en cada contrato sobre la programación de pagos, el tipo de complemento alimentario y la modalidad de suministro para cada institución priorizada, conforme a lo establecido en las Resoluciones No. 29452 de 2017 y 18858 del 2018; entre el 17 al 31 de marzo, en el marco de la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y teniendo en cuenta lo descrito en la Circular 01 de la Unidad Especial de Alimentación Escolar, se hace referencia a la distribución de insumos alimentarios que ya se habían adquirido para la atención; finalmente, a partir de abril y hasta noviembre se especifica la operación a través de la Estrategia PAE en Casa en la modalidad Ración para Preparar en Casa, en aplicación de las Resoluciones No. 006, 007 y 008 de 2020 de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – “Alimentos para Aprender”.

De este modo, la Administración Temporal de la Competencia aportó lo informes de supervisión según la programación de pagos para el Contrato AT-088-2020 suscrito con la Organización Wiwa Yugumaiun Sunkuanarrua Tayrona para la prestación del Servicio en la Institución Etnoeducativa Rural Internado Zharneka y en el Centro Etnoeducativo La Laguna. En el caso del Programa Mundial de Alimentos la ATC no aportó información; sin embargo, se constata la publicación de los informes parciales de supervisión para los meses de febrero a septiembre de 2020 en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP.

Sobre las condiciones establecidas en el Documento CONPES No. 3984 de 2020, los informes parciales de supervisión aportados incluyen la información requerida sobre el registro de raciones entregadas, los recursos ejecutados, así como las especificaciones técnicas relacionadas con la prestación del Servicio en el marco de los Lineamientos Técnicos del Programa.

Indicador de la Actividad: 90 %.

Actividad No. 21. Consolidar el número de raciones efectivamente entregadas en cada una de las sedes de las instituciones educativas, estableciendo el valor de la ración por tipo de ración, el número de días que se brindó el Servicio, el valor de los cupos y el valor total del contrato para la Entidad Territorial

La Administración Temporal de la Competencia consolidó mensualmente el número de raciones efectivamente entregadas en cada una de las sedes de las instituciones educativas del Municipio de San Juan del Cesar, en las condiciones especificadas en el Documento CONPES 3984 de 2020, como se muestra a continuación:

el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira.

Tabla 22 Consolidado de raciones efectivamente entregadas en los establecimientos educativos del Municipio de San Juan del Cesar, 2020.

| MES / CONTRATO | AT-088-2020 | Convenio especifico - PMA |
| --- | --- | --- |
| FEBRERO | 15.500 | 75.911 |
| MARZO | 17.703 | 128.816 |
| ABRIL | 877 | 7.482 |
| MAYO | 877 | 7.291 |
| JUNIO | 877 | 7.274 |
| JULIO | 877 | 7.321 |
| AGOSTO | 877 | 7.131 |
| SEPTIEMBRE | 877 | 7.247 |
| OCTUBRE | 877 | 7.572 |
| NOVIEMBRE | 877 | 7.238 |

Fuente: Elaboración DAF con base en información entregada por la Administración Temporal de la Competencia.

Con el objetivo de consolidar el indicador dispuesto para esta Actividad en el Documento CONPES 3984 de 2020, la cual consiste en comparar el número de raciones efectivamente entregadas con respecto a los beneficiarios registrados en el Sistema de Matrícula - SIMAT, se tomó la base de beneficiarios contenida en el Anexo 13A del SIMAT con corte del mes de noviembre 2020 y se cruzó con el total de los cupos atendidos con la Ración Preparada en Casa - RPC para el mismo mes.

Al tenor de lo expuesto, se muestra el resultado del ejercicio del mes de noviembre de 2020:

Tabla 23 Cálculo del Indicador No 21 a partir de los informes de supervisión presentados por la Administración Temporal y el Formulario 13A del SIMAT para el mes de noviembre de 2020.

| CONTRATO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | TITULARES DE DERECHO SEGÚN ENTREGA | TITULARES DE DERECHO SEGÜN SIMAT 13A | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT-088-2020 | Institución Etnoeducativo Rural E Internado Zharneka | 343 | S/I | 0 % |
|  | Centro Etnoeducativo La Laguna | 534 | S/I | 0 % |
| CONVENIO ESPECÍFICO 2019 | Centro Educativo Rural El Tablazo | 116 | 134 | 87 % |
|  | Centro Educativo Corral De Piedras | 89 | 105 | 85 % |
|  | Centro Rural Mixto Los Haticos | 131 | 137 | 96 % |
|  | Centro Rural Mixto Los Pondores | 77 | 101 | 76 % |
|  | I. E. Rural Mercedes Romero De Quintero | 164 | 183 | 90 % |
|  | Institución María Auxiliadora | 816 | 924 | 88 % |
|  | Institución Educativa Ana Joaquina Rodríguez De Canaverales | 644 | 340 | 189 % |
|  | Institución Educativa José Eduardo Guerra | 374 | 497 | 75 % |
|  | Institución Educativa Manuel Antonio Dávila | 726 | 804 | 90 % |
|  | Institución Educativa El Carmelo | 1.320 | 1.402 | 94 % |
|  | Institución Educativa La Normal Superior | 1.363 | 1.412 | 97 % |
|  | Institución Educativa María Emma Mendoza | 853 | 1.100 | 78 % |
|  | Institución Educativa Rural Caracolí | 222 | 235 | 94 % |
|  | Institución Educativa Rural Hugues Manuel Lacouture | 343 | 366 | 94 % |
| TOTAL GENERAL |  | 8.115 | 7.740 | 83 % |

Fuente: Elaboración DAF con base en información entregada por la Administración Temporal de la Competencia.

Se observa que el consolidado de raciones entregadas y la información en el Anexo 13A del SIMAT no coincide para ningún establecimiento educativo del Municipio de San Juan del Cesar. Adicionalmente, como se señaló en la Actividad No. 5, en el Formulario 13A no se registra información de titulares de derecho de la Institución Etnoeducativo Rural E Internado Zharneka y del Centro Etnoeducativo La Laguna, en los que se contrató la operación para la atención a 877 titulares de derecho mediante el Contrato AT-088-2020.

Indicador de la Actividad: 83 %.

Actividad No. 22. Suscribir los contratos para proveer el Servicio de Alimentación Escolar con oportunidad.

La prestación del Servicio para la población mayoritaria, asegurada a través del Convenio Específico suscrito con el PMA inició el 8 de febrero de 2021, que corresponde al primer día del calendario escolar, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0983 del 19 de octubre de 2020, modificada por la Resolución 004 del 5 de enero de 2021.

Entre tanto, la operación en la Institución Etnoeducativo Rural E Internado Zharneka y del Centro Etnoeducativo La Laguna, asegurada mediante el Contrato CO1.PCCNTR.2249507 suscrito con la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona, inició el 16 de febrero de 2021, lo que representó seis (6) días del calendario escolar de retraso en la prestación del Servicio.

Indicador de la Actividad: 6.

Actividad No. 23. Ejecución de los contratos para garantizar el Servicio de Alimentación Escolar durante todo el calendario escolar.

A partir de la información entregada por la Administración Temporal de la Competencia se evidencia que se realizó la prestación del Servicio de Alimentación Escolar mediante el Convenio con el Programa Mundial de Alimentos y sus modificaciones durante 190 días del calendario escolar, en promedio.

Vale la pena señalar que a partir de abril y hasta noviembre de 2020 se garantizó la entrega de raciones para preparar en casa, que se define como una canasta básica de alimentos equivalentes a un tiempo de comida al día por veinte (20) días, respondiendo a las condiciones generadas por la emergencia ocasionada por el COVID-19.

Tabla 24 Días del calendario escolar en los que se garantiza la prestación del Servicio en cada una de las sedes de las Instituciones Educativas del Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira.

| No. De proceso | Institución Educativa | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT-088-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO LA LAGUNA | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 201 |
|  | INSTITUCION ETNOEDUCATIVO RURAL E INTERNADO ZHARNEKA | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 201 |
| CONVENIO PMA | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL TABLAZO | 13 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 188 |
|  | CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE PIEDRAS | 6 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 181 |
|  | CENTRO RURAL MIXTO LOS HATICOS | 13 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 188 |
|  | CENTRO RURAL MIXTO LOS PONDORES | 13 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 188 |
|  | I. E. RURAL MERCEDES ROMERO DE QUINTERO | 13 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 188 |
|  | INSTITUCION MARIA AUXILIADORA | 13 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 192 |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA ANA JOAQUINA RODRIGUEZ DE CANAVERALES | 13 | 15 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 181 |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EDUARDO GUERRA | 13 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 188 |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO DAVILA | 13 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 192 |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMELO | 13 | 17 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 170 |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR | 13 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 189 |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA EMMA MENDOZA | 13 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 188 |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CARACOLI | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 184 |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL HUGUES MANUEL LACOUTURE | 13 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 188 |
| Promedio |  | 14 | 17 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 190 |

Fuente: Elaboración DAF con base en información entregada por la Administración Temporal de la Competencia.

Indicador de la Actividad: Promedio de Ejecución 100 %.

Actividad No. 24. Para cada Entidad Territorial elaborar un informe de ejecución presupuestal con periodicidad trimestral, acumulado, de los recursos aportados para la ejecución del Programa, discriminado por fuentes de financiación y vigencia.

Para el cumplimiento de la Actividad la Administración Temporal de la Competencia para el Sector Educativo presentó los cuatro informes de operación financiera para cada uno de los contratos en el Municipio de San Juan del Cesar. A continuación, se observa la ejecución al mes de diciembre de 2020 de la operación de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar.

Tabla 25 Informe de ejecución en el Municipio de San Juan del Cesar - La Guajira vigencia 2020.

| NÚMERO CONTRATADO | PRESTADOR DEL SERVICIO DEL PAE | VALOR CONTRATADO | No BENEFICIARIOS | No DE RACIONES CONTRATADAS | RECURSOS APLICADOS |  |  | VALOR EJECUTADO | VALORES CANCELADOS | EMERGENCIA | BENEFICIARIOS | CORTE PAGOS | No DE RACIONES ENTREGADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RUBRO PRESUPUESTAL | FUENTE | VALOR |  |  |  |  |  |  |
| AT-088-2020 | ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUARRUA TAIRONA | $500.893.740 | 877 | 207.803 | 04 - 3 - 16 12 10 1 - 266 | SGP AE - ALMUERZOS (COFINANCIACION) | $221.085.180 | $203.664.304 | $203.664.304 | $39.211.200 | 877 | DICIEMBRE | 173.523 |
|  |  |  |  |  | 04 - 3 - 16 4 2 - 213 | PGN J UNICA | $279.808.560 | $255.288.892 | $255.288.892 |  |  |  |  |
| CONVENIO 2019 | PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS | $3.770.398.528 | 7.327 | 1.378.247 | 04 - 3 - 16 12 10 1 - 266 | SGP -Asignación Especial | $128.353.957 | $128.353.957 | $128.353.957 | $369.558.426 | 7.327 | DICIEMBRE | 1.375.847 |
|  |  |  |  |  | A.1.1.3.15 | RB SGP AE - MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR | $1.922.165 | $1.922.165 | $1.922.165 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 - 3 - 16 12 10 2 - 269 | RB SGP AE - MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR | $32.251.354 | $32.251.354 | $32.251.354 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 - 3 - 16 12 10 4 - 271 | Rendimientos financieros | $299.971 | $299.971 | $299.971 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 - 3 - 16 4 12 - 213 | Programa PAE JORNADA UNICA-RESERVA | $27.733.592 | $27.733.592 | $27.733.592 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 - 3 - 16 13 1 - 25 | Alimentación Escolar en Emergencia-calidad Matrícula | $126.848.060 | $126.848.060 | $126.848.060 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 - 3 - 16 4 1 - 213 | PGN PAE REGULAR | $2.141.904.675 | $2.075.509.710 | $2.075.509.710 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 - 3 - 16 4 2 - 213 | PGN J UNICA | $1.002.125.488 | $1.002.125.488 | $1.002.125.488 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 -3 -16 5 -1- 264 | RB PGN- MEN-PAE REGULAR -APALANCAMIENTO 2019 PARA 2020 | $268.573.266 | $268.573.266 | $268.573.266 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 -3 -16 5 -1- 264 | RB PGN- MEN-PAE REGULAR | $40.386.000 | $40.386.000 | $40.386.000 |  |  |  |  |
|  |  | $4.271.292.268 | 8.204 | 1.378.247 |  |  | $4.271.292.268 | $4.162.956.759 | $4.162.956.759 | $408.769.626 | 8.204 |  | 1.549.370 |

Fuente: Administración Temporal de la Competencia para el Sector Educativo.

Indicador de la Actividad: 100 %.

Actividad No. 25. Expedir lineamientos para emisión de conceptos higiénico-sanitarios de los comedores escolares de conformidad con la normatividad del programa.

En el primer informe de seguimiento a la extensión de la Medida Correctiva se pudo evidenciar que se llevaron a cabo reuniones entre la Administración Temporal del Sector Educativo y la Administración Temporal de Salud y la Administración Temporal de Agua Potable y Saneamiento Básico, con el fin de adelantar los indicadores conjuntos dispuestos en el Documento CONPES 3984 de 2020. Para el caso de Salud se llegó al compromiso de generar espacios como mesas técnicas con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA para adelantar la realización de dichos conceptos higiénico-sanitarios. Sin embargo, a partir de la expedición por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de la Resolución 1114 del 2 de julio de 2020 la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia en el Sector Salud quedo sustituida por una medida de seguimiento retornando la Competencia a la Gobernación de La Guajira.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 4 de la Resolución en mención establece que:

“La medida sustituta de seguimiento podrá ser levantada en el momento en que el Departamento de La Guajira cumpla las condiciones previstas en el Documento CONPES No. 3984 del 20 de febrero de 2020 y las demás actividades e indicadores de seguimiento y de evaluación previstos en el Plan de Acción, y al vencimiento del término de la medida; para el efecto, el Ministerio de Salud y Protección Social trasladará la evaluación del Plan de Acción al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para lo de su competencia” (Negrita propia)

En concordancia con lo anterior el Departamento de La Guajira debió seguir adelantando el cumplimiento de este indicador a partir del 10 de julio de 2020 con el apoyo de la Administración Temporal de la Competencia del Sector Educativo. Por lo cual se pudo evidenciar los siguientes avances:

- Acta de reunión del 11 de septiembre de 2020 entre la Gerente PAE de la AT Educación y su equipo.

- Acta de reunión del 23 de octubre de 2020 entre la Administración Temporal del Sector Educación y la Secretaria de Salud del Departamento de La Guajira.

- Acta de reunión del 26 de octubre de 2020 entre la Administración Temporal del Sector Educación y la Secretaria de Salud del Departamento de La Guajira.

- Acta de reunión del 10 de noviembre de 2020 con los diferentes actores escolares como rectores, directores, autoridades tradicionales el equipo de la AT Educación y la Secretaria de Salud Departamental.

Dentro de la información remitida por la Administración Temporal de la Competencia del Sector Educativo, esta Dirección, pudo evidenciar que hay un documento con fecha de enero 2021 denominado “Recomendaciones para la Construcción de los Lineamientos para Emisión de Conceptos Higiénicos Sanitarios de los Comedores Escolares de Acuerdo al Enfoque Diferencial en el Departamento de La Guajira”.

El documento se divide en siete (7) capítulos y contiene las recomendaciones obtenidas de diferentes actores para brindar una atención con enfoque diferencial en el Programa de Alimentación Escolar, reconociendo las expresiones culturales, las tradiciones alimentarias, los alimentos autóctonos y el enfoque de la infraestructura física en el momento de preparar los alimentos. Así mismo, la caracterización de la prestación del Servicio y de los grupos étnicos en cada una de las Entidades Territoriales Certificadas del Departamento de La Guajira, así como las condiciones de infraestructura, las condiciones ambientales y demográficas del Departamento, los modelos de servicio de alimentos de las comunidades étnicas y las recomendaciones para la evaluación de los comedores étnicos en sus territorios.

En el documento, se dan las pautas para la construcción de los lineamientos, basados en la normatividad que actualmente rige en Colombia la Resolución 2674 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual es la base de las autoridades sanitarias para generar los conceptos higiénico-sanitarios en los comedores escolares que prestan el Servicio de Alimentación Escolar, que se describe a continuación:

Tabla 26 Comparación de aspectos de la Resolución 2674 de 2013 y las condiciones de la prestación del servicio

| ASPECTOS | RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 | CONDICIONES ACTUALES |
| --- | --- | --- |
| Edificación e instalaciones | El establecimiento está ubicado en un lugar alejado de focos de insalubridad como: basuras, agua estancada, sitios de anidamiento de plagas u otros que puedan contaminar el alimento; en todo caso la construcción es resistente al medio ambiente e impide el ingreso de plagas y animales domésticos. El establecimiento no es usado como dormitorio, en caso de que el servicio se preste en una edificación que es también vivienda, está separado físicamente de ésta. | Con el objeto de prestar un servicio de alimentación con las condiciones de calidad e inocuidad, este debe estar de acuerdo con la normatividad, es decir que se encuentre alineada a lo indicado en la normatividad, Actualmente los comedores escolares de la zona étnica se encuentran alejados de focos de insalubridad, no obstante, en aquellas temporadas de lluvia hay cúmulos de aguas sin embargo con el pasar de los días se seca. |
| Equipos y utensilios | Cuenta con los equipos y utensilios necesarios para desarrollar las actividades propias del establecimiento, están diseñados, construidos, instalados y son mantenidos de forma que se evita la contaminación del alimento, y son de fácil limpieza y desinfección. Los materiales en que están construidos los equipos y utensilios son resistentes al uso y a la corrosión, así como al contacto con productos empleados de limpieza y desinfección. | En las comunidades étnicas y por ende algunas sedes educativas es posible encontrar utensilios de madera (cucharas, tablas de picar) entre otros para mezclar las preparaciones en el área de cocción, sin embargo, estos no son utilizados en los comedores escolares. Sin embargo, casi la mayoría de los utensilios que utilizan las manipuladoras de alimentos para preparar y distribuir los alimentos, han sido los entregados por las entidades territoriales para el desarrollo del programa. Por ende, se encuentran ajustados a la normatividad |
| Personal Manipulador de Alimentos | El establecimiento implementa las medidas preventivas y correctivas necesarias, como cambio de actividad o envío del manipulador a reconocimiento médico para ser evaluado, con el fin de evitar que un manipulador de alimentos que padece o es portador de una enfermedad susceptible de transmitirse por los alimentos, o tenga heridas infectadas, irritaciones cutáneas o diarrea, trabaje en las zonas o áreas de manipulación de alimentos con probabilidad de contaminar las materias primas, alimentos en proceso, alimentos terminados, envases de alimentos o material de envase o embalaje, superficies de equipos y utensilios con microorganismos patógenos. | Desde la concepción de la normatividad y las exigencias del programa PAE a través de los operadores étnicos se exige que el personal manipulador cuente con excelente estado de salud y para ellas en ese sentido se realizan los exámenes de manipulación necesarios para garantizar las condiciones adecuadas de manipulación de alimentos. |
| Requisitos Higiénicos | Durante la recepción de las materias primas e insumos (incluido el hielo) se evita su contaminación, alteración o daños físicos y de requerirse se encuentran debidamente rotuladas según la normatividad sanitaria vigente. El establecimiento cuenta con los documentos que soporten el origen de las materias primas. Tanto en la recepción, como previo al uso se inspeccionan las materias primas e insumos en cuanto a características organolépticas, temperaturas, condiciones de envase, entre otros, para garantizar su calidad e inocuidad. | La ETC exige a los operadores previos al arranque del programa las fichas técnicas de los alimentos (no perecederos) además de realizar visitas técnicas a las bodegas, garantizando la calidad de la materia prima entregada a los establecimientos educativos. No obstante, es importante mencionar que muchas de los comedores escolares y por ende las sedes educativas no cuentan con el servicio de energía eléctrica, Por lo cual su método tradicional para preservar los alimentos (proteínas de origen animal) se realiza a través de salado y secado al sol, por lo que no se garantiza una inocuidad en el alimento. |
| Saneamiento | El establecimiento dispone de suministro de agua potable en cantidad suficiente para las actividades que se realicen, así como para las operaciones de limpieza y desinfección. El establecimiento cuenta con los sistemas de desagüe que permiten la evacuación rápida y eficiente de los residuos líquidos, evitando el acúmulo de éstos, la contaminación de los alimentos y las superficies que entran en contacto con éstos últimos. El establecimiento tiene implementadas las medidas necesarias para la disposición adecuada y el retiro oportuno de los residuos sólidos, de manera que no se acumulen en las áreas de preparación, almacenamiento y servido de los alimentos (incluye sobras, descartes, envases, material de embalaje, entre otros). Cuenta con los recipientes para la disposición temporal de los residuos sólidos, de material sanitario debidamente tapados y se encuentran alejados del lugar donde se preparan, almacenan o se sirven los alimentos. | En su conjunto el plan de saneamiento con sus programas ha sido exigido por parte de la ETC a todos los operadores desde la normatividad vigente Resolución 2674 de 2013, Sin embargo, esta se ha visto en la necesidad de implementar procesos ajustados a los comedores escolares en la medida que se han podido adaptar a las condiciones de infraestructura de cada uno de ellos. Es importante resaltar que se han disminuido las malas prácticas como lo es la disposición de los residuos sólidos, puesto que se ha generado conciencia con el medio ambiente y a disminuir las quemas y a realizar el reciclaje en estas comunidades. |

Fuente: Elaboración DAF a partir de Información presentada por la Administración Temporal del Sector Educativo.

Ahora bien, pese a que se evidencia las condiciones actuales de los comedores indígenas frente a la normatividad impartida por parte del Ministerio de Salud y Protección Social y de las recomendaciones básicas para mantener condiciones de higiene. Es importante precisar un procedimiento detallado con el paso a paso de tal manera que el auditor por parte de la autoridad competente; en este caso, la Secretaría de Salud de La Guajira pueda llevar a cabo las respectivas inspecciones durante las visitas que se realicen. De esta manera, se puede generar un formato tipo con una lista de chequeo con puntajes para cada ítem, de manera que se genere un puntaje global que permita conocer si el comedor aprueba las condiciones mínimas para la prestación del Servicio de acuerdo con los lineamientos higiénico-sanitarios y, a su vez, implementar planes de mejoramiento para los mismos.

El documento cumple con establecido en el Indicador No. 25 del CONPES 3984 de 2020 de acuerdo con los lineamientos, esta Dirección invita a que las autoridades de salud emitan los conceptos higiénico-sanitarios conforme al documento construido.

Indicador de la Actividad: 1

# CONCLUSIONES.

Con base en lo evidenciado en el presente informe, se observa que la Entidad Territorial y la Administración Temporal han adelantado diversas gestiones orientadas a lograr el cumplimiento de las actividades contempladas en el Documento CONPES 3984 de 2020 y con el fin de prestar el Servicio de Alimentación Escolar en condiciones de oportunidad, calidad y continuidad.

En términos generales, se observa que por cuenta de la Administración Temporal se ha cumplido con los Lineamientos del Programa, contenidos en las Resoluciones 29452 de 2017 y 18858 de 2018 expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y las Resoluciones 006, 007 y 008 de 2020 expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – “Alimentos para Aprender”.

Lo anterior redundó en la permanente revisión y ajuste del esquema de funcionamiento del Programa en el marco de la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, permitiendo que el Programa de Alimentación Escolar llegara a los titulares de derecho focalizados, e incluso ampliara su cobertura, con nuevas modalidades para consumo en los hogares. Ahora bien, la nueva realidad requerirá esta continua revisión, ajuste y adopción de los mecanismos para garantizar la cobertura, calidad y transparencia del Programa.

Al mismo tiempo, se constata el apoyo y liderazgo por parte de la ATC en la realización de actividades del Municipio como lo son el Plan de Acción de Agua Potable, las concertaciones del Programa con la población indígena y adicionalmente el trabajo articulado con la Secretaria de Salud Departamental y con la Administración Temporal de Agua Potable, lo cual llevó a la elaboración del documento de lineamientos para la expedición de los conceptos higiénico-sanitarios de los comedores escolares.

Por parte de la Entidad Territorial, se observan avances en la inversión con otras fuentes diferentes a la Asignación Especial de Alimentación Escolar del SGP para la vigencia 2020, debido exclusivamente a la expedición del Decreto de Emergencia 470 de 2020 por parte del Ministerio de Educación Nacional, la creación de los mecanismos de control social del Programa como los Comités de Alimentación Escolar, y su respectivo seguimiento, así como la creación de herramientas de armonización de los procesos de inversión.

No obstante, persisten situaciones que esta Dirección insta a la Entidad Territorial a continuar trabajando porque pueden afectar la prestación adecuada del Servicio y el cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y calidad en la prestación del Servicio de Alimentación Escolar, tales como la no entrega de información y/o soportes requeridos para el seguimiento de la Medida Correctiva como el Diagnóstico Situacional, el acta de la rendición de cuentas, las actas de reuniones del Comité de Seguimiento Operativo, soportes de la participación en mesas públicas, entre otros.

Así mismo, se identifican oportunidades de mejora en actividades tendientes a fortalecer la capacidad institucional de la Entidad Territorial, tales como la activación del Comité de Seguimiento Operativo, la actualizacion del manual de funciones del cargo designado para la supervisión del PAE, el adecuado reporte de la información relacionada con el PAE en los sistemas de información dispuestos por la Nación y la elaboración del análisis del Diagnóstico Situacional acorde con la realidad de la alimentación escolar en el Municipio.

# RECOMENDACIONES.

En virtud de la solicitud realizada por el Ministerio de Educación Nacional con radicado 1-2021-065857 en el que se indica:

“[…] se solicita de manera formal la devolución de la competencia directamente a los municipios no certificados a partir del 16 de agosto de 2021, para lo cual este Ministerio implementará un esquema de acompañamiento a dichos municipios una vez sea devuelta la competencia, con el fin de garantizar la mejora continua y la sostenibilidad de los procesos, disponiendo de un equipo hasta el mes de diciembre de 2021 que brindará asistencia técnica permanente en la asunción de la competencia.”

La Dirección General de Apoyo Fiscal recomienda el levantamiento de la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia en la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira, ordenada mediante la Resolución 0625 del 21 de febrero de 2020.

Ahora bien, en virtud de lo indicado en el citado oficio y de los resultados de las actividades a cargo de la Administración Temporal de la Competencia, esta Dirección recomienda que el Departamento de La Guajira, con el acompañamiento del equipo que disponga el Ministerio de Educación Nacional, corrija las falencias identificadas en el presente informe relacionadas con el manejo de la Cuenta Maestra del PAE, el reporte de información al CHIP, el adecuado diligenciamiento del SIMAT, la publicación oportuna de los documentos contractuales y el inicio oportuno de la prestación del Servicio para la totalidad de los establecimientos educativos.

De la misma manera, se recomienda al Municipio de San Juan del Cesar llevar a cabo las siguiente tres (3) actividades: i) surtir la capacitación del módulo para el manejo de recursos que financian la alimentación escolar a través de las Cuentas Maestras, llevada a cabo por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ii) realizar el escenario financiero del Servicio de Alimentación Escolar de la siguiente vigencia, incluyendo todas las fuentes de financiación de la Entidad Territorial, para la sostenibilidad del Servicio y iii) participar en el proceso contractual para la prestación del Servicio de la vigencia 2022, dado que el levantamiento de la Medida Correctiva se solicita para la vigencia 2021.

Al tiempo, se invita a la Administración Municipal a realizar un adecuado empalme con la Administración Temporal de la Competencia, con el fin de dar continuidad a los logros alcanzados durante la vigencia de la Medida Correctiva.

Finalmente, se hace el llamado a mejorar los procesos internos de la Entidad Territorial, prestando especial atención a la entrada en vigor del Nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal de las Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET, expedido por esta Dirección mediante la Resolución 3832 del 18 de octubre de 2019, modificada por la Resolución 1355 del 1 de julio de 2020 y 0401 del 18 de febrero de 2021, para lo cual estaremos atentos a todas las dudas e inquietudes que se presenten en el proceso.

APROBÓ: Fernando Olivera

REVISIÓN JURÍDICA: Carlos Barona

REVISIÓN TÉCNICA: Viviana Ruiz

ELABORÓ: Jeimmy García

Tabla 27 Resultados de la Evaluación de Indicadores CONPES 3984 de 2020, Municipio de San Juan del Cesar

| Condición | Actividad | Indicador | Meta Final | Avance | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apropiar dentro del presupuesto anual de la entidad territorial recursos de otras fuentes, diferentes a la asignación especial para alimentación escolar del SGP y del Documento CONPES Social 151, en cuantía no inferior al máximo invertido entre las vigencias 2016 y 2019 indexado, para ser transferidos a la cuenta maestra de la administración temporal para la prestación del servicio de alimentación escolar, la adquisición de menaje y utensilios, y la inversión en infraestructura (restaurantes escolares, cocina y zona de almacenamiento). Para la fuente de recursos de regalías la entidad territorial deberá demostrar articulación con la programación establecida por la administración temporal para garantizar que la inversión esté destinada a dar respuesta a las prioridades definidas por la administración temporal (en el marco del Artículo 18 de la Ley 1450 de 2011). | 1. Invertir en alimentación escolar con fuentes de recursos distintas a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP y del CONPES 151 de acuerdo con las prioridades definidas por la ATC. | Recursos municipales distintos a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP y CONPES 151 invertidos para la financiación de la Alimentación Escolar con respecto al monto máximo invertido entre las vigencias 2016 y 2019 indexado. | - | $126,8 millones | Entidad Territorial |
| Implementar o fortalecer el sistema de información financiero integrado que permita el seguimiento y control al uso de los recursos, desagregando las diferentes fuentes de financiación que concurren en alimentación escolar, en los procesos de presupuesto, contabilidad, tesorería y control de pagos para cada vigencia (corriente y anteriores), armonizado con el Catálogo de Clasificación Presupuestal de las Entidades Territoriales (CCPET) de conformidad con los roles definidos en el manual de funciones, garantizando la coordinación entre las dependencias que intervienen. Reportar en los sistemas de información dispuestos por el Gobierno nacional la información relacionada con el PAE con criterios de oportunidad, calidad y consistencia (CHIP, Sistema de Matrícula [Simat] y el Secop). | 2. Reportar la información al Formulario Único Territorial en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación | Porcentaje de Reportes en el FUT asociados al PAE en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación | 100 % | 20 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
|  | 3. Reportar la Categoría MEN-PAE del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación | Porcentaje de Reportes en la categoría MEN-PAE en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la nación | 100 % | 80 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
|  | 4. Reportar la Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación (para las Entidades Territoriales Certificadas en Educación) | Porcentaje de Reportes en la categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la nación | 100 % | 0 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| Reportar en los sistemas de información dispuestos por el Gobierno nacional la información relacionada con el PAE con criterios de oportunidad, calidad y consistencia (CHIP, Sistema de Matrícula [Simat] y el Secop). | 5. Registrar, actualizar y validar la información referente a los niños, niñas adolescentes y jóvenes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnico- administrativos registrados en el SIMAT | Índice de consistencia en el reporte de información de los Titulares de Derecho en el Sistema de Matrícula - SIMAT | 100 % | 99 % | Administración Temporal |
|  | 6. Publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP la totalidad de documentos y actos relacionados con los procesos de contratación relacionados con el PAE | Porcentaje de contratos suscritos en el marco del PAE durante la Asunción Temporal publicados en el SECOP con los documentos de cada etapa (precontractual, contractual y pos contractual) | 100 % | 100 % | Administración Temporal |
| Fortalecer el proceso de planeación y ciclo presupuestal de la inversión en alimentación escolar en la entidad territorial y garantizado el proceso de armonización de estos al interior de la administración municipal. | 7. Presentar y/o crear las siguientes herramientas y la armonización de los procesos que conforman el ciclo de programación y ejecución de la inversión: Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Plan de compras, Manual de Contratación, Banco de Proyectos (SUIFP Territorial) y Plan Anual de Adquisiciones | Porcentaje de herramientas de planeación y programación de ejecución de recursos creadas | 100 % | 100 % | Entidad Territorial |
|  | 8. Incorporar el Programa de Alimentación Escolar en las siguientes herramientas: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Plan de compras, Manual de Contratación y Plan Anual de Adquisiciones | Porcentaje de herramientas de planeación y programación que incorporan el Programa de Alimentación Escolar | 100 % | 57,1 % | Entidad Territorial |
|  | 9. Crear dentro del manual de procesos y procedimientos un capítulo PAE en donde se determinen las condiciones a través de las cuales se haga la supervisión al Programa, en los casos en que contrate el Servicio | Capítulo PAE incluido en manual de procesos y procedimientos | 1 | 1 | Entidad Territorial |
|  | 10. Expedir un acto administrativo que designe a una persona de planta la función de la supervisión de la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en la Entidad Territorial, que a su vez debe estar incluida en el manual de funciones. | Cargo de la planta de la Entidad Territorial con la supervisión del Programa de Alimentación Escolar | 1 | 1 | Entidad Territorial |
|  | 11. Realizar un directorio de productores de bienes y proveedores de Servicios locales que cumplan las condiciones para contratar en el PAE, con el fin de dinamizar la economía local e incidir en aspectos procesos de participación municipal y territorial. | Un directorio de productores de bienes y proveedores de Servicios locales que cumplan las condiciones para contratar | 1 | 1 | Entidad Territorial |
|  | 12. Elaborar el Diagnóstico Situacional de las Instituciones educativas de su jurisdicción de acuerdo con los Lineamientos Técnicos del PAE, como un instrumento de planeación y presupuestación, que será presentado al 30 de septiembre con la caracterización de las Instituciones educativas y sus sedes donde se prestará el Servicio del PAE frente a las condiciones de infraestructura, equipos, menaje, acceso y transporte de insumos y de alimentos, según la normatividad vigente y haberlo articulado con la Administración Temporal para la operación del Servicio | Un diagnóstico situacional elaborado | 1 | 0 | Entidad Territorial |
|  | 13. Elaborar y/o suministrar los Informes de la supervisión y/o interventoría de cada uno de los contratos suscritos para la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar por cada Entidad Territorial, en donde se identifique el registro de raciones entregadas, los recursos ejecutados por fuente de financiación, así como especificaciones técnicas relacionadas con la prestación del Servicio en el marco de los Lineamientos Técnicos del Programa tales como: gramaje de alimentos, minuta patrón, piezas graficas de socialización y comunicación del PAE e instrumentos para control social en el comedor escolar, cumplimiento de las condiciones de contratación y sanitarias del personal manipulador e implementación del plan de saneamiento básico. | Porcentaje de informes de supervisión con las condiciones técnicas requeridas | 100 % | 90 % | Administración Temporal |
|  | 14. Construir el Plan de Acción de agua potable articulado con el Plan Departamental de Agua, con las necesidades de solución de agua potable en los establecimientos educativos que no cuentan con este Servicio como insumo para la Alimentación Escolar, avalado por los Consejos Territoriales de Planeación y Municipal. | Un Plan de Acción de agua potable articulado con el Plan Departamental de Agua que incluya la identificación de necesidades y propuestas de solución de agua potable en los establecimientos educativos que no cuentan con este Servicio como insumo para la Alimentación Escolar, avalado por los Consejos Territoriales de Planeación y Municipal. | 1 | 1 | Entidad Territorial/Administración Temporal de la Competencia de educación/ Administración Temporal de la Competencia de Agua |
| Articular acciones con la administración temporal para acompañar procesos de construcción de los Planes Alimentarios Indígenas Propios de Instituciones Etno-educativas de la entidad territorial, con el fin de promover que el PAE contribuya con la recuperación y el fortalecimiento de procesos culturales de alimentación de los pueblos indígenas en los casos en que aplique. Debe demostrar que puede sostenerlos una vez recupere la competencia. | 15. Realizar procesos de concertación con las comunidades indígenas en el marco del Programa de Alimentación Indígena Propio -PAIP, a fin de diseñar e implementar una minuta con enfoque diferencial, con el acompañamiento de la Administración Temporal (en los casos que aplique). | Porcentaje de concertaciones con participación de la Entidad Territorial | 100 % | 0 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| Formalizar, promover y poner en marcha los mecanismos de gestión social y participación ciudadana de la alimentación escolar, conforme la normatividad vigente. | 16. Conformar el Comité de Alimentación Escolar en las Instituciones educativas donde opere el Programa | Porcentaje de Comités de Alimentación Escolar conformados | 100 % | 93,7 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| Formalizar, promover y poner en marcha los mecanismos de gestión social y participación ciudadana de la alimentación escolar, conforme la normatividad vigente. Actividades de la Administración Temporal para fortalecer los procesos | 17. Promover el control social en las Instituciones educativas de su jurisdicción en el marco de las reuniones periódicas establecidas para los CAES y dinamizadores de acuerdo con la normatividad vigente. | Porcentaje de requerimientos de las actas de reuniones de los CAE | 100 % | 100 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
|  | 18. Conformar el Comité de Seguimiento Operativo del PAE, integrado como mínimo por los funcionarios de las siguientes dependencias del Departamento/Municipio: Secretaría de Hacienda, de Salud, Educación, de la Oficina Jurídica y de Control Interno o quien haga sus veces y asimismo deberá contar en los Municipios No Certificados con la participación de un delegado de la Gobernación y de la comunidad educativa. La Entidad Territorial deberá garantizar la conformación del Comité, soportado bajo un acto administrativo, además de que se lleve a cabo mínimo una reunión por trimestre. Tras cada reunión deberá suscribirse acta firmada por los integrantes | Comité de Seguimiento Operativo del PAE conformado y sesionando. | 4 | 0 | Entidad Territorial |
|  | 19. Realizar la rendición de cuentas de la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Municipio, de acuerdo con la información entregada por la Administración Temporal de la Competencia | Una rendición de cuentas PAE realizada teniendo en cuenta la normatividad vigente | 1 | 0 | Entidad Territorial / Administración Temporal |
|  | 20. Participar en las Mesas Públicas del Programar, lideradas por la Administración Temporal de la Competencia durante el calendario escolar | Porcentaje de participación en las mesas públicas del PAE realizadas | 100 % | 0 % | Entidad Territorial No Certificada |
|  | 21. Consolidar el número de Raciones efectivamente entregadas en cada una de las sedes de las Instituciones Educativas, estableciendo el valor de la ración por tipo de ración, el número de días que se brindó el Servicio, el valor de los cupos y el valor total del contrato para la Entidad Territorial | Porcentaje de raciones efectivamente entregadas de acuerdo con el total de niños, niñas adolescentes y jóvenes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnico- administrativos reportados en el Anexo 13A | 100 % | 83 % | Administración Temporal |
| Actividades de la Administración Temporal para fortalecer los procesos | 22. Suscribir los contratos para proveer el Servicio de Alimentación Escolar con oportunidad | Oportunidad en la fecha de inicio del calendario escolar establecida en el acto administrativo de determinación del calendario escolar. | 0 | 6 | Administración Temporal |
|  | 23. Ejecución de los contratos para garantizar el Servicio de Alimentación Escolar durante todo el calendario escolar | Porcentaje de días del calendario escolar en los que se garantiza la Prestación del Servicio | 100 % | 100 % | Administración Temporal |
|  | 24. Para cada Entidad Territorial elaborar un informe de ejecución presupuestal con periodicidad trimestral, acumulado, de los recursos aportados para la ejecución del Programa, discriminado por fuentes de financiación y vigencia | Porcentaje de informes de seguimiento a la ejecución de recursos que financian la prestación del Servicio por Entidad Territorial elaborados | 100 % | 100 % | Administración Temporal |
|  | 25. Expedir los conceptos higiénicos sanitarios de los comedores escolares de conformidad con los Lineamientos Técnicos del Programa. | Porcentaje de comedor escolar con conceptos higiénico sanitarios tramitados | 1 | 1 | ATC Educación y ATC Salud |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información suministrada por la Administración Temporal de la Competencia y la Administración Municipal de San Juan del Cesar –La Guajira

Fecha máxima para suscribir el acta de traslado de competencia entre el Administrador Temporal del sector Salud y el Gobernador de La Guajira.