**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA MEDIDA CORRECTIVA DE ASUNCIÓN TEMPORAL DE LA COMPETENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, ADOPTADA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA – LA GUAJIRA, EN APLICACIÓN DEL DECRETO 028 DE 2008.**

**Periodo Evaluado:** Del 1 de julio de 2020 a 31 de enero de 2021.

# DIAGNÓSTICO INICIAL.

**Antecedentes.**

En el año 2017, la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, en el marco de sus competencias presentaron a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES Social, el informe al que se refiere el artículo 2.6.3.4.2.15 del Decreto 1068 de 2015, en el cual se recomienda adoptar la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia en el Servicio de Alimentación Escolar a cada uno de los Municipios del Departamento de La Guajira. Como resultado de este proceso, el Consejo Nacional de Política Económica y Social expidió el Documento CONPES 3883 del 21 de febrero de 2017 en el cual se recomendó la adopción de manera cautelar de la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación de los Servicios de Salud, Educación, Alimentación Escolar y Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento de La Guajira por un período de 36 meses en aplicación al Decreto 028 de 2008.

En consecuencia, esta Dirección emitió la Resolución 0478 del 21 de febrero de 2017 *“Por la cual se formulan cargos y se adopta de manera cautelar la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en los Municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del Departamento de La Guajira de acuerdo con lo previsto en el artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el artículo 14 del Decreto 028 de 2008 y sus normas reglamentarias”.*

En el marco de la evaluación de la Medida, la Dirección General de Apoyo Fiscal dictaminó el cumplimiento parcial de las actividades establecidas, así como la persistencia de los eventos de riesgo que propiciaron la adopción de la Medida Correctiva. Por tal motivo, esta Dirección expidió la Resolución No. 0625 del 21 de febrero de 2020 *“Por la cual se extiende la vigencia de la Medida Cautelar Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar con cargo al Sistema General de Participaciones en los Municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del Departamento de La Guajira ordenada mediante la Resolución 0478 del 21 de febrero de 2017*”, atendiendo la recomendación del Documento CONPES No. 3984 del 20 de febrero de 2020.

La extensión a la Medida de Asunción Temporal de la Competencia se estableció por un término de hasta dos años a partir del 21 de febrero de 2020, de acuerdo con el parágrafo único del numeral 13.3.3 del artículo 13 del Decreto 028 de 2008 y el artículo 2.6.3.4.2.13 del Decreto 1068 de 2015. Sin perjuicio de esto, la Medida podrá levantarse por solicitud de la Entidad Territorial de manera anticipada, una vez se superen los eventos que motivaron su adopción, de manera que las condiciones y la mejora de la prestación del Servicio lo permitan.

La Dirección General de Apoyo Fiscal realizó solicitud de información a la Administración Temporal de la Competencia mediante el oficio con radicado 2-2020-022179 del 30 de mayo de 2020, y a la Entidad Territorial con el oficio con radicado 2-2020-022165 para determinar el avance de las responsabilidades asignadas al Municipio y a la Administración Temporal, mediante el Documento CONPES No. 3984 de 2020. La Administración Temporal remitió información solicitada mediante el oficio radicado No. 1-2020-056515 del 30 de junio de 2020 y posteriormente la Entidad Territorial hizo lo correspondiente mediante el oficio con radicado 1-2020-058932 del 7 de julio de 2020. Los resultados del primer seguimiento a la extensión de la Medida Correctiva dieron cuenta de algunas falencias tanto de la Administración Temporal como del Municipio, en relación con la cofinanciación del Programa, calidad y oportunidad de los diferentes reportes del Sistema CHIP e implementación del PAE en las herramientas de planeación financiera, manual de procesos y procedimientos.

Posteriormente, dando continuidad al ejercicio de seguimiento de los indicadores de la Medida Correctiva, esta Dirección realizó una segunda solicitud de información a la Administración Temporal de la Competencia mediante el oficio con radicado 2-2021-003651, y a la Entidad Territorial mediante oficio con radicado 2-2021-003879 con el objetivo de determinar los avances de las actividades del CONPES No. 3984 de 2020 con corte al mes de enero de 2021. Dicha información fue allegada por parte de la Administración Temporal mediante oficio con radicado No. 1-2021-014567 y por parte de la Entidad Territorial mediante oficios con radicados No. 1-2021-014345 y 1-2021-031578.

Los resultados del seguimiento a la extensión de la Medida Correctiva se muestran a continuación:

**Caracterización sectorial.**

Uribia es un Municipio de categoría cuarta localizado en el norte del Departamento de La Guajira, la mayoría de su población hace parte del Pueblo Wayúu, este territorio desde tiempos inmemoriales es reconocido como propietario colectivo del Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira, a 72,3 Km de Riohacha, capital del Departamento; cuenta con temperaturas que oscilan entre los 30 y 40 grados centígrados y tiene una extensión aproximada de 7.904 Km2. En 2020 este Municipio registra con una población proyectada de 190.084 habitantes, de los cuales el 95,2 % se ubican en zona rural y el 4,8 % restante en zona urbana. Para 2020, la población en edad escolar (entre 5 y 17 años) es de 55.879 habitantes, lo que representa el 29,4 % del total.

Ilustración 1 Información del Municipio de Uribia – La Guajira.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Alcalde 2020-2023:** | BONIFACIO HENRIQUEZ PALMAR | | | | |
| **Categoría Ley 617 de 2000:** | 4 | | | | |
|  | **Extensión (km2):** | 7.904 | | | | |
| **Número de resguardos indígenas:** | 1 | | | | |
|  |  | **Total** | **Urbana** | | **Rural** | |
| **Población 2021:** | 194.450 | 10.999 | | 183.451 | |
| **Población 5-17 años 2021:** | 56.605 | | | | |
|  | **AESGPAE 2021 (pesos):** | $6.519.780.596 | | | | |
| **Inversión AESGPAE 2021 (pesos)** | $ 0 | | | | |
| **Inversión PAE otras fuentes 2021 (pesos):** | *Transferencias Ley 1450 de 2011* | | **$1.558.382.008** | | |
| *SGP Prestación del Servicio* | | **0** | | |
| *SGP Educación Calidad* | | 0 | | |
| *Internados* | | 0 | | |
| **Total** | | 0 | | |
|  | **Número de establecimientos educativos oficiales 2021:** | Zona | **Urbana** | **Rural** | | **Urbana / rural** |
| 30 | 4 | 26 | | 0 |
| **Número de sedes 2021:** | 518 | 8 | 510 | |  |

Fuente: GeoPortal IGAC, DANE, DNP y MEN.

Inversión a enero 2021.

En el Municipio el Servicio Educativo Oficial se presta a través de 30 establecimientos educativos que ofrecen el ciclo de educación básica a través de 518 sedes educativas, 510 de las cuales se ubican en zona rural y 8 en zona urbana del Municipio. Vale la pena señalar que la Institución Educativa Internado Indígena San José el servicio de alimentación escolar, se brinda a través de la contratación mediante la canasta educativa, por lo cual el Programa de Alimentación Escolar se brinda a 29 establecimientos educativos.

Con relación al Directorio Único de Establecimientos - DUE, en 2020, se efectuaron reconocimientos de nuevas instituciones etnoeducativas, modificaciones y cierres de algunas sedes que conformaban las instituciones educativas del Municipio, por lo cual para dicha vigencia, se efectuó la actualización del Directorio Único de Establecimientos a través del Decreto 046 del 30 de marzo de 2020 “*Por el cual se actualiza el Directorio Único de Establecimientos Educativos -DUE- del Municipio de Uribia”*. Específicamente, se registran cambios en el número de establecimientos educativos, pasando de 25 instituciones y 516 sedes en 2019 a 30 instituciones y 518 sedes en 2020, con un total de 49.356 estudiantes matriculados a 1 de junio de 2020, en los grados del 0 al 13 y aceleración. Vale la pena señalar que la Administración Temporal de la Competencia no aportó información del DUE para la vigencia 2020, soportado por un acto administrativo.

*Tabla 1 Matricula Oficial del Municipio de Uribia – La Guajira.*

| **INSTITUCIÓN EDUCATIVA** | **ZONA** | **No. DE SEDES** | **MATRÍCULA 2019** | **MATRÍCULA 2020** | **MATRÍCULA 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRO ETNODUCATIVO INTEGRAL RURAL DE NORTECHON MARCO TULIO MONTIEL URIANA | RURAL | 17 | 1.515 | 1.526 | 1.538 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.5 BAHIA HONDITA | RURAL | 39 | 1.971 | 2.166 | 1.924 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL FLOR DE PATAJATAMANA | RURAL | 26 | 1.188 | 1.205 | 1.150 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JUYASIRAIN JORGE MARIO AGUAS MENCO | RURAL | 1 | 0 | 980 | 2.165 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA | RURAL | 37 | 2.033 | 1.786 | 1.988 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MAPUAIN | RURAL | 10 |  | 1.148 | 1.596 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA- JAWOU | RURAL | 26 | 2.271 | 2.564 | 3.126 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE NAZARETH | RURAL | 10 | 1.220 | 1.384 | 1.432 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE KUISA | RURAL | 10 | 0 | 599 | 876 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUMAIN MALEIWA | RURAL | 12 |  | 685 | 799 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUERTO NUEVO | RURAL | 20 | 1.798 | 1.908 | 1.958 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL URU | RURAL | 15 | 1.417 | 864 | 974 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VILLA FÁTIMA | RURAL | 14 | 953 | 1.033 | 1.060 |
| CENTRO ETNOEDUCTIVO INTEGRAL RURAL ISABEL JUSAYU | RURAL | 5 | 0 | 712 | 977 |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO DE SIAPANA | RURAL | 29 | 2.404 | 2.533 | 2.565 |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INTERNADO DE NAZARETH | RURAL | 10 | 1.681 | 1.618 | 1.572 |
| INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | URBANA | 4 | 2.035 | 2.139 | 2.075 |
| INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN JOSE | URBANA | 1 | 860 | 863 | 809 |
| INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN | URBANA | 2 | 1.808 | 1.965 | 1.890 |
| INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA | URBANA | 1 | 1.953 | 1.971 | 1.968 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CERRO DE LA TETA | RURAL | 40 | 2.195 | 2.282 | 2.759 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE KASUTALAIN | RURAL | 18 | 2.215 | 2.140 | 2.580 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDIGENA MALEIWAMANA | RURAL | 19 | 1.616 | 1.568 | 1.795 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDÍGENA PUAY | RURAL | 32 | 2.748 | 2.839 | 3.288 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE FLOR DEL PARAISO | RURAL | 28 | 1.724 | 1.970 | 2.282 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CABO DE LA VELA | RURAL | 14 | 1.233 | 1.462 | 1.635 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDÍGENA EL EDÉN | RURAL | 8 | 1.450 | 1.529 | 1.565 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL JURURA | RURAL | 23 | 1.534 | 1.748 | 1.903 |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA | RURAL | 16 | 1.556 | 1.669 | 1.574 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL INTERNADO INDIGENA DE CAMINO VERDE | RURAL | 31 | 3.001 | 2.500 | 2.734 |
| **TOTAL** |  | **518** | **44.379** | **49.356** | **54.557** |

Fuente: SIMAT con corte a septiembre de 2019 ,1 de junio de 2020 y 1 de febrero de 2021

\* Grados del 0 al 13 y aceleración

Teniendo en cuenta que el Municipio de Uribia es certificado en Educación, la prestación del Servicio de Alimentación Escolar se realizó con recursos de transferencias del SGP de la Asignación Especial para Alimentación Escolar, con recursos de SGP Calidad Matrícula y de prestación del Servicio, con recursos PAE que transfiere el MEN a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación y con recursos de superávit fiscal de recursos del Presupuesto General de la Nación - PGN, de la Asignación Especial para Alimentación Escolar y de prestación del Servicio.

En cuanto a los recursos municipales destinados a financiar la prestación del Servicio de Alimentación Escolar, de acuerdo con las ejecuciones presupuestales suministradas por el Municipio y el Reporte FUT, entre 2016 y el 31 de enero de 2021 la inversión ascendió a $85.355 millones, de los cuales el 45,5 % ($38.804 millones) fueron financiados con recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación; 19 % ($16.182 millones) con cargo a recursos de capital del SGP y del PGN; 10,9 % ($9.307 millones) con recursos de compensación Alimentación Escolar - Documento CONPES 151 de 2012; 14 % ($11.954 millones) de la Asignación Especial para la Alimentación Escolar del SGP; 5,5 % ($4.683 millones) con SGP Calidad Educativa; 3,6 % ($3.093 millones) con otras fuentes de financiación recursos de internados de prestación del Servicio de la Participación de Educación; y 1,6 % ($1.328 millones) con recursos del SGP para prestación del Servicio Educativo.

Tabla 2 Fuentes de financiamiento del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio Uribia – La Guajira.

| **Recursos Asignación Especial para Alimentación Escolar e Inversión (2016 – 31 de enero de 2021)** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(Cifras en miles de pesos)** | | | | | | | | | | | | |
| **Año** | **Asignación SGP–AEAE** | | | **Valores comprometidos que financian el PAE (2016 a 31 de enero de 2021)** | | | | | | | | |
| **AE del SGP Vigencia Anterior (1/12)** | **AE del SGP Vigencia Actual (11/12** | **TOTAL** | **SGP Asignación Especial para Alimentación Escolar** | **SGP Educación Calidad Matrícula** | **CONPES 151** | **SGP Educación Prestación del Servicio** | **Recursos del PGN** | **Otras fuentes de financiación INTERNADOS \*** | **ICLD** | **Recursos de Capital\*\*** | **TOTAL** |
| **(a)** | **(b)** | **(c)** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **(D)+(E)+(F) +(G)+(H)+(I) +(J)+(K)** |
| **2016** | $136.890 | $1.959.297 | $2.096.187 | $1.698.189 | $650.573 | $0 | $17.164 | $3.140.970 | $0 | $0 | $5.166.828 | $10.673.723 |
| **2017** | $233.451 | $1.881.107 | $2.114.558 | $2.016.558 | $100.000 | $0 | $0 | $3.998.130 | $0 | $0 | $3.998.240 | $10.112.928 |
| **2018** | $132.604 | $2.230.407 | $2.363.011 | $2.133.387 | $1.055.241 | $3.349.540 | $0 | $8.147.634 | $1.217.326 | $0 | $1.197.625 | $17.100.753 |
| **2019** | $203.101 | $2.474.514 | $2.677.614 | $2.589.591 | $951.491 | $3.295.384 | $1.311.374 | $11.019.617 | $1.330.008 | $0 | $639.005 | $21.136.471 |
| **2020** | $191.497 | $3.857.985 | $4.049.482 | $3.516.484 | $1.926.037 | $2.662.775 | $ 0 | $10.940.237 | $546.147 | $ 0 | $3.491.370 | $23.083.049 |
| **2021** | $985.758 | $5.534.023 | $6.519.781 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.558.382 | $0 | $0 | $1.689.747 | $3.248.129 |
| **Total** | **$1.883.301** | **$17.937.333** | **$19.820.633** | **$11.954.209** | **$4.683.342** | **$9.307.699** | **$1.328.538** | **$38.804.970** | **$3.093.481** | **$ 0** | **$16.182.815** | **$ 85.355.053** |

Fuente: Categoría FUT Gastos Inversión y Ejecuciones Presupuestales de la Entidad Territorial.

|  |
| --- |
| \*Si bien según la normatividad vigente, corresponde a recursos del Sector privado, cooperativo o no gubernamental del nivel nacional e internacional y cajas de compensación para el Municipio de Uribia se refiere a recursos de prestación del servicio de la asignación de Internados de la Participación de Educación. |
| \*\* Corresponde a Superávit fiscal de recursos del PGN, de la Asignación Especial para Alimentación Escolar y de Prestación del Servicio. |

En lo contractual, desde el 2017 se ha garantizado la prestación del Servicio de Alimentación escolar a partir de la suscripción de contratos con dos grandes operadores. El primero es el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas – PMA, con el que se ha garantizado la operación de los establecimientos priorizados en zona urbana del Municipio. El segundo son los operadores indígenas, los cuales operan en los establecimientos educativos rurales del Municipio.

Para 2017 la Administración Temporal de la Competencia contrató con 8 operadores indígenas para la zona rural y con el PMA para la zona urbana; para 2018, se suscribieron 20 contratos con 10 operadores indígenas y se continuó con la ejecución del Convenio con el PMA para la operación en zona urbana ; en 2019, se suscribieron 10 contratos con operadores indígenas así: 5 asociaciones, 3 uniones temporales, 1 fundación y 1 organización para atender la matrícula rural de las instituciones etnoeducativas y se realizó Otrosí al Convenio No. 001 con el Programa Mundial de Alimentos para la atención de la matrícula urbana del Municipio; para 2020, se suscribieron 14 contratos con 7 Asociaciones, 5 Uniones Temporales y 2 Fundaciones para atender la matrícula en los establecimientos en zona rural y la operación en zona urbana fue garantizada a través del Convenio con PMA; finalmente para 2021 se llevaron a cabo 17 contratos con operadores indígenas con 6 asociaciones, 7 uniones temporales, 2 fundaciones y 1 organización indígena, de igual forma, se dio continuidad a la atención de la zona urbana a través del Programa Mundial de Alimentos.

Gráfico 1 Contratación del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Uribia – La Guajira 2020 - 2021.

Fuente: Elaboración DAF con base en información publicada en el SECOP y suministrada por la Administración Temporal de la Competencia.

A continuación, se resume la operación de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar por parte de la Administración Temporal de la Competencia para el período 2020 – 2021, que incluye todas las fuentes de financiación en el marco de la Bolsa Común, de conformidad con el artículo 2, numeral 2.2. de la Resolución No. 29452 de 2017:

Tabla 3 Resumen operación Municipio de Uribia – La Guajira.

Vigencias 2020 y 2021 (28 de febrero, valores en pesos colombianos).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VARIABLES** | **VIGENCIA 2020** | | | **VIGENCIA 2021 (a febrero)** | | |
| **OPERACIÓN INDIGENA** | **OPERACIÓN POBLACIÓN RURAL Y URBANA** | **TOTAL** | **OPERACIÓN INDIGENA** | **OPERACIÓN POBLACIÓN RURAL Y URBANA** | **TOTAL** |
| Inicio atención del PAE | 03 de febrero del 2020 | | | 08 de febrero del 2021 | | |
| Plazo de ejecución | 41 días promedio en RPS y 160 RPC | | | 60 días RPC y 120/176 días externos/internos RPS | | |
| Titulares de derechos | 42.126 | 6.059 | 48.185 | 42.120 | 6.079 | 48.199 |
| Raciones complementos a.m. y p.m. | 7.977.754 | 1.038.910 | 9.016.664 | 6.672.879 | 1.094.220 | 7.767.099 |
| Raciones almuerzos | 528.653 | - | 528.653 | 638.336 |  | 638.336 |
| Costo total de raciones | $21.197.600.100 | $2.743.204.674 | $23.940.804.774 | $21.670.064.476 | $3.022.235.640 | 24.692.300.116 |
| Inversión total de menaje | $- | $- | $- | $- | $- | - |
| Costo total de la operación | $21.197.600.100 | $2.743.204.674 | $23.940.804.774 | $21.670.064.476 | $3.022.235.640 | 24.692.300.116 |

Fuente: Administración Temporal de la Competencia. Febrero 2021.

De acuerdo con la información presentada por la Administración Temporal de la Competencia, para la vigencia 2020 se inició la operación el 3 de febrero de 2020, con la atención de 42.126 titulares de derecho de PAE regular en operación indígena y 6.059 titulares de derecho de PAE regular en zona urbana. El costo de la operación para la población indígena asciende a $21.197 millones, financiados con recursos de la AESGPAE, CONPES 151, transferencias para Alimentación del Presupuesto General de la Nación, SGP Educación Calidad y SGP Prestación del Servicio. La operación para la población estudiantil en zona urbana del Municipio tiene un costo total de $2.743 millones, financiados con recursos de la AESGPAE y recursos SGP Prestación del Servicio de la vigencia 2019, que apalancan la operación de 2020 según lo establece el Otrosí No. 2 del 26 de diciembre de 2019 al Convenio Específico 2019 suscrito entre con el PMA, en concordancia con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 sobre la contratación con organismos internacionales.

Vale la pena señalar que el Otrosí No. 2 al Convenio Específico 2019 establece que el desembolso de los recursos requeridos para iniciar la operación del Servicio de Alimentación Escolar desde el primer día del calendario escolar de la vigencia 2020 está sujeto a la aprobación el Plan de Trabajo Vigencia 2020. De este modo, en el informe parcial de supervisión No. 6 del 26 de diciembre de 2019 al Convenio Específico certifica la entrega a satisfacción del documento de referencia, por lo que a 31 de diciembre de 2020 se entienden estos recursos como obligados y en consecuencia se constituyen cuentas por pagar mediante Decreto 191 del 31 de diciembre de 2019 por $1.311 millones. No obstante, este Plan de Trabajo no fue aportado por la Administración Temporal de la Competencia, ni se encuentra publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, lo que constituye una situación de riesgo en el marco de lo establecido en el Decreto 028 de 2008.

Adicionalmente, sobre el reporte de esta información en la Categoría de Gastos de Inversión del Formulario Único Territorial – FUT del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública – CHIP, se observa que se reportó como concepto de gasto la adquisición de menaje, dotación y su reposición para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar, pese a que el Otrosí No. 2 al Convenio Específico 2019 dispone como destino de estos recursos la prestación del Servicio para la vigencia 2020 y esto se refuerza mediante los informes de operación aportados por la ATC, en los cuales se indica que estos recursos están destinados a la entrega de los complementos alimentarios a los titulares de derecho focalizados en el marco del Convenio con PMA.

Frente a la operación iniciada para la vigencia 2021, se evidencia que se proyecta la entrega de 8.314.435 raciones para un total de 48.199 titulares de derecho y una duración de 180 días. Sobre lo anterior es importante señalar que la Tabla 3 realiza la distinción entre complemento AM/PM y complemento almuerzo, no obstante, los valores de costos de las raciones son iguales para ambas modalidades toda vez que persiste la Emergencia Sanitaria, y por ende, se continúa con la modalidad transitoria de Ración para Preparar en Casa - RPC.

# SITUACIÓN FINANCIERA.

Al 31 de enero de la vigencia 2021, la situación de los recursos provenientes de las transferencias del Sistema General de Participaciones de la Asignación Especial para la Alimentación Escolar del Municipio de Uribia presenta los siguientes resultados:

## Evaluación financiera Vigencia 2018 a enero 2021.

Tabla 4 Balance financiero Asignación Especial para Alimentación Escolar vigencias 2018- enero 2021 (valores en miles de pesos colombianos).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAMPO** | | | **2018** | | **2019** | | **2020** | | | | **2021** | |  |
| **Ejecución Presupuestal** | **FUT** | **Ejecución Presupuestal** | **FUT** | **Ejecución Presupuestal** | **FUT** | **Cierre Fiscal** |  | **Ejecución Presupuestal** | **FUT** |  |
| **Ingresos** | | | **$2.563.774** | **$2.648.895** | **$3.768.144** | **$3.768.144** | **$4.589.029** | **$4.615.890** |  |  | **$1.001.882** |  |  |
|  | Ingresos corrientes | | **$2.363.011** | **$2.363.011** | **$2.677.614** | **$2.677.614** | **$4.049.482** | **$4.049.482** |  |  | **$985.758** | **No Aplica** |  |
|  | Recursos de capital | | **$200.763** | **$285.884** | **$1.090.529** | **$1.090.529** | **$539.548** | **$566.408** |  | **$16.124** |  |
|  |  | Rendimientos financieros | $36.449 | $121.570 | $17.622 | $17.622 | $17.622 | $26.860 | **1** | $ 16.124 |  |
|  |  | Recursos del balance | $164.313 | $164.313 | $1.072.907 | $1.072.907 | $521.925 | $539.548 |  | $ 0 | **9** |
| **Gastos de inversión** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compromisos | | $2.284.750 | $2.284.750 | $3.228.596 | $3.228.596 | $4.003.961 | $3.516.484 |  | **2** | $0 | **No Aplica** |  |
|  | Obligaciones | | $2.284.750 | $2.284.750 | $3.228.596 | $3.228.596 | $3.958.505 | $3.046.909 | **3** | $0 |  |
|  | Pagos | | $2.172.266 | $2.172.266 | $2.908.596 | $2.908.596 | $3.510.969 | $3.046.909 | **4** | $0 |  |
| **Cierre fiscal** | | | \* | \*\* | \* | \*\* | \* | \*\* | \*\*\* |  | \* | \*\* |  |
|  | Déficit o superávit | | $279.024 | $960.423 | $539.548 | $539.548 | $585.069 | $1.099.406 | $611.929 | **5** |  | No Aplica |  |
|  | Reservas | | $0 | $0 | $0 | $0 | $45.456 | $469.575 | $45.456 | **6** |  |
|  | Cuentas por pagar | | $112.484 | $0 | $320.000 | $320.000 | $447.536 | $0 | $436.799 | **7** |  |
|  | Saldo en caja y bancos | | $391.508 | $1.072.907 | $859.548 | $859.548 | $1.078.060 | $1.568.981 | $1.094.184 | **8** |  |

Fuente: Elaboración DAF con base en ejecuciones presupuestales y el reporte FUT.

\* Información obtenida en el ejercicio presupuestal con base en las ejecuciones presupuestales.

\*\* Categoría de Cierre Fiscal del FUT.

1. Los rendimientos financieros por concepto de la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP – AESGPAE con corte al 31 de diciembre de 2020 en las ejecuciones presupuestales ascienden los $17 millones. Sin embargo, el reporte al cierre de la vigencia en el Formulario Único Territorial da cuenta de rendimientos financieros por $26 millones. Adicionalmente llama la atención que se registran recaudos de rendimientos financieros por la AESGPAE de igual valor en las vigencias 2019 y 2020.
2. De acuerdo con las ejecuciones presupuestales de gastos a 31 de diciembre de 2020, el Municipio de Uribia comprometió recursos de la AESGPAE por $4.003 millones de pesos. Al comprar la información con la reportada en la Categoría de Gastos de Inversión del FUT se observa diferencia en el valor comprometido en lo referido a la fuente SGP Alimentación Escolar en la que se registra un valor de solo $3.516 debido a que se registran únicamente los egresos por ingresos corrientes de dicha fuente.
3. Según las ejecuciones presupuestales al cierre de la vigencia 2020, el valor obligado por concepto de SGP Alimentación Escolar asciende los $3.958 millones mientras que el reporte FUT da cuenta de recursos obligados por solo $3.046 millones.
4. Los pagos por concepto de la AESGPAE a diciembre de 2020, según ejecuciones presupuestales son de $3.510 millones, por su parte el FUT se registran únicamente $3.046 millones.
5. El cálculo del superávit fiscal de la vigencia 2020 asciende a $585 millones según las ejecuciones presupuestales. No obstante, a partir de las Categorías Ingresos y Gastos de Inversión del FUT este corresponde a $1.009 millones mientras que la Categoría Cierre Fiscal del FUT refleja un resultado de $611 millones.
6. Las reservas presupuestales calculadas a partir de las ejecuciones ascienden los $45 millones lo cual es consistente con el reporte de la Categoría Cierre Fiscal. Sin embargo, los cálculos que se presentan a partir de las Categorías de Ingresos y Gastos del FUT ascienden a los $436 millones.
7. Las cuentas por pagar del Municipio ascienden los $447 millones según las ejecuciones, mientras que el reporte de la Categoría Cierre Fiscal asciende a los $436 millones. Llama la atención que según el cálculo de las cuentas por pagar a partir de las Categorías Ingresos y Gastos del FUT sea $0.
8. El saldo en caja según ejecuciones presupuestales asciende los $1.078 millones, sin embargo, en el cálculo presentado a partir de las Categorías Ingresos y Gastos del FUT se presenta un saldo de $1.568 millones, mientras que la Categoría de Cierre Fiscal registra un monto de $1.094 millones.
9. Las ejecuciones presupuestales no registran la incorporación de los recursos del balance de la AESGPAE de la vigencia 2020 los cuales ascienden a $585 millones según las ejecuciones del cierre de la vigencia y de $611 millones según la Categoría Cierre Fiscal.

## Cuenta Maestra 2018 – 2020.

A continuación, se establece el estado de la Cuenta Maestra No. 52658714201 del Banco Bancolombia del Municipio de Uribia con corte a 31 de diciembre de 2020:

Tabla 5 Cuenta Maestra del 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2020 Municipio de Uribia

(valores en miles de pesos colombianos).

|  | **2018** | | **2019** | | **2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **No. De operaciones** | **Valor Operaciones** | **No. De operaciones** | **Valor Operaciones** | **No. De operaciones** | **Valor Operaciones** |
| Saldo Inicial (500) | 1 | $1.080.091 | 1 | $3.765.286 | 1 | $3.902.805 |
| Ingresos (100) | 25 | $7.290.693 | 81 | $20.123.226 | 54 | $23.648.017 |
| Ingresos por Rendimientos Financieros (110) | 50 | $19.903 | 129 | $94.171 | 140 | $120.875 |
| **Total Saldo en Caja + Ingresos** |  | **$8.390.687** |  | **$23.982.683** |  | **$27.671.697** |
| Egresos Asignaciones Especiales (320) | 50 | $4.625.401 | 312 | $20.079.878 | 144 | $7.384.810 |
| Egresos Programa de Alimentación Escolar (321) | 0 | $0 | 0 | $0 | 241 | $16.391.665 |
| **Total Egresos** |  | **$4.625.401** |  | **$20.079.878** |  | **$23.776.475** |
| Saldo Final (600) | 1 | $3.765.286 | 1 | $3.902.805 | 1 | $3.895.222 |
| **Ingresos–Egresos** |  | **$3.765.286** |  | **$3.902.805** |  | **$3.895.222** |

Fuente:Elaboración DAF con base en la Información del Sistema PISIS.


Durante la vigencia 2019 se registraron 81 ingresos por valor de $20.123 millones, de los cuales 39, por $17.846 millones, provinieron de la Dirección del Tesoro Nacional y 42, por $2.277 millones, tuvieron como fuente el Municipio de Uribia.

Frente a los egresos, entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2019, se registraron 312 movimientos por un total de $20.079,8 millones bajo el concepto *“320 – Egreso Asignación Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, Resguardos Indígenas, Primera Infancia”*, no obstante, en el marco del esquema de bolsa común de recursos, los egresos deben ser reportados bajo el concepto *“321 – Egreso Programa de Alimentación Escolar – PAE”.*

Llama la atención que para beneficiarios con el mismo número de identificación se registran diferentes nombres o razones sociales, que en algunos casos no coincide con la que se encuentra en los Registro Único Tributario - RUT de los operadores y se constató de la existencia de múltiples cuentas por beneficiario. Asimismo, se evidencia inadecuado reporte del código del rubro presupuestal afectado para 88 de los 312 egresos registrados en 2019.

Del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, se registraron operaciones crédito por valor de $23.768 millones de los cuales $12.498 millones correspondieron a recursos consignados por concepto del Presupuesto General de la Nación - PGN, $4.049 millones a recursos de la Asignación Especial para Alimentación Escolar, $3.592 millones a recursos por CONPES 151, $2.631 millones a traslados desde la Cuenta Maestra de Educación Prestación del Servicio y $876 millones a recursos de SGP Educación Calidad asignados para Alimentación Escolar en virtud del Decreto 470 de 2020.

Ilustración 2 Información Comportamiento Cuenta Maestra PAE en el Municipio de Uribia – La Guajira 2018 -2020



Fuente: PowerBi – DAF.

Frente a los egresos, para el mismo período, se registraron 385 operaciones débito a los diferentes operadores y/o personal de apoyo del programa de las cuales 144 operaciones se registraron con el Código 320 y 241 con el Código 321. Al igual que en la vigencia anterior, se evidencia beneficiarios con el mismo número de identificación que se registran con diferentes nombres o razones sociales, los cuales en algunos casos no coincide con la que se encuentra en los RUT.

Tabla 6 Egresos de la Cuenta Maestra para el Programa de Alimentación Escolar del Municipio de Uribia durante la vigencia 2020 (valores en pesos colombianos).

| ***Nombre o Razón Social*** | ***NIT*** | ***No. De Cuenta*** | ***Establecimiento Bancario*** | ***No. De Abonos*** | ***Valor Abonado*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DINA LUZ DAZA BARROS | 40928406 | 63381557571 | BANCOLOMBIA S.A. | 12 | $43.881.654 |
| ASOCIACION DE JEFES FAMILIARES WAYUU DE LA ZONA NORTE DE LA ALTA GUAJIRA WAYUU ARAURAYU | 825001057 | 236000721548 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | 19 | $1.255.448.176 |
| ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU MAREYWAYUUGUAMA DE LA ZONA DEL CERRO DE LA TETA | 825001191 | 63190893288 | BANCOLOMBIA S.A. | 34 | $3.209.659.835 |
| ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DE WATUJAHIPAU | 825001737 | 63337015176 | BANCOLOMBIA S.A. | 12 | $532.517.925 |
| ASOC DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS WAYUU TALAPTAJIRRAWA | 825002002 | 220304003809 | BANCO POPULAR S. A. | 26 | $862.264.452 |
| ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AYATAGESHI WAYA SAU WOUMAYN | 825002053 | 63188615963 | BANCOLOMBIA S.A. | 31 | $1.185.104.193 |
| PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS NACIONES UNIDAS | 830045684 | 5068406031 | CITIBANK-COLOMBIA SA | 8 | $2.993.247.607 |
| FUNDACION KOOTIRRAWA | 830095657 | 63300000120 | BANCOLOMBIA S.A. | 38 | $2.239.829.100 |
| MUNICIPIO DE URIBIA | 892115155 | 52624409429 | BANCOLOMBIA S.A. | 10 | $1.120.240 |
| MUNICIPIO DE URIBIA | 892115155 | 52624409475 | BANCOLOMBIA S.A. | 10 | $1.120.240 |
| ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIIONALES WAYUU DE LA ZONA DE MAKUIRA | 900056179 | 63100000129 | BANCOLOMBIA S.A. | 13 | $680.776.326 |
| ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS WAYUU KOUTTIRRASHI WUAYA DE MEDIA LUNA | 900527749 | 52604890649 | BANCOLOMBIA S.A. | 17 | $1.281.387.760 |
| FUNDACION GIEYUCA AYATASHY | 901205337 | 52600000109 | BANCOLOMBIA S.A. | 22 | $916.258.866 |
| UNION TEMPORAL NEKUIN TEPICHI | 901354742 | 52600000230 | BANCOLOMBIA S.A. | 16 | $3.200.116.371 |
| UNION TEMPORAL WAMUIN WAPUUSHUA | 901355621 | 52600000266 | BANCOLOMBIA S.A. | 16 | $758.638.552 |
| UNION TEMPORAL AYATALI | 901355926 | 63100000130 | BANCOLOMBIA S.A. | 31 | $2.991.396.858 |
| UNION TEMPORAL WAYAA AYATASHY | 901361010 | 52600000282 | BANCOLOMBIA S.A. | 11 | $278.543.505 |
| UNION TEMPORAL WANOITA | 901361373 | 63100000145 | BANCOLOMBIA S.A. | 11 | $1.169.637.042 |
| LIZ ARIANA MOLINA GOMEZ | 1026253035 | 325086692 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. | 12 | $43.881.654 |
| AMPARO GOMEZ | 1124479553 | 63132424910 | BANCOLOMBIA S.A. | 12 | $43.881.654 |
| DEIVIS ANDRIOLY | 1124485382 | 63115297777 | BANCOLOMBIA S.A. | 12 | $43.881.654 |
| BREDYS ALEXANDER BARROS GARCIA | 1124511343 | 63192139386 | BANCOLOMBIA S.A. | 12 | $43.881.654 |
| **TOTAL GENERAL** |  |  |  | **385** | **$23.776.475.318** |

Fuente:Elaboración DAF con base en la Información del Sistema PISIS.

## Operación 2020 y proyectado 2021.

Teniendo en cuenta la información remitida por la Administración Temporal, para la vigencia 2020 se evidencia la prestación del Servicio de Alimentación Escolar desde el primer día del calendario escolar y por 180 días al 96 % de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en establecimientos educativos oficiales con un costo total de $24.162 millones.

El PAE para la vigencia 2020 se ha desarrollado bajo dos escenarios. Entre el 3 de febrero y el 16 de marzo de 2020 se operó siguiendo las directrices de los Lineamientos Técnicos, Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar establecidas en las Resoluciones No. 29452 de 2017 y 18858 de 2018 del Ministerio de Educación Nacional, con un total de 48.185 titulares de derecho focalizados.

A partir de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020 en todo el territorio Nacional, el Ministerio de Educación Nacional emite el Decreto No. 470 de 2020 por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del PAE y la prestación del Servicio Público de Educación Preescolar, Básica y Media. Posteriormente, la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar – “*Alimentos para Aprender*” expidió las Resoluciones No. 006, 007 y 008 de 2020 mediante las cuales se modificaron transitoriamente los lineamientos técnicos -administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la Pandemia por COVID-19, donde se entregaron las directrices para brindar la Alimentación Escolar a los titulares de derechos en los hogares en el marco de la educación en casa, a través de la Ración Preparada en Casa – RPC. En este contexto, se priorizó la entrega de la RPC, estableciendo un total de 48.185 titulares de derecho para la operación en emergencia.

Tabla 7 Operación 2020 – proyección 2021 Municipio de Uribia – La Guajira

(valores en pesos colombianos).

| **INFORME DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR** | | |
| --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **VALOR CIERRE 2020** | **VALOR PROYECTADO 2021** |
| **Días de operación** | 41 días promedio en RPS y 160 RPC | 60 días RPC Y 120 RPS |
| **Matricula total** | 50.328 | 50.393 |
| **Total Titulares de Derecho focalizados** | 48.185 | 48.199 |
| **% de cobertura** | 96 % | 96 % |
| **Total raciones día** | 48.185 | 48.199 |
| **Costo diario (NOTA 2)** | $125.267.758 | $134.650.062 |
| **Costos raciones** | $23.940.804.774 | $24.692.300.116 |
| **Equipo de apoyo a la supervisión** | $221.624.550 | $225.892.940 |
| **Total costo de operación** | $24.162.429.324 | $24.918.193.056 |
| **Recursos MEN para financiamiento recursos PGN jornada regular** | $10.015.672.218 | $12.902.109.590 |
| **Recursos MEN para financiamiento recursos PGN jornada única** | $974.836.132 | $0 |
| **Presupuesto para financiamiento recursos SGP AE** | $3.481.764.088 | $4.036.656.806 |
| **Presupuesto para financiamiento CONPES 151** | $2.662.775.046 | $3.697.985.872 |
| **Presupuesto para financiamiento recursos de calidad-EMERGENCIA** | $876.326.293 | $0 |
| **Presupuesto para financiamiento recursos prestación de servicios** | $1.339.362.360 | $1.048.731.992 |
| **Recursos del balance** | $3.430.361.641 | $3.232.708.796 |
| **Total presupuesto para financiamiento operación\*** | $22.781.097.778 | $24.918.193.056 |
| **Número de niños faltante / sobrante** | 2.143 | 2.194 |

Fuente: Administración Temporal de la Competencia. \* Se aportaron recursos de apalancamiento de $1.311 millones por SGP Educación Prestación del Servicio y de reservas de SGP Alimentación Escolar por $69 millones para la operación del PMA vigencia 2020

Por su parte, para la vigencia 2021 se tenía proyectada la entrega de 60 días de Raciones para Preparar en Casa y 120 días de Raciones Preparadas en Sitio para una cobertura total de 180 días de Calendario Escolar con el fin de beneficiar a 48.199 titulares de derecho, no obstante, producto de la continuidad de la Emergencia Sanitaria, se precisó seguir con el modelo transitorio de entrega de RPC por mayor tiempo del planeado inicialmente. El costo total de la operación proyectada asciende los $24.918 millones, de los cuales $1.048 millones correspondieron a recursos aportados por la Entidad Territorial diferentes a los ya asignados con destinación específica. La cobertura total proyectada al igual que el año anterior es del 96 % del total de la matrícula.

# SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Teniendo en cuenta los objetivos planteados por el Documento CONPES 3984 del 20 de febrero de 2020 numeral 6.2.3 para que las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, reasuman la competencia en la Asignación para la Alimentación Escolar, durante las diferentes asistencias técnicas llevadas a cabo al Municipio de Uribia se dieron a conocer a los actores las actividades planteadas para la extensión de la Medida Correctiva, así como la normatividad vigente del PAE, las competencias del Municipio frente al PAE y la importancia de la coordinación entre este y la Administración Temporal de la Competencia en lo referente a las acciones de articulación de los actores que integran el PAE, en la concurrencia de recursos invertidos para Alimentación Escolar y en la implementación y promoción del control social mediante la conformación de los Comités de Alimentación Escolar y Dinamizadores PAE, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, establecidas en los Lineamientos Técnicos del Programa.

A continuación, se presenta un análisis del cumplimiento de las responsabilidades establecidas en el Documento CONPES 3984 de 2020 para que el Municipio de Uribia reasuma la competencia de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar. Para la elaboración de este informe, tanto la Administración Municipal como la Administración Temporal para el Sector Educativo del Departamento de La Guajira suministraron la información solicitada por la Dirección General de Apoyo Fiscal relacionada con la Alimentación Escolar para las vigencias 2020 y 2021.

**Actividad No. 1. Invertir en alimentación escolar con fuentes de recursos distintos a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP y del CONPES 151 de acuerdo con las prioridades definidas por la ATC.**

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

La meta de esta Actividad para el Municipio de Uribia es de $2.273 millones. De acuerdo con la información aportada por la Administración Municipal para la vigencia 2020 se destinaron recursos diferentes a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP y al CONPES 151 por un total de $1.595 millones, provenientes de SGP Prestación del Servicio Educativo para internados ($546 millones) y de los recursos del SGP destinados a Calidad Educativa ($1.049 millones). Así mismo, a partir del Otrosí No.2 al Convenio Específico 2019 con el PMA, se destinaron recursos del SGP para la Prestación del Servicio Educativo por $1.311 millones para apalancar la operación de la vigencia 2020.

De este modo, la Entidad Territorial suma un total de $2.907 millones destinados al Programa de Alimentación Escolar en su jurisdicción, de recursos diferentes a la AESGPAE y al CONPES 151, cumpliendo de este modo con la meta planteada en el Documento CONPES 3984 de 2020.

Tabla 8 Inversión en el PAE con fuentes de recursos distintos a la AESGPAE y el CONPES 151. Municipio de Uribia – La Guajira (valores en pesos colombianos).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RUBRO** | **FUENTE** | **VALOR** | **CONTRATO** | **COMPROMISOS** | **SOPORTE** |
| A.1.1.7-33 | INTERNADOS | $546.146.640 | AT-053-2020 | $546.146.640 | RDP No. 17 del 27 de enero de 2020 |
| A.1.2.1.1-3 | SGP EDUCACION CALIDAD DOCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL | $1.049.720.070 | AT-053-2020 | $567.072.954 | RDP No. 17 del 27 de enero de 2020 |
| AT-059-2020 | $32.909.760 | RDP No. 21 del 27 de enero de 2020 |
| AT-064-2020 | $131.938.128 | RDP No. 24 del 27 de enero de 2020 |
| AT-065-2020 | $62.827.680 | RDP No. 22 del 27 de enero de 2020 |
| AT-066-2020 | $204.189.960 | RDP No. 27 del 27 de enero de 2020 |
| AT-067-2020 | $50.781.588 | RDP No. 28 del 27 de enero de 2020 |
| A.1.1.17-33 | SGP EDUCACION PRESTACIÓN DEL SERVICIO | $1.311.374.479 | Convenio Específico 2019 | $1.311.374.479 | Decreto 191 del 31 de diciembre de 2019 |

Fuente: Elaboración DAF con base en información aportada por la Administración Temporal de la Competencia y el Municipio de Uribia.

Por lo anterior se da por cumplida esta Actividad para el año 2020.

**Indicador de la actividad: 100 %.**

**Actividad No. 2. Reportar la información al Formulario Único Territorial en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación.**

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Asunción Temporal de la Competencia.

De acuerdo con la información de la Contaduría General de la Nación, para el cierre de 2020 se constata que el Municipio de Uribia diligenció las Categorías del Formulario Único Territorial del CHIP de manera oportuna.

En cuanto a la calidad, a continuación se detalla la consistencia y calidad de la información reportada en las Categorías correspondientes del Formulario Único Territorial:

**Ingresos**: Para el cierre de 2020, el Municipio de Uribia reportó en el FUT ingresos por valor de $4.615 millones por concepto de la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP - AESGPAE, no obstante, las ejecuciones presupuestales dan cuenta de ingresos por este concepto de $4.598 millones. Al observar la razón de dicha diferencia y al contrastar ambas fuentes de información se concluyó que, los rendimientos financieros en las ejecuciones presupuestales ascienden los $17 millones de pesos. Sin embargo, en el Formulario Único Territorial estos ascienden los $26 millones.

**Gastos:** Para el 2020, el Municipio de Uribia reportó en el formulario gastos de inversión compromisos por $3.516 millones de la fuente AESGPAE de los cuales se obligaron y pagaron $3.046 millones. No obstante, las ejecuciones presupuestales dan cuenta de compromisos con dicha fuente por valor de $4.003 millones de los cuales se comprometieron $3.958 millones y se pagaron $3.510 millones.

**Reservas:** Para 2020, no se reportan reservas presupuestales con fuente de recursos de Alimentación Escolar de la vigencia 2019, por lo cual el reporte es consistente con el ejercicio presupuestal de dicha vigencia.

**Cuentas por Pagar:** Para 2020 se reportan cuentas por pagar con fuente de recursos de la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP por $320 millones, constituidas mediante Decreto No. 191 del 31 de diciembre de 2019, guardando consistencia con el ejercicio presupuestal.

**Cierre Fiscal:** El cálculo del superávit fiscal de la vigencia 2020 asciende a $585 millones según las ejecuciones presupuestales. No obstante, el cálculo realizado a partir de las Categorías Ingresos y Gastos de Inversión del FUT da como resultado un superávit de $1.009 millones, mientras que la Categoría Cierre Fiscal del FUT refleja un resultado de $611 millones.

Las reservas presupuestales calculadas a partir de las ejecuciones ascienden los $45 millones lo cual es consistente con el reporte de la Categoría Cierre Fiscal. Sin embargo, los cálculos que se presentan a partir de las Categorías de Ingresos y Gastos del FUT, las reservas de dicha fuente ascienden los $436 millones.

Las cuentas por pagar del Municipio ascienden los $447 millones según las ejecuciones presupuestales presentadas, mientras que el reporte de la Categoría Cierre Fiscal asciende a los $436 millones. Llama la atención que según el cálculo de las cuentas por pagar a partir de las Categorías Ingresos y Gastos del FUT sea $0.

El saldo en caja según ejecuciones presupuestales asciende los $1.078 millones, sin embargo, en el cálculo presentado a partir de las Categorías Ingresos y Gastos del FUT se presenta un saldo de $1.568 millones, mientras que la Categoría de Cierre Fiscal registra un monto de $1.094 millones.

**Indicador de la actividad: 50 %.**

**Actividad No. 3. Reportar la Categoría MEN-PAE del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación.**

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Administración Temporal de la Competencia.

La Categoría MEN-PAE, está compuesta por los Formularios A. Datos Contrato, B. Póliza, C. Servicio Contratado, D. Modificaciones y E. Transferencias, al valorar cada uno de ellos se puede evidenciar lo siguiente:

**A. Datos Contrato:**

En el Formulario A. Datos Contrato se reportaron 21 procesos contractuales por un valor total de $24.944.921.645, de la siguiente manera: catorce (14) contratos suscritos con operadores indígenas para la prestación del Servicio al Programa de Alimentación Escolar en los centros etnoeducativos del Municipio de Uribia de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 18858 de 2018; el Convenio Específico suscrito con PMA y su respectiva modificación para la operación en zona urbana del Municipio; y cinco (5) contratos de prestación de servicios profesionales para garantizar la conformación del Equipo PAE para la planeación y ejecución del Programa.

Tabla 9 Procesos contractuales en el Formulario A. Datos Contrato de la Categoría MEN-PAE del CHIP. Municipio de Uribia – La Guajira, diciembre 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONTRATO O CONVENIO** | **OPERADOR O PRESTADOR SERVICIO** | **VALOR CONTRATO (Pesos)** |
| **AT-053-2020** | UNION TEMPORAL AYATALI | $3.831.277.860 |
| **AT-054-2020** | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DE LA ZONA DE LA MAKUIRA | $680.879.126 |
| **AT-055-2020** | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DE WATUJAHIPAU | $593.249.925 |
| **AT-058-2020** | UNION TEMPORAL WAMUIN WAPUUSHUA | $926.615.822 |
| **AT-059-2020** | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU TALAPTAJIRAWA | $980.671.080 |
| **AT-060-2020** | FUNDACION WAYA GIEYUKA AYATASHI WAKUAIPA | $1.095.634.080 |
| **AT-062-2020** | UNION TEMPORAL NEKUIN TEPICHI | $3.689.383.506 |
| **AT-064-2020** | ASOCIACION DE JEFES FAMILIARES WAYUU DE LA ZONA NORTE DE LA ALTA GUAJIRA- WAYUU ARAURAYU | $1.350.956.808 |
| **AT-065-2020** | ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AYATAGESHI WAYA SAU WOUMAIN | $1.192.328.032 |
| **AT-066-2020** | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU KOUTIRRASHI WUAYA | $1.487.447.040 |
| **AT-067-2020** | FUNDACION KOOTIRRAWA | $2.250.765.900 |
| **AT-097-2020** | UNION TEMPORAL WAYAA AYATASHY WAKUAIPA | $531.625.980 |
| **AT-100-2020** | UNION TEMPORAL WANOITA 2020 | $1.486.501.842 |
| **AT-101-2020** | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU MAREIWAYUUGUAMA DE LA ZONA DEL CERRO DE LA TETA | $3.218.631.035 |
| **ATP-045-2020** | AMPARO DAYANA GOMEZ IPUANA | $44.324.910 |
| **ATP-046-2020** | BREDYS ALEXANDER BARROS GARCIA | $44.324.910 |
| **ATP-047-2020** | DINA LUZ DAZA BARROS | $44.324.910 |
| **ATP-048-2020** | DEIVIS AMIRO ANDRIOLI GONZALEZ | $44.324.910 |
| **ATP-049-2020** | LIZ ARIANA MOLINA GOMEZ | $44.324.910 |
| **CONVENIO PMA** | PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS | $44.100.047 |
| **MODIF 5 PMA** | PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS | $1.363.229.012 |
| **Total** | | **$24.944.921.645** |

Fuente: Elaboración DAF con base en reporte MEN-PAE Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP.

**B. Póliza:**

Para los contratos de prestación de servicios profesionales para garantizar la conformación del Equipo PAE, las minutas contractuales establecen que no se impone la constitución de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015.

En el caso de los procesos contractuales con operadores indígenas las minutas establecen la obligación por parte del contratista de constituir una póliza de garantía única que ampare los siguientes riesgos: de cumplimiento, por un valor equivalente al 20 % del valor contratado; de calidad del servicio, por una cuantía equivalente al 20 % del valor del contrato; pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal empleado en el servicio, por un valor asegurado igual al 10 % del valor del contrato; y de responsabilidad civil extracontractual a favor de terceros por valores equivalentes a 200, 300 o 400 SMMLV, según contrato.

Vale la pena señalar que, estos documentos no fueron publicados en el Portal Único de Contratación – SECOP. Los documentos relacionados con las aprobaciones de las pólizas constituidas para cada uno de los contratos fueron entregados solo los contratos en su versión inicial y no para sus respectivas adiciones, con lo cual no fue posible verificar que la información consignada en este Formulario, en todos sus campos, fuese consistente con las pólizas de cada uno de los contratos.

Tabla 10 Formulario B. Pólizas de la Categoría MEN-PAE del CHIP. Municipio de Uribia – La Guajira, 2020

| **NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO** | **TIPO DE PÓLIZA** | **VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA(Pesos)** |
| --- | --- | --- |
| AT-053-2020 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $766.255.572 |
| AT-053-2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $351.121.200 |
| AT-053-2020 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | $383.127.786 |
| AT-053-2020 | CALIDAD | $766.255.572 |
| AT-054-2020 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $130.558.896 |
| AT-054-2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $175.560.600 |
| AT-054-2020 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | $65.279.488 |
| AT-054-2020 | CALIDAD | $130.558.896 |
| AT-055-2020 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $103.284.720 |
| AT-055-2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $175.560.600 |
| AT-055-2020 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | $51.642.360 |
| AT-055-2020 | CALIDAD | $103.284.720 |
| AT-058-2020 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $174.998.880 |
| AT-058-2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $175.560.600 |
| AT-058-2020 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | $87.499.440 |
| AT-058-2020 | CALIDAD | $174.998.880 |
| AT-059-2020 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $196.134.216 |
| AT-059-2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $175.560.600 |
| AT-059-2020 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | $98.067.108 |
| AT-059-2020 | CALIDAD | $196.134.216 |
| AT-060-2020 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $106.325.196 |
| AT-060-2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $175.560.600 |
| AT-060-2020 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | $53.162.598 |
| AT-060-2020 | CALIDAD | $106.325.196 |
| AT-062-2020 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $737.876.701 |
| AT-062-2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $351.121.200 |
| AT-062-2020 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | $368.938.351 |
| AT-062-2020 | CALIDAD | $737.876.701 |
| AT-064-2020 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $270.191.361 |
| AT-064-2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $263.340.900 |
| AT-064-2020 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | $135.095.680 |
| AT-064-2020 | CALIDAD | $270.191.361 |
| AT-065-2020 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $216.825.936 |
| AT-065-2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $351.121.200 |
| AT-065-2020 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | $368.938.351 |
| AT-065-2020 | CALIDAD | $216.825.936 |
| AT-066-2020 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $297.489.408 |
| AT-066-2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $263.340.900 |
| AT-066-2020 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | $148.744.704 |
| AT-066-2020 | CALIDAD | $297.489.408 |
| AT-067-2020 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $420.306.084 |
| AT-067-2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $175.560.600 |
| AT-067-2020 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | $210.153.042 |
| AT-067-2020 | CALIDAD | $420.306.084 |
| AT-097-2020 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $106.325.196 |
| AT-097-2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $175.560.600 |
| AT-097-2020 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | $53.162.598 |
| AT-097-2020 | CALIDAD | $106.325.196 |
| AT-100-2020 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $224.054.712 |
| AT-100-2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $175.560.600 |
| AT-100-2020 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | $112.027.356 |
| AT-100-2020 | CALIDAD | $224.054.712 |
| AT-101-2020 | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $603.337.590 |
| AT-101-2020 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $351.121.200 |
| AT-101-2020 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | $301.668.795 |
| AT-101-2020 | CALIDAD | $603.337.590 |
| AT-065-2020 (2) | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $238.465.606 |
| AT-065-2020 (2) | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | $119.232.803 |
| AT-065-2020 (2) | CALIDAD | $238.465.606 |
| AT-054-2020 (2) | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $136.175.825 |
| AT-054-2020 (2) | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $176.560.600 |
| AT-054-2020 (2) | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | $68.087.912 |
| AT-054-2020 (2) | CALIDAD | $136.175.825 |
| AT-055-2020 (2) | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $118.649.985 |
| AT-055-2020 (2) | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | $59.324.992 |
| AT-055-2020 (2) | CALIDAD | $118.649.985 |
| AT-067-2020 (2) | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $175.560.600 |
| AT-100-2020 (2) | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $297.300.368 |
| AT-100-2020 (2) | CALIDAD | $297.300.368 |
| AT-100-2020 (2) | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | $148.650.184 |
| AT-100-2020 (2) | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $263.340.900 |
| AT-101-2020 (2) | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $351.121.200 |
| AT-101-2020 (2) | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $643.726.207 |
| AT-101-2020 (2) | CALIDAD | $643.726.207 |
| AT-101-2020 (2) | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | $321.863.103 |

Fuente: Elaboración DAF con base en reporte MEN-PAE Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP.

**C. Servicio Contratado:**

Ahora bien, al evaluar el Formulario C. Servicio Contratado, se evidencia el reporte de la siguiente información:

Tabla 11 Formulario C. Servicio Contratado de la Categoría MEN-PAE del CHIP. Municipio de Uribia – La Guajira, 2020

| **NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO** | **JORNADA UNICA COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS** | | **PAE REGULAR COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS** | | **RACION PARA PREPARAR EN CASA** | | **TOTAL DE RACIONES EJECUTADAS** | **TOTAL VALOR EJECUTADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL RACIONES EJECUTADAS** | **VALOR EJECUTADO** | **TOTAL RACIONES EJECUTADAS** | **VALOR EJECUTADO** | **TOTAL RACIONES EJECUTADAS** | **VALOR EJECUTADO** |
| AT-053-2020 | 157.117 | $289.723.748 | 552.521 | $1.434.797.112 | 437.140 | $1.010.093.520 | 1.146.778 | $2.734.614.380 |
| AT-054-2020 | 0 | $0 | 54.006 | $130.065.052 | 218.520 | $550.670.400 | 272.526 | $680.735.452 |
| AT-055-2020 | 0 | $0 | 45.840 | $104.739.840 | 192.800 | $485.856.000 | 238.640 | $590.595.840 |
| AT-058-2020 | 35.720 | $65.867.680 | 53.922 | $162.406.552 | 242.200 | $544.476.320 | 331.842 | $772.750.552 |
| AT-059-2020 | 17.188 | $31.694.672 | 73.765 | $187.397.031 | 301.840 | $737.181.120 | 392.793 | $956.272.823 |
| AT-060-2020 | 27.600 | $50.894.400 | 2.700 | $4.978.800 | 349.717 | $862.578.795 | 380.017 | $918.451.995 |
| AT-062-2020 | 101.260 | $186.723.440 | 241.851 | $704.339.479 | 983.640 | $2.307.760.240 | 1.326.751 | $3.198.823.159 |
| AT-064-2020 | 25.840 | $59.656.760 | 89.399 | $251.708.808 | 398.720 | $944.027.520 | 513.959 | $1.255.393.088 |
| AT-065-2020 | 9.880 | $18.218.720 | 88.585 | $222.449.631 | 378.740 | $938.418.880 | 477.205 | $1.179.087.231 |
| AT-066-2020 | 56.256 | $103.736.064 | 88.846 | $268.036.933 | 393.120 | $911.591.680 | 538.222 | $1.283.364.677 |
| AT-067-2020 | 38.760 | $71.473.440 | 167.918 | $422.302.824 | 722.688 | $1.749.963.552 | 929.366 | $2.243.739.816 |
| AT-097-2020 | 17.240 | $31.790.560 | 32.501 | $98.371.755 | 138.040 | $324.626.400 | 187.781 | $454.788.715 |
| AT-100-2020 | 0 | $0 | 106.354 | $243.039.342 | 470.720 | $1.186.214.400 | 577.074 | $1.429.253.742 |
| AT-101-2020 | 69.797 | $186.307.092 | 214.443 | $507.203.040 | 1.032.520 | $2.517.753.360 | 1.316.760 | $3.211.263.492 |
| **Total general** | **556.658** | **$1.096.086.576** | **1.812.651** | **$4.741.836.199** | **6.260.405** | **$15.071.212.187** | **8.629.714** | **$20.909.134.962** |

Fuente: Elaboración DAF con base en reporte MEN-PAE Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP.

Al contrastar la información presentada por parte de la Administración Municipal en el Consolidador de Hacienda e Información Pública y el Informe de Operación y Ejecución del Programa de Alimentación Escolar del cuarto trimestre 2020 presentado por la Administración Temporal para el Sector Educativo se evidencian diversas inconsistencias. Entre las que se encuentran:

* El valor total ejecutado de la operación étnica según el Informe de Operación asciende a $21.104 millones mientras que dicho valor para el caso de la Categoría MEN-PAE asciende solo los $20.909 millones.
* El total de raciones entregadas para la operación étnica, según el Informe de Operación es de 8.506.407 mientras que la Categoría MEN-PAE se registra un valor de 8.629.714.
* El Municipio no registra los valores ejecutados para la operación de la población mayoritaria en la Categoría MEN-PAE llevada a cabo por parte del Programa Mundial de Alimentos.

**D. Modificaciones:**

El Formulario D. Modificaciones, fue reportado por el Municipio con las siguientes especificaciones:

Tabla 12 Formulario D. Modificaciones de la Categoría MEN-PAE del CHIP. Municipio de Uribia – La Guajira, 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NÚMERO DE CONTRATO O CONVENIO** | **Suma de VALOR DE LA ADICION(Pesos)** | **Suma de VALOR DEL OTROSI(Pesos)** |
| AT-053-2020 | $0 | $3.831.277.860 |
| AT-054-2020 | $28.084.646 | $652.794.480 |
| AT-055-2020 | $76.826.325 | $516.423.600 |
| AT-058-2020 | $0 | $926.615.822 |
| AT-059-2020 | $0 | $980.671.080 |
| AT-060-2020 | $0 | $1.095.634.080 |
| AT-062-2020 | $0 | $3.689.383.506 |
| AT-064-2020 | $0 | $1.350.956.808 |
| AT-065-2020 | $108.198.352 | $1.084.129.680 |
| AT-066-2020 | $0 | $1.487.447.040 |
| AT-067-2020 | $149.235.480 | $2.101.530.420 |
| AT-097-2020 | $0 | $531.625.980 |
| AT-100-2020 | $366.228.282 | $1.120.273.560 |
| AT-101-2020 | $201.943.085 | $3.016.687.950 |
| MODIF 5 PMA | $1.363.229.012 | $0 |
| **Total general** | **$2.293.745.182** | **$22.385.451.866** |

Fuente: Elaboración DAF con base en reporte MEN-PAE Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP

Llama la atención que muchas de las adiciones a los contratos no fueron publicadas en el Sistema Electrónico de Compras Públicas por lo cual no se pudo validar el reporte de muchas de las modificaciones registradas en este formulario.

**E. Transferencias:**

Frente al Formulario E. Transferencias, el Municipio realizó el cargue de este formulario con todos sus campos en blanco, lo cual es consistente en el entendido que es una Entidad Territorial Certificada en Educación y no hay lugar a transferencias.

Como resultado de lo anterior, se observa que el reporte en la Categoría MEN-PAE del CHIP no cumple con las condiciones de calidad para uno (1) de sus formularios:

Tabla 13 Reporte de los Formularios Categoría MEN PAE enero - marzo 2020

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTADO DEL REPORTE MEN PAE ENERO-MARZO 2020** | |
| **FORMULARIO** | **ESTADO** |
| 1. Datos Contrato | Cumple |
| 1. Póliza | Cumple |
| 1. Servicio Contratado | No Cumple |
| 1. Modificaciones | Cumple |
| 1. Transferencias | Cumple |

Fuente: Elaboración DAF con base en reporte MEN-PAE Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP.

Por otra parte, frente a la oportunidad en el cargue de la información al CHIP, el Municipio presenta en estado extemporáneo el reporte de los tres (3) primeros trimestres de la vigencia 2020. Frente a este acontecimiento, se evidencia a partir de las comunicaciones enviada por la UApA que “*la Unidad Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, se encuentra realizando los procedimientos administrativos del orden institucional que permita a las Entidades Territoriales realizar el reporte de información para el seguimiento y monitoreo de los recursos destinados para el Programa de Alimentación Escolar PAE, en las categorías MEN PAE y MEN PAE ejecución de recursos en el Consolidador de Hacienda e información Pública – CHIP*”. En este sentido se concluye que la Administración Municipal no logró realizar la presentación oportuna de la información debido a las modificaciones en los formularios.

**Indicador de la actividad: 80 %.**

**Actividad No. 4 Reportar la Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación (para las ETC en Educación).**

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Administración Temporal de la Competencia.

La Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos, está compuesta por cuatro (4) Formularios: 01. Recursos, 02. Tipo de Población, 03. Ración y 04. Flujo de Pagos. Al evaluar cada uno de ellos a mayo de 2020 se puede evidenciar lo siguiente:

**Recursos:**

Las cifras y fuentes son consistentes con los valores reportados por la Entidad Territorial en otras categorías relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar del Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública - CHIP.

**Tipo de Población:**

Se puede evidenciar que, a 31 de diciembre de 2020 para el Convenio suscrito con el PMA, no se reporta información en este Formulario los cuales según el Informe de Operación 2020 corresponde a 5.562 estudiantes. Entretanto, para los contratos suscritos con operadores indígenas la información de titulares de derecho es inconsistente con la información entregada a esta Dirección por la ATC sobre la operación y ejecución del Programa en el Municipio, toda vez que el informe de operación da como resultado una población beneficiaria de 42.126 estudiantes, mientras que el informe de operación da cuenta de 41.344 estudiantes beneficiarios.

**Ración:**

En este tercer Formulario se puede evidenciar que a pesar de que la información es consistente con lo reportado en el Formulario de Servicio Contratado, nuevamente se omite la información relacionada con la operación para la población mayoritaria brindada mediante el Programa Mundial de Alimentos.

**Flujos de Pagos:**

A 31 de diciembre de 2020, el Formulario Flujo de Pagos presenta inconsistencias frente al valor total de cada uno de los contratos reportados en el Formulario Datos Contrato de la Categoría MEN-PAE. Al igual que en los formularios anteriores se omite el reporte de la operación para población mayoritaria suministrada a través del Programa Mundial de Alimentos.

Tabla 14 Reporte de los Formularios Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos diciembre 2020

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTADO DEL REPORTE MEN PAE EJECUCIÓN DE RECURSOS ENERO-MAYO 2020** | |
| **FORMULARIO** | **ESTADO** |
| 01. Recursos | Cumple |
| 02. Tipo de Población | No Cumple |
| 03. Ración | No Cumple |
| 04. Flujo de Pagos | No Cumple |

Fuente: Elaboración DAF con base en reporte MEN-PAE Ejecución de recursos del Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP.

**Indicador de la actividad: 25 %.**

**Actividad No. 7. Presentar y/o crear las siguientes herramientas y la armonización de los procesos que conforman el ciclo de programación y ejecución de la inversión: Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Plan de compras, Manual de Contratación, Banco de Proyectos (SUIFP Territorial) y Plan Anual de Adquisiciones.**

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

Tabla 15 Presentación de las Herramientas de Planeación financiera Municipio de Uribia – La Guajira 2020 - 2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Herramienta/Entidad** | **2020** | **2021** |
| **Marco Fiscal de Mediano Plazo** |  |  |
| **Plan Indicativo** |  | |
| **Plan Operativo Anual de Inversión** |  |  |
| **Plan de Acción** |  |  |
| **Plan Anual de Adquisiciones (Plan de Compras)** |  |  |
| **Manual de Contratación** |  | |
| **Banco de Proyectos** |  |  |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial

La Secretaría de Educación del Municipio de Uribia en su informe de ejecución de las actividades sostiene que, en trabajo conjunto con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Social, oficina de Recursos Físicos, Secretaría de Hacienda y Oficina Jurídica de la Entidad Territorial, se crearán las herramientas de planeación, programación y ejecución de la inversión para el Sector Educación con el fin de armonizar los procesos.

Con base en los documentos remitidos, el Municipio presenta la totalidad de las herramientas solicitadas. Frente al Marco Fiscal de Mediano Plazo, se evidencia que, dentro de la herramienta de consulta dispuesta por el DNP, si bien se carga el documento en la plataforma dispuesta, no se anexan los archivos *Excel* adjuntos con el que se realiza el ejercicio de proyección de los ingresos y gastos de la Entidad Territorial.

**Indicador de la actividad: 100 %.**

**Actividad No. 8. Incorporar el PAE en las siguientes herramientas: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Manual de Contratación y Plan Anual de Adquisiciones.**

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

Tabla 16 Incorporación de la Alimentación Escolar en las Herramientas de Planeación financiera Municipio de Uribia – La Guajira 2021.

| **Herramienta/Entidad** | **Uribia** |
| --- | --- |
| **Marco Fiscal de Mediano Plazo** | No se hace referencia a ingresos o gastos relacionados con Alimentación Escolar. Se encuentran agregados dentro del rubro de Educación la cual corresponde al 42 % del total invertidos para diferentes conceptos de inversión en el Municipio. La información complementaria del Plan Financiero no ha sido subida a la Plataforma del DNP |
| **Plan Indicativo** | El Municipio incluye dentro del Programa Calidad, Cobertura y Fortalecimiento en la Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media el producto suministro raciones de alimentación escolar. La Meta de 2020 al 2023 es suministrar 40 millones de raciones durante los 4 años. El valor total de la inversión es de $84.703 millones divididos de la siguiente manera: $19.224 millones en 2020, $20.839 millones en 2021, $21.809 millones en 2022 y $22.829 millones en 2023. |
| **Plan Operativo Anual de Inversión** | Se incluye en el POAI la meta de producto de suministrar 40 millones de raciones de alimentación escolar con una línea base de 35 millones de raciones. Se determina como fuente de financiación del proyecto el SGP Alimentación Escolar por $4.049 millones, el SGP Educación por $3.545 millones, recursos del PGN por $11.987 millones y otros por $3.659 millones, para un total apropiado de $23.242 millones. No se diligencia la columna de la dependencia responsable |
| **Plan de Acción** | Se incluye el Proyecto "*Prestación del servicio del Plan Alimentario Indígena Propio en los establecimientos etnoeducativos de la zona rural étnica, durante el calendario escolar vigencia 2021 en el municipio de Uribia*". El Proyecto se encuentra a cargo de la Secretaría de Educación, entre cuyas actividades se encuentra la de entregar raciones de complemento escolar a estudiantes internos y externos en los E.E (periodicidad: diaria). La fecha de finalización se encuentra para el 17 de diciembre de 2021 no obstante, no se diligencian las casillas de recursos y ejecución de metas. |
| **Plan Anual de Adquisiciones** | Se incluyen dos Proyectos en el PAA del Municipio: El primero "*apoyo logístico para la realización de las actividades de verificación de matrícula, planta y cumplimiento del plan de alimentación escolar y otros eventos por convocatoria en el municipio*" con tiempo de ejecución de 8 meses por $106 millones con recursos del SGP. El segundo "*contratación de los programas PAE y PMA para el suministro de raciones alimentarias a estudiantes de los establecimientos educativos del municipio*" por un tiempo de ejecución de 6 meses y una inversión de $21.869 millones.  En el PAA de la ATC Uribia se incluye el Proyecto denominado "*contratación de los programas PAE y PMA para el suministro de raciones alimentarias a estudiantes de los establecimientos educativos del municipio*" por valor de $21.869 millones y duración de 185 días. |
| **Manual de Contratación** | Se incluye en el Título IV la supervisión e interventoría a los contratos de prestación del Servicio Educativo y del Programa de Alimentación Escolar (PAE) relacionado con las medidas adoptadas en el Documento CONPES No. 3984 de 2020 donde se incluyen: 1. condiciones de cumplimiento de planeación de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar; 2. condiciones de prestación del Servicio de Alimentación escolar; 3. estrategias para la verificación de condiciones. |
| **Banco de Proyectos** | Se incluye el proyecto prestación del Servicio del Plan Alimentario Indígena Propio en los establecimientos etnoeducativos de la zona rural étnica, durante el calendario escolar vigencia 2021 en el Municipio de Uribia con Código BPIN 2020448470060 además se incluye el Proyecto Prestación del servicio del Plan Alimentario Indígena Propio en los establecimientos etnoeducativos de la zona rural étnica, durante el calendario escolar vigencia2020 en el Municipio de Uribia con Código BPIN 2020448470001. |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial.

**Indicador de la actividad: 100 %.**


**Actividad No. 9. Crear dentro del manual de procesos y procedimientos un capítulo PAE en donde se determinen las condiciones a través de las cuales se haga la supervisión al Programa, en los casos en que contrate el Servicio.**

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

La Entidad Territorial en cumplimiento de la Actividad remite el Documento “*Caracterización del Proceso C01. Establecer las directrices, criterios, procedimientos y cronograma para la organización y gestión de cobertura del Servicio Educativo perteneciente al Macroproceso C. Gestión de Cobertura del Servicio Educativo*”.

En dicho documento, se describe el subproceso denominado C02.03 “*Estrategia de Alimentación Escolar*”: Este subproceso está dividido en 12 procedimientos diagramados a continuación:

Ilustración 3 Flujograma Subproceso C.02 03 “Estrategia de Alimentación Escolar”



Fuente: Manual de Procesos de la Entidad Territorial

Dentro del procedimiento referente al monitoreo y control se explican detalladamente las actividades necesarias para llevar a cabo una correcta supervisión al Programa, entre ellas se encuentran la programación y ejecución de visitas para verificación de ciclos y calidad de menús, la implementación de planes de mejoramiento de los riegos que se identifican a través de las visitas y el seguimiento financiero de los contratos con los respectivos reportes a los sistemas de información. De igual manera, se destaca el rol de otras dependencias de la Alcaldía Municipal dentro de la ejecución y seguimiento del Programa, así como la inclusión de los diferentes formatos a diligenciar por parte del supervisor del Programa y del Operador con el fin de cumplir con lo establecido en los Lineamientos Técnico-Administrativos del PAE y llevar a cabo una correcta prestación del Servicio.

En vista de la completitud del documento se da cumplimiento a la Actividad.

**Indicador de la actividad: 1.**

**Actividad No. 10. Expedir un acto administrativo que designe a una persona de planta la función de la supervisión de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en la Entidad Territorial, que a su vez debe estar incluida en el manual de funciones**.

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

El Municipio de Uribia presentó el Decreto 006 del 6 de enero de 2021 por medio del cual se adoptó el Manual de Funciones de la Entidad Territorial.

Se observa en el Manual de Funciones de la Secretaría de Educación de la Entidad en la actividad número 13 "*Realizar la supervisión a los contratos de Prestación del Servicio Educativo y de Programa de Alimentación Escolar y Transporte Escolar en los términos señalados en las normas concordantes o con las que se expidan de manera posterior y que reglamenten los servicios antes descritos*".

Por lo anterior, se da por cumplida esta Actividad.

**Indicador de la actividad: 1.**

**Actividad No. 11. Realizar un directorio de productores de bienes y proveedores de Servicios locales que cumplan las condiciones para contratar en el PAE, con el enfoque de articulación territorial para el fortalecimiento de las compras locales.**

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

La Secretaría de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente realizó una caracterización de las unidades productivas contenidas en su base de datos de los productores de bienes y proveedores de servicios a nivel local que cuentan con las condiciones para ser contratados como proveedores de los operadores PAE.

Producto de dicha caracterización se extrajo la información de 30 proveedores en el que se especifican NIT, matrícula mercantil, representante legal, dirección, teléfono y capacidad de entrega en términos de tiempo. A pesar de lo anterior, no se especifica por parte de la Entidad Territorial el tipo de bien o servicio que provee cada razón social relacionada.

Esta Dirección recomienda seguir realizando esfuerzos por conseguir más información de dichos productores teniendo en cuenta la provisión de otros servicios asociados tales como el transporte de alimentos o el personal manipulador. Sobre este último, es vital tener en cuenta la expedición de la Ley 2042 de 2020 que ordena a los operadores del Programa “*integrar dentro de su personal, como manipuladores, en un porcentaje no menor al 20%, a los padres de familia usuarios, priorizando a aquellos que sean cabeza de familia, que no pertenezcan al comité de vigilancia o control social y/o a la junta de la respectiva asociación de padres de familia*”. En este sentido, es conveniente realizar un análisis de las personas que cumplan con dicho requerimiento en el territorio con miras al cumplimiento de dicha Ley.

**Indicador de la actividad: 1.**

**Actividad No. 12. Elaborar el Diagnóstico Situacional de las instituciones educativas de su jurisdicción de acuerdo con los Lineamientos Técnicos del PAE, como un instrumento de planeación y presupuestación, que será presentado al 30 de septiembre con la caracterización de las instituciones educativas y sus sedes donde se prestará el Servicio del PAE frente a las condiciones de infraestructura, equipos, menaje, acceso y transporte de insumos y de alimentos, según la normatividad vigente y haberlo articulado con la Administración Temporal para la operación del Servicio.**

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

El Diagnóstico Situacional es una herramienta que permite a las entidades territoriales conocer las condiciones de funcionamiento de los comedores escolares en su territorio, desde esta perspectiva y reconociendo la necesidad de tener información pertinente para la vigencia 2020 se definió un esquema metodológico que permitiera obtener información de fuentes primarias y con ello realizar una lectura objetiva y que reflejara efectivamente las condiciones con que cuentan las instituciones educativas para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar.

Tabla 17 Diagnóstico Situacional Municipio de Uribia – La Guajira 2021.

| **Ítem** | **Descripción** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número y porcentaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes | El Municipio de Uribia- La Guajira cuenta con una matrícula de 50.362 estudiantes, 42.440 en la zona rural y 7.922 en la zona urbana. Actualmente se encuentran beneficiados con el programa PAE 49.379 titulares de derecho; de la zona rural 42.440 (98,32 %) y de la zona urbana 6.939 (85,88 %), es así como los titulares de derechos beneficiados del PAE equivalen al 96,57 %, de la población estudiantil. | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Ubicación de los establecimientos educativos por área urbana y rural | Según la información del Diagnóstico Situacional, el Municipio de Uribia cuenta con 30 establecimientos educativos, distribuido de la siguiente manera: 26 en la zona rural, 4 en la zona urbana; y un total de 517 sedes educativas, 509 en la zona rural y 8 en la zona urbana; las sedes beneficiadas con el Programa de Alimentación Escolar ascienden a un 100 % para la zona rural y un 87,50 % para la zona urbana. En el Municipio el Servicio Educativo Oficial se presta a través de cuatro (4) instituciones educativas; doce (12) instituciones etnoeducativas y catorce (14) centros educativos indígenas rurales, que ofrecen el ciclo de educación básica completa y básica primaria respectivamente, a través de las 517 sedes educativas. La ubicación de los establecimientos educativos del Municipio de Uribia, se encuentran en su gran mayoría en el área rural del Municipio (99,34 %) y el área urbana (0,66 %), con la intencionalidad de que el Servicio Educativo llegue a los lugares más distantes del territorio Uribiero. | | | | | | | | | | | | |
| Condiciones de accesibilidad a los establecimientos educativos | Uribia es el municipio con mayor expansión territorial de La Guajira y la distancia entre una ranchería y otra pueden estar a muchos kilómetros de distancia; adicionalmente las vías de acceso son trochas y carreteras rurales despavimentadas por donde los estudiantes se desplazan para llegar a los establecimientos educativos, como lo revela la imagen, la mayoría se desplazan en 1 y 2 horas y entre 3 y 4 horas para lograr llegar a recibir sus clases.  El diagnóstico incluye la siguiente información:  Los establecimientos educativos del Municipio de Uribia están en su mayoría a más de 1 hora de distancia.  MENOS DE UNA HORA: 18,93 %  ENTRE 1 Y 2 HORAS: 23,39 %  ENTRE 2 Y 3 HORAS: 17,82 %  ENTRE 3 Y 4 HORAS: 22,27 %  MAYOR A 5 HORAS: 17,59 % | | | | | | | | | | | | |
| Jornadas escolares por establecimiento educativo | En el Diagnóstico Situacional el Municipio presenta seis jornadas: JORNADA MAÑANA representa el 97,35 %; la JORNADA MAÑANA -UNICA 0,22 % y las jornadas en INTERNADOS con JORNADA MAÑANA-UNICA 0,66 %, JORNADA MAÑANA 1,33 %, JORNADA MAÑANA-TARDE 0,22 % Y JORNADA TARDE en Internados 0,22 %.  Los centros e instituciones etnoeducativos en su mayoría priorizan atención académica en la jornada de la mañana, con el propósito de que las familias y comunidades proporcionen y fortalezcan saberes ancestrales y conocimiento de las labores tradicionales en los niños, niñas adolescentes y jóvenes. | | | | | | | | | | | | |
| Establecimientos educativos con jornada única | Un porcentaje muy pequeño de los establecimientos educativos implementa la jornada única en el Municipio de Uribia. El documento indica el 1,11 % de los establecimientos educativos cuentan con esa jornada. | | | | | | | | | | | | |
| Población víctima del conflicto armado | Según el Diagnóstico presentado por el Municipio: tiene una población de 71 estudiantes matriculado en el SIMAT en condición de víctimas del conflicto. El 50,70 % de las víctimas del conflicto son mujeres y un 49,30 % son hombres. En Uribia la población víctima del conflicto oscila entre el grupo de edades de 8 y menos en un 36,62 %, entre 9 y 13 años en un 32,39 %, entre14 y 17 años un 25,35 % y 18 y más en 5,63 %. E indica además que se encuentra que solo una muy pequeña parte de la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se encuentra registrada en el Registro Único de Víctimas - RUV, dado que sus padres declararon hechos victimizantes generadas por grupos ilegales y derivado también de la masacre de Bahía Portete, en la Alta Guajira. | | | | | | | | | | | | |
| Población con pertenencia étnica | Según el Diagnóstico presentado es evidente que en el Municipio de Uribia la mayoría significativa de la población intervenida pertenecen a minorías étnicas, especialmente indígenas Wayuu. Con una población estudiantil de 41.805 que pertenecen a grupos étnico y 8.557 a la población mayoritaria. La población estudiantil del Municipio de Uribia etnográficamente está compuesta por diferentes grupos sociales, entre las cuales encontramos, la etnia Wayuu, representada por un 99,80 %, de la población estudiantil, seguida la población de negritudes y/o afrocolombiana representada con el 0,03 % y otras etnias minoritarias con un porcentaje del 0,17 %. Por lo cual se observa, el porcentaje absolutamente significativo de la población atendida lo tiene la etnia indígena Wayuu, y solo un porcentaje del 0,2 % lo representan las comunidades otras etnias y población afrodescendiente, lo que indica que el enfoque diferencial étnico es relevante en cada una de las intervenciones que se proyecten. | | | | | | | | | | | | |
| Población en situación de discapacidad | Según el Diagnóstico presentado por el Municipio tiene una población de 110 estudiantes matriculados en el SIMAT. La población estudiantil en condición de discapacidad del Municipio de Uribia, esta discriminada de la siguiente manera: el 45,45 % pertenece al género femenino y el 54,55 % al género masculino.  Se encuentran en condición de discapacidad: menores de 8 años 8 y menos en un 20,91 %, entre 9 y 13 años en un 50,91 %, entre14 y 17 años un 22,73 % y 18 y más en 5,45 %. La mayor población con discapacidad la encontramos en el nivel de prescolar y primaria. | | | | | | | | | | | | |
| Total matrícula escolar por grados | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CICLOS |
| 11,38 % | 13,97 % | 13,46 % | 13,05 % | 11,37 % | 10,04 % | 7,48 % | 6,07 % | 4,35 % | 3,06 % | 2,01 % | 1,67 % | 2,08 % |
| Debido al aumento de los procesos migratorios en el Departamento de la Guajira, se evidencia en el Municipio de Uribia que la matrícula especialmente en el área rural de la población migrante venezolana es casi el doble que en el casco urbano. Ese aumento ha alcanzado una incidencia en la matricula del 9,20 % en la zona rural y 5,64 % en el área urbana. | | | | | | | | | | | | |
| Tasas de ausentismo y deserción rurales urbanas | Para el Municipio de Uribia la población ausente o desertora es de aproximadamente de 1.140 niños, niñas adolescentes y jóvenes para el año 2019.  Para la vigencia 2019 presentó una tasa de 2,31 %; en 2018 de 2,87 % y 2017 de 2,31 %.  Para 2019, la tasa de deserción según nivel educativo es: preescolar (sólo grado transición) 3,27 %; primaria 2,12 %; secundaria 2,61 % y media 1,16 %. La información referida da cuenta de que en los niveles de secundaria y preescolar, hay más deserción escolar a diferencia de los niveles de básica y media vocacional en donde hay mayor permanencia y adherencia a los procesos académicos.  La deserción total en los últimos años ha sido: 2017: 2,30 %; 2018: 2,88 % y 2019: 2,31 %. | | | | | | | | | | | | |
| Niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo | Según DANE la población en edad escolar es de 59.019 y población en edad escolar por fuera del sistema educativo es de 9.608, de los cuales 4.637 son hombres y 4.971 son mujeres. Según [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co), la tasa de matriculación para 2019 (último dato disponible) es de 83,73 %, de lo que el 53 % de la población en edad escolar por fuera del sistema educativo están entre los 8 años o menos de edad, el 40 % entre los 9 y 13 años y el 7 % entre los 14 y 16 años. | | | | | | | | | | | | |
| Diagnóstico de Infraestructura | El 79,87 % de los establecimientos educativos del Municipio de Uribia no cuentan con comedores escolares, frente a un 20,13 % que cuentan con comedores escolares, lo que deja ver que existe una gran deficiencia en la infraestructura de comedores escolares, por lo que se requiere priorizar la inversión para mejorar la prestación del Servicio del PAE. El estado de comedores escolares es: Bueno: 36,67 %, Regular 48,89 % y Malo 14,44 %. De los alumnos atendidos con el Programa de Alimentación Escolar en la vigencia 2020, 15.550 cuentan con comedor y 25.186 no cuentan con comedor. De los comedores escolares que se encuentran en funcionamiento para la prestación del Programa de Alimentación escolar el 52,76 % se encuentra en buen estado, el 41,19 % en regular estado y el 6.05 % están en mal estado.  Los tipos de materiales que contienen los pisos de las áreas de preparación, es así como se logra observar que el 1,79 % es de cerámica, el 28,19 % de cemento, un 3,13 % de tablón y un 65,55 % de arena, Es importante analizar que los lugares de almacenamiento de los alimentos, en su mayoría significativa tienen pisos de arena, algunos pocos son de cemento, cerámica, tablón o madera. Esto implica que en el proceso de almacenamiento se debe tener cuidado especial para evitar la contaminación, especialmente en no colocar estos alimentos directamente en el piso. Las paredes de las diferentes áreas de preparación de los establecimientos educativos presentan las siguientes condiciones, un 22,05 % están construidas de cemento, un 18,41 % de barro y un 59,55 % están construidas de material típico de la zona madera y/o yotojoro. Los techos de las diferentes áreas de preparación presentan las siguientes condiciones, láminas de enternit en un 22,07 %, láminas de zinc está dada en el 30,63 %, cielo raso en cemento el 0,45 % y un 46,85 % están cubierta con yotojoro. En el área de almacenamiento de los alimentos en las sedes educativas, se evidencia que la mayoría no cumple y el siguiente porcentaje cumple parcialmente. | | | | | | | | | | | | |
| Acceso a Agua Potable | A nivel del Municipio, el abastecimiento de agua se realiza en un 88,72 % a campo abierto; 0,88 % mediante red municipal y el 10,40 % a través de poza séptica. Según indica el documento una de las grandes y apremiantes necesidades que tienen los establecimientos educativos y comedores del Municipio de Uribia, es contar con un sistema de drenaje, para la evacuación de las aguas residuales.  El servicio de alcantarillado en los establecimientos educativos del Municipio de Uribia, en términos de la población beneficiada se presenta en campo abierto con el 67,60 %, mediante poza séptica con el 26,24 % y por medio de la red municipal con el 6,16 %. El suministro de agua en los establecimientos educativos para la prestación de Servicio se realiza mediante carrotanque con el 54,67 %, por medio de molino con un 7,78 %, mediante jagüey con el 51,56 % y el 12,62 % por medio del acueducto. Frente al suministro y abastecimiento de agua potable, en los establecimientos educativos del Municipio de Uribia, el preciado líquido es escaso. La primera fuente de abastecimiento es el envió a las comunidades desde la cabecera municipal en carro tanques. En los establecimientos educativos donde el acceso al agua es el acueducto, en una mayoría no tan significativa el acueducto funciona, sin embargo, no se identifica la suficiencia del mismo para la prestación del Servicio y en otros establecimientos que se reportan como el 9 % el abastecimiento del agua por medio del acueducto es suficiente.  Entre las opciones de abastecimiento de agua para los establecimientos educativos del Municipio de Uribia, se evidencia que los Jagüeis, son las fuentes de agua suficiente en la prestación del Servicio en la mayoría de ellos, y el acceso al agua por carrotanque es el que se considera menos suficiente, dado que al terminar la reserva en ocasiones aún no se cuenta con el abastecimiento adicional.  La potabilización del agua para la prestación del Servicio en los establecimientos educativos no es suficiente, puesto que solamente el 15,11 %, realizan los procesos de potabilización del agua que reciben, utilizadas en las preparaciones alimentarias. | | | | | | | | | | | | |
| Coberturas del Programa de Alimentación escolar por establecimiento educativo. | El Programa de Alimentación Escolar, viene a tendiendo durante la vigencia 2020 el 88,28 % de la población estudiantil matriculada en el sistema de educación formal de preescolar, básica y media. Prestando el Servicio en todos los establecimientos educativos oficiales del Municipio y garantizando la prioridad para la población con más índice de vulnerabilidad.  Los titulares de derecho de la población estudiantil matriculada en el sistema de educación formal de preescolar; básica y media se atienden en la jornada maña y tarde y en internados. En la jornada mañana 44.918 titulares de derecho y en internados 2.766 titulares de derecho, para un total de alumnos focalizados de 47.684. No hay atención en jornada única.  El suministro del tipo de complemento alimentario entregado en los establecimientos educativos, con mayor atención corresponde al complemento AM con un 97,57 %, en menor porcentaje hay poblaciones que reciben también, almuerzos, y complementos pm, sin embargo, en el Municipio de Uribia se tiene una población perteneciente a los internados, los cuales reciben 5 tiempos de consumo de alimentos que son: desayuno, refrigerio AM, almuerzo, refrigerio PM y cena.  En cuanto a la modalidad de suministro los complementos, la modalidad preparada en sitio es la más empleada en los establecimientos educativos para la atención del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Uribia dado que representa el 99,34 %. | | | | | | | | | | | | |
| Condiciones de infraestructura de los establecimientos educativos | En las sedes educativas en el Municipio de Uribia; se puede decir que el 3,76 % posee energía eléctrica; el 10,18 % dispone de paneles solares, el 3,98 % tiene planta eléctrica, el 0,22 % usan linterna y el 81,86 % no tiene energía eléctrica. Para la prestación de Servicio del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Uribia no cuenta con el servicio de gas en la mayoría de los establecimientos educativos, el 1,11 % de las sedes utilizan gas propano y con gas natural el 0,66 %. El 57,58 % de los pisos en los establecimientos educativos del área de almacenamiento de alimentos se encuentran construido en material de cemento, el 31,31 %, de los pisos de las sedes se encuentran en arena y con el 5,05 % están construidos por cerámicas y baldosa y tablón, el 1,01 % en madera. El 58,33 % de los establecimientos educativos tienen las paredes del área de almacenamiento de alimentos construidas en barro, el 28,13 % en cemento y el 13,54 % en madera o yotojoro. El 64,95 % de los establecimientos educativos tienen los techos del área de almacenamientos de alimentos en material de zinc, el 28,87 % en eternit, el 5,15 % en yotojoro y el 1,03 % en cemento. Las condiciones de almacenamiento de alimentos en los establecimientos educativos no cumplen con las condiciones técnicas, es así como se observa que el 64,95 %, cumple parcialmente el 26,29 % y solo el 8,76 % de las sedes cumple con el área de almacenamiento. El 86,11 % de los establecimientos educativos no se cuenta con estantería en el área de almacenamiento, el 3,70 % cuenta con estantería en madera, el 7,41 % en aluminio y el 2,78 % en cemento. Las estanterías que se encuentra en el área de almacenamiento de los establecimientos educativos están el regular estado con un 73,33 %, el 26,67 % están en buen estado. El 65,45 % de los techos del área de consumo de alimentos en los establecimientos educativos están diseñado en láminas de zinc, el 27,27 % en láminas de eternit, el 5,45 % en cielo raso y el 1,82 % en madera o yotojoro. No se cuenta con baños exclusivos para el personal manipulador solo el 1,56 % y el 8,28 % cuenta con dotación para el servicio sanitario del personal manipulador | | | | | | | | | | | | |
| Condiciones de Dotación de equipos y Menaje | La tenencia de nevera en los establecimientos educativos no es suficiente, puesto que solo 5,53 % cuenta con nevera. El 40 % de las neveras para el almacenamiento de los alimentos se encuentra en buen estado, el 36 % están en regular estado y el 24 % se encuentra en mal estado. La tenencia de congelador en los establecimientos educativos se evidencia en un 10,62 % y un 20,83 % cumple con la capacidad de los congeladores existentes en el área de almacenamiento. Los congeladores existentes en las sedes el 47.92 % se encuentra en buen estado y el 37,50 % en regular estado. Los establecimientos educativos de Municipio de Uribia carecen de estufas, debido a que no cuentan con gas y según las tradiciones étnicas se cocina con leñas, el documento indica que el 84,07 % no tienen estufa y solo el 15,93 % cuentan con dotación de estufas. El 19,30 % de la dotación de estufas en los establecimientos educativos, están en buen estado, un 43,86 % en regular estado y un 36,84 % en mal estado. El 98,23 % no cuentan con licuadora. Del total de los establecimientos educativos que cuentan con licuadora, la mitad de ellas se encuentra en buen estado y un 25 % se encuentran en mal estado. El 54,42 % de los establecimientos educativos no cuentan con dotación de utensilios, solo el 45,58 % de las sedes se cuenta con dotación de utensilios. Al respecto, el 66,89 % se encuentra en regular estado, el 29,95 % en buen estado y el 3,15 % en mal estado. El área de consumo de alimentos en los establecimientos educativos tiene los pisos de arena y una minoría poco significativa tiene piso de cemento tablón o madera. Se tiene que en el 27,43 % áreas de consumo poseen mesas y el 27,65 % de sillas para la atención total de los titulares de derecho en el Municipio de Uribia. Las mesas existentes en los establecimientos educativos el 69,35 % se encuentra en bueno estado, el 25,81 % en regular estado y el 4,84 % en mal estado. De las sillas existentes en los establecimientos educativos el 70,40 % se encuentra en buen estado, el 25,60 % en regular estado y el 4 % en mal estado. | | | | | | | | | | | | |
| Servicios sanitarios | Para la prestación de Servicio del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Uribia no cuenta con el servicio de gas en la mayoría de los establecimientos educativos, el 1,11 % de las sedes utilizan gas propano y con gas natural el 0,66 %. Por lo tanto, la cocción o preparación de los alimentos que consumen los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el entorno escolar, se realiza especialmente con recursos de orden biológico como la leña 98,23 %. Los servicios sanitarios en los establecimientos educativos se pueden indicar que el 45,35 % cuentan con canecas y el 22,12 % cuentan con área de almacenamiento temporal. La disposición final de los residuos sólidos en 19,56 % de los establecimientos educativos entierran los residuos, el 77,33 % los queman, el 0,89 % cuentan con la red de aseo municipal y el 2,22 % la recicla. El 38,94 % de los establecimientos educativos cuentan con lavamanos para los estudiantes y el 84,74 % han recibido dotación para el lavado de manos para los estudiantes. | | | | | | | | | | | | |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial.

A partir de la información validada, consolidada y presentada en forma pertinente de cada administración municipal se articuló el proceso realizando los respectivos análisis finales de la información, generando una lectura integral de las condiciones de implementación del PAE en el Municipio, estableciendo las recomendaciones frente a puntos de mejora y focos de inversión que guiarán la toma de decisiones para las actuales administraciones y fortalecerá la gestión del Programa en el mediano y largo plazo. El Diagnóstico Situacional de la vigencia 2020, se convierte una aproximación que se realiza por primera vez en los 15 municipios de La Guajira, establece una metodología estándar y que permite consolidar información y generar comparaciones entre entidades territoriales, de igual forma permitirá su actualización y el seguimiento a los avances que se generen de la aplicación de las recomendaciones entregadas en el mismo.

En este sentido, de acuerdo con la información entregada por el Municipio de Uribia, se observa que el Diagnóstico Situacional contiene la información mínima requerida en el artículo 4.1.1.2 de la Resolución 29452 de 2018, no obstante se aprecia que en lo relacionado con la información de jornada única, de los 30 Establecimientos Educativos el 1,11 % tiene Jornada Única, y sin embargo, en la página 7 del documento no se indica matrícula en dicha jornada, lo cual es una contradicción, así mismo, en las páginas 8 y 9 se indican una serie de jornadas mezcladas como jornada mañana-jornada única, jornada mañana-jornada tarde, y jornadas discriminadas en los internados, situación que merece ser verificada en el documento, porque de acuerdo con la Ley 1753 de 2015 en su artículo 57 solo existen estos tipos de jornadas: única, diurna (mañana o tarde) y nocturna.

Sin perjuicio de lo anterior, se constata análisis de la información recopilada que permite identificar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar, las condiciones de infraestructura de los establecimientos educativos de su jurisdicción en cuanto a las áreas del comedor escolar, de almacenamiento, de preparación de alimentos, equipos y dotación del área de preparación, área de consumo. Igualmente, en cuanto a los servicios sanitarios: la disposición de residuos y los servicios sanitarios que permiten identificar la siguiente recomendación del Diagnóstico Situacional del Servicio de Alimentación Escolar: A partir de este Diagnóstico sobre el Programa de Alimentación escolar en el Municipio de Uribia -La Guajira, "*Pensarse en infraestructura y dotación que favorezca a la población en condiciones de discapacidad. Presentando los usos y costumbres de la etnia wayuu promover condiciones de higiene y salubridad en el almacenamiento, preparación y entregada los alimentos*”.

Esta Dirección recomienda, realizar el levantamiento de la información de las condiciones de infraestructura, en la totalidad de las sedes del Municipio de Uribia, que permita establecer las acciones de inversión a seguir en el corto, mediano y largo plazo. Es fundamental fortalecer las sedes de la zona rural, con infraestructura que permita abastecer del servicio de agua potable y de energía, para brindar la prestación del servicio alimentario con las mínimas condiciones deseables.

**Indicador de la actividad: 1.**

**Actividad No. 13. Elaborar y/o suministrar los Informes de la supervisión y/o interventoría de cada uno de los contratos suscritos para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar por cada Entidad Territorial, en donde se identifique el registro de raciones entregadas, los recursos ejecutados por fuente de financiación, así como especificaciones técnicas relacionadas con la prestación del Servicio en el marco de los Lineamientos Técnicos del Programa tales como: gramaje de alimentos, minuta patrón, piezas graficas de socialización y comunicación del PAE e instrumentos para control social en el comedor escolar, cumplimiento de las condiciones de contratación y sanitarias del personal manipulador e implementación del plan de saneamiento básico.**

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Asunción Temporal de la Competencia.

Durante el período evaluado, la Administración Temporal de la Competencia realizó seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos para la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en la Entidad Territorial, como se describe a continuación:

Durante el mes de febrero y hasta 16 de marzo se detalla la operación del PAE de acuerdo con lo establecido en cada contrato sobre la programación de pagos, el tipo de complemento alimentario y la modalidad de suministro para cada institución priorizada, conforme a lo establecido en las Resoluciones No. 29452 de 2017 y 18858 del 2018; entre el 17 al 31 de marzo, en el marco de la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y teniendo en cuenta lo descrito en la Circular 01 de la Unidad Especial de Alimentación Escolar, se hace referencia a la distribución de insumos alimentarios que ya se habían adquirido para la atención; finalmente, a partir de abril y hasta noviembre se especifica la operación a través de la Estrategia PAE en Casa en la modalidad Ración para Preparar en Casa, en aplicación de las Resoluciones No. 006, 007 y 008 de 2020 de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – “*Alimentos para Aprender*”.

De este modo, la Administración Temporal de la Competencia aportó lo informes de supervisión según la programación de pagos para los catorce (14) contratos suscritos con operadores indígenas para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Municipio de Uribia. En el caso del Programa Mundial de Alimentos la ATC no aportó información, sin embargo, se constata la publicación de los informes parciales de supervisión para los meses de febrero a septiembre de 2020 en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP.

No obstante lo anterior, esta Dirección identifica debilidades en la supervisión respecto al reporte de los titulares de derecho de algunas instituciones educativas en el Anexo 13ª, situación que distorsiona el resultado de la actividad No.21 del Documento CONPES No. 3984 de 2020 y por lo tanto, deberá ser tenida en cuenta por parte de la Entidad Territorial una vez reasuma la competencia.

Sobre las condiciones establecidas en el Documento CONPES No. 3984 de 2020, los informes parciales de supervisión aportados incluyen la información requerida sobre el registro de raciones entregadas, los recursos ejecutados, así como las especificaciones técnicas relacionadas con la prestación del Servicio en el marco de los Lineamientos Técnicos del Programa. No obstante, para los primeros informes de supervisión de emergencia, correspondientes al 50 % inicial del mes de abril, no se especifican las fuentes de financiación. En los demás casos, los informes cumplen con las condiciones técnicas requeridas en el citado Documento CONPES.

**Indicador de la actividad: 98,7 %.**

**Actividad No. 14. Construir el Plan de Acción de agua potable articulado con el PDA con las necesidades de solución de agua potable en los establecimientos educativos que no cuentan con este Servicio como insumo para la Alimentación Escolar, avalado por los Consejos Territoriales de Planeación y Municipal.**

*Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Administración Temporal de la Competencia de Educación y Agua Potable.*

El Municipio de Uribia, remitió el Plan de Acción Municipal actualizado, en el cual se indica la información de Agua, Acueducto y Alcantarillado e información de recursos proyectados en APSB, el Plan de Inversiones de recursos disponibles, entre otros aspectos en el Sector de APSB, el concepto favorable del Consejo Territorial del Planeación del Municipio y por último el acuerdo No. 004 de 2021 “*Por medio del cual se avala el plan de acción de acceso a agua potable de los establecimientos educativos como insumo para el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar del Municipio de Uribia La Guajira en cumplimiento de los indicadores de seguimiento a la prestación del servicio de alimentación escolar establecidos en el CONPES 3984 de 2020*”.

Tabla 18 Plan de Acción de Agua Potable en los Establecimientos Educativos Municipio de Uribia – La Guajira 2021.

| **Tipo** | **Observación** |
| --- | --- |
| **Evidencias** | "*Plan de acción de agua potable de los establecimientos educativos como insumo para el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar del Municipio de Uribia - La Guajira.*  *Documento con el Plan de acción de agua potable articulado con el PDA para establecimientos educativos que no cuentan con este servicio.*  *Acta No. 001 del Consejo Territorial de Planeación del Municipio de Uribia del 9 de febrero de 2021*" |
| **Sedes Beneficiarias** | 509 sedes Étnicas 7 Sedes Urbanas |
| **Indicador** | Se tiene un Plan de Acción de agua potable articulado con el Plan Departamental de Agua que incluye la identificación de necesidades y propuestas de solución de agua potable en los establecimientos educativos que no cuentan con este Servicio como insumo para la Alimentación Escolar en 516 sedes beneficiarias. El Municipio remite el Acta No. 001 del Consejo Territorial de Planeación del Municipio de Uribia del 9 de febrero de 2021 y el Acuerdo 007 de 2021 expedido por el Concejo Municipal. |
| **Avalado por Consejo Territorial de Planeación:** | SI |
| **Avalado por Concejo Municipal:** | SI |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial y la Administración Temporal de la Competencia.

De acuerdo con la información remitida esta Dirección da por cumplida esta Actividad.

**Indicador de la actividad: 1.**

**Actividad No. 15. Realizar procesos de concertación con las comunidades indígenas en el marco del Programa de Alimentación Indígena Propio - PAIP, a fin de diseñar e implementar una minuta con enfoque diferencial, con el acompañamiento de la Administración Temporal (en los casos que aplique).**

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Administración Temporal de la Competencia.

Con base en la información aportada en las actas de concertación e información complementaria, se elaboró la siguiente tabla, donde se detallan aspectos como las fechas de concertación, la Institución Educativa, el operador escogido, observaciones, la asistencia de funcionarios del Municipio y el nombre de este y el cargo.

*Tabla 19 Participación en las concertaciones para la operación indígena por parte de la Administración Municipal. Municipio de Uribia – La Guajira 2021*.

| **No.** | **FECHA CONCERTACION** | **INSTITUCION EDUCATIVA** | **OPERADOR ESCOGIDO** | **OBSERVACIONES** | **Asistió Municipio** | **Contrato** | **FECHA** | **NOMBRE DE FUNCIONARIO** | **CARGO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21/10/2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.4 FLOR DEL PARAISO | UNION TEMPORAL AYAATALI | Asistieron 22 autoridades indígenas de 27. | Si | [AT-009-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11683422')) | 21/10/2020 | Jim Hans Fonseca Vizcaíno  Patricia Ochoa Ortiz | Secretario de Educación Municipal enlace  Secretaria de Asuntos Indígenas. |
| 2 | 26/10/2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MAPUAIN | UNION TEMPORAL AYAATALI | Asistieron 10 autoridades indígenas de 10. | Si | [AT-009-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11683422')) | 26/10/2020 | Jim Hans Fonseca Vizcaíno  Patricia Ochoa Ortiz | Secretario de Educación Municipal enlace   Secretaria de Asuntos Indígenas. |
| 3 | 26/10/2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JUYASIRAIN JORGE MARIO AGUAS MENCO | UNION TEMPORAL WANOUTTA 2021 | Asistieron 1 autoridades indígenas de 1. | Si | [AT-025-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11683451')) | 26/10/2020 | Jim Hans Fonseca Vizcaíno  Lein Pimienta Manjarre | Secretario de Educación Municipal enlace   Secretaría de Asuntos Indígenas. |
| 4 | 26/10/2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE KUISA. | UNION TEMPORAL WANOUTTA 2021 | Asistieron 10 autoridades indígenas de 10. | Si | [AT-025-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11683451')) | 26/10/2020 | Jim Hans Fonseca Vizcaíno   Lein Pimienta Manjarre | Secretario de Educación Municipal enlace   Secretaría de Asuntos Indígenas. |
| 5 | 26/10/2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL ISABEL JUSAYU | UNION TEMPORAL AYAATALI | Asistieron 4 autoridades indígenas de 4. | Si | [AT-009-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11683422')) | 26/10/2020 | Patricia Ochoa - Ortiz - Brineildy Palmar | Secretaría de Asuntos Indígenas. |
| 6 | 26/10/2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVOETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE NUMAIN MALEIWA | UNION TEMPORAL AYAATALI | Asistieron 8 autoridades indígenas de 12. | Si | [AT-009-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11683422')) | 26/10/2020 | Patricia Ochoa Ortiz - Brineldy Palmar | Secretaría de Asuntos Indígenas |
| 7 | 27/10/2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUAY | UNION TEMPORAL ACHIJIRRA WAYUU | Asistieron 27 autoridades indígenas de 38. | Si | AT-037-2021 | 27/10/2020 | Patricia Pimenta - Yeimar Pimienta | Secretaría de Asuntos Indígenas. |
| 19/03/2021 | Yeimar Pimienta   Josefa Epieyu | Secretaría de Asuntos Indígenas. Secretaría de Salud |
| 8 | 27/10/2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE CAMINO VERDE | UNION TEMPORAL WANOUTTA 2021 | Asistieron 17 autoridades indígenas de 30. | Si | [AT-025-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11683451')) | 27/10/2020 | Patricia Ochoa Ortiz - Yeimar Pimienta | Secretaría de Asuntos Indígenas. |
| 9 | 27/10/2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KASUTALAIN | UNION TEMPORAL AYAATALI | Asistieron 18 autoridades indígenas de 18. | Si | [AT-009-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11683422')) | 27/10/2020 | Patricia Ochoa Ortiz  Adriana Pana Cambar | Secretaría de Asuntos Indígenas. Secretaría de Salud municipal |
| 10 | 27/10/2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AYATEGESHI WAYA SAU WOUMAYN | Asistieron 29 autoridades indígenas de 38. | Si | AT-010-2021 | 27/10/2020 | Adriana Pana  Darío Ruiz | Secretaría de Salud  Secretaría de Salud |
| 11 | 28/10/2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDÍGENA EL EDÉN | FUNDACION KOOTIRRAWA | Asistieron 7 autoridades indígenas de 14. | Si | [AT-014-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11683434')) | 28/10/2020 | Yeimar Pimienta - Patricia Ochoa Ortiz | Secretaria de Asuntos Indígenas. |
| 12 | 28/10/2020 | NSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDIGENA DE JURURA. | FUNDACIÓN WAYA GIEYUCA AYATASHY WAKUAIPA | Asistieron 20 autoridades indígenas de 23. | Si | [AT-007-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11683406')) | 28/10/2020 | Jim Hans Fonseca Vizcaíno   Patricia Ochoa Ortiz | Secretario de Educación Municipal enlace   Secretaria de Asuntos Indígenas. |
| 13 | 28/10/2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE PUERTO NUEVO. | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU TALAPTAJIRAWA DE LA ZONA DE PORTETE | Asistieron 17 autoridades indígenas de 22. | Si | [AT-023-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11717586')) | 27/10/2020 | Yeimar Pimienta Freyle y Patricia Ocho Ortiz | Secretaría de Asuntos Indígenas. |
| 14 | 29/10/2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDIGENA DE MALEIWAMANA | FUNDACION KOOTIRRAWA | Asistieron 15 autoridades indígenas de 19. | Si | [AT-014-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11683434')) | 29/10/2020 | Jim Hans Fonseca Vizcaíno | Secretario de Educación Municipal enlace |
| 15 | 29/10/2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE URU. | ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL TERRITORIO ÉTNICO WAYUU | Asistieron 9 autoridades indígenas de 14. | Si | [AT-005-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11683366')) | 29/10/2020 | Delmis Epieyu -Yeimar Pimienta y Patricia Ochoa Ortiz | Secretaria de Asuntos Indígenas |
| 16 | 29/10/2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MARCO TULIO MONTIEL | UNION TEMPORAL SUKUAIPA TEPICHI | Asistieron 6 autoridades indígenas de 18. | Si | [AT-011-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11683432')) |  | No se evidencia asistencia |  |
| 17 | 15/03/2021 | UT TALAULAA | Asistieron 5 autoridades indígenas de 6. | Si | AT-040-2021 | 15/03/2021 | Patricia Ochoa Ortiz | Secretaría de Asuntos Indígenas |
| 18 | 29/10/2020 | NSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CERRO DE LA TETA | ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES MAREIWAYUUGUAMA DEL CERRO DE LA TETA | Asistieron 28 autoridades indígenas de 41. | Si | [AT-015-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11689490')) | 29/10/2020 | Yeimar Pimienta Freyle y Patricia Ocho Ortiz | Secretaría de Asuntos Indigenas. |
| 19 | 30/10/2020 | STITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL CABO DE LA VELA | FUNDACION KOOTIRRAWA | Asistieron 7 autoridades indígenas de 14. | Si | [AT-014-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11683434')) | 30/10/2020 | Josefa Epieyu   Patricia Ochoa - Yeimar Pimienta | Secretaría de Salud  Secretaría de Asuntos Indígenas. |
| 20 | 30/10/2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE MEDIA LUNA –JAWOU | UNION TEMPORAL AYAATALI | Asistieron 19 autoridades indígenas de 27. | Si | [AT-009-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11683422')) | 30/10/2020 | Sandy Socarras   Jim Hans Fonseca Vizcaíno | Secretaría de Salud  Secretario de Educación Municipal enlace |
| 21 | 13/11/2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE BAHIA HONDA | UNION TEMPORAL SUMAIN WAYUU | Asistieron 24 autoridades indígenas de 24. | No | [AT-031-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11708545')) |  | No se evidencia asistencia |  |
| 22 | 13/11/2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JACOBO ARENDS | UNION TEMPORAL SUKUAIPA TEPICHI | Asistieron 15 autoridades indígenas de 15. | Si | [AT-011-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11683432')) |  | No se evidencia asistencia |  |
| 23 | 15/03/2021 | UT WAMUIN WAPUSHUA 2021 | Asistieron 10 autoridades indígenas de 15. | Si | AT-039-2021 | 15/03/2021 | Yeimar Pimienta  Josefa Epieyu | Secretaría de Asuntos Indígenas Secretaría de Salud |
| 24 | 13/11/2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARASHI | UNION TEMPORAL SUMAIN WAYUU | Asistieron 9 autoridades indígenas de 9. | No | [AT-031-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11708545')) |  | No se evidencia asistencia |  |
| 25 | 13/11/2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JALALA DE JONJONCITO | UNION TEMPORAL SUMAIN WAYUU | Asistieron 11 autoridades indígenas de 11. | No | [AT-031-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11708545')) |  | No se evidencia asistencia |  |
| 26 | 18/11/2020 | NSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE PUERTO ESTRELLA | UNION TEMPORAL AYAATALI | Asistieron 10 autoridades indígenas de 16. | Si | [AT-009-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11683422')) | 18/11/2020 | Oscar Velázquez | Secretaría de Asuntos Indígenas |
| 27 | 18/11/2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE VILLA FÁTIMA | UNION TEMPORAL AYAATALI | Asistieron 10 autoridades indígenas de 14. | Si | [AT-009-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11683422')) | 18/12/2020 | Héctor Gonzales | Secretaría de Asuntos Indígenas |
| 28 | 02/12/2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL FLOR DE PATAJATAMANA | LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DE WATUJAHIPAU | Asistieron 12 autoridades indígenas de 27. | Si | [AT-008-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11683414')) | 02/12/2020 | Oscar Vázquez | Secretaría de Asuntos Indígenas |
| 29 | 17/12/2020 | NSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE SIAPANA | UNION TEMPORAL AYAATALI | Asistieron 25 autoridades indígenas de 29. | Si | [AT-009-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11683422')) | 17/12/2020 | Patricia Ochoa Ortiz | Secretaría de Asuntos Indígenas. |
| 30 | 18/12/2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL INTERNADO DE NAZARETH | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DE LA ZONA DE LA MAKUIRA | Asistieron 7 autoridades indígenas de 10. | Si | [AT-006-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11683387')) | 18/12/2020 | Patricia Ochoa Ortiz | Secretaría de Asuntos Indígenas |
| 31 | 18/12/2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE NAZARETH | UNION TEMPORAL AYAATALI | Asistieron 7 autoridades indígenas de 10. | Si | [AT-009-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11683422')) | 18/12/2020 | Patricia Ochoa Ortiz | Secretaria de Asuntos Indígenas |
| 32 | 19/01/2021 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TEGIENDO SABERES | UNION TEMPORAL SUKUAIPA TEPICHI | Asistieron 6 autoridades indígenas de 6. | Si | [AT-011-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11683432')) |  | No se evidencia asistencia |  |
| 33 | 15/03/2021 | UNIÓN TEMPORAL WAMUIN WAPUUSHUA 2021 | Asistieron 5 autoridades indígenas de 6. | No | [AT-039-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11708545')) | 15/03/2021 | Yeimar Pimienta  Josefa Epieyu | Secretaría de Asuntos Indígenas  Secretaría de Salud |
| 34 | 19/01/2021 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL ANAS WUAKUAIPA | UNION TEMPORAL TALAPUIN "UTW" | Asistieron 11 autoridades indígenas de 11. | No | [AT-029-2021](javascript:%20consultaProceso('21-12-11708545')) |  | No se evidencia asistencia |  |
| 35 | 02/02/2021 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL UCHITU\*U | ORGANIZACIÓN INDIGENA DE LA GUAJIRA YANAMA | Asistieron 4 autoridades indígenas de 4. | No | AT-022-2021 |  | No se evidencia asistencia |  |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial y la Administración Temporal de la Competencia.

El Municipio de Uribia realizó 35 procesos de concertación con las comunidades indígenas, de los cuales, según información suministrada por la Administración Temporal de la Competencia, en 27 de ellas contó con la presencia de funcionarios de la Alcaldía, con representantes de las Secretarías de: Educación Municipal, de Salud y de Asuntos Indígenas, y el Secretario de Educación del Municipio con función de enlace, por lo cual, se observa un avance significativo en este indicador.

**Indicador de la actividad: 77 %.**

**Actividad No. 16. Conformar el Comité de Alimentación Escolar en las instituciones educativas donde opere el Programa.**

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Administración Temporal de la Competencia.

Para la vigencia 2020, la Entidad Territorial y la Administración Temporal de la Competencia aportaron las actas de conformación de tres (3) Comités de Alimentación Escolar y veintiséis (26) Comités Dinamizadores en los establecimientos educativos en los que se ejecutó el Programa de Alimentación Escolar, de conformidad con los establecido en las Resoluciones 29452 de 2017 y 18858 de 2018 del Ministerio de Educación Nacional.

La conformación de estos espacios de participación ciudadana y control social se hizo efectiva entre el 27 de febrero y el 18 de marzo de 2020, con excepción de Centro Etnoeducativo Integral No. 5 Bahía Hondita, cuyo Comité Dinamizador fue formalizado el 24 de junio de 2020.

La Administración Temporal de la Competencia manifiesta que se realizó acompañamiento, seguimiento y promoción con rectores y directores sobre la debida conformación de estos espacios. Al tiempo, se realizaron mesas de trabajo entre el Equipo PAE de la ETC y la Gerencia PAE para movilizar las actas de conformación de los comités en los establecimientos educativos del Municipio.

Tabla 20 Conformación de los Comités de Alimentación Escolar en el Municipio de Uribia – La Guajira vigencia 2020.

| **Institución educativa** | **Tipo (CAE - Comité Dinamizador)** | **Fecha de conformación** |
| --- | --- | --- |
| Institución Educativa Normal Superior Indígena | Comité CAE | 27/02/2020 |
| Institución Educativa Alfonso López Pumarejo | Comité CAE | 16/03/2020 |
| Institución Educativa Julia Sierra Iguarán | Comité CAE | 18/03/2020 |
| Institución Educativa Internado Indígena San José | Comité CAE | S/I |
| Institución Etnoeducativa Integral Rural Puay | Comité Dinamizador PAE | 2/03/2020 |
| Institución Etnoeducativa Integral No.4 Flor Del Paraíso | Comité Dinamizador PAE | 2/03/2020 |
| Centro Etnoeducativo Integral Rural Nuestra Señora De Fátima De Nazareth | Comité Dinamizador PAE | 2/03/2020 |
| Centro Etnoeducativo Integral Rural Media Luna- Jawou | Comité Dinamizador PAE | 3/03/2020 |
| Institución Etnoeducativa Rural Internado De Nazareth | Comité Dinamizador PAE | 4/03/2020 |
| Centro Etnoeducativo Integral Rural Isabel Jusayu | Comité Dinamizador PAE | 4/03/2020 |
| Institución Etnoeducativa Integral Rural Puerto Estrella | Comité Dinamizador PAE | 9/03/2020 |
| Centro Etnoeducativo Integral Rural Uru | Comité Dinamizador PAE | 9/03/2020 |
| Institución Etnoeducativa Integral Rural Kasutalain | Comité Dinamizador PAE | 11/03/2020 |
| Centro Etnoeducativo Integral Rural Flor De Patajatamana | Comité Dinamizador PAE | 12/03/2020 |
| Centro Etnoeducativo Integral No.3 Cerro De La Teta | Comité Dinamizador PAE | 13/03/2020 |
| Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado De Siapana | Comité Dinamizador PAE | 13/03/2020 |
| Centro Etnoeducativo Integral Rural Mapuain | Comité Dinamizador PAE | 13/03/2020 |
| Centro Etnoeducativo Integral Rural Villa Fátima | Comité Dinamizador PAE | 13/03/2020 |
| Centro Etnoeducativo Integral Numaimaleiwa | Comité Dinamizador PAE | 13/03/2020 |
| Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena El Edén (Kamushiwou) | Comité Dinamizador PAE | 16/03/2020 |
| Institución Etnoeducativa Integral Rural Indígena De Maleiwamana | Comité Dinamizador PAE | 16/03/2020 |
| Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena Del Cabo De La Vela | Comité Dinamizador PAE | 16/03/2020 |
| Centro Etnoeducativo Integral Juyasirain | Comité Dinamizador PAE | 16/03/2020 |
| Centro Etnoducativo Integral Rural Nuestra Señora Del Carmen De Kuisa | Comité Dinamizador PAE | 16/03/2020 |
| Centro Etnoeducativo Integral Rural Katanamana | Comité Dinamizador PAE | 16/03/2020 |
| Centro Etnoducativo Integral Rural De Nortechon "Marco Tulio Montiel Uriana" | Comité Dinamizador PAE | 16/03/2020 |
| Centro Etnoeducativo Integral Rural Puerto Nuevo | Comité Dinamizador PAE | 17/03/2020 |
| Institución Etnoeducativa Integral Rural Jurura | Comité Dinamizador PAE | 18/03/2020 |
| Institución Etnoeducativa Integran Rural Internado Indígena De Camino Verde | Comité Dinamizador PAE | 18/03/2020 |
| Centro Etnoeducativo Integral No.5 Bahía Hondita | Comité Dinamizador PAE | 24/06/2020 |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial y la Administración Temporal de la Competencia.

En virtud de lo anterior se evidencia la falta de un acta de conformación CAE.

**Indicador de la actividad: 96 %.**

**Actividad No. 17. Promover el control social en las instituciones educativas de su jurisdicción en el marco de las reuniones periódicas establecidas para los CAE y Dinamizadores de acuerdo con la normatividad vigente.**

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Administración Temporal de la Competencia.

En lo referente a la promoción del control social en las instituciones educativas en el marco de las reuniones periódicas establecidas para los CAE y Dinamizadores de acuerdo con la normatividad vigente, resulta pertinente señalar que la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional debido a la Pandemia por COVID-19 obligó a los actores a repensar la manera en la que interactúan para ejercer efectivamente el derecho a la participación ciudadana en el Programa de Alimentación Escolar.

En este sentido, desde la Entidad Territorial, a través de su profesional de control social del Equipo PAE, se realiza se adelantaron acciones como el acompañamiento, seguimiento y promoción vía telefónica con rectores y directores para la realización de reuniones periódicas. Se promovió la realización de seguimientos al Programa de Alimentación Escolar a través de medios no presenciales, como conferencias telefónicas, llamadas por “*whatsapp*” y reuniones por diferentes plataformas virtuales.

Sobre el particular, el Municipio manifestó haber realizado la gestión correspondiente mediante la solicitud de las actas de reuniones de los CAE y Dinamizadores PAE a los rectores de las instituciones y sedes educativas con el fin de darle alcance al indicador. Como soporte, entregaron actas de control social en los establecimientos educativos atendidos por los operadores indígenas y el PMA, que incluyen actas de reuniones de los CAE y Dinamizadores, certificaciones de entrega de las RPC expedidas por los rectores y socialización del Programa y de la operación mensual a la comunidad educativa por parte de los operadores.

Tabla 21 Comités de Alimentación Escolar y Comités Dinamizadores por Institución Educativa en el Municipio de Uribia – La Guajira vigencia 2020.

| **NOMBRE I.E.** | **Gestiones de Control Social 2020** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** |
| INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | 18/04/2020 | 19/05/2020 | 24/06/2020 | 22/07/2020 | 25/08/2020 | 23/10/2020 | 26/11/2020 | 7/12/2020 |
| INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA | 20/04/2020 | 18/05/2020 | 23/06/2020 | 20/07/2020 | 24/08/2020 | 3/11/2020 | 19/11/2020 | 29/11/2020 |
| INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN | 30/04/2020 | 30/05/2020 | 30/06/2020 | 31/07/2020 | 31/08/2020 | 20/10/2020 | 2/11/2020 | 2/12/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL INTERNADO DE NAZARETH | 7/04/2020 | 26/05/2020 | 25/06/2020 | 31/07/2020 | 31/08/2020 | 30/09/2020 | 30/10/2020 | 24/11/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUAY | 15/04/2020 | 24/05/2020 | 7/06/2020 | 14/07/2020 | 18/08/2020 | 18/09/2020 | 16/10/2020 | 16/11/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.3 CERRO DE LA TETA | 16/04/2020 | 21/05/2020 | 17/06/2020 | 17/07/2020 | 17/'8/2020 | 17/09/2020 | 14/10/2020 | 13/11/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL ISABEL JUSAYU | 15/04/2020 | 21/05/2020 | 10/06/2020 | 14/07/2020 | 20/08/2020 | 20/09/2020 | 17/10/2020 | 13/11/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA EL EDEN (KAMUSHIWOU) | 18/04/2020 | 18/05/2020 | 17/06/2020 | 21/07/2020 | 19/08/2020 | 16/09/2020 | 15/10/2020 | 12/11/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDIGENA DE MALEIWAMANA | 17/04/2020 | 19/05/2020 | 19/06/2020 | 22/07/2020 | 20/08/2020 | 16/09/2020 | 15/10/2020 | 12/11/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CABO DE LA VELA | 17/04/2020 | 20/05/2020 | 18/06/2020 | 17/07/2020 | 18/08/2020 | 16/09/2020 | 15/10/2020 | 12/11/2020 |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA | 28/04/2020 | 28/05/2020 | 29/06/2020 | 27/07/2020 | 28/08/2020 | 28/09/2020 | 28/10/2020 | 30/11/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL NO.4 FLOR DEL PARAISO | 18/04/2020 | 27/05/2020 | 26/06/2020 | 30/07/2020 | 28/08/2020 | 23/09/2020 | 21/10/2020 | 30/11/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA- JAWOU | 17/04/2020 | 26/05/2020 | 22/06/2020 | 22/07/2020 | 28/08/2020 | 21/09/2020 | 22/10/2020 | 20/11/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO DE SIAPANA | 16/04/2020 | 16/05/2020 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 17/08/2020 | 14/09/2020 | 13/10/2020 | 12/11/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KASUTALAIN | 16/04/2020 | 16/05/2020 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 17/08/2020 | 14/09/2020 | 13/10/2020 | 12/11/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MAPUAIN | 16/04/2020 | 16/05/2020 | 16/06/2020 | 16/07/2020 | 17/08/2020 | 14/09/2020 | 13/10/2020 | 12/11/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL JUYASIRAIN | 23/04/2020 | 27/05/2020 | 30/06/2020 | 30/07/2020 | 27/08/2020 | 19/09/2020 | 16/10/2020 | 20/11/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.5 BAHIA HONDITA | 14/04/2020 | 26/06/2020 | 2/07/2020 | 31/07/2020 | 26/08/2020 | 17/09/2020 | 18/10/2020 |  |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VILLA FÁTIMA | 14/04/2020 | 26/05/2020 | 26/06/2020 | 27/07/2020 | 26/08/2020 | 18/09/2020 | 19/10/2020 | 10/12/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE NAZARETH | 13/04/2020 | 27/05/2020 | 28/06/2020 | 27/07/2020 | 24/08/2020 | 18/09/2020 | 19/10/2020 | 10/12/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL URU | 29/04/2020 | 29/05/2020 | 250/06/20 | 27/07/2020 | 30/08/2020 | 29/09/2020 | 30/10/2020 | 27/09/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL JURURA | 30/04/2020 | 29/05/2020 | 15 - 20/06/2020 | 18/07/2020 | 18/08/2020 | 15/09/2020 | 15/10/2020 | 12/11/2020 |
| CENTRO ETNODUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE KUISA | 16/04/2020 | 16/05/2020 | 14/06/2020 | 21/07/2020 | 14/08/2020 | 17/09/2020 | 23/10/2020 | 17/11/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA | 16/04/2020 | 16/05/2020 | 12/06/2020 | 10/07/2020 | 14/08/2020 | 16/09/2020 | 16/10/2020 | 16/11/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL FLOR DE PATAJATAMANA | 17/04/2020 | 17/05/2020 | 16/06/2020 | 27/07/2020 | 27/08/2020 | 21/09/2020 | 21/10/2020 | 23/11/2020 |
| CENTRO ETNODUCATIVO INTEGRAL RURAL DE NORTECHON "MARCO TULIO MONTIEL URIANA" | 17/04/2020 | 26/05/2020 | 26/06/2020 | 27/07/2020 | 28/08/2020 | 22/09/2020 | 23/10/2020 | 24/11/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL INTERNADO INDIGENA DE CAMINO VERDE | 18/04/2020 | 13-17/05/2020 | 27/06/2020 | 12/07/2020 | 17/08/2020 | 11/09/2020 | 9/10/2020 | 10/11/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUERTO NUEVO | 15/04/2020 | 21/05/2020 | 24/06/2020 | 24/07/2020 | 27/08/2020 | 18/09/2020 | 16/10/2020 | 13/11/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NUMAIMALEIWA | 16/04/2020 | 21/05/2020 | 8/06/2020 | 7/07/2020 | 14/08/2020 | 16/09/2020 | 14/10/2020 | 13/11/2020 |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Administración Temporal de la Competencia.

Finalmente, tanto la Administración Temporal como el Municipio demostraron que hicieron los respectivos requerimientos bimestrales y, por lo tanto, esto permite dar cumplimiento a la Actividad.

**Indicador de la actividad: 100 %.**

**Actividad No. 18. Conformar el Comité de Seguimiento Operativo del PAE, integrado como mínimo por los funcionarios de las siguientes dependencias del Departamento/Municipio: Secretaría de Hacienda, de Salud, Educación, de la Oficina Jurídica y de Control Interno o quien haga sus veces y así mimo deberá contar en los Municipios No Certificados con la participación de un delegado de la Gobernación y de la comunidad educativa. La Entidad Territorial deberá garantizar la conformación del Comité, soportado bajo un acto administrativo, además de que se lleve a cabo mínimo una reunión por trimestre. Tras cada reunión deberá suscribirse acta firmada por los integrantes.**

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

El Comité de Seguimiento Operativo del PAE fue conformado por la Administración Municipal y la Administradora Temporal para el Sector Educativo del Departamento de La Guajira, Distrito Riohacha, Uribia y Maicao mediante la Resolución No. 046 del 9 de julio de 2020.

Por parte de la Administración Temporal se establecen los siguientes integrantes:

1. El Gerente del Sector Educativo del Municipio de Uribia o su delegado quien lo presidirá.

2. La Gerente PAE o su delegado.

3. Los rectores de las instituciones, centros educativos y/o etnoeducativos o su delegado donde se ejecute el PAE.

4. El representante legal de cada operador que ejecuta el PAE.

5. Un representante de los Comités CAE.

6. Un representante de los Comités Dinamizadores.

7. El Líder de Cobertura de la Secretaría de Educación del Municipio de Uribia.

8. El profesional de Permanencia encargado de la Ejecución PAE.

9. Los profesionales integrantes del equipo PAE de la Secretaría de Educación del Municipio de Uribia.

Por parte de la Administración Municipal se establecen los siguientes funcionarios:

1. El (a) Secretario de Educación con funciones de enlace.

2. El (a) Secretario de Hacienda y/o quien haga sus veces.

3. El (a) Secretario de Salud y/o quien haga sus veces.

4. El (a) Jefe de la Oficina Jurídica y/o quien haga sus veces.

5. El (a) Jefe de Control Interno y/o quien haga sus veces.

6. Un (1) representante de la comunidad educativa, que será designado por el Alcalde.

El Comité de Seguimiento Operativo Municipal fue instalado el 15 de julio de 2020 por la Administración Temporal para el Sector Educativo y sesionó de manera virtual los días 28 de agosto y 27 de noviembre de 2020, en cumplimiento de lo establecido en los lineamientos técnicos, administrativos, los estándares y condiciones mínimas del programa de Alimentación Escolar y el Documento CONPES 3984 de 2020.

Para la vigencia 2021 se mantiene la estructura y funciones del Comité como se estableció en la Resolución No. 046 del 9 de julio de 2020 y se desarrolló la primera reunión el 17 de febrero de 2021.

**Indicador de la actividad: 3.**

**Actividad No. 19. Realizar la rendición de cuentas de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Municipio, de acuerdo con la información entregada por la Administración Temporal de la Competencia.**

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto el Municipio como la Administración Temporal de la Competencia.

Para la vigencia 2020, la Administración Temporal de la Competencia para el Sector Educativo llevó a cabo la rendición de cuentas de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar el 5 de agosto de 2020.

La rendición de cuentas de la Administración Municipal se realizó el 14 de diciembre de 2020 a través de sus canales digitales. En esta se incluyó el Sector Educativo y específicamente el Programa de Alimentación Escolar.

Ahora bien, frente a este evento esta Dirección no tuvo la oportunidad de asistir, sin embargo, la Administración Municipal envió el informe de la rendición de cuentas, donde se detallan datos pormenores del evento.

**Indicador de la actividad: 1.**

# SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL.

**Actividad No. 5. Registrar, actualizar y validar la información referente a los niños, niñas adolescentes y jóvenes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnico- administrativos registrados en el SIMAT.**

Los Formularios 6A presentados con corte al 1 de diciembre de 2020 dan cuenta de una matrícula para el Municipio de Uribia de 49.378 estudiantes de los cuales 3.593 se encuentran en la modalidad de internado. De la totalidad de estudiantes se evidencia que 34.726 son beneficiarios de complemento alimentario AM/PM y 3.032 son beneficiaros de complemento almuerzo.

Al respecto es necesario mencionar que a partir de la información presentada por la Administración Temporal de la Competencia se observaron una serie de inconsistencias en los Formularios13A del SIMAT para el Municipio de Uribia.

Se observa que existe un beneficiario del Programa en el registro del Formulario 13A asociado con una persona matriculada en un ciclo de adultos lo cual es inconsistente con los lineamientos del Programa. La persona tiene nombre Eglish Ibeth Martínez Acosta con C.C. 1124479184 de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo.

Se observa la incorporación de 66 estudiantes en nivel de prejardín dentro del Formulario 13A aun cuando los lineamentos del Programa sostienen que los beneficiarios de los complementos alimentarios deben pertenecer a los niveles desde transición hasta once. A continuación, se relacionan los documentos evidenciados:

Tabla 22 Relación de Estudiantes focalizados con nivel prejardín formulario 13A SIMAT en el Municipio de Uribia - La Guajira vigencia 2020.

| **GRADO** | **DOCUMENTO\_ALUMNO** | **APELLIDOS\_ALUMNO** | **NOMBRES\_ALUMNO** |
| --- | --- | --- | --- |
| PRE-JARDIN | N128924716642 | ALBORNOZ FERNANDEZ | LUIS ARGENIS |
| PRE-JARDIN | 1121550093 | ALGARIN OSORIO | ADANES SAMUEL |
| PRE-JARDIN | 1124414953 | ANAYA OJEDA | MATHIAS DAVID |
| PRE-JARDIN | 56888587 | BATISTA JIMENEZ | SANTIAGO STIVEN |
| PRE-JARDIN | 1122848383 | COTES ROSADO | KISHANI FRANCISCA |
| PRE-JARDIN | 1124527938 | DAZA TORO | LUIS HERNANDO |
| PRE-JARDIN | 1124527672 | DELGADO PEREZ | ANNYS YOSETH |
| PRE-JARDIN | 1124071159 | EPIAYU COTES | ERWIN DAVID |
| PRE-JARDIN | 1124528190 | FORERO PUSHAINA | FLOR MERIETH |
| PRE-JARDIN | 1124529692 | GOMEZ FERNANDEZ | ARIADNE PAOLA |
| PRE-JARDIN | N128924695539 | GONZALEZ FERNANDEZ | JEREMIAS AARON |
| PRE-JARDIN | 1124527406 | GONZALEZ | ALVIS ADRIAN |
| PRE-JARDIN | N128924768418 | GONZALEZ PALMAR | JEISIMAR ALEJANDRA |
| PRE-JARDIN | 1124545132 | GONZALEZ PUSHAINA | NAOMI STHEFANIA |
| PRE-JARDIN | 1121549840 | GRISMAT URIANA | YOSNEIDIS NICOLE |
| PRE-JARDIN | 1124529727 | IBARRA PUSHAINA | CRISTIAN DE JESUS |
| PRE-JARDIN | 1124529064 | IPUANA | JHON DAVID |
| PRE-JARDIN | 1151464921 | IPUANA PUANA | YISETH CAROLINA |
| PRE-JARDIN | 1124528655 | MACHADO GONZALEZ | YESITH DE JESUS |
| PRE-JARDIN | 1124528849 | MARTINEZ LUNA | ANGEL LUCIANA |
| PRE-JARDIN | 1083033169 | MOLINA AHUMADA | HAILLITH DAVIANA |
| PRE-JARDIN | 1201253887 | NIEVES JURADO | HILLARY SOFIA |
| PRE-JARDIN | 1122848270 | PINTO ROMERO | ALAIIA MELET |
| PRE-JARDIN | 1124527815 | PINTO VANEGAS | HASSAM DE JESUS |
| PRE-JARDIN | 1122848108 | PUSHAINA URIANA | LEYLIS ANDREA |
| PRE-JARDIN | 1122848367 | ROBLES EPIEYU | JESUS ADRIAN |
| PRE-JARDIN | 1122847996 | RODRIGUEZ FREYLE | ALAN DAVID |
| PRE-JARDIN | 1124527749 | RODRIGUEZ IGUARAN | JESUS DAVID |
| PRE-JARDIN | 1124536401 | RODRIGUEZ URDANETA | FLOR MARIA |
| PRE-JARDIN | 1122848332 | RUZ MEDINA | DANIELA SOFIA |
| PRE-JARDIN | 1142722534 | TOVAR CONRADO | EMMANUEL |
| PRE-JARDIN | N128924641100 | VELLIDO NIEVES | ISAI VALERIA |
| PRE-JARDIN | 1124068691 | VILLALBA HIPUANA | MIGUEL ANGEL |
| PRE-JARDIN | 1124529425 | AGUILAR ROSADO | EYDER DAYAN |
| PRE-JARDIN | 1122848039 | ALMAZO ROMERO | MANUELA ANDREA |
| PRE-JARDIN | 1124528937 | AMAYA PIMIENTA | SANTIAGO ENRIQUE |
| PRE-JARDIN | 1122848475 | BARRETO FERNANDEZ | DAVID SANTIAGO |
| PRE-JARDIN | 1124529852 | CARDENAS MIRANDA | JULIAN CAROLINA |
| PRE-JARDIN | 1176714793 | EPIEYU GONZALEZ | NELSON LUIS |
| PRE-JARDIN | 1122848265 | GARCIA PANA | ANTONY DALITH |
| PRE-JARDIN | 1124527589 | GOMEZ PALACIO | NAELA KARLETH |
| PRE-JARDIN | N128924641797 | GONZALEZ RIVERA | DANISLEY DEL CARMEN |
| PRE-JARDIN | 1122848291 | GONZALEZ RODRIGUEZ | ISABEL ADRIANY |
| PRE-JARDIN | 1118867203 | GUTIERREZ GONZALEZ | CAMILO ANDRES |
| PRE-JARDIN | 1124530855 | GUTIERREZ PUSHAINA | IVAN SANTIAGO |
| PRE-JARDIN | 1148210518 | HERNANDEZ GONZALEZ | ADOLFO |
| PRE-JARDIN | 1122847943 | HERRERA SANCHEZ | LUCIANA |
| PRE-JARDIN | 1124529235 | IGUARAN PUSHAINA | ALAN DANIEL |
| PRE-JARDIN | N128924716603 | LAMBRAÃ‘O CALVO | ARMANDO RAFAEL |
| PRE-JARDIN | 1118867994 | LEON MEZA | JULIAN ANDRES |
| PRE-JARDIN | N128924695695 | MELENDES CERVANTES | ENMANUEL ALEJANDRO |
| PRE-JARDIN | 1124527613 | NUÃ‘EZ GOMEZ | LUCIANA |
| PRE-JARDIN | 1122848382 | PACHANO GOMEZ | IRONUTH SHANAYA |
| PRE-JARDIN | 1124416347 | PALMAR | MATEO ANDRES |
| PRE-JARDIN | 1124539695 | PALMAR | JUAN DANIEL |
| PRE-JARDIN | 1124530399 | PANA GONZALEZ | SANTIAGO JOSE |
| PRE-JARDIN | 1124529325 | PORRAS URIANA | ALEXANDER ESNEIDER |
| PRE-JARDIN | 1124527058 | REALES URIANA | SEBASTIAN |
| PRE-JARDIN | 1122848706 | SOSSA SABINO | ALISSON ANDREA |
| PRE-JARDIN | 1121550030 | TORRES KOEN | JAISAME |
| PRE-JARDIN | 1124529659 | URIANA GOMEZ | CAMILA ANDREA |
| PRE-JARDIN | 1122848411 | URIANA PUSHAINA | JOHANA VALENTINA |
| PRE-JARDIN | 1124531310 | URIANA | EMILY SOFIA |
| PRE-JARDIN | 1084459034 | VERGARA HENRIQUEZ | KEYSHA SARAY |
| PRE-JARDIN | N128924648522 | VILLALOBO SILVA | RAMON ANTONIO |
| PRE-JARDIN | 1195714983 | ZAMBRANO EPIEYU | DUVAN JHEOVANI |

Fuente: Información del Formulario 13A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia

Adicional se observa que en el Municipio de Uribia se registran estudiantes con números de documento igual o inferior a 9 dígitos e incluso superior a los 12 dígitos, para lo cual se requiere hacer la respectiva revisión por parte de la ETC. Los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 24 Número de Casos de Documentos de Identificación con problemas en la calidad de los datos en los Formulario 13A SIMAT en el Municipio de Uribia - La Guajira vigencia 2020.

| **Cantidad de Dígitos** | **Frecuencia** |
| --- | --- |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 6 | 16 |
| 7 | 7 |
| 8 | 229 |
| 9 | 1 |
| 15 | 4 |
| Total | 260 |

Fuente: Información del Formulario 6A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia

Finalmente, para el cálculo del indicador se constató que de los 37.557 registros del Formulario 13A del SIMAT correspondientes al Municipio de Uribia, la totalidad de los estudiantes aparecen registrados en el Formulario 6A del SIMAT, por lo cual se la da el cumplimiento del indicador del 100 %. Sin perjuicio, de esto se hace el llamado a corregir las inconsistencias presentadas anteriormente toda vez que la Administración Temporal para el Sector Educativo muestra en su informe de ejecución del Programa con corte a diciembre de 2020 que los estudiantes beneficiarios son 47.688 beneficiarios, sin embargo, lo reportado en el SIMAT refleja una realidad diferente que afectaría los cálculos de la verdadera cobertura del PAE en el Municipio.

**Indicador de la actividad: 100 %.**

**Actividad No. 6. Publicar en el SECOP la totalidad de documentos y actos relacionados con los procesos de contratación relacionados con el PAE.**

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público evaluó el reporte de la información de los contratos suscritos de para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP, evidenciando que para la vigencia 2020 los catorce (14) contratos suscritos con operadores indígenas para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Municipio de Uribia se encuentran publicados. Así mismo, se realizó la publicación de los cinco (5) contratos del Equipo PAE y del Convenio Específico suscrito con PMA.

De la misma manera, para la vigencia 2021 la Administración Temporal de la Competencia publicó los dieciséis (16) procesos contractuales llevados a cabo para garantizar la operación en establecimientos etnoeducativos y de los cinco (5) contratos del Equipo PAE del año en curso.

Tabla 26 Relación de contratos publicados en el SECOP por la ATC, Municipio de Uribia - La Guajira, vigencia 2021.

| **No. de Proceso - Enlace** | **Operador** | **Objeto** | **Cuantía (Pesos)** | **Fecha de celebración** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [AT-005-2021](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11683366&g-recaptcha-response=03AGdBq2480pqebrVdAcCUtrtWTSx_Z09QaRiVc_AbX1qVUVu0y8HhvnBnPyoKxN7M6UPJcj1L55KjHfqAU5kvP4x7ljqO8UhTDAMbtHAyiqga8KKpy66Va-nUmRUmqaz15wel4TyzzGLAAs98gH_Q5vl8Nbvbcbc13AWZUiooaQROH5aXizFfdLdZ2ytYYc8WwFSzvxZJ-vWDrgmjbJyXm0xpq6W1xOZ0ex5wxn0tyqcWUeqDHaeDog9zaSBHkttG7mLisNEvyfT4qcVJpfEb4o2xyFqeIvjxaiwKaAT32EQKvZkRyYJgC-Nwnflr5E7U53JVQx8zNcxdPLXzVdAzi_HqfgaIf-AZ4d54DKHIpdybANwhVuW5_Y3INlei3DyTjOFG3KpAd3zoYsnw2vKLhzlC6XVpZrWQgAReD36SeT2b9w0AXJrl3sOT9nWzS3fse2B1ajdCN_S79Np0Fy4bVrvCIK7-VJQiId95tpvsV7Cobth-P-UlrGjm2CzFn8XaGjV5rWwyqj1bzddwH1et1eLUkc28Bs0xnA) | ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL TERRITORIO ÉTNICO WAYUU | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE URU DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 y LAS RESOLUCIONES 0006 Y 0007 DE 2020 EXPEDIDAS POR LA UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN SEA EL CASO. | $516.511.264 | 3/02/2021 |
| [AT-006-2021](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11683387&g-recaptcha-response=03AGdBq26C6qe2ZT3dRwjo7nSV9cXRjs5E9f0L5zd2M1YNhfn4_3vDwFPEegREgzXbKuaoLH2VIUNmzPwnC4sQrpGph0oTYU4YQjiHTNw7Zx7h-aUX0FqV27IonN9crIGDXH9vHnLheUTl_XIGhZ4FYn2XcoFKuwx2BbSY6AUEvJFHIoA2BZOS2wR8rQxjFLYgXGTCZly4xHAWyj6hfA21_83BUTTavYOTjCGHB1E3e8Bq44FUY3k2LVyD7C4-aZF6sHepmUpy8nQy1ESR0VpHwuBvMCGxerKkSwGNbXEXXFbMA5-wEos1WJx1eygvMZilcOFgMj6sKv-K71MmgT5A4xSAmzzBh-cbIvvW-1xyIfi8_ppVNC6VYLdFBhs4DVC9R4bJhrvdN8w4VQW1-vjCwZbjR1yNSsup3zuUFoODGlprw_elnZL_jHWteFSvwg2wQDYsCUScKhjVfIwJHSDz18c--bgKhBDi49I96XezLGxoGfln8JxMgX_LhtP6K5VvG5Pb6gWPuTMEzBQ4Qk88pBlUK3tkzeVx3g) | ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DE LA ZONA DE LA MAKUIRA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE INDIGENA DE NAZARETH DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, VIGENCIA 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 y LAS RESOLUCIONES 0006 Y 0007 DE 2020 EXPEDIDAS POR LA UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN SEA EL CASO | $638.164.800 | 3/02/2021 |
| [AT-007-2021](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11683406&g-recaptcha-response=03AGdBq24G84fHfEsCM0DfBUkCFqIS1pC6rEtGRYkkappFSjbAHxKp4fLgYkd6d2H2IfJz-WXGNJZck8joZkeRKCh9y9GujhzbTct0kdRxi7kH6oRFnPMz96iz869R_EXnVWG7IWLO6CJYIwQxAy_1B0q7IeanMb0NgvfL-_VY0JuDiIDiUYvU1EPWjCtG9r0VAsUEPvbVeXwFYfQ9vYM5ZQzOQbI3vooFcx7y7Mw36szd52yB1jDoMZguM28l1ZxpnbYZQEn6eVgg-YtYlQT7Cv0T35S8CRl7qZZg1o1IDAckpC6W0Pxa99w7_f3C1xcd3LHoWeEjSBoeB8JPdvarhcq6BgJOuWtcWKwhOd-aW95W8E4twSsRpe4mVPdYhuXKPUNixXGUrCGVwax8cS6knKnGk7jtij7ajRg3RvIHavObFXU7uzQ5em14kUVRl02vN250E0Xp0cbFvbhv-YLKI2mEJlP2qMTN5fUM79--xsAqyE8koaFJnWtinP1Pw2uiFVk7PYhSpVQtv2QuGRhVcAQtdl8PPtYcHw) | FUNDACIÓN WAYA GIEYUCA AYATASHY WAKUAIPA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDIGENA DE JURURA DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, VIGENCIA 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 y LAS RESOLUCIONES 0006 Y 0007 DE 2020 EXPEDIDAS POR LA UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN SEA EL CASO. | $1.047.810.112 | 3/02/2021 |
| [AT-008-2021](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11683414&g-recaptcha-response=03AGdBq25eMtJdWltPHIsRqPAPo0HOVGvA9F8KqWje4WMIU8tXoGIMbe80t8vIdll88KuOfCweP9pbwgq5HMMm0a83RiqsyLpFjh3hbvGeBgGfh-Fs7lA1NPkdcfodzaJCCDVMCcK9Rdoqf4tQHxM0QqOK8HY_prk2QqKkj57dnbPbRaJTQRQsx0m42j6pg2MLwfCTQkZxPEQ4paI0gLg4ht3v3dIgRVqRe3sfnDuiOzM8dW4FNec6YyWk6tQmwR-6PlsbESoxk4q_wyg1ExVQLAzvXq76Z_RyxQXLMsD1LZspYHWqkI2pw1kEpuw8BFOnscajah3OiAL_lbhYXVeu_Tjt31l4Q0d_PFHDEjo095CS-l9AxhOzdcvrbmL-ZEZ7zRi8b2Jmd2WR78om2oKfrA6kr-uLiiSjMLtc4r1ZGBS_T_kDwFgV-Ra0aCyOKOi-6pbsHRRHvHKMyNFHdrpBptAwS7dzCsqxB5-XMf2OfOq6R-KPW6NZZh4ZPTBr0x40COBKtOUJm7HFYbAlLF5rGdqhZOCAZTNu9Q) | LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DE WATUJAHIPAU | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL FLOR DE PATAJATAMANA DEL MUNICIPIO DE URIBIA, VIGENCIA 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 y LAS RESOLUCIONES 0006 Y 0007 DE 2020 EXPEDIDAS POR LA UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN SEA EL CASO. | $299.851.200 | 3/02/2021 |
| [AT-009-2021](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11683422&g-recaptcha-response=03AGdBq245HDBnWw6jBK7YO5XjzEa5AcFHWSVNxMnfOBxeHVidnuCAfrO18A4UfHbLv0mPcprNxdkudZOUL9-zh5iWM-jwTh7lUCniSOMEodrAATvBiJiIhgy6C-UA7wolFyqsnuvZZgZQACY2FM0yegQ-p1tgnlBXjWhuH5Dzs1RnTkALod4uVG8b5aHGJTVLg6kWwl_WXBLSvwXvVfBcjA9gXWGjFrvFV9L9Z-kC1QwMODxd8CQI8Bm-0n26erRqNrwXl-C6ZhakkiaEDBt9cXvbvOAInzLYRLs5EDya5D0tGDgFFgw9HNvmwUSh7tegQVv_Q6CwHMccNneq-Htw2C9K2OtOzQsFazZDwRKT0d2fQsdUCCroNv_Z8rY3Qga5BmLhlcDNwn2ggy2QHZ92U4UluvmcZnFHzuCiY5ZX8C64lgEeCC7nAfOlQu9zelcyRkw-iiF2Ys5U02KXNOXVuG1CH9p0avS_fEMZFrG4HHB5Z5FHa9LwNTmy7W9-saBtipNdK29tOnGs4TjmolRLkgykzCmZe8BWDA) | UNIÓN TEMPORAL AYAATALI | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS CENTROS ETNOEDUCATIVOS INTEGRALES RURALES MAPUAIN, MEDIA LUNA- JAWOU, NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE NAZARETH, NUMAIN MALEIWA, VILLA FÁTIMA, ISABEL JUSAYU Y EN LAS INSTITUCIONES ETNOEDUCATIVAS INTEGRALES RURALES INTERNADO DE SIAPANA, INTERNADO INDIGENA DE FLOR DEL PARAISO, PUERTO ESTRELLA Y KASUTALAIN, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, VIGENCIA 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 y LAS RESOLUCIONES 0006 Y 0007 DE 2020 EXPEDIDAS POR LA UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN SEA EL CASO. | $7.695.089.948 | 3/02/2021 |
| [AT-010-2021](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11683427&g-recaptcha-response=03AGdBq27ZTqpvtN8Gwlia9qmA13JCOdJBd2aGVNnMl9Abc3567Z442NBaQUHccqjfLpwO80sOaGf67AO8PzInlwBJn4NWOruMb83nxQyEDbTn6TFZ7fdhON_9f8qrA8UdLWyIsJaOdIF6HX0IyQAZZofrj9a3fuIOyXKCnwzIOIFzw6qoioVp2z1tTv6EVgXLPotuDQlkrBqtgrCbSsXRndf3gf-lFtt_N4OPqNsjK0N8H_qmMwKbLqZ7r_1ACGwcc8SWqs31fh1bdZp1nM-pwJgB5YTZmdk3Z9BNrDXo81TJZZA2zsYqudQCxwpIenn1cElalDQvsdHGyVv8wK7mLP6Den3U4DPu7SxqFgvKf9SFgzewY8bKUVDm08j_bhFTbY1_qRLLgXMJ_tdmQzeQecrz57oqyZGZEQz1hTCjmwLutL17kdE3N5wJhs_GLRAcSZfClWhXfESU2RlAoukYvW-jx8h7P1mwJqwBn9z7kKLHjC8RT8AR53ORubGjDx4T_25oppNsB2bnPwVwATVR9SU7tGjRt44NYA) | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AYATEGESHI WAYA SAU WOUMAYN | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE KATANAMANA DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 y LAS RESOLUCIONES 0006 Y 0007 DE 2020 EXPEDIDAS POR LA UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN SEA EL CASO. | $811.415.520 | 4/02/2021 |
| [AT-014-2021](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11683434&g-recaptcha-response=03AGdBq26IIOsq44dqm8km3o4BXhwP8GKRzrVr0GwH9fxfeGaz0mUvIoVtil7-aXS13J1ssjQkVb3L8kif471x6JD6V__ovGzLJ9Mzsx6JZeOJeCz3DY_NhqBne0ugRJ3jtSWdmpfz0CCp_CrWGaH-XubG07rXckEEDvNqncfSyME2khhff9lFlW2SJX45GqG9NCa7cKzG5e0E_19ut1LwBdBP1vjyvKCfriIncO7FUH-BcV_AKp4DoVX-V8jPwyAsQzGhbM--wo0NVd60qkrjpN00CnUBRfcDSRSQV4cvzPfcJZjPS-fG5q92hAxojNPktgf1lefrEIxgJCEZeqm0kCPZv0b3sAgizPkYqt_SQO40i6mybQ0GrZdQELZZD14L0TAcV-T-QrjAxLJvZwIvbR_ObktOuV56OPwszehprN0ws20WZ8v7VOJQzQFaK7gd-fY2zeUu4905kmHVbBsU5NlwGpIOF2GDqsqw12pV0nY3fvnJbR41TJmZ5kGjvqNm8NLs4V8hkz0UWIODfq2Wf9lAbUU7nQSx7A) | FUNDACION KOOTIRRAWA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, EN LAS INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDIGENA DE MALEIWAMANA, INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL CABO DE LA VELA Y LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDÍGENA EL EDÉN, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, VIGENCIA 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 y LAS RESOLUCIONES 0006 Y 0007 DE 2020 EXPEDIDAS POR LA UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN SEA EL CASO. | $2.181.328.560 | 5/02/2021 |
| [AT-015-2021](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11690702&g-recaptcha-response=03AGdBq27n9AkX4_K4AgzPL8HPrmll3PNkndm-EhIgq_wnelie5LEubEc-78cA5GgIi1w6Y6f0HrgMeFsbYKE4hziHducHy0Dmtyqjv19FurQg47TlSfyCNuMzbfKRjjjla6f1wF5QmsR1phkNCPC53dzTpnr5oheoSeTBQUGu_xbaJRGiSaDc8kOZ-InJtjJLk1QrIDOdMajdX6T30jpW9RufPwU4tRAQDsapIj7aNfCNzJjgAeLiJsWOS6Hz70uAQlnANWP0m6jLErcuaBzoiUwBCJsuucsx_Vhtle0DRBU0a2RjYy-7ZtW6vzgh9CnULvzHDOp9oaLvL_x4ji3qFVZYo4i56Z2-CUXCz_JVNX3VG18D_S6Jo7YE6ZdLKl3ClP3knKWpQaYn0CpHHgbgqfkpJ_8BfJKLMk1bxt8JBFvQs9fcgAhiP5K_hjfFetB8kgL2-jcTBlr-T7FgHOnxJPlya_RjEy6Mqn5M8FknJH-GddJyUtH8PvFbZhJx-FC5EIFoPiz1DaIFG0_942zlJhEjqgGpU1LFZQ) | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU MAREIWAYUUGUAMA DE LA ZONA DEL CERRO DE LA TETA | CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CERRO DE LA TETA, INSTITUCIONETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNÁNDEZ DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, VIGENCIA 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 y LAS RESOLUCIONES 0006 Y 0007 DE 2020 EXPEDIDAS POR LA UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN SEA EL CASO. | $2.107.141.488 | 5/02/2021 |
| [AT-022-2021](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11701898&g-recaptcha-response=03AGdBq27IdITop0RjIA_zha61bvPc1yp-1jZD3sNCpay6JiOzpO8GwJLV88PPdE4hIpab686PQOZG73yiv14_uGcCF14_hNuOmPnlECddz78yi6HxJLSLOAmjUGgDSXq2UgT5eKcL8epIP4MDRLggLkK6EynpCbX9F7s6Ui1f-F3-sIVJPdBy9y1-4c4cZN0xBuip97Mz6l80Y85ciA5UK_AtHqOlRSAC6Fj_nHfoz6b1Dt40M8EAr1dfPuWVi4QGfwjqpJynHjnxUT6Ox221UfHMwzH2PujQBvjMQRBe_VPbblqemqElWv43wG401aJWF2fh0hZokyfkzuqjXKpiFNYvk6i5EryuCcB4Qv1McTmBwmhHfLpmp83l4EXDkM8hUbYjOFfNpXRsAV6wh26%20B_ilQdmRzf0U7F1wD2qaYIcrFIjsdB0-ohT_Q19O_JIMg6fqfxBx8rbcMP04yCa2_QM9huf9rCbJQzFvhCeVQDXc4_2Le3V_8ZJk4yHlNqRYHWIdCNWLnkr7L9uA2wtXxJVhQChNQ) | ORGANIZACIÓN INDIGENA DE LA GUAJIRA YANAMA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL UCHITU\*U EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, VIGENCIA 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 y LAS RESOLUCIONES 0006 Y 0007 DE 2020 EXPEDIDAS POR LA UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN SEA EL CASO. | $95.861.520 | 3/02/2021 |
| [AT-023-2021](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11717586&g-recaptcha-response=03AGdBq25PofuzGmB3nEEJm2s2oY_p_XITm2moCTxCFS8vP8PNMCCrzRJ5z7OneOU0z398-M6w-qVmuUOccyWMB5IpNW6jEzmP6DRvOpzi7QtGbTp4ZNIlO2EjzZ0IubTOKS1xh-ItVyoBgCrxKKj7Smf4a4qGsIUFewatZqeanjTS_VfAgEitM0pQqVn4anmSpehjO5zTYqKyR6fBumJ3oBRpYYdHcNpxPvjX2BA8xxwHXmvoVK43eaV-R9GXnu-Q_MElNkXzjnleZwEV8sQzyeYvxwKu4SBr1zmaYTR-hyvpGpByJiFOqT1GQpeIy0BV5nuWhEtcqUBL51r-OW1AaeJe0017gGsFtPEvolIlYgXxwR6bT6IBS49vWAyf04OKrtYbmMKdT1kK_H9LN_Mdya3tyHy8ldPNx9NsDc-6XwNnPOa7a2CLUvLVbiik9VLPAovHyht7X7wsOGziN1dsxqwsiYPg7H8spZFaPQ33qMo5ptKdJMGTeqY6D7i3wAZM-kJ8nvrYoS2J_P0u2sRsPv_CIf9SMGK1KA) | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU TALAPTAJIRAWA DE LA ZONA DE PORTETE | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURALDE PUERTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, VIGENCIA 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 y LAS RESOLUCIONES 0006 Y 0007 DE 2020 EXPEDIDAS POR LA UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN SEA EL CASO. | $978.792.512 | 3/02/2021 |
| [AT-025-2021](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11683451&g-recaptcha-response=03AGdBq26qWWruQ-CwxkZMIt1jHr0TrbM_thL3DxIxbHbKvoQAWD2sK3SBn5_uo4kEs0iq6Oa7SQM6TgLlWuoiIfUC9nOzY9A-9sqVmutuJqpJ2k5qitYWuvhDOsmp7Tk9Hc3cdGZxN4iuEtFfJinteHXtjjkDHVcb1G_RClZlPAJGXiy17aLwiI2Uo7sR3yv5-KDoVaPRAd39oMqrnRBgVo0h4uCiKCwCg0Cgf0_xiJQG6ZMJXwz3Re0gTQlUEGKWPICowg_1z-NQDgHxJ83DdKOscIk4aSbqptP-gZhssGCOLkKpfneRKNpHJnqBQ07QQPgjLuYdnqpVukO-pw5rxEGP0DQvR61gUVD9PGaImPkaSo_LpFU-8g4GD1RuT9wS8g-lGO02prXRjrva0o06evzpQOyF99I9SL68ibdiiriukZ206ckuEwKSATI_80gJPVSz58n9GTGfZYAoswi-8cNtSyPHQeN1mQ) | UNION TEMPORAL WANOUTTA 2021 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE CAMINO VERDE, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JUYASIRAIN JORGE MARIO AGUAS MENCO Y CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE KUISA, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 y LAS RESOLUCIONES 0006 Y 0007 DE 2020 EXPEDIDAS POR LA UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN SEA EL CASO. | $2.140.037.088 | 9/02/2021 |
| [AT-029-2021](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11689646&g-recaptcha-response=03AGdBq27DWw6gmdW9AVLvFTx-0MQeHk_0gUCoN_fZ14dyxyaKxUkBsbQpr9zOq2erZP311dv_qy17iJdUsir8hu_Y5WTrtglp94SgTPVze2vX489X9NPKKZ4nQXYacl6soUNH6yrOnL5uYFanPsEJPUzBYpc7hL7eZeIN016hinJOyVI3GdJfqhJQS6nj5AQmF6CDOognpqdPyOl9Rpk248737VBBDC6r5495r866LGuVPkZD_1GsONioucP3mEX_BEm7KoDl7HYBjNxrsW5L7lAnMX_2e-7pVYzFPkWPWuU3yrw2ptk1woyOSTw6ZgtlR3b7KYC76GSRAtG8w1Fp4jUOZbncVt6dDN8FWASNGOOFwSsKWVvKqU4a8zjStgdyWqx8uMawq1VPWYqjgGO1T6tRscZC6Im5X0c2YQDpnZY7VcKCJbcS7n_11iufylJ_0J8zHf3T4RawBMA-hCB8R7fWnbnzE11lZj4ZMYrgavsXDGQOVTkTV5mK7uZmccUm4am0hEFt5Pten8UAesnXeNU0Zssg_atgow) | UNION TEMPORAL TALAPUIN "UTW" | PRESTACIO DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL ANAS WUAKUAIPA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, VIGENCIA 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 18858 DE 2018 Y LAS RESOLUCIONES 0006 Y 0007 DE 2020 EXPEDIDAS POR LA UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGUN SEA EL CASO. | $383.457.600 | 8/02/2021 |
| [AT-031-2021](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11708545&g-recaptcha-response=03AGdBq27OOsLEHjOAQRrFpAGKqmawRYlLbX5JfoeGCK65YgjCvRJuQe_Vjyi7kNxw2J6TFYRIi66qBIe5JgkTufizBtounOJ6r00ND89rHqzxu7URB3pCYBV3CGIoEnInMq_YfjCdVj_269U6DWxibtheLt-I0f9JCsJiQH-zCVmOepXfplVOiJge4jG1tEws8YHPlzd61vEqJzlpxEsc5gYyNZ-6xOH8aEjE594gGvuJAZW5q6EpfveyEfqD7Ge_LgezJa-j9ebKLWgKFxRQ8l2_u57Pto6V5IhYc1CisePN3MayOSgPN9_7EyieuRfNxMOGb1CDAdU_ARpvzjUsSJm6hciIEAZx9jpy83ZQ0NsMAC6PCVRq5i34t3gv27Ejnhkuq5r5AbZAIJxn2OzKyA45GYvMDP1NPfLEO_NQACosZGWS1jh7rcV-ucCm9d6M1E-AdQplxRWVlfB54FrXDm6smqFtQr0J-5oOGd1USWdEDgBI7I_61C7e_X3ZKaG8ATnfPK0mjLMb7wS8eBivlMwN1z4swJ4q-w) | UNION TEMPORAL SUMAIN WAYUU | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE BAHIA HONDA, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JALALA DE JONJONCITO Y CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VALLE DE PARASHI DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, VIGENCIA 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 y LAS RESOLUCIONES 0006 Y 0007 DE 2020 EXPEDIDAS POR LA UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN SEA EL CASO. | $1.210.308.480 | 10/02/2021 |
| [AT-037-2021](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11837251&g-recaptcha-response=03AGdBq24Po68rU5Gr1vl1VQo8niGo1P3zgck87IDNtG_j8rpp_9d_4Cog8onlefsTP8YP4zgIA_chSRfMYzGCw5PKe5Kl6jzYBPCQyM6LlG8pZ4lhjwBIsukXhzQiw0I-axIO0PqWphjHNGrUqihyAG6LcGgnzHmsi3iZkXDoe_ccFtXPd0XsUfSOgwqd798RXMST6znJBy1qrWcdteedRpyLQcPnPNWFFiRY2j_XBrZmsboBp7oOm-TDCoiR1CULV8dOjD9GpORsNd737GZiskeiVWZeO-kd_eZxFi1ftLM7HDvWo7Jxs0QLKGgo5jB7kcPiMl-yAqfJhivdu85dfx6WZ0BGDUuormhBTvhZlNqW-YqQnzOZTDZ4TEePylccERxe-b9cFCl1Hzj0Gg3p2EGre9TfBUsjSTFHtc-DeepAjtTzg-4qESV0KskoVbEy5w-EFC5D_LA5zRBrRcBCxifSbc-3HkNfYDqZ4YfTom5SoN0yH2mr7BoJNYLejEgEs93dFALIPyHMzwqMy2Ki66qfsqAHybX5IQ) | UNION TEMPORAL ACHIJIRRA WAYUU | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUAY DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, VIGENCIA 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 y LAS RESOLUCIONES 0006 Y 0007 DE 2020 EXPEDIDAS POR LA UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN SEA EL CASO. | $321.525.552 | 24/02/2020 |
| [AT-039-2021](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11985849&g-recaptcha-response=03AGdBq27uA5vmt0Xiy5D-e2quCVyx-sPLhsAsBFRwHaCvSJ2AbJV6RkUfgyOPs2AQA6bmoe9aw8RsKJeoZV93XOrwFeTLjLJvjZEauQaXi8Lq1CgboWkhW8Yh0b_VW-y-yjdls0LqmyE4OoCYsiKeIau6qW9DxAR3ROMiXBGeYBWj6jbobUsUkv_yIMvqJi3WDEDvzJdRPaZDTUpAEpAhpeXhLQdPWocFoLzudRKcZyynr8XqaOnj0Ko-VaeR3rEDIbiSuk7fnseqm_cUFELM3BRkbls9WTPHZnw-4UA_YQVF7q7Sqa1FeCl6uFpYoYpJAw9Jl8K6aLPoCh_DH_4821pTE5sQTOsE9w5y4RKDDCvDIjpfNYbckAHim27Wb-l8ese9LVTAl35idIKgmiLFYccfnBtcSEcBV5Xm5bpmRgZgnHlpIh0OGVtxoMvbaAc_2ZEBU-xDeZqqGl10M0B6B2teGlKj0L8Djw) | UNION TEMPORAL WAMUIN WAPUUSSHUA 2021 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL TEJIENDO SABERES Y CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JACOBO ARENDS GOURIYU, VIGENCIA 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 y LAS RESOLUCIONES 0006 Y 0007 DE 2020 EXPEDIDAS POR LA UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN SEA EL CASO. | $959.916.000 | 12/04/2021 |
| [AT-040-2021](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11984971&g-recaptcha-response=03AGdBq255gprWHNHSInhveQhqFoEPKVIVcedbmbpHBB19w1K-gkE1bEiy38vB9UVaKZT-4Z0Egx2XxZ1mqURB-4dHhiV1t9m1MwmRmBSx0zxQtLEnUSDm39IBD4DCoCs2V33HGfiFKfWXtmsiMfgZ_H-896Ihuuj3x0VMfcQ1HUVRAUhWRlRleY2CbQ5s5d1J4_HZ8FOx8DmPs_Ac9S9ZDEH6fkjIFeQ18BcnULBC1pin3dJGLU2fRxdSYji7qFcYyaoc_paZ2fYLiVmVseAX999UD8xprvbxNsCtDPRgBmKgjb7e-AqvexphQokSOfBODowtvHduJoHz7DTIQNHgA6bvX8ad6T7Ad7olwmXVWADjHzQRBytW_uu0iL2bJzBVNnYeqHlklGfvVTaNJ6RseXVjoqLfr_I0T-l8CP4na1-tnE6ESvNsLJK7m2hpatzsZgM9VHyssOByQlTeiRE5Agb880RaA607EQ) | UNION TEMPORAL TALAULA ́A | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE NORTECHON ¨MARCO TULIO MONTIEL URIANA, VIGENCIA 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 y LAS RESOLUCIONES 0006 Y 0007 DE 2020 EXPEDIDAS POR LA UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN SEA EL CASO. | $874.546.320 | 19/04/2021 |
| [ATP-006-2021](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11632006&g-recaptcha-response=03AGdBq24yytKmcbgeIsju3gU0iV5Xij62ySakbJKBNdJDO_w2u0moJGaXqNCD4BSdDL-y4Us_TZP3ywg4qeMnikVMnYEO2bRmBKzgU4o9K1I3LSmY-3o001E39BWbkdun9Fp-ODiPHM5548LSCerIxRwIGxd4Nm8Gx8o8SQYkhu4v8CU-N2XkroMUkk1nC5APcmGxA0mCwwz5FRYd_BBjjAZEtl-TpBZipd2AJYbZk4aHVMJlDM4sJB7wBb26Sw6oyr0gc1DQKY5pqsKiD_WkUp2OPzfEZ9tNj9xuXpGv_u6ffkl44PvD6R-U5B0ey5veVWmdoSo2jKF0bTfUOtFzIMVmC7cXXPEMC6oCM2RnVR4CgHiG6Uoupm1fPg0yO54Ev89NTvL7x98mjxkXLTJ64ZpnVG0cGCxoCJ_PHKKNZ0Dg0YYTyvHCkQJiw_LoJoQbigs6g1j0YkCf6L6q-T7jvi8zaACE2nFJR59xGpY1lWcBdJ_kDzKZfs1md5JGvQzh7c55g3kfnWqZPe0sNF0KCkZUlNqnErh9yg) | BREDYS ALEXANDER BARROS GARCIA | “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO QUE PERMITAN EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA- DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | $45.178.588 | 21/01/2021 |
| [ATP-007-2021](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11631923&g-recaptcha-response=03AGdBq26dVgBuwbA_y_jp7HvljlnRTDuaRz933P38Z5Mchr9n8lTenlUAJqXCTSW-S1f_DxlDzOfK1N6e5dhDUdUea_onFECsbhldkjEEMiEw5ume7cExbFZwuctGx2tPMXQz-91VpVZ0rYZQzDhc6nIf-H6VCvNe0H2V98p0pNsG2J4pPxl69EPQTs89TyVbVAbjq_mFkOn5uG_brSnTGoFEfDMcPMYfrK0Bwv41SwzDQA5IKhdwLI8nthsdlZRbxtUuSrXRm71H9WYH_ocsuQIdP41h2LoA6u_MqJ-tQ-O4kk-N0to3PpoHCju0QMUrbfVeRSaZU3cafLhg7MYTCBLBUmgdU1ISIU3pQovxkMvT4W5Jex_IGVQXqeLiRTwXXgauoxuPcotQGfjXpg3VJ1NLpVrSqxzfveYOmLHzl07s0N2MXoMEqGSx9rx8biLgc_g4AUOIjoBe4rjI-mNhSmh4p3QwrouqTdEF1adwgRtevq27TJk_B3yanY9-VkeZVfcq2gY6mzPGBIt5JERkZUohD17zXnjAvg) | AMPARO DAYANA GOMEZ IPUANA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL CONTROL SOCIAL EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, VIGENCIA 2021, EN EL MUNICIPIO DE URIBIA- DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | $45.178.588 | 21/01/2021 |
| [ATP-008-2021](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11631544&g-recaptcha-response=03AGdBq257jS6xQVDKSbdd1G0MbwXmaCqe7FPdNNKaG8rA9satowm-omHGiEy4s4z2Gcu1HSHqE5RrByyI4qnqVQ8uMNik2rhAwckfwbON9bb-A5YlXPghysxwzG3PZ1QmEO8gSX7HhS8T4BtJEhdEoub9bvRl2uu5eUGuXJJvZVRhKOKu6VHEQhGudweeHjTFltl3vkzmexIQ_oG_vD9V2oSEKtQBvZhH4iFFtISYlLdLIdgWDpO8FRZHXyUacnawPgMdeHAC8cyK51iIoQjRobanAbh5K9_POGDQHaGypaB2iB0udFWmitv_MzG5h4jsDxeS0_qKXcK2fLuDrJym98W4jl2KoXu-G-pQ1PC7x1QtEetU2KOVzuxkrPyoCRHLaHO2ClM-ApOcm-eNTgq493-41hP6yF3QzRSt8ifphq0YpxG0X1CY-F0Bqnfifa8zU_fk4sEox7OrzQy6lCw5OQ-7kCN6vLXZ38gWOIe-xt6OLExmBnEHukkAYGHSh4S0iiy5m8Y0BNGMCGjfLMW0fJeFbXgf_yxKJA) | DEIVIS AMIRO ANDRIOLI GONZALEZ | LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA- DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | $45.178.588 | 21/01/2021 |
| [ATP-009-2021](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11636270&g-recaptcha-response=03AGdBq265jOtRwz8dexhh4l4P6dQdlmgV4SAZDvIOpeVxebIxdT6YxmXHbUAOLVA4fCpp9WIfKDG21eVIlzFUvbxog5Tr5P7d4LF6LKemv5Mf5u79liK1LlMkrRvhnrmAhdUTMmumBxE_oj_SxfzvwgykXmrNFD3hD5iMx3t3S9C36berY0jvPpaeOdMJjYZ6UX0doq3s_hvuq_YYdlxEkuddhFB5ABURUyf7B5n-IKquB5KZ83Opua3k3FPqc-H413-_hEEpWbR8Q7perH4aAgBIA8SnQcTEQRuQhSpD3px_cLZrx6SGD3iOfY7jfaGZcdGxqZpRVJMreOqoxxzS6SPFO6zxTZqkTGzur8zWu5NdgO1rwrq0Q5XFHcM73cTXqoD6TbkL8VhfdnFriFU_ZkvNR5PxJEhzjlZkbleeEiJzyfIu2wKo1Aa113j5XhDveyFBUNQS2ceTPQYtMpcjlMtaCTsL-PvJH76gHvrblBWXtGLqgaOBZP72N7vGP6xYnV-oJZfmlyyCTesvnwOi1bIhAEWSRDYikA) | DINA LUZ DAZA BARROS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONISTA QUE PERMITAN EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, VIGENCIA 2021 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA- DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | $45.178.588 | 21/01/2021 |
| [ATP-010-2021](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11631832&g-recaptcha-response=03AGdBq26nlzMAkNke8u_nnEqRBwzn_XdEbYfRk7iX2xQsrqr-fbNdqHUi6WfQ6egD0G9n2Ym82tllD3gKWVPhyztMq_JMhah_8ePvqqwbpQQ5ko4ddtAspTV9AIXMEnZIkXOoqhp68s6s6XsZAGCafwy9lnd9dN3yrMYohxdA3LvJeXky5CT8OmK_p6G-J0M8PvQcvVxjPvuurhOn6Rg-1RsfaVv9OMu5tKFzDuNmqXNkSZxmGkZbnw-egvBQ0ubU59QgkAdRXktID6JgBhDhKIyc7YXiFI2XoH2JuCAtrXcz5zQBbP3AL_7GzEYT1lTUhxKMpqpOqI2_NwfkZ-Dqet6ibpHfMmEoNaz0NLW3fICDQUgOs5Tj5xTxzHaIWPepV_0I5eXs5BKcYggifg8ppC3Ygs5AWWLt5s3UEvF01HBALV5MK1ZIoE2GOUbKwLr27yOwdFBtEpk2hwcSIFQeOkAeg-dHq1v2YGrvXyYmFnNjsJIK6S2x0mrQzZBRyeHpjYOM9hpbeans4bCIKXFbyLcD--sgyEOm7g) | LIZ ARIANA MOLINA GOMEZ | LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA DE ALIMENTOS QUE PERMITAN EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, VIGENCIA 2021, EN EL MUNICIPIO DE URIBIA- DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | $45.178.588 | 21/01/2021 |
| [CONVENIO ESPECIFICO 2019](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7262213) | PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS - PMA | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PAE EN LOS CATORCE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y EL DISEÑO DE UN MODELO INTEGRAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CON ENFOQUE DIFERENCIAL. | $24.540.865.938 | 2/05/2017 |

Fuente: Elaboración DAF con base en el reporte en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP.

Frente a la publicación de los documentos y actos relacionados con los procesos de contratación, vale la pena señalar que según los Decretos 1081 y 1082 de 2015, se debe cumplir la obligación de publicar todos los documentos relacionados con la gestión contractual en un plazo máximo de tres (3) días después de su expedición.

**Indicador de la actividad: 100 %.**

**Actividad No. 21. Consolidar el número de raciones efectivamente entregadas en cada una de las sedes de las Instituciones Educativas, estableciendo el valor de la ración por tipo de ración, el número de días que se brindó el Servicio, el valor de los cupos y el valor total del contrato para la Entidad Territorial.**

La Administración Temporal de la Competencia consolidó mensualmente el número de raciones efectivamente entregadas en cada una de las sedes de las instituciones educativas del Municipio de Uribia, en las condiciones especificadas en el Documento CONPES 3984 de 2020, especificando además el valor de la ración por tipo, el número de días que se brindó el Servicio, el valor de los cupos y los recursos ejecutados para cada contrato. En los documentos aportados, se hace referencia a la entrega más de nueve millones de raciones entre febrero y noviembre de 2020, de las cuales el 88 % corresponden a operación indígena y el 12 % restante a operación mediante el Convenio Específico con PMA.

*Tabla 28 Consolidado de raciones efectivamente entregadas Municipio de Uribia – La Guajira*

| **CONTRATO** | **TOTAL RACIONES ENTREGADAS** | **VALOR DE OPERACIÓN** |
| --- | --- | --- |
| AT-053-2020 | 1.099.526 | $2.989.691.824 |
| AT-054-2020 | 272.543 | $680.778.326 |
| AT-055-2020 | 239.739 | $593.249.925 |
| AT-058-2020 | 281.545 | $758.638.552 |
| AT-059-2020 | 374.865 | $957.419.022 |
| AT-060-2020 | 344.389 | $921.903.666 |
| AT-062-2020 | 1.200.153 | $3.200.116.371 |
| AT-064-2020 | 476.982 | $1.255.448.176 |
| AT-065-2020 | 479.061 | $1.185.104.193 |
| AT-066-2020 | 481.254 | $1.281.387.760 |
| AT-067-2020 | 928.704 | $2.245.389.300 |
| AT-097-2020 | 169.486 | $447.474.874 |
| AT-100-2020 | 596.694 | $1.478.790.642 |
| AT-101-2020 | 1.243.422 | $3.209.659.835 |
| CONVENIO ESPECÍFICO 2019 | 1.150.059 | $2.716.975.913 |

Fuente: Información presentada por la Administración Temporal para el Sector Educativo.

Para el cálculo del indicador asociado a esta Actividad en el Documento CONPES 3984 de 2020, la Administración Temporal de la Competencia entregó a esta Dirección información sobre los titulares de derecho registrados en el Anexo 13A del Sistema de Matrícula Estudiantil – SIMAT para los meses de agosto a noviembre de la vigencia en cuestión. De esta suerte, los resultados del indicador por institución educativa se muestran a continuación:

Tabla 29 Porcentaje de raciones efectivamente entregadas de acuerdo con el total de niños, niñas adolescentes y jóvenes focalizados reportados en el Anexo 13A de SIMAT

| **NOMBRE IE** | **Agosto** | | | **Septiembre** | | | **Octubre** | | | **Noviembre** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Raciones** | **Titulares Anexo 13A** | **Indicador** | **Raciones** | **Titulares Anexo 13A** | **Indicador** | **Raciones** | **Titulares Anexo 13A** | **Indicador** | **Raciones** | **Titulares Anexo 13A** | **Indicador** |
| INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | 1.735 | 2.109 | 82 % | 1.720 | 2.121 | 81 % | 1.937 | 2.121 | 91 % | 1.733 | 2.167 | 80 % |
| INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA | 1.824 | 1.971 | 93 % | 1.829 | 1.971 | 93 % | 1.834 | 1.971 | 93 % | 1.808 | 1.975 | 92 % |
| INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN | 1.850 | 2.037 | 91 % | 1.850 | 2.037 | 91 % | 1.896 | 2.037 | 93 % | 1.786 | 2.034 | 88 % |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL INTERNADO INDIGENA DE CAMINO VERDE | 2.461 | 1.869 | 132 % | 2.477 | 1.959 | 126 % | 2.478 | 2.487 | 100 % | 2.458 | 2.516 | 98 % |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL INTEGRAL INTERNADO DE NAZARETH | 1.365 | 1.615 | 85 % | 1.367 | 1.616 | 85 % | 1.367 | 1.616 | 85 % | 1.367 | 1.615 | 85 % |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL PUAY | 2.769 | 2.833 | 98 % | 2.769 | 2.833 | 98 % | 2.769 | 2.836 | 98 % | 2.758 | 2.833 | 97 % |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL CERRO DE LA TETA | 2.282 | 2.268 | 101 % | 2.282 | 2.281 | 100 % | 2.282 | 2.282 | 100 % | 2.282 | 2.282 | 100 % |
| I.E. ETNOEDUCATIVA INTERNADO INDIGENA DEL EDEN (KAMUSHIWOU) | 1.576 | 1.258 | 125 % | 1.654 | 1.424 | 116 % | 1.654 | 1.529 | 108 % | 1.627 | 1.696 | 96 % |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO DE SIAPANA | 2.525 | 2.502 | 101 % | 2.530 | 2.513 | 101 % | 2.530 | 2.529 | 100 % | 2.530 | 2.530 | 100 % |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL URU | 855 | 834 | 103 % | 855 | 843 | 101 % | 872 | 858 | 102 % | 872 | 858 | 102 % |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.5 BAHIA HONDITA | 2.064 | 1.940 | 106 % | 2.081 | 2.126 | 98 % | 2.085 | 2.159 | 97 % | 2.087 | 2.158 | 97 % |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE FLOR DEL PARAISO | 1.951 | 1.627 | 120 % | 1.951 | 1.704 | 114 % | 1.952 | 1.918 | 102 % | 1.952 | 1.920 | 102 % |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA | 1.651 | 1.651 | 100 % | 1.651 | 1.652 | 100 % | 1.664 | 1.663 | 100 % | 1.635 | 1.662 | 98 % |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL JURURA | 1.720 | 1.666 | 103 % | 1.721 | 1.671 | 103 % | 1.739 | 1.746 | 100 % | 1.739 | 1.750 | 99 % |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUERTO NUEVO | 1.906 | 1.829 | 104 % | 1.906 | 1.861 | 102 % | 1.906 | 1.908 | 100 % | 1.888 | 1.908 | 99 % |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 1.384 | 1.381 | 100 % | 1.384 | 1.380 | 100 % | 1.384 | 1.383 | 100 % | 1.384 | 1.383 | 100 % |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE KASUTALAIN | 2.131 | 1.766 | 121 % | 2.139 | 2.017 | 106 % | 2.139 | 2.131 | 100 % | 2.139 | 2.131 | 100 % |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA- JAWOU | 2.520 | 2.545 | 99 % | 2.520 | 2.545 | 99 % | 2.520 | 2.572 | 98 % | 2.520 | 2.624 | 96 % |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA - SEDE PRINCIPAL | 1.782 | 1.587 | 112 % | 1.782 | 1.664 | 107 % | 1.782 | 1.717 | 104 % | 1.782 | 1.716 | 104 % |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE PATAJATAMANA | 1.205 | 1.132 | 106 % | 1.205 | 1.183 | 102 % | 1.205 | S.I. | S.I. | 1.205 | S.I. | S.I. |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL JUYASIRAIN | 981 | 915 | 107 % | 981 | 945 | 104 % | 981 | S.I. | S.I. | 981 | S.I. | S.I. |
| CENTRO ETNODUCATIVO INTEGRAL RURAL DE NORTECHON MARCO TULIO MONTIEL URIANA | 1.501 | 1.294 | 116 % | 1.501 | 1.419 | 106 % | 1.518 | S.I. | S.I. | 1.462 | S.I. | S.I. |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CABO DE LA VELA | 1.550 | 1.414 | 110 % | 1.560 | 692 | 225 % | 1.560 | S.I. | S.I. | 1.560 | S.I. | S.I. |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDIGENA MALEIWAMANA | 1.551 | 1.337 | 116 % | 1.566 | S.I. | S.I. | 1.566 | S.I. | S.I. | 1.566 | S.I. | S.I. |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MAPUAIN | 1.026 | 1.011 | 101 % | 1.155 | S.I. | S.I. | 1.155 | S.I. | S.I. | 1.155 | S.I. | S.I. |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NUMAINMALEIWA | 687 | 685 | 100 % | 687 | S.I. | S.I. | 687 | S.I. | S.I. | 687 | S.I. | S.I. |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL ISABEL JUSAYU | 630 | 631 | 100 % | 707 | S.I. | S.I. | 701 | S.I. | S.I. | 717 | S.I. | S.I. |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KUISA | 615 | 441 | 139 % | 680 | S.I. | S.I. | 680 | S.I. | S.I. | 670 | S.I. | S.I. |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VILLA FATIMA | 1.024 | 834 | 123 % | 1.024 | S.I. | S.I. | 1.024 | S.I. | S.I. | 1.024 | S.I. | S.I. |
| **Total general** | **47.121** | **45.362** | **104 %** | **47.534** | **40.457** | **117 %** | **47.867** | **37.463** | **128 %** | **47.374** | **37.758** | **125 %** |

Fuente: Elaboración DAF con base en Información presentada por la Administración Temporal de la Competencia y Anexo 13A del SIMAT

S.I. Sin Información Disponible.

Se observa una sobre estimación del indicador, debido a que el número de titulares de derecho registrados en el Anexo 13A del SIMAT es inferior al total reportado por la ATC para los meses analizados. Llama particularmente la atención que para los meses de septiembre a noviembre no se registraron titulares de derecho en la Institución Etnoeducativa Integral Rural Indígena Maleiwamana, en los centros etnoeducativos Integral Rural Mapuain, Isabel Jusayu, Rural Kuisa y Rural Villa Fátima; y para octubre y noviembre se suman las instituciones etnoeducativas Integran Rural Juyasirain e Integral Rural Internado Indígena del Cabo de La Vela y los centros etnoeducativos integral rural de Nortechon Marco Tulio Montiel Uriana e integral rural Juyasirain.

Lo anterior refleja un reporte erróneo en los sistemas de información dispuestos por el Gobierno Nacional, debido a la omisión de la información en algunas instituciones educativas sobre los titulares de derecho, situación que impacta en la fórmula del indicador y en el alcance de la evaluación de la política pública. Situaciones que deberán ser tenidas en cuenta por la Administración Temporal y por el Municipio una vez reasuma la competencia.

**Indicador de la Actividad:125 %.**

**Actividad No. 22. Suscribir los contratos para proveer el Servicio de Alimentación Escolar con oportunidad.**

Conforme a la información remitida por la Gerencia PAE de la Administración Temporal de la Competencia para el Sector Educativo frente a la fecha de inicio de operación del Programa de Alimentación Escolar en los establecimientos educativos del Municipio de Uribia para la presente vigencia, ocho (8) de los diecisiete (17) contratos suscritos para proveer el Servicio no iniciaron con el calendario escolar, el cual estaba establecido para el 8 de febrero de 2021, según la Resolución No. 728 del 27 de octubre de 2020, modificada por la Resolución No.020 del 18 de enero de 2021.

Tabla 30 Inicio de los contratos celebrados por la ATC en el Municipio de Uribia - La Guajira vigencia 2021.

| **Número de Proceso** | **Nombre operador** | **Fecha acta de inicio** | **Inicio de calendario escolar** | **Diferencia** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT-005-2021 | ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL TERRITORIO ÉTNICO WAYUU | 8/02/2021 | 8/02/2021 | 0 |
| AT-006-2021 | ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DE LA ZONA DE LA MAKUIRA | 8/02/2021 | 8/02/2021 | 0 |
| AT-007-2021 | FUNDACIÓN WAYA GIEYUCA AYATASHY WAKUAIPA | 8/02/2021 | 8/02/2021 | 0 |
| AT-008-2021 | LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DE WATUJAHIPAU | 8/02/2021 | 8/02/2021 | 0 |
| AT-009-2021 | UNIÓN TEMPORAL AYAATALI | 8/02/2021 | 8/02/2021 | 0 |
| AT-010-2021 | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AYATEGESHI WAYA SAU WOUMAYN | 8/02/2021 | 8/02/2021 | 0 |
| AT-014-2021 | FUNDACION KOOTIRRAWA | 12/03/2021 | 8/02/2021 | 24 |
| AT-015-2021 | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU MAREIWAYUUGUAMA DE LA ZONA DEL CERRO DE LA TETA | 8/02/2021 | 8/02/2021 | 0 |
| AT-022-2021 | ORGANIZACIÓN INDIGENA DE LA GUAJIRA YANAMA | 13/02/2021 | 8/02/2021 | 4 |
| AT-023-2021 | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU TALAPTAJIRAWA DE LA ZONA DE PORTETE | 8/02/2021 | 8/02/2021 | 0 |
| AT-025-2021 | UNION TEMPORAL WANOUTTA 2021 | 9/02/2021 | 8/02/2021 | 1 |
| AT-029-2021 | UNION TEMPORAL TALAPUIN "UTW" | 2/03/2021 | 8/02/2021 | 16 |
| AT-031-2021 | UNION TEMPORAL SUMAIN WAYUU | 10/02/2021 | 8/02/2021 | 2 |
| AT-037-2021 | UNION TEMPORAL ACHIJIRRA WAYUU | 19/03/2021 | 8/02/2021 | 29 |
| AT-039-2021 | UNION TEMPORAL WAMUIN WAPUUSSHUA 2021 | 16/04/2021 | 8/02/2021 | 43 |
| AT-040-2021 | UNION TEMPORAL TALAULA ́A | 30/04/2021 | 8/02/2021 | 53 |
| CONVENIO ESPECIFICO 2019 | PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS - PMA | 8/02/2021 | 8/02/2021 | 0 |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Administración Temporal de la Competencia.

Para el caso de los Contratos AT-039-2021 y AT-040-2021 inicialmente las autoridades Indígenas Wayuu con injerencia en el Centro Etnoeducativo Integral Rural Marco Tulio Uriana (Nortechon) y en el Centro Etnoeducativo Integral Rural Tejiendo Saberes, habían avalado al operador Unión Temporal Sukuaipa Tepichi mediante el Contrato AT-011-2021, sin embargo, llegada la etapa precontractual el Operador presentó inconvenientes en relación a la tramitación de la póliza de garantía, sin la cual no se podía proceder al perfeccionamiento y ejecución del Contrato, motivo por el cual se configuró su resciliación.

**Indicador de la actividad: 53.**

**Actividad No. 23. Ejecución de los contratos para garantizar el Servicio de Alimentación Escolar durante todo el calendario escolar.**

A partir de la información entregada por la Administración Temporal de la Competencia se evidencia que se realizó la prestación del Servicio de Alimentación Escolar, mediante los contratos suscritos con operadores indígenas y el Convenio con el Programa Mundial de Alimentos y sus modificaciones durante 200 días del calendario escolar, en promedio.

Vale la pena señalar que a partir de abril y hasta noviembre de 2020 se garantizó la entrega de raciones para preparar en casa, que se define como una canasta básica de alimentos equivalentes a un tiempo de comida al día por veinte (20) días, respondiendo a las condiciones generadas por la emergencia ocasionada por el COVID-19.

Tabla 32 Consolidado de días de atención prestados por Contrato Municipio de Uribia – La Guajira

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promedio Días Prestación del Servicio por contrato | | | | | | | | | | | |
| No de Proceso | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | Total |
| AT-053-2020 | 16 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 198 |
| AT-054-2020 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 201 |
| AT-055-2020 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| AT-058-2020 | 12 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 194 |
| AT-059-2020 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 202 |
| AT-060-2020 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 202 |
| AT-062-2020 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 201 |
| AT-062-2021 | 27 | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 218 |
| AT-064-2020 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 202 |
| AT-064-2021 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 201 |
| AT-064-2022 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 201 |
| AT-064-2023 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 201 |
| AT-064-2024 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 201 |
| AT-064-2026 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 201 |
| AT-065-2020 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 201 |
| AT-066-2020 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 201 |
| AT-067-2020 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| AT-067-2021 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| AT-067-2022 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| AT-097-2020 | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 203 |
| AT-100-2020 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 201 |
| AT-101-2020 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 201 |
| CONVENIO PMA | 14 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 187 |
| **Total general** | **20** | **21** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **201** |

Fuente: Elaboración DAF a partir de Información presentada por la Administración Temporal del Sector Educativo.

La ATC proyectaba un promedio de días de prestación del Servicio de hasta 201 días en los establecimientos educativos del Municipio de Uribia. No obstante, esto se cumplió para 391 sedes de las 530 en jurisdicción del Municipio de Uribia, en las que se prestó el Servicio en por lo menos 201 días; para las restantes, en 137 sedes se garantizó la prestación del Servicio entre 181 y 200 días del calendario escolar; y para las Sedes Terepeshii y Sarrut del Centro Etnoeducativo Integral Puay se prestó el servicio por 160 días a través del Contrato AT-101-2020 suscrito con la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Mareywayuuguama de la Zona del Cerro de la Teta. Para estas dos Sedes no se registra operación entre febrero y marzo de 2020.

**Indicador de la actividad: Promedio de Ejecución 99,5 %.**

**Actividad No. 24. Para cada entidad territorial elaborar un informe de ejecución presupuestal con periodicidad trimestral, acumulado, de los recursos aportados para la ejecución del Programa, discriminado por fuentes de financiación y vigencia.**

Para el cumplimiento de la Actividad la Administración Temporal de la Competencia para el Sector Educativo presentó los cuatro informes de operación financiera para cada uno de los contratos en el Municipio de Uribia – La Guajira. A continuación, se observa la ejecución al mes de diciembre de 2020 de la operación de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar. Es preciso señalar que la información aquí señalada no coincide en su totalidad con la información reportada en Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP con lo cual se sugiere hacer la revisión minuciosa de la misma para la vigencia 2021.

Tabla 33 Informe de ejecución en el Municipio de Uribia - La Guajira vigencia 2020.

| **NÚMERO CONTRATO** | **PRESTADOR DEL SERVICIO DEL PAE** | **VALOR CONTRATADO** | **No BENEFICIARIOS** | **No DE RACIONES CONTRATADAS** | **RECURSOS APLICADOS** | | | **VALOR EJECUTADO** | **VALORES CANCELADOS** | **EMERGENCIA** | **Beneficiarios mes emergencia** | **CORTE PAGOS** | **No DE RACIONES ENTREGADAS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | **FUENTE** | **VALOR** |
|
| **AT-053-2020** | **UNION TEMPORAL AYATALI** | **$ 3.831.277.860** | **5.830** | **1.583.861** | **A.1.2.1.1-3** | **SGP CALIDAD** | **$567.072.954** | **$567.070.560** | **$567.070.560** | **$286.675.200** | **5.688** | **DICIEMBRE** | **225.028** |
|
|
| **A.1.2.10.2.1-11** | **CONPES 151** | **$583.380.720** | **-** | **-** |  |
|
| **A.1.2.10.3.1-8** | **SGP AE** | **$552.609.720** | **$552.608.586** | **$552.608.586** | **222.329** |
|
| **A.1.2.10.4.1-12** | **PGN PAE REGULAR** | **$1.323.170.226** | **$1.323.168.792** | **$1.323.168.792** | **537.892** |
|
| **A.1.2.10.4.2-13** | **PGN J UNICA** | **$258.897.600** | **$258.897.600** | **$258.897.600** | **140.400** |
|
| **A.1.1.7-33** | **INTERNADO** | **$546.146.640** | **$289.651.320** | **$289.651.320** | **114.941** |
|
| **AT-054-2020** | **DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DE LA ZONA DE** | **$ 680.879.126** | **1.367** | **354.323** | **A.1.2.10.4.1-12** | **PGN PAE REGULAR** | **$652.794.480** | **$652.791.206** | **$652.791.206** | **$68.796.000** | **1.365** | **DICIEMBRE** | **259.797** |
|
| **A.1.2.10.3.1-8** | **SGP AE** | **$28.084.646** | **$27.987.120** | **$27.987.120** | **11.106** |
|
| **AT-055-2020** | **ASOCIACION DE AUTORIDADES WAYUU WATUJAHIPAU** | **$ 593.249.925** | **1.205** | **241.508** | **A.1.2.10.4.1-12** | **PGN PAE REGULAR** | **$516.423.600** | **$516.423.600** | **$516.423.600** | **$60.732.000** | **1.205** | **DICIEMBRE** | **209.252** |
|
| **A.1.2.10.3.1-8** | **SGP AE** | **$76.826.325** | **$16.094.325** | **$16.094.325** | **30.487** |
|
| **AT-058-2020** | **UNION TEMPORAL WAMUIN WAPUUSHUA** | **$ 926.616.822** | **1.525** | **409.430** | **A.1.2.10.2.1-11** | **CONPES 151** | **$223.786.266** | **$55.810.440** | **$55.810.440** | **$75.045.600** | **1.489** | **DICIEMBRE** | **22.147** |
|
|
| **A.1.2.10.3.1-8** | **SGP AE** | **$138.379.860** | **$138.378.240** | **$138.378.240** | **54.912** |
|
| **A.1.2.10.4.1-12** | **PGN PAE REGULAR** | **$322.886.340** | **$322.885.810** | **$322.885.810** | **132.302** |
|
| **A.1.2.10.4.1-79** | **RB PGN PAE REGULAR** | **$179.495.316** | **$179.495.022** | **$179.495.022** | **72.185** |
|
| **A.1.2.10.4.2-13** | **PGN J UNICA** | **$62.069.040** | **$62.069.040** | **$62.069.040** | **33.660** |
|
| **AT-059-2020** | **ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS WAYUU TALAPTAJIRRAWA** | **$ 980.671.080** | **1.906** | **501.929** | **A.1.2.1.1-3** | **SGP CALIDAD** | **$32.909.760** | **$13.260.240** | **$13.260.240** | **$94.096.800** | **1.867** | **DICIEMBRE** | **13.059** |
|
|
| **A.1.2.10.2.1-11** | **CONPES 151** | **$62.827.680** | **$62.827.680** | **-** | **24.931** |
|
| **A.1.2.10.3.1-8** | **SGP AE** | **$234.477.180** | **$233.394.840** | **$233.394.840** | **92.617** |
|
| **A.1.2.10.3.1-28** | **RB SGP AE** | **$76.789.440** | **$41.942.562** | **$41.942.562** | **20.623** |
|
| **A.1.2.10.4.1-12** | **PGN PAE REGULAR** | **$547.113.420** | **$547.113.210** | **$547.113.210** | **223.635** |
|
| **A.1.2.10.4.2-13** | **PGN J UNICA** | **$26.553.600** | **$26.553.600** | **$26.553.600** | **14.400** |
|
| **AT-060-2020** | **FUNDACION WAYA GIEYUCA AYATASHI WAKUAIPA** | **$ 1.095.634.080** | **1.748** | **493.641** | **A.1.2.10.3.1-28** | **RB SGP AE** | **$246.823.200** | **$217.736.886** | **$217.736.886** | **$82.303.200** | **1.633** | **DICIEMBRE** | **81.214** |
|
|
| **A.1.2.10.3.1-8** | **SGP AE** | **$141.362.280** | **$141.361.920** | **$141.361.920** | **56.096** |
|
| **A.1.2.10.4.1-12** | **PGN PAE REGULAR** | **$194.310.900** | **$44.024.400** | **$44.024.400** | **17.470** |
|
| **A.1.2.10.4.1-79** | **RB PGN PAE REGULAR** | **$ 453.392.100** | **$453.390.060** | **$453.390.060** | **184.862** |
|
| **A.1.2.10.4.2-13** | **PGN J UNICA** | **$ 59.745.600** | **$59.745.600** | **$59.745.600** | **32.400** |
|
| **AT-062-2020** | **UT NEKUIN TEPITCHI** | **$ 3.689.383.506** | **6.209** | **1.702.577** | **A.1.2.10.2.1-11** | **CONPES 151** | **$ 915.427.386** | **$915.426.152** | **$915.426.152** | **$309.556.800** | **6.142** | **DICIEMBRE** | **379.378** |
|
|
| **A.1.2.10.4.1-12** | **PGN PAE REGULAR** | **$ 2.135.997.234** | **$1.646.733.059** | **$1.646.733.059** | **512.638** |
|
| **A.1.2.10.4.1-79** | **RB PGN PAE REGULAR** | **$ 448.432.566** | **$448.430.840** | **$448.430.840** | **186.437** |
|
| **A.1.2.10.4.2-13** | **PGN J UNICA** | **$ 189.526.320** | **$189.526.320** | **$189.526.320** | **102.780** |
|
| **AT-064-2020** | **ASOCIACION DE JEFES FAMILIARES WAYUU DE LA ZONA NORTE DE LA ALTA GUAJIRA WAYUU ARAURAYU** | **$ 1.350.956.808** | **2.408** | **657.871** | **A.1.2.1.1-3** | **SGP CALIDAD** | **$ 131.938.128** | **$131.937.120** | **$131.937.120** | **$121.060.800** | **2.402** | **DICIEMBRE** | **52.356** |
|
|
| **A.1.2.10.2.1-11** | **CONPES 151** | **$ 402.729.444** | **$402.728.760** | **$402.728.760** | **159.813** |
|
| **A.1.2.10.4.1-12** | **PGN PAE REGULAR** | **$ 653.021.460** | **$557.514.520** | **$557.514.520** | **224.669** |
|
| **A.1.2.10.4.1-79** | **RB PGN PAE REGULAR** | **$ 107.505.216** | **$107.505.216** | **$107.505.216** | **30.240** |
|
| **A.1.2.10.4.2-13** | **PGN J UNICA** | **$ 55.762.560** | **$55.762.560** | **$55.762.560** | **30.240** |
|
| **AT-065-2020** | **ION DE AUTORIDADES WAYUU AYATAGESHI WAYA SAU W** | **$ 1.192.328.032** | **2.389** | **622.842** | **A.1.2.1.1-3** | **SGP CALIDAD** | **$ 62.827.680** | **$62.826.120** | **$62.826.120** | **$118.641.600** | **2.354** | **DICIEMBRE** | **24.931** |
|
|
| **A.1.2.10.3.1-28** | **RB SGP AE** | **$ 109.699.200** | **$109.697.252** | **$109.697.252** | **39.499** |
|
| **A.1.2.10.3.1-8** | **SGP AE** | **$ 373.713.112** | **$371.669.025** | **$371.669.025** | **147.488** |
|
| **A.1.2.10.4.1-79** | **RB PGN PAE REGULAR** | **$ 619.534.440** | **$619.532.460** | **$619.532.460** | **252.629** |
|
| **A.1.2.10.4.2-13** | **PGN J UNICA** | **$ 26.553.600** | **$21.379.336** | **$21.379.336** | **11.594** |
|
| **AT-066-2020** | **ION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU KOUTIRRAS** | **$ 1.487.447.040** | **2.498** | **686.787** | **A.1.2.1.1-3** | **SGP CALIDAD** | **$ 204.189.960** | **$204.188.040** | **$204.188.040** | **$120.052.800** | **2.382** | **DICIEMBRE** | **81.027** |
|
|
| **A.1.2.10.2.1-11** | **CONPES 151** | **$ 340.843.278** | **$217.065.240** | **$217.065.240** | **86.137** |
|
| **A.1.2.10.4.1-12** | **PGN PAE REGULAR** | **$ 499.592.202** | **$436.564.617** | **$436.564.617** | **206.805** |
|
| **A.1.2.10.4.1-79** | **RB PGN PAE REGULAR** | **$ 356.522.400** | **$337.270.663** | **$337.270.663** | **100.547** |
|
| **A.1.2.10.4.2-13** | **PGN J UNICA** | **$ 86.299.200** | **$86.299.200** | **$86.299.200** | **46.800** |
|
| **AT-067-2020** | **FUNDACION KOOTIRRAWA** | **$ 2.250.765.900** | **4.554** | **1.181.844** | **A.1.2.1.1-3** | **SGP CALIDAD** | **$ 50.781.588** | **$50.780.520** | **$50.780.520** | **$224.431.200** | **4.453** | **DICIEMBRE** | **20.151** |
|
|
| **A.1.2.10.2.1-30** | **RB CONPES 151** | **$ 644.413.770** | **$644.411.880** | **$644.411.880** | **255.719** |
|
| **A.1.2.10.3.1-28** | **RB SGP AE** | **$ 106.179.684** | **$95.764.612** | **$95.764.612** | **46.800** |
|
| **A.1.2.10.3.1-8** | **SGP AE** | **$ 411.232.088** | **$411.232.008** | **$411.232.008** | **163.187** |
|
| **A.1.2.10.4.1-12** | **PGN PAE REGULAR** | **$ 956.856.810** | **$956.854.440** | **$956.854.440** | **392.967** |
|
| **A.1.2.10.4.2-13** | **PGN J UNICA** | **$ 81.301.960** | **$80.785.640** | **-** | **43.810** |
|
| **AT-097-2020** | **UNION TEMPORAL WAYA AYATASHY WAKUAIPA** | **$ 531.625.980** | **874** | **239.587** | **A.1.2.10.3.1-8** | **SGP AE** | **$ 242.182.475** | **$242.182.475** | **$120.192.480** | **$43.092.000** | **855** | **DICIEMBRE** | **101.841** |
|
| **A.1.2.10.4.1-12** | **PGN PAE REGULAR** | **$ 262.889.905** | **$184.745.830** | **$138.398.945** | **69.406** |
|
| **A.1.2.10.4.2-13** | **PGN J UNICA** | **$ 26.553.600** | **$26.553.600** | **$19.952.080** | **14.400** |
|
| **AT-100-2020** | **UNION TEMPORAL WANOITA 2020** | **$ 1.486.501.842** | **3089** | **790.354** | **A.1.2.10.3.1-8** | **SGP AE** | **$ 290.761.295** | **$290.761.295** | **$49.364.280** | **$155.685.600** | **3089** | **DICIEMBRE** | **115.382** |
|
| **A.1.2.10.4.1-12** | **PGN PAE REGULAR** | **$ 1.127.759.485** | **$1.120.272.762** | **$1.120.272.762** | **454.425** |
|
| **A.1.2.10.4.1-79** | **RB PGN PAE REGULAR** | **$ 6.972.758** | **$2.788.850** |  | **1.107** |
|
| **A.1.2.10.4.1-86** | **RF PGN PAE REGULAR** | **$ 50.271.795** | **$50.271.795** |  | **19.949** |
|
| **A.1.2.10.4.1-87** | **RF ASIGNACION ESPECIAL** | **$ 10.736.509** | **$10.736.509** |  | **4.260** |
|
| **AT-101-2020** | **ASOCIACION DE AUTORIDADES MAREYWAYUUGUAMANA DE LA ZONA DEL CERRO TERRA** | **$ 3.218.631.035** | **6524** | **1.697.728** | **A.1.2.10.2.1-11** | **CONPES 151** | **$ 935.804.739** | **$935.804.520** | **$935.804.520** | **$323.568.000** | **6420** | **DICIEMBRE** | **371.351** |
|
| **A.1.2.10.3.1-8** | **SGP AE** | **$ 577.144.401** | **$571.111.892** | **$571.111.892** | **216.892** |
|
| **A.1.2.10.4.1-12** | **PGN PAE REGULAR** | **$ 1.371.659.001** | **$1.371.658.427** | **$1.371.658.427** | **564.021** |
|
| **A.1.2.10.4.1-79** | **RB PGN PAE REGULAR** | **$ 223.823.610** | **$223.821.360** | **$223.821.360** | **88.818** |
|
| **A.1.2.10.4.2-13** | **PGN J UNICA** | **$ 110.199.284** | **$107.263.636** | **$107.263.636** | **58.169** |
|
| **TOTAL ETNO** | | **$ 23.315.969.036** | **42.126** | **11.164.282** |  | | **$ 23.315.969.036** | **$ 21.104.541.210** | **$20.480.795.321** | **$2.083.737.600** | **41.344** |  | **8.506.408** |
|
| **CONVENIO 2019** | **PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS** | **$ 2.788.660.605** | **5.562** | **1.047.950** | **A.1.1.17-33** | **SGP EDUCACION Prestaci** | **$1.311.374.479** | **$1.311.374.479** | **$ 1.311.374.479** | **$277.045.335** | **5.562** | **DICIEMBRE** | **819.150** |
| **A.1.2.10.3.1-8** | **Alimentacion Escolar PAE** | **$69.957.067** | **$69.957.067** | **$ 69.957.067** |
|
| **A.1.2.1.11-3** | **DECRETO 470 EMERGENC** | **$876.326.293** | **$876.326.293** | **$ 876.326.293** |
|
| **A.1.2.10.3.1-8** | **Alimentacion Escolar PAE** | **$457.888.952** | **$412.433.021** | **$ 409.140.303** |
|
| **A.1.2.10.2.1-11** | **CONPES 151** | **$73.113.814** | **$73.113.814** | **$ 73.113.814** |
|
| **TOTAL MAYORITARIA** | | **$ 2.788.660.605** | **5.562** | **1.047.950** |  | | **$ 2.788.660.605** | **$2.743.204.674** | **$2.739.911.956** | **$277.045.335** | **5.562** | - | **819.150** |

Fuente: Informe de Operación y Ejecución del Programa de Alimentación Escolar de toda la Vigencia 2020 a partir de la información de la Administración Temporal de la Competencia para el Sector Educativo.

**Indicador de la actividad: 100 %.**

**Actividad No. 25. Expedir lineamientos para emisión de conceptos higiénicos sanitarios de los comedores escolares de conformidad con la normatividad del Programa.**

En el primer informe de seguimiento a la extensión de la Medida Correctiva se pudo evidenciar que se llevaron a cabo reuniones entre la Administración Temporal del Sector Educativo y la Administración Temporal de Salud y la Administración Temporal de Agua Potable y Saneamiento Básico, con el fin de adelantar los indicadores conjuntos dispuestos en el Documento CONPES 3984 de 2020. Para el caso de Salud se llegó al compromiso de generar espacios como mesas técnicas con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA para adelantar la realización de dichos conceptos higiénico-sanitarios. Sin embargo, a partir de la expedición por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de la Resolución 1114 del 2 de julio de 2020 la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia en el Sector Salud quedo sustituida por una medida de seguimiento retornando la Competencia a la Gobernación de La Guajira.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 4 de la Resolución 1114 del 2 de julio de 2020 en mención establece que:

*“La medida sustituta de seguimiento podrá ser levantada* ***en el momento en que el Departamento de La Guajira cumpla las condiciones previstas en el Documento CONPES No. 3984 del 20 de febrero de 2020 y las demás actividades e indicadores de seguimiento y de evaluación previstos en el Plan de Acción****, y al vencimiento del término de la medida; para el efecto, el Ministerio de Salud y Protección Social trasladará la evaluación del Plan de Acción al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para lo de su competencia”* (Negrita propia)

En concordancia con lo anterior el Departamento de La Guajira debió seguir adelantando el cumplimiento de este indicador a partir del 10 de julio de 2020[[1]](#footnote-2) con el apoyo de la Administración Temporal de la Competencia del Sector Educativo. Por lo cual se pudo evidenciar los siguientes avances:

* Acta de reunión del 11 de septiembre de 2020 entre la Gerente PAE de la AT Educación y su equipo.
* Acta de reunión del 23 de octubre de 2020 entre la Administración Temporal del Sector Educación y la Secretaria de Salud del Departamento de La Guajira.
* Acta de reunión del 26 de octubre de 2020 entre la Administración Temporal del Sector Educación y la Secretaria de Salud del Departamento de La Guajira.
* Acta de reunión del 10 de noviembre de 2020 con los diferentes actores escolares como rectores, directores, autoridades tradicionales el equipo de la AT Educación y la Secretaria de Salud Departamental.

Dentro de la información remitida por la Administración Temporal de la Competencia del Sector Educativo, esta Dirección, pudo evidenciar que hay un documento con fecha de enero 2021 denominado “*Recomendaciones para la Construcción de los Lineamientos para Emisión de Conceptos Higiénicos Sanitarios de los Comedores Escolares de Acuerdo al Enfoque Diferencial en el Departamento de La Guajira*”.

El documento se divide en siete (7) capítulos y contiene las recomendaciones obtenidas de diferentes actores para brindar una atención con enfoque diferencial en el Programa de Alimentación Escolar, reconociendo las expresiones culturales, las tradiciones alimentarias, los alimentos autóctonos y el enfoque de la infraestructura física en el momento de preparar los alimentos. Asimismo, la caracterización de la prestación del Servicio y de los grupos étnicos en cada una de las Entidades Territoriales Certificadas del Departamento de La Guajira, así como las condiciones de infraestructura, las condiciones ambientales y demográficas del Departamento, los modelos de servicio de alimentos de las comunidades étnicas y las recomendaciones para la evaluación de los comedores étnicos en sus territorios.

En el documento, se dan las pautas para la construcción de los lineamientos, basados en la normatividad que actualmente rige en Colombia la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual es la base de las autoridades sanitarias para generar los conceptos higiénicos sanitarios en los comedores escolares que prestan el Servicio de Alimentación Escolar, que se describe a continuación:

Tabla 35 Comparación de aspectos de la Resolución 2674 de 2013 y las condiciones de la prestación del Servicio.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ASPECTOS** | **RESOLUCIÓN 2674 DE 2013** | **CONDICIONES ACTUALES** |
| Edificación e instalaciones | El establecimiento está ubicado en un lugar alejado de focos de insalubridad como: basuras, agua estancada, sitios de anidamiento de plagas u otros que puedan contaminar el alimento; en todo caso la construcción es resistente al medio ambiente e impide el ingreso de plagas y animales domésticos. El establecimiento no es usado como dormitorio, en caso de que el Servicio se preste en una edificación que es también vivienda, está separado físicamente de ésta. | Con el objeto de prestar un Servicio de Alimentación con las condiciones de calidad e inocuidad, este debe estar de acuerdo con la normatividad, es decir que se encuentre alineada a lo indicado en la normatividad, Actualmente los comedores escolares de la zona étnica se encuentran alejados de focos de insalubridad, no obstante, en aquellas temporadas de lluvia hay cúmulos de aguas sin embargo con el pasar de los días se seca. |
| Equipos y utensilios | Cuenta con los equipos y utensilios necesarios para desarrollar las actividades propias del establecimiento, están diseñados, construidos, instalados y son mantenidos de forma que se evita la contaminación del alimento, y son de fácil limpieza y desinfección. Los materiales en que están construidos los equipos y utensilios son resistentes al uso y a la corrosión, así como al contacto con productos empleados de limpieza y desinfección. | En las comunidades étnicas y por ende algunas sedes educativas es posible encontrar utensilios de madera (cucharas, tablas de picar) entre otros para mezclar las preparaciones en el área de cocción, sin embargo, estos no son utilizados en los comedores escolares.  Sin embargo, casi la mayoría de los utensilios que utilizan las manipuladoras de alimentos para preparar y distribuir los alimentos, han sido los entregados por las entidades  territoriales para el desarrollo del Programa. Por ende, se encuentran ajustados a la normatividad |
| Personal Manipulador de Alimentos | El establecimiento implementa las medidas preventivas y correctivas necesarias, como cambio de actividad o envío del manipulador a reconocimiento médico para ser evaluado, con el fin de evitar que un manipulador de alimentos que padece o es portador de una enfermedad susceptible de transmitirse por los alimentos, o tenga heridas infectadas, irritaciones cutáneas o diarrea, trabaje en las zonas o áreas de manipulación de alimentos con probabilidad de contaminar las materias primas, alimentos en proceso, alimentos terminados, envases de alimentos o material de envase o embalaje, superficies de equipos y utensilios con microorganismos patógenos. | Desde la concepción de la normatividad y las exigencias del programa PAE a través de los operadores étnicos se exige que el personal manipulador cuente con excelente estado de salud y para ellas en ese sentido se realizan los exámenes de manipulación necesarios para garantizar las condiciones adecuadas de manipulación de alimentos. |
| Requisitos Higiénicos | Durante la recepción de las materias primas e insumos (incluido el hielo) se evita su contaminación, alteración o daños físicos y de requerirse se encuentran debidamente rotuladas según la normatividad sanitaria vigente. El establecimiento cuenta con los documentos que soporten el origen de las materias primas. Tanto en la recepción, como previo al uso se inspeccionan las materias primas e insumos en cuanto a características organolépticas, temperaturas, condiciones de envase, entre otros, para garantizar su calidad e inocuidad. | La ETC exige a los operadores previos al arranque del Programa las fichas técnicas de los alimentos (no perecederos) además de realizar visitas técnicas a las bodegas, garantizando la calidad de la materia prima entregada a los establecimientos educativos.  No obstante, es importante mencionar que muchos de los comedores escolares y por ende las sedes educativas no cuentan con el servicio de energía eléctrica, Por lo cual su método tradicional para preservar los alimentos (proteínas de origen animal) se realiza a través de salado y secado al sol, por lo que no se garantiza una inocuidad en el alimento. |
| Saneamiento | El establecimiento dispone de suministro de agua potable en cantidad suficiente para las actividades que se realicen, así como para las operaciones de limpieza y desinfección.El establecimiento cuenta con los sistemas de desagüe que permiten la evacuación rápida y eficiente de los residuos líquidos, evitando el acúmulo de éstos, la contaminación de los alimentos y las superficies que entran en contacto con éstos últimos.  El establecimiento tiene implementadas las medidas necesarias para la disposición adecuada y el retiro oportuno de los residuos sólidos, de manera que no se acumulen en las áreas de preparación, almacenamiento y servido de los alimentos (incluye sobras, descartes, envases, material de embalaje, entre otros). Cuenta con los recipientes para la disposición temporal de los residuos sólidos, de material sanitario debidamente tapados y se encuentran alejados del  lugar donde se preparan, almacenan o se sirven los alimentos. | En su conjunto el Plan de Saneamiento con sus programas ha sido exigido por parte de la ETC a todos los operadores desde la normatividad vigente Resolución 2674 de 2013, Sin embargo, esta se ha visto en la necesidad de implementar procesos ajustados a los comedores escolares en la medida que se han podido adaptar a las condiciones de infraestructura de cada uno de ellos.  Es importante resaltar que se han disminuido las malas prácticas como lo es la disposición de los residuos sólidos, puesto que se ha generado conciencia con el medio ambiente y a disminuir las quemas y a realizar el reciclaje en estas comunidades. |

Fuente: Elaboración DAF a partir de Información presentada por la Administración Temporal del Sector Educativo.

Ahora bien, pese a que se evidencia las condiciones actuales de los comedores indígenas frente a la normatividad impartida por parte del Ministerio de Salud, y de las recomendaciones básicas para mantener condiciones de higiene. Es importante precisar un procedimiento detallado con el paso a paso de tal manera que el auditor por parte de la autoridad competente, en este caso, la Secretaría de Salud de La Guajira pueda llevar a cabo las respectivas inspecciones durante las visitas que se realicen. De esta manera, se puede generar un formato tipo con una lista de chequeo con puntajes para cada ítem, de manera que se genere un puntaje global que permita conocer si el comedor aprueba las condiciones mínimas para la prestación del Servicio de acuerdo con los lineamientos higiénico-sanitarios, y a su vez, implementar planes de mejoramiento para los mismos.

El documento cumple con establecido en el Indicador No. 25 del CONPES 3984 de 2020 de acuerdo con los lineamientos, esta Dirección invita a que las autoridades de salud emitan los conceptos higiénicos sanitarios conforme al documento construido.

**Indicador de la actividad: 1.**

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Con base en lo evidenciado en el presente informe, se observa que la Entidad Territorial y la Administración Temporal han adelantado diversas gestiones orientadas a lograr el cumplimiento de las Actividades contempladas en el Documento CONPES 3984 de 2020 y con el fin de prestar el Servicio de Alimentación Escolar en condiciones de oportunidad, calidad y continuidad.

En términos generales, se observa que por cuenta de la Administración Temporal se ha cumplido con los Lineamientos del Programa, contenidos en las Resoluciones 29452 de 2017 y 18858 de 2018 expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y las Resoluciones 006, 007 y 008 de 2020 expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – “*Alimentos para Aprender*”. Adicional a esto, se observa una mayor comunicación con la Administración Municipal y una transferencia de conocimiento, lo que ha permitido el logro de diversos objetivos, entre ellos el trabajo coordinado de las dos Entidades para llevar a cabo las Actividades de responsabilidad compartida.

Lo anterior redundó en la permanente revisión y ajuste del esquema de funcionamiento del Programa, en el marco de la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, permitiendo que el Programa de Alimentación Escolar llegara a los titulares de derecho focalizados, e incluso ampliara su cobertura, con nuevas modalidades para consumo en los hogares. Ahora bien, la nueva realidad requerirá esta continua revisión, ajuste y adopción mecanismos para garantizar la cobertura, calidad y transparencia del Programa.

Por su parte la Administración Temporal de la Competencia, debe corregir algunas inconsistencias encontradas en el presente informe, falencias inclusive que son recurrentes como el código de pago para los egresos de las Cuenta Maestra del PAE; problemas identificados en lo concerniente al reporte de información al CHIP, el adecuado diligenciamiento del SIMAT y de la información de los titulares de derecho del Anexo 13ª de la totalidad de las instituciones educativas beneficiadas del PAE, debilidades en la supervisión de los contratos para la prestación del servicio, la publicación oportuna de los documentos contractuales y por último, el inicio oportuno de la prestación del Servicio conforme al calendario escolar para el año escolar 2021 para la totalidad de las instituciones educativas. Por otro lado, se constata el apoyo y liderazgo por parte de la ATC en la realización de actividades del Municipio como lo son el Plan de Acción de Agua Potable, el Diagnóstico Situacional del Programa, las concertaciones del Programa con la población indígena y adicionalmente el trabajo articulado con la Secretaria de Salud Departamental y con la Administración Temporal de Agua Potable, lo cual llevó a la elaboración del documento de lineamientos para la expedición de los conceptos higiénico-sanitarios, de los comedores escolares.

Por parte de la Entidad Territorial, se observan avances significativos en la inversión con otras fuentes diferentes a la Asignación Especial de Alimentación Escolar del SGP, la creación de los mecanismos de Control Social del Programa como los Comités de Alimentación Escolar, y su respectivo seguimiento, así como el desarrollo de políticas involucradas con el fortalecimiento de la economía local como el directorio de productores del Municipio, la creación de herramientas de armonización de los procesos de inversión y la rendición de cuentas donde la Administración Municipal expuso la ejecución del PAE.

Ahora bien, se estableció que durante la Extensión de la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia, la Entidad Territorial subsanó las situaciones de riesgo que motivaron en un principio su adopción de conformidad con lo establecido en el Documento CONPES 3883 de 2017, así como su extensión a través del Documento CONPES 3984 de 2020, y por lo tanto, la Dirección General de Apoyo Fiscal recomienda levantar la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia en la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Municipio de Uribia – La Guajira, ordenada mediante la Resolución No. 0625 del 21 de febrero de 2020. Lo anterior, toda vez que las actividades que debía cumplir el Municipio relacionadas con el fortalecimiento institucional fueron cumplidas, mientras que los problemas que subsisten en la Entidad Territorial son de índole financiero y presupuestal relacionados especialmente con el reporte de los recursos que financian el Programa de Alimentación Escolar en los diferentes sistemas de información dispuestos por el Gobierno Nacional, razones por las cuales no generan un peligro inminente frente a la prestación del servicio de alimentación escolar. En este sentido, se hace el llamado a mejorar los procesos internos de la Entidad Territorial, teniendo una especial atención a la entrada en vigor del Nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal de Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET, expedido por esta Dirección mediante la Resolución 3832 del 18 de octubre de 2019, modificada por la Resolución 1355 del 1 de julio de 2020, para lo cual estaremos atentos a todas las dudas e inquietudes que se presenten en dicho proceso. Se recomienda, además, hacer énfasis en las reuniones de Comité de Seguimiento Operativo Municipal y llevar cabo el liderazgo de los procesos de concertación con las comunidades indígenas para la operación del Programa en la vigencia 2022 y en adelante.

Finalmente, y sin perjuicio de lo anterior la Entidad Territorial previo a la solicitud anticipada de levantamiento de la Medida Correctiva el Municipio deberá cumplir con las cuatro (4) condiciones estipuladas en el numeral 6.2.3., del Documento CONPES 3984 de 2020 para poder reasumir la competencia, las cuales son: i) conformar el Equipo PAE con personal suficiente e idóneo, conforme a la normatividad vigente, que garantice la sostenibilidad del trabajo adelantado en Alimentación Escolar por la Administración Temporal, ii) surtir la capacitación del módulo para el manejo de recursos que financian la Alimentación Escolar a través de las Cuentas Maestras, llevada a cabo por la DAF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, iii) presentar el escenario financiero del Servicio de Alimentación Escolar de la siguiente vigencia, incluyendo todas las fuentes de financiación de la Entidad Territorial, para la sostenibilidad del Servicio y iv) participar en el proceso contractual para la prestación del Servicio de la vigencia 2022. Si el levantamiento de la Medida Correctiva se solicita para la vigencia 2021, la Entidad Territorial deberá presentar un escenario de planeación contractual para la administración del Servicio en las vigencias subsiguientes.

**APROBÓ:** Fernando Olivera

**REVISIÓN JURÍDICA:** Carlos Barona

**REVISIÓN TÉCNICA:** Viviana Ruiz

**ELABORÓ:** Diego Ocampo / Jeimmy García

Tabla 36 Resultados de la Evaluación de Indicadores CONPES 3984 de 2020, Municipio de Uribia – La Guajira

| **Condición** | **Actividad** | **Indicador** | **Meta Final** | **Avance** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apropiar dentro del presupuesto anual de la entidad territorial recursos de otras fuentes, diferentes a la asignación especial para alimentación escolar del SGP y del Documento CONPES Social 151, en cuantía no inferior al máximo invertido entre las vigencias 2016 y 2019 indexado, para ser transferidos a la cuenta maestra de la administración temporal para la prestación del servicio de alimentación escolar, la adquisición de menaje y utensilios, y la inversión en infraestructura (restaurantes escolares, cocina y zona de almacenamiento). Para la fuente de recursos de regalías la entidad territorial deberá demostrar articulación con la programación establecida por la administración temporal para garantizar que la inversión esté destinada a dar respuesta a las prioridades definidas por la administración temporal (en el marco del Artículo 18 de la Ley 1450 de 2011). | 1. Invertir en alimentación escolar con fuentes de recursos distintas a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP y del CONPES 151 de acuerdo con las prioridades definidas por la ATC. | Recursos municipales distintos a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP y CONPES 151 invertidos para la financiación de la Alimentación Escolar con respecto al monto máximo invertido entre las vigencias 2016 y 2019 indexado. | $2.273 millones | 100 % | Entidad Territorial |
| Implementar o fortalecer el sistema de información financiero integrado que permita el seguimiento y control al uso de los recursos, desagregando las diferentes fuentes de financiación que concurren en alimentación escolar, en los procesos de presupuesto, contabilidad, tesorería y control de pagos para cada vigencia (corriente y anteriores), armonizado con el Catálogo de Clasificación Presupuestal de las Entidades Territoriales (CCPET) de conformidad con los roles definidos en el manual de funciones, garantizando la coordinación entre las dependencias que intervienen.  Reportar en los sistemas de información dispuestos por el Gobierno nacional la información relacionada con el PAE con criterios de oportunidad, calidad y consistencia (CHIP, Sistema de Matrícula [Simat] y el Secop). | 2. Reportar la información al Formulario Único Territorial en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación | Porcentaje de Reportes en el FUT asociados al PAE en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación | 100 % | 50 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| 3. Reportar la Categoría MEN-PAE del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación | Porcentaje de Reportes en la categoría MEN-PAE en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la nación | 100 % | 80 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| 4. Reportar la Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación (para las Entidades Territoriales Certificadas en Educación) | Porcentaje de Reportes en la categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la nación | 100 % | 25 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| Reportar en los sistemas de información dispuestos por el Gobierno nacional la información relacionada con el PAE con criterios de oportunidad, calidad y consistencia (CHIP, Sistema de Matrícula [Simat] y el Secop). | 5. Registrar, actualizar y validar la información referente a los niños, niñas adolescentes y jóvenes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnico- administrativos registrados en el SIMAT | Índice de consistencia en el reporte de información de los Titulares de Derecho en el Sistema de Matrícula - SIMAT | 100 % | 100 % | Administración Temporal |
| 6. Publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP la totalidad de documentos y actos relacionados con los procesos de contratación relacionados con el PAE | Porcentaje de contratos suscritos en el marco del PAE durante la Asunción Temporal publicados en el SECOP con los documentos de cada etapa (precontractual, contractual y pos contractual) | 100 % | 100 % | Administración Temporal |
| Fortalecer el proceso de planeación y ciclo presupuestal de la inversión en alimentación escolar en la entidad territorial y garantizado el proceso de armonización de estos al interior de la administración municipal. | 7. Presentar y/o crear las siguientes herramientas y la armonización de los procesos que conforman el ciclo de programación y ejecución de la inversión: Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Plan de compras, Manual de Contratación, Banco de Proyectos (SUIFP Territorial) y Plan Anual de Adquisiciones | Porcentaje de herramientas de planeación y programación de ejecución de recursos creadas | 100 % | 100 % | Entidad Territorial |
| 8. Incorporar el Programa de Alimentación Escolar en las siguientes herramientas: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Plan de compras, Manual de Contratación y Plan Anual de Adquisiciones | Porcentaje de herramientas de planeación y programación que incorporan el Programa de Alimentación Escolar | 100 % | 100 % | Entidad Territorial |
| 9. Crear dentro del manual de procesos y procedimientos un capítulo PAE en donde se determinen las condiciones a través de las cuales se haga la supervisión al Programa, en los casos en que contrate el Servicio | Capítulo PAE incluido en manual de procesos y procedimientos | 1 | 1 | Entidad Territorial |
| 10. Expedir un acto administrativo que designe a una persona de planta la función de la supervisión de la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en la Entidad Territorial, que a su vez debe estar incluida en el manual de funciones. | Cargo de la planta de la Entidad Territorial con la supervisión del Programa de Alimentación Escolar | 1 | 1 | Entidad Territorial |
| 11. Realizar un directorio de productores de bienes y proveedores de Servicios locales que cumplan las condiciones para contratar en el PAE, con el fin de dinamizar la economía local e incidir en aspectos procesos de participación municipal y territorial. | Un directorio de productores de bienes y proveedores de Servicios locales que cumplan las condiciones para contratar | 1 | 1 | Entidad Territorial |
| 12. Elaborar el Diagnóstico Situacional de las instituciones educativas de su jurisdicción de acuerdo con los Lineamientos Técnicos del PAE, como un instrumento de planeación y presupuestación, que será presentado al 30 de septiembre con la caracterización de las instituciones educativas y sus sedes donde se prestará el Servicio del PAE frente a las condiciones de infraestructura, equipos, menaje, acceso y transporte de insumos y de alimentos, según la normatividad vigente y haberlo articulado con la Administración Temporal para la operación del Servicio | Un diagnóstico situacional elaborado | 100 % | 1 | Entidad Territorial |
| 13. Elaborar y/o suministrar los Informes de la supervisión y/o interventoría de cada uno de los contratos suscritos para la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar por cada Entidad Territorial, en donde se identifique el registro de raciones entregadas, los recursos ejecutados por fuente de financiación, así como especificaciones técnicas relacionadas con la prestación del Servicio en el marco de los Lineamientos Técnicos del Programa tales como: gramaje de alimentos, minuta patrón, piezas graficas de socialización y comunicación del PAE e instrumentos para control social en el comedor escolar, cumplimiento de las condiciones de contratación y sanitarias del personal manipulador e implementación del plan de saneamiento básico. | Porcentaje de informes de supervisión con las condiciones técnicas requeridas | 100 % | 98,7 % | Administración Temporal |
| 14. Construir el Plan de Acción de agua potable articulado con el Plan Departamental de Agua, con las necesidades de solución de agua potable en los establecimientos educativos que no cuentan con este Servicio como insumo para la Alimentación Escolar, avalado por los Consejos Territoriales de Planeación y Municipal. | Un Plan de Acción de agua potable articulado con el Plan Departamental de Agua que incluya la identificación de necesidades y propuestas de solución de agua potable en los establecimientos educativos que no cuentan con este Servicio como insumo para la Alimentación Escolar, avalado por los Consejos Territoriales de Planeación y Municipal. | 1 | 1 | Entidad Territorial/Administración Temporal de la Competencia de educación/ Administración Temporal de la Competencia de Agua |
| Articular acciones con la administración temporal para acompañar procesos de construcción de los Planes Alimentarios Indígenas Propios de Instituciones Etno-educativas de la entidad territorial, con el fin de promover que el PAE contribuya con la recuperación y el fortalecimiento de procesos culturales de alimentación de los pueblos indígenas en los casos en que aplique. Debe demostrar que puede sostenerlos una vez recupere la competencia. | 15. Realizar procesos de concertación con las comunidades indígenas en el marco del Programa de Alimentación Indígena Propio -PAIP, a fin de diseñar e implementar una minuta con enfoque diferencial, con el acompañamiento de la Administración Temporal (en los casos que aplique). | Porcentaje de concertaciones con participación de la Entidad Territorial | 100 % | 77 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| Formalizar, promover y poner en marcha los mecanismos de gestión social y participación ciudadana de la alimentación escolar, conforme la normatividad vigente. | 16. Conformar el Comité de Alimentación Escolar en las instituciones educativas donde opere el Programa | Porcentaje de Comités de Alimentación Escolar conformados | 100 % | 96 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| 17. Promover el control social en las instituciones educativas de su jurisdicción en el marco de las reuniones periódicas establecidas para los CAES y dinamizadores de acuerdo con la normatividad vigente. | Porcentaje de requerimientos de las actas de reuniones de los CAE | 100 % | 100 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| 18. Conformar el Comité de Seguimiento Operativo del PAE, integrado como mínimo por los funcionarios de las siguientes dependencias del Departamento/Municipio: Secretaría de Hacienda, de Salud, Educación, de la Oficina Jurídica y de Control Interno o quien haga sus veces y asimismo deberá contar en los Municipios No Certificados con la participación de un delegado de la Gobernación y de la comunidad educativa. La Entidad Territorial deberá garantizar la conformación del Comité, soportado bajo un acto administrativo, además de que se lleve a cabo mínimo una reunión por trimestre. Tras cada reunión deberá suscribirse acta firmada por los integrantes | Comité de Seguimiento Operativo del PAE conformado y sesionando. | 4 | 3 | Entidad Territorial |
| 19. Realizar la rendición de cuentas de la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Municipio, de acuerdo con la información entregada por la Administración Temporal de la Competencia | Una rendición de cuentas PAE realizada teniendo en cuenta la normatividad vigente | 1 | 1 | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| 20. Participar en las Mesas Públicas del Programar, lideradas por la Administración Temporal de la Competencia durante el calendario escolar | Porcentaje de participación en las mesas públicas del PAE realizadas | 100 % | No aplica | Entidad Territorial No Certificada |
| Actividades de la Administración Temporal para fortalecer los procesos | 21. Consolidar el número de Raciones efectivamente entregadas en cada una de las sedes de las Instituciones Educativas, estableciendo el valor de la ración por tipo de ración, el número de días que se brindó el Servicio, el valor de los cupos y el valor total del contrato para la Entidad Territorial | Porcentaje de raciones efectivamente entregadas de acuerdo con el total de niños, niñas adolescentes y jóvenes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnico- administrativos reportados en el Anexo 13A | 100 % | 125 % | Administración Temporal |
| 22. Suscribir los contratos para proveer el Servicio de Alimentación Escolar con oportunidad | Oportunidad en la fecha de inicio del calendario escolar establecida en el acto administrativo de determinación del calendario escolar. | 0 | 53 | Administración Temporal |
| 23. Ejecución de los contratos para garantizar el Servicio de Alimentación Escolar durante todo el calendario escolar | Porcentaje de días del calendario escolar en los que se garantiza la Prestación del Servicio | 100 % | 99,5 % | Administración Temporal |
| 24. Para cada Entidad Territorial elaborar un informe de ejecución presupuestal con periodicidad trimestral, acumulado, de los recursos aportados para la ejecución del Programa, discriminado por fuentes de financiación y vigencia | Porcentaje de informes de seguimiento a la ejecución de recursos que financian la prestación del Servicio por Entidad Territorial elaborados | 100 % | 100 % | Administración Temporal |
| 25. Expedir los conceptos higiénicos sanitarios de los comedores escolares de conformidad con los Lineamientos Técnicos del Programa. | Porcentaje de comedor escolar con conceptos higiénico sanitarios tramitados | 1 | 1 | ATC Educación y ATC Salud |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información suministrada por la Administración Temporal de la Competencia y la Administración Municipal de Uribia –La Guajira.

1. Fecha máxima para suscribir el acta de traslado de competencia entre el Administrador Temporal del sector Salud y el Gobernador de La Guajira. [↑](#footnote-ref-2)