**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA MEDIDA CORRECTIVA DE ASUNCIÓN TEMPORAL DE LA COMPETENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, ADOPTADA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA – LA GUAJIRA, EN APLICACIÓN DEL DECRETO 028 DE 2008.**

**Periodo Evaluado:** Del 1 de diciembre de 2019 a 30 de junio de 2020.

# DIAGNÓSTICO INICIAL.

**Antecedentes.**

En el año 2017, la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, en el marco de sus competencias presentaron a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES Social, el informe al que se refiere el artículo 2.6.3.4.2.15 del Decreto 1068 de 2015, en el cual se recomienda adoptar la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia en el Servicio de Alimentación Escolar a cada uno de los Municipios del Departamento de La Guajira. Como resultado de este proceso, el Consejo Nacional de Política Económica y Social expidió el Documento CONPES 3883 del 21 de febrero de 2017 en el cual se recomendó la adopción de manera cautelar de la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación de los Servicios de Salud, Educación, Alimentación Escolar y Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento de La Guajira por un período de 36 meses en aplicación al Decreto 028 de 2008.

En consecuencia, esta Dirección emitió la Resolución 0478 del 21 de febrero de 2017 *“Por la cual se formulan cargos y se adopta de manera cautelar la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en los Municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del Departamento de La Guajira de acuerdo con lo previsto en el artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el artículo 14 del Decreto 028 de 2008 y sus normas reglamentarias”.*

En el marco de la evaluación de la Medida, la Dirección General de Apoyo Fiscal dictaminó el cumplimiento parcial de las actividades establecidas, así como la persistencia de los eventos de riesgo que propiciaron la adopción de la Medida Correctiva. Por tal motivo, esta Dirección expidió la Resolución No. 0625 del 21 de febrero de 2020 *“Por la cual se extiende la vigencia de la Medida Cautelar Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar con cargo al Sistema General de Participaciones en los Municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del Departamento de La Guajira ordenada mediante la Resolución 0478 del 21 de febrero de 2017*”, atendiendo la recomendación del Documento CONPES No. 3984 del 20 de febrero de 2020.

La extensión a la Medida de Asunción Temporal de la Competencia se estableció por un término de hasta dos años a partir del 21 de febrero de 2020, de acuerdo con el parágrafo único del numeral 13.3.3 del artículo 13 del Decreto 028 de 2008 y el artículo 2.6.3.4.2.13 del Decreto 1068 de 2015. Sin perjuicio de esto, la Medida podrá levantarse por solicitud de la Entidad Territorial de manera anticipada, una vez se superen los eventos que motivaron su adopción, de manera que las condiciones y la mejora de la prestación del Servicio lo permitan.

En desarrollo de lo anterior, la Dirección General de Apoyo Fiscal realizó una solicitud de información a la Administración Temporal de la Competencia mediante oficio con radicado 2-2020-022179 del 30 de mayo de 2020 y a la Entidad Territorial mediante oficio con radicado 2-2020-022163 para determinar los avances de las responsabilidades asignadas al Municipio y a la Administración Temporal, mediante el Documento CONPES No. 3984 de 2020. La Administración Temporal remitió información solicitada mediante oficio con radicado No. 1-2020-056515 del 30 de junio de 2020 y posteriormente la Entidad Territorial hizo lo correspondiente mediante oficio con radicado 1-2020-058932 del 7 de julio de 2020. Los resultados del seguimiento a la Extensión de la Medida Correctiva se muestran a continuación:

**Caracterización sectorial.**

Uribia es un Municipio de categoría cuarta localizado en el norte del Departamento de La Guajira, la mayoría de su población hace parte del Pueblo Wayúu, este territorio desde tiempos inmemoriales es reconocido como propietario colectivo del gran Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira, a 72,3 Km de Riohacha, capital del Departamento; cuenta con temperaturas que oscilan entre los 30 y 40 grados centígrados y tiene una extensión aproximada de 7.904 Km2. En 2020 este Municipio registra con una población proyectada de 190.084 habitantes, de los cuales el 95,2 % se ubican en zona rural y el 4,8 % restante en zona urbana. Para 2020, la población en edad escolar (entre 5 y 17 años) es de 55.879 habitantes, lo que representa el 29,4 % del total.

Ilustración 1 Información del Municipio de Uribia – La Guajira.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Alcalde 2020-2023:** | BONIFACIO HENRIQUEZ PALMAR | | | | |
| **Categoría Ley 617 de 2000:** | 4 | | | | |
|  | **Extensión (km2):** | 7.904 | | | | |
| **Número de resguardos indígenas:** | 1 | | | | |
|  |  | **Total** | **Urbana** | | **Rural** | |
| **Población 2020:** | 190.084 | 8.989 | | 181.095 | |
| **Población 5-17 años 2020:** | 55.879 | | | | |
|  | **AESGPAE 2020 (pesos):** | $4.049.481.716 | | | | |
| **Inversión PAE otras fuentes 2020 (pesos):** | **$2.907.241.189** | | | | |
| *SGP Prestación del Servicio (2019)* | | $1.311.374.479 | | |
| *SGP Educación Calidad* | | $1.049.720.070 | | |
| *Internados* | | $546.146.640 | | |
|  | **Número de establecimientos educativos oficiales 2020:** | **Total** | **Urbana** | **Rural** | | **Urbana / rural** |
| 30 | 4 | 26 | | 0 |
| **Número de sedes 2020:** | 518 | 8 | 510 | |  |

Fuente: GeoPortal IGAC, DANE, DNP y MEN.

En el Municipio el Servicio Educativo Oficial se presta a través de 30 establecimientos educativos que ofrecen el ciclo de educación básica a través de 518 sedes educativas, 510 de las cuales se ubican en zona rural y 8 en zona urbana del Municipio.

Con relación al Directorio Único de Establecimientos - DUE, en 2019, se efectuaron reconocimientos de nuevas instituciones etnoeducativas, modificaciones y cierres de algunas sedes que conformaban las instituciones educativas del Municipio, por lo cual para dicha vigencia, se efectuó la actualización del Directorio Único de Establecimientos a través del Decreto 047 del 27 de marzo de 2019 “*Por el cual se actualiza el Directorio Único de Establecimientos Educativos -DUE- del Municipio de Uribia”*. Asimismo, para la vigencia 2020 se registran cambios en el número de establecimientos educativos, pasando de 25 instituciones y 516 sedes en 2019 a 30 instituciones y 518 sedes en 2020, con un total de 49.356 estudiantes matriculados a 1 de junio de 2020, en los grados del 0 al 13 y aceleración. Vale la pena señalar que la Administración Temporal de la Competencia no aportó información del DUE para la vigencia 2020, soportado por un acto administrativo.

*Tabla 1 Matricula Oficial del Municipio de Uribia – La Guajira.*

| **INSTITUCIÓN EDUCATIVA** | **ZONA** | **No. DE SEDES** | **MATRÍCULA 2019** | **MATRÍCULA 2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRO ETNODUCATIVO INTEGRAL RURAL DE NORTECHON MARCO TULIO MONTIEL URIANA | RURAL | 17 | 1.515 | 1.526 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.5 BAHIA HONDITA | RURAL | 39 | 1.971 | 2.166 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL FLOR DE PATAJATAMANA | RURAL | 26 | 1.188 | 1.205 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JUYASIRAIN JORGE MARIO AGUAS MENCO | RURAL | 1 |  | 980 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA | RURAL | 37 | 2.033 | 1.786 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MAPUAIN | RURAL | 10 |  | 1.148 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA- JAWOU | RURAL | 26 | 2.271 | 2.564 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE NAZARETH | RURAL | 10 | 1.220 | 1.384 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE KUISA | RURAL | 10 |  | 599 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUMAIN MALEIWA | RURAL | 12 |  | 685 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUERTO NUEVO | RURAL | 20 | 1.798 | 1.908 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL URU | RURAL | 15 | 1.417 | 864 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VILLA FÁTIMA | RURAL | 14 | 953 | 1.033 |
| CENTRO ETNOEDUCTIVO INTEGRAL RURAL ISABEL JUSAYU | RURAL | 5 |  | 712 |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO DE SIAPANA | RURAL | 29 | 2.404 | 2.533 |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL INTERNADO DE NAZARETH | RURAL | 10 | 1.681 | 1.618 |
| INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | URBANA | 4 | 2.035 | 2.139 |
| INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN JOSE | URBANA | 1 | 860 | 863 |
| INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN | URBANA | 2 | 1.808 | 1.965 |
| INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA | URBANA | 1 | 1.953 | 1.971 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CERRO DE LA TETA | RURAL | 40 | 2.195 | 2.282 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE KASUTALAIN | RURAL | 18 | 2.215 | 2.140 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDIGENA MALEIWAMANA | RURAL | 19 | 1.616 | 1.568 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDÍGENA PUAY | RURAL | 32 | 2.748 | 2.839 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE FLOR DEL PARAISO | RURAL | 28 | 1.724 | 1.970 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CABO DE LA VELA | RURAL | 14 | 1.233 | 1.462 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDÍGENA EL EDÉN | RURAL | 8 | 1.450 | 1.529 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL JURURA | RURAL | 23 | 1.534 | 1.748 |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA | RURAL | 16 | 1.556 | 1.669 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL INTERNADO INDIGENA DE CAMINO VERDE | RURAL | 31 | 3.001 | 2.500 |
| **TOTAL** |  | **518** | **44.379** | **49.356** |

Fuente: SIMAT con corte a septiembre de 2019 y 1 de junio de 2020

\* Grados del 0 al 13 y aceleración

Teniendo en cuenta que el Municipio de Uribia es certificado en Educación, la prestación del Servicio de Alimentación Escolar se realizó con recursos de transferencias del SGP de la Asignación Especial para Alimentación Escolar, con recursos de SGP Calidad Matrícula y de prestación del Servicio, con recursos PAE que transfiere el Ministerio de Educación Nacional - MEN a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación y con recursos de superávit fiscal de recursos del Presupuesto General de la Nación - PGN, de la Asignación Especial para Alimentación Escolar y de prestación del Servicio.

En cuanto a los recursos municipales destinados a financiar la prestación del Servicio de Alimentación Escolar, de acuerdo con las ejecuciones presupuestales suministradas por el Municipio y el Reporte FUT, entre 2016 y el 30 de junio de 2020 la inversión ascendió a $81.675 millones, de los cuales el 46,6 % ($38.038 millones) fueron financiados con recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación; 17,1 % ($13.929 millones) con cargo a recursos de capital del SGP y del PGN; 13,2 % ($10.754 millones) con recursos de compensación Alimentación Escolar - Documento CONPES 151 de 2012; 13,1 % ($10.723 millones) de la Asignación Especial para la Alimentación Escolar del SGP; 4,7 % ($3.807 millones) con SGP Calidad Educativa; 3,8 % ($3.093 millones) con otras fuentes de financiación recursos de internados de prestación del Servicio de la Participación de Educación; y 1,6 % ($1.328 millones) con recursos del SGP para prestación del Servicio Educativo.

Tabla 2 Fuentes de financiamiento del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio Uribia – La Guajira.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recursos Asignación Especial para Alimentación Escolar e Inversión (2016 – 30 de junio de 2020)** | | | | | | | | | | | | |
| **(Cifras en miles de pesos)** | | | | | | | | | | | | |
| **Año** | **Asignación SGP–AEAE** | | | **Valores comprometidos que financian el PAE (2016 a 30 de junio de 2020)** | | | | | | | | |
| **AE del SGP Vigencia Anterior (1/12)** | **AE del SGP Vigencia Actual (11/12** | **TOTAL** | **SGP Asignación Especial para Alimentación Escolar** | **SGP Educación Calidad Matrícula** | **CONPES 151** | **SGP Educación Prestación del Servicio** | **Recursos del PGN** | **Otras fuentes de financiación INTERNADOS \*** | **ICLD** | **Recursos de Capital\*\*** | **TOTAL** |
| **(a)** | **(b)** | **(c)** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **(D)+(E)+(F) +(G)+(H)+(I) +(J)+(K)** |
| **2016** | $136.890 | $1.959.297 | $2.096.187 | $1.698.189 | $650.573 | $0 | $17.164 | $3.140.970 | $0 | $0 | $5.166.828 | $10.673.723 |
| **2017** | $233.451 | $1.881.107 | $2.114.558 | $2.016.558 | $100.000 | $0 | $0 | $3.998.130 | $0 | $0 | $3.998.240 | $10.112.928 |
| **2018** | $132.604 | $2.230.407 | $2.363.011 | $2.133.387 | $1.055.241 | $3.349.540 | $0 | $8.147.634 | $1.217.326 | $0 | $1.197.625 | $17.100.753 |
| **2019** | $203.101 | $2.474.514 | $2.677.614 | $2.589.591 | $951.491 | $3.295.384 | $1.311.374 | $11.019.617 | $1.330.008 | $0 | $639.005 | $21.136.471 |
| **2020** | $191.497 | $3.857.985 | $4.049.482 | $2.285.680 | $1.049.720 | $4.109.213 | $0 | $11.732.220 | $546.147 | $0 | $2.928.197 | $22.651.177 |
| **Total** | **$897.542** | **$12.403.309** | **$13.300.851** | **$10.723.405** | **$3.807.025** | **$10.754.138** | **$1.328.538** | **$38.038.571** | **$3.093.480** | **$0** | **$13.929.896** | **$81.675.053** |

Fuente: Categoría FUT Gastos Inversión y Ejecuciones Presupuestales de la Entidad Territorial.

|  |
| --- |
| \*Si bien según la normatividad vigente, corresponde a recursos del sector privado, cooperativo o no gubernamental del nivel Nacional e internacional y cajas de compensación para el Municipio de Uribia se refiere a recursos de prestación del Servicio de la asignación de internados de la Participación de Educación. |
| \*\* Corresponde a Superávit fiscal de recursos del PGN, de la Asignación Especial para Alimentación Escolar y de Prestación del Servicio. |

En lo contractual, desde el 2017 se ha garantizado la prestación del Servicio de Alimentación escolar a partir de la suscripción de contratos con dos grandes operadores. El primero es el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas – PMA, con el que se ha garantizado la operación de los establecimientos priorizados en zona urbana del Municipio, el segundo son los operadores indígenas, los cuales operan en los establecimientos educativos rurales del Municipio.

Para 2017 la Administración Temporal de la Competencia contrató con 8 operadores indígenas para la zona rural y con el PMA para la zona urbana; para 2018, se suscribieron 20 contratos con 10 operadores indígenas y se continuó con la ejecución del Convenio con el PMA para la operación en zona urbana ; en 2019, se suscribieron 10 contratos con operadores indígenas así: 5 asociaciones, 3 uniones temporales, 1 fundación y 1 organización para atender la matrícula rural de las instituciones etnoeducativas y se realizó Otrosí al Convenio No. 001 con el Programa Mundial de Alimentos para la atención de la matrícula urbana del Municipio; finalmente, para 2020, se suscribieron 14 contratos con 7 asociaciones, 5 uniones temporales y 2 fundaciones para atender la matrícula en los establecimientos en zona rural y la operación en zona urbana fue garantizada a través del Convenio con PMA.

Gráfico 1 Contratación del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Uribia – La Guajira 2019 - 2020.

Fuente: Elaboración DAF con base en información publicada en el SECOP y suministrada por la Administración Temporal de la Competencia.

A continuación, se resume la operación de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar por parte de la Administración Temporal de la Competencia para el período 2018 – 2020, que incluye todas las fuentes de financiación en el marco de la Bolsa Común, de conformidad con el artículo 2, numeral 2.2. de la Resolución No. 29452 de 2017:

Tabla 3 Resumen operación Municipio de Uribia – La Guajira. Vigencias 2018, 2019 y 2020 (30 de abril, valores en miles de pesos colombianos).

| **VARIABLES** | **VIGENCIA 2018** | | | **VIGENCIA 2019** | | | **VIGENCIA 2020** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPERACIÓN INDÍGENA** | **OPERACIÓN POBLACIÓN RURAL Y URBANA** | **TOTAL** | **OPERACIÓN INDÍGENA** | **OPERACIÓN POBLACIÓN RURAL Y URBANA** | **TOTAL** | **OPERACIÓN INDÍGENA** | **OPERACIÓN POBLACIÓN RURAL Y URBANA** | **TOTAL** |
| **Inicio de atención del PAE** | 5 de febrero del 2018 | | | 4 de febrero 2019 | | | 3 de febrero 2020 | | |
| **Plazo de ejecución** | 187 días C.A.J.M Y 268 INTERNADO | | | 180 días C.A.J.M. Y 263 INTERNADO | | | 180 días C.A.J.M Y 263 INTERNADO | | |
| **Titulares de Derechos** | 31.234 | 4.986 | 36.220 | 33.850 | 5.205 | 39.055 | 38.225 | 5.609 | 43.834 |
| **Raciones Complemento AM/PM** | 5.452.920 | 825.100 | 6.278.020 | 5.727.600 | 789.852 | 6.517.452 | 6.363.360 | 527.246 | 6.890.606 |
| **Raciones Almuerzo** | 506.669 |  | 506.669 | 518.150 |  | 518.150 | 756.293 |  | 756.293 |
| **Costo total de raciones** | $15.374.337 | $1.823.913 | $17.198.250 | $18.054.198 | $1.918.995 | $19.973.193 | $22.385.453 | $1.425.432 | $23.810.884 |
| **Inversión total menaje** | $0 | $45.538 | $45.538 | $0 | $21 | $21 | $0 | $0 | $0 |
| **Costo total operación** | $15.374.337 | $1.869.451 | $17.243.788 | $18.054.198 | $1.919.016 | $19.973.214 | $22.385.453 | $1.425.432 | $23.810.884 |

Fuente: Administración Temporal de la Competencia. Abril 2020.

De acuerdo con la información presentada por la Administración Temporal de la Competencia, para la vigencia 2020 se inició la operación el 3 de febrero de 2020, con la atención de 35.352 titulares de derecho de PAE regular en operación indígena, 2.873 para internados y 5.609 titulares de derecho de PAE regular en zona urbana. El costo de la operación para la población indígena asciende a $22.385 millones, financiados con recursos de la AESGPAE, CONPES 151, transferencias para Alimentación del Presupuesto General de la Nación, SGP Educación Calidad y SGP prestación del Servicio. La operación para la población estudiantil en zona urbana del Municipio tiene un costo total de $1.425 millones, financiados con recursos de la AESGPAE y recursos SGP Prestación del Servicio de la vigencia 2019, que apalancan la operación de 2020 según lo establece el Otrosí No. 2 del 26 de diciembre de 2019 al Convenio Específico 2019 suscrito entre con el PMA, en concordancia con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 sobre la contratación con organismos internacionales.

Vale la pena señalar que el Otrosí No. 2 al Convenio Específico 2019 establece que el desembolso de los recursos requeridos para iniciar la operación del Servicio de Alimentación Escolar desde el primer día del calendario escolar de la vigencia 2020 está sujeto a la aprobación el Plan de Trabajo Vigencia 2020. De este modo, en el Informe Parcial de Supervisión No. 6 del 26 de diciembre de 2019 al Convenio Específico certifica la entrega a satisfacción del documento de referencia, por lo que a 31 de diciembre de 2020 se entienden estos recursos como obligados y en consecuencia se constituyen cuentas por pagar mediante Decreto 191 del 31 de diciembre de 2019 por $1.311 millones. No obstante, este Plan de Trabajo no fue aportado por la Administración Temporal de la Competencia, ni se encuentra publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, lo que constituye una situación de riesgo en el marco de lo establecido en el Decreto 028 de 2008.

Adicionalmente, sobre el reporte de esta información en la Categoría de Gastos de Inversión del Formulario Único Territorial – FUT del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública – CHIP, se observa que se reportó como concepto de gasto la adquisición de menaje, dotación y su reposición para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar, pese a que el Otrosí No. 2 al Convenio Específico 2019 dispone como destino de estos recursos la prestación del Servicio para la vigencia 2020 y esto se refuerza mediante los informes de operación aportados por la ATC, en los cuales se indica que estos recursos están destinados a la entrega de los complementos alimentarios a los titulares de derecho focalizados en el marco del Convenio con PMA.

# SITUACIÓN FINANCIERA.

Al 30 de junio de la vigencia 2020, la situación de los recursos provenientes de las transferencias del Sistema General de Participaciones de la Asignación Especial para la Alimentación Escolar del Municipio de Uribia presenta los siguientes resultados:

## Evaluación financiera Vigencia 2017- 2020.

Tabla 4 Balance financiero Asignación Especial para Alimentación Escolar vigencias 2017-2020 (valores en miles de pesos colombianos).

| **CAMPO** | | | **2017** | | **2018** | | **2019** | | | **30 DE JUNIO DE 2020** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ejecución Presupuestal** | **FUT** | **Ejecución Presupuestal** | **FUT** | **Ejecución Presupuestal** | **FUT** |  | **Ejecución Presupuestal** | **FUT** |  |
| **Ingresos** | | | **$2.520.743** | **$2.520.743** | **$2.563.774** | **$2.648.895** | **$3.768.144** | **$3.768.144** |  | **$3.044.738** | **$3.044.738** |  |
|  | Ingresos Corrientes | | **$2.114.558** | **$2.114.558** | **$2.363.011** | **$2.363.011** | **$2.677.614** | **$2.677.614** |  | **$2.499.972** | **$2.499.972** |  |
|  | Recursos de Capital | | **$406.186** | **$406.186** | **$200.763** | **$285.884** | **$1.090.529** | **$1.090.529** |  | **$544.767** | **$544.767** |  |
|  |  | Rendimientos Financieros | $0 | $0 | $36.449 | $121.570 | $17.622 | $17.622 |  | $5.219 | $5.219 |  |
|  |  | Recursos del Balance | $406.186 | $406.186 | $164.313 | $164.313 | $1.072.907 | $1.072.907 |  | $539.548 | $539.548 |  |
| **Gastos de inversión** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compromisos | | $2.363.469 | $2.363.469 | $2.284.750 | $2.284.750 | $3.228.596 | $3.228.596 |  | $2.825.172 | $2.825.172 |  |
|  | Obligaciones | | $2.363.469 | $2.363.469 | $2.284.750 | $2.284.750 | $3.228.596 | $3.228.596 |  | $552.744 | $550.817 | **1** |
|  | Pagos | | $1.522.450 | $1.522.450 | $2.172.266 | $2.172.266 | $2.908.596 | $2.908.596 |  | $549.120 | $549.120 | **2** |
| **Cierre fiscal** | | | \* | \*\* | \* | \*\* | \* | \*\* |  |  |  |  |
|  | Déficit o superávit | | $157.274 | $239.071 | $279.024 | $960.423 | $539.548 | $539.548 |  |  |  |  |
|  | Reservas | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |
|  | Cuentas por pagar | | $841.019 | $841.019 | $112.484 | $0 | $320.000 | $320.000 |  |  |
|  | Saldo en caja y bancos | | $998.294 | $1.080.091 | $391.508 | $1.072.907 | $859.548 | $859.548 |  |  |

Fuente: Elaboración DAF con base en Ejecuciones Presupuestales y el reporte FUT.

\* Información obtenida en el ejercicio presupuestal con base en las ejecuciones presupuestales.

\*\* Categoría de Cierre Fiscal del FUT.

* 1. De acuerdo con las ejecuciones presupuestales de gastos a 30 de junio de 2020, el Municipio de Uribia comprometió recursos de la AESGPAE por $2.825 millones, obligando $552 millones y pagando $549 millones. Al comparar la información en las ejecuciones y la reportada en la Categoría de Gastos de Inversión del FUT se observa diferencia en el valor obligado, fundamentalmente en lo referido a la fuente *“SGP Alimentación Escolar once doceavas vigencia actual más ultima doceava vigencia anterior”* en la que se registra un menor valor.

Asimismo, si bien el análisis se concentra en el uso de los recursos del SGP, vale la pena señalar que para la fuente correspondiente a *“Transferencias para Alimentación Escolar Ley 1450 de 2011 MEN”,* la información reportada como obligación en la Categoría de Gastos de Inversión del FUT es mayor a la que se encuentra consignada en la ejecución presupuestal de gastos.

* 1. Tanto para la fuente *“SGP Alimentación Escolar once doceavas vigencia actual más ultima doceava vigencia anterior”,* como para la de *“Transferencias para Alimentación Escolar Ley 1450 de 2011 MEN”,* el valor reportado como pagos en el FUT es superior a lo reportado como obligación.

## Cuenta Maestra 2018 – 2020.

A continuación, se establece el estado de la Cuenta Maestra No. 52658714201 del Banco Bancolombia del Municipio de Uribia con corte a 31 de mayo de 2020:

Tabla 5 Cuenta Maestra del 1 de enero de 2018 a 31 de mayo de 2020 Municipio de Uribia

(valores en miles de pesos colombianos).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN CONSOLIDADA PRODUCTO CUENTA MAESTRA** | | | | | | |
|  | **2018** | | **2019** | | **2020 (mayo)** | |
| **Concepto** | **No. De operaciones** | **Valor Operaciones** | **No. De operaciones** | **Valor Operaciones** | **No. De operaciones** | **Valor Operaciones** |
| Saldo Inicial (500) | 1 | $1.080.091 | 1 | $3.765.286 | 1 | $3.902.805 |
| Ingresos (100) | 25 | $7.290.693 | 81 | $20.123.226 | 21 | $14.542.332 |
| Ingresos por Rendimientos Financieros (110) | 50 | $19.903 | 129 | $94.171 | 43 | $44.981 |
| **Total Saldo en Caja + Ingresos** |  | **$8.390.687** |  | **$23.982.683** |  | **$18.490.119** |
| Egresos Asignaciones Especiales (320) | 50 | $4.625.401 | 312 | $20.079.878 | 102 | $5.658.852 |
| **Total Egresos** |  | **$4.625.401** |  | **$20.079.878** |  | **$5.658.852** |
| Saldo Final (600) | 1 | $3.765.286 | 1 | $3.902.805 | 1 | $12.831.267 |
| **Ingresos–Egresos** |  | **$3.765.286** |  | **$3.902.805** |  | **$12.831.267** |

Fuente:Elaboración DAF con base en la Información del Sistema PISIS.

Durante la vigencia 2019 se registraron 81 ingresos por valor de $20.123 millones, de los cuales 39, por $17.846 millones, provinieron de la Dirección del Tesoro Nacional y 42, por $2.277 millones, tuvieron como fuente el Municipio de Uribia.

Frente a los egresos, entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2019, se registraron 312 movimientos por un total de $20.079,8 millones bajo el concepto *“320 – Egreso Asignación Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, Resguardos Indígenas, Primera Infancia”*, no obstante, en el marco del esquema de bolsa común de recursos, los egresos deben ser reportados bajo el concepto *“321 – Egreso Programa de Alimentación Escolar – PAE”.*

Llama la atención que para beneficiarios con el mismo número de identificación se registran diferentes nombres o razones sociales, que en algunos casos no coincide con la que se encuentra en los RUT de los operadores y se constató de la existencia de múltiples cuentas por beneficiario. Asimismo, se evidencia inadecuado reporte del código del rubro presupuestal afectado para 88 de los 312 egresos registrados en 2019.

Adicionalmente, para esta vigencia se reportaron 20 egresos cuyo beneficiario es el Municipio de Uribia, para dos de ellos no fue posible identificar la cuenta de destino; los 18 restantes, por valor de $1.815.238, corresponden a pagos de Estampillas Procultura y Probienestar del Anciano, en desarrollo de los contratos del Equipo PAE Municipal.

Tabla 6 Egresos de la Cuenta Maestra para el Programa de Alimentación Escolar del Municipio de Uribia durante la vigencia 2019 (valores en pesos colombianos).

| **Nombre o Razón Social** | **NIT** | **No. De Cuenta** | **Establecimiento Bancario** | **No. De Abonos** | **Valor Abonado** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIZ ARIANA MOLINA GOMEZ | 1026253035 | 325086692 | BBVA COLOMBIA | 12 | $42.274.849 |
| AMPARO GOMEZ | 1124479553 | 63132424910 | BANCOLOMBIA S.A. | 11 | $38.588.089 |
| AMPARO GOMEZ | 1124479553 | 70900022274 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $3.686.760 |
| DEIVIS ANDRIOLY | 1124485382 | 63115297777 | BANCOLOMBIA S.A. | 11 | $38.710.975 |
| DEIVIS ANDRIOLY | 1124485382 | 70900022275 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $3.686.760 |
| BREDYS ALEXANDER BARROS GARCIA | 1124511343 | 63192139386 | BANCOLOMBIA S.A. | 11 | $37.113.384 |
| BREDYS ALEXANDER BARROS GARCIA | 1124511343 | 70900022270 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $3.686.760 |
| DINA DAZA | 40928406 | 63381557571 | BANCOLOMBIA S.A. | 11 | $38.710.975 |
| DINA DAZA | 40928406 | 70900022271 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $3.686.760 |
| ASO DE AUTORIDADES TRAD WAYUU MAREYWAYUUGUAMA | 825001191 | 63190893288 | BANCOLOMBIA S.A. | 3 | $278.108.986 |
| MAREYWAYUGUAMA CONV 10 2016 | 825001191 | 63190893288 | BANCOLOMBIA S.A. | 23 | $1.781.704.278 |
| MAREYWAYUGUAMA CONV 10 2016 | 825001191 | 70900027076 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $163.196.972 |
| MAREYWAYUGUAMA CONV 10 2016 | 825001191 | 70900027086 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $36.163.680 |
| ASOC AUT TRAD WATUJAHIPAO | 825001737 | 63337015176 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $54.435.654 |
| CONVENIO DE ASOCIACION Y COOPE | 825001737 | 63337015176 | BANCOLOMBIA S.A. | 7 | $299.455.716 |
| CONVENIO DE ASOCIACION Y COOPE | 825001737 | 70900022268 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $40.243.994 |
| CONVENIO DE ASOCIACION Y COOPE | 825001737 | 70900022276 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $52.843.476 |
| ASOCIACION DE AUTORIDADES TRAD | 825002002 | 2,20304E+11 | BANCO POPULAR | 9 | $637.617.022 |
| ASOCIACION DE AUTORIDADES TRAD | 825002002 | 70900027088 | BANCO POPULAR | 1 | $63.804.020 |
| ASOC DE AUTORIDADES TRADICIONA | 825002003 | 63190823891 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $29.198.400 |
| ASOCIACION DE AUTOR TRADICIONA | 825002003 | 63190823891 | BANCOLOMBIA S.A. | 7 | $195.502.662 |
| ASOC DE AUTORIDADES TRADIC I | 825002053 | 63188615963 | BANCOLOMBIA S.A. | 2 | $217.738.706 |
| ASOCIACION DE AUTOR TRADICION | 825002053 | 63188615963 | BANCOLOMBIA S.A. | 20 | $1.616.667.908 |
| ASOCIACION DE AUTOR TRADICION | 825002053 | 70900022267 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $48.282.360 |
| ASOCIACION DE AUTOR TRADICION | 825002053 | 70900022273 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $126.986.028 |
| BANCO MUNDIAL DE ALIMENTOS | 830045684 | 5068406031 | CITIBANK COLOMBIA | 5 | $1.575.633.987 |
| FUNDACION KOTIRRAWA | 830095657 | 52660838783 | BANCOLOMBIA S.A. | 21 | $1.011.400.132 |
| FUNDACION KOTIRRAWA | 830095657 | 70900027078 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $3.098.658 |
| FUNDACION KOTIRRAWA | 830095657 | 70900027081 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $3.827.754 |
| FUNDACION KOTIRRAWA | 830095657 | 70900027084 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $145.544.952 |
| FUNDACION KOTIRRAWA | 830095657 | 70900027087 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $112.247.978 |
| MUNICIPIO DE URIBIA | 892115155 | 52624409429 | BANCOLOMBIA S.A. | 9 | $907.619 |
| MUNICIPIO DE URIBIA | 892115155 | 52624409475 | BANCOLOMBIA S.A. | 9 | $907.619 |
| MUNICIPIO DE URIBIA | 892115155 | 70900027075 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $93.100 |
| MUNICIPIO DE URIBIA | 892115155 | 70900027079 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $93.100 |
| ORGANIZACION INDIGENA DE LA GUAJIRA YANAMA | 892115282 | 466356342 | BBVA COLOMBIA | 4 | $59.506.003 |
| YANAMA | 892115282 | 466356342 | BBVA COLOMBIA | 26 | $631.947.071 |
| ASOC AUT TRADI WAYUU MAKUIRA | 900056179 | 63100019151 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $77.386.980 |
| ASOCIACION Y AUTORIDADES TRADI | 900056179 | 63100019151 | BANCOLOMBIA S.A. | 7 | $413.076.510 |
| ASOCIACION Y AUTORIDADES TRADI | 900056179 | 70900022269 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $73.807.008 |
| ASOCIACION Y AUTORIDADES TRADI | 900056179 | 70900022272 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $56.190.420 |
| FUNDACION SOCIAL I WALE KERU | 900123258 | 52690914581 | BANCOLOMBIA S.A. | 4 | $229.281.656 |
| UT AYATASHY | 901231186 | 52600018001 | BANCOLOMBIA S.A. | 25 | $1.349.692.352 |
| UNION TEMPORAL AYATALII | 901235523 | 63100016275 | BANCOLOMBIA S.A. | 3 | $931.148.088 |
| UT AYATALI | 901235523 | 63100016275 | BANCOLOMBIA S.A. | 26 | $5.986.787.064 |
| UT AYATALI | 901235523 | 70900027080 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $457.845.792 |
| UT AYATALI | 901235523 | 70900027083 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $205.632.840 |
| UNION TEMPORAL WAMUIN WAPUUSHUA | 901238128 | 52600022547 | BANCOLOMBIA S.A. | 2 | $109.612.520 |
| UT WAMUIN WAPUUSHUA | 901238128 | 52600022547 | BANCOLOMBIA S.A. | 16 | $607.274.572 |
| UT WAMUIN WAPUUSHUA | 901238128 | 70900027077 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $53.322.128 |
| UT WAMUIN WAPUUSHUA | 901238128 | 70900027082 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $51.937.200 |
| UT WAMUIN WAPUUSHUA | 901238128 | 70900027085 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $36.356.040 |
| UT WAMUIN WAPUUSHUA | 901238128 | 70900027089 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $43.223.516 |
| **TOTAL GENERAL** |  |  |  | **312** | **$20.079.877.833** |

Fuente:Elaboración DAF con base en la Información del Sistema PISIS.

A 31 de mayo de 2020 se registraron 21 ingresos por $14.542 millones, de los cuales $13.230 provienen de la Dirección del Tesoro Nacional y $1.311 provenientes de la cuenta en la que se administran los recursos de SGP Prestación del Servicio, para el pago de la cuenta por pagar, constituida mediante Decreto 191 del 31 de diciembre de 2019.

Frente a los egresos, para el mismo periodo, se registraron 43 movimientos por concepto *“320 Egreso Asignaciones Especiales Alimentación Escolar, Ribereños e Indígenas”,* por un valor total de $5.659 millones. Sobre estos movimientos se presentan situaciones como: inadecuado registro del concepto debido que al ser una Entidad Certificada en Educación, deberían administrar los egresos a través del concepto 321; inadecuado reporte del código del rubro presupuestal afectado para 13 de los 102 movimientos; para tres movimientos con beneficiario la Asociación de Jefes Familiares Wayuu de la Zona Norte de La Alta Guajira Wayuu Araurayu no fue posible identificar el número de la cuenta de destino ya que no se registra en el reporte bancario.

Tabla 7 Egresos de la Cuenta Maestra para el Programa de Alimentación Escolar del Municipio de Uribia durante la vigencia 2020 (valores en pesos colombianos).

| ***Nombre o Razón Social*** | ***NIT*** | ***No. De Cuenta*** | ***Establecimiento Bancario*** | ***No. De Abonos*** | ***Valor Abonado*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIZ ARIANA MOLINA GOMEZ | 1026253035 | 325086692 | BBVA COLOMBIA | 4 | $13.355.286 |
| AMPARO GOMEZ | 1124479553 | 63132424910 | BANCOLOMBIA S.A. | 4 | $13.355.286 |
| DEIVIS ANDRIOLY | 1124485382 | 63115297777 | BANCOLOMBIA S.A. | 4 | $13.355.286 |
| BREDYS ALEXANDER BARROS GARCIA | 1124511343 | 63192139386 | BANCOLOMBIA S.A. | 4 | $13.355.286 |
| DINA DAZA | 40928406 | 63381557571 | BANCOLOMBIA S.A. | 3 | $9.539.490 |
| DINA LUZ DAZA BARROS | 40928406 | 63381557571 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $3.815.796 |
| ASOCIACION DE JEFES FAMILIARES WAYUU DE LA ZONA NORTE DE LA ALTA GUAJIRA WAYUU ARAURAYU | 825001057 | 236000721548 |  | 3 | $199.526.200 |
| MAREYWAYUGUAMA CONV 10 2016 | 825001191 | 63190893288 | BANCOLOMBIA S.A. | 11 | $771.937.835 |
| CONVENIO DE ASOCIACION Y COOPE | 825001737 | 63337015176 | BANCOLOMBIA S.A. | 2 | $83.575.695 |
| ASOCIACION DE AUTORIDADES TRAD | 825002002 | 220304003809 | BANCO POPULAR | 10 | $244.738.452 |
| ASOCIACION DE AUTOR TRADICION | 825002053 | 63188615963 | BANCOLOMBIA S.A. | 10 | $240.850.968 |
| PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS NACIONES UNIDAS | 830045684 | 5068406031 | CITIBANK COLOMBIA | 3 | $1.561.417.412 |
| FUNDACION KOTIRRAWA | 830095657 | 63300000120 | BANCOLOMBIA S.A. | 13 | $547.119.900 |
| MUNICIPIO DE URIBIA | 892115155 | 52624409429 | BANCOLOMBIA S.A. | 3 | $445.720 |
| MUNICIPIO DE URIBIA | 892115155 | 52624409475 | BANCOLOMBIA S.A. | 3 | $445.720 |
| ASOCIACION Y AUTORIDADES TRADI | 900056179 | 63100000129 | BANCOLOMBIA S.A. | 5 | $164.503.926 |
| ASOCIACION DE AUTOR TRADICION | 900527749 | 52604890649 | BANCOLOMBIA S.A. | 4 | $286.985.736 |
| FUNDACION GIEYUCA AYATASHY | 901205337 | 52600000109 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $44.024.400 |
| UNION TEMPORAL NEKUIN TEPICHI | 901354742 | 52600000230 | BANCOLOMBIA S.A. | 2 | $481.885.160 |
| UT WAMUIN WAPUUSHUA | 901355621 | 52600000266 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $38.052.000 |
| UNION TEMPORAL AYATALI | 901355926 | 63100000130 | BANCOLOMBIA S.A. | 7 | $635.557.998 |
| UNION TEMPORAL WAYAA AYATASHY | 901361010 | 52600000282 | BANCOLOMBIA S.A. | 1 | $21.571.200 |
| UNION TEMPORAL WANOITA | 901361373 | 63100000145 | BANCOLOMBIA S.A. | 3 | $269.436.902 |
| **TOTAL GENERAL** |  |  |  | **102** | **$5.658.851.654** |

Fuente:Elaboración DAF con base en la Información del Sistema PISIS.

## Operación 2019 – 2020.

Teniendo en cuenta la información remitida por la Administración Temporal, para la vigencia 2020 se proyectó la prestación del Servicio de Alimentación Escolar desde el primer día del calendario escolar y por 180 días al 100 % de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en establecimientos educativos oficiales (con corte a octubre de 2019), con un costo total de $23.811 millones, de los cuales $9.911 millones son aportados por el Municipio (41,6 % de la operación) corresponden a recursos del SGP de Calidad Educativa, de internados, de prestación del Servicio y del CONPES 151 y $18.899 millones (58,4 % de la operación) corresponden a recursos PGN - MEN.

El PAE para la vigencia 2020 se ha desarrollado bajo dos escenarios. Entre el 3 de febrero y el 16 de marzo de 2020 se operó siguiendo las directrices de los Lineamientos Técnicos, Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar establecidas en las Resoluciones No. 29452 de 2017 y 18858 de 2018 del Ministerio de Educación Nacional, con un total de 43.834 titulares de derecho focalizados, distribuidos al 30 de abril de 2020 en 40.961 complementos alimentarios jornada mañana y 2.873 tipo almuerzo.

Tabla 8 Operación cierre 2019 – abril 2020 Municipio de Uribia – La Guajira

(valores en pesos colombianos).

| **ITEM** | **VALOR CIERRE 2019** | **VALOR REAL A 30 DE ABRIL 2020** |
| --- | --- | --- |
| **Días de operación** | 180-263 | 180-263 |
| **Matricula total (octubre 2019)** | 43.834 | 43.834 |
| **Total Titulares de Derecho focalizados 2020** | 39.055 | 43.834 |
| **% de cobertura** | 89 % | 100 % |
| **Total raciones día** | 43.834 | 43.834 |
| **Costo diario** | $93.204.106 | $112.709.965 |
| **Costo raciones** | $19.640.368.101 | $23.810.884.459 |
| **Equipo de apoyo a la supervisión** | $212.267.990 | $221.624.550 |
| **Total costo de operación** | $19.852.636.091 | $24.032.509.009 |
| **Recursos MEN para financiamiento recursos PGN jornada regular** | $10.375.916.524 | $10.778.613.688 |
| **Recursos MEN para financiamiento recursos PGN jornada única** | $643.700.631 | $953.606.160 |
| **Presupuesto para financiamiento recursos SGP AE** | $2.589.590.722 | $2.285.680.450 |
| **Presupuesto para financiamiento CONPES 151** | $3.295.384.382 | $3.464.799.513 |
| **Presupuesto para financiamiento recursos de calidad** | $951.491.455 | $1.049.720.070 |
| **Presupuesto para financiamiento recursos prestación de servicios internado** | $1.081.037.960 | $546.146.640 |
| **Presupuesto para financiamiento recursos prestación de servicios** | $1.311.374.479 |  |
| **Recursos del balance** | $639.005.240 | $3.572.610.942 |
| **Total presupuesto para financiamiento operación** | $20.887.501.393 | $22.651.177.463 |
| **Número de niños faltante/sobrante** | 4.779 | 0 |

Fuente: Administración Temporal de la Competencia. Abril de 2020.

A partir de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020 en todo el territorio Nacional, el Ministerio de Educación Nacional emite el Decreto No. 470 de 2020 por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del PAE y la prestación del Servicio Público de Educación Preescolar, Básica y Media. Posteriormente, la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar – “*Alimentos para Aprender*” expidió las Resoluciones No. 006, 007 y 008 de 2020 mediante las cuales se modificaron transitoriamente los Lineamientos Técnicos -Administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de Alimentación Escolar en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19, donde se entregaron las directrices para brindar la Alimentación Escolar a los titulares de derechos en los hogares en el marco de la educación en casa, a través de la Ración Preparada en Casa – RPC. En este contexto, se priorizó la entrega de la RPC con corte a 27 de marzo de 2020, estableciendo un total de 47.684 titulares de derecho para la operación en emergencia.

# SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Teniendo en cuenta los objetivos planteados por el Documento CONPES 3984 del 20 de febrero de 2020 numeral 6.2.3 para que las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, reasuman la competencia en la Asignación para la Alimentación Escolar, durante las diferentes asistencias técnicas llevadas a cabo al Municipio de Uribia se dieron a conocer a los actores las actividades planteadas para la extensión de la Medida Correctiva, así como la normatividad vigente del PAE, las competencias del Municipio frente al PAE y la importancia de la coordinación entre este y la Administración Temporal de la Competencia en lo referente a las acciones de articulación de los actores que integran el PAE, en la concurrencia de recursos invertidos para Alimentación Escolar y en la implementación y promoción del Control Social mediante la conformación de los Comités de Alimentación Escolar y Dinamizadores PAE, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, establecidas en los Lineamientos Técnicos del Programa.

A continuación, se presenta un análisis del cumplimiento de las responsabilidades establecidas en el Documento CONPES 3984 de 2020 para que el Municipio de Uribia reasuma la competencia de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar. Para la elaboración de este informe, tanto la Administración Municipal como la Administración Temporal para el Sector Educativo del Departamento de La Guajira suministraron la información solicitada por la Dirección General de Apoyo Fiscal relacionada con la Alimentación Escolar para la vigencia 2020.

**Actividad No. 1. Invertir en alimentación escolar con fuentes de recursos distintos a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP y del CONPES 151 de acuerdo con las prioridades definidas por la ATC.**

*Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.*

La meta de esta Actividad para el Municipio de Uribia es de $2.273 millones. De acuerdo con la información aportada por la Administración Municipal para la vigencia 2020 se destinaron recursos diferentes a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP y al CONPES 151 por un total de $1.595 millones, provenientes de SGP prestación del Servicio Educativo para internados ($546 millones) y de los recursos del SGP destinados a Calidad Educativa ($1.049 millones). Asimismo, a partir del Otrosí No.2 al Convenio Específico 2019 con el PMA, se destinaron recursos del SGP para la prestación del Servicio Educativo por $1.311 millones para apalancar la operación de la vigencia 2020.

De este modo, la Entidad Territorial suma un total de $2.907 millones destinados al Programa de Alimentación Escolar en su jurisdicción, de recursos diferentes a la AESGPAE y al CONPES 151, cumpliendo de este modo con la meta planteada en el Documento CONPES 3984 de 2020.

Tabla 9 Inversión en el PAE con fuentes de recursos distintos a la AESGPAE y el CONPES 151. Municipio de Uribia – La Guajira (valores en pesos colombianos).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RUBRO** | **FUENTE** | **VALOR** | **CONTRATO** | **COMPROMISOS** | **SOPORTE** |
| A.1.1.7-33 | INTERNADOS | $546.146.640 | AT-053-2020 | $546.146.640 | RDP No. 17 del 27 de enero de 2020 |
| A.1.2.1.1-3 | SGP EDUCACION CALIDAD DOCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL | $1.049.720.070 | AT-053-2020 | $567.072.954 | RDP No. 17 del 27 de enero de 2020 |
| AT-059-2020 | $32.909.760 | RDP No. 21 del 27 de enero de 2020 |
| AT-064-2020 | $131.938.128 | RDP No. 24 del 27 de enero de 2020 |
| AT-065-2020 | $62.827.680 | RDP No. 22 del 27 de enero de 2020 |
| AT-066-2020 | $204.189.960 | RDP No. 27 del 27 de enero de 2020 |
| AT-067-2020 | $50.781.588 | RDP No. 28 del 27 de enero de 2020 |
| A.1.1.17-33 | SGP EDUCACION PRESTACIÓN DEL SERVICIO | $1.311.374.479 | Convenio Específico 2019 | $1.311.374.479 | Decreto 191 del 31 de diciembre de 2019 |

Fuente: Elaboración DAF con base en información aportada por la Administración Temporal de la Competencia y el Municipio de Uribia.

**Indicador de la actividad: 100 %.**

**Actividad No. 2. Reportar la información al Formulario Único Territorial en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación.**

*Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Asunción Temporal de la Competencia.*

De acuerdo con la información de la Contaduría General de la Nación, para el cierre de 2019 y el segundo trimestre de 2020 se constata que el Municipio de Uribia diligenció las Categorías del Formulario Único Territorial del CHIP de manera oportuna.

En cuanto a la calidad, a continuación, se detalla la consistencia y calidad de la información reportada en las categorías correspondientes del Formulario Único Territorial:

**Ingresos**: Para el segundo semestre de 2020 el Municipio de Uribia reportó ingresos al segundo trimestre por concepto de la Asignación Especial por valor de $2.499 millones, los cuales corresponden a la última doceava de la vigencia 2019 y a las cinco primeras doceavas de la vigencia 2020. Para los recursos de capital, la Administración Municipal reportó recursos del balance por $539 millones, que coinciden con el resultado de la vigencia 2019; asimismo, se registraron recaudos por rendimientos financieros de la Cuenta Maestra del PAE por $5,2 millones.

**Gastos:** De conformidad con la ejecución presupuestal de gastos entregada por la Administración Municipal, a 30 de junio de 2020 el Municipio de Uribia reportó compromisos con la AESGPAE por $2.825 millones, de los cuales obligó $552 millones y pagó $549 millones. Al comparar esta información, con la reportada en el FUT se observan diferencias en el valor obligado por la fuente *“SGP Alimentación Escolar once doceavas vigencia actual más ultima doceava vigencia anterior”* en la que se registra un menor valor en la Categoría Gastos de Inversión del FUT ($403 millones, frente a $401 millones, respectivamente).

Ahora bien, sobre los pagos a 30 de junio de 2020, se registran por una suma de $549 millones, tanto en la ejecución presupuestal, como en el FUT, no obstante, en este último el valor registrado para la fuente *“SGP Alimentación Escolar once doceavas vigencia actual más ultima doceava vigencia anterior”,* es superior al reportado como obligaciones.

**Reservas:** Para 2020, no se reportan reservas presupuestales con fuente de recursos de Alimentación Escolar de la vigencia 2019, por lo cual el reporte es consistente con el ejercicio presupuestal de dicha vigencia.

**Cuentas por Pagar:** Para 2020 se reportan cuentas por pagar con fuente de recursos de la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP por $320 millones, constituidas mediante Decreto No. 191 del 31 de diciembre de 2019, guardando consistencia con el ejercicio presupuestal.

**Indicador de la actividad: 75 %.**

**Actividad No. 3. Reportar la Categoría MEN-PAE del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación.**

*Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Administración Temporal de la Competencia.*

La Categoría MEN-PAE, está compuesta por los Formularios A. Datos Contrato, B. Póliza, C. Servicio Contratado, D. Modificaciones y E. Transferencias, al valorar cada uno de ellos se puede evidenciar lo siguiente:

**A. Datos Contrato:**

En el Formulario A. Datos Contrato se reportaron 20 procesos contractuales por un valor total de $22.651.176.463, de la siguiente manera: catorce (14) contratos suscritos con operadores indígenas para la prestación del Servicio al Programa de Alimentación Escolar en los centros etnoeducativos del Municipio de Uribia de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 18858 de 2018; el Convenio Específico suscrito con PMA para la operación en zona urbana del Municipio; y cinco (5) contratos de prestación de servicios profesionales para garantizar la conformación del Equipo PAE para la planeación y ejecución del Programa.

Al contrastar la información reportada en el Formulario A Datos Contrato de la Categoría MEN-PAE con los documentos de los procesos contractuales, se observa que para el Contrato de Prestación de Servicio al PAE No. AT-058-2020 el valor reportado para la fuente SGP Alimentación Escolar once doceavas vigencia actual más última doceava vigencia anterior, difiere de lo establecido en el RP No. 32 del 27 de enero de 2020, según el cual el Municipio comprometió recursos de esta fuente para este contrato por $138.379.860, mientras que en el Formulario se registra un valor de $138.378.860.

Tabla 10 Procesos contractuales en el Formulario A. Datos Contrato de la Categoría MEN-PAE del CHIP. Municipio de Uribia – La Guajira, marzo 2020

| **CONTRATO O CONVENIO** | **OPERADOR O PRESTADOR SERVICIO** | **VALOR CONTRATO (Pesos)** |
| --- | --- | --- |
| **AT-053-2020** | UNION TEMPORAL AYATALI | $3.831.277.860 |
| **AT-054-2020** | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DE LA ZONA DE LA MAKUIRA | $652.794.480 |
| **AT-055-2020** | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DE WATUJAHIPAU | $516.423.600 |
| **AT-058-2020** | UNION TEMPORAL WAMUIN WAPUUSHUA | $926.615.822 |
| **AT-059-2020** | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU TALAPTAJIRAWA | $980.671.080 |
| **AT-060-2020** | FUNDACION WAYA GIEYUKA AYATASHI WAKUAIPA | $1.095.634.080 |
| **AT-062-2020** | UNION TEMPORAL NEKUIN TEPICHI | $3.689.383.506 |
| **AT-064-2020** | ASOCIACION DE JEFES FAMILIARES WAYUU DE LA ZONA NORTE DE LA ALTA GUAJIRA- WAYUU ARAURAYU | $1.350.956.808 |
| **AT-065-2020** | ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AYATAGESHI WAYA SAU WOUMAIN | $1.084.129.680 |
| **AT-066-2020** | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU KOUTIRRASHI WUAYA | $1.487.447.040 |
| **AT-067-2020** | FUNDACION KOOTIRRAWA | $2.101.530.420 |
| **AT-097-2020** | UNION TEMPORAL WAYAA AYATASHY WAKUAIPA | $531.625.980 |
| **AT-100-2020** | UNION TEMPORAL WANOITA 2020 | $1.120.273.560 |
| **AT-101-2020** | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU MAREIWAYUUGUAMA DE LA ZONA DEL CERRO DE LA TETA | $3.016.687.950 |
| **ATP-045-2020** | AMPARO DAYANA GOMEZ IPUANA | $44.324.910 |
| **ATP-046-2020** | BREDYS ALEXANDER BARROS GARCIA | $44.324.910 |
| **ATP-047-2020** | DINA LUZ DAZA BARROS | $44.324.910 |
| **ATP-048-2020** | DEIVIS AMIRO ANDRIOLI GONZALEZ | $44.324.910 |
| **ATP-049-2020** | LIZ ARIANA MOLINA GOMEZ | $44.324.910 |
| **CONVENIO PMA** | PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTO | $44.100.047 |
| **TOTAL GENERAL** | | **$22.651.176.463** |

Fuente: Elaboración DAF con base en reporte MEN-PAE Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP.

**B. Póliza**

Para los contratos de prestación de servicios profesionales para garantizar la conformación del Equipo PAE, las minutas contractuales establecen que no se impone la constitución de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015.

En el caso de los procesos contractuales con operadores indígenas, las minutas establecen la obligación, por parte del contratista, de constituir una póliza de garantía única, que ampare los siguientes riesgos: de cumplimiento, por un valor equivalente al 20 % del valor contratado; de calidad del servicio, por una cuantía equivalente al 20 % del valor del contrato; pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal empleado en el servicio, por un valor asegurado igual al 10 % del valor del contrato; y de responsabilidad civil extracontractual a favor de terceros por valores equivalentes a 200, 300 o 400 SMMLV, según contrato.

Al evaluar la información reportada en este Formulario, se tiene que, de un lado, para el Contrato No. AT-097-2020 no se registraron pólizas; de otro lado, se registran pólizas para el Contrato No. AT-069-2020, sin embargo, este Contrato no se encuentra entre los suscritos para la prestación del Servicio en el Municipio de Uribia. Frente al tipo de póliza, se evidencia que no se reportaron las referentes a los riesgos de calidad del servicio y de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal empleado, de modo que en formulario se relacionan para cada contrato solo las de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual. Ahora bien, en lo referente al valor asegurado de la póliza del contrato, se tienen montos superiores a los establecidos en las minutas contractuales. Para el Contrato No. AT-066-2020 el valor asegurado sobre responsabilidad civil extracontractual no corresponde a lo establecido en la minuta (300 SMMLV, es decir $26.334.090).

Vale la pena señalar que, debido a que estos documentos no fueron publicados en el Portal Único de Contratación – SECOP, ni entregados a esta Dirección, no fue posible verificar que la información consignada en este Formulario, en todos sus campos, fuese consistente con las pólizas de cada uno de los contratos.

Tabla 11 Formulario B. Pólizas de la Categoría MEN-PAE del CHIP. Municipio de Uribia – La Guajira, marzo 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONTRATO O CONVENIO** | **TIPO DE PÓLIZA** | **VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA (Pesos)** |
| **AT-053-2020** | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $76.625.557.200 |
| **AT-053-2020** | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $35.112.120.000 |
| **AT-054-2020** | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $13.055.889.600 |
| **AT-054-2020** | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $17.556.060.000 |
| **AT-055-2020** | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $10.328.472.000 |
| **AT-055-2020** | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $17.556.060.000 |
| **AT-058-2020** | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $17.499.888.000 |
| **AT-058-2020** | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $17.556.060.000 |
| **AT-059-2020** | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $19.613.421.600 |
| **AT-059-2020** | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $17.556.060.000 |
| **AT-060-2020** | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $21.912.681.600 |
| **AT-060-2020** | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $17.556.060.000 |
| **AT-062-2020** | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $73.787.670.100 |
| **AT-062-2020** | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $35.112.120.000 |
| **AT-064-2020** | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $27.019.136.100 |
| **AT-064-2020** | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $26.334.090.000 |
| **AT-065-2020** | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $21.682.593.600 |
| **AT-065-2020** | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $17.556.060.000 |
| **AT-066-2020** | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $29.748.940.800 |
| **AT-066-2020** | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $23.634.090.000 |
| **AT-067-2020** | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $42.030.608.400 |
| **AT-067-2020** | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $17.556.060.000 |
| **AT-069-2020** | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $10.632.519.600 |
| **AT-069-2020** | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $17.556.060.000 |
| **AT-100-2020** | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $22.405.471.200 |
| **AT-100-2020** | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $17.556.060.000 |
| **AT-101-2020** | CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO | $60.333.759.000 |
| **AT-101-2020** | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $35.112.120.000 |
| **TOTAL GENERAL** | | **$759.985.688.800** |

Fuente: Elaboración DAF con base en reporte MEN-PAE Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP.

**C. Servicio Contratado.**

Ahora bien, al evaluar el Formulario C. Servicio Contratado, se evidencia que a 31 de marzo de 2020 se habían ejecutado $2.477 millones con 1.086.948 raciones ejecutadas y un promedio de 23 días de operación.

Sin embargo, se advierten inconsistencias en el reporte realizado en este Formulario. De un lado, para el Contrato No. AT-097-2020, para el complemento internado en 5 tiempos registran más de 263 días para la ración Jornada Única Almuerzo. De otro lado, para los Contratos AT-062-2020, AT-66-2020 y AT-097-2020, el valor total contratado reportado en este Formulario no coincide con el establecido en las respectivas minutas contractuales. Finalmente, para los Contratos AT-060-2020, AT-062-2020 y AT-097-2020, a 31 de marzo de 2020, no se reportan días de atención, ni raciones ejecutadas.

Por último, en este Formulario no se diligenció información sobre el Convenio Específico 2019, suscrito con el PMA para la operación en la zona urbana del Municipio.

**D. Modificaciones.**

El Formulario D. Modificaciones, fue reportado por el Municipio con todas las casillas en blanco, esto resulta consistente, toda vez que los contratos y el Convenio con el PMA no ha tenido modificaciones a este corte de información.

**E. Transferencias.**

Frente al Formulario E. Transferencias, el Municipio realizó el cargue de este formulario con todos sus campos en blanco, lo cual es consistente en el entendido que es una Entidad Territorial Certificada en Educación y no hay lugar a transferencias.

Como resultado de lo anterior, se observa que el reporte en la Categoría MEN-PAE del CHIP no cumple con las condiciones de calidad para dos (2) de sus formularios:

Tabla 12 Reporte de los Formularios Categoría MEN PAE enero - marzo 2020

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTADO DEL REPORTE MEN PAE ENERO-MARZO 2020** | |
| **FORMULARIO** | **ESTADO** |
| 1. Datos Contrato | Cumple |
| 1. Póliza | No Cumple |
| 1. Servicio Contratado | No Cumple |
| 1. Modificaciones | Cumple |
| 1. Transferencias | Cumple |

Fuente: Elaboración DAF con base en reporte MEN-PAE Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP.

En cuanto a la oportunidad, esta condición no será evaluado en el presente informe debido a las falencias en el Sistema del Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública en el cargue de la Categoría MEN–PAE del primer trimestre del año 2020, relacionadas con la actualización de los formularios por parte de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – “*Alimentos para Aprender*”. Sin embargo, este criterio se tendrá en cuenta para el segundo seguimiento de la Medida siempre y cuando existan las condiciones necesarias para su evaluación.

**Indicador de la actividad: 60 %.**

**Actividad No. 4 Reportar la Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación (para las ETC en Educación).**

*Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Administración Temporal de la Competencia.*

La Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos, está compuesta por cuatro (4) Formularios: 01. Recursos, 02. Tipo de Población, 03. Ración y 04. Flujo de Pagos. Al evaluar cada uno de ellos a mayo de 2020 se puede evidenciar lo siguiente:

**Recursos.**

Las cifras y fuentes son consistentes con los valores reportados por la Entidad Territorial en otras categorías relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar del Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP.

**Tipo de Población.**

Para el Convenio Específico 2019 suscrito con el PMA con corte al mes de mayo de 2020 no se reporta información en este Formulario. Entretanto, para los contratos suscritos con operadores indígenas la información de titulares de derecho es consistente con la información entregada a esta Dirección por la ATC sobre la operación y ejecución del Programa en el Municipio.

**Ración.**

En este tercer Formulario se puede evidenciar el valor del precio de la ración por tipo, los días de atención contratados, el valor total del contrato y los días ejecutado al corte de este informe. Al evaluar la calidad de la información reportada, se observan las siguientes inconsistencias: para el Contrato No. AT-053-2020 se registra un número de raciones para la modalidad internado superior al contratado (788 frente a 780); para los Contratos AT-066-2020, AT-067-2020, AT-097-2020, AT-100-2020 y AT-101-2020 se reporta un número de días de atención contratados inferior al que se especifica en las respectivas minutas contractuales; para el Contrato AT-100-2020 se agrupa el complemento AM para un total de 2.594 raciones diarias contratadas a $2.415 por ración, mientras que en la cláusula segunda de la minuta contractual se especifica que se contratan 637 raciones diarias a $2.351 cada una y 1.957 raciones a $2.415 cada una.

**Flujos de Pagos.**

A 31 de mayo de 2020, el Formulario Flujo de Pagos presenta todos los campos sin reporte, lo que no es consistente con lo reportado en el Formulario de Recursos, ni tampoco con la información suministrada a esta Dirección por parte de la Administración Temporal del Sector Educativo. En este Formulario se debe registrar el flujo de pagos mensuales pactado en los diferentes contratos firmados por parte de la Entidad Territorial Certificada - ETC y que se va a realizar durante la vigencia con los recursos trasferencias por el Ministerio de Educación Nacional – MEN correspondientes a la fuente de financiación “*540 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR LEY 1450 DE 2011 MEN*” para la ejecución del PAE.

Como resultado de lo anterior, se observa que el reporte en la Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos del CHIP no cumple con las condiciones de calidad para dos (2) de sus formularios:

Tabla 13 Reporte de los Formularios Categoría MEN PAE Ejecución de Recursos enero - mayo 2020

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTADO DEL REPORTE MEN PAE EJECUCIÓN DE RECURSOS ENERO-MAYO 2020** | |
| **FORMULARIO** | **ESTADO** |
| 01. Recursos | Cumple |
| 02. Tipo de Población | Cumple |
| 03. Ración | No Cumple |
| 04. Flujo de Pagos | No Cumple |

Fuente: Elaboración DAF con base en reporte MEN-PAE Ejecución de recursos del Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP.

**Indicador de la actividad: 50 %.**

**Actividad No. 7. Presentar y/o crear las siguientes herramientas y la armonización de los procesos que conforman el ciclo de programación y ejecución de la inversión: Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Plan de Compras, Manual de Contratación, Banco de Proyectos (SUIFP Territorial) y Plan Anual de Adquisiciones.**

*Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.*

Tabla 14 Presentación de las Herramientas de Planeación financiera Municipio de Uribia – La Guajira 2020.

|  |  |
| --- | --- |
| **Herramienta/Entidad** | **Uribia** |
| Marco Fiscal de Mediano Plazo |  |
| Plan Indicativo |  |
| Plan Operativo Anual de Inversión |  |
| Plan de Acción |  |
| Plan Anual de Adquisiciones (Plan de Compras) |  |
| Manual de Contratación |  |
| Banco de Proyectos |  |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial

La Secretaría de Educación del Municipio de Uribia en su informe de ejecución de las actividades sostiene que, en trabajo conjunto con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Social, Oficina de Recursos Físicos, Secretaría de Hacienda y Oficina Jurídica de la Entidad Territorial, se crearán las herramientas de planeación, programación y ejecución de la inversión para el Sector Educación con el fin de armonizar los procesos.

Con base en los documentos remitidos, el Municipio en total presenta 5 de las 7 herramientas solicitadas. Frente al Marco Fiscal de Mediano Plazo, se evidencia que la Entidad Territorial presenta el documento correspondiente a la vigencia 2019, el cual no se considera válido toda vez que el artículo 5 de la Ley 819 de 2003 sostiene que: “*Anualmente, en los departamentos, en los distritos y municipios de categoría especial, 1 y 2, a partir de la vigencia de la presente ley, y en los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 a partir de la vigencia 2005, el Gobernador o Alcalde deberá presentar a la respectiva Asamblea o Concejo, a título informativo, un Marco Fiscal de Mediano Plazo”*.

**Indicador de la actividad: 71,4 %.**

**Actividad No. 8. Incorporar el PAE en las siguientes herramientas: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Manual de Contratación y Plan Anual de Adquisiciones.**

*Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.*

Tabla 15 Incorporación de la Alimentación Escolar en las Herramientas de Planeación financiera Municipio de Uribia – La Guajira 2020.

|  |  |
| --- | --- |
| **Herramienta/Entidad** | **Uribia** |
| **Marco Fiscal de Mediano Plazo** | No Presentó (Presenta el del 2019) |
| **Plan Indicativo** | Se presenta el Plan Indicativo del periodo 2020-2023. En esta herramienta se incluye la meta de producto de suministrar 40 millones raciones de alimentación escolar con una línea base de 35 millones de raciones. Sin embargo, no se determina la fuente de financiación ni el monto de los recursos asignados para alcanzar dicha meta. |
| **Plan Operativo Anual de Inversión** | Se presenta el POAI 2020. En este se incluye nuevamente la meta de producto de suministrar 40 millones de raciones de alimentación escolar con una línea base de 35 millones de raciones. Se determina como fuente de financiación del proyecto el SGP Alimentación Escolar por $2.699 millones y el SGP Educación por $1.050 millones, para un total apropiado de $3.749 millones. No se incluye fuente de CONPES 151 y PGN asignado para PAE. Tampoco se diligencia la columna de la Dependencia Responsable. |
| **Plan de Acción** | Se incluye el proyecto "*PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL PLAN ALIMENTARIO INDIGENA PROPIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS ETNOEDUCATIVOS EN LA ZONA RURAL ETNICA, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2020 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA*". No se tiene información del monto para el proyecto ni tampoco se diligencian las casillas de la contratación especificadas del proyecto. Tampoco se observa la inclusión de la prestación del Servicio en la población mayoritaria. |
| **Plan Anual de Adquisiciones** | El Plan Anual de Adquisiciones de la ATC para el Sector Educativo del Municipio de Uribia incluye dos proyectos relacionados con el PAE:1) “*CONTRATACIÓN DE LOS PROGRAMAS PAE Y PMA PARA EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO*” por un periodo de 185 días y una cuantía de $21.869 millones y 2) “*CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYOA LA SUPERVISION Y EJECUCION DE LOS CONTRATOS PAE*” por una cuantía de $514 millones y un periodo de ejecución de 12 meses.  El PAA del Municipio de Uribia que se encuentra publicado en la página del SECOP no coincide con el remitido por parte de la Entidad Territorial para el informe del PAE. |
| **Manual de Contratación** | Se remite el Decreto 101 de 2020 donde se incluye el capítulo 8.2 relacionado con Control y Vigilancia en la Supervisión de los Contratos de Alimentación Escolar. |
| **Banco de Proyectos** | No Presentó. |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial.

**Indicador de la actividad: 71,4 %.**


**Actividad No. 9. Crear dentro del manual de procesos y procedimientos un capítulo PAE en donde se determinen las condiciones a través de las cuales se haga la supervisión al Programa, en los casos en que contrate el Servicio.**

*Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.*

La Entidad Territorial en cumplimiento de la Actividad remite el Documento “*Caracterización del Proceso C01. Establecer las directrices, criterios, procedimientos y cronograma para la organización y gestión de cobertura del Servicio Educativo perteneciente al Macroproceso C. Gestión de Cobertura del Servicio Educativo*”.

En dicho documento, se describe el subproceso denominado C02.03 “*Estrategia de Alimentación Escolar*”: Este subproceso está dividido en 12 procedimientos diagramados a continuación:

Ilustración 2 Flujograma Subproceso C.02 03 “Estrategia de Alimentación Escolar”



Fuente: Manual de Procesos de la Entidad Territorial

Dentro del procedimiento referente al monitoreo y control se explican detalladamente las actividades necesarias para llevar a cabo una correcta supervisión al Programa, entre ellas se encuentran la programación y ejecución de visitas para verificación de ciclos y calidad de menús, la implementación de planes de mejoramiento de los riegos que se identifican a través de las visitas y el seguimiento financiero de los contratos con los respectivos reportes a los sistemas de información. De igual manera, se destaca el rol de otras dependencias de la Alcaldía Municipal dentro de la ejecución y seguimiento del Programa, así como la inclusión de los diferentes formatos a diligenciar por parte del supervisor del Programa y del operador con el fin de cumplir con lo establecido en los Lineamientos Técnico-Administrativos del PAE y llevar a cabo una correcta prestación del Servicio.

En vista de la completitud del documento se da cumplimiento a la Actividad.

**Indicador de la actividad: 1.**

**Actividad No. 10. Expedir un acto administrativo que designe a una persona de planta la función de la supervisión de la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en la Entidad Territorial, que a su vez debe estar incluida en el manual de funciones**.

*Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.*

La Secretaría de Educación en su informe de avance de las actividades de alimentación escolar del CONPES 3984 de 2020 sostiene que actualmente la delegación de la supervisión del Programa está en cabeza del Líder de Gestión de la Secretaría de Educación por ostentar las competencias propias del Sector.

Adicionalmente, el Municipio presenta informe donde se relaciona el Contrato 183 de 2020 cuyo objeto es: “*Realizar el estudio técnico para efectos de establecer la nueva estructura organizacional y la planta de personal de la Alcaldía Municipal de Uribia*”.

En este sentido, la Entidad menciona que hasta tanto no se termine el proceso del estudio técnico de planta administrativa central de la Secretaría de Educación y sus productos, no se podrá expedir acto administrativo por medio del cual se actualice el manual de funciones y perfiles que permita la articulación con los procesos de la Secretaría de Educación, incluyendo la conformación del grupo de apoyo a la supervisión a los contratos para la prestación del Servicio Educativo y PAE.

En virtud de lo expuesto por la Entidad Territorial no se puede dar cumplido a la Actividad.

**Indicador de la actividad: 0.**

**Actividad No. 11. Realizar un directorio de productores de bienes y proveedores de servicios locales que cumplan las condiciones para contratar en el PAE, con el enfoque de articulación territorial para el fortalecimiento de las compras locales.**

*Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.*

La Secretaría de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente realizó una caracterización de las unidades productivas contenidas en su base de datos de los productores de bienes y proveedores de servicios a nivel local que cuentan con las condiciones para ser contratados como proveedores de los operadores PAE.

Producto de dicha caracterización se extrajo la información de 30 proveedores en el que se especifican Número de Identificación Tributaria - NIT, matrícula mercantil, representante legal, dirección, teléfono y capacidad de entrega en términos de tiempo. A pesar de lo anterior, no se especifica por parte de la Entidad Territorial el tipo de bien o servicio que provee cada razón social relacionada.

Esta Dirección recomienda seguir realizando esfuerzos por conseguir más información de dichos productores teniendo en cuenta la provisión de otros servicios asociados tales como el transporte de alimentos o el personal manipulador. Sobre este último, es vital tener en cuenta la expedición de la Ley 2042 de 2020 que ordena a los operadores del Programa “*integrar dentro de su personal, como manipuladores, en un porcentaje no menor al 20%, a los padres de familia usuarios, priorizando a aquellos que sean cabeza de familia, que no pertenezcan al comité de vigilancia o control social y/o a la junta de la respectiva asociación de padres de familia*.” En este sentido, es conveniente realizar un análisis de las personas que cumplan con dicho requerimiento en el territorio con miras al cumplimiento de dicha Ley.

**Indicador de la actividad: 1.**

**Actividad No. 12. Elaborar el Diagnóstico Situacional de las instituciones educativas de su jurisdicción de acuerdo con los Lineamientos Técnicos del PAE, como un instrumento de planeación y presupuestación, que será presentado al 30 de septiembre con la caracterización de las instituciones educativas y sus sedes donde se prestará el Servicio del PAE frente a las condiciones de infraestructura, equipos, menaje, acceso y transporte de insumos y de alimentos, según la normatividad vigente y haberlo articulado con la Administración Temporal para la operación del Servicio.**

*Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.*

A la fecha de corte del presente informe, no se ha elaborado el Diagnóstico Situacional. Sin embargo, se constató en el Acta de la reunión del 4 de mayo de 2020 convocada por la Gerencia PAE al Equipo PAE del Departamento para la construcción del Diagnóstico Situacional; en dicha reunión se socializó el instrumento que permitirá el levantamiento de la información de infraestructura por parte de los rectores de cada una de las sedes que conforman las instituciones educativas del Municipio. El instrumento fue construido en el marco de la Resolución 29452 de 2017 y la Resolución 18858 de 2018, tiene un instructivo de diligenciamiento el cual fue socializado a los rectores y finalmente, de acuerdo con la información la Gerencia PAE, el objetivo es consolidar la información del Diagnóstico de Infraestructura en un archivo de *Excel* para cada una de las instituciones. Actualmente se cuenta con una base de datos con la información levantada de cada una de las 30 instituciones educativas y sus 518 sedes. La Gerencia PAE se encuentra en el procesamiento de la información para generar el Documento de Diagnóstico de Infraestructura de la Alimentación Escolar, el cual se estima tenerlo listo al 30 de septiembre de 2020.

Se indica expresamente que este trabajo se realiza con el objeto de aportar para la construcción del Diagnóstico Situacional del Programa para la vigencia 2021, por lo cual, es necesario entregar insumos a cada una de las administraciones municipales para la construcción de dicho Diagnóstico y servirá de soporte para cumplir con uno de los indicadores establecidos en el Documento CONPES para que se retomen las competencias por parte de los municipios.

Frente a lo anterior, esta Dirección recomienda se involucre a la Administración Municipal, toda vez que es una herramienta de planeación del gasto a corto, mediano y largo plazo y se requiere que el Municipio participe en su consolidación y el análisis de datos, además de conformidad con lo indicado en el Documento CONPES la elaboración del Diagnóstico Situacional será responsabilidad de la Entidad Territorial y, por lo tanto, deberán articular con sus actores la construcción de este.

Dado que la Actividad tiene como fecha de cumplimiento, según el Documento CONPES 3984 de 2020, el 30 de septiembre no se evalúa el indicador en este informe.

**Indicador de la actividad: No aplica.**

**Actividad No. 14. Construir el Plan de Acción de agua potable articulado con el PDA con las necesidades de solución de agua potable en los establecimientos educativos que no cuentan con este Servicio como insumo para la Alimentación Escolar, avalado por los Consejos Territoriales de Planeación y Municipal.**

*Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Administración Temporal de la Competencia de Educación y Agua Potable.*

Según lo informado por la Administración Temporal para el Sector Educativo se llevaron a cabo las siguientes acciones:

1. Se realizaron dos (2) reuniones de coordinación con la Administración Temporal de Agua Potable, para identificar la ruta de trabajo y establecer las variables que se requerían para conocer las necesidades de agua potable de los establecimientos educativos.
2. Con el fin de determinar las necesidades de agua de los establecimientos en primera instancia se incluyó en el Diagnóstico de Infraestructura una categoría de identificación de necesidades de agua potable de los establecimientos educativos.
3. Se realizó aplicación del instrumento a través de la gestión de los rectores y directores.
4. Se realizó consolidación de información.
5. Se remitió información a la Administración de Agua Potable.
6. Se realizó reunión de coordinación a partir de la información remitida, y se definió la ruta de trabajo para iniciar la construcción del documento de Plan de acción de Agua Potable.

En la actualidad se está terminando de procesar la información, consolidar documento y se procederá a realizar mesas de trabajo con entidades territoriales del Departamento, validar las acciones por entes competentes y finalmente presentar plan de acción a los Consejos Territoriales de Planeación y Concejos Municipales.

El Municipio remitió cronograma realizado el día 3 de marzo por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Energía Eléctrica del Municipio en el cual se establece los tiempos de distribución de agua potable en las instituciones educativas de su jurisdicción. No obstante, el día 1 de abril se remite comunicación por parte de dicha Empresa en donde se destaca que debido a la Emergencia Sanitaria el suministro en los establecimientos educativos queda suspendido hasta tanto no se reanuden las actividades académicas en los planteles educativos.

En virtud de que este proceso se encuentra ligado a la presentación del Diagnostico Situacional del Municipio y que este último tiene como fecha de presentación el día 30 de septiembre, no se realizará el cálculo del indicador para este primer informe. No obstante, esta Actividad será objeto de evaluación para el segundo informe de seguimiento a la Medida.

**Indicador de la actividad: No aplica.**

**Actividad No. 15. Realizar procesos de concertación con las comunidades indígenas en el marco del Programa de Alimentación Indígena Propio - PAIP, a fin de diseñar e implementar una minuta con enfoque diferencial, con el acompañamiento de la Administración Temporal (en los casos que aplique).**

*Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Administración Temporal de la Competencia.*

En el marco de la transferencia de conocimiento que viene realizando la Administración Temporal sobre cada una de las etapas que se realizan para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar se han realizado tres encuentros con las Administraciones Municipales en donde se ha socializado entre varios temas, el protocolo de concertación con las comunidades indígenas del territorio.

De acuerdo con la información suministrada por la Administración Temporal, este es un proceso que se lleva a cabo una vez al año, generalmente, durante el mes de agosto. En este sentido, no se evaluará este indicador en este primer seguimiento. No obstante, esta Actividad será objeto de evaluación para el segundo informe de seguimiento a la Medida.

**Indicador de la actividad: No Aplica.**

**Actividad No. 16. Conformar el Comité de Alimentación Escolar en las instituciones educativas donde opere el Programa.**

*Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Administración Temporal de la Competencia.*

Tabla 16 Conformación de los Comités de Alimentación Escolar en el Municipio de Uribia – La Guajira vigencia 2020.

| **INSTITUCIÓN EDUCATIVA** | **ESTÁ CONFORMADO EL CAE** | | **FECHA DE CREACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** |
| INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | X |  | 16/03/2020 |
| INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA | X |  | 27/02/2020 |
| INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN | X |  | 20/03/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL INTERNADO INDIGENA DE CAMINO VERDE | X |  | 18/03/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL INTERNADO DE NAZARETH | X |  | 4/03/2020 |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDÍGENA PUAY | X |  | 2/03/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CERRO DE LA TETA | X |  | 13/03/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO DE SIAPANA | X |  | 13/03/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL URU | X |  | 9/03/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.5 BAHIA HONDITA | X |  | 24/06/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE FLOR DEL PARAISO | X |  | 2/03/2020 |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA | X |  | 9/03/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL JURURA | X |  | 9/03/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUERTO NUEVO | X |  | S/I |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE NAZARETH | X |  | 2/03/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE KASUTALAIN | X |  | 11/03/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA- JAWOU | X |  | 6/03/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA | X |  | 16/03/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL FLOR DE PATAJATAMANA | X |  | 17/03/2020 |
| CENTRO ETNODUCATIVO INTEGRAL RURAL DE NORTECHON MARCO TULIO MONTIEL URIANA | X |  | 16/03/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CABO DE LA VELA | X |  | 16/03/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDIGENA MALEIWAMANA | X |  | 16/03/2020 |
| INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN JOSE |  | X |  |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VILLA FÁTIMA | X |  | 13/03/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDÍGENA EL EDÉN | X |  | 16/03/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JUYASIRAIN JORGE MARIO AGUAS MENCO | X |  | 16/03/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MAPUAIN | X |  | 13/03/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUMAIN MALEIWA | X |  | 16/03/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCTIVO INTEGRAL RURAL ISABEL JUSAYU | X |  | 17/03/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE KUISA | X |  | 16/03/2020 |
| **TOTAL** | **29** | **1** |  |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial y la Administración Temporal de la Competencia.

Se observa que de las treinta (30) instituciones educativas del Municipio de Uribia veintinueve (29) tienen información sobre la conformación del Comité de Alimentación Escolar y Dinamizadores de acuerdo con la normatividad establecida en la Resolución 29452 de 2017 y la Resolución 18885 de 2018.

**Indicador de la actividad: 96 %.**

**Actividad No. 17. Promover el control social en las instituciones educativas de su jurisdicción en el marco de las reuniones periódicas establecidas para los Comités de Alimentaciçón Escolar - CAE y Dinamizadores de acuerdo con la normatividad vigente.**

*Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Administración Temporal de la Competencia.*

De acuerdo con la información suministrada por la Administración Temporal se constató que de las treinta (30) instituciones educativas de la Entidad, catorce (14) han tenido reuniones del Comité de Alimentación Escolar, tal como se presenta a continuación:

Tabla 17 Actas de reunión de los Comités de Alimentación Escolar en el Municipio de Uribia – La Guajira vigencia 2020.

| **NOMBRE I.E.** | **Reuniones 2020** | |
| --- | --- | --- |
| **Reunión 1** | **Reunión 2** |
| INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO |  |  |
| INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA |  |  |
| INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN |  |  |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL INTERNADO INDIGENA DE CAMINO VERDE |  | 17/05/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL INTERNADO DE NAZARETH | 18/03/2020 | 26/05/2020 |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDÍGENA PUAY |  |  |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CERRO DE LA TETA | 16/04/2020 | 21/05/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO DE SIAPANA | 16/04/2020 |  |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL URU | 29/04/2020 |  |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.5 BAHIA HONDITA |  |  |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE FLOR DEL PARAISO |  |  |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA | 28/04/2020 | 28/05/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL JURURA | 30/04/2020 |  |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUERTO NUEVO | 15/04/2020 | 21/05/2020 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE NAZARETH | abril | mayo |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE KASUTALAIN | 16/04/2020 |  |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA- JAWOU |  |  |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA |  |  |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL FLOR DE PATAJATAMANA |  |  |
| CENTRO ETNODUCATIVO INTEGRAL RURAL DE NORTECHON MARCO TULIO MONTIEL URIANA | 17/04/2020 | 26/05/2020 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CABO DE LA VELA |  |  |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDIGENA MALEIWAMANA |  |  |
| INSTITUCION EDUCATIVA INTERNADO INDIGENA SAN JOSE |  |  |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VILLA FÁTIMA | abril |  |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDÍGENA EL EDÉN |  |  |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JUYASIRAIN JORGE MARIO AGUAS MENCO |  |  |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MAPUAIN | 16/04/2020 |  |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUMAIN MALEIWA |  |  |
| CENTRO ETNOEDUCTIVO INTEGRAL RURAL ISABEL JUSAYU | 15/04/2020 |  |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE KUISA | 16/04/2020 | 16/05/2020 |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial y la Administración Temporal de la Competencia.

Si bien se observa el avance en la Actividad en cuestión, se recomienda a la Entidad Territorial la remisión de un oficio a cada rector de los establecimientos educativos por parte de la Secretaría de Educación presentando la solicitud de las actas de las reuniones de los CAE y su respectivo comprobante de envío con el fin de mantener el orden en los seguimientos realizados a cada institución educativa.

Dado que el indicador contempla el número de requerimientos a las instituciones educativas por parte de la Secretaría de Educación, a partir de la información remitida se constata el seguimiento de los periodos de información correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril mayo, es decir 2 de las 5 reuniones solicitadas por la Resolución 29452 de 2017, y la recolección de las actas respectivas para la mitad de las instituciones educativas de la jurisdicción. En virtud de lo anterior, se le da un avance del 40 % a la Actividad.

**Indicador de la actividad: 40 %.**

**Actividad No. 18. Conformar el Comité de Seguimiento Operativo del PAE, integrado como mínimo por los funcionarios de las siguientes dependencias del Departamento/Municipio: Secretaría de Hacienda, de Salud, Educación, de la Oficina Jurídica y de Control Interno o quien haga sus veces y así mimo deberá contar en los Municipios No Certificados con la participación de un delegado de la Gobernación y de la comunidad educativa. La Entidad Territorial deberá garantizar la conformación del Comité, soportado bajo un acto administrativo, además de que se lleve a cabo mínimo una reunión por trimestre. Tras cada reunión deberá suscribirse acta firmada por los integrantes.**

*Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.*

El Municipio de Uribia remitió la Resolución 233 del 27 de abril de 2020 “*Por medio de la cual se conforma el Comité de Seguimiento Operativo Municipal de la Secretaría de Educación del Municipio de Uribia, La Guajira para el Programa de Alimentación Escolar – PAE vigencia 2020”.*

De esta misma manera en el mencionado Acto Administrativo se establecen los integrantes e invitados del Comité, como sigue:

**“*Integrantes:***

*1. El Gerente del Sector Educativo del municipio de Uribía o su delegado.*

*2. El Secretario municipal con funciones de enlace para el sector educativo*

*3. El (a) Gerente PAE o su delegado.*

*4. Los rectores y Directores Rurales de las instituciones, centros educativos y/o etnoeducativos*

*o su delegado donde se ejecute el PAE.*

*5. El representante legal de cada operador que ejecuta el PAE.*

*6. Un representante de los comités CAE.*

*7. Un representante de los comités dinamizadores.*

*8. El Líder de Cobertura de la Secretaría de Educación de Uribia o su delegado.*

*9. El profesional de Permanencia encargado de la ejecución PAE.*

*10. El Representante de la interventoría y/o supervisión de los contratos PAE.*

*11. Un integrante del equipo PAE de la Secretaría de Educación de Uribia.*

*12. Secretaría de Asuntos Indígenas de Uribia o su delgado.*

*13. Oficina de Jurídica de Uribia o su delgado.*

*14. Oficina de Control Interno de Uribia o su delegado.*

***Invitados:***

*1. Secretario de Salud municipal, o su delegado.*

*2. Secretario de Hacienda municipal o su delegado.*

*3. El Procurador Departamental o Provincial. (Personero municipal), o su delegado.*

*4. Demás interesados que se estimen convenientes para el seguimiento*”.

Teniendo en cuenta que la Actividad en cuestión se soporta únicamente con la realización de las 4 reuniones mínimas que debe llevar a cabo el Comité las cuales deben estar debidamente soportadas con las actas de sesión y que, a la fecha de corte del presente informe, aún no se constatan las reuniones llevadas a cabo por el mismo, no se puede dar avance en el indicador planteado en la Actividad.

**Indicador de la actividad: 0.**

**Actividad No. 19. Realizar la rendición de cuentas de la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Municipio, de acuerdo con la información entregada por la Administración Temporal de la Competencia.**

*Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto el Municipio como la Administración Temporal de la Competencia.*

El Municipio de Uribia remitió informe de la rendición de cuentas llevada a cabo el día 5 de agosto por la Administración Temporal de la Competencia para el Sector Educativo. Dentro del informe presentado, en la página 10 se encuentra la información de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en la vigencia 2020.

Sobre el mismo se indica que al inicio del año la ATC suscribió un total de 14 contratos para la prestación del Servicio para población indígena con 7 asociaciones, 5 uniones temporales y 2 fundaciones para un total de 35.352 titulares de derecho de PAE Regular y 2.873 titulares de derecho en la modalidad de internado.

De igual manera, se realizó convenio con el Programa Mundial de Alimentos para la atención de 5.609 titulares de derechos de población mayoritaria correspondientes a 7 establecimientos educativos.

Adicional a lo anterior la ATC sostiene que a lo largo del año se han realizado diferentes acciones para asegurar el correcto funcionamiento del Programa entre las que se encuentran reuniones con los operadores, socialización con los actores del Programa, reuniones con el alcalde municipal, cumplimiento con la Sentencia T-302, conformación del comité de seguimiento operativo, conformación de CAE, conformación de comités dinamizadores, vistas de seguimiento y chats con rectores y operadores.

Por otra parte, el informe también hace alusión acerca de la prestación del Servicio que se ha llevado a cabo para la atención del periodo de Emergencia ocasionada por el COVID-19 en donde se indica que se llevaron modificaciones a los contratos con el fin de aumentar la cobertura del Programa al pasar de 44.224 titulares de derecho antes de la pandemia a 47.684 titulares de derecho después de la pandemia.

Finalmente se resalta el monto de la inversión realizada para la vigencia 2020 de la siguiente manera:

* Inversión PAE Indígena: $20.945.279.789 para toda la vigencia.
* Inversión Convenio PMA: $2.926.745.348 para toda la vigencia.
* PMA realizará una atención a población migrante valorada en: $154.273.010 para toda la vigencia.

Según el formato de asistencia adjunto al informe a la audiencia de rendición de cuentas asistieron 100 personas entre miembros de la Entidad Territorial, comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, entre otros.

**Indicador de la actividad: 1.**

# SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL.

**Actividad No. 5. Registrar, actualizar y validar la información referente a los niños, niñas adolescentes y jóvenes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnico- administrativos registrados en el SIMAT.**

Los Formularios 6A y 13A del SIMAT presentados dan cuenta de una matrícula para el Municipio de Uribia de 49.356 estudiantes de los cuales 3.518 son se encuentran en la modalidad de internado. De la totalidad de estudiantes se evidencia que 42.426 son beneficiarios de complemento alimentario AM/PM y 3.398 son beneficiaros de complemento refrigerio, cena y almuerzo.

Al respecto es necesario mencionar que a partir de la información presentada por la Administración Temporal de la Competencia se observaron una serie de inconsistencias en los Formularios 6A y 13A del SIMAT para el Municipio de Uribia.

Se observa en primer lugar la presencia de quince (15) documentos repetidos en la base presentada por la Administración Temporal de la Competencia para el Formulario 6A los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 18 Relación de Estudiantes con Número de Documento repetido Formulario 6A SIMAT en el Municipio de Uribia - La Guajira vigencia 2020.

| **No.\_DOCUMENTO** | **APELLIDO1** | **APELLIDO2** | **NOMBRE1** | **NOMBRE2** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1195713496 | JAYARIYU | MENGUAL | ADARIS |  |
| 1195713496 | GONZALEZ | SAPUANA | OCTAVIO | SEGUNDO |
| 1176713332 | PALACIO | IPUANA | WILLIAN | MODECIO |
| 1176713332 | PANA | EPIEYU | YULIMAR |  |
| 1151463869 | LOPEZ | IPUANA | MARIA | VICTORIA |
| 1151463869 | FERNANDEZ | IPUANA | EMMANUEL | MATHEUS |
| 1151459634 | PUSHAINA | IPUANA | NORELIS | PAOLA |
| 1151459634 | PUSHAINA |  | KEYLA | SARAY |
| 1151193838 | EPINAYU |  | MARCO | ANTONIO |
| 1151193838 | IPUANA |  | EFRAIN |  |
| 1148208708 | IPUANA |  | ENY | CARLOS |
| 1148208708 | IPUANA | JUSAYU | DAMARIS |  |
| 1147939564 | EPIEYU |  | OMAR |  |
| 1147939564 | PUSHAINA | EPIEYU | DAIRO |  |
| 1147691838 | EPINAYU |  | ALONSO | DAVID |
| 1147691838 | IPUANA | IPUANA | BRENDA | LUCIA |
| 1147691197 | URIANA | PUSHAINA | MARYURI |  |
| 1147691197 | IPUANA | EPIEYU | OSNAIDER | YAIR |
| 1147690168 | IGUARAN |  | JOSE | ANTONIO |
| 1147690168 | URIANA |  | OSWALDO | ENRIQUE |
| 1147689598 | ARPUSHANA |  | SANDRA | MILENA |
| 1147689598 | BOSCAN | CASTILLO | JORDIN | SEGUNDO |
| 1124517000 | IPUANA | IPUANA | OCTAVIO | ALFREDO |
| 1124517000 | IPUANA |  | NORDALIS |  |
| 1124512339 | AGUILAR | BARLIZA | LUIS | ESTEBAN |
| 1124512339 | GUARIYU |  | YENI | LICETH |
| 1124511986 | EPIEYU | URIANA | BENJAMIN |  |
| 1124511986 | PUSHAINA |  | TATIANA | VANESSA |
| 1122846939 | LOPEZ | PEREZ | LUIS | DAVID |

Fuente: Información del Formulario 6A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia

Por su parte el Formulario 13A se observa la presencia de ciento cuarenta y seis (146) registros repetidos de beneficiarios de complemento AM/PM de los cuales quince (15) estudiantes, según la base administrada no hacen parte de la modalidad de internado.

Tabla 19 Relación de Estudiantes con doble complemento AM/PM que no hacen parte de modalidad internado Formulario 13A SIMAT en el Municipio de Uribia - La Guajira vigencia 2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No. DOCUMENTO** | **APELLIDOS** | **NOMBRES** |
| N128924746451 | HERNANDEZ URDANETA | SANTIGO ANDRES |
| N128924709461 | OSPINO PIÑERO | GREGORI JOSE |
| N128924707529 | REVEROL REVEROL | MILAGRO DE LOS ANGELES |
| N128924252785 | GONZALEZ | ALFONSO ANDRES |
| 1195713496 | JAYARIYU MENGUAL | ADARIS |
| 1176713332 | PALACIO IPUANA | WILLIAN MODECIO |
| 1151463869 | LOPEZ IPUANA | MARIA VICTORIA |
| 1151459634 | PUSHAINA IPUANA | NORELIS PAOLA |
| 1151456724 | URIANA PUSHAINA | ALIZ ESTHER |
| 1148208708 | IPUANA ENY | CARLOS |
| 1148185716 | PALMAR PRIETO | ALAIZA CAROLINA |
| 1147945032 | GONZÁLEZ | MILADY |
| 1147691197 | URIANA PUSHAINA | MARYURI |
| 1124499091 | JAYARIYU JAYARIYU | RENNY YANDEL |
| 1122846939 | LOPEZ PEREZ | LUIS DAVID |

Fuente: Información del Formulario 13A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia.

De igual manera, en el Formulario 13A se observan ciento cuarenta y un (141) registros de estudiantes que son beneficiarios de complementos alimentarios característicos de la modalidad de internado pero que desde la base suministrada no pertenecen a esta modalidad. Algunos de estos registros se relacionan a continuación:

Tabla 20 Relación de Estudiantes beneficiarios de complementos alimentarios internado que no registran como estudiantes de esta modalidad Formulario 13A SIMAT en el Municipio de Uribia - La Guajira vigencia 2020.

| **No. DOCUMENTO** | **APELLIDO1** | **APELLIDO2** | **NOMBRE1** | **NOMBRE2** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1140368635 | EPIEYU |  | JOSE | LUIS |
| 1140368703 | EPIEYU |  | JOSE | LUIS |
| 1140373111 | EPINAYU |  | BRICELIO | SEGUNDO |
| 1147948050 | EPIEYU |  | ARIANA |  |
| 1140373055 | GONZALEZ | SAPUANA | MARBELIS | DEL CARMEN |
| 1147947895 | IPUANA |  | DAISY |  |
| 1147947774 | MACHADO |  | MARQUELINA | |
| 1147947993 | BARROSO | IPUANA | KENDRY | DE JESUS |
| 1147943720 | GONZALEZ |  | WILMER | SEGUNDO |
| 1122839759 | URIANA | EPINAYU | OSNAIDER |  |
| 1124480691 | BARLIZA | IPUANA | FABIAN | RAFAEL |
| 1148187718 | FERNANDEZ |  | AILENIS | YOHANA |
| 1124500454 | GONZALEZ |  | WILLIAM | EDUARDO |
| 1140368633 | EPIEYU |  | YOEL | JOSE |
| 1140367953 | PUSHAINA |  | ARELIS |  |
| 1124511313 | IPUANA |  | WILMER | JOSE |
| 1140367957 | PUSHAINA |  | SARA | ELENA |
| 1147945930 | EPINAYU |  | MARIA | SANDRA |
| 1147947617 | URIANA |  | PATRICIO |  |
| 1140370122 | IPUANA | PUSHAINA | ALDAIR | JOSE |

Fuente: Información del Formulario 13 A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia

Se observa que existe un beneficiario del Programa en el registro del Formulario 13A asociado con una persona matriculada en un ciclo de adultos, lo cual es inconsistente con los lineamientos del Programa. La persona tiene nombre Eglish Ibeth Martínez Acosta con C.C. 1.124.479.184 de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo.

Adicional se observa que en el Municipio de Uribia se registran estudiantes con números de documento igual o inferior a 8 dígitos e incluso superior a los 12 dígitos, para lo cual se requiere hacer la respectiva revisión por parte de la ETC. Los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 21 Número de Casos de Documentos de Identificación con problemas en la calidad de los datos en los Formulario 6A SIMAT en el Municipio de Uribia - La Guajira vigencia 2020.

| **Cantidad de Dígitos** | **Frecuencia** |
| --- | --- |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 6 | 15 |
| 7 | 13 |
| 8 | 130 |
| 9 | 5 |
| 10 | 44.769 |
| 11 | 46 |
| 12 | 53 |
| 13 | 5.274 |
| 15 | 6 |

Fuente: Información del Formulario 6 A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia

Finalmente, para el cálculo del indicador se constató que de los 45.834 registros del Formulario 13A del SIMAT correspondientes al Municipio de Uribia, la totalidad de los estudiantes aparecen registrados en el Formulario 6A del SIMAT, por lo cual, se da el cumplimiento del indicador del 100 %. Sin perjuicio, de esto se hace el llamado a corregir las inconsistencias presentadas anteriormente toda vez que la Administración Temporal para el Sector Educativo muestra en su informe de ejecución del Programa con corte a mayo que los estudiantes beneficiarios superan 47.684 beneficiarios, sin embargo, lo reportado en el SIMAT refleja una realidad diferente que afectaría los cálculos de la verdadera cobertura del PAE en el Municipio.

**Indicador de la actividad: 100 %.**

**Actividad No. 6. Publicar en el SECOP la totalidad de documentos y actos relacionados con los procesos de contratación relacionados con el PAE.**

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público evaluó el reporte de la información de los contratos suscritos de para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP, evidenciando que los catorce (14) contratos suscritos con operadores indígenas para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Municipio de Uribia se encuentran publicados en el Sistema. Asimismo, se realizó la publicación de los cinco (5) contratos del Equipo PAE y del Convenio Específico, suscrito con PMA, tal como se relaciona a continuación:

Tabla 22 Relación de contratos y documentos publicados en el SECOP publicados por la ATC en el Municipio de Uribia - La Guajira vigencia 2020.

| **No. de Proceso** | **Operador** | **Objeto** | **Valor** | **Documentos** | **Fecha de expedición** | **Fecha de publicación SECOP** | **Brecha** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [AT-053-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10400485) | Unión Temporal Ayatalí NIT. 901.355.926-7 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KASUTALAIN, CENTROS ETNOEDUCATIVOS INTEGRAL RURAL MAPUAIN, INSTITUCION INTERNADO INDIGENA DE SIAPANA, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, VIGENCIA 2020, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 | $3.831.277.860 | CDP No. 17 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| Estudios previos |  | 6/02/2020 |  |
| Contrato No. AT-053-2020 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| RDP No. 17 | 27/01/2020 | 10/02/2020 | 14 |
| Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 13/05/2020 |  |
| Modificatorio No. 1 | 2/04/2020 | 13/05/2020 | 41 |
| Acta de inicio | 12/02/2020 | 3/06/2020 | 112 |
| Informe de supervisión No. 1 | 23/03/2020 | 8/07/2020 | 107 |
| Informe de supervisión No. 2 del 1 al 16 de marzo de 2020 | 15/04/2020 | 8/07/2020 | 84 |
| Informe de supervisión No. 2 del 17 al 31 de marzo de 2020 | 16/05/2020 | 9/07/2020 | 54 |
| Informe de supervisión No. 3 (50%) | 7/04/2020 | 9/07/2020 | 93 |
| Informe de supervisión No. 3 (50%) | 8/06/2020 | 16/07/2020 | 38 |
| [AT-054-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10400592) | Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu de la Zona Makuira NIT. 900.056.179-5 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE NAZARETH UBICADO EN LA ZONA RURAL ÉTNICA DEL MUNICIPIO DE URIBIA DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, VIGENCIA 2020, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 | $652.794.480 | CDP No. 15 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| Estudios previos |  | 6/02/2020 |  |
| Contrato No. AT-054-2020 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| RDP No. 18 | 27/01/2020 | 10/02/2020 | 14 |
| Informe de supervisión No. 1 (70%) | 27/02/2020 | 5/05/2020 | 68 |
| Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 13/05/2020 |  |
| Modificatorio No. 1 | 2/04/2020 | 13/05/2020 | 41 |
| Acta de inicio | 3/02/2020 | 3/06/2020 | 121 |
| Informe de supervisión No. 1 (30%) | 29/04/2020 | 8/07/2020 | 70 |
| Informe de supervisión No. 2 del 1 al 16 de marzo de 2020 | 16/04/2020 | 8/07/2020 | 83 |
| Informe de supervisión No. 2 del 17 al 31 de marzo de 2020 | 9/05/2020 | 9/07/2020 | 61 |
| Informe de supervisión No. 3 (50%) | 7/04/2020 | 9/07/2020 | 93 |
| Informe de supervisión No. 3 (50%) | 4/06/2020 | 16/07/2020 | 42 |
| [AT-055-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10403167) | Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Watujahipau NIT. 825.001.737-7 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL FLOR DE PATAJATAMANA UBICADO EN LA ZONA RURAL ÉTNICA DEL MUNICIPIO DE URIBIA DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, VIGENCIA 2020, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 | $515.423.600 | CDP No. 16 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| Estudios previos |  | 6/02/2020 |  |
| Contrato No. AT-055-2020 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| RDP No. 19 | 27/01/2020 | 10/02/2020 | 14 |
| Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 13/05/2020 |  |
| Modificatorio No. 1 | 2/04/2020 | 13/05/2020 | 41 |
| Informe de supervisión No. 1 | 23/03/2020 | 8/07/2020 | 107 |
| Informe de supervisión No. 2 del 1 al 16 de marzo de 2020 | 22/05/2020 | 8/07/2020 | 47 |
| [AT-058-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10401756) | Unión Temporal Wamuin Wapuushua NIT. 901.355.621-6 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MARCO TULIO MENGUAL (NORTECHON) DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, VIGENCIA 2020, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 | $926.616.822 | CDP No. 20 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| Estudios previos |  | 6/02/2020 |  |
| Contrato No. AT-058-2020 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| RDP No. 32 | 27/01/2020 | 13/05/2020 | 107 |
| Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 13/05/2020 |  |
| Modificatorio No. 1 | 2/04/2020 | 13/05/2020 | 41 |
| Informe de supervisión No. 1 | 5/05/2020 | 8/07/2020 | 64 |
| Informe de supervisión No. 2 del 1 al 16 de marzo de 2020 | 6/05/2020 | 8/07/2020 | 63 |
| [AT-059-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10401105) | Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu Talaptajirrawa de Portete NT. 825.002.002-7 | RESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUERTO NUEVO UBICADO EN LA ZONA RURAL ÉTNICA, DEL MUNICIPIO DE URIBIA DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, VIGENCIA 2020, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 | $890.671.080 | CDP No. 21 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| Estudios previos |  | 6/02/2020 |  |
| Contrato No. AT-059-2020 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| RDP No. 20 | 27/01/2020 | 10/02/2020 | 14 |
| Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 13/05/2020 |  |
| Modificatorio No. 1 | 2/04/2020 | 13/05/2020 | 41 |
| Informe de supervisión No. 1 | 22/03/2020 | 8/07/2020 | 108 |
| Informe de supervisión No. 2 del 1 al 16 de marzo de 2020 | 27/04/2020 | 8/07/2020 | 72 |
| Informe de supervisión No. 2 del 17 al 31 de marzo de 2020 | 16/05/2020 | 9/07/2020 | 54 |
| Informe de supervisión No. 3 (50%) | 7/04/2020 | 9/07/2020 | 93 |
| Informe de supervisión No. 3 (50%) | 9/06/2020 | 16/07/2020 | 37 |
| [AT-060-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10403442) | Fundación Waya Gieyuca Ayatashywakuaipa NIT. 901.205.337-6 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL JURURA DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, VIGENCIA 2020, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 | $1.095.634.080 | CDP No. 22 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| Estudios previos |  | 6/02/2020 |  |
| Contrato No. AT-060-2020 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| RDP No. 21 | 27/01/2020 | 10/02/2020 | 14 |
| Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 13/05/2020 |  |
| Modificatorio No. 1 | 2/04/2020 | 13/05/2020 | 41 |
| Informe de supervisión No. 1 | 25/05/2020 | 8/07/2020 | 44 |
| [AT-062-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10400927) | Unión Temporal Nekuin Tepichi NIT. 901.354.742-4 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL FLOR DEL PARAISO, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE MEDIA LUNA JAWOU Y EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE PUERTO ESTRELLA DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, VIGENCIA 2020, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 | $3.689.383.506 | CDP No. 25 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| Estudios previos |  | 6/02/2020 |  |
| Contrato No. AT-062-2020 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| RDP No. 35 | 27/01/2020 | 13/05/2020 | 107 |
| Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 13/05/2020 |  |
| Modificatorio No. 1 | 31/01/2020 | 13/05/2020 | 103 |
| Informe de supervisión No. 1 | 22/05/2020 | 8/07/2020 | 47 |
| [AT-064-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10403733) | La Asociación de Jefes Familiares Wayuu de la Zona Norte de la Alta Guajira Wayuu-Araurayu NIT. 825.001.057-7 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE NAZARETH Y EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VILLA FÁTIMA, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, VIGENCIA 2020, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 | $1.350.956.808 | CDP No. 24 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| Estudios previos |  | 6/02/2020 |  |
| Contrato No. AT-064-2020 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| RDP No. 34 | 27/01/2020 | 5/05/2020 | 99 |
| Informe de supervisión No. 1 (70%) | 28/02/2020 | 5/05/2020 | 67 |
| Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 13/05/2020 |  |
| Modificatorio No. 1 | 2/04/2020 | 13/05/2020 | 41 |
| Informe de supervisión No. 1 (30%) | 29/04/2020 | 8/07/2020 | 70 |
| Informe de supervisión No. 2 del 1 al 16 de marzo de 2020 | 10/06/2020 | 8/07/2020 | 28 |
| Informe de supervisión No. 3 (50%) | 7/04/2020 | 9/07/2020 | 93 |
| [AT-065-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10400433) | Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Ayatageshi Waya Sau Wouma¡n NIT. 825.002.053-2 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNODUCATIVO INTEGRAL RURAL DE KATANAMANA Y CENTRO ETNODUCATIVO INTEGRAL RURAL DE KUISA DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, VIGENCIA 2020, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018. | $1.084.129.680 | CDP No. 26 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| Estudios previos |  | 6/02/2020 |  |
| Contrato No. AT-065-2020 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| RDP No. 22 | 27/01/2020 | 10/02/2020 | 14 |
| Informe de supervisión No. 1 (70%) | 27/02/2020 | 5/05/2020 | 68 |
| Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 13/05/2020 |  |
| Modificatorio No. 1 | 2/04/2020 | 13/05/2020 | 41 |
| Informe de supervisión No. 1 (30%) | 24/03/2020 | 8/07/2020 | 106 |
| Informe de supervisión No. 2 del 1 al 16 de marzo de 2020 | 27/04/2020 | 8/07/2020 | 72 |
| [AT-066-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10447692) | Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Koutirrashi Wuaya NIT. 900.527.749-5 | PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE CAMINO VERDE, DURANTE EL CALENDARIO, VIGENCIA 2020, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 18858 DE 2018. | $1.487.447.040 | CDP No. 27 | 27/01/2020 | 14/02/2020 | 18 |
| Estudios previos |  | 14/02/2020 |  |
| Contrato No. AT-066-2020 | 27/01/2020 | 14/02/2020 | 18 |
| RDP No. 23 | 27/01/2020 | 5/05/2020 | 99 |
| Informe de supervisión No. 1 | 28/02/2020 | 5/05/2020 | 67 |
| Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 13/05/2020 |  |
| Modificatorio No. 1 | 2/04/2020 | 13/05/2020 | 41 |
| Informe de supervisión No. 2 del 1 al 16 de marzo de 2020 | 29/04/2020 | 8/07/2020 | 70 |
| Informe de supervisión No. 2 del 17 al 31 de marzo de 2020 | 3/06/2020 | 9/07/2020 | 36 |
| Informe de supervisión No. 3 (50%) | 7/04/2020 | 9/07/2020 | 93 |
| Informe de supervisión No. 3 (50%) | 20/06/2020 | 16/07/2020 | 26 |
| [AT-067-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10400396) | Fundación Kootirrawa NIT. 830.095.657-7 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL CABO DE LA VELA, INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL DE MALEIWAMANA Y LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDÍGENA EL EDEN (KAMUSHIWOU) DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, VIGENCIA 2020, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 | $2.101.530.420 | CDP No. 28 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| Estudios previos |  | 6/02/2020 |  |
| Contrato No. AT-067-2020 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| RDP No. 24 | 27/01/2020 | 10/02/2020 | 14 |
| Informe de supervisión No. 1 (70%) | 28/02/2020 | 5/05/2020 | 67 |
| Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 13/05/2020 |  |
| Modificatorio No. 1 | 2/04/2020 | 13/05/2020 | 41 |
| Informe de supervisión No. 1 (30%) | 25/03/2020 | 8/07/2020 | 105 |
| Informe de supervisión No. 2 del 1 al 16 de marzo de 2020 | 29/04/2020 | 8/07/2020 | 70 |
| Informe de supervisión No. 2 del 17 al 31 de marzo de 2020 | 16/05/2020 | 9/07/2020 | 54 |
| Informe de supervisión No. 3 (50%) | 7/04/2020 | 9/07/2020 | 93 |
| Informe de supervisión No. 3 (50%) | 18/06/2020 | 16/07/2020 | 28 |
| [AT-097-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10401654) | Unión Temporal Waya Ayatashy Wakuaipa NIT. 901.361.010-0 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MADRE LAURA URU, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, VIGENCIA 2020, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018. | $531.625.980 | CDP No. 19 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| Estudios previos |  | 6/02/2020 |  |
| Contrato No. AT-097-2020 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| RDP No. 36 | 27/01/2020 | 13/05/2020 | 107 |
| Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 13/05/2020 |  |
| Modificatorio No. 1 | 2/04/2020 | 13/05/2020 | 41 |
| Informe de supervisión No. 1 | 9/06/2020 | 8/07/2020 | 29 |
| [AT-100-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10402808) | Unión Temporal Wanoita 2020 NIT. 901.361.373-9 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNODUCATIVO INTEGRAL JUYASIRAIN Y CENTRO ETNODUCATIVO INTEGRAL RURAL DE BAHIA HONDA DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, VIGENCIA 2020, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018. | $1.120.273.560 | CDP No. 18 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| Estudios previos |  | 6/02/2020 |  |
| Contrato No. AT-0100-2020 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| RDP No. 33 | 27/01/2020 | 13/05/2020 | 107 |
| Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 13/05/2020 |  |
| Modificatorio No. 1 | 2/04/2020 | 13/05/2020 | 41 |
| Informe de supervisión No. 1 | 25/03/2020 | 8/07/2020 | 105 |
| Informe de supervisión No. 2 del 1 al 16 de marzo de 2020 | 30/04/2020 | 8/07/2020 | 69 |
| Informe de supervisión No. 2 del 17 al 31 de marzo de 2020 | 17/06/2020 | 9/07/2020 | 22 |
| Informe de supervisión No. 3 (50%) | 6/04/2020 | 9/07/2020 | 94 |
| [AT-101-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10400795) | Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Mareywayuuguama de la Zona del Cerro de la Teta NIT. 825.001.191-6 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LOS CENTROS ETNOEDUCATIVOS INTEGRAL RURAL PUAY, CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL ISABEL JUSAYU, INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CERRO DE LA TETA Y EL CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUMAINMALEIWA, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR, VIGENCIA 2020, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 | $3.016.687.950 | CDP No. 23 | 27/01/2020 | 6/02/2020 | 10 |
| Estudios previos |  | 6/02/2020 |  |
| Contrato No. AT-0101-2020 | 31/01/2020 | 6/02/2020 | 6 |
| RDP No. 37 | 31/01/2020 | 5/05/2020 | 95 |
| Informe de supervisión No. 1 (70%) | 26/02/2020 | 5/05/2020 | 69 |
| Modificación a estudios previos debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica |  | 13/05/2020 |  |
| Modificatorio No. 1 | 2/04/2020 | 13/05/2020 | 41 |
| Informe de supervisión No. 1 (30%) | 22/03/2020 | 8/07/2020 | 108 |
| Informe de supervisión No. 2 del 1 al 16 de marzo de 2020 | 16/04/2020 | 8/07/2020 | 83 |
| Informe de supervisión No. 2 del 17 al 31 de marzo de 2020 | 16/04/2020 | 9/07/2020 | 84 |
| Informe de supervisión No. 3 (50%) | 6/05/2020 | 9/07/2020 | 64 |
| Informe de supervisión No. 3 (50%) | 5/06/2020 | 16/07/2020 | 41 |
| [ATP-045-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10459991&g-recaptcha-response=03AGdBq27ZzRiLWEpZTyfVIBfEmbXMdYTq1V5jDMTRrg61b3RrTwBCsFna3pMlfj66MatK-afNqIvEFdG6CpQ97nUes5FgEpYI17GZjQLZ6PbfMcq4LB6rc-GEw8_g46k1FJwycA9AvFo0221O9W_NyAiS7wjulLl9rLtfOoPSs4RxAZmS9qpVmbwCy9wOhs5vtyHA-pGekMs_q8pXpxNe7juru83ATDYxECHkkRJfivNMMYBKr12FrucWrl1Wffi6jRpzcsjGLI8F8JKio8KV6K5mDPqghfPRXDZ_z1WJK_XeqJoLoiwN6N1I1im0BwTuJxinkxRvtAW4Crir-IRhvuyvjEQd53lOP3V-xG89sZGaCu8b1EZrePvzqQRPdMp4mEHUDRMOu3qvteoeTFDjBhWLrTji30tZDsH372rzqL5aOCb_xgtfqBEqa1ownwgjvY62tAI7NHGE2_BA9x8Ie-X4Ik7e0cvKuA) | AMPARO GOMEZ IPUENA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL CONTROL SOCIAL | $44.324.910 | CDP No. 07 | 27/01/2020 | 18/02/2020 | 22 |
| Estudios previos |  | 18/02/2020 |  |
| Contrato No. ATP-045-2020 | 27/01/2020 | 18/02/2020 | 22 |
| [ATP-046-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10460228&g-recaptcha-response=03AGdBq26_fMDL4658BeUuusPM0yzIOAMsAG1UWrLO8tt9tb9TY05aLEYSIiqB-UfIaZvLrmbIcyDf3zbCM2KC-gZewzF8mwoVzfVcVgV_2uI1UAKeFRlCQQDZaBn6uQah28-GnEZWv74aW3gs9aaIHqVnObQ06gNnxiJqTnst2B2YdF0NpAJT6b-DgUEuyu0ZABOVRMO65pNVAD7C2p7YC9swBTowGgLR_1xu4--ry7AQO1l3PdeWSxuoFIZC6JsnOfQ67UviLGnQ8qGn_WekP2psGSQG0uYS6BUsCJZVgdUBvShB2dE0Ibj61EIACX2SdDCDphCHRZM5TUAe8StgBvLQ4p0GtWvc6NItNpu5JuO4Vhf61VWT3kT4gtxPb6782jEUj1Mw0FYtXMVcQGHqYyQNCnKTQovPfZg0Rq9dkhii-anNjpqlD8wD8IkAe_HSGiRMs18bEY83gou424FXRrgjOpzie4YCaA) | BREDYS ALEXANDER BARROS GARCIA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO QUE PERMITAN EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL | $44.324.910 | CDP No. 06 | 27/01/2020 | 18/02/2020 | 22 |
| Estudios previos |  | 18/02/2020 |  |
| Contrato No. ATP-046-2020 | 27/01/2020 | 18/02/2020 | 22 |
| [ATP-047-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10460122&g-recaptcha-response=03AGdBq26d26vdPTJZ2_Ey0t_qGonMNZEGx757HEoXScnCIqzfziJ3P2A91lA3ZFWa-J2RXFqGl03W9-q1-nsndvm53vQMmeW2iu4q6gZmqgvHL5ZtZM5lLwC6rovxpyVeacZZY9SnPNqw2SzMwsyWbydsfuIUn6m4oZ2vW364MJkHmtFJs47ythdHeYFqi0blynScj-lWRcigEPAQyvDiUfY_HJS1z2h85w40fuNlKXDATsXP_VU_9dDTP7jeyGfaicuyFgXF2h5rSaNp6S7mwAWvYhId1bezX2qW27oNkqAZEcxscMTGIBKE0NC-TSm04X1iLUAYOWDO-VTmqb31cSnjZhU4vfJ2ZCcOjhYPmV1Z7WtTI_a3x6PlPRnBTpiCQZCpN7zUENyWbPjgs8iGa7dn-9kEyahYxssAYd251yQy5A7zmx_46KXmsrIhAO3NkDA1qvw4x4lILcaJkDoDW1l1AuEn3lfWWw) | DINA LUZ DAZA BARROS | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO NUTRICIONISTA QUE PERMITAN EL SEGUIMIENTO, MONITORE Y CONTROL | $44.324.910 | CDP No. 08 | 27/01/2020 | 18/02/2020 | 22 |
| Estudios previos |  | 18/02/2020 |  |
| Contrato No. ATP-047-2020 | 27/01/2020 | 18/02/2020 | 22 |
| [ATP-048-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10459769&g-recaptcha-response=03AGdBq26Df0SXd_Rm09gPSG5xssu01npksRbtgD-ARVyqSh7Xn-n_BgdH1d1YV4Uai9Z_Dg4xQ_nEtjc25D5_RUyNOLRnCH07PtGnv1KRxuZovGJqtMs6XeU5FytZeU-VCLLPBkltS6JJY8hUOkRqIVFYjlewHoZnOr9zlnmEgB1GRohsJPwAuu_t_-Q_bmRxMzvSPufu8ud182isXHIS3vtAFmVzwrS2eiCdAJh3R5DS6Q9NeVyLCPaqGQcr_B5bmMyBLujtUxDq4ClBKyZeYWq1_Xh3CYN9FqULsSO8Er9wb0aRyTP9Zd4lyTZNw-JmXvQEGGagLVgpEOCwYyxhLHdi_vbBJpSmFIxg3NpP7qPS-57WtVUJxc408_HLoknSGuEvwImWFvwsM_OugsLqajtByYrwVcwmTvjnCgGTUXasPBjma7YOnHfBHprFs0Lr6TP_sIew7lC6xnzAtjQRSurNVpEPdc4XZQ) | DEIVIS AMIRO ANDRIOLIS GONZALEZ | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y PRRESUPUESTALES | $44.324.910 | CDP No. 05 | 27/01/2020 | 18/02/2020 | 22 |
| Estudios previos |  | 18/02/2020 |  |
| Contrato No. ATP-047-2020 | 27/01/2020 | 18/02/2020 | 22 |
| [ATP-049-2020](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10459883&g-recaptcha-response=03AGdBq26oWQu23JmVzbM4NRZ0nWHtdxUUuT40sWppyED1vCQ5YI-jL7Aa-ZNiKahQrco7LwUgigxAbtZhqbCs02jNQflDlvLIxVFJQbFhFspq8pJMDhQuXIg0Xki0PJPtNcbG0Fw6U0euB-kHVivyTALrakvXLUipeb0EdBKsY7Ja_z69gp87B4VUJZhubrghrEkgR3Jz_SDnYLsRUTEJzpe48OjhkTJJ5FFOjPqrK19kwqeEI-Qgg9VtHF0zPAF8x3jXyIDsolj9ri2y3rSCptSNPiS50t-BsrQ5S_U_PLHBe2aaYwQQ_9EEldO6JEFQxDxZ1f19y5u6ApYti6UD0GaoMUTx20O-ym12vIuvE5blptKxYszNqYmBn4TVzCGWDXhs8WnTzIAEErAMxonFZYArBKaAZ7skdYtT0fguJsXBAEbRyiNPHcsqyf2j43khsufHWEYM_4qY20Gs6W484_xkkvHkqIQSRQ) | LUZ ARIANA MOLINA GOMEZ | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA DE ALIMENTOS QUE PERMITAN EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL | $44.324.910 | CDP No. 04 | 27/01/2020 | 18/02/2020 | 22 |
| Estudios previos |  | 18/02/2020 |  |
| Contrato No. ATP-049-2020 | 27/01/2020 | 18/02/2020 | 22 |
| [CONVENIO ESPECIFICO 2019](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7262213) | PMA | Aunar esfuerzos para la implementación del Programa de Alimentación Escolar-PAE en los catorce municipios del Departamento de La Guajira y el diseño de un modelo integral de alimentación escolar con enfoque diferencial. | $23.515.691.938 | Modificación No 4 | 2/04/2020 | 18/06/2020 | 77 |
| Séptimo informe de supervisión | 29/05/2020 | 18/06/2020 | 20 |
| Modificación No. 3 | 31/01/2020 | 6/05/2020 | 96 |
| Sexto informe de supervisión | 26/12/2019 | 6/05/2020 | 132 |
| Modificación No. 2 | 26/12/2019 | 6/05/2020 | 132 |
| Modificación No. 1 | 30/09/2019 | 6/05/2020 | 219 |
| Quinto informe de supervisión | 16/10/2019 | 14/01/2020 | 90 |
| Cuarto informe de supervisión | 16/10/2019 | 7/01/2020 | 83 |
| Tercer informe de supervisión | 16/10/2019 | 7/01/2020 | 83 |
| Segundo informe de supervisión | 12/08/2019 | 18/11/2019 | 98 |
| Primer informe de supervisión | 29/04/2019 | 18/11/2019 | 203 |
| Registro presupuestal | 1/02/2019 | 18/11/2019 | 290 |
| Convenio Específico 2019 | 27/01/2019 | 19/11/2019 | 296 |
| Estudios previos |  | 25/06/2019 |  |

Fuente: Elaboración DAF con base en el reporte en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP.

Al respecto, esta Dirección recuerda que según el Decreto 1082 de 2015 los documentos deben ser publicados en el SECOP máximo tres (3) días después de su expedición.

De igual manera, se observa que no se publica la totalidad de documentos y actos relacionados con los procesos contractuales relacionados con la operación indígena de la vigencia 2020. Específicamente faltan algunas pólizas de los contratos y algunos informes de supervisión de la atención del Programa de Alimentación Indígena Propio.

**Indicador de la actividad: 100%.**

**Actividad No. 13. Elaborar y/o suministrar los Informes de la supervisión y/o interventoría de cada uno de los contratos suscritos para la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar por cada Entidad Territorial, en donde se identifique el registro de raciones entregadas, los recursos ejecutados por fuente de financiación, así como especificaciones técnicas relacionadas con la prestación del Servicio en el marco de los Lineamientos Técnicos del Programa tales como: gramaje de alimentos, minuta patrón, piezas graficas de socialización y comunicación del PAE e instrumentos para control social en el comedor escolar, cumplimiento de las condiciones de contratación y sanitarias del personal manipulador e implementación del plan de saneamiento básico.**

Durante el período evaluado, la Administración Temporal de la Competencia realizó seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos para la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en la Entidad Territorial como se describe a continuación:

Durante el mes de febrero y hasta 16 de marzo se detalla la operación del PAE de acuerdo con lo establecido en cada contrato sobre la programación de pagos, el tipo de complemento alimentario y la modalidad de suministro para cada institución priorizada, conforme a lo establecido en las Resoluciones No. 29452 de 2017 y 18858 del 2018; entre el 16 y el 31 de marzo, en el marco de la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y teniendo en cuenta lo descrito en la Circular 01 de la Unidad Especial de Alimentación Escolar, se hace referencia a la distribución de insumos alimentarios que ya se habían adquirido para la atención; finalmente, para abril se detalla la operación a través de la Estrategia PAE en Casa en la modalidad Ración para Preparar en Casa, en aplicación de las Resoluciones No. 006, 007 y 008 de 2020 de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – “*Alimentos para Aprender*”.

A partir de lo descrito en el párrafo anterior, a continuación, se detalla para cada uno de los contratos, el avance en el cumplimiento de la Actividad No. 13, en las condiciones establecidas en el Documento CONPES No. 3984 de 2020.

Para la vigencia 2020 la Administración Temporal de la Competencia celebró catorce (14) contratos con operadores indígenas y continúo con la ejecución del Convenio Específico con PMA para el suministro complementos alimentarios en el marco del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Uribia.

Para el Convenio Específico entre la Administración Temporal de la Competencia y el Programa Mundial de Alimentos, se aportó el Informe de Supervisión No. 7 correspondiente a la entrega de los complementos alimentarios en las instituciones educativas priorizadas entre febrero y abril de 2020. Para este período, se describe: el total de raciones entregadas mensualmente para las ETC por tipo y modalidad de suministro; el recurso de apalancamiento entregado por la Administración Temporal por fuente de financiación; y se da cuenta de las especificaciones técnicas relacionadas con la prestación del Servicio en el marco de los Lineamientos Técnicos del Programa. Frente a este último, el Operador aporta un informe técnico mensual con los soportes de las entregas realizadas de los complementos alimentarios en las instituciones educativas, de la implementación del Plan de Saneamiento Básico, de las actividades de fortalecimiento de las capacidades del personal manipulador y de los monitores de campo, de la aplicación del componente de control social, de la adquisición de insumos y de la estrategia de comunicación, que incluye las piezas comunicativas para visibilizar el avance del PAE en cada institución.

Para los catorce (14) contratos suscritos con operadores indígenas, las minutas contractuales coinciden en el parágrafo primero de la cláusula 2 al requerir la entrega de dos informes de supervisión para el mes de febrero: el primero, correspondiente al pago a efectuar el segundo día del inicio de operación, igual al 70 % de lo proyectado para el primer mes, en el que se acredita la entrega de *kits* e insumos de aseo, dotación al personal manipulador, remisión de víveres de la primera semana de operación y la planeación de compra de víveres para las semanas 2 y 3 conforme a lo aprobado en el PAIP; y el segundo informe, sobre la ejecución del 30 % restante. Para el mes de marzo se debían entregar dos informes de ejecución, el primero del 1 al 16 y el segundo del 17 al 31 de marzo. Para abril, la cláusula segunda del Otrosí No. 1 estableció la entrega de dos actas parciales: la primera con la certificación del operador sobre la compra de los insumos requeridos para las raciones para preparar en casa y el cronograma de entregas y rutas a realizar; y la segunda con la entrega efectiva de las raciones a los titulares de derecho.

Cabe señalar que la ATC no entregó a esta Dirección los informes de supervisión con corte al 30 de abril de 2020 de los contratos de Alimentación Escolar, solicitados mediante oficio con radicado No. 2-2020-022179 del 30 de mayo de 2020, no obstante, la evaluación de esta Actividad se realiza a partir de la información publicada para los procesos contractuales en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. A partir de esto se evidencia que a julio de 2020 para los Contratos AT-055-2020, AT-058-2020, AT-060-2020, AT-062-2020, AT-064-2020, AT-065-2020, AT-097-2020 y AT-100-2020 no se publicaron la totalidad de los informes de supervisión.

Tabla 23 Informes de Supervisión elaborados para el Municipio de Uribia – La Guajira

| **Mes /** | **Febrero** | | **Marzo** | | **Abril** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Contrato - Operador** |
| AT-053-2020 Unión Temporal Ayatalí | Informe parcial de supervisión No. 1. Del 12 al 29 de febrero | | Informe parcial de supervisión No. 2 - del 1 al 16 de marzo | Informe parcial de supervisión No. 2-1 - del 17 al 31 de marzo | | Informe parcial de supervisión No. E-1 – 50 % inicial | Informe parcial de supervisión No. E-1-1 – 50 % final |
| AT-054-2020 Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu de la Zona Makuira | Informe parcial de supervisión No. 1 – 70 % | Informe parcial de supervisión No. 1-1 – 30 % | Informe parcial de supervisión No. 2 - del 1 al 16 de marzo | Informe parcial de supervisión No. 2-1 - del 17 al 31 de marzo | | Informe parcial de supervisión No. E-1 – 50 % inicial | Informe parcial de supervisión No. E-1-1 – 50 % final |
| AT-055-2020 Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Watujahipau | Informe parcial de supervisión No. 1. Del 3 al 29 de febrero | | Informe parcial de supervisión No. 2 - del 1 al 16 de marzo | Informe parcial de supervisión No. 2-1 - del 17 al 31 de marzo | | Informe parcial de supervisión No. E-1 – 50 % inicial |  |
| AT-058-2020 Unión Temporal Wamuin Wapuushua | Informe parcial de supervisión No. 1. Del 13 al 29 de febrero | | Informe parcial de supervisión No. 2 - del 1 al 16 de marzo |  | |  |  |
| AT-059-2020 Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu Talaptajirrawa de Portete | Informe parcial de supervisión No. 1. Del 3 al 29 de febrero | | Informe parcial de supervisión No. 2 - del 1 al 16 de marzo | Informe parcial de supervisión No. 2-1 - del 17 al 31 de marzo | | Informe parcial de supervisión No. E-1 – 50 % inicial | Informe parcial de supervisión No. E-1-1 – 50 % final |
| AT-060-2020 Fundación Waya Gieyuca Ayatashywakuaipa | Informe parcial de supervisión No. 1. Del 3 al 29 de febrero | |  |  | |  |  |
| AT-062-2020 Unión Temporal Nekuin Tepichi | Informe parcial de supervisión No. 1. Del 3 al 29 de febrero | |  |  | |  |  |
| AT-064-2020 La Asociación de Jefes Familiares Wayuu de la Zona Norte de la Alta Guajira Wayuu-Araurayu | Informe parcial de supervisión No. 1 – 70 % | Informe parcial de supervisión No. 1-1 – 30 % | Informe parcial de supervisión No. 2 - del 1 al 16 de marzo |  | | Informe parcial de supervisión No. E-1 – 50 % inicial |  |
| AT-065-2020 Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Ayatageshi Waya Sau Wouma¡n | Informe parcial de supervisión No. 1 – 70 % | Informe parcial de supervisión No. 1-1 – 30 % | Informe parcial de supervisión No. 2 - del 1 al 16 de marzo |  | |  |  |
| AT-066-2020 Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Koutirrashi Wuaya | Informe parcial de supervisión No. 1. Del 3 al 29 de febrero | | Informe parcial de supervisión No. 2 - del 1 al 16 de marzo | Informe parcial de supervisión No. 2-1 - del 17 al 31 de marzo | | Informe parcial de supervisión No. E-1 – 50 % inicial | Informe parcial de supervisión No. E-1-1 – 50 % final |
| AT-067-2020 Fundación Kootirrawa | Informe parcial de supervisión No. 1 – 70 % | Informe parcial de supervisión No. 1-1 – 30 % | Informe parcial de supervisión No. 2 - del 1 al 16 de marzo | Informe parcial de supervisión No. 2-1 - del 17 al 31 de marzo | | Informe parcial de supervisión No. E-1 – 50 % inicial | Informe parcial de supervisión No. E-1-1 – 50 % final |
| AT-097-2020 Unión Temporal Waya Ayatashy Wakuaipa | Informe parcial de supervisión No. 1. Del 3 al 29 de febrero | |  |  | |  |  |
| AT-100-2020 Unión Temporal Wanoita 2020 | Informe parcial de supervisión No. 1. Del 3 al 29 de febrero | | Informe parcial de supervisión No. 2 - del 1 al 16 de marzo | Informe parcial de supervisión No. 2-1 - del 17 al 31 de marzo | | Informe parcial de supervisión No. E-1 – 50 % inicial |  |
| AT-101-2020 Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Mareywayuuguama de la Zona del Cerro de la Teta | Informe parcial de supervisión No. 1 – 70 % | Informe parcial de supervisión No. 1-1 – 30 % | Informe parcial de supervisión No. 2 - del 1 al 16 de marzo | Informe parcial de supervisión No. 2-1 - del 17 al 31 de marzo | | Informe parcial de supervisión No. E-1 – 50 % inicial | Informe parcial de supervisión No. E-1-1 – 50 % final |

Fuente: Información publicada en el Sistema Electrónico de Compras Públicas – SECOP.

Sobre las condiciones establecidas en el Documento CONPES No. 3984 de 2020, los informes parciales de supervisión incluyen la información requerida sobre el registro de raciones entregadas, los recursos ejecutados por fuente de financiación, así como las especificaciones técnicas relacionadas con la prestación del Servicio en el marco de los Lineamientos Técnicos del Programa.

**Indicador de la actividad: 73,8 %.**

**Actividad No. 21. Consolidar el número de raciones efectivamente entregadas en cada una de las sedes de las nstituciones educativas, estableciendo el valor de la ración por tipo de ración, el número de días que se brindó el Servicio, el valor de los cupos y el valor total del contrato para la Entidad Territorial.**

La Administración Temporal de la Competencia consolidó mensualmente el número de raciones efectivamente entregadas en cada una de las sedes de las instituciones educativas del Municipio de Uribia, en las condiciones especificadas en el Documento CONPES 3984 de 2020, como se muestra a continuación:

|

Tabla 24 Raciones efectivamente entregadas en cada una de las Instituciones Educativas

| **CONTRATO** | **NOMBRE IE** | **VALOR CAJAM PREP** | **VALOR CAJAM IND** | **VALOR ALM** | **VALOR INTER** | **VALOR RPC** | **FEBRERO** | | **MARZO** | | **ABRIL** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RACIONES ENTREGADAS** | **VALOR DE OPERACIÓN** | **RACIONES ENTREGADAS** | **VALOR DE OPERACIÓN** | **RACIONES ENTREGADAS** | **VALOR DE OPERACIÓN** |
| AT-053-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MAPUAIN | $2.351 | N/A | N/A | N/A | $2.520 | 15.520 | $36.487.520 | 16.196 | $35.012.796 | 20.520 | $51.710.400 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO DE SIAPANA | $2.522 | N/A | $1.844 | $7.618 | $2.520 | 49.820 | $253.064.440 | 57.389 | $273.738.878 | 50.500 | $127.260.000 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE KASUTALAIN | $2.351 | N/A | $1.844 | $7.618 | $2.520 | 37.290 | $103.668.540 | 40.227 | $106.870.445 | 42.740 | $107.704.800 |
| AT-054-2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL INTEGRAL INTERNADO DE NAZARETH | $2.522 | N/A | N/A | N/A | $2.520 | 25.666 | $64.729.652 | 28.357 | $65.378.274 | 27.300 | $68.796.000 |
| AT-055-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE PATAJATAMANA | $2.415 | N/A | N/A | N/A | $2.520 | 22.033 | $53.209.695 | 24.906 | $60.147.990 | 24.100 | $60.732.000 |
| AT-058-2020 | CENTRO ETNODUCATIVO INTEGRAL RURAL DE NORTECHON MARCO TULIO MONTIEL URIANA | $2.351 | N/A | $1.844 | $7.618 | $2.520 | 26.549 | $98.322.569 | 14.982 | $56.498.794 | 29.780 | $75.045.600 |
| AT-059-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUERTO NUEVO | $2.415 | N/A | $1.844 | $7.618 | $2.520 | 34.621 | $97.499.352 | 38.764 | $100.190.700 | 37.340 | $94.096.800 |
| AT-060-2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL JURURA | $2.415 | N/A | $1.844 | $7.618 | $2.520 | 32.272 | $111.995.031 | 36.177 | $117.059.835 | 34.940 | $88.048.800 |
| AT-062-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA- JAWOU | $2.351 | N/A | $1.844 | $7.618 | $2.520 | 36.673 | $96.280.288 | 26.213 | $70.387.515 | 50.940 | $128.368.800 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE FLOR DEL PARAISO | $2.522 | N/A | $1.844 | $7.618 | $2.520 | 33.211 | $112.392.582 | 19.965 | $72.337.650 | 38.880 | $97.977.600 |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA | $2.522 | N/A | $1.844 | $7.618 | $2.520 | 26.975 | $117.728.290 | 18.013 | $76.075.826 | 33.020 | $83.210.400 |
| AT-064-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | $2.522 | N/A | $1.844 | $7.618 | $2.520 | 43.833 | $138.995.800 | 50.586 | $82.443.666 | 48.040 | $121.060.800 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VILLA FATIMA | $2.522 | N/A | $1.844 | $7.618 | $2.520 | 17.895 | $45.131.190 | 20.966 | $26.438.126 | 20.420 | $51.458.400 |
| AT-065-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA - SEDE PRINCIPAL | $2.415 | N/A | $1.844 | $7.618 | $2.520 | 32.240 | $77.859.600 | 35.670 | $43.071.525 | 35.640 | $89.812.800 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KUISA | $2.415 | N/A | $1.844 | $7.618 | $2.520 | 10.002 | $37.501.848 | 11.685 | $23.097.195 | 11.440 | $28.828.800 |
| AT-066-2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL INTERNADO INDIGENA DE CAMINO VERDE | $2.351 | N/A | $1.844 | $7.618 | $2.520 | 40.372 | $137.971.677 | 48.522 | $154.668.883 | 47.640 | $120.052.800 |
| AT-067-2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CABO DE LA VELA | $2.415 | N/A | $1.844 | $7.618 | $2.520 | 25.084 | $67.554.390 | 26.550 | $71.547.420 | 28.840 | $72.676.800 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDIGENA MALEIWAMANA | $2.415 | N/A | $1.844 | $7.618 | $2.520 | 28.900 | $69.793.500 | 27.780 | $61.548.420 | 31.020 | $78.170.400 |
| I.E. ETNOEDUCATIVA INTERNADO INDIGENA DEL EDEN (KAMUSHIWOU) | $2.415 | N/A | $1.844 | $7.618 | $2.520 | 28.760 | $83.831.280 | 29.950 | $79.772.490 | 29.200 | $73.584.000 |
| AT-097-2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL URU | $2.415 | N/A | $1.844 | $7.618 | $2.520 | 15.508 | $52.673.340 | 16.816 | $58.650.960 | 17.080 | $43.041.600 |
| AT-0100-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.5 BAHIA HONDITA | $2.415 | N/A | $1.844 | $7.618 | $2.520 | 39.140 | $94.523.100 | 41.097 | $89.796.945 | 42.680 | $107.553.600 |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL JUYASIRAIN | $2.351 | N/A | N/A | N/A | $2.520 | 12.740 | $29.951.740 | 13.377 | $28.767.557 | 19.100 | $48.132.000 |
| AT-0101-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL CERRO DE LA TETA | $2.415 | N/A | $1.844 | $7.618 | $2.520 | 39.658 | $135.110.424 | 47.126 | $148.544.133 | 49.600 | $114.105.600 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NUMAINMALEIWA | $2.415 | N/A | N/A | N/A | $2.520 | 11.034 | $26.646.790 | 11.943 | $26.503.755 | 13.740 | $34.624.800 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL PUAY | $2.351 | N/A | N/A | N/A | $2.520 | 45.741 | $107.537.091 | 50.253 | $122.912.603 | 56.720 | $142.934.400 |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL ISABEL JUSAYU | $2.351 | N/A | N/A | N/A | $2.520 | 9.134 | $21.474.034 | 9.555 | $20.643.805 | 12.660 | $31.903.200 |
| CONVENIO ESPECÍFICO 2019 | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | $2.681 | N/A | N/A | N/A | $2.470 | 22.030 | $59.062.430 | 42.387 | $113.639.547 | 40.700 | $100.514.755 |
| INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN | $2.681 | N/A | N/A | N/A | $2.470 | 21.080 | $56.515.480 | 27.447 | $73.585.407 | 37.580 | $92.809.447 |
| INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA | $2.681 | N/A | $2.043 | N/A | $2.470 | 22.758 | $61.014.198 | 30.328 | $78.082.357 | 33.900 | $83.721.135 |
| **TOTAL** | | | | | | | **788.644** | **$2.403.394.681** | **842.261** | **$2.310.975.416** | **945.640** | **$2.366.478.137** |

Fuente: Elaboración DAF con base en información entregada por la Administración Temporal de la Competencia.

\* CAJAM: Complemento alimentario jornada mañana; ALM: Complemento alimentario almuerzo; PREP: Preparada en sitio; IND: industrializada.

\*\* Durante el mes de abril se operó bajo la Estrategia PAE en Casa con la entrega del paquete alimentario RPC: Ración para Preparar en Casa.

Con el objetivo de consolidar el indicador dispuesto para esta Actividad en el Documento CONPES 3984 de 2020, la cual consiste en comparar el número de raciones efectivamente entregadas con respecto a los beneficiarios registrados en el Sistema de Matrícula - SIMAT, se tomó la base de beneficiarios contenida en el Formulario 13A del SIMAT con corte del mes de junio y se cruzó con el total de los cupos atendidos con la Ración Preparada en Casa - RPC para el mes de abril. Lo anterior, teniendo en cuenta que esta información es la única disponible entregada por la Administración Temporal para la elaboración de este informe. En este sentido, el indicador de este primer seguimiento se tomará con dos cortes de información diferente, no obstante, este será recalculado con la información que deberá ser entregada para el segundo seguimiento de la Medida Correctiva.

A continuación, se muestra el resultado del ejercicio en mención:

Tabla 25 Cálculo del Indicador No 21 a partir de los informes de supervisión presentados por la Administración Temporal y el Formulario 13A del SIMAT para el mes de abril 2020.

| **CONTRATO** | **NOMBRE IE** | **INDICADOR ABRIL** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TITULARES DE DERECHO SEGÚN ENTREGA** | **TITULARES DE DERECHO SEGÜN SIMAT 13A** | **%** |
| AT-053-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MAPUAIN | 1.026 | 769 | 133 % |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO DE SIAPANA | 2.525 | 3.119 | 81 % |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE KASUTALAIN | 2.137 | 1.872 | 114 % |
| AT-054-2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL INTEGRAL INTERNADO DE NAZARETH | 1.365 | 1.863 | 73 % |
| AT-055-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE PATAJATAMANA | 1.205 | 1.132 | 106 % |
| AT-058-2020 | CENTRO ETNODUCATIVO INTEGRAL RURAL DE NORTECHON MARCO TULIO MONTIEL URIANA | 1.489 | 1.488 | 100 % |
| AT-059-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUERTO NUEVO | 1.867 | 1.845 | 101 % |
| AT-060-2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL JURURA | 1.747 | 1.847 | 95 % |
| AT-062-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA- JAWOU | 2.547 | 2.360 | 108 % |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE FLOR DEL PARAISO | 1.944 | 1.804 | 108 % |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA | 1.651 | 1.843 | 90 % |
| AT-064-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 1.381 | 1.435 | 96 % |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VILLA FATIMA | 1.021 | 840 | 122 % |
| AT-065-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA | 1.782 | 1.587 | 112 % |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KUISA | 572 | 486 | 118 % |
| AT-066-2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL INTERNADO INDIGENA DE CAMINO VERDE | 2.382 | 2.079 | 115 % |
| AT-067-2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CABO DE LA VELA | 1.442 | 1.241 | 116 % |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDIGENA MALEIWAMANA | 1.551 | 1.334 | 116 % |
| I.E. ETNOEDUCATIVA INTERNADO INDIGENA DEL EDEN (KAMUSHIWOU) | 1.460 | 1.333 | 110 % |
| AT-097-2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL URU | 854 | 912 | 94 % |
| AT-0100-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.5 BAHIA HONDITA | 2.134 | 2.036 | 105 % |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL JUYASIRAIN | 955 | 623 | 153 % |
| AT-0101-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL CERRO DE LA TETA | 2.480 | 2.375 | 104 % |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NUMAINMALEIWA | 687 | 563 | 122 % |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL PUAY | 2.836 | 2.417 | 117 % |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL ISABEL JUSAYU | 633 | 375 | 169 % |
| CONVENIO ESPECÍFICO 2019 | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | 2.035 | 1.922 | 106 % |
| INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN | 1.879 | 1.683 | 112 % |
| INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA | 1.695 | 1.885 | 90 % |
| **TOTAL** | | **47.282** | **45.068** | **105 %** |

Fuente: Elaboración DAF con base en información entregada por la Administración Temporal de la Competencia.

Sobre la anterior tabla se observa que existen instituciones educativas donde los beneficiarios según las raciones entregadas son superiores a los titulares de derecho registrados en el SIMAT. Dichas inconsistencias pueden ser explicadas debido a los diferentes cortes de información mencionados anteriormente, y las inconsistencias de la información registrada en el Formulario 13A, por lo que se espera que estas sean subsanadas en el segundo informe de seguimiento de la Medida Correctiva.

**Indicador de la actividad: 105 %.**

**Actividad No. 22. Suscribir los contratos para proveer el Servicio de Alimentación Escolar con oportunidad.**

Tabla 26 Inicio de la prestación del Servicio en cada una de las sedes de las instituciones educativas del Municipio de Uribia – La Guajira.

| **Número de Proceso** | **Nombre operador** | **NIT** | **Fecha acta de inicio** | **Inicio de calendario escolar**  **Resolución No. 646 de 2019** | **Diferencia** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT-053-2020 | UNION TEMPORAL AYATALI | 901355926-7 | 12/02/2020 | 03/02/2020 | 7 |
| AT-054-2020 | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DE LA ZONA DE MAKUIRA | 900056179-5 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 |
| AT-055-2020 | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DE WATUJAHIPAU | 825001737-7 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 |
| AT-058-2020 | UNION TEMPORAL WAMUIN WAPUUSHUA | 901355621-6 | 13/02/2020 | 03/02/2020 | 8 |
| AT-059-2020 | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU TALAPTAJIRAWA DE PORTETE | 825002002-7 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 |
| AT-060-2020 | FUNDACION WAYA GEIYUCA AYATASHI WAKUAIPA | 901205337-6 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 |
| AT-062-2020 | UNION TEMPORAL NEKUIN TEPICHI | 901354742-4 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 |
| AT-064-2020 | ASOCIACION DE JEFES FAMILIARES WAYUU DE LA ZONA DE ALTA GUAJIRA WAYUU ARAURAYU | 825001057-7 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 |
| AT-065-2020 | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AYATAJESHI WAYA SAU WOMAIN | 825002053-2 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 |
| AT-066-2020 | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU KOUTIRRASHI | 900527749-5 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 |
| AT-067-2020 | FUNDACIÓN KOOTIRRAWA | 830095657-7 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 |
| AT-097-2020 | UNION TEMPORAL WAYA AYATASHY WAKUAIPA | 901361010-0 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 |
| AT-100-2020 | UNION TEMPORAL WANOITA 2020 | 901361373-9 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 |
| AT-101-2020 | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU MAREIWA YUUGUAMA | 825001191-6 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 |
| CONVENIO ESPECIFICO 2019 | PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS | Carné Diplomático No. 020141904 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 0 |

Fuente: Elaboración DAF con base en información entregada por la Administración Temporal de la Competencia.

Frente al inicio oportuno de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar se evidencia que los Contratos AT-053-2020 y AT-058-2020 iniciaron 7 y 8 días tarde respectivamente, con respecto a la fecha de inicio del calendario escolar establecida para el día 3 de febrero de 2020 según la Resolución 646 de 2019 del Municipio de Uribia.

**Indicador de la actividad: 8.**

**Actividad No. 23. Ejecución de los contratos para garantizar el Servicio de Alimentación Escolar durante todo el calendario escolar.**

Frente a los días de atención programados y ejecutados llama la atención que existe disparidad en los días con prestación del Servicio en las diferentes instituciones educativas del Municipio. Por ejemplo, una sede del Centro Etnoeducativo Integral Rural Media Luna- Jawoua no presentó ningún día de atención en el mes de febrero. De igual manera existen sedes de modalidad internado tales como de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado Indígena del Cabo de La Vela o de la I.E. Etnoeducativa Internado Indígena del Edén que poseen días de atención menores a 20 días en el mes de marzo cuando la mayoría de las instituciones de esta modalidad se prestó la atención durante los 31 días calendario que tiene el mes. A pesar de lo anterior, el porcentaje promedio de atención supera el 30 % de los días contratados teniendo en cuenta que para la modalidad internado los días contratados son de inicialmente 263 días, mientras que para la jornada regular corresponde a los 180 días de calendario escolar.

Tabla 27 Días del calendario escolar en los que se garantiza la prestación del Servicio en cada una de las sedes de las instituciones educativas del Municipio de Uribia – La Guajira.

| **No. De proceso** | **Institución Educativa** | **Sede** | **Tipo** | **Días con prestación del Servicio** | | | | **Días del calendario escolar (Contratado)** | **Avance del indicador a 30 de abril** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FEB** | **MAR** | **ABR** | **TOTAL** |
| AT-053-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MAPUAIN | 10 | CAJAM | 20 | 21 | 20 | 61 | 180 | 34 % |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO DE SIAPANA | 28 | CAJAM | 20 | 21 | 20 | 61 | 180 | 34 % |
| 1 | INTERNADO | 27 | 31 | 20 | 78 | 263 | 30 % |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE KASUTALAIN | 17 | CAJAM | 20 | 21 | 20 | 61 | 180 | 34 % |
| 1 | INTERNADO | 27 | 31 | 20 | 78 | 263 | 30 % |
| AT-054-2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL INTEGRAL INTERNADO DE NAZARETH | 10 | CAJAM | 20 | 21 | 20 | 61 | 180 | 34 % |
| AT-055-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE PATAJATAMANA | 26 | CAJAM | 19 | 21 | 20 | 60 | 180 | 33 % |
| AT-058-2020 | CENTRO ETNODUCATIVO INTEGRAL RURAL DE NORTECHON MARCO TULIO MONTIEL URIANA | 17 | CAJAM | 20 | 22 | 20 | 62 | 180 | 34 % |
| 1 | INTERNADO | 27 | 31 | 20 | 78 | 263 | 30 % |
| AT-059-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUERTO NUEVO | 17 | CAJAM | 20 | 21 | 20 | 61 | 180 | 34 % |
| 1 | INTERNADO | 27 | 31 | 20 | 78 | 263 | 30 % |
| AT-060-2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL JURURA | 23 | CAJAM | 20 | 21 | 20 | 61 | 180 | 34 % |
| 1 | INTERNADO | 27 | 31 | 20 | 78 | 263 | 30 % |
| AT-062-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL MEDIA LUNA- JAWOU | 25 | CAJAM | 20 | 21 | 20 | 61 | 180 | 34 % |
| 1 | CAJAM | 0 | 21 | 20 | 41 | 180 | 23 % |
| 1 | INTERNADO | 27 | 31 | 20 | 78 | 263 | 30 % |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DE FLOR DEL PARAISO | 28 | CAJAM | 20 | 21 | 20 | 61 | 180 | 34 % |
| 1 | INTERNADO | 27 | 21 | 20 | 68 | 263 | 26 % |
| INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA | 14 | CAJAM | 20 | 21 | 20 | 61 | 180 | 34 % |
| 1 | INTERNADO | 27 | 31 | 20 | 78 | 263 | 30 % |
| AT-064-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 11 | CAJAM | 20 | 22 | 20 | 62 | 180 | 34 % |
| 1 | INTERNADO | 27 | 31 | 20 | 78 | 263 | 30 % |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL VILLA FATIMA | 14 | CAJAM | 20 | 22 | 20 | 62 | 180 | 34 % |
| AT-065-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KATANAMANA - | 37 | CAJAM | 20 | 22 | 20 | 62 | 180 | 34 % |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL KUISA | 9 | CAJAM | 20 | 22 | 20 | 62 | 180 | 34 % |
| 1 | INTERNADO | 27 | 31 | 20 | 78 | 263 | 30 % |
| AT-066-2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL INTERNADO INDIGENA DE CAMINO VERDE | 29 | CAJAM | 20 | 21 | 20 | 61 | 180 | 34 % |
| 1 | INTERNADO | 27 | 31 | 20 | 78 | 263 | 30 % |
| AT-067-2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CABO DE LA VELA | 13 | CAJAM | 20 | 20 | 20 | 60 | 180 | 33 % |
| 1 | INTERNADO | 20 | 20 | 20 | 60 | 263 | 23 % |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDIGENA MALEIWAMANA | 19 | CAJAM | 20 | 20 | 20 | 60 | 180 | 33 % |
| I.E. ETNOEDUCATIVA INTERNADO INDIGENA DEL EDEN (KAMUSHIWOU) | 7 | CAJAM | 20 | 20 | 20 | 60 | 180 | 33 % |
| 1 | INTERNADO | 20 | 20 | 20 | 60 | 263 | 23 % |
| AT-097-2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL URU | 15 | CAJAM | 20 | 22 | 20 | 62 | 180 | 34 % |
| 1 | INTERNADO | 27 | 31 | 20 | 78 | 263 | 30 % |
| AT-0100-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NO.5 BAHIA HONDITA | 39 | CAJAM | 20 | 21 | 20 | 61 | 180 | 34 % |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAN RURAL JUYASIRAIN | 20 | CAJAM | 20 | 21 | 20 | 61 | 180 | 34 % |
| AT-0101-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL CERRO DE LA TETA | 38 | CAJAM | 20 | 21 | 20 | 61 | 180 | 34 % |
| 1 | INTERNADO | 27 | 32 | 20 | 79 | 263 | 30 % |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL NUMAINMALEIWA | 12 | CAJAM | 20 | 21 | 20 | 61 | 180 | 34 % |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL PUAY | 30 | CAJAM | 20 | 21 | 20 | 61 | 180 | 34 % |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL ISABEL JUSAYU | 5 | CAJAM | 20 | 21 | 20 | 61 | 180 | 34 % |
| CONVENIO ESPECÍFICO 2019 | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | 2 | CAJAM | 14 | 26 | 20 | 60 | 180 | 33 % |
| 1 | 14 | 18 | 20 | 52 | 180 | 29 % |
| 1 | 14 | 15 | 20 | 49 | 180 | 27 % |
| INSTITUCION EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN | 2 | CAJAM | 14 | 15 | 20 | 49 | 180 | 27 % |
| INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR INDIGENA | 1 | CAJAM | 14 | 18 | 20 | 52 | 180 | 29 % |
| **PROMEDIO** | | | | **21** | **23** | **20** | **64** |  | **31,5 %** |

Fuente: Elaboración DAF con base en información entregada por la Administración Temporal de la Competencia.

**Indicador de la actividad: Promedio de Ejecución 31,5 %.**

**Actividad No. 24. Para cada Entidad Territorial elaborar un informe de ejecución presupuestal con periodicidad trimestral, acumulado, de los recursos aportados para la ejecución del Programa, discriminado por fuentes de financiación y vigencia.**

Para el cumplimiento de la Actividad la Administración Temporal de la Competencia para el Sector Educativo presentó el siguiente cuadro resumen de los recursos invertidos en Programa para cada uno de los contratos en el Municipio de Uribia – La Guajira.

Tabla 28 Informe de ejecución en el Municipio de Uribia - La Guajira vigencia 2020.

| **NÚMERO CONTRATO** | **PRESTADOR DEL SERVICIO DEL PAE** | **VALOR CONTRATADO** | **No BENEFICIARIOS** | **No DE RACIONES CONTRATADAS** | **RECURSOS APLICADOS** | | | **VALORES CANCELADOS** | **EMERGENCIA** | **No BENEFICIARIOS** | **CORTE PAGOS** | **No DE RACIONES ENTREGADAS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | **FUENTE** | **VALOR** |
|
| AT-053-2020 | UNION TEMPORAL AYATALI | $3.831.277.860 | 5.117 | 1.190.940 | A.1.1.7-33 | INTERNADO | $546.146.640 | - | - | - | MAYO | 446.502 |
| A.1.2.1.1-3 | SGP CALIDAD | $567.072.954 | - | - | - |
| A.1.2.10.2.1-11 | CONPES 151 | $583.380.720 | - | - | - |
| A.1.2.10.3.1-8 | SGP AE | $552.609.720 | $199.309.734 | - | - |
| A.1.2.10.4.1-12 | PGN PAE REGULAR | $1.323.170.226 | $388.003.692 | $286.675.200 | 5.688 |
| A.1.2.10.4.2-13 | PGN J UNICA | $258.897.600 | $48.244.572 | - | - |
| AT-054-2020 | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU D | $652.794.480 | 1.438 | 258.840 | A.1.2.10.4.1-12 | PGN PAE REGULAR | $652.794.480 | $164.505.926 | $68.796.000 | 1.365 | MAYO | 81.323 |
| AT-055-2020 | ASOCIACION DE AUTORIDADES WAYUU WATUJAHIPAU | $516.423.600 | 1.188 | 213.840 | A.1.2.10.4.1-12 | PGN PAE REGULAR | $516.423.600 | $83.575.695 | $60.732.000 | 1.205 | MAYO | 35.059 |
| A.1.2.10.2.1-11 | CONPES 151 | $223.786.266 | - | - | - |
| A.1.2.10.3.1-8 | SGP AE | $138.379.860 | - | - | - |
| AT-058-2020 | UNION TEMPORAL WAMUIN WAPUUSHUA | $926.616.822 | 1.277 | 294.562 | A.1.2.10.4.1-12 | PGN PAE REGULAR | $322.886.340 | $38.052.000 | $76.104.000 | 1.510 | MAYO | 55.925 |
| A.1.2.10.4.1-79 | RB PGN PAE REGULAR | $179.495.316 | - | - | - |
| A.1.2.10.4.2-13 | PGN J UNICA | $62.069.040 | - | - | - |
| A.1.2.1.1-3 | SGP CALIDAD | $32.909.760 | - | - | - |
| A.1.2.10.2.1-11 | CONPES 151 | $62.827.680 | - | - | - |
| A.1.2.10.3.1-28 | RB SGP AE | $76.789.440 | $22.464.678 | - | - |
| AT-059-2020 | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS WAYUU TALAPTAJIRRAWA | $980.671.080 | 1.878 | 365.720 | A.1.2.10.3.1-8 | SGP AE | $234.477.180 | $9.751.040 | - | - | MAYO | 128.529 |
| A.1.2.10.4.1-12 | PGN PAE REGULAR | $547.113.420 | $204.315.090 | $94.096.800 | 1.867 |
| A.1.2.10.4.2-13 | PGN J UNICA | $26.553.600 | $8.207.644 | - | - |
| A.1.2.10.3.1-28 | RB SGP AE | $246.823.200 | - | - | - |
| A.1.2.10.3.1-8 | SGP AE | $141.362.280 | - | - | - |
| AT-060-2020 | FUNDACION WAYA GIEYUCA AYATASHI WAKUAIPA | $1.095.634.080 | 1.670 | 362.880 | A.1.2.10.4.1-12 | PGN PAE REGULAR | $194.310.900 | $44.024.400 | $88.048.800 | 1.747 | MAYO | 51.604 |
| A.1.2.10.4.1-79 | RB PGN PAE REGULAR | $453.392.100 | - | - | - |
| A.1.2.10.4.2-13 | PGN J UNICA | $59.745.600 | - | - | - |
| A.1.2.10.2.1-11 | CONPES 151 | $915.427.386 | $302.978.672 | - | - |
| A.1.2.10.4.1-12 | PGN PAE REGULAR | $2.135.997.234 | $155.484.000 | $310.968.000 | 6.170 |
| AT-062-2020 | UT NEKUIN TEPITCHI | $3.689.383.506 | 5.722 | 1.077.353 | A.1.2.10.4.1-79 | RB PGN PAE REGULAR | $448.432.566 | - | - | - | MAYO | 253.878 |
| A.1.2.10.4.2-13 | PGN J UNICA | $189.526.320 | $23.422.488 | - | - |
| A.1.2.1.1-3 | SGP CALIDAD | $131.938.128 | - | - | - |
| A.1.2.10.2.1-11 | CONPES 151 | $402.729.444 | - | - | - |
| AT-064-2020 | ASOCIACION DE JEFES FAMILIARES WAYUU DE LA ZONA NORTE DE LA ALTA GUAJIRA WAYUU ARAURAYU | $1.350.956.808 | 2.223 | 458.268 | A.1.2.10.4.1-12 | PGN PAE REGULAR | $653.021.460 | $160.853.114 | $121.060.800 | 2.402 | MAYO | 96.281 |
| A.1.2.10.4.1-79 | RB PGN PAE REGULAR | $107.505.216 | $31.136.290 | - | - |
| A.1.2.10.4.2-13 | PGN J UNICA | $55.762.560 | $7.536.797 | - | - |
| A.1.2.1.1-3 | SGP CALIDAD | $62.827.680 | - | - | - |
| A.1.2.10.3.1-28 | RB SGP AE | $109.699.200 | $14.428.492 | - | - |
| AT-065-2020 | ION DE AUTORIDADES WAYUU AYATAGESHI WAYA SAU W | $1.084.129.680 | 2.116 | 408.560 | A.1.2.10.3.1-8 | SGP AE | $265.514.760 | $9.751.040 | - | - | MAYO | 125.682 |
| A.1.2.10.4.1-79 | RB PGN PAE REGULAR | $619.534.440 | $210.818.580 | $118.641.600 | 2.354 |
| A.1.2.10.4.2-13 | PGN J UNICA | $26.553.600 | $5.852.856 | - | - |
| A.1.2.1.1-3 | SGP CALIDAD | $204.189.960 | - | - | - |
| A.1.2.10.2.1-11 | CONPES 151 | $340.843.278 | - | - | - |
| AT-066-2020 | ION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU KOUTIRRAS | $1.487.447.040 | 2.246 | 494.240 | A.1.2.10.4.1-12 | PGN PAE REGULAR | $499.592.202 | $194.239.212 | $126.050.400 | 2.501 | MAYO | 190.207 |
| A.1.2.10.4.1-79 | RB PGN PAE REGULAR | $356.522.400 | $74.671.636 | - | - |
| A.1.2.10.4.2-13 | PGN J UNICA | $86.299.200 | $18.074.888 | - | - |
| A.1.2.1.1-3 | SGP CALIDAD | $50.781.588 | - | - | - |
| A.1.2.10.2.1-30 | RB CONPES 151 | $644.413.770 | - | - | - |
| A.1.2.10.3.1-28 | RB SGP AE | $106.179.684 | $35.892.780 | - | - |
| AT-067-2020 | FUNDACION KOOTIRRAWA | $2.101.530.420 | 4.245 | 800.460 | A.1.2.10.3.1-8 | SGP AE | $276.250.728 | $15.388.360 | - | - | MAYO | 286.124 |
| A.1.2.10.4.1-12 | PGN PAE REGULAR | $956.856.810 | $482.986.080 | $226.144.800 | 4.487 |
| A.1.2.10.4.2-13 | PGN J UNICA | $67.047.840 | $12.852.680 | - | - |
| A.1.2.10.3.1-8 | SGP AE | $242.182.475 | - | - | - |
| AT-097-2020 | UNION TEMPORAL WAYA AYATASHY WAKUAIPA | $531.625.980 | 845 | 179.780 | A.1.2.10.4.1-12 | PGN PAE REGULAR | $262.889.905 | $21.571.200 | $43.142.400 | 856 | MAYO | 24148 |
| A.1.2.10.4.2-13 | PGN J UNICA | $26.553.600 | - | - | - |
| AT-100-2020 | UNION TEMPORAL WANOITA 2020 | $1.120.273.560 | 2,594 |  | A.1.2.10.4.1-12 | PGN PAE REGULAR | $1.120.273.560 | $269.436.902 | $157.348.800 | 3.122 | MAYO | 167454 |
|
| AT-101-2020 | ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES MAREYWAYUUGUAMA | $3.016.687.950 | 5,666 | 111,849 | A.1.2.10.3.1-11 | CONPES 151 | $935.804.739 | - | - | - | MAYO | 536988 |
| A.1.2.10.3.1-8 | SGP AE | $390.803.400 | $113.502.932 | - | - |
| A.1.2.10.4.1-12 | PGN PAE REGULAR | $1.371.659.001 | $630.002.267 | $325.130.400 | 6.451 |
| A.1.2.10.4.1-79 | RB PGN PAE REGULAR | $223.823.610 | - | - | - |
| A.1.2.10.4.2-13 | PGN J UNICA | $94.597.200 | $28.432.636 | - | - |
| **TOTAL ETNO** | | **$22.385.452.866** | **38.225** | **7.223.933** |  |  | **$22.385.452.866** | **$4.029.768.372** | **$2.102.940.000** | **41.725** |  | **2.479.704** |
| CONVENIO 2019 | PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS | $1.425.431.593 | 5.609 | 527.246 | A.1.1.17-33 | SGP EDUCACION Prestación del Servicio | $1.311.374.479 |  | $282.693.600 | 5.959 | MAYO | 278.210 |
| A.1.2.10.3.1-8 | SGP AE | $69.957.067 |  |
| **TOTAL MAYORITARIA** | | **$1.425.431.593** | **5.609** | **527.246** |  |  | **$1.381.331.546** |  | **$282.693.600** | **5.959** |  | **278.210** |
| **Total General** | | **$23.810.884.459** | **43.834** | **7.751.179** |  |  | **$23.766.784.412** | **$4.029.768.372** | **$2.385.633.600** | **47.684** |  | **2.757.914** |

Fuente: Administración Temporal de la Competencia para el Sector Educativo.

**Indicador de la actividad: 25 %.**

**Actividad No. 25. Expedir lineamientos para emisión de conceptos higiénicos sanitarios de los comedores escolares de conformidad con la normatividad del Programa.**

Durante el período evaluado se llevaron a cabo reuniones entre la Administración Temporal del Sector Educativo y la Administración Temporal de Salud y la Administración Temporal de Agua con el fin de adelantar los indicadores conjuntos dispuestos en el Documento CONPES 3984 de 2020. Para el caso de Salud se llegó al compromiso de generar espacios como mesas técnicas con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA para adelantar la realización de dichos conceptos higiénico-sanitarios. A pesar de lo anterior, a partir de la Resolución 1114 del 2 de julio de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social se sustituyó la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia en el Sector Salud por una medida de seguimiento retornando la Competencia a la Gobernación de La Guajira por lo cual se espera, que esta última adelante las acciones necesarias junto con la Administración Temporal de Educación para el cumplimiento de dicha Actividad.

En virtud de las diferentes circunstancias que generaron el cambio de responsable en la Actividad planteada y la necesidad de reiniciar los procesos de coordinación con el Sector Salud del Departamento, no se realizará la evaluación del indicador este periodo. No obstante, se espera que se logre el cumplimiento de la Actividad al finalizar la presente vigencia.

**Indicador de la actividad: No Aplica.**

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Con base en lo evidenciado en el presente informe, se observa que la Entidad Territorial y la Administración Temporal han adelantado diversas gestiones para el cumplimiento de las actividades contempladas en el Documento CONPES 3984 de 2020. Sin embargo, persisten algunas falencias entre los responsables del desarrollo de algunas actividades que impiden el cumplimiento de las condiciones generales para reasumir la competencia contenidas en el numeral 6.2.3 del mencionado Documento.

En términos generales, se observa que por cuenta de la Administración Temporal se ha cumplido con la continuidad en la prestación del Servicio de Alimentación Escolar antes y durante la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, así como el cumplimiento de los Lineamientos de Programa contenidos en las Resoluciones 29452 de 2017 y 18858 de 2018 expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y las Resoluciones 006 y 007 de 2020 expedidas por la Unidad Alimentos para Aprender. Adicional a esto, se observa una mayor comunicación con la Administración Municipal, lo que ha permitido el logro de diversos objetivos, entre ellos el trabajo coordinado de las dos Entidades para llevar a cabo las actividades de responsabilidad compartida.

Por parte de la Entidad Territorial, se observan avances en el esfuerzo fiscal para la financiación del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio con fuentes diferentes a la AESGPAE y al CONPES 151; en la creación de los mecanismos de Control Social del Programa como los Comités de Alimentación Escolar y los Comités Dinamizadores, y su respectivo seguimiento; en la creación del proceso PAE dentro del Manual de Procesos y Procedimiento; así como el desarrollo de políticas involucradas con el fortalecimiento de la economía local como el directorio de productores de bienes y prestadores de servicios relacionados con el PAE en el Municipio.

A pesar de lo anterior, se observa que el Municipio aún no ha avanzado algunas actividades, lo que es motivo de preocupación para esta Dirección, en especial, no se constatan mejoras en la calidad de los reportes de las Categoría MEN–PAE, MEN-PAE Ejecución de Recursos y la Categoría de Gastos de Inversión del Formulario Único Territorial. Se necesita una mayor apropiación por parte del Municipio de los compromisos adquiridos mediante el Documento CONPES 3984 de 2020 frente a la implementación e incorporación del PAE en las herramientas de planeación financiera.

Se insiste en la necesidad de trabajar en el fortalecimiento institucional a nivel administrativo para que la Entidad Territorial pueda reasumir la competencia y cumplir a cabalidad con los procesos, tanto a nivel técnico como administrativo dado que, en las circunstancias actuales, la devolución de la competencia no sería viable toda vez que no garantizaría la continuidad y sostenibilidad de la prestación del Servicio en las condiciones que logró hasta ahora la ATC.

Por su parte la Administración Temporal de la Competencia, debe corregir algunas falencias encontradas en el presente informe, las cuales impiden el adecuado cumplimiento de los Lineamientos del Programa y dificultan la transferencia de conocimiento a la Entidad Territorial en lo concerniente al reporte de información al CHIP y el adecuado diligenciamiento del SIMAT. Además de la publicación del Plan de Trabajo de la vigencia 2020, en el cual se basa el desembolso de los recursos del Modificatorio No. 2 al Convenio Específico 2019, lo que constituye una situación de riesgo en el marco de lo establecido en el Decreto 028 de 2008.

Así mismo, se constata el apoyo por parte de la ATC en la realización de actividades del Municipio como lo son el Plan de Acción de Agua Potable, el Diagnóstico Situacional del Programa y adicionalmente el trabajo articulado con la Administración Temporal de Salud en su momento, para la expedición de los conceptos higiénico-sanitarios de los comedores escolares. Acompañamiento que ha requerido de una movilización de todos los actores que intervienen en el Programa, pese al momento de Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que la Entidad Territorial aún no cumple a cabalidad con los indicadores y condiciones para reasumir la competencia, es necesario que el Municipio y la Administración Temporal profundicen esfuerzos con el fin de superar las falencias, incumplimientos y debilidades identificadas, para garantizar de este modo la adecuada prestación del Servicio de acuerdo con la normatividad, el correcto uso de los recursos asignados para la financiación del Programa y la devolución de la competencia del Servicio de la manera más oportuna en beneficio de los niños, jóvenes y adolescentes de las diferentes instituciones educativas del Municipio.

**APROBÓ:** Rosita Sedano

**REVISIÓN JURÍDICA:** Carlos Barona

**REVISIÓN TÉCNICA:** Viviana Ruiz

**ELABORÓ:** Diego Ocampo / Jeimmy García

Tabla 29 Resultados de la Evaluación de Indicadores CONPES 3984 de 2020, Municipio de Uribia – La Guajira

| **Condición** | **Actividad** | **Indicador** | **Meta Final** | **Avance** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apropiar dentro del presupuesto anual de la entidad territorial recursos de otras fuentes, diferentes a la asignación especial para alimentación escolar del SGP y del Documento CONPES Social 151, en cuantía no inferior al máximo invertido entre las vigencias 2016 y 2019 indexado, para ser transferidos a la cuenta maestra de la administración temporal para la prestación del servicio de alimentación escolar, la adquisición de menaje y utensilios, y la inversión en infraestructura (restaurantes escolares, cocina y zona de almacenamiento). Para la fuente de recursos de regalías la entidad territorial deberá demostrar articulación con la programación establecida por la administración temporal para garantizar que la inversión esté destinada a dar respuesta a las prioridades definidas por la administración temporal (en el marco del Artículo 18 de la Ley 1450 de 2011). | 1. Invertir en alimentación escolar con fuentes de recursos distintas a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP y del CONPES 151 de acuerdo con las prioridades definidas por la ATC. | Recursos municipales distintos a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP y CONPES 151 invertidos para la financiación de la Alimentación Escolar con respecto al monto máximo invertido entre las vigencias 2016 y 2019 indexado. | $9 millones | 100 % | Entidad Territorial |
| Implementar o fortalecer el sistema de información financiero integrado que permita el seguimiento y control al uso de los recursos, desagregando las diferentes fuentes de financiación que concurren en alimentación escolar, en los procesos de presupuesto, contabilidad, tesorería y control de pagos para cada vigencia (corriente y anteriores), armonizado con el Catálogo de Clasificación Presupuestal de las Entidades Territoriales (CCPET) de conformidad con los roles definidos en el manual de funciones, garantizando la coordinación entre las dependencias que intervienen.  Reportar en los sistemas de información dispuestos por el Gobierno nacional la información relacionada con el PAE con criterios de oportunidad, calidad y consistencia (CHIP, Sistema de Matrícula [Simat] y el Secop). | 2. Reportar la información al Formulario Único Territorial en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación | Porcentaje de Reportes en el FUT asociados al PAE en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación | 100 % | 75 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| 3. Reportar la Categoría MEN-PAE del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación | Porcentaje de Reportes en la categoría MEN-PAE en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la nación | 100 % | 60 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| 4. Reportar la Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación (para las Entidades Territoriales Certificadas en Educación) | Porcentaje de Reportes en la categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la nación | 100 % | 50 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| Reportar en los sistemas de información dispuestos por el Gobierno nacional la información relacionada con el PAE con criterios de oportunidad, calidad y consistencia (CHIP, Sistema de Matrícula [Simat] y el Secop). | 5. Registrar, actualizar y validar la información referente a los niños, niñas adolescentes y jóvenes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnico- administrativos registrados en el SIMAT | Índice de consistencia en el reporte de información de los Titulares de Derecho en el Sistema de Matrícula - SIMAT | 100 % | 100 % | Administración Temporal |
| 6. Publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP la totalidad de documentos y actos relacionados con los procesos de contratación relacionados con el PAE | Porcentaje de contratos suscritos en el marco del PAE durante la Asunción Temporal publicados en el SECOP con los documentos de cada etapa (precontractual, contractual y pos contractual) | 100 % | 100 % | Administración Temporal |
| Fortalecer el proceso de planeación y ciclo presupuestal de la inversión en alimentación escolar en la entidad territorial y garantizado el proceso de armonización de estos al interior de la administración municipal. | 7. Presentar y/o crear las siguientes herramientas y la armonización de los procesos que conforman el ciclo de programación y ejecución de la inversión: Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Plan de compras, Manual de Contratación, Banco de Proyectos (SUIFP Territorial) y Plan Anual de Adquisiciones | Porcentaje de herramientas de planeación y programación de ejecución de recursos creadas | 100 % | 71,4 % | Entidad Territorial |
| 8. Incorporar el Programa de Alimentación Escolar en las siguientes herramientas: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Plan de compras, Manual de Contratación y Plan Anual de Adquisiciones | Porcentaje de herramientas de planeación y programación que incorporan el Programa de Alimentación Escolar | 100 % | 71,4 % | Entidad Territorial |
| 9. Crear dentro del manual de procesos y procedimientos un capítulo PAE en donde se determinen las condiciones a través de las cuales se haga la supervisión al Programa, en los casos en que contrate el Servicio | Capítulo PAE incluido en manual de procesos y procedimientos | 1 | 1 | Entidad Territorial |
| 10. Expedir un acto administrativo que designe a una persona de planta la función de la supervisión de la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en la Entidad Territorial, que a su vez debe estar incluida en el manual de funciones. | Cargo de la planta de la Entidad Territorial con la supervisión del Programa de Alimentación Escolar | 1 | 0 | Entidad Territorial |
| 11. Realizar un directorio de productores de bienes y proveedores de Servicios locales que cumplan las condiciones para contratar en el PAE, con el fin de dinamizar la economía local e incidir en aspectos procesos de participación municipal y territorial. | Un directorio de productores de bienes y proveedores de Servicios locales que cumplan las condiciones para contratar | 1 | 1 | Entidad Territorial |
| 12. Elaborar el Diagnóstico Situacional de las instituciones educativas de su jurisdicción de acuerdo con los Lineamientos Técnicos del PAE, como un instrumento de planeación y presupuestación, que será presentado al 30 de septiembre con la caracterización de las instituciones educativas y sus sedes donde se prestará el Servicio del PAE frente a las condiciones de infraestructura, equipos, menaje, acceso y transporte de insumos y de alimentos, según la normatividad vigente y haberlo articulado con la Administración Temporal para la operación del Servicio | Un diagnóstico situacional elaborado | 100 % | No aplica | Entidad Territorial |
| 13. Elaborar y/o suministrar los Informes de la supervisión y/o interventoría de cada uno de los contratos suscritos para la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar por cada Entidad Territorial, en donde se identifique el registro de raciones entregadas, los recursos ejecutados por fuente de financiación, así como especificaciones técnicas relacionadas con la prestación del Servicio en el marco de los Lineamientos Técnicos del Programa tales como: gramaje de alimentos, minuta patrón, piezas graficas de socialización y comunicación del PAE e instrumentos para control social en el comedor escolar, cumplimiento de las condiciones de contratación y sanitarias del personal manipulador e implementación del plan de saneamiento básico. | Porcentaje de informes de supervisión con las condiciones técnicas requeridas | 100 % | 73,8 % | Administración Temporal |
| 14. Construir el Plan de Acción de agua potable articulado con el Plan Departamental de Agua, con las necesidades de solución de agua potable en los establecimientos educativos que no cuentan con este Servicio como insumo para la Alimentación Escolar, avalado por los Consejos Territoriales de Planeación y Municipal. | Un Plan de Acción de agua potable articulado con el Plan Departamental de Agua que incluya la identificación de necesidades y propuestas de solución de agua potable en los establecimientos educativos que no cuentan con este Servicio como insumo para la Alimentación Escolar, avalado por los Consejos Territoriales de Planeación y Municipal. | 1 | No aplica | Entidad Territorial/Administración Temporal de la Competencia de educación/ Administración Temporal de la Competencia de Agua |
| Articular acciones con la administración temporal para acompañar procesos de construcción de los Planes Alimentarios Indígenas Propios de Instituciones Etno-educativas de la entidad territorial, con el fin de promover que el PAE contribuya con la recuperación y el fortalecimiento de procesos culturales de alimentación de los pueblos indígenas en los casos en que aplique. Debe demostrar que puede sostenerlos una vez recupere la competencia. | 15. Realizar procesos de concertación con las comunidades indígenas en el marco del Programa de Alimentación Indígena Propio -PAIP, a fin de diseñar e implementar una minuta con enfoque diferencial, con el acompañamiento de la Administración Temporal (en los casos que aplique). | Porcentaje de concertaciones con participación de la Entidad Territorial | 100 % | No aplica | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| Formalizar, promover y poner en marcha los mecanismos de gestión social y participación ciudadana de la alimentación escolar, conforme la normatividad vigente. | 16. Conformar el Comité de Alimentación Escolar en las instituciones educativas donde opere el Programa | Porcentaje de Comités de Alimentación Escolar conformados | 100 % | 96 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| 17. Promover el control social en las instituciones educativas de su jurisdicción en el marco de las reuniones periódicas establecidas para los CAES y dinamizadores de acuerdo con la normatividad vigente. | Porcentaje de requerimientos de las actas de reuniones de los CAE | 100 % | 40 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| 18. Conformar el Comité de Seguimiento Operativo del PAE, integrado como mínimo por los funcionarios de las siguientes dependencias del Departamento/Municipio: Secretaría de Hacienda, de Salud, Educación, de la Oficina Jurídica y de Control Interno o quien haga sus veces y asimismo deberá contar en los Municipios No Certificados con la participación de un delegado de la Gobernación y de la comunidad educativa. La Entidad Territorial deberá garantizar la conformación del Comité, soportado bajo un acto administrativo, además de que se lleve a cabo mínimo una reunión por trimestre. Tras cada reunión deberá suscribirse acta firmada por los integrantes | Comité de Seguimiento Operativo del PAE conformado y sesionando. | 4 | 0 | Entidad Territorial |
| 19. Realizar la rendición de cuentas de la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Municipio, de acuerdo con la información entregada por la Administración Temporal de la Competencia | Una rendición de cuentas PAE realizada teniendo en cuenta la normatividad vigente | 1 | 1 | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| Actividades de la Administración Temporal para fortalecer los procesos | 21. Consolidar el número de Raciones efectivamente entregadas en cada una de las sedes de las Instituciones Educativas, estableciendo el valor de la ración por tipo de ración, el número de días que se brindó el Servicio, el valor de los cupos y el valor total del contrato para la Entidad Territorial | Porcentaje de raciones efectivamente entregadas de acuerdo con el total de niños, niñas adolescentes y jóvenes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnico- administrativos reportados en el Anexo 13A | 100 % | 105 % | Administración Temporal |
| 22. Suscribir los contratos para proveer el Servicio de Alimentación Escolar con oportunidad | Oportunidad en la fecha de inicio del calendario escolar establecida en el acto administrativo de determinación del calendario escolar. | 0 | 8 | Administración Temporal |
| 23. Ejecución de los contratos para garantizar el Servicio de Alimentación Escolar durante todo el calendario escolar | Porcentaje de días del calendario escolar en los que se garantiza la Prestación del Servicio | 100 % | 31,5 % | Administración Temporal |
| 24. Para cada Entidad Territorial elaborar un informe de ejecución presupuestal con periodicidad trimestral, acumulado, de los recursos aportados para la ejecución del Programa, discriminado por fuentes de financiación y vigencia | Porcentaje de informes de seguimiento a la ejecución de recursos que financian la prestación del Servicio por Entidad Territorial elaborados | 100 % | 25 % | Administración Temporal |
| 25. Expedir los conceptos higiénicos sanitarios de los comedores escolares de conformidad con los Lineamientos Técnicos del Programa. | Porcentaje de comedor escolar con conceptos higiénico sanitarios tramitados | 100 % | No aplica | ATC Educación y ATC Salud |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información suministrada por la Administración Temporal de la Competencia y la Administración Municipal de Uribia –La Guajira.