INFORME DE SEGUMIENTO A LA EXTENSIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA DE ASUNCIÓN TEMPORAL DE LA COMPETENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, ADOPTADA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS – LA GUAJIRA, EN APLICACIÓN DEL DECRETO 028 DE 2008.

Periodo Evaluado: Del 1 de diciembre de 2019 a 31 de enero de 2021.

- DIAGNÓSTICO INICIAL.

Antecedentes.

En el año 2017, la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, en el marco de sus competencias presentaron a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES Social, el informe al que se refiere el artículo 2.6.3.4.2.15 del Decreto 1068 de 2015, en el cual se recomienda adoptar la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia en el Servicio de Alimentación Escolar a cada uno de los Municipios del Departamento de La Guajira. Como resultado de este proceso, el Consejo Nacional de Política Económica y Social expidió el Documento CONPES 3883 del 21 de febrero de 2017 en el cual se recomendó la adopción de manera cautelar de la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación de los Servicios de Salud, Educación, Alimentación Escolar y Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento de La Guajira por un período de 36 meses en aplicación al Decreto 028 de 2008.

En consecuencia, esta Dirección emitió la Resolución 0478 del 21 de febrero de 2017 “Por la cual se formulan cargos y se adopta de manera cautelar la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en los Municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del Departamento de La Guajira de acuerdo con lo previsto en el artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el artículo 14 del Decreto 028 de 2008 y sus normas reglamentarias”.

En el marco de la evaluación de la Medida, la Dirección General de Apoyo Fiscal dictaminó el cumplimiento parcial de las actividades establecidas, así como la persistencia de los eventos de riesgo que propiciaron la adopción de la Medida Correctiva. Por tal motivo, esta Dirección expidió la Resolución 0625 del 21 de febrero de 2020 “Por la cual se extiende la vigencia de la Medida Cautelar Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar con cargo al Sistema General de Participaciones en los Municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del Departamento de La Guajira ordenada mediante la Resolución 0478 del 21 de febrero de 2017”, atendiendo la recomendación del Documento CONPES No. 3984 del 20 de febrero de 2020.

La extensión a la Medida de Asunción Temporal de la Competencia se estableció por un término de hasta dos años a partir del 21 de febrero de 2020, de acuerdo con el parágrafo único del numeral 13.3.3 del artículo 13 del Decreto 028 de 2008 y el artículo 2.6.3.4.2.13 del Decreto 1068 de 2015. Sin perjuicio de esto, la Medida podrá levantarse por solicitud de la Entidad Territorial de manera anticipada, una vez se superen los eventos que motivaron su adopción, de manera que las condiciones y la mejora de la prestación del Servicio lo permitan.

En desarrollo de lo anterior, la Dirección General de Apoyo Fiscal realizó una solicitud de información a la Administración Temporal de la Competencia mediante oficio con radicado 2-2020-022179 del 30 de mayo de 2020, y a la Entidad Territorial mediante oficio con radicado 2-2020-022164 para determinar los avances de las responsabilidades asignadas al Municipio y a la Administración Temporal, mediante el Documento CONPES No. 3984 de 2020. La Administración Temporal remitió información solicitada mediante oficio con radicado 1-2020-056515 del 30 de junio de 2020 y posteriormente la Entidad Territorial hizo lo correspondiente mediante el oficio con radicado 1-2020-057792 del 3 de julio de 2020. Los resultados del primer seguimiento a la extensión de la Medida Correctiva dieron cuenta de algunas falencias tanto de la ATC, como del Municipio, en relación con la cofinanciación del Programa, la calidad y oportunidad de los diferentes reportes del CHIP, la inclusión del PAE en las herramientas de planeación financiera, en el manual de procesos y procedimientos y en la promoción de espacios de control social y participación ciudadana.

Posteriormente, dando continuidad al ejercicio de seguimiento de los indicadores de la Medida Correctiva, esta Dirección realizó una segunda solicitud de información a la Administración Temporal de la Competencia mediante el oficio con radicado 2-2021-003651 del 27 de enero de 2021, y a la Entidad Territorial con oficio con radicado 2-2021-003882 del 28 de enero de 2021 con el objetivo de determinar los avances de las actividades del Documento CONPES No. 3984 de 2020 con corte al mes de enero de 2021. Dicha información fue allegada por la Administración Temporal mediante oficio radicado 1-2021-014567 del 19 de febrero de 2021 y posteriormente la Entidad Territorial solicito una prórroga a través del oficio No. 1-2021-014603 del 22 de febrero de 2020, la cual fue autorizada por esta Dirección a través del oficio con radicado No. 2-2021-009139 del 25 de febrero de 2021, finalmente el Municipio remitió la información mediante oficio con radicado 1-2021-022188 del 15 de marzo de 2021.

Los resultados del segundo seguimiento a la extensión de la Medida Correctiva se muestran a continuación:

Caracterización sectorial.

Barrancas es un Municipio de categoría sexta localizado en el margen izquierdo del Río Ranchería en la parte media del Departamento de La Guajira, aproximadamente a 103,9 Km. de la capital del Departamento, tiene una extensión aproximada de 793 Km2 y cuenta con una población proyectada para 2021 de 39.221 habitantes. En 2021, la población en edad escolar en el Municipio (población entre 5 y 17 años) es de 10.408 niños y jóvenes.

Ilustración 1 Caracterización del Municipio de Barrancas – La Guajira.

|  |  | Alcalde 2020-2023: | IVAN MAURICIO DE JESUS SOTO BALAN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Categoría Ley 617 de 2000: | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Extensión (km2): | 793 |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de resguardos indígenas: | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | Urbana |  | Rural |  |
|  |  | Población 2021: | 39.221 |  | 19.087 |  | 20.134 |  |
|  |  | Población 5-17 años 2021: | 10.408 |  |  |  |  |  |
|  |  | AESGPAE 2021 (pesos): | $458.502.722 |  |  |  |  |  |
|  |  | Inversión AESGPAE 2021 (pesos): |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inversión PAE otras fuentes 2021 (pesos): |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de establecimientos educativos oficiales 2021: | Total | Urbana |  | Rural |  | Urbana / rural |
|  |  |  | 8 | 1 |  | 5 |  | 2 |
|  |  | Número de sedes 2021: | 35 | 9 |  | 26 |  |  |

Fuente: DANE, IGAC, SICODIS, MEN

En el Municipio de Barrancas el Servicio Educativo Oficial se presta a través de ocho (8) instituciones educativas, en treinta y cinco (35) diferentes sedes que ofrecen el ciclo de educación básica completa.

Tabla 1 Matrícula Oficial del Municipio de Barrancas – La Guajira.

| MATRÍCULA SIMAT DEL MUNICIPIO 2019 -2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDES REPORTADAS | MATRÍCULA REPORTADA 2020 | MATRÍCULA REPORTADA 2021 | ZONA |
| 1 | CENTRO EDUCATIVO LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO | 7 | 406 | 462 | RURAL |
| 2 | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL BALLENAS | 5 | 483 | 514 | RURAL |
| 3 | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL | 3 | 223 | 216 | RURAL |
| 4 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAULO VI | 4 | 1.635 | 1632 | URBANA |
| 5 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO | 4 | 810 | 764 | URBANA Y RURAL |
| 6 | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ELOY HERNANDEZ DIAZ | 2 | 545 | 511 | RURAL |
| 7 | INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA REMEDIOS SOLANO | 4 | 2.091 | 1830 | URBANA |
| 8 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA MONTE ALVERNIA | 6 | 1.158 | 1134 | RURAL |
| TOTAL |  | 35 | 7351 | 7063 |  |

Fuente: SIMAT mayo 2020 enero 2021

Decreto 0391 de 2019 por medio del cual se actualiza el Directorio Único de Establecimientos Educativos de la Administradora Temporal para el Sector Educación en el Departamento de La Guajira.

Teniendo en cuenta que el Municipio de Barrancas no está certificado en Educación, la prestación de los Servicios de Alimentación Escolar se realizó con recursos municipales (recursos de transferencias del SGP), recursos del Sistema de Regalías con recursos de cofinanciación Nacional (Documento CONPES 151) y con recursos PAE que transfiere el Ministerio de Educación Nacional - MEN a las Entidades Territoriales Certificadas, que en este caso corresponde al Departamento de La Guajira.

La inversión municipal en el Programa de Alimentación Escolar se ha concentrado en la contratación con terceros para la provisión del Servicio en las instituciones educativas. Entre 2016 y enero de 2021, de acuerdo con las ejecuciones presupuestales suministradas por el Municipio y reporte del FUT, se han destinado recursos por $10.484 millones, de los cuales el 50,6 % ($5.309 millones) fueron financiados mediante recursos de cofinanciación (Documento CONPES 151); 28,6 % ($2.998 millones) fueron financiados con fuente de Sistema General de Regalías; 13,4 % ($1.408 millones) fueron financiados con fuente SGP – Asignación Especial para la Alimentación Escolar; 4,1 % ($428 millones) corresponden a recursos de cofinanciación departamental y 3,2 % ($339 millones) correspondieron a recursos de capital.

Tabla 2 Fuentes de financiamiento del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Barrancas – La Guajira.

| RECURSOS SGP AEAE - INVERSIÓN PAE 2016 – 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Cifras en pesos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año | Asignación SGP – AEAE |  |  | Valores comprometidos que financian el (PAE 2016 – 2021) – Enero 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AE del SGP Vigencia Anterior (1/12) | AE del SGP Vigencia Actual (11/12 | TOTAL | SGP Asignación Especial para Alimentación Escolar | SGP CALIDAD Matrícula | Cofinanciación Departamental | Regalías | Recursos Propios | CONPES 151 | Otras fuentes de financiación* | Recursos de Capital** | TOTAL |
|  |  |  |  | (Comprometidos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (a) | (b) | (c) | D | E | F | G | H | I | J | K | (D)+(E)+(F)+(G)+ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (H)+(I)+(J)+(K) |
| 2016 | 17.647.403 | 189.563.589 | 207.210.992 | 179.397.281 | - | 428.367.201 | 2.998.568.929 | - | 0 | - | 0 | 3.606.333.411 |
| 2017 | 22.586.574 | 208.188.215 | 230.774.789 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 2018 | 14.617.907 | 235.970.994 | 250.588.901 | 250.588.901 | - | - | - | - | 2.282.607.685 | - | 338.811.589 | 2.872.008.175 |
| 2019 | 21.486.429 | 275.675.444 | 297.161.873 | 297.161.873 | - | - | - | - | 267.176.544 | - | 0 | 564.338.417 |
| 2020 | 20.065.771 | 325.398.698 | 345.464.469 | 345.464.469 | - | - | - | - | 1.821.864.831 | - | 742.272 | 2.168.071.572 |
| 2021 | 64.285.831 | 394.216.891 | 458.502.722 | 336.000.000 |  |  |  |  | 937.754.906 |  |  | 1.273.754.906 |
| Total | 160.689.915 | 1.629.013.831 | 1.789.703.746 | 1.408.612.524 | 0 | 428.367.201 | 2.998.568.929 | 0 | 5.309.403.966 | 0 | 339.553.861 | 10.484.506.481 |

*Si bien según la normatividad vigente, corresponde a recursos del sector privado, cooperativo o no gubernamental del nivel Nacional e internacional y cajas de compensación para el Municipio de Barrancas se refiere a recursos de cofinanciación departamental y recursos del sector eléctrico.

** Superávit fiscal y rendimientos financieros.

Fuente: Ejecuciones presupuestales del Municipio e información reportada en el Formulario Único Territorial - FUT.

A partir del año 2017, el Servicio de Alimentación Escolar ha sido prestado por la Administración Temporal del Sector Educativo a través del Programa Mundial de Alimentos y de diferentes operadores indígenas tal como se muestra a continuación:

Gráfico 1 Contratación del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Barrancas – La Guajira 2016 - 2021.

Fuente: Información publicada en el SECOP y suministrada por la Administración Temporal para el Sector Educativo del Departamento de La Guajira.

A continuación, se resume la operación de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar por parte de la Administración Temporal de la Competencia para el período 2020 – 2021, que incluye todas las fuentes de financiación en el marco de la Bolsa Común, de conformidad con el artículo 2, numeral 2.2. de la Resolución 29452 de 2017:

Tabla 3 Resumen operación Municipio de Barrancas – La Guajira. Vigencias 2020 y 2021 (a febrero, valores en pesos colombianos).

| VARIABLES | VIGENCIA 2020 |  |  | VIGENCIA 2021 (a febrero) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPERACIÓN INDIGENA | OPERACIÓN POBLACIÓN RURAL Y URBANA | TOTAL | OPERACIÓN INDIGENA | OPERACIÓN POBLACIÓN RURAL Y URBANA | TOTAL |
| Inicio atención del PAE | 03 de febrero del 2020 |  |  | 08 de febrero del 2021 |  |  |
| Plazo de ejecución | 41 días promedio en RPS y 160 RPC |  |  | 60 días RPC y 120 ETNO RPS/100 Rural y urbana RPS |  |  |
| Titulares de derechos | 717 | 5.324 | 6.041 | 706 | 6.495 | 7.201 |
| Raciones complementos a.m. y p.m. | 129.622 | 590.117 | 719.739 | 127.080 | 568.480 | 695.560 |
| Raciones almuerzos | - | 446.879 | 446.879 |  | 470.720 | 470.720 |
| Costo total de raciones | $326.647.440 | $2.806.635.905 | $3.133.283.345 | $329.899.680 | $3.370.391.680 | $3.700.291.360 |
| Inversión total de menaje | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Costo total de la operación | $326.647.440 | $2.806.635.905 | $3.133.283.345 | $329.899.680 | $3.370.391.680 | $3.700.291.360 |

Fuente: Administración Temporal de la Competencia. Abril 2020.

De acuerdo con la información presentada por la Administración Temporal de la Competencia, para la vigencia 2020 se inició la operación el 3 de febrero de 2020, con la atención de 6.041 titulares de derecho, de los cuales 717 se atendieron a través de operadores indígenas y 5.324 mediante PAE regular en zona urbana y rural del Municipio. El costo de la operación para la población indígena asciende a $326,6 millones, financiados con recursos de la AESGPAE.

La operación para la población estudiantil mayoritaria del Municipio, atendida mediante el Convenio Específico con PMA, tiene un costo total de $2.806,6 millones, financiados con recursos de la AESGPAE, del CONPES 151, del PGN y del SGP Educación Calidad para atención en emergencia sanitaria decretada como consecuencia de la aparición del COVID-19.

Frente a la operación para la vigencia 2021, se evidencia que se focaliza un total de 7.201 titulares de derecho, 706 para operación indígena y 6.495 en zona urbana y rural, proyectándose la entrega de 1.166.280 raciones a lo largo del calendario escolar, 695.560 complementos y 470.720 almuerzos, con un costo total estimado de $3.700 millones. Sobre el tiempo y modalidad de operación, es importante señalar que la Administración Temporal de la Competencia realiza la proyección a partir de la ejecución de Programa por 60 días mediante la modalidad transitoria de Ración para Preparar en Casa - RPC y 120 y 100 días mediante Ración Preparada en Sitio - RPS para población etnoeducativa y rural/urbana, respectivamente.

- SITUACIÓN FINANCIERA.

Al 31 de enero de 2021, la situación de los recursos provenientes de las transferencias del Sistema General de Participaciones de la Asignación Especial para la Alimentación Escolar del Municipio de Barrancas presenta los siguientes resultados:

# Evaluación financiera Vigencia 2019-2021.

Tabla 4 Balance financiero Asignación Especial para Alimentación Escolar vigencias 2019-2021 (valores en pesos colombianos).

| CAMPO |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 2021 (enero) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ejecución Presupuestal | FUT | Ejecución Presupuestal | FUT | Cierre Fiscal |  | Ejecución Presupuestal | FUT |  |
| Ingresos |  |  | $443.999.672 | $443.999.672 | $1.250.239.305 | $1.250.239.305 |  |  | $64.285.831 |  |  |
|  | Ingresos Corrientes |  | $297.161.873 | $297.161.873 | $345.464.469 | $345.464.469 |  |  | $64.285.831 | No Aplica |  |
|  | Recursos de Capital |  | $146.837.799 | $146.837.799 | $904.774.836 | $904.774.836 |  |  | $0 |  |  |
|  |  | Rendimientos Financieros | $0 | $0 | $960.642 | $960.642 |  |  | $ 0 |  |  |
|  |  | Recursos del Balance | $146.837.799 | $146.837.799 | $903.814.194 | $903.814.194 |  | 1 | $ 0 |  | 3 |
| Gastos de inversión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compromisos |  | $297.161.873 | $297.161.873 | $346.206.741 | $346.206.741 |  |  | $336.000.000 | No Aplica |  |
|  | Obligaciones |  | $0 | $278.860.413 | $346.206.741 | $346.206.741 |  |  | $0 |  |  |
|  | Pagos |  | $278.860.413 | $278.860.413 | $346.206.741 | $346.206.741 |  |  | $0 |  |  |
| Cierre fiscal |  |  | * | ** | * | ** | *** |  | * | ** |  |
|  | Déficit o superávit |  | $146.837.799 | $86.511.065 | $904.032.564 | $904.032.564 | $1.621.578 | 2 |  | No Aplica |  |
|  | Reservas |  | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  |
|  | Cuentas por pagar |  | -$278.860.413 | $0 | $0 | $0 | $0 |  |  |  |  |
|  | Saldo en caja y bancos |  | $165.139.259 | $86.511.065 | $904.032.564 | $904.032.564 | $1.621.578 |  |  |  |  |

Fuente: Información del Formulario Único Territorial e Información entregada por la Administración Temporal del Sector Educativo.

- Los recursos del balance incorporados al presupuesto de ingresos no se discriminan entre los recaudados por concepto de la Asignación Especial para Alimentación Escolar de los recaudados por concepto de CONPES 151.

- Las diferencias en el recaudo de los recursos del balance se ven reflejados en los cálculos realizados de superávit y saldo en caja de la Entidad por concepto de la AESGPAE, toda vez que según los cálculos de las ejecuciones presupuestales y de las Categorías de Ingresos y Gastos del FUT el superávit es de $904 millones, mientras que lo registrado en la Categoría Cierre Fiscal tan solo asciende los $1,6 millones.

- Con corte al mes de enero de 2021, el Municipio de Barrancas no registra la incorporación de los recursos del balance de la Asignación producto del ejercicio presupuestal del cierre de la vigencia 2020, los cuales ascienden a $1,6 millones según la Categoría de Cierre Fiscal del FUT.

# Cuenta Maestra 2018-2020.

A continuación, se establece el estado de la Cuenta Maestra de Alimentación Escolar No. 0087000200211694 del Banco BBVA del Municipio de Barrancas con corte a 31 de diciembre de 2020:

Tabla 5 Cuenta Maestra del 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre 2020 Municipio de Barrancas (valores en pesos colombianos).

| INFORMACIÓN CONSOLIDADA PRODUCTO CUENTA MAESTRA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| Concepto | No. De operaciones | Valor Operaciones | No. De operaciones | Valor Operaciones | No. De operaciones | Valor Operaciones |
| Saldo Inicial (500) | 1 | $337.645.598 | 1 | $1.332.695.610 | 1 | $903.814.194 |
| Ingresos (100) | 14 | $1.569.237.179 | 16 | $1.181.084.376 | 16 | $1.255.906.125 |
| Ingresos por Rendimientos Financieros (110) | 249 | $5.991.522 | 251 | $13.406.829 | 249 | $9.972.031 |
| Reintegros Bancarios (120) | 1 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| Total Saldo en Caja + Ingresos |  | $1.912.874.299 |  | $2.527.186.815 |  | $2.169.692.350 |
| Egresos Libre Inversión (310) | 4 | $577.867.222 | 22 | $1.619.080.448 | 21 | $2.168.071.572 |
| Egresos Asignaciones Especiales (320) | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| Egresos Programa de Alimentación Escolar (321) | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| Egresos por Costos Bancarios (360) | 4 | $2.311.468 | 3 | $4.292.173 | 0 | $0 |
| Total Egresos |  | $580.178.690 |  | $1.623.372.621 |  | $2.168.071.572 |
| Saldo Final (600) | 1 | $1.332.695.610 | 1 | $903.814.194 | 1 | $1.620.778 |
| Ingresos–Egresos |  | $1.332.695.610 |  | $903.814.194 |  | $1.620.778 |

Fuente: Elaboración DAF con base en la Información del Sistema PISIS.

Para la vigencia 2018, el Municipio de Barrancas recibió recursos por valor de $1.913 millones de los cuales $1.319 millones correspondieron a recursos transferidos por parte de la misma Entidad Territorial producto de la expedición de la Resolución 2248 de 2018 la cual ordenaba que todos los recursos con destinación específica para Alimentación Escolar deberían administrarse en la Cuenta Maestra para Alimentación Escolar de la Entidad Territorial.

Frente a los ingresos consignados a la Entidad Territorial en 2019 se evidencia que se consignaron recursos por $1.181 millones, de los cuales $297 millones correspondieron a ingresos de la Asignación Especial para Alimentación Escolar y $884 millones a ingresos por recursos del CONPES 151. Finalmente, para 2020 se registraron ingresos por $1.255 millones de los cuales $910 millones corresponden a recursos percibidos por concepto del CONPES 151 y $345 millones a recursos de la Asignación Especial para Alimentación Escolar.

Ilustración 2 Información Comportamiento Cuenta Maestra PAE en el Municipio de Barrancas, 2018 -2020

Fuente: PowerBi – DAF.

Por otro lado, frente a los egresos de la Cuenta Maestra se registraron pagos por $4.365 millones entre el período enero de 2018 - 31 de diciembre de 2020 los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 6 Pagos Efectuados Cuenta Maestra del 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2020 Municipio de Barrancas (valores en pesos colombianos).

| NIT | Razón Social | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 830045684 | NACDIONES UNIDAS PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE LAS | $558.076.876 | $1.395.563.824 |  | $ 1.953.640.700 |
| 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA |  |  | $2.168.071.572 | $ 2.168.071.572 |
| 892115282 | ORGANIZACION INDIGENA DE LA GUAJIRA YANAMA |  | $68.893.455 |  | $ 68.893.455 |
| 901129651 | UNION TEMPORAL AKALIJIA TEPICHI | $19.790.346 | $20.038.284 |  | $ 39.828.630 |
| 901250675 | UNION TEMPORAL AKALIJIA TEPICHI 2019 |  | $134.584.885 |  | $ 134.584.885 |
| Total general |  | $ 577.867.222 | $1.619.080.448 | $2.168.071.572 | $4.365.019.242 |

Fuente: Elaboración DAF con base en la Información del Sistema PISIS.

De acuerdo con la información encontrada en la Cuenta Maestra de la Entidad Territorial, se evidencia que existen inconsistencias en la calidad de la información registrada en el Sistema PISIS, por varias razones: el Municipio se encuentra registrando únicamente los pagos con los Códigos 310 y 360, correspondiente a Egresos Libre Inversión y por Costos Bancarios respectivamente, cuando los lineamientos de este Ministerio de Hacienda y Crédito Público frente al manejo del código de egreso de las entidades territoriales debe ser el Código 320 si se trata de un egreso de la AESGPAE y el Código 321 correspondiente a Egresos Programa de Alimentación Escolar cuando se trate de otra fuente de inversión.

Frente a las operaciones débito realizadas al operador del PAE en el Municipio, se observa se inscribió al Operador con NIT 830.045.684 bajo la razón social de “Nacdiones Unidas Programa Mundial de Alimentos de las” (Sic), siendo la razón social correcta “Programa Mundial de Alimentos Naciones Unidas” tal como lo evidencia el Registro Único Tributario – RUT. Igualmente, la razón social, tanto de la “Unión Temporal Akalijia Tepichi” con NIT 901.129.651 como de la “Unión Temporal Akalijia Tepichi 2019” con NIT 901.250.675, no coinciden con la establecida en el RUT, en dichos documentos figuran la razón social: “Unión Temporal Akalinjia Tepichi” y “Unión Temporal Akalinjia Tepichi 2019”.

# Operación 2020 y proyectado 2021.

El PAE para la vigencia 2020 se desarrolló bajo dos escenarios. Entre el 3 de febrero y el 16 de marzo de 2020 se operó bajo las directrices de los Lineamientos Técnicos, Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE bajo la Resolución No. 29452 de 2017 del Ministerio de Educación Nacional, con un total de 6.416 titulares de derecho focalizados.

A partir de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020 en todo el territorio nacional, el Ministerio de Educación Nacional emite el Decreto No. 470 de 2020 por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del PAE y la prestación del Servicio Público de Educación Preescolar, Básica y Media. Posteriormente, la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar – “Alimentos para Aprender” expidió las Resoluciones No. 006, 007 y 008 de 2020 mediante las cuales se modificaron transitoriamente los Lineamientos Técnicos -Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar – PAE en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19, donde se entregaron las directrices para brindar la alimentación escolar a los titulares de derecho en los hogares en el marco de la educación en casa a través de la Ración Preparada en Casa – RPC.

En este contexto, se priorizó la entrega de la RPC con corte a 27 de marzo de 2020, estableciendo un total de 6.485 titulares de derecho para la operación en Emergencia. Al cierre de la vigencia 2020 se focalizaron 6.041 titulares de derecho, lo que representa el 84 % de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en establecimientos educativos oficiales (con corte a octubre de 2020).

Tabla 7 Operación 2020 – proyección 2021 Municipio de Barrancas (valores en pesos colombianos).

| ITEM | VALOR CIERRE 2020 | PROYECCION 2021 |
| --- | --- | --- |
| Días de operación | 41 días promedio en RPS y 160 RPC | 60 días RPC y 120 ETNO RPS/100 Rural y urbana RPS |
| Matricula total (octubre 2020) | 7.198 | 7.460 |
| Total titulares de derecho a focalizados 2020. | 6.041 | 7.201 |
| % de cobertura | 84 % | 96 % |
| Total raciones día | 6.041 | 7.201 |
| Costo diario | $15.588.474 | $22.897.724 |
| Costo raciones | $3.133.283.345 | $3.700.291.360 |
| Equipo de apoyo a la supervisión | $35.538.881 | $36.704.019 |
| Total costo de operación | $3.168.822.226 | $3.736.995.379 |
| Recursos MEN para financiamiento recursos PGN jornada regular | $1.076.320.749 | $36.704.019 |
| Recursos MEN para financiamiento recursos PGN jornada única | $558.693.276 | $312.519.703 |
| Presupuesto para financiamiento recursos SGP AE | $345.853.941 | $336.000.000 |
| Presupuesto para financiamiento CONPES 151 |  | $937.757.906 |
| Presupuesto para financiamiento recursos de Calidad |  |  |
| Presupuesto para financiamiento recursos de calidad-EMERGENCIA | $116.880.721 |  |
| Recursos del Balance | $1.071.073.539 | $2.114.013.751 |
| Total presupuesto para financiamiento operación | $3.168.822.226 | $3.736.995.379 |
| Número de niños faltante / sobrante. | 1.157 | 259 |

Fuente: Administración Temporal de la Competencia.

Para la vigencia 2021, se proyecta la entrega de raciones a 7.201 titulares de derecho focalizados, lo que representa una cobertura de 96 %. Frente al período y modalidad de ejecución del Programa en el Municipio de Barrancas, se proyecta la entrega de RPC por 60 días del calendario escolar y la entrega de Raciones Preparadas en Sitio durante 120 días para población etnoeducativa y 100 días para beneficiarios en zona urbana. No obstante, producto de la continuidad de la Emergencia Sanitaria, se precisó seguir con el modelo transitorio de entrega de RPC por mayor tiempo del planeado inicialmente. El costo total de la operación proyectada para 2021 asciende a $3.700 millones, cofinanciado con recursos del PGN, del CONPES 151 y de la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP.

- SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Teniendo en cuenta los objetivos planteados por el Documento CONPES 3984 del 20 de febrero de 2020 numeral 6.2.3 para que las Entidades Territoriales No Certificadas en Educación, reasuman la competencia en la Asignación para la Alimentación Escolar, durante las diferentes asistencias técnicas llevadas a cabo al Municipio de Barrancas se dieron a conocer a los actores las actividades planteadas para la extensión de la Medida Correctiva, así como la normatividad vigente del PAE, las competencias del Municipio frente al PAE y la importancia de la coordinación entre este y la Asunción Temporal de la Competencia en lo referente a las acciones de articulación de los actores que integran el PAE, en la concurrencia de recursos invertidos para Alimentación Escolar y en la implementación y promoción del control social mediante la conformación de los Comités de Alimentación Escolar, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, establecidas en los Lineamientos Técnicos del Programa.

A continuación, se presenta un análisis del cumplimiento de las responsabilidades establecidas en el Documento CONPES 3984 de 2020 para que el Municipio de Barrancas reasuma la competencia de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar. Para la elaboración de este informe, tanto la Administración Municipal como la Administración Temporal para el Sector Educativo del Departamento de La Guajira suministraron la información solicitada por la Dirección General de Apoyo Fiscal relacionada con la Alimentación Escolar para las vigencias 2020 y 2021.

Actividad No. 1. Invertir en alimentación escolar con fuentes de recursos distintos a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP y del CONPES 151 de acuerdo con las prioridades definidas por la ATC.

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

La meta de esta Actividad para el Municipio de Barrancas – La Guajira es de $2.999 millones que la Entidad Territorial debe invertir para la operación del Programa de Alimentación Escolar en el territorio. A partir de la información aportada por la Entidad Territorial se evidencia que para la vigencia 2020 no concurrió con recursos diferentes a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP para el logro de la meta de esta Actividad. Vale la pena aclarar que la información remitida da cuenta de acciones de gestión y de planeación de recursos para realizar su incorporación al Programa de Alimentación Escolar en la vigencia 2020.

Ahora bien, sobre las acciones emprendidas para dar avance a esta actividad la ATC señala en el Informe de Operación, el Municipio de Barrancas aportó $116.880.721 del componente de Calidad Matrícula de la Participación de Educación del SGP, atendiendo lo establecido por el Decreto 470 de 2020, “por el cual se dictan medidas que brindan herramientas a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, para cofinanciar la operación en los establecimientos educativos de su jurisdicción a través del Convenio suscrito con PMA.

Por lo anterior, el Municipio no cumple esta Actividad para el año 2020.

Indicador de la Actividad: 4 %.

Actividad No. 2. Reportar la información al Formulario Único Territorial en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación.

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto el Municipio como la Asunción Temporal de la Competencia.

De acuerdo con la información de la Contaduría General de la Nación, para el cierre de 2020 se constata que el Municipio de Barrancas diligenció las Categorías del Formulario Único Territorial de manera oportuna.

En cuanto a la calidad, a continuación, se presenta el análisis para la Categorías del FUT asociadas al PAE:

Ingresos:

El Municipio realizó el registro de los recursos del balance de la Asignación Especial para Alimentación Escolar de manera agregada junto con los recursos de Cofinanciación CONPES 151 razón por la cual se reportaron más de $904 millones por este concepto, lo cual es inconsistente con el cierre de la vigencia 2019 que dejó un saldo de $86 millones de superávit.

Gastos:

La información reportada en la Categoría de Gastos de Inversión guarda relación con lo diligenciado en las ejecuciones presupuestales de gastos de la Entidad Territorial para las diferentes fuentes de financiación. No obstante, en la Categoría de Gastos de Inversión el Municipio no discrimina los gastos por concepto de recursos del balance de la Asignación Especial para Alimentación Escolar de los recursos del CONPES 151.

Reservas:

Para 2020, no se reportan reservas con fuente de recursos de Alimentación Escolar de la vigencia 2019 lo cual es consistente con el ejercicio presupuestal de dicha vigencia.

Cuentas por Pagar:

Para 2020, no se reportan cuentas por pagar con fuente de recursos de Alimentación Escolar de la vigencia 2019 lo cual es consistente desde el ejercicio presupuestal al cierre de la vigencia pasada.

Cierre Fiscal:

Para 2020 se registra un superávit y un saldo en caja por concepto de la Asignación Especial para Alimentación Escolar por valor de $1,6 millones lo que no guarda relación con lo calculado a partir de las ejecuciones de ingresos y gastos ni las categorías del Formulario Único Territorial.

Indicador de la Actividad: 50 %.

Actividad No. 3. Reportar la Categoría MEN-PAE del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación.

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto el Municipio como la Administración Temporal de la Competencia.

Frente a los Formularios A. Datos Contrato, B. Pólizas, C. Servicio Contratado y D. Modificaciones: El Municipio realizó el cargue de estos con todos sus campos en blanco, lo cual es consistente en el entendido que la Administración Temporal realizó la transferencia de recursos desde la Cuenta Maestra del Municipio a la Cuenta Maestra del Departamento en el marco de sus competencias.

Frente al Formulario E. Transferencias: Se realiza el reporte de la siguiente información:

Tabla 8 Reporte del Formulario Transferencias Categoría MEN PAE enero - diciembre 2020.

| NOMBRE ENTIDAD QUE TRANSFIERE | NIT DE LA ENTIDAD QUE TRANSFIRE | NOMBRE ENTIDAD QUE RECIBE | NIT DE LA ENTIDAD QUE RECIBE | FUENTE DE RECURSOS | VALOR TRANSFERENCIA (Pesos) | ACTO ADMIN. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCAS | 800099223 | DEPARTAMEN-TO DE LA GUAJIRA | 892115015 | 130 SGP ALIMENTACION ESCOLAR ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR | $275.675.444 | 4 |
|  |  |  |  | 130 SGP ALIMENTACION ESCOLAR ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR | $69.789.025 | 188 |
|  |  |  |  | 140 SGP ALIMENTACION ESCOLAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $742.272 | 188 |
|  |  |  |  | 550 CONFINANCIACION ALIMENTACIÓN ESCOLAR ARTICULO 145 LEY 1530 DE 2012 - CONPES 151 DE 2012 | $1.821.864.831 | 188 |

Fuente: Elaboración DAF con base en Categoría MEN-PAE del CHIP.

Esta información no es consistente con la demás aportada por la Administración Temporal de la Competencia, con la transferencia de $1.154 millones a la ETC para la prestación del Programa de Alimentación Escolar en la vigencia 2020 en el marco de la Bolsa Común de recursos ordenada mediante las Resolución 004 de enero y 180 de agosto de 2020 por el Municipio de Barracas.

Por otra parte, frente a la oportunidad en el cargue de la información al CHIP el Municipio presenta en estado extemporáneo el reporte de los tres (3) primeros trimestres de la vigencia 2020. Frente a este acontecimiento, se evidencia a partir de las comunicaciones enviada por la UApA en donde se indica que “la Unidad Especial de Alimentación Escolar – “Alimentos para Aprender”, se encuentra realizando los procedimientos administrativos del orden institucional que permita a las Entidades Territoriales realizar el reporte de información para el seguimiento y monitoreo de los recursos destinados para el Programa de Alimentación Escolar PAE, en las categorías MEN PAE y MEN PAE ejecución de recursos en el Consolidador de Hacienda e información Pública – CHIP”. En este sentido se concluye que la Administración Municipal no logró realizar la presentación oportuna de la información debido a las modificaciones en los Formularios.

Indicador de la Actividad: 0 %.

Actividad No. 7. Presentar y/o crear las siguientes herramientas y la armonización de los procesos que conforman el ciclo de programación y ejecución de la inversión: Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Plan de compras, Manual de Contratación, Banco de Proyectos (SUIFP Territorial) y Plan Anual de Adquisiciones.

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

A continuación, se presenta la relación de herramientas de planeación financiera presentadas por la Entidad Territorial para el cumplimiento de la Actividad contemplada en el Documento CONPES 3984 de 2020.

Tabla 9 Presentación de las Herramientas de Planeación financiera Municipio de Barrancas – La Guajira 2020-2021.

| Herramienta/Entidad | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Marco Fiscal de Mediano Plazo |  |  |
| Plan Indicativo |  |  |
| Plan Operativo Anual de Inversión |  |  |
| Plan de Acción |  |  |
| Plan Anual de Adquisiciones (Plan de Compras) |  |  |
| Manual de Contratación |  |  |
| Banco de Proyectos |  |  |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial.

La Entidad Territorial recolectó la mayoría de la totalidad de las herramientas; no obstante, no se evidencia la entrega del Plan Indicativo ni del Banco de Proyectos de la Entidad Territorial.

Indicador de la Actividad: 71 %.

Actividad No. 8. Incorporar el PAE en las siguientes herramientas: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Manual de Contratación y Plan Anual de Adquisiciones.

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

Tabla 10 Incorporación de la Alimentación Escolar en las Herramientas de Planeación financiera Municipio de Barrancas vigencia 2021.

| Herramienta | Descripción |
| --- | --- |
| Marco Fiscal de Mediano Plazo | Se incluye la proyección de los ingresos por la Asignación Especial para Alimentación Escolar de $275 millones para la vigencia 2020 y $513 millones para la vigencia 2029 y se incluye además en el análisis del Presupuesto Vs Ingresos Efectivos 2019 un recaudo de $297 millones para la vigencia 2019 por cuenta del SGP Alimentación Escolar. |
| Plan Indicativo | No se presentó |
| Plan Operativo Anual de Inversión | En el POAI no se encuentran programados recursos para Alimentación Escolar durante el periodo 2021. Incluso en recursos de SGP Alimentación Escolar la programación de dichos recursos se encuentra en $0. |
| Plan de Acción | Se incluye dentro del Plan de Acción del Municipio de Barrancas dentro del Programa “Aumentar la Cobertura del PAE” las metas de “1. Atender los 6.916 estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas y/o sedes educativas del municipio; 2. Apropiar los recursos para atender los alumnos; 3. Dotar con mesas y sillas las IE y/o sedes para atender la demanda de los 35 comedores; 4. Identificar las debilidades del programa”. A pesar de lo anterior, los recursos asignados a este Proyecto solamente son por valor de $100 millones lo cual no es consistente con los recursos asignados a la ATC que ascienden a los $1.273 millones para el 2021. |
| Plan Anual de Adquisiciones (Plan de Compras) | Se incluyeron dos Proyectos de adquisición relacionados con Alimentación Escolar uno denominados “Fortalecimiento a la permanencia educativa de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes escolarizados, mediante el suministro de complemento alimentario a.m. y almuerzos en los centros e instituciones educativas oficiales en la zona rural indígena del Municipio de Barrancas – La Guajira” y “Fortalecimiento a la permanencia educativa de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes escolarizados, mediante el suministro de complemento alimentario a.m. y almuerzos en los centros e instituciones educativas oficiales en la zona urbana del Municipio de Barrancas – La Guajira”. Ambos por valor de $1.200 millones y una ejecución de 180 días del calendario escolar. |
| Manual de Contratación | El Municipio remite Resolución 322 del 31 de diciembre de 2020 “por la cual se adiciona el manual de contratación un capítulo de supervisión del PAE del Municipio de Barrancas, La Guajira” en donde se incluyen “1. condiciones de cumplimiento de planeación de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar; 2. condiciones de prestación del Servicio de Alimentación Escolar; 3. estrategias para la verificación de condiciones”. |
| Banco de Proyectos | Se incluye solo el pantallazo del SUIFP, pero no se proporciona ninguna evidencia de los proyectos que fueron cargados por parte de la Secretaría de Planeación. |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial.

Teniendo en cuenta que el Municipio de Barrancas es una Entidad Territorial No Certificada en Educación y que realizó transferencia al Departamento de La Guajira en la vigencia 2020 para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar, entonces se concluye que no es necesaria la inclusión del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad Territorial. En este sentido la calificación se hará sobre seis (6) herramientas de las cuales el Municipio cumple con el requerimiento en tres (3) de ellas. Específicamente se resalta el no cumplimiento de la Actividad frente a el Manual de Contratación, al no integrarse la supervisión del Programa dentro de dicha herramienta.

Indicador de la Actividad: 50 %.

Actividad No. 9. Crear dentro del manual de procesos y procedimientos un capítulo PAE en donde se determinen las condiciones a través de las cuales se haga la supervisión al Programa, en los casos en que contrate el Servicio.

Esta Actividad la deberá cumplir de la Entidad Territorial.

El Manual de Procesos y Procedimientos de la Entidad Territorial no fue remitido a esta Dirección, razón por la cual no fue posible constatar el cumplimiento de la Actividad en cuestión.

Indicador de la Actividad: 0.

Actividad No. 10. Expedir un acto administrativo que designe a una persona de planta la función de la supervisión de la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en la Entidad Territorial, que a su vez debe estar incluida en el manual de funciones.

Esta Actividad la deberá cumplir de la Entidad Territorial.

El Municipio de Barrancas remite un oficio del Alcalde con fecha 10 de enero del 2021 dirigido al Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deporte el Doctor Carlos Aníbal Peralta Carrillo donde se le comunica que se le asigna la función de seguimiento y supervisión del Programa de Alimentación Escolar, para lo cual deberá presentar un informe detallado.

De igual forma se adjunta certificación de la Oficina de Talento Humano donde a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil se planea realizar convocatoria a través de la Plataforma SIMO para realizar la vinculación de la persona encargada de desempeñar la función de supervisión del PAE. La documentación se encuentra en el enlace del acto administrativo.

Frente al Manual de Funciones de la Entidad adoptado mediante Decreto 041 de 2015 se evidencia en las funciones del Secretario de Educación, Cultura, Recreación y Deporte “Organizar estrategias y políticas para la optimización de la calidad educativa en las instituciones del municipio. Realizar el acompañamiento y seguimiento a los procesos en las Instituciones y Centros Educativos, Turísticos, Culturales, y Deportivos en la jurisdicción” y “Velar por la buena administración y distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones que se asignen para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad educativa, cultural y turística del municipio”.

Lo anterior indica que, si bien no se encuentra de manera explícita la actividad de supervisión del Programa de Alimentación Escolar, se evidencia dentro de las funciones generales de la Secretaría de Educación señalada la función de organizar y darle seguimiento a las políticas de calidad educativa en las instituciones educativas de la jurisdicción entre las que se puede encontrar el Servicio de Alimentación Escolar. En virtud de esto, se da por cumplida la Actividad.

Indicador de la Actividad: 1.

Actividad No. 11. Realizar un directorio de productores de bienes y proveedores de Servicios locales que cumplan las condiciones para contratar en el PAE, con el enfoque de articulación territorial para el fortalecimiento de las compras locales.

Esta Actividad la deberá cumplir de la Entidad Territorial.

El Municipio de Barrancas remitió archivo PDF en donde se evidencia un directorio con 26 productores de bienes tales como huevo, plátano, tomate, panela, carne, leche, queso, frutas, hortalizas, cacao, tilapia, pollo, gallina, pasta, antispastos, croquetas de pescado entre otras. No obstante, llama la atención que de los 26 productores tan solo 2 son pertenecientes al Municipio de Barrancas y los demás a Municipios como Distracción, Dibulla y Fonseca, razón por la cual se invita a la Entidad a realizar mayores esfuerzos para obtener información relacionada a su jurisdicción.

Por otro lado, esta Dirección recomienda realizar el respectivo análisis de las condiciones de los productores locales, para contratar con los operadores del Programa, además se recomienda tener en cuenta la provisión de otros servicios asociados al Programa tales como el transporte de alimentos o el personal manipulador. Sobre este último, es vital tener en cuenta la expedición de la Ley 2042 de 2020 que ordena a los operadores del Programa “integrar dentro de su personal, como manipuladores, en un porcentaje no menor al 20%, a los padres de familia usuarios, priorizando a aquellos que sean cabeza de familia, que no pertenezcan al comité de vigilancia o control social y/o a la junta de la respectiva asociación de padres de familia”. En este sentido, es conveniente realizar un análisis de las personas que cumplan con dicho requerimiento en el territorio con miras al cumplimiento de dicha Ley. A pesar de lo anterior, el producto cumple con lo estipulado en la Actividad.

Indicador de la Actividad: 1.

Actividad No. 12. Elaborar el Diagnóstico Situacional de las instituciones educativas de su jurisdicción de acuerdo con los Lineamientos Técnicos del PAE, como un instrumento de planeación y presupuestación, que será presentado al 30 de septiembre con la caracterización de las instituciones educativas y sus sedes donde se prestará el Servicio del PAE frente a las condiciones de infraestructura, equipos, menaje, acceso y transporte de insumos y de alimentos, según la normatividad vigente y haberlo articulado con la Administración Temporal para la operación del Servicio.

Esta Actividad la deberá cumplir de la Entidad Territorial.

El Diagnóstico Situacional es una herramienta que permite a las entidades territoriales conocer las condiciones de funcionamiento de los comedores escolares en su territorio, desde esta perspectiva y reconociendo la necesidad de tener información pertinente de 2020, para la vigencia 2021, la Administración Temporal de la Competencia definió un esquema metodológico que permitiera obtener información de fuentes primarias y con ello realizar una lectura objetiva y que reflejara efectivamente las condiciones con que cuentan las instituciones educativas para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar.

Como primer paso se procedió a identificar los aspectos que desde la normatividad aplicable a los comedores escolares debe tenerse en cuenta, para ello se retomaron los aspectos solicitados en las Resoluciones 29452 del 2017 y 18858 del 2018 y la normatividad sanitaria vigente. Se construyó instrumento tipo encuesta, la cual fue validada con los profesionales de los equipos PAE de las Secretarías de Educación. Teniendo en cuenta la situación generada por la pandemia por el COVID-19, se realizó ajuste a la metodología de aplicación del instrumento, en este sentido el formato fue traslado a formato Excel y se socializó a los equipos PAE que a su vez socializaron con rectores y directores de las instituciones educativas para su diligenciamiento, cada sede educativa dio respuesta diligenciado el instrumento.

Posteriormente se realizó la recolección de los instrumentos, se validó la información, con el fin de garantizar la calidad de esta, se procedió a diseñar esquema de análisis de información, estableciendo tipo y forma de presentación de los datos, abordando los aspectos más relevantes y se procedió a construcción de herramienta para la construcción del documento final del Diagnóstico Situacional.

A partir de la información validada, consolidada y presentada en forma pertinente en cada administración municipal se articuló el proceso realizando los respectivos análisis finales de la información, generando una lectura integral de las condiciones de implementación del PAE en el Municipio, estableciendo las recomendaciones frente a puntos de mejora y focos de inversión que guiarán la toma de decisiones para las actuales administraciones y fortalecerá la gestión del Programa en el mediano y largo plazo.

El Diagnóstico Situacional de la vigencia 2020, se convierte una aproximación que se realiza por primera vez en los 15 municipios de La Guajira, establece una metodología estándar y que permite consolidar información y generar comparaciones entre entidades territoriales, de igual forma permite su actualización y el seguimiento a los avances que se generen de la aplicación de las recomendaciones entregadas en el mismo.

A continuación, se hace una descripción general de cada uno de los aspectos establecidos en los Lineamientos del Programa y que desarrollan en el documento:

Tabla 11 Diagnóstico Situacional Municipio de Barrancas – La Guajira 2021.

| Ítem | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número y porcentaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes | El Municipio de Barrancas - La Guajira cuenta con una población estudiantil de 7.366 estudiantes, 2.020 en la zona rural y 5.346 en la zona urbana. Actualmente se encuentran beneficiados con el programa PAE 7.181 titulares de derecho; de la zona rural 2.020 (100 %) y de la zona urbana 5.141 (92,33 %), es así como los titulares de derechos beneficiados del PAE equivalen al 94,61 %, de la población estudiantil. El documento advierte que la mayor cobertura se encuentra en las sedes urbanas (12). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubicación de los establecimientos educativos por área urbana y rural | Para la prestación del Servicio Educativo en el Municipio de Barrancas se cuenta con 8 Instituciones Educativas: Centro Educativo Luis A. Brito de San Pedro; Centro Etnoeducativo Rural Ballenas; Centro Etnoeducativo Rural Provincial; Institución Educativa Paulo VI; Institución Educativa José Agustín Solano; institución Educativa Rural Eloy Hernández Díaz; institución Educativa Técnica Remedios Solano; institución Etnoeducativa Monte Alvernia. De las 8 IES: 4 pertenecen a la zona urbana, 2 a la zona rural y 2 a la zona urbana/rural. Se estableció que, de la totalidad de las 35 sedes del Municipio, 12 se encuentran ubicadas en el casco urbano y 23, corresponden a la zona rural. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condiciones de accesibilidad a los establecimientos educativos | El Diagnóstico incluye la siguiente información: de las 35 sedes educativas con que cuenta el Municipio, el 48 % tienen buenas condiciones de acceso lo que le permite estar a menos de una hora, el 48 % presenta regular condición lo que retrasa el acceso entre 1 y 3 horas, y el 4 % se encuentran a una distancia superior a 5 horas. Según lo indicado en el Diagnóstico se demuestra que existe una mayor presencia de establecimientos educativos en la zona rural, la cobertura está en la zona urbana que equivale al 28,53 %, de igual forma son 23 sedes educativas en la zona rural, que representan el 71,43 %. MENOS DE 1 HORA; ENTRE 1 Y 2 HORAS; ENTRE 2 Y 3 HORAS; ENTRE 3 Y 4 HORAS; MAYOR A 5 HORAS. 48 %; 24 %; 24 %; 0 %; 0 %. |
| Jornadas escolares por establecimiento educativo | El Municipio presenta dos jornadas: Jornada Única tiene el 40 % lo cual representa 2.754 alumnos; la Jornada Mañana equivale al 60 % que representa 4.040 alumnos. No se tienen internados. No obstante, las cifras de atención por jornadas que ascienden a 6.794 titulares de derecho no coinciden con lo indicado inicialmente en el Diagnóstico Situacional de 7.181 titulares, por lo tanto, estas cifras deben ser revisadas por la Administración Municipal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecimientos educativos con Jornada Única | Los establecimientos educativos con Jornada Única tiene una cobertura del PAE de 2.754 alumnos. El 40 % de la población estudiantil del Municipio de Barrancas es atendida en jornada única, esta población tiene atención prioritaria en el Programa de Alimentación Escolar, por permanecer durante más tiempo en los establecimientos educativos. Las instituciones educativas que atienden la Jornada Única son: IET Remedios Solano, IE Paulo VI y la IE Eloy Hernández Díaz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Población víctima del conflicto armado | Según el Diagnóstico presentado por el Municipio: De los 7.366 niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en las instituciones públicas del Municipio 159 son víctimas del conflicto armado. El 49,69 % corresponde a la población femenina y un 50,31 % a población Masculina; La información descrita se realiza con base en las personas que se auto reconocen como parte de este conflicto, es una población baja que manifiesta tener esta característica de este tipo de población. Se encuentra una población víctimas del conflicto menores de 8 años el 30,82 %, entre las edades de 9 y 13 años con un 43,40 %, seguido de las edades entre 14 y 17, con un 24,53 % y que menos ha sido afectada esta entre los 18 y más, con un 1,26 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Población con pertenencia étnica | Según el Diagnóstico presentado el Municipio de Barrancas solo 1.240 de la población estudiantil del Municipio registra pertenencia étnica. La mayor representación esta la Wayuu con un 92,58 % seguida por Negritudes 6,13 % y otras etnias 1,29 % auto reconocidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Población en situación de discapacidad | Según el Diagnóstico presentado por el Municipio tiene una población de los 7.366, niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en las instituciones públicas de Municipio, 381 padecen una condición de discapacidad. De ellos el 38,58 % son mujeres (femenino) y el 61,42 % son hombres (masculino). El mayor porcentaje está representado entre las edades de 9 y trece años, con un porcentaje del 55,64 % y el menor entre los 18 y más con un porcentaje de 3,15 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total matrícula escolar por grados | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CICLOS |
|  | 8,93 % | 11,92 % | 10,17 % | 9,04 % | 8,35 % | 8,54 % | 11,25 % | 7,83 % | 6,31 % | 6,18 % | 4,81 % | 3,99 % | 2,67 % |
|  | Del total de los niños matriculados (7.366) los cursos de preescolar y primaria representan el 56,95 %; el 11,92 % con una mayor representación en el grado primero y el 40,37 % pertenecen a la secundaria. El crecimiento demográfico derivado del éxodo de venezolanos ha incrementado considerablemente la población estudiantil atendida en el Municipio de Barrancas, tanto en el casco urbano como en la zona rural, alcanzando una incidencia en la matrícula del 14,75 % en la zona rural y 10,34 % en el área urbana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tasas de ausentismo y deserción rurales urbanas | No se evidencia información de las tasas de ausentismo del Municipio para las vigencias 2020 y 2021. El Municipio de Barrancas para la vigencia 2019 presentó una tasa de deserción de 2,56 %; en 2018 de 2,98 % y 2017 de 3,45 %. Es importante tener en cuenta que año tras año han bajado los niveles de deserción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo | No se evidencia información de la población en edad escolar por fuera del Sistema Educativo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico de Infraestructura | El 54,29 % de las instituciones educativas tiene los pisos de las áreas de almacenamiento en cerámica o baldosa, mientras que con cemento el 40 % y en tablón el 5,71 %. El 100 % de las instituciones educativas tienen las paredes de las áreas de almacenamiento cubiertas con cemento. El 88,57 % de las instituciones educativas tienen los techos de las áreas de almacenamiento con tejas de eternit, mientras que en zinc el 2,86 % y en icopor 8,57 %. Por lo cual, al unir las condiciones de pisos, paredes y techos, se concluye que el 57,14 % de las instituciones educativas cumplen con un adecuado estado de las áreas de almacenamiento, el 34,29 % cumplen parcialmente, mientras que el 8,57 % no cumplen con una adecuada infraestructura. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acceso a Agua Potable | A nivel de las sedes educativas del Municipio: el servicio sanitario o de alcantarillado en un 28.57 % son pozas sépticas, un 68.57 % red de alcantarillado, y un 2,86 % al campo abierto. Lo anterior debido a las difíciles condiciones de la topografía y dispersión entre las comunidades. El Documento señala que, de los niños matriculados beneficiados, la cobertura de alcantarillado cubre la población estudiantil en un 86,65 %, el 13,06 % es poza séptica y un 1,29 % a campo abierto. En cuanto al Servicio de Agua Potable el 60 % de las sedes son atendidas con la red de acueducto y con suministro en carro tanque el 42,86 %. Frente al suministro y abastecimiento de agua potable, en los establecimientos educativos del Municipio de Barrancas, el 80,95 % si funciona y el 76,19 % si es suficiente. De las Instituciones Educativas que se abastecen con carrotanques, el 26,67 % tienen una cobertura suficiente. La potabilización del agua para la prestación del Servicio en los establecimientos educativos no es suficiente, puesto que solamente el 28,57 %, realizan los procesos de potabilización del agua que reciben, utilizadas en las preparaciones alimentarias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coberturas del Programa de Alimentación escolar por establecimiento educativo. | El Programa de Alimentación Escolar, viene atendiendo durante la vigencia 2020 el 88,28 % de la población estudiantil matriculada en el sistema de educación formal de preescolar, básica y media. De acuerdo con el documento se indica: "El complemento de mayor preponderacion es el AM, como consecuencia de la relación del proceso educativo, es necesario continuar con el proceso de tener mayor permanencia de los alumnos en el establecimiento para tener una mejor cobertura". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condiciones de infraestructura de los establecimientos educativos | El 80 % de las sedes educativas cuentan con comedores para la atención del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Barrancas, requiriendo un 20 % de comedores por construir en sedes educativas. Del 100 % de los comedores escolares solo un 46,43 % presenta buen estado, el otro 46,43 % presenta regular estado y el 7,14 % mal estado. Del total de niños matriculados, las sedes con comedor escolar están brindando cobertura a 4.903 escolares mientras 1.138 están en instituciones que no tienen comedor escolar. Los educandos atendidos en comedores escolares se encuentran en una operación del 54,31 % en sitio en buenas condiciones, con 35,49 % en condiciones regulares 10,20 % en malas condiciones, el documento indica frente a esta situación: se hace necesario mejorar estos números para la garantía de la operación del Programa de Alimentación Escolar. 60 % de las Instituciones Educativas utilizan estantería de aluminio en las áreas de almacenamiento, el 31,43 % no tiene ningún tipo de estantería, mientas que el 8,57 % utilizan estantería de cemento pulido. De las instituciones que tienen estantería el 70,83 % está en buen estado y un 29,17 % en regular estado. El 60 % de las instituciones tienen el piso cubierto con cerámica y/o baldosa en el área de preparación de alimentos, mientras que el 40 % lo tiene con cemento. En el 100 % de las instituciones, las paredes del área de preparación de alimentos utilizan cemento como material de revestimiento. El 85,71 % de las instituciones tienen los techos de las áreas de preparación de alimentos cubiertos con láminas de eternit, mientras que el 5,71 % con láminas de zinc y 8,57 % el cielo raso es en icopor. En forma general, el 60 % de las instituciones cumple con el área de preparación de alimentos en cuanto a infraestructura de piso, paredes y techos y el 40 % cumple parcialmente. En el 40 % de las instituciones, los pisos del área de consumo están hechos con cerámica y/o baldosa, mientras que el 40 % están elaborados en cemento y el 20 % en tablón. El 91,43 % de las instituciones tienen las paredes de las áreas de consumo revestidas con cemento. El 88,57 % de las Instituciones tiene los techos de las áreas de consumo elaborados con láminas de eternit, mientras el 5,71 % tienen láminas de zinc y el 2,86 % en material yotojoro y en ese mismo porcentaje el cielo raso es en icopor. De manera general, se concluye que el estado de las áreas de consumo en cuanto a techos, paredes y pisos se cumple en el 54,29 % de las instituciones educativas, el 42,86 % cumple parcialmente, mientras que el 2,86 % no cumplen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condiciones de Dotación de equipos y Menaje | La tenencia de nevera en los establecimientos educativos no es suficiente, puesto que solo 68,57 % cuenta con nevera y es suficiente de capacidad en el 70,83 %. En las sedes en las que hay neveras, el estado de almacenamiento de las neveras, el 12,50 % es malo y el 75 % es bueno. La existencia de congeladores solo cumple el 60 % y el estado y su capacidad de las necesidades de congelar en las distintas sedes educativas del Municipio asciende al 95,24 %. De dichas instituciones que tienen congelador el 80,95 % está en buen estado, un 4,76 % en Regular y 14,28 % en mal estado. Con respecto a los equipos y dotaciones el 97,14 % de las instituciones poseen estufa en el área de preparación de alimentos. Las estufas son uno de los elementos que presentan más desgaste debido a su constante uso en las sedes que preparan los alimentos en sitio, el 41,18 % está buen estado, el 52,94 % regular y el 5,88 % en mal estado. El 71,43 % de las instituciones tienen licuadora en el área de preparación de alimentos, mientas que el 28,57 % restante no la tiene para el funcionamiento. De las Instituciones que tienen licuadora en el área de preparación de alimentos, el 88 % de las licuadoras existentes están en buen estado el 8 % en regular estado y 4 % en mal estado. En forma general, el 57,14 % de las instituciones está debidamente dotada con los utensilios requeridos en el área de preparación de alimentos, mientras que el 42,86 % de las instituciones no está los suficientemente dotada. En el 24,24 % está en buen estado, el 72,73 % en regular estado y el 3,03 % se encuentra en mal estado. El 94,29 % de las instituciones poseen tanto mesas como sillas en las áreas de consumo. De las instituciones que poseen mesas, en el 51,52 % está en buen estado; el 45,45 % se encuentra en regular estado y el 3,03 % en mal estado. En cuanto a las sillas el 71,88 % se encuentran en buen estado, el 25 % en estado regular y el 3,13 % en mal estado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicios sanitarios | Para la prestación de Servicio del Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Barrancas, de las sedes educativas que existen en el Municipio, el 88,57 % tienen energía eléctrica, mientras que el 11,43 % no cuentan con ningún tipo de energía. De dichas sedes: el 42,86 % utilizan gas natural, el 54,29 % utilizan gas propano y el 2,86 % no utilizan ningún combustible. Con relación a la cobertura atendida en instituciones con energía eléctrica: el 97,83 % están en instituciones que tienen energía eléctrica. Así mismo, de la población matriculada beneficiada con PAE el 65,32 % utilizan gas natural, el 22,10 % utilizan gas propano y el 12,58 % no utilizan combustible para preparar alimentos. En las sedes educativas en el Municipio de Barrancas; se puede decir que el tipo de combustible utilizado en la preparación de los alimentos: el 60,82 % es gas natural, un 38,92 % gas propano y el 0,26 % leña o carbón. En las sedes donde opera el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Barrancas cuentan con el 85,71 % de existencia de canecas para uso sanitario y en el 48,57 % hay áreas de almacenamiento temporal. En el 60 % los residuos los recogen los carros recolectores de la empresa de aseo, el 17,14 % los queman, el mismo 17,14 % los reciclan y el 5,71 % entierran los residuos. En el 14,29 % de las instituciones se cuentan con existencia de lavamanos para los estudiantes y en el 14,71 % de ellos existe dotación (jabón, toallas). En las instituciones donde hay lavamanos, en el 38,10 % está en mal estado, el 28,57 % está en regular estado y en el 33,33 % en buen estado. En el 37,14 % de las Instituciones se cuenta con baño exclusivo para manipuladores de alimentos y en el 36,67 % hay dotación para su uso, en aquellos lavamanos existentes están en malo estado en el 50 % de las instituciones y en buen estado en el 50 % restante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial.

En este sentido, se observa que la documentación entregada por el Municipio de Barrancas contiene la información mínima requerida en el artículo 4.1.1.2 de la Resolución 29452 de 2018, salvo la referida a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo y de ausentismo escolar. Sin perjuicio de lo anterior, se constata análisis de la información recopilada que permite identificar las condiciones de infraestructura de los establecimientos educativos de su jurisdicción en cuanto a las áreas del comedor escolar, de almacenamiento, de preparación de alimentos, equipos y dotación del área de preparación y de consumo; así como la caracterización de las condiciones de las instituciones educativas frente a los servicios públicos y sanitarios. No obstante, frente a la cobertura del Programa de Alimentación Escolar, el documento no es claro.

A partir del Diagnóstico, se evidencia que las condiciones físicas de los establecimientos educativos del Municipio son regulares, y requieren ser optimizados debido a que la gran parte de ellos deben contemplar la necesidad de construir comedores escolares y realizar dotación de utensilios, de neveras, congeladores, entre otros y mejoramiento de las áreas existentes, en donde las condiciones y los contextos lo permitan, para contar con infraestructura adecuada para atender con calidad y oportunidad a beneficiarios del PAE. Mejorar los materiales de los pisos, las paredes y los techos para dar más seguridad y facilidad de limpieza. La dotación de las áreas de preparación y de almacenamiento de alimentos es una necesidad urgente. La construcción de baños para los alumnos y manipuladoras de alimentos y la adopción de hábitos de reciclaje en aquellos en donde no pasa el recolector de desechos.

Así, el Diagnóstico ayudó a identificar oportunidades de mejora en la definición de responsables territoriales en la operación del PAE, en la adecuada puesta en marcha de procesos y procedimientos por parte de los actores que intervienen en el Programa y en la obtención de información sólida sobre los riesgos identificados que permitan evaluar eficazmente las necesidades generales de los titulares en derecho del PAE y así mejorar la asignación de recursos.

Esta Dirección recomienda, realizar el levantamiento de la información de las condiciones de infraestructura en la totalidad de las sedes del Municipio de Barrancas, de manera que se puedan establecer las acciones de inversión a seguir en el corto, mediano y largo plazo. Es fundamental fortalecer las sedes de la zona rural con infraestructura que permita abastecer de los Servicios de Agua Potable y de Energía para brindar la prestación del Servicio Alimentario con las mínimas condiciones deseables. Además de dotar de lavamanos y mejorar aquellos que se encuentran en mal y regular estado.

Indicador de la Actividad: 1.

Actividad No. 14. Construir el Plan de Acción de agua potable articulado con el PDA con las necesidades de solución de agua potable en los establecimientos educativos que no cuentan con este Servicio como insumo para la Alimentación Escolar, avalado por los Consejos Territoriales de Planeación y Municipal.

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto el Municipio como la Administración Temporal de la Competencia de Educación y Agua Potable.

Se tiene un Plan de Acción de Agua Potable articulado con el Plan Departamental de Agua que incluye la identificación de necesidades y propuestas de solución de agua potable en los establecimientos educativos que no cuentan con este Servicio como insumo para la Alimentación Escolar en 35 sedes beneficiarias. No obstante, el Municipio de Barrancas no remite información que soporte del aval por parte del Consejo Territorial de Planeación y del Concejo Municipal del Plan de Acción de Agua Potable, por lo tanto, aún no se tiene cumplida la Actividad.

Indicador de la Actividad: 0.

Actividad No. 15. Realizar procesos de concertación con las comunidades indígenas en el marco del Programa de Alimentación Indígena Propio - PAIP, a fin de diseñar e implementar una minuta con enfoque diferencial, con el acompañamiento de la Administración Temporal.

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto la Entidad Territorial como la Asunción Temporal de la Competencia.

Con base en la información aportada en las actas de concertación e información complementaria, se elaboró la siguiente tabla, donde se detallan aspectos como las fechas de concertación, la institución educativa, el operador escogido, observaciones, la asistencia de funcionarios del Municipio y el nombre de este y el cargo.

Tabla 12 Participación en las concertaciones para la operación indígena por parte de la Administración Municipal. Municipio de Barrancas – La Guajira para operación 2021

| No. | FECHA CONCERTACION | INSTITUCION EDUCATIVA | OPERADOR ESCOGIDO | OBSERVACIONES | Asistió Municipio | CONTRATO | NOMBRE DE FUNCIONARIO | CARGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3/11/2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BALLENAS | UNION TEMPORAL AIMAJA TEPICHI 2021 | Asistieron 10 autoridades indígenas de 18. Por unanimidad eligieron al operador. No se observa participación por parte del Municipio. | No | CO1.PCCNTR.2256018 | N/A | N/A |
| 2 | 3/11/2020 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA PROVINCIAL | UNION TEMPORAL JUYAKAI | Asistieron 13 autoridades indígenas de 14. De los cuales votaron así: 12 por Juyakai y 1 por Yanama. | Si | CO1.PCCNTR.2257967 | CARLOS ANIBAL PERALTA - SEC. EDUACION MUNICIPAL | SECRETARIO DE EDUACION MUNICIPAL |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información presentada por la Entidad Territorial.

En el Municipio de Barrancas se llevaron a cabo 2 procesos de concertación con las comunidades indígenas, de los cuales, según información suministrada por la Administración Temporal de la Competencia, en una (1) de ellas contó con la presencia de funcionarios de la Alcaldía, en particular del Secretario de Educación del Municipio.

Indicador de la Actividad: 50 %.

Actividad No. 16. Conformar el Comité de Alimentación Escolar en las instituciones educativas donde opere el Programa.

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto el Municipio como la Administración Temporal de la Competencia.

La Administración Temporal de la Competencia aportó las actas de conformación de los Comités de Alimentación Escolar y Dinamizadores del PAE para los ocho (8) establecimientos educativos en jurisdicción del Municipio de Barrancas, cumpliendo de esta manera con lo dispuesto en el CONPES 3984 de 2020 para esta Actividad.

Indicador de la Actividad: 100 %.

Actividad No. 17. Promover el control social en las instituciones educativas de su jurisdicción en el marco de las reuniones periódicas establecidas para los CAE y Dinamizadores de acuerdo con la normatividad vigente.

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto el Municipio como la Administración Temporal de la Competencia.

En lo referente a la promoción del control social en los establecimientos educativos en el marco de las reuniones periódicas establecidas para los CAE, de acuerdo con la normatividad vigente, resulta pertinente señalar que la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 obligó a los actores a repensar la manera en la que interactúan para ejercer efectivamente el derecho a la participación ciudadana en el Programa de Alimentación Escolar.

En este sentido, desde la Entidad Territorial y la ATC, a través de su profesional de control social del equipo PAE, se adelantaron acciones como el acompañamiento, seguimiento y promoción vía telefónica con rectores y directores para la realización de reuniones periódicas. Se promovió la realización de seguimientos al Programa de Alimentación Escolar a través de medios no presenciales, como conferencias telefónicas, llamadas por WhatsApp y reuniones por diferentes plataformas virtuales.

Sobre el particular, el Municipio aportó las solicitudes realizadas y las actas de reuniones que les fueron entregadas desde los establecimientos educativos y la ATC, por su parte entregó el detalle de la gestión realizada:

Tabla 13 Reuniones de los Comités de Alimentación en el Municipio de Barrancas, vigencia 2020.

| Institución educativa | Tipo | Fecha de conformación | No de Acto Administrativo o nombre del documento | Mes | Fecha de realización de la reunión | Nombre del documento soporte (acta o evidencia de la gestión) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRO EDUCATIVO LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO | CAE | 21/02/2020 | ACTA | may-sep-20 |  | Solicitud por WhatsApp, llamada email |
|  |  |  |  | oct-20 | 15/10/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | nov-dic-20 |  | Solicitud por WhatsApp, llamada email |
| INSTITUCION EDUCATIVA ELOY HERNANDEZ DE PAPAYAL | CAE | 5/02/2020 | ACTA | may-20 | 8/05/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | jun-20 | 8/06/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | jul-20 | 7/07/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | ago-20 | 25/08/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | sep-oct-20 |  | Solicitud por WhatsApp, llamada email |
|  |  |  |  | nov-20 | 13/11/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | dic-20 |  |  |
| INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO | CAE | 11/03/2020 | ACTA | may-dic-20 |  | Solicitud por WhatsApp, llamada email |
| INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA REMEDIOS SOLANO | CAE | 20/04/2020 | ACTA | may-20 |  | Solicitud por WhatsApp, llamada email |
|  |  |  |  | jun-20 | 9/06/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | jul-dic-20 |  | Solicitud por WhatsApp, llamada email |
| INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICA MONTE ALVERNIA | CAE | 13/02/2020 | ACTA | may-dic-20 |  | Solicitud por WhatsApp, llamada email |
| INTITUCION EDUCATIVA PAULO VI | CAE | 20/02/2020 | ACTA | may-20 | 8/05/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | jun-20 |  | Solicitud por WhatsApp, llamada email |
|  |  |  |  | jul-20 | 30/07/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | ago-20 |  | Solicitud por WhatsApp, llamada email |
|  |  |  |  | sep-20 | 23/09/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | oct-20 |  | Solicitud por WhatsApp, llamada email |
|  |  |  |  | nov-20 |  | Solicitud por WhatsApp, llamada email |
|  |  |  |  | dic-20 | 4/12/2020 | Acta de seguimiento |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO DE BALLENAS | COMITE DINAMIZADOR | 12/02/2020 | ACTA | may-jun-20 |  | Solicitud por WhatsApp, llamada |
|  |  |  |  | jul-20 | 26/07/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | ago-20 | 19/08/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | sep-nov-20 |  | Solicitud por WhatsApp, llamada |
| CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL | COMITE DINAMIZADOR | 16/04/2020 | ACTA | may-20 |  | Llamada telefónica |
|  |  |  |  | jun-20 | 16/06/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | jul-20 |  | Llamada telefónica |
|  |  |  |  | ago-20 | 11/08/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | sep-20 |  | Llamada telefónica |
|  |  |  |  | oct-20 | 13/10/2020 | Acta de seguimiento |
|  |  |  |  | nov-20 |  | Llamada telefónica |

Fuente: Administración Temporal de la Competencia

Se constata la gestión realizada por parte de la Administración Municipal y de la ATC para la puesta en marcha de los mecanismos de control social en las Instituciones educativas del Municipio de Barrancas.

Indicador de la Actividad: 100 %.

Actividad No. 18. Conformar el Comité de Seguimiento Operativo del PAE, integrado como mínimo por los funcionarios de las siguientes dependencias del Departamento/Municipio: Secretaría de Hacienda, de Salud, Educación, de la Oficina Jurídica y de Control Interno o quien haga sus veces y así mimo deberá contar en los Municipios No Certificados con la participación de un delegado de la Gobernación y de la comunidad educativa. La Entidad Territorial deberá garantizar la conformación del Comité, soportado bajo un acto administrativo, además de que se lleve a cabo mínimo una reunión por trimestre. Tras cada reunión deberá suscribirse acta firmada por los integrantes.

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

El Comité de Seguimiento Operativo del PAE fue conformado por la Administración Municipal y la Administradora Temporal para el Sector Educativo del Departamento de La Guajira, Distrito Riohacha, Uribia y Maicao mediante la Resolución 035 del 9 de julio de 2020.

Por parte de la Administración Temporal se establecen los siguientes integrantes:

1. El Gerente del Sector Educativo del Departamento de La Guajira o su delegado quien lo presidirá.

2. La Gerente PAE o su delegado.

3. Los rectores de las instituciones centro educativos y/o etnoeducativos o su delegado donde se ejecute el PAE.

4. El representante legal de cada operador que ejecuta el PAE.

5. Un representante de los comités CAE.

6. Un representante de los comités dinamizadores.

7. El Líder de Cobertura de la Secretaría de Educación del Departamento de La Guajira.

8. El profesional de Permanencia encargado de la Ejecución PAE.

9. Los profesionales integrantes del Equipo PAE de la Secretaría de Educación del Departamento de La Guajira.

Por parte de la Administración Municipal se establecen los siguientes funcionarios:

1. El Secretario de Educación.

2. El (a) Secretario de Hacienda y/o quien haga sus veces.

3. El (a) Secretario de Salud y/o quien haga sus veces.

4. El (a) Jefe de la Oficina Jurídica y/o quien haga sus veces.

5. El (a) Jefe de Control Interno y/o quien haga sus veces.

6. Un (1) representante de la comunidad educativa, que será designado por el Alcalde.

El Comité de Seguimiento Operativo Municipal sesionó de manera virtual los días 26 de agosto, 30 de octubre y 30 de noviembre de 2020, en cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos Técnicos, administrativos, los Estándares y Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar y el Documento CONPES 3984 de 2020.

Indicador de la Actividad: 3.

Actividad No. 19. Realizar la rendición de cuentas de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Municipio, de acuerdo con la información entregada por la Administración Temporal de la Competencia.

Esta Actividad la deberán cumplir de forma coordinada tanto el Municipio como la Administración Temporal de la Competencia.

El Municipio de Barrancas llevó a cabo el ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia 2020 el día 7 de diciembre de 2020. La Administración Municipal aportó el Informe de Gestión del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 en el que muestra los resultados de la ejecución del PAE en el Municipio, indicando la atención a 6.784 titulares de derecho con una cobertura del 60 % de los alumnos registrados en SIMAT.

Indicador de la Actividad: 1.

Actividad No. 20. Participar en las Mesas Públicas del Programa, lideradas por la Administración Temporal de la Competencia durante el calendario escolar.

Esta Actividad la deberá cumplir la Entidad Territorial.

La Administración Temporal de la Competencia remitió el listado de los asistentes a las Mesas Públicas del PAE, realizadas los días 19 de junio y 26 de noviembre de 2020, donde se evidencia efectivamente la participación del Secretario de Educación Municipal en las dos sesiones realizadas

Indicador de la Actividad: 100 %.

- SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL.

Actividad No. 4 Reportar la Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación (para las ETC en Educación).

La Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos, está compuesta por cuatro (4) Formularios: 01. Recursos, 02. Tipo de Población, 03. Ración y 04. Flujo de Pagos. Al evaluar cada uno de ellos a diciembre de 2020 se puede evidenciar lo siguiente:

Recursos.

Para el primer trimestre de 2020 la Administración Temporal reportó en el Formulario Recursos de la Categoría MEN–PAE Ejecución de Recursos los Contratos AT-083-2020, AT-084-2020 y el Convenio celebrado para la prestación del Servicio con el Programa Mundial de Alimentos. Frente a este último, la información diligenciada no corresponde con el Anexo 5 enviado por parte de la Administración Temporal en la solicitud, toda vez que el valor total del Convenio según dicho documento para la vigencia 2020 es de $21.949 millones.

Tabla 14 Información reportada del Formulario Recursos de la Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos de la Gobernación de La Guajira para el Municipio de Barrancas, diciembre 2020.

| CONCEPTO DE GASTO DE INVERSION | NUMERO DE CONTRATO | FUENTE DE RECURSOS | VALOR INICIAL DEL CONTRATO(Pesos) | TOTAL DEL CONTRATO (Pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTRATACIÓN CON TERCEROS PARA LA PROVISIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | AT-083-2020 | 120 SGP ALIMENTACION ESCOLAR SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIAS ANTERIORES | $742.272 | $816.905.990 |
|  |  | 540 TRANSFENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR LEY 1450 DE 2011 MEN | $281.074.971 |  |
|  |  | 130 SGP ALIMENTACION ESCOLAR ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR | $517.392.408 |  |
|  |  | 550 CONFINANCIACION ALIMENTACIÓN ESCOLAR ARTICULO 145 LEY 1530 DE 2012 - CONPES 151 DE 2012 | $17.696.339 |  |
|  | AT-084-2020 | 130 SGP ALIMENTACION ESCOLAR ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR | $104.166.720 | $258.631.160 |
|  |  | 540 TRANSFENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR LEY 1450 DE 2011 MEN | $151.956.000 |  |
|  |  | 550 CONFINANCIACION ALIMENTACIÓN ESCOLAR ARTICULO 145 LEY 1530 DE 2012 - CONPES 151 DE 2012 | $2.508.440 |  |
|  | 1 | 540 TRANSFENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR LEY 1450 DE 2011 MEN | $15.179.443.244 | $19.732.536.896 |
|  |  | 130 SGP ALIMENTACION ESCOLAR ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGENCIA ANTERIOR | $1.155.923.687 |  |
|  |  | 230 SGP EDUCACION CALIDAD DOCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL | $1.856.360.759 |  |
|  |  | 110 INGRESOS CORRIENTES CON DESTINACION ESPECIFICA - RECURSOS PROPIOS | $14.825.282 |  |
|  |  | 120 SGP ALIMENTACION ESCOLAR SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIAS ANTERIORES | $32.251.354 |  |
|  |  | 550 CONFINANCIACION ALIMENTACIÓN ESCOLAR ARTICULO 145 LEY 1530 DE 2012 - CONPES 151 DE 2012 | $1.493.732.570 |  |

Fuente: Información reportada en el Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP por parte de la Administración Temporal para el Sector Educativo.

Tipo de Población.

La Administración Temporal para el Sector Educativo presentó la información de los beneficiarios del Programa con corte al primer trimestre de la vigencia. La información presentada al mes de diciembre del 2020, da cuenta que los titulares de derecho para el PMA en los 12 Municipios No Certificados del Departamento ascienden a 43.871.

Tabla 15 Información reportada del Formulario Tipo de Población de la Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos de la Gobernación de La Guajira para el Municipio de Barrancas, diciembre 2020.

| NUMERO DE CONTRATO | GRUPO ETNICO | NUMERO DE TITULARES DE DERECHO(Unidad) | NÚMERO DE TITULARES DE DERECHO SEGÚN REPORTE ANEXO 5 ENTREGADO |
| --- | --- | --- | --- |
| CONVENIO ESPECÍFICO 2019 | MAYORITARIO | 46.556 | 43.871 |
| AT-083-2020 | INDÍGENA | 1.736 | 1.736 |
| AT-084 | INDÍGENA | 224 | 224 |

Fuente: Información reportada en el Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP por parte de la Administración Temporal para el Sector Educativo.

Ración.

Para el cierre del 2020, llama la atención que las raciones y el valor contratado y ejecutado para el Convenio Específico suscrito con el PMA presenta un valor mayor al registrado en la Categoría Recursos. De igual manera, es inconsistente el reporte del número de días y raciones ejecutadas con la información del Anexo 5 entregada por la Administración Temporal a esta Dirección, toda vez que se destaca que el valor total de la operación del PMA fue de $21.949.309.410 mientras que el número de raciones entregadas fue de 8.314.030.

De igual manera para el Contrato AT-083-2020, se evidencia inconsistencias en los valores ejecutados toda vez que según la información allegada a este Despacho a través de los informes de operación del Programa por Municipio se constató que el valor ejecutado por este Contrato fue de $806.922.776 para un total de 321.276 raciones ejecutadas, mientras que el registro en este Formulario da cuenta de un valor total ejecutado de $803.482.976 con un total de 319.910 raciones entregadas.

Por otra parte, se observa frente al reporte del Contrato AT-084-2020 que según el informe de operación entregado a esta Dirección el valor ejecutado de dicho Contrato fue $103.864.320 con un total de 41.216 raciones entregadas mientras que el reporte registrado en este Formulario da cuenta de un valor ejecutado de $103.740.840 con 41.167 raciones entregadas.

Tabla 16 Información reportada del Formulario Ración de la Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos de la Gobernación de La Guajira diciembre para el Municipio de Barrancas, diciembre 2020

| NUMERO DE CONTRATO | TIPO DE RACION | VALOR PRECIO RACION(Pesos) | DÍAS DE ATENCION CONTRATADOS(Días) | NUMERO DE RACIONES CONTRATADAS(Unidad) | TOTAL RACIONES CONTRATADAS(Unidad) | TOTAL VALOR CONTRATADO(Pesos) | DÍAS ATENCION EJECUTADOS(Unidad) | NUMERO RACION EJECUTADA DIARIA(Unidad) | TOTAL RACIONES EJECUTADAS(Unidad) | VALOR EJECUTADO(Pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONVENIO ESPECÏFICO 2019 | RACIÓN PARA PREPARAR EN CASA | $2.442 | 180 | 32.203 | 5.796.540 | $14.155.150.680 | 180 | 32.203 | 5.796.540 | $14.155.150.680 |
|  |  | $3.568 |  | 2.777 | 499.860 | $1.783.500.480 |  | 2.777 | 499.860 | $1.783.500.480 |
|  |  | $3.677 |  | 10.612 | 1.910.160 | $7.023.658.320 |  | 10.612 | 1.910.160 | $7.023.658.320 |
|  |  | $3.568 |  | 964 | 173.520 | $619.119.360 |  | 964 | 173.520 | $619.119.360 |
| AT-083-2020 | PAE REGULAR COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS | $2.520 |  | 1.736 | 312.480 | $787.449.600 | 31 | 1.394 | 43.214 | $108.899.280 |
|  | PAE REGULAR COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS | $1.966 |  |  |  | $614.335.680 | 4 | 1.214 | 4.856 | $9.546.896 |
|  | RACION PARA PREPARAR EN CASA | $2.520 |  |  |  | $787.449.600 | 160 | 1.699 | 271.840 | $685.036.800 |
| AT-84-2020 | PAE REGULAR COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS | $2.520 |  | 224 | 40.320 | $101.606.400 | 31 | 177 | 5.487 | $13.827.240 |
|  | RACION PARA PREPARAR EN CASA |  |  |  |  |  | 160 | 223 | 35.680 | $89.913.600 |

Fuente: Información reportada en el Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP por parte de la Administración Temporal para el Sector Educativo.

Flujos de Pagos.

A partir de la información diligenciada en el Formulario de Flujo de Pagos de la Categoría MEN–PAE Ejecución de Recursos con corte al mes de diciembre, se observa que el reporte fue realizado de manera inconsistente toda vez que los valores totales de los contratos no coinciden con lo reportado en el Formulario de Recursos, ni tampoco con la información suministrada a esta Dirección por parte de la Administración Temporal del Sector Educativo. De igual manera la información del Contrato AT-084-2020 no fue reportada en el presente formulario.

Tabla 17 Información reportada del Formulario Flujos de Pagos de la Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos de la Gobernación de La Guajira para el Municipio de Barrancas, diciembre 2020.

| NUMERO DE CONTRATO | NOMBRES OPERADOR O CONTRATISTA | VALOR DEL CONTRATO(Pesos) | PAGOS ENERO-JUNIO 2020 (Pesos) | PAGOS JULIO DICIEMBRE (Pesos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS | $13.599.952.020 | $8.904.798.266 | $4.695.153.754 |
| AT-083-2020 | UNION TEMPORAL AIMAJA TEPICHI | $281.074.971 | $209.618.640 | $71.456.331 |
| AT-084-2020 | ORGANIZACIÓN INDIGENA DE LA GUAJIRA YANAMA | No se reporta | No se reporta | No se reporta |

Fuente: Información reportada en el Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP por parte de la Administración Temporal para el Sector Educativo.

Tabla 18 Reporte de los Formularios Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos diciembre 2020

| ESTADO DEL REPORTE MEN PAE EJECUCIÓN DE RECURSOS ENERO-DICIEMBRE 2020 |  |
| --- | --- |
| FORMULARIO | ESTADO |
| 01. Recursos | No Cumple |
| 02. Tipo de Población | No Cumple |
| 03. Ración | No cumple |
| 04. Flujo de Pagos | No Cumple |

Fuente: Elaboración DAF con base en reporte MEN-PAE Ejecución de recursos del Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública-CHIP.

En virtud de lo expuesto anteriormente, se solicita realizar la revisión exhaustiva de la Categoría MEN-PAE Ejecución de recursos por parte del Departamento de La Guajira toda vez que de los cuatro (4) Formularios diligenciados ninguno (0) cumple con las características de calidad de la información. En cuanto a la oportunidad, este criterio no fue en cuenta en este seguimiento dado las fallas que se presentaron en la Plataforma del CHIP.

Indicador de la Actividad: 0 %.

Actividad No. 5. Registrar, actualizar y validar la información referente a los niños, niñas adolescentes y jóvenes focalizados de acuerdo con los lineamientos Técnico- Administrativos registrados en el SIMAT.

Los Formularios 6A y 13A del Sistema de Matrícula presentados dan cuenta de una matrícula para el Municipio de Barrancas de 7.186 estudiantes a noviembre de 2020, de los cuales 6.674 son titulares de derecho, beneficiarios del complemento alimentario AM/PM 3.932 alumnos y del complemento alimentario tipo almuerzo del Programa de Alimentación Escolar 2.742 alumnos, según lo indicado en el archivo 13A con fecha 30 de noviembre de 2020.

Al respecto es necesario mencionar que a partir de la información presentada por la Administración Temporal de la Competencia se observaron una serie de inconsistencias en los Formularios 6A y 13A del SIMAT para el Municipio de Barrancas los cuales se mencionan a continuación.

Por su parte, en el Formulario 13A se observan cerca de ocho (8) estudiantes con los mismos nombres y apellidos, con número de identificación diferente los cuales se sugiere realizar la respectiva revisión en el sistema.

Tabla 19 Relación de Estudiantes con nombre repetido Formulario 13A SIMAT en el Municipio de Barrancas – La Guajira vigencia 2020.

| DOCUMENTO_ALUMNO | APELLIDOS_ALUMNO | NOMBRES_ALUMNO |
| --- | --- | --- |
| 1122808831 | EPIAYU EPIAYU | ANDREA PAOLA |
| 2103968 | EPIAYU EPIAYU | ANDREA PAOLA |
| N44514623529 | LIBASCI MANTILLA | ALICIA SARAY |
| N44514680020 | LIBASCI MANTILLA | ALICIA SARAY |
| N44514742455 | MEZA DAVILA | JOSHUAR ARMANDO |
| N44514585233 | MEZA DAVILA | JOSHUAR ARMANDO |
| N44514791925 | VIDAL | NATALIA |
| N44514790708 | VIDAL | NATALIA |

Fuente: Información del Formulario 13A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia.

De igual manera en el Formulario 13A se identifica un (1) documento repetido, y los dos (2) nombres y apellidos no coinciden:

Tabla 20 Relación de Estudiantes con Número de Documento repetido Formulario 13A SIMAT en el Municipio de Barrancas - La Guajira vigencia 2020.

| DOCUMENTO_ALUMNO | APELLIDOS_ALUMNO | NOMBRES_ALUMNO |
| --- | --- | --- |
| 1122814518 | VILLA IPUANA | EDUARDO DAVID |
| 1122814518 | EPIAYU SOLANO | MIGUEL ANDRES |

Fuente: Información del Formulario 13A del SIMAT entregado por la Administración Temporal de la Competencia.

Finalmente, para el cálculo del indicador se constató que de los 6.674 registros del Formulario 13A del SIMAT (sin incluir ciclos de adultos) correspondientes al Municipio de Barrancas, la totalidad aparecen registrados en el Formulario 6A del SIMAT. De este modo, se constata la depuración de los registros del Formulario 13A identificados en el informe anterior, lo que indica consistencia en la información de los estudiantes focalizados para PAE en la Entidad Territorial. Sin perjuicio de lo anterior, se hace el llamado a corregir las inconsistencias presentadas anteriormente.

Indicador de la Actividad: 100 %.

Actividad No. 6. Publicar en el SECOP la totalidad de documentos y actos relacionados con los procesos de contratación relacionados con el PAE

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público evaluó el reporte de la información de los contratos suscritos de para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público evaluó el reporte de la información de los contratos suscritos de para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el SECOP, evidenciando que para la vigencia 2020 los tres (3) contratos suscritos por la ATC para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Municipio de Barrancas se encuentran publicados en el Sistema.

De la misma manera, para la vigencia 2021 la Administración Temporal de la Competencia publicó los procesos contractuales llevados a cabo para garantizar la operación en el Municipio de Barrancas: el Contrato CO1.PCCNTR.2256018 con la Unión Temporal Aimaja Tepichi 2021; el Contrato CO1.PCCNTR.2257967 con la Unión Temporal Juyakai; y el Convenio Específico con PMA para la atención a la población mayoritaria.

Tabla 21 Relación de contratos en el Municipio de Barrancas para la operación del PAE

| No. de Proceso - Enlace | Operador | Objeto | Cuantía (Pesos) | Fecha de celebración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONVENIO ESPECIFICO 2019 | PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS - PMA | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PAE EN LOS CATORCE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y EL DISEÑO DE UN MODELO INTEGRAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CON ENFOQUE DIFERENCIAL. | $24.540.865.938 | 2/05/2017 |
| CO1.PCCNTR.2256018 | UNION TEMPORAL AIMAJA TEPICHI 2021 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCION ENTOEDUCATIVA GUAMACHITO Y EL CENTRO ETNOEDUCATIVO BALLENAS, VIGENCIA 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 y LAS RESOLUCIONES 0006 Y 0007 DE 2020 EXPEDIDAS POR LA UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN SEA EL CASO. | $596.249.280 | 3/02/2021 |
| CO1.PCCNTR.2257967 | UNION TEMPORAL JUYAKAI | PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL, VIGENCIA 2021, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018 y LAS RESOLUCIONES 0006 Y 0007 DE 2020 EXPEDIDAS POR LA UNIDAD ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE ALIMENTACION ESCOLAR, SEGÚN SEA EL CASO. | $104.670.720 | 3/02/2021 |

Fuente: Elaboración DAF con base en el reporte en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP.

Frente a la publicación de los documentos y actos relacionados con el proceso de contratación, vale la pena señalar que según los Decretos 1081 y 1082 de 2015, se debe cumplir la obligación de publicar todos los documentos relacionados con la gestión contractual en un plazo máximo de tres (3) días después de su expedición.

Indicador de la Actividad: 100 %.

Actividad No. 13. Elaborar y/o suministrar los Informes de la supervisión y/o interventoría de cada uno de los contratos suscritos para la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar por cada Entidad Territorial, en donde se identifique el registro de raciones entregadas, los recursos ejecutados por fuente de financiación, así como especificaciones técnicas relacionadas con la prestación del Servicio en el marco de los Lineamientos Técnicos del Programa tales como: gramaje de alimentos, minuta patrón, piezas graficas de socialización y comunicación del PAE e instrumentos para control social en el comedor escolar, cumplimiento de las condiciones de contratación y sanitarias del personal manipulador e implementación del plan de saneamiento básico.

Durante el período evaluado, la Administración Temporal de la Competencia realizó seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar en la Entidad Territorial, como se describe a continuación:

Durante el mes de febrero y hasta 16 de marzo se detalla la operación del PAE de acuerdo con lo establecido en cada contrato sobre la programación de pagos, el tipo de complemento alimentario y la modalidad de suministro para cada institución priorizada, conforme a lo establecido en las Resoluciones 29452 de 2017 y 18858 del 2018; entre el 17 al 31 de marzo, en el marco de la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y teniendo en cuenta lo descrito en la Circular 01 de la Unidad Especial de Alimentación Escolar, se hace referencia a la distribución de insumos alimentarios que ya se habían adquirido para la atención; finalmente, a partir de abril y hasta noviembre se especifica la operación a través de la Estrategia PAE en Casa en la modalidad Ración para Preparar en Casa, en aplicación de las Resoluciones 006, 007 y 008 de 2020 de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – “Alimentos para Aprender”.

En lo referente a la supervisión al Convenio Específico suscrito con PMA, la ATC no aportó información para evaluar el cumplimiento de esta Actividad; sin embargo, se constata la publicación de los informes parciales de supervisión para los meses de febrero a septiembre de 2020 en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP. Entre tanto, para los Contratos AT-083-2020 y AT-084-2020, la ATC entregó la totalidad de informes de supervisión de febrero a noviembre de 2020.

Sobre las condiciones establecidas en el Documento CONPES No. 3984 de 2020, los informes parciales de supervisión publicados incluyen la información requerida sobre el registro de raciones entregadas, los recursos ejecutados, así como las especificaciones técnicas relacionadas con la prestación del Servicio en el marco de los Lineamientos Técnicos del Programa.

Indicador de la Actividad: 93 %.

Actividad No. 21. Consolidar el número de raciones efectivamente entregadas en cada una de las sedes de las instituciones educativas, estableciendo el valor de la ración por tipo de ración, el número de días que se brindó el Servicio, el valor de los cupos y el valor total del contrato para la Entidad Territorial.

La Administración Temporal de la Competencia consolidó mensualmente el número de raciones efectivamente entregadas en cada una de las sedes de las instituciones educativas del Municipio de Barrancas, en las condiciones especificadas en el Documento CONPES 3984 de 2020, como se muestra a continuación:

el Municipio de Barrancas – La Guajira.

Tabla 22 Consolidado de raciones efectivamente entregadas en los establecimientos educativos del Municipio de Barrancas, 2020.

| Mes / Contrato | Convenio Específico PMA | AT-083-2020 | AT-084-2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FEBRERO | 73.018 | 6.732 | 3.327 |
| MARZO | 104.858 | 4.114 | 2.189 |
| ABRIL | 5.768 | 487 | 230 |
| MAYO | 5.455 | 487 | 223 |
| JUNIO | 5.387 | 487 | 222 |
| JULIO | 5.324 | 487 | 222 |
| AGOSTO | 5.252 | 482 | 222 |
| SEPTIEMBRE | 5.274 | 482 | 222 |
| OCTUBRE | 5.283 | 483 | 222 |
| NOVIEMBRE | 5.213 | 483 | 222 |

Fuente: Elaboración DAF con base en información entregada por la Administración Temporal de la Competencia.

Con el objetivo de consolidar el indicador dispuesto para esta Actividad en el Documento CONPES 3984 de 2020, la cual consiste en comparar el número de raciones efectivamente entregadas con respecto a los beneficiarios registrados en el Sistema de Matrícula - SIMAT, se tomó la base de beneficiarios contenida en el Anexo 13A del SIMAT con corte del mes de noviembre 2020 y se cruzó con el total de los cupos atendidos con la Ración Preparada en Casa - RPC para el mismo mes.

Al tenor de lo expuesto, se muestra el resultado del ejercicio del mes de noviembre de 2020:

Tabla 23 Cálculo del Indicador No 21 a partir de los informes de supervisión presentados por la Administración Temporal y el Formulario 13A del SIMAT para el mes de noviembre de 2020.

| CONTRATO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | TITULARES DE DERECHO SEGÚN ENTREGA | TITULARES DE DERECHO SEGÜN SIMAT 13A | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT-083-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO DE BALLENAS | 483 | 475 | 102 % |
| AT-084-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL | 222 | 203 | 109 % |
| CONVENIO ESPECÍFICO 2019 | CENTRO EDUCATIVO LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO | 342 | 399 | 86 % |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA ELOY HERNANDEZ DE PAPAYAL | 482 | 527 | 91 % |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO | 576 | 761 | 76 % |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA REMEDIOS SOLANO | 1.568 | 1.899 | 83 % |
|  | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICA MONTE ALVERNIA | 1.060 | 1.142 | 93 % |
|  | INTITUCION EDUCATIVA PAULO VI | 1.185 | 1.268 | 93 % |
| TOTAL GENERAL |  | 5.918 | 6.674 | 89 % |

Fuente: Elaboración DAF con base en información entregada por la Administración Temporal de la Competencia.

Indicador de la Actividad: 89 %.

Actividad No. 22. Suscribir los contratos para proveer el Servicio de Alimentación Escolar con oportunidad.

La prestación del Servicio para la población mayoritaria, asegurada a través del Convenio Específico suscrito con el PMA inició el 8 de febrero de 2021, que corresponde al primer día del calendario escolar, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0983 del 19 de octubre de 2020, modificada por la Resolución 004 del 5 de enero de 2021.

Entre tanto, la operación para población indígena asegurada mediante los Contratos CO1.PCCNTR.2256018 con la Unión Temporal Aimaja Tepichi 2021; y CO1.PCCNTR.2257967 con la Unión Temporal Juyakai, iniciaron el 15 y el 19 de febrero de 2021, respectivamente lo que representó 5 y 9 días del calendario escolar de retraso en la prestación del Servicio en cada caso.

Indicador de la Atividad: 9.

Actividad No. 23. Ejecución de los contratos para garantizar el Servicio de Alimentación Escolar durante todo el calendario escolar.

A partir de la información entregada por la Administración Temporal de la Competencia se evidencia que se realizó la prestación del Servicio de Alimentación Escolar mediante el Convenio con el Programa Mundial de Alimentos y sus modificaciones durante 188 días del calendario escolar, en promedio.

Vale la pena señalar que a partir de abril y hasta noviembre de 2020 se garantizó la entrega de raciones para preparar en casa, que se define como una canasta básica de alimentos equivalentes a un tiempo de comida al día por veinte (20) días, respondiendo a las condiciones generadas por la emergencia ocasionada por el COVID-19.

Tabla 24 Días del calendario escolar en los que se garantiza la prestación del Servicio en el Municipio de Barrancas, vigencia 2020

| No. De proceso | Institución Educativa | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT-083-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO DE BALLENAS | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 191 |
| AT-084-2020 | CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 194 |
| CONVENIO PMA | CENTRO EDUCATIVO LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO | 14 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 189 |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA ELOY HERNANDEZ DE PAPAYAL | 14 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 189 |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 193 |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA REMEDIOS SOLANO | 14 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 184 |
|  | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA TECNICA MONTE ALVERNIA | 14 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 189 |
|  | INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI | 14 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 174 |
| Promedio |  | 16 | 15 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 188 |

Fuente: Elaboración DAF con base en información entregada por la Administración Temporal de la Competencia.

Vale la pena señalar que para la Institución Educativa Paulo VI en los meses de junio y julio se observa un número de días por debajo de los 20 pactados para RPC debido a que no se registran días ejecutados en la sede principal de la Institución. Así mismo, no se reportan días ejecutados para la sede principal de la Institución Educativa Técnica Remedios Solano en el mes de junio de 2020.

Indicador de la Actividad: Promedio de Ejecución 100 %.

Actividad No. 24. Para cada Entidad Territorial elaborar un informe de ejecución presupuestal con periodicidad trimestral, acumulado, de los recursos aportados para la ejecución del Programa, discriminado por fuentes de financiación y vigencia.

Para el cumplimiento de la Actividad la Administración Temporal de la Competencia para el Sector Educativo presentó los cuatro informes de operación financiera para cada uno de los contratos en el Municipio de Barrancas. A continuación, se observa la ejecución al mes de diciembre de 2020 de la operación de la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar.

Tabla 25 Informe de ejecución en el Municipio de Barrancas - La Guajira vigencia 2020.

Fuente: Administración Temporal de la Competencia para el Sector Educativo.

Indicador de la Actividad: 100 %.

Actividad No. 25. Expedir lineamientos para emisión de conceptos higiénico-sanitarios de los comedores escolares de conformidad con la normatividad del Programa.

En el primer informe de seguimiento a la extensión de la Medida Correctiva se pudo evidenciar que se llevaron a cabo reuniones entre la Administración Temporal del Sector Educativo y la Administración Temporal de Salud y la Administración Temporal de Agua Potable y Saneamiento Básico, con el fin de adelantar los indicadores conjuntos dispuestos en el Documento CONPES 3984 de 2020. Para el caso de Salud se llegó al compromiso de generar espacios como mesas técnicas con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA para adelantar la realización de dichos conceptos higiénico-sanitarios. Sin embargo, a partir de la expedición por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de la Resolución 1114 del 2 de julio de 2020 la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia en el Sector Salud quedo sustituida por una medida de seguimiento retornando la Competencia a la Gobernación de La Guajira.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 4 de la Resolución en mención establece que:

“La medida sustituta de seguimiento podrá ser levantada en el momento en que el Departamento de La Guajira cumpla las condiciones previstas en el Documento CONPES No. 3984 del 20 de febrero de 2020 y las demás actividades e indicadores de seguimiento y de evaluación previstos en el Plan de Acción, y al vencimiento del término de la medida; para el efecto, el Ministerio de Salud y Protección Social trasladará la evaluación del Plan de Acción al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para lo de su competencia”. (Negrita propia)

En concordancia con lo anterior el Departamento de La Guajira debió seguir adelantando el cumplimiento de este indicador a partir del 10 de julio de 2020 con el apoyo de la Administración Temporal de la Competencia del Sector Educativo. Por lo cual se pudo evidenciar los siguientes avances:

- Acta de reunión del 11 de septiembre de 2020 entre la Gerente PAE de la AT Educación y su equipo.

- Acta de reunión del 23 de octubre de 2020 entre la Administración Temporal del Sector Educación y la Secretaria de Salud del Departamento de La Guajira.

- Acta de reunión del 26 de octubre de 2020 entre la Administración Temporal del Sector Educación y la Secretaria de Salud del Departamento de La Guajira.

- Acta de reunión del 10 de noviembre de 2020 con los diferentes actores escolares como rectores, directores, autoridades tradicionales el equipo de la AT Educación y la Secretaria de Salud Departamental.

Dentro de la información remitida por la Administración Temporal de la Competencia del Sector Educativo, esta Dirección, pudo evidenciar que hay un documento con fecha de enero 2021 denominado “Recomendaciones para la Construcción de los Lineamientos para Emisión de Conceptos Higiénicos Sanitarios de los Comedores Escolares de Acuerdo al Enfoque Diferencial en el Departamento de La Guajira”.

El documento se divide en siete (7) capítulos y contiene las recomendaciones obtenidas de diferentes actores para brindar una atención con enfoque diferencial en el Programa de Alimentación Escolar, reconociendo las expresiones culturales, las tradiciones alimentarias, los alimentos autóctonos y el enfoque de la infraestructura física en el momento de preparar los alimentos. Así mismo, la caracterización de la prestación del Servicio y de los grupos étnicos en cada una de las Entidades Territoriales Certificadas del Departamento de La Guajira, así como las condiciones de infraestructura, las condiciones ambientales y demográficas del Departamento, los modelos de servicio de alimentos de las comunidades étnicas y las recomendaciones para la evaluación de los comedores étnicos en sus territorios.

En el documento, se dan las pautas para la construcción de los lineamientos, basados en la normatividad que actualmente rige en Colombia la Resolución 2674 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual es la base de las autoridades sanitarias para generar los conceptos higiénico-sanitarios en los comedores escolares que prestan el Servicio de Alimentación Escolar, que se describe a continuación:

Tabla 26 Comparación de aspectos de la Resolución 2674 de 2013 y las condiciones de la prestación del Servicio

| ASPECTOS | RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 | CONDICIONES ACTUALES |
| --- | --- | --- |
| Edificación e instalaciones | El establecimiento está ubicado en un lugar alejado de focos de insalubridad como: basuras, agua estancada, sitios de anidamiento de plagas u otros que puedan contaminar el alimento; en todo caso la construcción es resistente al medio ambiente e impide el ingreso de plagas y animales domésticos. El establecimiento no es usado como dormitorio, en caso de que el servicio se preste en una edificación que es también vivienda, está separado físicamente de ésta. | Con el objeto de prestar un servicio de alimentación con las condiciones de calidad e inocuidad, este debe estar de acuerdo con la normatividad, es decir que se encuentre alineada a lo indicado en la normatividad, Actualmente los comedores escolares de la zona étnica se encuentran alejados de focos de insalubridad, no obstante, en aquellas temporadas de lluvia hay cúmulos de aguas sin embargo con el pasar de los días se seca. |
| Equipos y utensilios | Cuenta con los equipos y utensilios necesarios para desarrollar las actividades propias del establecimiento, están diseñados, construidos, instalados y son mantenidos de forma que se evita la contaminación del alimento, y son de fácil limpieza y desinfección. Los materiales en que están construidos los equipos y utensilios son resistentes al uso y a la corrosión, así como al contacto con productos empleados de limpieza y desinfección. | En las comunidades étnicas y por ende algunas sedes educativas es posible encontrar utensilios de madera (cucharas, tablas de picar) entre otros para mezclar las preparaciones en el área de cocción, sin embargo, estos no son utilizados en los comedores escolares. Sin embargo, casi la mayoría de los utensilios que utilizan las manipuladoras de alimentos para preparar y distribuir los alimentos, han sido los entregados por las entidades territoriales para el desarrollo del programa. Por ende, se encuentran ajustados a la normatividad |
| Personal Manipulador de Alimentos | El establecimiento implementa las medidas preventivas y correctivas necesarias, como cambio de actividad o envío del manipulador a reconocimiento médico para ser evaluado, con el fin de evitar que un manipulador de alimentos que padece o es portador de una enfermedad susceptible de transmitirse por los alimentos, o tenga heridas infectadas, irritaciones cutáneas o diarrea, trabaje en las zonas o áreas de manipulación de alimentos con probabilidad de contaminar las materias primas, alimentos en proceso, alimentos terminados, envases de alimentos o material de envase o embalaje, superficies de equipos y utensilios con microorganismos patógenos. | Desde la concepción de la normatividad y las exigencias del programa PAE a través de los operadores étnicos se exige que el personal manipulador cuente con excelente estado de salud y para ellas en ese sentido se realizan los exámenes de manipulación necesarios para garantizar las condiciones adecuadas de manipulación de alimentos. |
| Requisitos Higiénicos | Durante la recepción de las materias primas e insumos (incluido el hielo) se evita su contaminación, alteración o daños físicos y de requerirse se encuentran debidamente rotuladas según la normatividad sanitaria vigente. El establecimiento cuenta con los documentos que soporten el origen de las materias primas. Tanto en la recepción, como previo al uso se inspeccionan las materias primas e insumos en cuanto a características organolépticas, temperaturas, condiciones de envase, entre otros, para garantizar su calidad e inocuidad. | La ETC exige a los operadores previos al arranque del programa las fichas técnicas de los alimentos (no perecederos) además de realizar visitas técnicas a las bodegas, garantizando la calidad de la materia prima entregada a los establecimientos educativos. No obstante, es importante mencionar que muchas de los comedores escolares y por ende las sedes educativas no cuentan con el servicio de energía eléctrica, Por lo cual su método tradicional para preservar los alimentos (proteínas de origen animal) se realiza a través de salado y secado al sol, por lo que no se garantiza una inocuidad en el alimento. |
| Saneamiento | El establecimiento dispone de suministro de agua potable en cantidad suficiente para las actividades que se realicen, así como para las operaciones de limpieza y desinfección. El establecimiento cuenta con los sistemas de desagüe que permiten la evacuación rápida y eficiente de los residuos líquidos, evitando el acúmulo de éstos, la contaminación de los alimentos y las superficies que entran en contacto con éstos últimos. El establecimiento tiene implementadas las medidas necesarias para la disposición adecuada y el retiro oportuno de los residuos sólidos, de manera que no se acumulen en las áreas de preparación, almacenamiento y servido de los alimentos (incluye sobras, descartes, envases, material de embalaje, entre otros). Cuenta con los recipientes para la disposición temporal de los residuos sólidos, de material sanitario debidamente tapados y se encuentran alejados del lugar donde se preparan, almacenan o se sirven los alimentos. | En su conjunto el plan de saneamiento con sus programas ha sido exigido por parte de la ETC a todos los operadores desde la normatividad vigente Resolución 2674 de 2013, Sin embargo, esta se ha visto en la necesidad de implementar procesos ajustados a los comedores escolares en la medida que se han podido adaptar a las condiciones de infraestructura de cada uno de ellos. Es importante resaltar que se han disminuido las malas prácticas como lo es la disposición de los residuos sólidos, puesto que se ha generado conciencia con el medio ambiente y a disminuir las quemas y a realizar el reciclaje en estas comunidades. |

Fuente: Elaboración DAF a partir de Información presentada por la Administración Temporal del Sector Educativo.

Ahora bien, pese a que se evidencia las condiciones actuales de los comedores indígenas frente a la normatividad impartida por parte del Ministerio de Salud y Protección Social y de las recomendaciones básicas para mantener condiciones de higiene. Es importante precisar un procedimiento detallado con el paso a paso de tal manera que el auditor por parte de la autoridad competente, en este caso, la Secretaría de Salud de La Guajira pueda llevar a cabo las respectivas inspecciones durante las visitas que se realicen. De esta manera, se puede generar un formato tipo con una lista de chequeo con puntajes para cada ítem, de manera que se genere un puntaje global que permita conocer si el comedor aprueba las condiciones mínimas para la prestación del Servicio de acuerdo con los lineamientos higiénico-sanitarios, y a su vez, implementar planes de mejoramiento para los mismos.

El documento cumple con establecido en el Indicador No. 25 del CONPES 3984 de 2020 de acuerdo con los lineamientos, esta Dirección invita a que las autoridades de salud emitan los conceptos higiénico-sanitarios conforme al documento construido.

Indicador de la actividad: 1

- CONCLUSIONES.

Con base en lo evidenciado en el presente informe, se observa que la Entidad Territorial y la Administración Temporal han adelantado diversas gestiones orientadas a lograr el cumplimiento de las actividades contempladas en el Documento CONPES 3984 de 2020 y con el fin de prestar el Servicio de Alimentación Escolar en condiciones de oportunidad, calidad y continuidad.

En términos generales, se observa que por cuenta de la Administración Temporal se ha cumplido con los Lineamientos del Programa, contenidos en las Resoluciones 29452 de 2017 y 18858 de 2018 expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y las Resoluciones 006, 007 y 008 de 2020 expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – “Alimentos para Aprender”.

Lo anterior redundó en la permanente revisión y ajuste del esquema de funcionamiento del Programa en el marco de la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, permitiendo que el Programa de Alimentación Escolar llegara a los titulares de derecho focalizados, e incluso ampliara su cobertura, con nuevas modalidades para consumo en los hogares. Ahora bien, la nueva realidad requerirá esta continua revisión, ajuste y adopción mecanismos para garantizar la cobertura, calidad y transparencia del Programa.

Al mismo tiempo, se constata el apoyo y liderazgo por parte de la ATC en la realización de actividades del Municipio como lo son el Plan de Acción de Agua Potable, y adicionalmente el trabajo articulado con la Secretaría de Salud Departamental y con la Administración Temporal de Agua Potable, lo cual llevó a la elaboración del documento de lineamientos para la expedición de los conceptos higiénico-sanitarios de los comedores escolares.

Por parte de la Entidad Territorial, se observan avances en la creación de los mecanismos de control social del Programa como los Comités de Alimentación Escolar y su respectivo seguimiento, así como en la expedición del acto administrativo designando a una personal de planta la supervisión del Programa, la elaboración del directorio de proveedores, la elaboración de Diagnóstico Situacional y la rendición de cuentas con énfasis en el PAE.

Es necesario continuar trabajando para obtener el aval por parte del Consejo Territorial de Planeación y del Concejo Municipal del Plan de Acción de Agua Potable, en la inversión con otras fuentes diferentes a la Asignación Especial de Alimentación Escolar del SGP, en la participación en los procesos de concertación con las comunidades indígenas, cumplir con las reuniones del Comité de seguimiento Operativo Municipal, el Capítulo PAE incluido en el Manual de Procesos y Procedimientos y en la creación de herramientas de armonización de los procesos de inversión.

Así mismo, se identifican oportunidades de mejora en actividades tendientes a fortalecer la capacidad institucional de la Entidad Territorial, tales como el adecuado reporte de la información relacionada con el PAE en los sistemas de información dispuestos por la Nación.

- RECOMENDACIONES.

En virtud de la solicitud realizada por el Ministerio de Educación Nacional con radicado 1-2021-065857 en el que se indica:

“[…] se solicita de manera formal la devolución de la competencia directamente a los municipios no certificados a partir del 16 de agosto de 2021, para lo cual este Ministerio implementará un esquema de acompañamiento a dichos municipios una vez sea devuelta la competencia, con el fin de garantizar la mejora continua y la sostenibilidad de los procesos, disponiendo de un equipo hasta el mes de diciembre de 2021 que brindará asistencia técnica permanente en la asunción de la competencia.”

La Dirección General de Apoyo Fiscal recomienda el levantamiento de la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia en la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Municipio de Barrancas – La Guajira, ordenada mediante la Resolución 0625 del 21 de febrero de 2020.

Ahora bien, en virtud de lo indicado en el citado oficio y de los resultados de las actividades a cargo de la Administración Temporal de la Competencia, esta Dirección recomienda que el Departamento de La Guajira, con el acompañamiento del equipo que disponga el Ministerio de Educación Nacional, corrija las falencias identificadas en el presente informe relacionadas con el manejo de la Cuenta Maestra del PAE, el reporte de información al CHIP, el adecuado diligenciamiento del SIMAT, la publicación oportuna de los documentos contractuales y el inicio oportuno de la prestación del Servicio para la totalidad de los establecimientos educativos.

De la misma manera, se recomienda al Municipio de Barrancas llevar a cabo las siguiente tres (3) actividades: i) surtir la capacitación del módulo para el manejo de recursos que financian la alimentación escolar a través de las Cuentas Maestras, llevada a cabo por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ii) realizar el escenario financiero del Servicio de Alimentación Escolar de la siguiente vigencia, incluyendo todas las fuentes de financiación de la Entidad Territorial, para la sostenibilidad del Servicio y iii) participar en el proceso contractual para la prestación del Servicio de la vigencia 2022, dado que el levantamiento de la Medida Correctiva se solicita para la vigencia 2021.

Al tiempo, se invita a la Administración Municipal a realizar un adecuado empalme con la Administración Temporal de la Competencia del Sector Educación, con el fin de dar continuidad a los logros alcanzados durante la vigencia de la Medida Correctiva.

Finalmente, se hace el llamado a mejorar los procesos internos de la Entidad Territorial, prestando especial atención a la entrada en vigor del Nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal de las Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET, expedido por esta Dirección mediante la Resolución 3832 del 18 de octubre de 2019, modificada por las Resoluciones 1355 del 1 de julio de 2020 y 0401 del 18 de febrero de 2021, para lo cual estaremos atentos a todas las dudas e inquietudes que se presenten en el proceso.

APROBÓ: Fernando Olivera

REVISIÓN JURÍDICA: Carlos Barona

REVISIÓN TÉCNICA: Viviana Ruiz

ELABORÓ: Diego Ocampo / Daniel Ospina / Jeimmy García / Viviana Ruiz

Tabla 27 Resultados de la Evaluación de Indicadores CONPES 3984 de 2020

| Condición | Actividad | Indicador | Meta Final | Avance | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apropiar dentro del presupuesto anual de la Entidad Territorial recursos de otras fuentes, diferentes a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP y del Documento CONPES Social 151, en cuantía no inferior al máximo invertido entre las vigencias 2016 y 2019 indexado, para ser transferidos a la Cuenta Maestra de la Administración Temporal para la prestación del Servicio de Alimentación Escolar, la adquisición de menaje y utensilios, y la inversión en infraestructura (restaurantes escolares, cocina y zona de almacenamiento). Para la fuente de recursos de regalías la Entidad Territorial deberá demostrar articulación con la programación establecida por la Administración Temporal para garantizar que la inversión esté destinada a dar respuesta a las prioridades definidas por la Administración Temporal (en el marco del artículo 18 de la Ley 1450 de 2011). | 1. Invertir en Alimentación Escolar con fuentes de recursos distintas a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP y del CONPES 151 de acuerdo con las prioridades definidas por la ATC. | Recursos municipales distintos a la Asignación Especial para Alimentación Escolar del SGP y CONPES 151 invertidos para la financiación de la Alimentación Escolar con respecto al monto máximo invertido entre las vigencias 2016 y 2019 indexado. | $2.999 millones | 4 % | Entidad Territorial |
| Implementar o fortalecer el sistema de información financiero integrado que permita el seguimiento y control al uso de los recursos, desagregando las diferentes fuentes de financiación que concurren en Alimentación Escolar, en los procesos de presupuesto, contabilidad, tesorería y control de pagos para cada vigencia (corriente y anteriores), armonizado con el Catálogo de Clasificación Presupuestal de las Entidades Territoriales (CCPET) de conformidad con los roles definidos en el manual de funciones, garantizando la coordinación entre las dependencias que intervienen. | 2. Reportar la información al Formulario Único Territorial en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación | Porcentaje de Reportes en el FUT asociados al PAE en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación | 100 % | 50 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
|  | 3. Reportar la Categoría MEN-PAE del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación | Porcentaje de Reportes en la Categoría MEN-PAE en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación | 100 % | 0 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| Reportar en los sistemas de información dispuestos por el Gobierno Nacional la información relacionada con el PAE con criterios de oportunidad, calidad y consistencia (CHIP, Sistema de Matrícula - SIMAT y el SECOP). | 4. Reportar la Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos del CHIP en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación (para las Entidades Territoriales Certificadas en Educación) | Porcentaje de Reportes en la Categoría MEN-PAE Ejecución de Recursos en las condiciones de calidad y oportunidad solicitados por la Nación | 100 % | 0 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| Reportar en los sistemas de información dispuestos por el Gobierno Nacional la información relacionada con el PAE con criterios de oportunidad, calidad y consistencia (CHIP, Sistema de Matrícula - Simat y el Secop). | 5. Registrar, actualizar y validar la información referente a los niños, niñas adolescentes y jóvenes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnico- administrativos registrados en el SIMAT | Índice de consistencia en el reporte de información de los Titulares de Derecho en el Sistema de Matrícula - SIMAT | 1 | 100 % | Administración Temporal |
|  | 6. Publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP la totalidad de documentos y actos relacionados con los procesos de contratación relacionados con el PAE | Porcentaje de contratos suscritos en el marco del PAE durante la Asunción Temporal publicados en el SECOP con los documentos de cada etapa (precontractual, contractual y pos contractual) | 100 % | 100 % | Administración Temporal |
| Fortalecer el proceso de planeación y ciclo presupuestal de la inversión en Alimentación Escolar en la Entidad Territorial y garantizado el proceso de armonización de estos al interior de la Administración Municipal. | 7. Presentar y/o crear las siguientes herramientas y la armonización de los procesos que conforman el ciclo de programación y ejecución de la inversión: Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Plan de Compras, Manual de Contratación, Banco de Proyectos (SUIFP Territorial) y Plan Anual de Adquisiciones | Porcentaje de herramientas de planeación y programación de ejecución de recursos creadas | 100 % | 71 % | Entidad Territorial |
|  | 8. Incorporar el Programa de Alimentación Escolar en las siguientes herramientas: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversión, Plan de Acción, Plan de Compras, Manual de Contratación y Plan Anual de Adquisiciones | Porcentaje de herramientas de planeación y programación que incorporan el Programa de Alimentación Escolar | 100 % | 50 % | Entidad Territorial |
|  | 9. Crear dentro del manual de procesos y procedimientos un capítulo PAE en donde se determinen las condiciones a través de las cuales se haga la supervisión al Programa, en los casos en que contrate el Servicio | Capítulo PAE incluido en manual de procesos y procedimientos | 1 | 0 | Entidad Territorial |
|  | 10. Expedir un acto administrativo que designe a una persona de planta la función de la supervisión de la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en la Entidad Territorial, que a su vez debe estar incluida en el manual de funciones. | Cargo de la planta de la Entidad Territorial con la supervisión del Programa de Alimentación Escolar | 1 | 1 | Entidad Territorial |
|  | 11. Realizar un directorio de productores de bienes y proveedores de Servicios locales que cumplan las condiciones para contratar en el PAE, con el fin de dinamizar la economía local e incidir en aspectos procesos de participación municipal y territorial. | Un directorio de productores de bienes y proveedores de Servicios locales que cumplan las condiciones para contratar | 1 | 1 | Entidad Territorial |
|  | 12. Elaborar el Diagnóstico Situacional de las instituciones educativas de su jurisdicción de acuerdo con los Lineamientos Técnicos del PAE, como un instrumento de planeación y presupuestación, que será presentado al 30 de septiembre con la caracterización de las instituciones educativas y sus sedes donde se prestará el Servicio del PAE frente a las condiciones de infraestructura, equipos, menaje, acceso y transporte de insumos y de alimentos, según la normatividad vigente y haberlo articulado con la Administración Temporal para la operación del Servicio | Un diagnóstico situacional elaborado | 100 % | 1 | Entidad Territorial |
|  | 13. Elaborar y/o suministrar los Informes de la supervisión y/o interventoría de cada uno de los contratos suscritos para la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar por cada Entidad Territorial, en donde se identifique el registro de raciones entregadas, los recursos ejecutados por fuente de financiación, así como especificaciones técnicas relacionadas con la prestación del Servicio en el marco de los Lineamientos Técnicos del Programa tales como: gramaje de alimentos, minuta patrón, piezas graficas de socialización y comunicación del PAE e instrumentos para control social en el comedor escolar, cumplimiento de las condiciones de contratación y sanitarias del personal manipulador e implementación del plan de saneamiento básico. | Porcentaje de informes de supervisión con las condiciones técnicas requeridas | 100 % | 93 % | Administración Temporal |
|  | 14. Construir el Plan de Acción de agua potable articulado con el Plan Departamental de Agua, con las necesidades de solución de agua potable en los establecimientos educativos que no cuentan con este Servicio como insumo para la Alimentación Escolar, avalado por los Consejos Territoriales de Planeación y Municipal. | Un Plan de Acción de agua potable articulado con el Plan Departamental de Agua que incluya la identificación de necesidades y propuestas de solución de agua potable en los establecimientos educativos que no cuentan con este Servicio como insumo para la Alimentación Escolar, avalado por los Consejos Territoriales de Planeación y Municipal. | 1 | 0 | Entidad Territorial/Administración Temporal de la Competencia de Educación/ Administración Temporal de la Competencia de Agua |
| Articular acciones con la administración temporal para acompañar procesos de construcción de los Planes Alimentarios Indígenas Propios de Instituciones Etno-educativas de la Entidad Territorial, con el fin de promover que el PAE contribuya con la recuperación y el fortalecimiento de procesos culturales de alimentación de los pueblos indígenas en los casos en que aplique. Debe demostrar que puede sostenerlos una vez recupere la competencia. | 15. Realizar procesos de concertación con las comunidades indígenas en el marco del Programa de Alimentación Indígena Propio -PAIP, a fin de diseñar e implementar una minuta con enfoque diferencial, con el acompañamiento de la Administración Temporal (en los casos que aplique). | Porcentaje de concertaciones con participación de la Entidad Territorial | 100 % | 50 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
| Formalizar, promover y poner en marcha los mecanismos de gestión social y participación ciudadana de la Alimentación Escolar, conforme la normatividad vigente. | 16. Conformar el Comité de Alimentación Escolar en las instituciones educativas donde opere el Programa | Porcentaje de Comités de Alimentación Escolar conformados | 100 % | 100 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
|  | 17. Promover el control social en las instituciones educativas de su jurisdicción en el marco de las reuniones periódicas establecidas para los CAES y dinamizadores de acuerdo con la normatividad vigente. | Porcentaje de requerimientos de las actas de reuniones de los CAE | 100 % | 100 % | Entidad Territorial / Administración Temporal |
|  | 18. Conformar el Comité de Seguimiento Operativo del PAE, integrado como mínimo por los funcionarios de las siguientes dependencias del Departamento/Municipio: Secretaría de Hacienda, de Salud, Educación, de la Oficina Jurídica y de Control Interno o quien haga sus veces y asimismo deberá contar en los Municipios No Certificados con la participación de un delegado de la Gobernación y de la comunidad educativa. La Entidad Territorial deberá garantizar la conformación del Comité, soportado bajo un acto administrativo, además de que se lleve a cabo mínimo una reunión por trimestre. Tras cada reunión deberá suscribirse acta firmada por los integrantes | Comité de Seguimiento Operativo del PAE conformado y sesionando. | 4 | 3 | Entidad Territorial |
|  | 19. Realizar la rendición de cuentas de la Prestación del Servicio de Alimentación Escolar en el Municipio, de acuerdo con la información entregada por la Administración Temporal de la Competencia | Una rendición de cuentas PAE realizada teniendo en cuenta la normatividad vigente | 1 | 1 | Entidad Territorial / Administración Temporal |
|  | 20. Participar en las Mesas Públicas del Programar, lideradas por la Administración Temporal de la Competencia durante el calendario escolar | Porcentaje de participación en las mesas públicas del PAE realizadas | 100 % | 100 % | Entidad Territorial No Certificada |
| Actividades de la Administración Temporal para fortalecer los procesos | 21. Consolidar el número de Raciones efectivamente entregadas en cada una de las sedes de las Instituciones Educativas, estableciendo el valor de la ración por tipo de ración, el número de días que se brindó el Servicio, el valor de los cupos y el valor total del contrato para la Entidad Territorial | Porcentaje de raciones efectivamente entregadas de acuerdo con el total de niños, niñas adolescentes y jóvenes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnico- administrativos reportados en el Anexo 13A | 100 % | 89 % | Administración Temporal |
|  | 22. Suscribir los contratos para proveer el Servicio de Alimentación Escolar con oportunidad | Oportunidad en la fecha de inicio del calendario escolar establecida en el acto administrativo de determinación del calendario escolar. | 0 | 9 | Administración Temporal |
|  | 23. Ejecución de los contratos para garantizar el Servicio de Alimentación Escolar durante todo el calendario escolar | Porcentaje de días del calendario escolar en los que se garantiza la Prestación del Servicio | 100 % | 100 % | Administración Temporal |
|  | 24. Para cada Entidad Territorial elaborar un informe de ejecución presupuestal con periodicidad trimestral, acumulado, de los recursos aportados para la ejecución del Programa, discriminado por fuentes de financiación y vigencia | Porcentaje de informes de seguimiento a la ejecución de recursos que financian la prestación del Servicio por Entidad Territorial elaborados | 1 | 100 % | Administración Temporal |
|  | 25. Expedir los conceptos higiénicos sanitarios de los comedores escolares de conformidad con los Lineamientos Técnicos del Programa. | Lineamientos construidos | 1 | 1 | ATC Educación y ATC Salud |

Fuente: Elaboración DAF a partir de la Información suministrada por la Administración Temporal de la Competencia y la Administración Municipal de Barrancas –La Guajira.

Fecha máxima para suscribir el acta de traslado de competencia entre el Administrador Temporal del sector Salud y el Gobernador de La Guajira.