SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN – MEDIDA PREVENTIVA DE PLAN DE DESEMPEÑO EN LA PARTICIPACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

MUNICIPIO DE SAN CARLOS – CÓRDOBA

Período evaluado: 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2021.

- Diagnóstico Inicial.

1.1 Introducción.

El Municipio de San Carlos - Córdoba fue priorizado por la Dirección General de Apoyo Fiscal - DAF teniendo en cuenta el “Informe de Monitoreo de Campo SGP Propósito General - Municipio de San Carlos - Córdoba 2016” elaborado por el Departamento Nacional de Planeación - DNP, para aplicar las actividades de seguimiento y control asociadas a la Estrategia de Monitoreo, Seguimiento y Control Integral al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones a las que se refiere el Decreto 028 de 2008 y su reglamentación.

En desarrollo de esta priorización, la DAF identificó del “Informe de Monitoreo de Campo SGP Propósito General – Municipio de San Carlos - Córdoba 2016”, así como de la información recopilada por medio de los diferentes sistemas de información dispuestos por el Gobierno Nacional de obligatorio reporte relativa al Municipio, problemas relacionados con la omisión en el reporte de información de la Participación de Propósito General en las Categorías Ingresos, Gastos de Inversión, Gastos de Funcionamiento y Cierre Fiscal del Formulario Único Territorial - FUT; destinación de recursos de la Participación de Propósito General orientados a la financiación de déficit fiscal; la no publicación de contratos y convenios en el SECOP; el no ajuste del presupuesto según los recursos girados por concepto de SGP Propósito General; la inadecuada determinación de los recursos del balance; la realización de compromisos sin respaldo de recursos; procesos contractuales sin la formalidad de la firma; la inadecuada conformación de expedientes contractuales; y deficiencias en la armonización del proceso de planeación y programación presupuestal. Como resultado de lo anterior, se evidenció la ocurrencia de los Eventos de Riesgo 9.1, 9.4, 9.10 y 9.18 de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Decreto 028 de 2008; lo cual reposa en el expediente que para los efectos se constituyó.

Con fundamento en lo anterior, la Dirección General de Apoyo Fiscal ordenó la adopción de la Medida Preventiva de Plan de Desempeño mediante la Resolución No. 2941 del 21 de septiembre de 2018 por un término de quince (15) meses para que la Entidad superara los Eventos de Riesgo mencionados y todas aquellas situaciones identificadas como problemáticas alrededor de la Participación, en virtud de lo estipulado por los artículos 10, 11 y 13 del Decreto 028 de 2008 y sus decretos reglamentarios.

El Plan de Desempeño fue adoptado por el Municipio de San Carlos – Córdoba mediante el Decreto 0430 del 9 de noviembre de 2018 y fue aprobado por esta Dirección a través de la Resolución No. 4876 del 11 de diciembre de 2018. Se estableció una duración de doce (12) meses para que la Entidad desarrollara los objetivos y actividades a las que se comprometió con la adopción del Plan de Desempeño y tres (3) meses adicionales que correspondieron al término requerido para efectos de su evaluación final y acciones que resulten necesarias de esta, términos que fueron afectados por la expedición de la Resolución 0967 del 3 de abril de 2020, por la cual la Dirección General de Apoyo Fiscal ordenó la suspensión de los términos de vigencia de las Medidas Preventivas de Plan de Desempeño adoptadas en el marco de la Estrategia de Monitoreo, Seguimiento y Control, reactivando los términos mediante la Resolución 0301 del 9 de febrero del 2021, situación que obedeció a la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional con ocasión de la declaratoria de Pandemia por el COVID-19.

Así las cosas, para el primer seguimiento a la Medida se procedió a desarrollar una visita en donde se realizó una revisión de las actividades contenidas en el Plan de Desempeño, la cual se efectuó entre los días 3, 4 y 5 de abril de 2019. De conformidad con las instrucciones socializadas en el desarrollo de la visita, el Municipio de San Carlos - Córdoba realizó el cargue de la información a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público entre abril de 2019 y febrero de 2020. Como resultado de la evaluación, se concluyó que el Municipio de San Carlos - Córdoba cumplió con 3 de las 15 actividades contempladas en la Medida Preventiva de Plan de Desempeño, destacándose así un avance del 20 %.

Adicionalmente, en el desarrollo de la actividad de seguimiento se evidenciaron situaciones adicionales asociadas al Evento de Riesgo 9.18 de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 028 de 2008, lo que derivó en recomendar la reformulación y extensión de la Medida Preventiva de Plan de Desempeño. Así las cosas, la Dirección General de Apoyo Fiscal ordenó la adopción de la reformulación y extensión de la Medida Preventiva de Plan de Desempeño a través de la Resolución No. 0426 del 23 de febrero de 2021, la cual estará vigente hasta la superación de los Eventos de Riesgo 9.1, 9.4, 9.10, y 9.18, previa verificación por parte de esta Dirección, del cumplimiento de las metas y lineamientos contenidos en el artículo 1, 2 y 3 de la citada Resolución. El Plan de Desempeño fue adoptado por el Municipio mediante Decreto No. 066 del 26 de marzo de 2021 y aprobado por esta Dirección a través la Resolución No. 0953 del 6 de mayo de 2021, la cual fue notificada personalmente a través de medio electrónico el 12 de mayo de 2021, comenzando su ejecución el 13 de mayo de 2021.

Para efectos del segundo seguimiento a la Medida Preventiva, se procedió a solicitar información documental a través del oficio con radicado No. 2-2021-034592 del 6 de julio de 2021. El Municipio de San Carlos – Córdoba realizó el cargue de información a través de la Sede Electrónica mediante el oficio con radicado No. 1-2021-063182 del 23 de julio de 2021; esto, con el propósito de que la misma fuera evaluada.

De acuerdo con lo anterior, el presente informe está conformado por cinco apartados, siendo esta introducción el primero, que incluye una caracterización municipal; el segundo presenta una evaluación financiera para las vigencias 2020 y 2021; la tercera sección desarrolla una descripción y evaluación general a la actividad contractual, la cuarta sección presenta el cumplimiento de las acciones incluidas en la Medida Preventiva de Plan de Desempeño y, por último, se resaltan las conclusiones y recomendaciones.

1.2 Caracterización Municipal.

- Análisis Financiero.

  - Análisis de asignación de recursos:

Cuadro No. 1.

Análisis de la asignación de recursos de la Participación de Propósito General por destinaciones – vigencias 2019 -2021, Municipio de San Carlos - Córdoba -Cifras en pesos-

| Conceptos | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Total | 2.842.641.419 | 3.097.912.218 | 3.376.612.142 |
| 1.1. Libre Destinación | 1.260.848.728 | 1.301.123.132 | 1.505.094.408 |
| 1.2. Libre Inversión | 1.338.028.603 | 1.545.238.614 | 1.580.532.815 |
| 1.3. Deporte y recreación | 139.293.764 | 143.743.127 | 166.277.097 |
| 1.4. Cultura | 104.470.324 | 107.807.345 | 124.707.822 |

Fuente: Elaboración propia con base en la información de los Documentos de Distribución SGP-33-2018, SGP-36-2019, SGP 39 de 2019, SGP-42-2020 y SGP-48-2020, SGP-52-2020 y SGP-55-2021.

La asignación de los recursos por concepto de la Participación de Propósito General para el Municipio de San Carlos – Córdoba para el periodo 2019-2021 ha sido creciente. En términos del análisis de asignación por criterios de distribución, para la vigencia 2019 el crecimiento fue tenue debido a que en la vigencia 2018 se contó con asignación por el criterio de Eficiencia Fiscal, mientras que no se presentó la misma situación para esta vigencia. Adicionalmente, se observa una caída de $245.449.074 en relación con lo asignado por el criterio de Eficiencia Administrativa en la vigencia 2018, presentando así una variación anual - VA del -75,83 % por este criterio.

Gráfico No. 1.

Análisis de la asignación de recursos de la Participación de Propósito General por criterios de distribución– vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021, Municipio de San Carlos – Córdoba -Cifras en pesos-

Fuente: Elaboración propia con base en la información de los Documentos de Distribución SGP-33-2018, SGP-36-2019, SGP 39 de 2019, SGP-42-2020 y SGP-48-2020, SGP-52-2020 y SGP-55-2021.

Cuadro No. 2.

Análisis de la variación en la asignación de recursos de la Participación de Propósito General por criterios de distribución – vigencias 2019, 2020 y 2021, Municipio de San Carlos – Córdoba.

| Vigencia | Población | Pobreza Relativa | Eficiencia Fiscal | Eficiencia Administrativa | Ponderación adicional por actualización del SISBÉN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ - 2019 | 12,35 % | 12,07 % | -100,00 % | -75,83 % | 9,11 % |
| Δ - 2020 | 1,31 % | 8,43 % | 0 % | -95,24 % | -92,97 % |
| Δ - 2021 | 7,55 % | 17,24 % | 0 % | 580,04 % | 1512,14 % |

Fuente: elaboración propia sobre información SICODIS.

Para la vigencia 2020 se observa una tendencia similar, se presentó una caída considerable para el criterio de Eficiencia Administrativa de $74.513.157 (VA -95,24 %), y en el criterio de Ponderación Adicional por actualización del SISBÉN en $13.458.509 (VA -92,97 %), lo que evidencia que para el periodo 2018-2019 la gestión administrativa relativa al cumplimiento de los límites de gasto de funcionamiento establecidos en la Ley 617 de 2000 y la actualización del SISBÉN no se realizó de manera óptima.

No obstante, la tendencia cambia para la vigencia 2021, pues se presenta el aumento en la asignación para la totalidad de las destinaciones de la Participación de Propósito General, lo cual se debe a una mayor asignación por los criterios de Población, Pobreza Relativa, Eficiencia Administrativa y Ponderación Adicional por la actualización del SISBÉN, evidenciando una mejora en la gestión administrativa en el periodo 2019 y 2020, periodo que coincide con la ejecución de la Medida Preventiva. Es importante destacar que desde 2018, el Municipio no cuenta con asignación por criterio de Eficiencia Fiscal lo cual denota deficiencias en el crecimiento per cápita del recaudo tributario para las tres vigencias examinadas. Frente a este aspecto, es importante que el Municipio de San Carlos - Córdoba continúe trabajando en la implementación de las diferentes acciones de fortalecimiento institucional, donde uno de los componentes más relevantes es la gestión fiscal y tributaria Municipal.

  - Análisis Presupuestal 2019-2021.

A continuación, se presenta el análisis de la información presupuestal de los recursos de la Participación de Propósito General – SGP-PG para el Municipio de San Carlos – Córdoba, con base en la información aportada por la Administración Municipal.

Cuadro No. 3.

Análisis de la ejecución de los recursos de la Participación de Propósito General – vigencias 2019, 2020 y 2021 con corte al primer trimestre, Municipio de San Carlos - Córdoba, -Cifras en pesos-

| CONCEPTO | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| TotaI Ingresos | 2.842.641.419 | 3.097.912.218 | 3.236.170.933 |
| Total Recaudado | 2.842.641.419 | 3.097.912.218 | 843.662.544 |
| Documento Distribución (A) | 2.842.641.419 | 3.097.912.218 | 3.376.612.142 |
| Ingresos Corrientes (B) | 2.842.641.419 | 3.097.912.218 | 3.236.170.933 |
| Diferencia incorporado (C = B-A) | 0 | 0 | 140.441.209 |
| Recaudo Efectivo de Ingresos Corrientes | 2.842.641.419 | 3.097.912.218 | 843.662.544 |
| Diferencia recaudo - girado MHCP | 0 | 0 | 0 |
| Recursos del Capital (D) | 9.810.642 | 0 | 0 |
| Recaudo Efectivo | 9.810.642 | 0 | 0 |
| Total Gastos Apropiados | 2.839.666.772 | 3.093.501.761 | 3.236.170.933 |
| Comprometido | 2.806.570.450 | 2.740.905.486 | 750.973.309 |
| Obligado | 2.806.570.450 | 2.740.905.486 | 424.787.359 |
| Pagado | 2.726.311.109 | 2.506.494.618 | 387.949.499 |
| Resultado Presupuestal | 36.070.969 | 357.006.732 | 92.689.235 |
| Reservas Presupuestales | 0 | 0 | - |
| Cuentas por Pagar | 80.259.341 | 234.410.868 | - |
| Saldo mínimo en Bancos (Cálculos DAF) | 116.330.310 | 591.417.600 | 455.713.045 |
| Saldo en Cuenta Maestra (según extractos) | 106.407.708 | 621.378.619 | 862.063.153 |

Fuente: elaboración propia con base en la información remitida por la Entidad Territorial.

En términos generales, los recursos de la Participación de Propósito General representan aproximadamente el 13% del presupuesto total del Municipio. Del análisis de los instrumentos de ejecución de los recursos, se observa que el Municipio aún no ha realizado la armonización del sistema presupuestal municipal al nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas - CCPET establecido a través de las Resoluciones No. 3832 de 2019, 1355 de 2020, 2323 de 2020 y 0401 de 2021. Es importante destacar que, aunque la Resolución No. 3832 de 2019 estableció la obligatoriedad de la programación y ejecución del presupuesto con base en el CCPET a partir de 2021, este término fue prorrogado a través de la Resolución No. 2323 de 2020 a partir del 2022.

Así las cosas, de acuerdo con la revisión de la información presupuestal referente a la ejecución de los recursos, se tienen las siguientes observaciones generales:

- Ingresos:

- Asignación e incorporación de recursos corrientes: mientras para las vigencias 2019 y 2020 el presupuesto definitivo de ingresos se ajusta con los recursos asignados por el DNP, para la vigencia 2021, con corte al primer trimestre, se observó una diferencia en el ajuste de todas las destinaciones, lo que derivó en una diferencia consolidada de $140.441.209.

- Recaudo de ingresos: Al comparar los giros realizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con los recaudos registrados por el Municipio de San Carlos – Córdoba para cada una de las vigencias, se observa que el Municipio realiza una adecuada incorporación de los recursos girados, lo que evidencia un avance sobre una de las situaciones de riesgo que motivaron la adopción de la presente Medida Preventiva.

- Recursos de capital: se observó que el Municipio no ejecuta conceptos de ingreso asociados a los recursos de capital de la Participación de Propósito General como lo son los recursos del balance, y los rendimientos financieros, estos últimos de la Cuenta Maestra. Para verificar este aspecto de la ejecución del recurso, se procedió a solicitar los acuerdos municipales por medio de los cuales se programa el presupuesto general de la vigencia, siendo allegados el Acuerdo No. 007 del 10 de diciembre de 2019 y el Acuerdo No. 010 del 10 de diciembre de 2020 por medio del cual se establecen los presupuestos municipales para las vigencias 2020 y 2021 respectivamente.

De la revisión del Acto Administrativo para el presupuesto de la vigencia 2020 no se observó programación de recursos de capital, mientras que para el presupuesto de la vigencia 2021, pese a que se observó la programación de recursos del balance y rendimientos financieros en el presupuesto general, en la ejecución presupuestal de ingresos con corte al 31 de marzo de 2021, no se observó la programación y ejecución de dichos recursos.

- Gastos:

- Apropiación definitiva de recursos: se observó que las apropiaciones definitivas de recursos fueron inferiores al presupuesto definitivo de ingresos para las vigencias 2019 y 2020. Para la vigencia 2021 se observó un equilibrio en la programación del presupuesto, puesto que el Municipio apropió el mismo nivel de recursos en el presupuesto de gastos e ingresos, el cual coincidió con los ingresos corrientes asignados en la vigencia.

- Ejecución de los recursos: se observó un nivel de ejecución del 98,33 % para la vigencia 2019, 88,60 % para la vigencia 2020 y un 23 % para el primer trimestre de la vigencia 2021.

- Gasto por fuente (Libre Destinación): la programación del recurso se desarrolló con el 80 % de la fuente orientada a las erogaciones del funcionamiento y un 20 % para concurrencia en actividades de inversión en los otros sectores. Referente a las actividades de funcionamiento, se observó de manera tendencial para las tres vigencias del periodo objeto de análisis, que el Municipio de San Carlos - Córdoba destinó en promedio el 76 % de los recursos para el financiamiento de los gastos de personal, principalmente el gasto de empleados asociados a la nómina, servicios de personal indirectos (honorarios) y contribuciones inherentes a la nómina.

El siguiente grupo de gasto con mayor proporción fueron las transferencias corrientes, con el 18 % del total del gasto comprometido en este subgrupo, donde se identificaron de manera particular dos objetos de gasto: las transferencias a la Personería Municipal y las transferencias al Concejo Municipal.

Seguidamente, se observó un rubro denominado “Pago al déficit fiscal de la administración central”, únicamente presente en la vigencia 2019. Finalmente, con el 2 % restante, se identificaron los gastos generales, donde se observó una gran proporción de los recursos destinados a la adquisición de servicios como los servicios públicos domiciliarios, el gasto en viáticos, transporte y viajes de los concejales y seguros de vida de los concejales y del alcalde, y en menor proporción, se observó el gasto en bienes como equipos y materiales y suministros.

Gráfico No. 2

Uso de la fuente de Libre Destinación, Municipio de San Carlos – Córdoba, 2019, 2020 y 2021 (1er Trimestre). -Cifras en pesos-

Fuente: elaboración propia con base en la información remitida por la Entidad Territorial.

Por último, respecto al remanente del 20 % de la destinación orientado al gasto de inversión, se destinó principalmente en la vigencia 2019 a los Sectores Atención a Grupos Vulnerables en actividades como la atención familias en acción y la financiación del Programa de Protección Integral a la Juventud; en Transporte, particularmente con la financiación de actividades de mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura vial municipal y en Equipamiento Municipal, en la financiación de acciones de mantenimiento de zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. Para la vigencia 2020, la cofinanciación de actividades de inversión en el Sector de Atención a Grupos Vulnerables fue notable, particularmente en actividades de protección integral a la primera infancia; atención y apoyo a la mujer y a la familia (equidad de género); protección integral a la adolescencia; atención y apoyo a madres/padres cabeza de hogar y apoyo a la familia y, finalmente, en acciones en apoyo a la secretaría técnica de la mesa de víctimas. Frente a este último objeto de gasto es importante precisar que estas erogaciones no son consideradas actividades de inversión, no obstante, al ser acciones de gastos financiadas con la fuente de Libre Destinación, no se contravendría el uso del recurso.

Gráfico No. 3

Uso de la fuente de Libre Destinación en sectores de inversión - Municipio de San Carlos – Córdoba, 2019, 2020 y 2021 (1er Trimestre). -Cifras en pesos-

Fuente: elaboración propia con base en la información remitida por la Entidad Territorial.

Finalmente, para el primer trimestre de la vigencia 2021, se observó únicamente la financiación de actividades en el Sector de Atención a Grupos Vulnerables, siendo acciones de gasto orientadas al talento humano que desarrolla funciones de carácter operativo en la atención integral a juventudes del Municipio de San Carlos – Córdoba.

- Programación de la inversión en el presupuesto general: se procedió a la revisión de los acuerdos municipales allegados con el propósito de analizar el proceso de programación y presentación general del gasto, particularmente de las destinaciones de la forzosa inversión (Libre Inversión, Cultura y Deporte) y la programación de la concurrencia de recursos de inversión con la fuente de Libre Destinación (remanente del 20 %). De manera que para ninguno de los dos acuerdos municipales (vigencias 2020 y 2021) se observó que el Municipio de San Carlos - Córdoba realizara el uso del Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI, de conformidad con los artículos 6, 8, 13 y 49 del Decreto 111 de 1996.

- Gasto de las destinaciones de Forzosa Inversión (Libre Inversión, Deporte y Cultura): a continuación, se muestra destaca un análisis del gasto a nivel sectorial.

Gráfico No. 4

Patrones de inversión- destinaciones de Forzosa Inversión (Libre Inversión, Deporte y Cultura) Municipio de San Carlos - Córdoba- 2019-2021.-Cifras en pesos-

Fuente: elaboración propia con base en la información remitida por la Entidad Territorial.

De acuerdo con el gráfico anterior, los Sectores que concentraron la mayor proporción del total de los recursos comprometidos en el período de análisis fueron: Fortalecimiento Institucional, Transporte y Agropecuario; con el 29 %, 13 % y 12 % respectivamente.

Frente a las principales actividades financiadas en el Sector Fortalecimiento Institucional se observó la contratación de servicios e insumos orientados al apoyo y fortalecimiento de la gestión fiscal; servicios de enlace para la gestión de proyectos en el marco de la ley de víctimas; la actualización del esquema de ordenamiento territorial; y la formulación y elaboración del Plan de Desarrollo 2020-2023. Frente a este punto, llama la atención que sea el objeto de gasto con la mayor destinación de recursos en vigencias continuas. Frente a lo anterior se analizarán en la Sección 3.1 Análisis Contractual los procesos de contratación adelantados en este Sector.

Respecto al segundo Sector de mayor concentración de recursos (Transporte), la destinación del gasto se orientó principalmente a actividades de estudios y pre-inversión en infraestructura; construcción de infraestructura vial y al mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura vial terciaria del Municipio de San Carlos - Córdoba.

En tercer lugar, en el Sector Agropecuario, dentro de las principales actividades financiadas en el periodo de tiempo analizado se destaca el pago del personal de la asistencia técnica municipal; la asistencia técnica a medianos y pequeños productores; y el desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del plan agropecuario municipal.

Respecto a las destinaciones de Deporte y Cultura, se observa que estas apropiaciones representaron el 8 % y 6 % respectivamente, de acuerdo con los mínimos establecidos en al Leyes 715 de 2001, 1176 de 2007 y el artículo 14 de la Ley 1450 de 2011. Referente a la ejecución del gasto en el Sector Deporte y Recreación, se observó en mayor proporción la financiación de actividades orientadas a la construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos, seguido del fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento tiempo libre y, finalmente, un rubro de gasto en 2020 orientado a la financiación de asistencia técnica en el Sector Deporte, sobre el cual se ampliara más información en la evaluación contractual.

Por otra parte, en el Sector Cultura se observó la destinación de recursos para tres actividades: la dotación de bibliotecas; el mantenimiento de los espacios de bibliotecas; y el apoyo a escuelas de formación artística y cultural del Municipio. Finalmente, aunque se programaron recursos para el fomento del Programa de Lecto-Escritura, no se observó ejecución de recursos en la vigencia 2020. Para el primer trimestre de la vigencia 2021 no se observó la ejecución de recursos en este Sector.

Finalmente, para el periodo analizado, no se observó la programación de recursos para el Sector Centros de Reclusión.

- Cierre Fiscal:

Cuadro No. 4.

Saldo mínimo calculado y saldo en Cuenta Maestra para las vigencias 2019 y 2020, Municipio de San Carlos – Córdoba -Cifras en pesos

| Vigencia | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Resultado Presupuestal | 36.070.969 | 357.006.732 |
| Reservas presupuestales | 0 | 0 |
| Cuentas por pagar | 80.259.341 | 234.410.868 |
| Saldo mínimo en bancos (Cálculos DAF) | 116.330.310 | 591.417.600 |
| Saldo en Cuenta Maestra (según extractos) | 106.407.708 | 621.378.619 |

Fuente: elaboración propia con base en la información remitida por la Entidad y los cálculos realizados en el Cuadro No. 3.

- Resultado: De acuerdo con el Cuadro No. 4, el resultado presupuestal para las vigencias 2019 y 2020 es superavitario en $36.070.969 y $357.006.732 respectivamente.

- Cuentas por pagar: Para la vigencia 2019, de conformidad con el Decreto No. 0004 del 7 de enero de 2020, se observó la confirmación de cuentas por pagar por $11.500.000, no obstante, se envió un segundo Decreto con No. 004 del 7 de enero de 2019 el cual estima las cuentas por pagar correspondientes a la forzosa inversión por un monto de $60.562.148 (75%), quedando pendientes las cuentas por pagar de la fuente Libre Destinación, que ascenderían a $19.697.193. Para 2020, de conformidad con el Decreto No. 010 del 8 de enero de 2021 se constituyen cuentas por pagar con cargo a los recursos de la Participación de Propósito General por un valor de $234.410.868, valor que coincide exactamente con dato calculado por la DAF.

- Situación de tesorería: Para el caso de la vigencia 2019, se registra una diferencia negativa de $9.922.602 entre el saldo mínimo en Cuenta Maestra calculado por el presente ejercicio y el dato del saldo en la Cuenta Maestra y Maestra Pagadora de Propósito General al 31 de diciembre de 2019. Para 2020, después de descontado el valor de pagos, el saldo mínimo en la caja es superavitario en $29.961.019. Para en análisis de la vigencia 2021 con corte al 31 de marzo, realizado el cruce entre los ingresos recaudados y los gastos comprometidos, se determinó un saldo de $455.713.045, lo que en contraste con el saldo del extracto de la Cuenta Maestra con esta misma fecha de corte ($862.063.153), se tiene una diferencia en caja positiva de $406.350.108.

- Evaluación Contractual.

3.1 Análisis de la actividad contractual periodo 2020-2021 (1er trimestre):

Para el presente informe únicamente se solicitó la información contractual para el periodo 2020 y 2021 con corte al primer trimestre. Con relación a la evaluación de la actividad contractual correspondiente a la vigencia 2019, ésta fue analizada en el primer informe de seguimiento y evaluación a la presente Medida, el cual fue socializado al Municipio en el mes de mayo de 2020. De acuerdo con lo anterior, el Municipio de San Carlos – Córdoba remitió la relación de contratos D028 entregada por el Ministerio de Hacienda debidamente diligenciada, donde de acuerdo con el contenido de los registros, se identificaron 78 procesos contractuales (60 de la vigencia 2020 y 18 del primer trimestre de la vigencia 2021). A continuación, se muestra la distribución de los procesos por modalidad de contratación:

Gráfico No. 5.

Contratación por modalidad adelantada con los recursos de la Participación de Propósito General para el periodo 2020-2021 (1er trimestre)

Fuente: elaboración propia sobre información remitida por el Municipio.

De manera complementaria se procedió a solicitar los expedientes contractuales en su integridad los cuales fueron remitidos, a excepción de los informes de avance por parte de los contratistas en al menos el 92% de los procesos, pues de acuerdo a la revisión realizada, referente a la ejecución de los procesos de contratación directa, solo se observa un formato de informe el cual es suscrito por parte de los supervisores, donde se proporciona el visto bueno del avance, estando ausentes los soportes como informes de avance, evidencias y pagos a la seguridad social como parte del proceso de pagos general. A continuación, se muestra el análisis del valor de la contratación remitida en contraste con el nivel de compromisos analizados en la segunda parte del presente informe:

Cuadro No. 5.

Monto de la contratación en contraste con el nivel de compromisos en presupuesto con los recursos de la Participación de Propósito General para el periodo 2020-2021 (1er trimestre)

| Destinación | 2020 |  |  | 2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contratos | Compromisos | % | Contratos | Compromisos | % |
| Libre Destinación | 248.798.688 | 1.242.534.038 | 20 % | 232.850.000 | 563.099.199 | 41 % |
| Libre Inversión | 1.076.077.160 | 1.300.951.288 | 83 % | 187.874.110 | 187.874.110 | 100 % |
| Deporte | 137.665.000 | 134.314.671 | 102 % | - | - | - |
| Cultura | 66.605.494 | 63.105.490 | 106 % | - | - | - |

Fuente: elaboración propia sobre información remitida por el Municipio.

De acuerdo con el análisis de la relación de la contratación remitida por fuente de financiación, se observa que para la vigencia 2020, referente a la Libre Destinación, esta asciende al 20% de lo reportado como ejecución en el presupuesto (pues el 80% restante, como se destacó en la sección anterior, son egresos que se orientan al pago de objetos de gasto asociados a la nómina de los empleados del Municipio); el 83% con cargo a Libre Inversión, evidenciándose el 17% de los compromisos sin un respaldo contractual en la relación remitida. Respecto a Deporte y Cultura, se observa respectivamente un valor total de los contratos remitidos que corresponde a 102% y 106% de la ejecución reportada en el presupuesto. Para el sector Deporte, el valor comprometido para uno de los rubros de la ejecución presupuestal no coincide con el RP expedido: la diferencia se presenta en el contrato de apoyo logístico No. 028 del 19 de diciembre de 2020 que tiene como cláusula de pago un valor de $23.130.000 y un RP amparando el mismo valor; no obstante, a nivel de ejecución presupuestal, el compromiso asociado al rubro de este gasto es de $19.860.000, valor que coincide con el acta final del citado proceso. Al revisar el contenido del expediente no se identificaron cláusulas que condicionaran el valor del pago, o soporte alguno para justificar por qué el pago fue menor al pactado en el contrato. Respecto a Cultura, la diferencia entre el valor total de los contratos asociados y el nivel de compromisos en la ejecución presupuestal tiene explicación al observar un compromiso registrado por $6.999.996, valor inconsistente con el dato asociado al mismo rubro presupuestal en la relación de RP, en el RP del expediente contractual y el valor del Contrato No. 027 del 16 de marzo de 2020, el cual asciende a $10.500.000, presentándose así una diferencia de $3.500.004, correspondiente al 6% adicional sobre el valor reportado como ejecutado. Para el próximo seguimiento, se indagará con los responsables de la Tesorería Municipal sobre estas diferencias, con el propósito de establecer si se aplicaron retenciones y se registraron estos subtotales en compromisos por error o si se trata de otra inconsistencia.

Para la vigencia 2021, con corte al 1er trimestre, sólo se remitió contratación referente a la Libre Destinación (objetos de gasto diferentes a la nómina) y Libre Inversión, la cual coincide con los montos de compromisos en objetos contractuales. Del análisis de la totalidad de los procesos remitidos; a continuación, se comparten algunas observaciones en el marco del presente seguimiento:

Identificación de objetos y actividades no financiables con cargo a los recursos de Forzosa Inversión – Libre Inversión:

El análisis de los procesos contractuales suministrados por el Municipio demuestra que para la vigencia 2020 persiste la situación de riesgo asociada al cambio en la destinación de los recursos de la Participación de Propósito General, pues se identificó la financiación de objetos contractuales que no están permitidos por las Leyes 715 de 2001, 1176 de 2007 y demás normas reglamentarias frente al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones, Participación de Propósito General, concretamente con la destinación de Libre Inversión, en el marco de financiación de actividades e insumos en el Sector Agropecuario y en el Sector Fortalecimiento Institucional, como se muestra a continuación:

Cuadro No. 6.

Contratación de actividades no financiables con los recursos de la Participación de Propósito General, destinación de Libre Inversión - Municipio de San Carlos – Córdoba vigencia 2020. -Cifras en pesos-

| No | Información General |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC 17 DE 2020 |  |  |  |
|  | Objeto | Adquisición de semillas, productos químicos, materiales y herramientas para brindar asistencia técnica a los pequeños y medianos productores en el Municipio de San Carlos Córdoba. | Valor total | 11.733.726 |
|  | Modalidad de selección | Mínima Cuantía | Valor SGP PG | 11.733.726 |
|  | Sector de Inversión | Agropecuario | Rubro | Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del Plan Agropecuario. |
|  | Enlace SECOP | NO. 017 DE 2020 | Duración | 8 días |
|  | Contratista | "AGROPECUARIA LA GRANJA" O ISNAYA OVIEDO BOHORQUEZ | BPIN | 2020236780047 |
|  | Actividades | Suministro requerido: Pepino x25gr. Tomate Patilla x 25gr Berenjena Certificada ICA Habichuela larga x 100gr Maracuyá x 100gr Coll x 25gr Calabaza Certificada x ICA Glifosato x 1LT Amina x 1LT |  |  |
| 2 | MC 18 DE 2020 |  |  |  |
|  | Objeto | Adquisición de medicamentos de uso veterinario para brindar asistencia técnica a los pequeños y medianos productores del Municipio de San Carlos – Córdoba. | Valor total | 6.998.800 |
|  | Modo de selección | Mínima Cuantía | Valor SGP PG | 6.998.800 |
|  | Sector de Inversión | Agropecuario | Rubro | Desarrollo de programas y proyectos productivos en el marco del Plan Agropecuario. |
|  | Enlace SECOP | NO. 018 DE 2020 | Duración | 8 días |
|  | Contratista | "AGROPECUARIA LA GRANJA" O ISNAYA OVIEDO BOHORQUEZ | BPIN | 2020236780047 |
|  | Actividades | Febendazol 25% x 1 Lt Vetisure Sprayx 500Ml Sulfatrophin 500 Ml Coccigan-s Oral 200Ml Casquil 1 Tarro Neobacteriol – Liviana 100Ml. Oxitetracilina la x 500Ml. Edo Antipran x 100Ml. |  |  |
| 3 | MC 30 DE 2020 |  |  |  |
|  | Objeto | Adquisición de semillas y productos químicos para la implementación del proyecto de patios productivos a pequeños y medianos productores del Municipio de San Carlos – Córdoba. | Valor total | 24.571.000 |
|  | Modo de selección | Mínima Cuantía | Valor SGP PG | 24.571.000 |
|  | Sector de Inversión | Agropecuario | Rubro | Asistencia técnica a medianos y pequeños productores |
|  | Enlace SECOP | NO. 030 DE 2020 | Duración | 8 días |
|  |  | "AGROPECUARIA LA GRANJA" O ISNAYA OVIEDO BOHORQUEZ | BPIN | 2020236780047 |
|  | Actividades | Pepino portobello sobre de 1000 semillas Tomate hibrido de alto rendimiento, tomate gran tio 3gr o sobre Tyson x1000 semillas Semilla de habichuela certificada ICA x 4000 gr Semilla de berenjena certificada ICA x 4000 gr Semilla de ají Dulce certificada ICA x 4000 gr Calabaza certificada ICA x 4000gr Selec i Verdic x 1Lt Toposul x 1Lt Abono orgánico enriquecido. Triple 15 bulto por 50 kl Ajo para fabricar concentrado x Kilo |  |  |
| 4 | 05 - del 31 de enero de 2020 |  |  |  |
|  | Objeto | Prestación de servicios profesionales en asesoría jurídica especializada para la toma de decisiones jurídicas y administrativas en la materia de contratación estatal del Municipio de San Carlos – Córdoba. | Valor total | 50.000.000 |
|  | Modo de selección | Contratación Directa | Valor SGP PG | 50.000.000 |
|  | Sector de Inversión | Fortalecimiento Institucional | Rubro | Contratación de servicios e insumos orientados al apoyo y fortalecimiento de la gestión fiscal. |
|  | Enlace SECOP | TH-PS-005-2020 | Duración | 10 meses |
|  | Contratista | Luis Alfonso Mogollón Behaine | BPIN | 2020236780001 |
|  | Actividades | - Asesorar al Municipio en los diferentes procesos contractuales que se requieren teniendo en cuenta las diferentes modalidades de selección establecidas en las normas vigentes en la materia. - Brindar acompañamiento y apoyo al personero, personal de planta y contratistas en la coordinación de los temas contractuales que se requieran. - Brindar acompañamiento y apoyo en las etapas que son necesarias de los procesos contractuales (etapas preparatorias, contractuales y poscontractuales). - Participar en las actas de recibo de propuestas, audiencias, sorteos que requieran los procesos y en los comités asesor y evaluador donde le personero le designe. 10. (…) Suscribir las actas de inicio, parcial, final y de liquidación de los procesos contractuales. |  |  |
| 5 | 026 - del 16 de marzo 2020 |  |  |  |
|  | Objeto | Prestación de servicios para la defensa judicial externa del Municipio de San Carlos Córdoba | Valor total | 20.000.000 |
|  | Modo de selección | Contratación Directa | Valor SGP PG | 20.000.000 |
|  | Sector de Inversión | Fortalecimiento Institucional | Rubro | Contratación de servicios e insumos orientados al apoyo y fortalecimiento de la gestión fiscal. |
|  | Enlace SECOP | TH-PS-026-2020 | Duración | 4 meses |
|  | Contratista | Martha Luz Cano Seijin | BPIN | 2020236780020 |
|  | Actividades | - Llevar a cabo la asistencia jurídica en los procesos judiciales que el supervisor le asigne, en los cuales el Municipio sea parte. - Contestar demandas, asistir a audiencias del proceso y ejercer los recursos necesarios para garantizar una adecuada defensa judicial. - Asistir al Municipio en las audiencias de conciliación extrajudicial a las cuales sea llamado. - Participar en los comités de defensa judicial en los cuales sea invitado. - Llevar inventario actualizado de los procesos judiciales, donde este radicado el proceso, partes, tipo de proceso, despacho judicial, y última actuación. - Emitir conceptos jurídicos sobre procesos judiciales cuando sea requerido por parte del supervisor. |  |  |
| 6 | 018 - del 1 de marzo 2021 |  |  |  |
|  | Objeto | Fortalecimiento y apoyo a la administración municipal en los procesos de formulación, estructuración, presentación y viabilización de proyectos según lineamientos del DNP y de la comisión rectora del SGR en el Municipio de San Carlos - Córdoba. | Valor total | 13.500.000 |
|  | Modo de selección | Contratación Directa | Valor SGP PG | 20.000.000 |
|  | Sector de Inversión | Fortalecimiento Institucional | Rubro | Contratación de servicios e insumos orientados al apoyo y fortalecimiento de la gestión fiscal. |
|  | Enlace SECOP | TH-PS-018-2021 | Duración | 5 meses |
|  | Contratista | Manuel José Benjumea Simancas | BPIN | 2021236780012 |
|  | Actividades | - Brindar apoyo a la Secretaría de Planeación Municipal en la formulación de proyectos que se pretendan financiar con recursos del Sistema General de Regalías. - Brindar apoyo a la Secretaría de Planeación Municipal en la formulación de proyectos que se pretendan financiar con recursos del Sistema General de Regalías en la Metodología General Ajustada. - Apoyar a la Secretaría de Planeación Municipal en la formulación, presentación de proyectos de inversión, de acuerdo con los lineamientos de la comisión rectora del SGR, presentados ante la secretaría de planeación Municipal, el OCAD regional y el OCAD Paz. - Apoyar a la Secretaría de Planeación Municipal en la estructuración de los conceptos de viabilidad a realizar por parte de la Entidad Territorial para la aprobación de los proyectos del Sistema General de Regalías. - Brindar apoyo para la elaboración del capítulo independiente del Plan de Desarrollo Territorial - PDT “Inversiones con cargo al SGR”. |  |  |

Fuente: elaboración propia sobre información remitida por el Municipio.

Pese a que los contratos que referencia el cuadro anterior tienen una formulación de proyecto de inversión, la cual se puede identificar con el código BPIN, la adquisición de determinados insumos y actividades serian acciones de gasto no financiables con los recursos de Libre Inversión, como se muestra a continuación:

En relación con los Procesos de Mínima Cuantía No 17 de 2020, 18 de 2020 y 30 de 2020 adscritos al Sector Agropecuario, los estudios previos destacan; por ejemplo, para el Proceso MC No. 18 de 2020: “[…] reconociendo las potencialidades de sus habitantes e incremento y facilitando el acceso a más y mejores oportunidades a la población y en especial a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad tales como los pequeños y medianos productores, el Municipio de San Carlos a través de la Secretaría de Desarrollo Económico tiene como atender a la población en situación de vulnerabilidad y en condiciones de pobreza, por su situación económica; razón por la cual requiere contratar ADQUISICION DE SEMILLAS, PRODUCTOS QUÍMICOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, con el fin de brindar la atención mínima a pequeños, medianos productores para mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, con la entrega de medicamentos veterinarios se pretende mejorar su calidad de vida”. (negrita fuera de texto). Esta misma justificación es utilizada en los tres casos referidos.

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación en su documento “Orientaciones para la programación y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones” señala que:

“Como se puede apreciar la ley delimita la acción de la asistencia técnica directa rural a actividades de asesoría, orientación, seguimiento, acompañamiento soporte, promoción de formas de organización, planificación y asistencia técnica. “En ningún momento la ley contempla la posibilidad de la entrega de bienes e insumos a los beneficiarios de la asistencia técnica directa rural a título de donación o auxilio.

Con base en lo anterior, los proyectos orientados a entregar a los beneficiarios de los programas de asistencia técnica directa rural, por ejemplo: animales de engorde y concentrado, materiales para la construcción de viveros, embarcaciones para la pesca, árboles frutales, herramientas, abonos, semillas, maquinaria, no pueden ser financiados con los recursos del Sistema General de Participaciones[...]” (negrita fuera de texto).

Ahora bien, referente a los contratos de prestación de servicios profesionales adscritos al Sector de Fortalecimiento Institucional; es decir, los Procesos No. 05 de 2020, 26 de 2020 y 18 de 2021, adscritos al rubro de gasto contratación de servicios e insumos orientados al apoyo y fortalecimiento de la gestión fiscal, se observa que las actividades contempladas para el cumplimiento de los objetos contractuales no se enmarcan en las actividades susceptibles de ser financiadas con los recursos de la destinación de Libre Inversión de la Participación de Propósito General, de conformidad con lo establecido en el artículo 76, numeral 76.14 Fortalecimiento Institucional, de la Ley 715 del 2001, que destaca:

“76.14.1. Realizar procesos integrales de evaluación institucional y capacitación, que le permitan a la administración local mejorar su gestión y adecuar su estructura administrativa, para el desarrollo eficiente de sus competencias, dentro de sus límites financieros.

76.14.2. Adelantar las actividades relacionadas con la reorganización de la administración local con el fin de optimizar su capacidad para la atención de sus competencias constitucionales y legales, especialmente: El pago de indemnizaciones de personal originadas en programas de saneamiento fiscal y financiero por el tiempo de duración de estos; y, el servicio de los créditos que se contraten para ese propósito.

76.14.3. Financiar los gastos destinados a cubrir el déficit fiscal, el pasivo laboral y el pasivo prestacional, existentes a 31 de diciembre de 2000, siempre y cuando tales gastos se encuentren contemplados en programas de saneamiento fiscal y financiero, con el cumplimiento de todos los términos y requisitos establecidos en la Ley 617 de 2000 y sus reglamentos.

76.14.4. Cofinanciar cada dos años con la Nación la actualización del instrumento Sisbén o el que haga sus veces”.

De manera que, frente al uso de los recursos en este Sector, el Departamento Nacional de Planeación en su documento “Orientaciones para la programación y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones” precisa las acciones propias de los procesos de asistencia técnica a nivel municipal al destacar que:

“[…] Debe entenderse como un programa o proyecto que pretenda mejorar la gestión y adecuar la estructura administrativa municipal para el cumplimiento adecuado de las competencias asignadas por la ley, el cual podrá contener el componente de capacitación siempre y cuando se oriente a la optimización de la capacidad administrativa.

En este punto cabe precisar que no es posible financiar a asesorías con el propósito de atender el cumplimiento de labores recurrentes de la administración, como por ejemplo asesoría jurídica, contable, u otras de similar naturaleza”. (negrita fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, referente a la adquisición de estos bienes y servicios con cadenas de valor por fuera de las actividades financiables normativamente, lo descrito deriva en la persistencia de situaciones de riesgo orientadas al cambio de la destinación de los recursos, particularmente al destinar erogaciones para el funcionamiento de la administración con recursos de forzosa inversión.

En resumen, frente a las acciones de gasto anteriormente analizadas en los Sectores Agropecuario y Fortalecimiento Institucional , el Municipio deberá disponer de los controles desde las áreas de Secretaría de Planeación, Tesorería Municipal y Contratación en las actividades de formulación de proyectos y expedición de CDP y RP y en la elaboración de los procesos contractuales, de tal manera que se identifiquen estas situaciones de riesgo que vulneran la normatividad frente al uso de los recurso de Forzosa Inversión.

- Resultados de la evaluación a la Medida adoptada

Las evidencias de las Actividades evaluadas en el presente capítulo se encuentran consignadas en el Sistema SIED con el número de Expediente 63/2018/D028-PREDI/D028-PREDI. Dichas evidencias se relacionan para cada Actividad a continuación:

- 4.1 Incumplimientos:

Objetivo: Realizar un adecuado manejo de los recursos asignados por el SGP- Participación de Propósito General teniendo en cuenta las destinaciones, en las áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad.

Actividad 1.1.1.1: Ajustar el presupuesto de ingresos y gastos a partir de la vigencia 2018 y en adelante, de acuerdo con la asignación por rubro (Libre Destinación, Libre Inversión, Cultura, y Deporte y Recreación) de la Participación de Propósito General del Sistema General de Participaciones establecidas mediante los Documentos de Distribución DNP, así como los recursos no ejecutados de vigencias anteriores y los rendimientos financieros correspondientes con cargo a dichos recursos.

Producto: Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos filtradas por fuente de financiación con corte trimestral.

Información Entregada: Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos filtradas por fuente de financiación vigencias 2019, 2020 y 2021 con corte al primer trimestre.

Evaluación: El propósito de la presente Actividad es evaluar el adecuado manejo de los recursos asignados al Municipio de San Carlos – Córdoba por concepto de Propósito General del SGP. En este orden de ideas, del análisis de la ejecución presupuestal de ingresos para las vigencias 2019 y 2020 se observó una adecuada incorporación y ajuste definitivo por destinación de los ingresos corrientes de conformidad con lo asignado según los Documentos de Distribución SGP-33-2018, SGP-36-2019, SGP 39 de 2019, SGP-42-2020 y SGP-48-2020. No obstante, para la vigencia 2021 con corte al 31 de marzo la ejecución presupuestal aún no se contaba con el ajuste definitivo de los ingresos asignados de conformidad con la distribución definida en los Documentos SGP-52-2020 y SGP-55-2021.

Referente a los ingresos de capital, teniendo en cuenta que el DNP en el informe de monitoreo 2016 había advertido el inadecuado manejo de estos recursos, particularmente en lo referente a los recursos del balance, pues se identificó que estos eran determinados desde el saldo en la Cuenta Maestra y no como resultado del ejercicio presupuestal de las respectivas vigencias. Así las cosas, aun se observa que el Municipio no realiza la correcta programación y ejecución de estos recursos. En el marco de la solicitud de información documental realizada en julio de 2021, con el objetivo de analizar la programación del presupuesto, se procedió a solicitar los acuerdos municipales por medio de los cuales se aprueba el presupuesto general de ingresos gastos y recursos de capital de las vigencias 2020 y 2021. Frente a este componente, el Municipio allego el Acuerdo No. 007 del 10 de diciembre de 2019 y el Acuerdo No. 010 del 10 de diciembre de 2020 para las respectivas vigencias presupuestales 2020 y 2021. De la revisión de los soportes, se observó que para el presupuesto de la vigencia 2020 no se programaron recursos de capital, particularmente recursos del balance y rendimientos financieros; no obstante, aunque para la vigencia 2021 se programaron estos recursos, estos se presupuestaron con un valor $0, de manera que, en las ejecuciones presupuestales, estos recursos no se ejecutaron.

Respecto a la ejecución presupuestal de gastos, se observó que el Municipio realiza una adecuada gestión del gasto de manera desagregada por fuente de financiación (Libre Destinación, Libre Inversión, Cultura y Deporte). Por otra parte, de conformidad con los objetivos que se persiguen con la presente Actividad, se orientó el análisis a observar el comportamiento de la financiación del déficit, destacándose que el Municipio ya no financia rubros de déficit con las fuentes de forzosa inversión.

Ahora bien, de manera similar a ingresos, para el gasto se revisaron los Acuerdos Municipales allegados con el propósito de analizar el proceso de programación y presentación general del gasto, particularmente de las destinaciones de la forzosa inversión (Libre Inversión, Cultura y Deporte) y la programación de la concurrencia de recursos de inversión con la fuente de Libre Destinación (remanente del 20%).

En resumen, aunque el Municipio de San Carlos – Córdoba ha llevado el manejo desagregado por fuente de los recursos de la Participación de Propósito General, este es tan solo un elemento para realizar un adecuado manejo de los recursos asignados por el SGP - Participación de Propósito General, en las áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad, pues aún se debe avanzar en los siguientes aspectos:

Recomendaciones y acciones de mejora:

| No. | Recomendaciones | Documento de apoyo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Incorporación: En relación con el presupuesto definitivo de ingresos, este se deberá ajustar de conformidad con los ingresos asignados para la vigencia 2021 a través de los Documentos de Distribución SGP-52-2020 y SGP-55-2021 (es decir $3.376.612.142 sin FONPET). | Documentos de Distribución Documentos SGP-52-2020 y SGP-55-2021 |
| 2 | Ingresos de Capital: EL Municipio deberá realizar un adecuado manejo presupuestal de estos recursos, especialmente de los recursos del balance definidos como “aquellos recursos provenientes de la liquidación del ejercicio fiscal del año inmediatamente anterior, resultantes de la diferencia que se origina al comparar el recaudo de los ingresos de libre disponibilidad, incluyendo los no presupuestados y las disponibilidades iniciales en efectivo, frente a la suma de los pagos efectuados durante la vigencia con cargo a las apropiaciones vigentes, las reservas presupuestales y las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre” los cuales deben ser considerados para realizar una adecuada incorporación en el proceso de elaboración, aprobación y liquidación del presupuesto municipal. Se debe eliminar la práctica de determinar dichos recursos desde el saldo en la Cuenta Maestra. Por otra parte, el Municipio deberá realizar un estricto manejo a nivel contable, tesoral y presupuestal de los rendimientos financieros asociados al recurso de la Participación. Así las cosas, tanto los rendimientos financieros como los recursos del balance deberán quedar presupuestados desde el proyecto de presupuesto de ingresos y rentas de capital que se presenta al Concejo, para que en el marco de la vigencia corriente estos ingresos puedan ser incorporados, ajustados y posteriormente recaudados adecuadamente. | Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Territorial. DNP 2017. Aspectos generales del proceso presupuestal colombiano. Minhacienda 2019. Micrositio - Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET |
| 3 | Programación y ejecución del presupuesto: En relación con el presupuesto general de rentas e ingresos de capital y apropiación de gasto de la vigencia 2022 y siguientes: Se debe atender a lo definido en el Decreto 111 de 1996 secciones VI-XII. Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.1.2.1. ciclo presupuestal (programación del proyecto de presupuesto, presentación del proyecto, estudio del proyecto y aprobación, liquidación del presupuesto) y el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET de conformidad con lo establecido en las Resoluciones No. 3832 de 2019, 1355 de 2020 y 0401 de 2021. El proyecto de presupuesto 2022 en su capítulo de gastos de inversión, deberá estar soportado por el respectivo anexo POAI de conformidad con lo establecido en el Decreto 111 de 1996: es decir, se deberá presentar el gasto de inversión clasificado por sectores, órganos y programas de conformidad con la clasificación programática establecida en el Plan de Desarrollo y en el Manual Programático de la Inversión Pública y no desde las cuentas del FUT Gastos de inversión. | Estatuto Orgánico Del Presupuesto, Decreto 111 de 1996. Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. Micrositio - Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET Kit Financiero POAI Orientaciones para la programación y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) |

Concepto de evaluación: No cumple.

Objetivo: Realizar un adecuado manejo de los recursos asignados por el SGP- Participación de Propósito General teniendo en cuenta las destinaciones, en las áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad.

Actividad 1.1.1.2: Realizar una correcta afectación del presupuesto de acuerdo con la programación presupuestal en la correspondiente vigencia.

Producto: Relación de CDP y RP en donde se identifique claramente el rubro y la fuente de financiación por el total de la ejecución de la Participación de Propósito General.

Información entregada: Relación de CDP y RP en donde se identifique claramente el rubro y la fuente de financiación por el total de la ejecución de la Participación de Propósito General para las vigencias 2019, 2020 y 2021 con corte al primer trimestre.

Evaluación: La presente Actividad busca evaluar la correcta afectación del presupuesto desde dos perspectivas de análisis: la primera, relacionada con la afectación conforme a la programación presupuestal en la correspondiente vigencia de tal manera que se verifique la eliminación de la práctica de realización de compromisos sin respaldo de recursos. La segunda perspectiva, asociada a la afectación presupuestal de conformidad con las destinaciones del gasto definidas en la Leyes 715 de 2001, 1176 de 2007 y demás normas reglamentarias al uso de los recursos del SGP.

Referente al primer ámbito, se realizó el cruce de información contenida en la relación de los registros presupuestales - RP y el valor de los compromisos registrados en las ejecuciones presupuestales para las vigencias 2019, 2020 y 2021 con corte al primer trimestre, donde se observó que estos coinciden en su totalidad para cada una de las destinaciones a excepción de la vigencia 2020, en donde se tiene una diferencia de $10.972.238 como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 7.

Análisis del consolidado de los registros presupuestales RP – Vigencias 2019, 2020 y 2021. Municipio de San Carlos - Córdoba. -Cifras en pesos-

| Concepto | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ejecución Presupuestal | Relación RP | Dif. | Ejecución Presupuestal | Relación RP | Diferencia | Ejecución Presupuestal | Relación RP | Dif. |
| Propósito General | 2.806.570.450 | 2.806.570.450 | 0 | 2.740.905.486 | 2.696.458.603 | 10.972.238 | 750.973.309 | 750.973.309 | 0 |
| Libre Destinación | 1.257.750.975 | 1.257.750.975 | 0 | 1.242.534.038 | 1.231.561.800 | 10.972.238 | 563.099.199 | 563.099.199 | 0 |
| Libre Inversión | 1.338.028.603 | 1.338.028.603 | 0 | 1.300.951.288 | 1.300.951.288 | 0 | 187.874.110 | 187.874.110 | 0 |
| Deporte | 128.890.872 | 128.890.872 | 0 | 134.314.671 | 134.314.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultura | 81.900.000 | 81.900.000 | 0 | 63.105.490 | 63.105.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: elaboración propia con base en la información remitida por el Entidad Territorial.

La diferencia se presenta en los recursos de Libre Destinación, particularmente en el rubro “0103087 - Transferencias Personería Municipal”, donde en la ejecución presupuestal de gastos se identifica un nivel de compromisos por $104.342.640 mientras que en la relación de RP se identifica un total de $93.370.402, presentándose así la diferencia en esta destinación. Así las cosas, aún faltan acciones o puntos de control para asegurar un adecuado manejo de los recursos, en términos del cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 2.8.1.7.1. del Decreto 1068 de 2015 referente a los “Requisitos para afectar el presupuesto, donde “Ningún órgano del Presupuesto General de la Nación podrá efectuar gasto público con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno que no figure en el presupuesto, o en exceso del saldo disponible, para lo cual, previo a contraer compromisos, se requiere la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal””.

Ahora bien, con relación al segundo ámbito de análisis de destaca la identificación de 5 objetos de gasto que no serían susceptibles de ser financiados con la fuente que se relaciona. Estos rubros de gastos se muestran a continuación:

Cuadro No. 8

Actividades no financiables identificadas en la relación de RP – Vigencias 2020 y 2021. Municipio de San Carlos - Córdoba. -Cifras en pesos-

| No. | Cod_rubro | Abrev | Fecha_reg | Concepto | Descripción | Num_reg | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0803H | SGPINV | 18/12/2020 | PARA AMPARAR CONTRATO DE ADQUISICION DE SEMILLAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE PATIOS PRODUCTIVOS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS - CORDOBA | Asistencia Técnica a Medianos y Pequeños Productores | 449 | 24.571.000 |
| 2 | 1708H | SGPINV | 30/12/2020 | PARA AMPARAR CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FISCAL DE LA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS - CORDOBA | Contratación de Servicios e Insumos Orientados al apoyo y fortalecimiento de la gestión local | 469 | 5.921.000 |
| 3 | 1301H | SGPINV | 24/12/2020 | PARA AMPARAR CONTRATO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA BRINDAR APOYO Y FORTALECIMIENTO A LAS DIFERENTES ASOCIACIONES AGROPECUARIAS, GANADERAS Y AMBIENTALES, GENERANDO IMPACTO ECONOMICO EN EL MUNICIPO DE SAN CARLOS - CORDOBA. | Promoción de Asociaciones y Alianzas, Para el desarrollo Empresarial e Industrial | 463 | 49.982.838 |
| 4 | 1701H | SGPINV | 31/01/2020 | PARA AMPARAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LA TOMA DE DECISIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA DE CONTARTACION ESTATAL DE EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS | Contratación de Servicios e Insumos Orientados al Apoyo y Fortalecimiento de la gestión Fiscal | 20 | 32.500.000 |
| 5 | 1701H | SGPINV | 16/03/2020 | PARA AMPARAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DEFENSA JUDICIAL EXTERNA DE EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS CORDOBA | Contratación de Servicios e Insumos Orientados al Apoyo y Fortalecimiento de la gestión Fiscal | 69 | 20.000.000 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 132.974.171 |

Fuente: elaboración propia con base en la información remitida por el Entidad Territorial.

En términos generales, se observó la contratación de servicios e insumos como semillas y material veterinario en la prestación de servicios de asistencia técnica agropecuaria y promoción del desarrollo respectivamente. Adicionalmente, con cargo al Sector de Fortalecimiento Institucional se observó la adquisición de servicios e insumos orientados al apoyo y fortalecimiento de la gestión local, como se analizó en la sección 3 del presente informe.

Recomendaciones y acciones de mejora:

| No. | Recomendaciones | Documento de apoyo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Afectación: el Municipio desde la Tesorería Municipal deberá implementar un punto de control en los procedimientos asociados a la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal, así como de los respectivos registros presupuestales, pues para las destinaciones de la forzosa inversión como Libre Inversión, Cultura o Deporte se deberá avalar que el objeto de gasto a soportar este definido en el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 y las orientaciones para la ejecución de los recursos por sector del Departamento Nacional de Planeación. Adicionalmente, el gasto de inversión debe estar soportado por proyectos de inversión, para lo cual se debe verificar de manera similar, que se cuente con el respectivo proyecto de inversión debidamente viabilizado con el respectivo código BPIN. | Orientaciones para la programación y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) Ley 715 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias |
| 2 | Compromisos sin respaldo de recursos: el Municipio deberá continuar prestando especial atención para que de ningún modo se presenten situaciones de emisión de CDP sin respaldo de recursos. La presente Actividad resulta relevante en el marco de la gestión del déficit fiscal que viene trabajando el Municipio. | Decreto 1068 de 2015. Artículo 2.8.1.7.1. Requisitos para afectar el presupuesto. |

Concepto de evaluación: No cumple.

Objetivo: Realizar una correcta determinación del resultado presupuestal de los recursos de la Participación de Propósito General por cada una de las destinaciones.

Actividad 1. 1.1.3: Elaborar el cierre presupuestal a diciembre 31 de 2018 y a partir de la firma del presente Plan de Desempeño, correspondiente a los recursos de la Participación de Propósito General del Sistema General de Participaciones.

Producto: Acto administrativo por medio del cual se efectúa el cierre del presupuesto general del Municipio, con la debida constitución de reservas, cuentas por pagar y el resultado de la vigencia a 31 de diciembre de 2018 y vigencias siguientes por el término del Plan de Desempeño.

Información entregada: Decretos Municipales No. 0004 del 7 de enero de 2020, No. 0016 del 15 de enero de 2020 (por medio del cual se efectúa modificación al Decreto 004 del 7 de enero de 2019), y No. 010 del 8 de enero de 2021.

Evaluación: El punto nodal para la evaluación de la presente Actividad es la adecuada determinación del superávit primario y la adecuada constitución de las cuentas por pagar y reservas presupuestales de la vigencia.

Con relación al resultado presupuestal, como se destacó en la primera sección del presente informe, el resultado presupuestal para las vigencias 2019 y 2020 es superavitario en $36.070.969 y $357.006.732 respectivamente. No obstante, estos recursos no se han incorporado en las vigencias subsiguientes como recursos del balance, pues de acuerdo con la situación de tesorería analizada, después de descontado el valor de pagos, el saldo mínimo en la caja es deficitario para la vigencia 2019 (en $9.922.602) y superavitario (en $29.961.019) para la vigencia 2020. Para la vigencia 2021, de acuerdo con el nivel de incorporación de ingresos recaudados y los gastos comprometidos y pagados con corte al 31 de marzo de 2021, se observó la determinación de saldo de $455.713.045 lo que en contraste con el saldo del extracto de la cuenta Maestra con esta misma fecha de corte ($862.063.153), se tiene una diferencia en caja positiva de $406.350.108. Este valor corresponde a los recursos de vigencias anteriores, que como se ha señalado anteriormente, han sido superavitarios y no han sido incorporados en el presupuesto de ingresos de las vigencias subsiguientes como recursos del balance.

Cuadro No. 9.

Saldo mínimo calculado y saldo en Cuenta Maestra para las vigencias 2019 y 2020

Municipio de San Carlos - Córdoba -Cifras en pesos

| Vigencia | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Resultado Presupuestal | 36.070.969 | 357.006.732 |
| Reservas Presupuestales | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar | 80.259.341 | 234.410.868 |
| Saldo mínimo en Bancos (Cálculos DAF) | 116.330.310 | 591.417.600 |
| Saldo en Cuenta Maestra (según extractos) | 106.407.708 | 621.378.619 |

Fuente: elaboración propia con base en la información remitida por la Entidad y los cálculos realizados en el Cuadro No. 3

Así las cosas, retomando el “Informe de Monitoreo de Campo SGP Propósito General – Municipio de San Carlos - Córdoba 2016”, en donde el DNP identificó como problema estructural la "Inadecuada determinación de los recursos del balance" al ser estos determinados a partir del saldo en bancos y no desde el resultado en el ejercicio presupuestal, desde la ejecución de la Medida Preventiva se ha orientado al Municipio a una óptima gestión fiscal desde la sostenibilidad y disciplina fiscal. De manera que, para dar continuidad al proceso de financiación territorial de los programas y proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo Territorial, el Municipio deberá incorporar los recursos no ejecutados de vigencias anteriores, de tal forma que la destinación de estos recursos no se oriente a pagar nuevamente los rubros de déficit fiscal.

Respecto a las cuentas por pagar, para la vigencia 2019, el Municipio allegó el Decreto No. 0004 del 7 de enero de 2020 “Por medio del cual se efectúa el cierre fiscal del Municipio de San Carlos – Córdoba, se constituyen las cuentas por pagar de la vigencia 2019 y se dictan otras disposiciones”, el cual confirma los saldos que tiene pendiente el Municipio de San Carlos – Córdoba por pagar como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 10.

Cuentas por Pagar SGP, Vigencia 2019. Municipio de San Carlos - Córdoba. -Cifras en pesos-

Fuente: Decreto No. 0004 del 7 de enero de 2020. Municipio de San Carlos – Córdoba.

El cuadro anterior, demuestra que el Municipio para la vigencia 2019 realizó únicamente la constitución de cuentas por pagar por un valor de $11.500.000 asociada a la fuente SGP- PG Cultura, es decir únicamente el 14 % del total que debía constituir. Sin embargo, se allego un segundo documento identificado como Decreto No. 0016 del 15 de enero de 2020 “por medio del cual se efectúa modificación al Decreto 004 del 7 de enero de 2019” el cual confirma Cuentas por pagar correspondientes a la forzosa inversión por un monto de $60.562.148 (75 %), quedando pendientes las cuentas por pagar de la fuente Libre Destinación, que ascenderían a $19.697.193, como lo indica el Cuadro 5.

Cuadro No. 11.

Cuentas por pagar para las vigencias 2019 y 2020, Municipio de San Carlos – Córdoba -Cifras en pesos-

| Concepto | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Cuentas por Pagar – Cálculos DAF | 80.259.341 | 234.410.868 |
| Cuentas por Pagar – Decretos | 60.562.148 | 234.410.868 |
| Diferencia | 19.697.193 | 0 |

Fuente: elaboración propia con base en la información remitida por la Entidad y los cálculos realizados en el Cuadro No. 3

Para el caso de las cuentas por pagar de la vigencia 2020, previo al cierre de la vigencia, se realizó un acompañamiento sincrónico por parte de esta Dirección, con el objetivo de compartir recomendaciones para un adecuado cierre y avance de las actividades propuestas, que tienen como periodicidad para su elaboración una anualidad. Así las cosas, el Municipio allegó el Decreto No. 010 del 8 de enero de 2021 “Por medio del cual se efectúa el cierre fiscal del Municipio de San Carlos – Córdoba, se constituyen las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2020 y se dictan otras disposiciones” a través del cual se constituyen cuentas por pagar con cargo a los recursos de la Participación de Propósito General por un valor de $234.410.868, valor que se observa que coincide exactamente con el dato calculado por la DAF.

Ahora bien, frente a los saldos de las reservas presupuestales, los cuales son también objeto de análisis de la presente Actividad, dado que no se identificaron saldos en reservas presupuestales para ninguna de las cuatro destinaciones de Propósito General, no fue procedente la emisión de un Acto Administrativo que las constituyera.

Finalmente, respecto a la situación de tesorería, después de descontado el valor de pagos, el saldo mínimo en la caja es deficitario para la vigencia 2019 y superavitario para la vigencia 2020, como se muestra a continuación:

Cuadro No. 12.

Saldo mínimo calculado y saldo en Cuenta Maestra para las vigencias 2019 y 2020, Municipio de San Carlos – Córdoba -Cifras en pesos-

| Vigencia | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Resultado Presupuestal | 36.070.969 | 357.006.732 |
| Reservas Presupuestales | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar | 80.259.341 | 234.410.868 |
| Saldo mínimo en Bancos (Cálculos DAF) | 116.330.310 | 591.417.600 |
| Saldo en Cuenta Maestra (según extractos) | 106.407.708 | 621.378.619 |

Fuente: elaboración propia con base en la información remitida por la Entidad y los cálculos realizados en el Cuadro No. 3

Para el caso de la vigencia 2019, se registra una diferencia negativa de $9.922.602 entre el dato calculado por el presente ejercicio y el dato del saldo en la Cuenta Maestra y Maestra Pagadora de Propósito General al 31 de diciembre de 2019. Para el caso de la vigencia 2020, se observa una diferencia positiva de $29.961.019 frente al saldo en las Cuentas Maestras.

Para en análisis de la vigencia 2021, se observó el nivel de incorporación de ingresos recaudados y los gastos comprometidos y pagados con corte al 31 de marzo de 2021, donde se determina un saldo de $455.713.045 lo que en contraste con el saldo del extracto de la cuenta Maestra con esta misma fecha de corte ($862.063.153), se tiene una diferencia en caja positiva de $406.350.108. Este valor corresponde a los recursos de vigencias anteriores, que como se ha señalado anteriormente, han sido superavitarios y no han sido incorporados en el presupuesto de ingresos de las vigencias subsiguientes como recursos del balance. Así las cosas, al no alcanzarse el objetivo que busca la presente Actividad, ésta estaría incumplida.

Recomendaciones y acciones de mejora:

| No. | Recomendaciones | Documento de apoyo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Recursos no ejecutados de vigencias anteriores: Determinado el resultado presupuestal a partir del cierre fiscal una vez finalizada la respectiva vigencia, se deberán incorporar estos recursos a presupuesto de ingresos. Al respecto es importante destacar que los saldos de apropiación respaldados con recursos en caja, no ejecutados en la vigencia y que además sean financiados con recursos del Sistema General de Participaciones de Forzosa Inversión, al cierre del año fiscal, se deben programar en el presupuesto de la siguiente vigencia, manteniendo su destinación sectorial. | Aspectos generales del proceso presupuestal colombiano. Minhacienda 2019. Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Territorial. DNP 2017. |
| 2 | Para las fases de programación del proyecto de presupuesto y presentación del proyecto a la corporación administrativa, el Municipio deberá asegurarse que el citado proyecto contenga la programación de los ingresos de capital: recursos del balance, cancelación de reservas y rendimientos financieros. | Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Territorial. DNP 2017. |

Evaluación de la Actividad: No Cumple.

Objetivo: Determinar correctamente el estado de tesorería de los recursos de la Participación de Propósito General para cada una de las destinaciones.

Actividad 1.1.1.4: Elaborar el estado de tesorería a diciembre 31 de 2018 y a partir de la firma del Plan de Desempeño trimestralmente, con base en las conciliaciones bancarias de las cuentas registradas donde se administren los recursos de la Participación de Propósito General.

Producto: Estados de tesorería a 31 de diciembre de 2018 y siguientes por el término del Plan de Desempeño con corte trimestral.

Información entregada: Estados de tesorería a 31 de diciembre de 2020 y con corte al 31 de marzo de 2021.

Evaluación: El objetivo de la presente Actividad es establecer la situación de tesorería de la Entidad Territorial con el propósito de examinar los determinantes del déficit o superávit real de tal forma que se puedan establecer los requerimientos inmediatos de recursos con base en las exigibilidades que deberán ser cubiertas. Este estado es susceptible de ser calculado independientemente de la fecha de corte, la cual puede ser al finalizar la vigencia fiscal o en el transcurso de la vigencia. Así las cosas, para la evaluación de la presente actividad y con base en la retroalimentación del estado de tesorería con corte al 31 de diciembre de 2019 socializado en el primer informe de seguimiento a la presente medida preventiva, el Municipio de San Carlos – Córdoba realizó la entrega de los estados de tesorería con corte a 31 de diciembre de 2020 y al 31 de marzo de 2021 como se muestra a continuación:

Cuadro No. 13.

Estado de tesorería de la Participación de Propósito General – 31 diciembre de 2020 y 31 de marzo de 2021.

Municipio de San Carlos – Córdoba

–cifras en pesos-

| Vigencia | CUENTA | BANCO | NUMERO CUENTA | DISPONIBILIDAD SALDO | INGRESOS | RENDIMIENTOS FINANCIERO | PAGOS | SALDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | Cuenta Maestra SGP | Banco Agrario | 427303000643 | 106.407.704,72 | 3.097.912.218,00 | 9.274.717,00 | 2.588.882.839,42 | 624.711.800,30 |
|  | Libre Destinación | Banco Agrario | 427303000643 | 26.765.078,00 | 1.301.123.132,00 | - | 1.265.534.037,50 | 62.354.172,50 |
|  | Libre Inversión | Banco Agrario | 427303000643 | 42.601.971,32 | 1.545.238.614,00 | 9.274.717,00 | 1.179.885.970,92 | 417.229.331,40 |
|  | Deporte | Banco Agrario | 427303000643 | 39.664,40 | 143.743.127,00 | - | 89.354.835,00 | 54.427.956,40 |
|  | Cultura | Banco Agrario | 427303000643 | 37.000.991,00 | 107.807.345,00 | - | 54.107.996,00 | 90.700.340,00 |
|  | Cuenta Pagadora | Banco Agrario | 427303000872 | 379.147,00 | 416.021.291,00 |  | 416.400.422,00 | 16,00 |
|  | TOTALES |  |  | 106.786.852 | 3.513.933.509 | 9.274.717 | 3.005.283.261 | 624.711.816 |
| 2021 | CUENTA | BANCO | NUMERO CUENTA | DISPONIBILIDAD SALDO | INGRESOS | RENDIMI FINANCIEROS | PAGOS | SALDO |
|  | Cuenta Maestra SGP | Banco Agrario | 427303000643 | 621.378.623,72 | 843.662.544,00 |  | 604.209.070,00 | 860.832.097,72 |
|  | Libre Inversión | Banco Agrario | 427303000643 | 343.036.853,32 | 395.262.983,00 | 1.230.461,00 | 244.970.575,00 | 494.559.722,32 |
|  | Libre Destinación | Banco Agrario | 427303000643 | 135.513.488,00 | 375.753.821,52 |  | 299.156.355,00 | 212.110.954,52 |
|  | Deporte | Banco Agrario | 427303000643 | 54.427.978,40 | 41.511.850,97 |  | 44.959.836,00 | 50.979.993,37 |
|  | Cultura | Banco Agrario | 427303000643 | 88.400.304,00 | 31.133.888,51 |  | 15.122.304,00 | 104.411.888,51 |
|  | Cuenta Pagadora | Banco Agrario | 427303000872 | 16,00 | 115.881.285,00 |  | 115.880.743,00 | 558,00 |
|  | TOTALES |  |  | 621.378.640 | 959.543.829 | - | 720.089.813 | 860.832.656 |

Fuente: Estado de tesorería proporcionado por el Municipio de San Carlos – Córdoba.

Del análisis del estado de tesorería allegado, se observa que aunque se retomaron las recomendaciones de llevar este instrumento de manera desagregada por fuentes de financiación (pues para el caso particular de la ejecución de los recursos de la Participación de Propósito General hay unos mínimos y máximos que atender: 6 % en Cultura, 8 % en deporte y el 42 % en Libre destinación), el instrumento continua siendo un estado de cuenta de la Cuentas Maestras de la Participación de Propósito General, pues aún falta la información referente a las cuentas por pagar siendo estas las exigibilidades a contemplar, para obtener un estado de tesorería adecuado.

De acuerdo con lo anterior, el producto para el cumplimiento de la Actividad no guarda conformidad con un estado de tesorería, se recuerda que este instrumento recoge el saldo total de todas las disponibilidades en tesorería menos los pagos previstos del periodo y las cuentas por pagar; se excluyen reservas de apropiación al ser un elemento presupuestal y no tesoral.

Recomendaciones y acciones de mejora:

| No. | Recomendaciones | Documento de apoyo |
| --- | --- | --- |
| 1 | En consecuencia, el Municipio deberá realizar los estados de tesorería con corte trimestral recogiendo la totalidad de las disponibilidades de las cuentas autorizadas para manejar los recursos de la Participación de Propósito General -Cuenta Maestra y Cuenta Maestra Pagadora-, las exigibilidades y la determinación de la totalidad de fondos disponibles en tesorería de manera desagregada para cada una de las destinaciones de la Participación de Propósito General. Se sugiere adecuar el formato presentado, agregando la información referente a las exigibilidades. | Técnicas para el análisis de la gestión financiera de las entidades territoriales. DNP 2008. Revisar el Capítulo II: Situación de tesorería: instructivo. Pág.25. |

Evaluación de la Actividad: No Cumple.

Objetivo: Establecer el déficit fiscal histórico como punto de partida para la gestión de este.

Objetivo: Implementar un instrumento de saneamiento fiscal en el corto y mediano plazo con respecto a la gestión del déficit estructural en la Participación de Propósito General.

Actividad 1.1.1.7: Formular, adoptar y ejecutar un Plan Financiero de mediano y corto plazo que garantice la gestión y financiación del déficit fiscal sin colocar en riesgo los recursos de la Participación de Propósito General - Forzosa Inversión (destinaciones de Cultura, Deporte y Libre Inversión) del Sistema General de Participaciones. Dicho Plan deberá contener como mínimo un capítulo dedicado al diagnóstico, al análisis de problemas y causas, la construcción del escenario financiero y el plan de recursos de corto y mediano plazo para su financiamiento.

Productos:

- Propuesta de Plan Financiero de mediano y corto plazo del Municipio de San Carlos - Córdoba.

- Soporte de su adopción a través de un acto administrativo.

- Proyecto de presupuesto de ingresos, rentas y apropiaciones con las incorporaciones de las partidas para atender el déficit de conformidad con el plan de recursos del Plan Financiero de mediano y corto plazo del Municipio.

Productos entregados: Propuesta de Plan Financiero, proyecto de decreto de adopción y propuesta plan de recursos.

Evaluación: El objetivo de esta Actividad es lograr restablecer la solidez económica y financiera del Municipio de San Carlos – Córdoba a partir de la aplicación de diferentes acciones y medidas orientadas al fortalecimiento institucional, entre ellas la implementación de un instrumento de saneamiento fiscal en el corto y mediano plazo.

Como antecedente relevante se debe destacar que el Municipio de San Carlos – Córdoba solicitó el 30 de julio de 2012 su ingreso al Programa de Reestructuración de Pasivos (Ley 550 de 1999), siendo un proceso fallido toda vez que no se logró la mayoría de los votos de los acreedores requerida de conformidad con el artículo 29 de la Ley 550 de 1999. Más tarde, para 2017 en sede de desarrollo de la actividad de monitoreo de campo al uso de los recursos del SGP adelantado por el DNP, se identificó un problema con la determinación e incorporación y recaudo de los recursos del balance, lo que llevo al DNP a confirmar que el Municipio venía realizando un saneamiento implícito con los recursos de la Participación de Propósito General, configurándose así el Evento de Riesgo 9.4 Cambio en la destinación de los recursos de conformidad con el artículo 9 del Decreto 028 de 2008.

Así las cosas, de conformidad con la revisión de la documentación remitida por el Municipio para evaluar el avance de la presente Actividad, en primer lugar, respecto a la propuesta de Plan Financiero, se observa su fundamentación bajo la descripción de los planes de saneamiento fiscal en el marco de la Ley 617 de 2000 y una definición del total de los pasivos del Municipio al destacar que “a pesar de presentar un cumplimiento de los indicadores de ley 617, respecto a los ingresos y gastos efectuados con recursos de libre destinación, se presenta un inventario de pasivos desatendidos de tipo laboral por valor de $130.289.677.990,00 y pasivos no financieros exigibles  por valor de $2.799.811.830. Luego de la recopilación de información de los pasivos exigibles que se encontraron y que el municipio estaría en el deber de cancelar tenemos entonces un valor total de pasivos por $133,089,489,820”. De manera que actualmente, de acuerdo con el Plan, el Municipio viene atendiendo los fallos judiciales más el pago del déficit fiscal en la vigencia 2020, destinando el 83 % de la Sobretasa a la Gasolina, más un 17 % de las rentas de Libre Destinación del Municipio, lo que representa actualmente el 1,2 % del total del recaudo del total de las rentas propias del Municipio.

Por otra parte, se destacó que del análisis financiero de los ingresos y gastos adelantado por el Municipio, después de cubrir el funcionamiento que permita cumplir con las competencias de ley y teniendo en cuenta que existen otros pasivos que requiere ser atendidos, el Municipio propone destinar un cinco por ciento (5 %) adicional al 17 % de sus ingresos de recaudos de rentas propias que ya viene destinando para el pago de rubros de déficit, para así completar una destinación del 22 % del total de ingresos propios de libre destinación anuales para atender el pago de los pasivos, hasta agotar el pago de los pasivos relacionados en el anexo proporcionado, lo que representa actualmente el 1,3 % del recaudo total de las rentas propias del Municipio.

Cuadro No. 14.

Plan de pagos proyectado por el Municipio de San Carlos – Córdoba en la propuesta de plan financiero a 10 años. -Cifras en pesos-

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la revisión de la propuesta, se observa que ésta se aborda solo desde la perspectiva de la capacidad de pago actual, al destacar la gestión de déficit a partir de un promedio de pagos anuales de $213.051.411,02, dejando de lado los demás aspectos institucionales y administrativos a partir de la aplicación de medidas como reorganización administrativa, racionalización del gasto, reestructuración de la deuda, saneamiento de pasivos y fortalecimiento de los ingresos, que en conjunto componen un plan integral.  De manera particular, se sugiere al Municipio ajustar la propuesta de tal manera que se incluya adicionalmente un componente de defensa jurídica de la Entidad Territorial orientada a proteger la institucionalidad y los recursos públicos, particularmente los Recursos del Sistema General de Participaciones de Propósito General desde dos perspectivas: (1) Destacando la inembargabilidad de la transferencia de estos recursos y (2) Inhabilitando el uso de los recursos de la Participación de Propósito General forzosa inversión como fuente de recurso para el pago de déficit fiscal. Adicionalmente se deberán incorporar acciones orientadas a asegurar la depuración en el mediano y largo plazo de las acreencias identificadas.

Finalmente, tendiendo en cuenta que no se remitieron soportes que dieran cuenta de la adopción del Plan a través de un acto administrativo y correspondiente incorporación de las partidas para atender el déficit de conformidad con el plan de recursos del Plan Financiero de mediano y corto plazo del Municipio en el correspondiente Presupuesto General del Municipio, la presente Actividad no estaría cumplida.

Desde la implementación de la Medida Preventiva en la vigencia 2018 se ha trabajado en diferentes líneas orientadas al fortalecimiento institucional, logrando limitar la financiación de los rubros de déficit con las destinaciones de forzosa inversión. Adicionalmente, evaluada y aprobada una reformulación y extensión de la Medida, se determinó la necesidad de ampliar el plazo para el logro del objetivo de esta Actividad. Para ello, esta Dirección ha ofrecido diferentes espacios de acompañamiento sincrónico desde la Coordinación del Plan y desde el grupo de Rendición de Cuentas para el adecuado logro de los objetivos propuestos.

De manera particular, para el abordaje y construcción de los tres productos de la presente Actividad, esta Dirección a través de oficio con radicado No. 2-2021-038554 del 26 de julio de 2021 convocó a la Entidad Territorial a un espacio de trabajo con la Tesorería Municipal, el cual fue desarrollado el día 2 de agosto de 2021. El objetivo de la sesión fue compartir orientaciones para la elaboración del Plan financiero de mediano y corto plazo, espacio en el que se analizaron aspectos técnicos para la construcción del Plan; elementos del diagnóstico situacional de la Entidad, la formulación a partir de la adopción de medidas de reorganización administrativa, racionalización del gasto, reestructuración de la deuda, saneamiento de pasivos y fortalecimiento de los ingresos; reglas a tener en cuenta en la proyección del acto administrativo para su adopción y orientaciones para la formulación del presupuesto 2022 con base al Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas - CCPET. A continuación, se comparte un resumen de las recomendaciones ofrecidas para la construcción de los 3 productos que permitirían alcanzar el objetivo de la presente Actividad:

| No. | Recomendaciones | Documento de apoyo |
| --- | --- | --- |
| 1 Propuesta de Plan Financiero de mediano y corto plazo del Municipio de San Carlos - Córdoba. | Atender a los contenidos ofrecidos en la Asistencia Técnica Financiera donde se destacó como mínimo: Presentación. 1. Diagnóstico situacional (externo e interno) 2. Componente estratégico DOFA Análisis integral y de Medidas Escenario Financiero- flujo de caja. Plan financiero plurianual de pagos. 3.Conclusiones 4. Anexos | PPT Asistencia Técnica PSFF Municipio de San Carlos – Córdoba del 2 de agosto de 2021. |
| 2 Soporte de su adopción a través de un acto administrativo. | Dado el alcance e importancia del instrumento para el restablecimiento de la solidez económica y financiera del Municipio de San Carlos – Córdoba, se recomendó su adopción mediante acuerdo del Concejo, de manera que el instrumento quede institucionalizado y se mantenga en el tiempo de conformidad con el Plan Financiero Plurianual de pagos para el logro del objetivo propuesto. | Estatuto Orgánico Del Presupuesto, Decreto 111 de 1996. Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. PPT Asistencia Técnica PSFF Municipio de San Carlos – Córdoba del 2 de agosto de 2021. |
| 3 Proyecto de Presupuesto de Ingresos, rentas y apropiaciones con las incorporaciones de las partidas para atender el déficit de conformidad con el plan de recursos del Plan Financiero de mediano y corto plazo del Municipio de San Carlos - Córdoba. | El proyecto de presupuesto de la vigencia 2022 deberá contener la incorporación de los rubros a saldar de conformidad con el Plan Financiero Plurianual de Pagos del Plan adoptado y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 7 y 46 del Decreto 111 de 1996. | Aspectos generales del proceso presupuestal colombiano. Minhacienda 2019. Micrositio - Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET Estatuto Orgánico Del Presupuesto, Decreto 111 de 1996. Artículos 7 y 46. |

Evaluación de la Actividad: No Cumple.

Objetivo: Implementar el Plan Financiero para gestionar el déficit fiscal de conformidad con el plan de recursos definido.

Actividad 1.1.1.8 De persistir el déficit fiscal, generar y financiar los rubros necesarios para cubrir el déficit con recursos diferentes a los del Sistema General de Participaciones.

Producto: Presupuesto ajustado con asignaciones necesarias para atender el déficit de conformidad con el artículo 46 del Decreto 111 de 1996 EOP.

Información entregada: Acuerdo No. 10 del 10 de diciembre de 2020 “Por medio del cual se fija el presupuesto anual de ingresos, gastos y recursos de capital del Municipio de San Carlos para la vigencia fiscal comprendida entre el 1ero de enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones”.

Evaluación: De la revisión del Acuerdo Municipal allegado no se observó sección o rubros de gasto destinados a la financiación del déficit fiscal. Frente a este punto, es importante que el Municipio logre preparar un proyecto de presupuesto de ingresos, rentas y apropiaciones con las debidas incorporaciones de las partidas para atender el déficit de conformidad con el plan de recursos del Plan Financiero de mediano y corto plazo del Municipio, dejando explicito las rentas que soportaran dichas erogaciones.

Recomendaciones y acciones de mejora:

| No. | Recomendaciones | Documento de apoyo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Atender a lo definido en el Decreto 111 de 1996 secciones VI-XII. Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.1.2.1. ciclo presupuestal (programación del proyecto de presupuesto, presentación del proyecto, estudio del proyecto y aprobación, liquidación del presupuesto). El proyecto de presupuesto 2022 en su capítulo de gastos de inversión, deberá definir un capítulo de gastos para la gestión del déficit de conformidad con el artículo 46 del Decreto 111 de 1996. | Estatuto Orgánico Del Presupuesto, Decreto 111 de 1996. Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público. |

Evaluación de la Actividad: No Cumple.

Objetivo: Garantizar la publicación de los actos administrativos, contratos, convenios e informes, cuando la ley lo exija.

Actividad: 3.1.1.1 Publicar oportunamente la totalidad de los documentos del proceso contractual.

Producto: Relación de contratos financiados con los recursos de la Participación de Propósito General y su respectiva ejecución presupuestal durante la vigencia 2018 y siguientes por el término del Plan de Desempeño, incluyendo la integridad de los respectivos soportes (estudios previos, minuta contractual, informes de interventoría/supervisión y órdenes de pago), adicionalmente, una columna que indique el número del expediente en SECOP.

Información entregada: Relación de Contratos DAF 028 y expedientes en su integridad.

Evaluación: De acuerdo con la revisión de la relación, se observó del total de contratos remitidos (78 procesos), el 100 % contó con publicación en el SECOP, no obstante, se observa que la documentación se está publicando en rangos entre 1 mes y 4 meses después de expedidos.

Cuadro No. 15.

Análisis de la publicación de la documentación de los procesos contractuales adelantados con cargo a la Participación de Propósito General durante el periodo 2020 y 2021.

San Carlos - Córdoba.

| Vigencia | Estudios previos | Acto administrativo de adjudicación |  | Minuta | Certificado de Disponibilidad Presupuestal | Órdenes de pago | Acta de inicio | Soportes de avance / | Informes de Supervisión/ | Acta de recibo final | Acta de liquidación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 100 % | 8 % |  | 100 % | 100 % | 0 % | 88 % | 5 % | 5 % | 5 % | 33 % |
| 2021 | 100 % | 0 % |  | 100 % | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 39 % |

Fuente: elaboración propia.

Referente a la completitud de los documentos de obligatorio reporte frente a cada proceso contractual se observó que, aunque el proceso se crea y se publican los documentos de la fase precontractual como los estudios previos y certificados de disponibilidad presupuestal, la documentación de las fases contractual y poscontractual, salvo la minuta y el acta de inicio, no se está publicando en el Sistema.

Para la fase contractual, llamó la atención que el Municipio allegó los soportes de informes de supervisión, pero no los referentes a los informes de avance por parte de los contratistas. Frente a las órdenes de pago, se observó que estas se encuentran organizadas conforme a los informes de supervisión, pero ninguno de estos dos soportes se observó publicado en el SECOP como se indica en Cuadro No 17.

Frente a lo anterior, la publicación no oportuna e incompleta de los procesos en SECOP continuaría vulnerando lo preceptuado en los artículos 2.2.2.1.8.3 del Decreto 1081 de 2015 y 2.2.1.1.1.7.1, 2.2.2.1.8.3 del Decreto 1082 de 2015 en relación con “la publicidad de los procedimientos, documentos y actos asociados a los procesos de contratación”.

Adicional a lo anterior, debe advertirse que el Municipio presenta aun falencias en el diligenciamiento de la información general del proceso, particularmente en la “Información de los Contratos Asociados al Proceso”, donde no se están diligenciado adecuadamente los datos asociados a las variables de Fuentes de Financiación, Códigos BPIN o en la mayor parte de los contratos la información referente a Código Rubro Presupuestal, Nombre Rubro Presupuestal, Valor Rubro Presupuestal es omisa como se muestran en los ejemplos a continuación:

Para el caso del Contrato No. 13-011de 2020 publicado en SECOP con No. TH-PS-010-2020 “Convenio interadministrativo con el cuerpo de bomberos el cual brindara servicio de apoyo en las actividades operativas y/o asistenciales en el municipio de San Carlos, Córdoba” por un valor de $30.000.000, verificado el CDP con cargo a la fuente de Libre Inversión, en SECOP se vinculó su destinación del gasto al funcionamiento, además de registrar el valor en $0.

Gráfico 6.

Análisis de inconsistencia en el reporte de información en SECOP- Inscripción de procesos contractuales. Vigencia 2020.

Fuente: Link SECOP proceso TH-PS-010-2020

De manera similar para el caso de la fuente de Libre Destinación, se asocia como recursos propios (alcaldías gobernaciones y resguardos indígenas) y no como Sistema General de Participaciones – SGP- Funcionamiento como se muestra a continuación para el Proceso de Contratación Directa No.13-013 de 2020:

Gráfico 7.

Análisis de inconsistencia en el reporte de información en SECOP- Inscripción de procesos contractuales. Vigencia 2020.

Fuente: Enlace de SECOP proceso No. TH-PS-021-2020

De acuerdo con lo anterior, el inadecuado registro de información supone un problema relevante para el seguimiento, monitoreo y generación de estadísticas de la actividad contractual territorial, toda vez que al estar incompleta o mal diligenciada conlleva a que la información sectorial no sea representativa de la realidad territorial.

Recomendaciones y acciones de mejora:

| No. | Recomendaciones | Documento de apoyo |
| --- | --- | --- |
| 1 | El Municipio deberá estructurar e implementar procesos y procedimientos necesarios para articular la correcta ejecución de la actividad contractual en las diferentes etapas (precontractual, contractual y poscontractual), de tal forma que se optimice la actividad de publicación de conformidad con las responsabilidades de las dependencias que directa o indirectamente intervienen en la actividad contractual. | Decreto Único del sector planeación. Decreto 1082 de 2015 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Versión 4 - marzo 2021. DAFP. |

Evaluación de la Actividad: No Cumple.

Objetivo: Fortalecer la planeación de la entidad y su articulación sistémica con herramientas gerenciales como el Plan Operativo Anual de Inversiones y el Plan Indicativo, que permitan soportar el proceso de administración de los recursos de la Entidad, particularmente los de la Participación de Propósito General.

Actividad: 4.1.1.1: Garantizar que toda la inversión financiada con recursos SGP-PG esté incluida en el Plan Indicativo en coherencia con el POAI para la programación de los recursos. Adicionalmente, la información de la meta afectada debe quedar explícita en los estudios previos de cada proceso contractual.

Productos:

- Metodología de evaluación del Plan de Desarrollo implementada por la Secretaría de Planeación Municipal.

- Plan Indicativo.

- Plan Operativo Anual de Inversiones.

Información entregada: Plan de Desarrollo Territorial y Plan Indicativo 2020-2023. De acuerdo con el Formato FVI D028, la metodología de evaluación del Plan de Desarrollo y el Plan Operativo Anual de Inversiones no fueron entregados.

Evaluación:

- Plan Indicativo:

La presente Actividad tiene como propósito fortalecer el logro de metas y objetivos del Plan de Desarrollo Territorial a partir de la armonización de los instrumentos de planificación pública de mediano plazo, como lo es el Plan Indicativo - PI, con los de corto plazo, como el Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI y el Presupuesto Público.

Toda vez que el Plan Indicativo es el instrumento que permite soportar el ejercicio de seguimiento y auto evaluación de los planes de desarrollo territoriales, se procedió como punto de partida, a la revisión preliminar del Plan de Desarrollo del periodo institucional 2020-2023 “Construyendo Futuro con oportunidad para todos”. Del análisis del documento, se observa que este ha sido construido siguiendo lo preceptuado en el artículo 339 constitucional y la Metodología Kit de Planeación Territorial 2020 - KPT para la formulación de Planes de desarrollo para las entidades territoriales sugerida por el DNP.

Referente a su componente estratégico, este se estructuró a través de cinco líneas estratégicas y 16 sectores de inversión territorial como se muestra a continuación:

Cuadro No. 16.

Componente estratégico del Plan de Desarrollo Territorial, Municipio de San Carlos – Córdoba 2020-2023.

| Línea Estratégica | Sector de Inversión |
| --- | --- |
| Paz, Inclusión y equidad social | Salud y protección social Educación Cultura Deporte y recreación Inclusión social |
| Seguridad y participación para todos | Justicia y derecho |
| Gobierno eficiente, eficaz y transformador | Tecnología de la información y las comunicaciones Gobierno territorial Información estadística |
| Recuperación de la biodiversidad sostenible y cambio climático | Ambiente y desarrollo sostenible Vivienda Minas y Energía |
| Productividad y competitividad para el desarrollo integral | Transporte Trabajo Comercio, industria y turismo Agricultura y desarrollo rural |

Fuente: Elaboración DAF con base en el PDT de la Entidad Territorial.

Respecto al diagnóstico financiero, el cual destaca la proyección financiera que soporta los programas a ejecutar de acuerdo con la priorización del componente estratégico, se observa en un primer momento un diagnóstico de la situación fiscal del Municipio, en donde se destaca la necesidad de implementar estrategias tributarias para aumentar los ingresos propios, toda vez que el nivel de dependencia de las transferencias para el Municipio es del 87,64%, el indicador de generación de recursos propios es de solo 58.02% y la tasa media de recaudo es de 1.51%, teniendo que el promedio de entidades del grupo de desarrollo es de 1.99%, evidenciando además una capacidad de ahorro de 18,86%.

Aunado a lo anterior, se hace referencia a la representación del déficit fiscal en la estructura financiera del Municipio, así como la mención de los rubros pagados hasta 2019 y las estrategias de pago en el corto plazo, con base en la identificación o depuración inicial de acreencias en el diagnóstico financiero.

Frente a la revisión del anexo Plan Plurianual de Inversiones, se observó un coste total del Plan de Desarrollo para el cuatrienio por un valor de $102.580.573.178, de manera que la proyección de ingresos para adelantar el desarrollo de las cinco líneas estratégicas alcanza $102.580.573.178, donde la mayor proporción de recursos correspondió a los recursos por concepto de cofinanciación por $37.366.663.684, representando el 36% del total proyectado, renta particularmente asociada a los programas del Sector Salud, seguido de SGP Salud con $29.835.707.115 (29%), y el Sistema General de Regalías – SGR con el 10%. La proyección de los recursos del SGP Propósito General se proyectaron sobre los $8.465.735.106 (8%), como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico No. 8

Porcentaje de financiación por rentas del Plan de Desarrollo San Carlos - Córdoba “Construyendo Futuro con Oportunidad para Todos 2020-2023”.

Fuente: elaboración DAF con base en el PDT de la Entidad Territorial.

Dada la relevancia de desarrollar una armonización completa de los instrumentos de planificación, en donde el Municipio debe garantizar que toda la inversión financiada con recursos SGP-PG esté incluida en el Plan Indicativo en coherencia con el POAI para la programación de los recursos, esta Dirección acompañó sincrónicamente a la Entidad, con el propósito de recomendar que la proyección de rentas no solo quedara consolidada a nivel del Sistema General de Participaciones, sino a un nivel de desagregación por fuente de destinación. De acuerdo con lo anterior, el Municipio logró avanzar en la proyección de recursos de la Participación de Propósito General con relación a los programas como se muestra a continuación:

Gráfico No. 9

Distribución de recursos por sectores del Plan de Desarrollo San Carlos - Córdoba “Construyendo Futuro con Oportunidad para Todos 2020-2023”.

Fuente: elaboración DAF con base en el PDT de la Entidad Territorial.

Del gráfico anterior, se observa que la mayor parte de los programas a financiar con cargo a los recursos de la Participación de Propósito General se encuentran en el Sector Gobierno Territorial, Transporte, Inclusión social, Comercio, Industria y Turismo, Agricultura y Desarrollo Rural, y Deporte y Recreación, principalmente.

Revisados los componentes estratégicos y financieros del Plan de Desarrollo Municipal, se procedió a analizar la armonización del instrumento con el Plan Indicativo para el cuatrienio, en donde se observa que el documento remitido solo contiene la descripción estratégica asociada a los componentes programáticos; como los proyectos, indicadores de producto y de resultado. Al revisar la sección de programación financiera, esta se encuentra completamente vacía. De manera que transcurrida una vigencia después de aprobado el instrumento de política pública local, el Plan Indicativo aún no se encuentra ajustado e implementado por el Municipio.

- Metodología de evaluación del Plan de Desarrollo implementada por la Secretaria de Planeación Municipal:

Frente a este producto, el Municipio no remitió ninguna evidencia. De manera particular, para el abordaje y la construcción de este producto, esta Dirección a través de oficio con radicado No. 2-2021-038554 del 26 de julio de 2021 convocó a la Entidad Territorial a una sesión de trabajo con la Secretaría de Planeación, la cual fue desarrollada el día 3 de agosto de 2021. El objetivo del espacio fue compartir orientaciones para la construcción de una Metodología de evaluación del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta los aspectos técnicos para la diseño e implementación de las metodologías de seguimiento a los planes de desarrollo territoriales con base en el kit de seguimiento, definido por el DNP en el Portal Territorial. De manera que, finalizada la sesión, se compartió la presentación de la jornada, los insumos de trabajo y los anexos para el diligenciamiento de la información.

- Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI:

Referente al POAI, como se destacó en la segunda sección del presente informe, el Municipio no está realizando el uso del instrumento en las fases de programación y ejecución del presupuesto, con lo cual se está incumpliendo con lo establecido en el artículo 68 del Decreto 111 de 1996 (el cual es aplicable a las entidades territoriales bajo el entendimiento de las disposiciones normativas de los artículos 104 y 109 del mencionado Decreto), el cual destaca que “No se podrá ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte del Presupuesto General de la Nación hasta tanto se encuentren evaluados por el órgano competente y registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos”.

Recomendaciones y acciones de mejora:

| No. | Recomendaciones | Documento de apoyo |
| --- | --- | --- |
| 1. Metodología de evaluación del Plan de Desarrollo implementada por la secretaria de Planeación | Para el desarrollo de este producto, el Municipio deberá retomar los insumos y orientaciones compartidas en la sesión del 2 de agosto de 2021. Particularmente deberá adaptar la Matriz del Plan Indicativo desde el componente estratégico del Plan de Desarrollo y la incorporación de la programación financiera desde dos variables: - La programación de los recursos para cada una de las 4 vigencias. - El registro de los recursos ejecutados anualmente para cada programa y por fuente de financiación. | Kit de Seguimiento del DNP. |
| 2 Plan Indicativo | Es importante que la Entidad Territorial logre un adecuado encadenamiento entre los instrumentos de planeación y gestión pública territorial: la articulación coherente entre las metas de producto y su continuación al logro de las metas de resultado de los planes de desarrollo. Para ello se debe diligenciar completamente el Plan Indicativo utilizando los formatos proporcionados por el KPT del DNP. Es importante recordar que estos formatos son insumo para el posterior cargue al Sistema de Evaluación para la Eficacia, que para la vigencia 2020, las directrices del cargue, plazos y condiciones se han definido en la Circular 0015 del 4 de mayo de 2021, emitida por el Departamento Nacional de Planeación. | Kit de Seguimiento del DNP. Herramienta: Instructivo para elaborar Tableros de Control CIRCULAR 0015-4 del 14 MAY. 2021 |
| 3 Plan Operativo Anual de Inversiones. | El proyecto de presupuesto 2022 en su capítulo de gastos de inversión, deberá estar acompañado del respectivo anexo POAI de conformidad con lo establecido en el Decreto 111 de 1996. Se recomienda utilizar los formatos e insumos proporcionados por el DNP en el Kit Financiero del Portal Territorial. | Kit Financiero POAI Estatuto Orgánico Del Presupuesto, Decreto 111 de 1996. |

Evaluación de la Actividad: No Cumple.

Objetivo: Garantizar la publicación de los actos administrativos, contratos, convenios e informes, cuando la ley lo exija.

Actividad: 4.1.1.2: Garantizar la articulación de la contratación realizada con los recursos de la Participación de Propósito General con los programas, proyectos y metas del Plan de Desarrollo Municipal.

Producto: Relación de contratos financiados con los recursos de la Participación de Propósito General y su respectiva ejecución presupuestal durante la vigencia 2018 y siguientes por el término del Plan de Desempeño, incluyendo la integridad de los respectivos soportes (estudios previos, minuta contractual, informes de interventoría/supervisión y órdenes de pago), adicionalmente, una columna que indique el número del expediente en SECOP.

Información entregada: Relación de contratos financiados con los recursos de la Participación de Propósito General para las vigencias 2020 y 2021 con corte al 1er trimestre.

Evaluación: De los 78 contratos relacionados en el anexo para el periodo señalado, más allá del soporte normativo y la referencia a la misión de la Entidad Territorial, en ninguno de los procesos remitidos se hace una mención taxativa a programas puntuales del Plan de Desarrollo Municipal en términos de la definición de metas y su avance en porcentaje y/o encadenamientos con los indicadores propuestos en el Plan Indicativo.

Gráfico 10.

Análisis de la articulación de la contratación realizada con los recursos de la Participación de Propósito General con los programas, proyectos y metas del Plan de Desarrollo Municipal vigencias 2020 y 2021 con corte al 1er trimestre.

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, producto del acompañamiento por parte de esta Dirección, en términos de asegurar que toda la inversión adelantada con las destinaciones de Deporte, Cultura, Libre Inversión y Libre destinación 42% cuando concurra con recursos de la forzosa inversión, se realice soportada mediante proyectos de inversión pública debidamente formulados, el Municipio ha asociado códigos BPIN para casi el 100% de los contratos remitidos y financiados con estas fuentes. No obstante, de la revisión particular de los expedientes, no se encontró evidencia asociada al soporte de la Secretaría de Planeación para desarrollar las contrataciones en el marco de los proyectos relacionados, así como tampoco se observaron referencias a programas, proyectos y metas del Plan de Desarrollo Municipal, con lo que se concluye que las actividades de planeación, formulación y viabilización de proyectos aún se encuentran desarticuladas con la contratación adelantada por la Entidad Territorial.

Recomendaciones y acciones de mejora:

| No. | Recomendaciones | Documento de apoyo |
| --- | --- | --- |
| 1 | El Municipio deberá organizar institucionalmente la coordinación entre la Secretaría de Planeación y la unidad encargada de la actividad contractual, de tal forma que siguiendo las recomendaciones de los “Instrumentos para la gestión pública territorial por resultados (2012)”, la elaboración de los términos de referencia de los contratos de ejecución de proyectos, debe definir a qué programas, subprogramas, objetivos y metas del Plan de Desarrollo Territorial le están apuntando, así como, en qué porcentaje de tal forma que se logre el objetivo que se persigue con la presente Actividad. | Banco de programas y proyectos de inversión territorial. Kit de Seguimiento del DNP. Herramienta: Instructivo para elaborar Tableros de Control |

Evaluación de la Actividad: No Cumple.

Objetivo: Ejecutar los recursos de Propósito General en el marco de proyectos de inversión formulados y viabilizados en el Banco de Programas y Proyectos, de tal manera que se cuente previamente con proyectos que vinculen de manera expresa el gasto público con los objetivos y metas contenidos en el Plan de Desarrollo Territorial.

Actividad 4.1.3.1: Garantizar que toda contratación adelantada se realice soportada en proyectos de inversión debidamente formulados y viabilizados e inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional. En esta medida, los proyectos deben tener definidos los objetivos, las metas y los indicadores que permitan medir el impacto de las inversiones en la comunidad. La información del proyecto debe quedar explícita en los estudios previos y minutas de cada proceso contractual.

Productos:

1. Soportes de inscripción de los proyectos de inversión financiados con recursos de Propósito General en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional - BPIN.

2. Relación de contratos financiados con los recursos de la Participación de Propósito General y su respectiva ejecución presupuestal durante la vigencia 2018 y siguientes por el término del Plan de Desempeño, incluyendo la integridad de los respectivos soportes (estudios previos, minuta contractual, informes de interventoría/supervisión y órdenes de pago), adicionalmente, una columna que indique el número BPIN del Proyecto de Inversión Pública que soporta la contratación adelantada.

Información entregada: Soportes de inscripción de los proyectos de inversión financiados con recursos de Propósito General en el Banco de Programas y Proyectos y relación de contratos financiados con los recursos de la Participación de Propósito General, ambos documentos con información para las vigencias 2020 y 2021 con corte al 1er trimestre.

Evaluación: El propósito de la presente Actividad es articular la actividad contractual con los ejercicios de Planeación local, particularmente al garantizar que la adquisición de bienes y servicios financiados con los recursos de la forzosa inversión (Libre Inversión, Cultura y Deporte) y en el caso de concurrencia de recursos con Libre Destinación, se realice soportada a partir de Proyectos de Inversión Pública debidamente formulados siguiendo las metodologías y sistemas dispuestos para ello, de manera que las decisiones de gasto partan de procesos de análisis, estudio y comprensión tanto de aquellas situaciones que afectan negativamente al grupo poblacional del Municipio, así como el análisis de las posibles oportunidades de solución y desarrollo para el territorio y su población, además del retorno económico, social y financiero que se espera de la intervención pública.

Así las cosas, como resultado del cruce de información entre la relación de contratos remitida y la relación de inscripción de los proyectos de inversión pública inscritos en el BPIN, se observa que el Municipio, para la vigencia 2020, vinculó la contratación adelantada con los recursos de forzosa inversión en promedio en el 76 % con proyectos de inversión, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 17.

Análisis de la articulación de la contratación realizada con los recursos de la Participación de Propósito General con proyectos de inversión inscritos en el Banco de Proyectos Municipal para las vigencias 2020 y 2021 con corte al 1er trimestre.

| Destinación | 2020 |  | % | 2021 |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contratos | BPIN |  | Contratos | BPIN |  |
| Cultura | 4 | 3 | 75 % | - | - | - |
| Deporte | 3 | 2 | 67 % | - | - | - |
| Libre Inversión | 36 | 31 | 86 % | 11 | 4 | 36 % |
| Libre Destinación (Remanente 20%) | 17 | 5 | 29 % | 7 | 3 | 43 % |
| Total general | 60 | 41 | 64 % | 18 | 7 | 40 % |

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, en la relación de contratos financiada con cargo a los recursos de Libre Destinación que financian inversión, se observa un bajo nivel de soporte a través de proyectos de inversión pública, que no supera el 30 %.

Adicionalmente, los contratos que referencia el cuadro anterior, a pesar de que tienen una formulación de proyecto de inversión, la cual se puede identificar con el código BPIN, además de ser identificados en la relación de proyectos inscritos al Banco de Programas y Proyectos Municipal, evidencian como la denominación de los proyectos por el nombre del bien o servicio asociado al objeto a contratar, lo cual identifica una falencia en estructuración de proyectos. Al respecto, el Departamento Nacional de Planeación ha indicado que:

"Un error que se presenta frecuentemente en la definición del problema central, surge cuando este se describe como la falta o ausencia de una solución frente a una necesidad experimentada por la población. Este hecho sucede frecuentemente con intervenciones que conllevan la construcción de diferentes tipos de infraestructura pública o la adquisición de equipos. El definir la situación problemática de esta forma, conlleva dos debilidades en la formulación del proyecto:

- Se limita y condiciona la solución a esa sola alternativa.

- Se ignoran las condiciones que afectan realmente a la población en cuanto a su bienestar y el mejoramiento de las condiciones de vida (P.14 - 15)".

Adicional a lo anterior, se destacan las siguientes observaciones:

- La información del proyecto debe quedar explícita en los estudios previos y minutas de cada proceso contractual: El Municipio no está destacando de manera explícita la información de los Proyectos de Inversión en los documentos de las etapas pre y contractual. Con relación a los estudios previos, parte de la justificación de las necesidades a contratar deben tener coherencia con el Módulo II de la MGA “Preparación de la alternativa”, donde a partir del capítulo referente al Análisis técnico, se concrete de manera específica la necesidad a contratar. En relación con las minutas contractuales, estas deben recoger la vinculación de manera expresa, cómo el gasto público se vincula con políticas, programas, objetivos, metas e indicadores puntuales contenidos en el Plan de Desarrollo Territorial.

- Creación de perfiles MGA y vinculación de proyectos con el Banco Nacional de Proyectos: Pese a que durante el acompañamiento sincrónico desarrollado en la vigencia 2020 se invitó al Municipio, particularmente a la Secretaría de Planeación, para que solicitara acompañamiento por parte del DNP para la creación, implementación y seguimiento al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Local y su articulación con el Banco Nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 148 de la Ley 1753 de 2015 en relación a la articulación y consolidación de las fuentes de financiación conforme a los Lineamientos del DNP, aun no se observa que el Municipio agregue la información referente a la ejecución de la forzosa inversión en los aplicativos dispuestos para ello.

De conformidad con la consulta realizada al Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión -SPI- para la vigencia 2020, no se observó información referente al cargue de proyectos, viabilización, reporte de ejecución y seguimiento a proyectos por parte del Municipio, como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico No. 11.

Resumen de Proyectos cargados al Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión -SPI-, criterio de búsqueda por entidad territorial: Municipio de San Carlos - Córdoba, vigencia 2020.

Fuente: tomado del Seguimiento a Proyectos de Inversión -SPI.

De manera que, al no tenerse un Banco de Proyectos institucionalizado completamente, aún no se ha logrado el propósito de la presente Actividad que es garantizar que toda contratación adelantada con recursos de la Participación de Propósito General orientada a inversión, se realice soportada en proyectos de inversión pública debidamente formulados, viabilizados e inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional, siendo este el SUIFP de conformidad con la Resolución 4788 de 2016, en articulación con la Metodología General Ajustada - MGA, el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI y por último el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP en la variable BPIM.

- Profesional de apoyo a la formulación de proyectos de inversión: como se destacó en la sección 3 análisis contractual, el profesional de apoyo en el proceso de formulación de proyectos de inversión no puede ser financiado con cargo a los recursos de Libre Inversión – Sector Fortalecimiento Institucional, por las consideraciones allí ya expuestas. Al ser esta materia una actividad constante, recurrente y de naturaleza misional, su financiación debe realizarse con recursos propios o de Libre Destinación.

Recomendaciones y acciones de mejora:

| No. | Recomendaciones | Documento de apoyo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Es importante advertir que los bancos de proyectos de inversión de las entidades territoriales han estado sujetos a diferentes desarrollos institucionales, como la Metodología General Ajustada - MGA, los Presupuestos Orientados a Resultados - POR, el Manual Programático de la Inversión Pública del DNP y el más reciente Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas - CCPET, por lo tanto se recomienda al Municipio adelantar una actualización al Banco de Programas y Proyectos del Municipio con base en los documentos de apoyo que se referencian. | Cartilla Orientadora Puesta en Marcha y Gestión de los Bancos de Programas y Proyectos Territoriales. DNP Resolución 1450 de 2013 ha adoptado a la MGA como herramienta metodológica e informática para la presentación de los proyectos de inversión pública Resolución 4788 de 2016, “Por la cual se dictan los lineamientos para el registro de la información de la inversión pública de las entidades territoriales” Manual de procedimientos del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP). Ley 1955 de 2019 Ley del Plan Nacional de Desarrollo, artículo 38. Manual de clasificación de la Inversión Pública DNP. Para los proyectos de inversión: Documento guía del módulo de capacitación en teoría de proyectos ABC de la viabilidad Criterios para dar viabilidad a un proyecto de inversión pública. |
| 2 | Respecto al procedimiento de análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos a través de instrumentos orientados al análisis de viabilidad, la formulación detallada y el registro en un banco de programas y proyectos de inversión municipal: se recomienda solicitar acciones de acompañamiento por parte del DNP con relación a la formación en MGA y vinculación de la información en las plataformas SUIFP y SPI. De manera similar, en los procesos de contratación, la información referente al gasto de inversión y al BPIM deberá estar adecuadamente diligenciada en la información general de los contratos en el SECOP. |  |

Evaluación de la Actividad: No Cumple.

- 4.2 Avances:

Objetivo: Evaluar correctamente el uso de las Cuentas Maestras de acuerdo con la normatividad vigente.

Actividad 1.1.1.5 Presentar los extractos bancarios de la Cuenta Maestra donde se realiza el manejo de los recursos de SGP Propósito General, a 31 de diciembre de 2018 y siguientes por el término del Plan de Desempeño.

Producto: Extractos bancarios de la Cuenta Maestra de Propósito General a 31 de diciembre de 2018 y siguientes por el término del Plan de Desempeño con corte trimestral.

Información entregada: Extractos bancarios y los correspondientes Libros Auxiliares de la Cuenta Maestra y la Cuenta Maestra Pagadora de Propósito General de las vigencias 2020 y 2021 con corte al 31 de marzo.

El objetivo de la presente Actividad es evaluar el adecuado uso de la Cuenta Maestra de Propósito General y su instrumento subsidiario Cuenta Maestra Pagadora de conformidad con las Resoluciones 4835 de 2015 y 0660 de 2018 respectivamente.

- Análisis manejo de la Cuenta Maestra en la vigencia 2020 - 2021 - 1er trimestre:

De acuerdo con el análisis de los extractos en contraste con la información reportada por las entidades bancarias sobre Cuentas Maestras ante este Ministerio, se observó un comportamiento atípico en la Cuenta Maestra durante la vigencia 2020 como se muestra a continuación:

Cuadro No. 18.

Análisis de uso de la Cuenta Maestra No. 427303000643 del Banco Agrario correspondiente a la Participación de Propósito General del Municipio de San Carlos - Córdoba para la vigencia 2020.

-cifras en pesos-

| Mes | Giros MHCP | Rendimientos Financieros CM (Según extractos) | Total Operaciones Crédito | Total Abonos (Según el Extracto) | Diferencia Total operaciones crédito vs Total abonos. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 210.817.305 | 343.457 | 211.160.762 | 211.160.762 | 0 |
| Febrero | - | 242.091 | 242.091 | 242.091 | 0 |
| Marzo | 586.759.542 | 611.390 | 587.370.932 | 587.370.932 | 0 |
| Abril | 293.379.771 | 1.158.742 | 294.538.513 | 294.538.513 | 0 |
| Mayo | 293.379.771 | 1.107.835 | 294.487.606 | 295.949.256 | 1.461.650 |
| Junio | 293.379.769 | 1.064.079 | 294.443.848 | 294.643.848 | 200.000 |
| Julio | 236.699.345 | 848.620 | 237.547.965 | 242.567.293 | 5.019.328 |
| Agosto | 236.699.343 | 809.427 | 237.508.770 | 237.508.770 | 0 |
| Septiembre | 236.699.343 | 840.165 | 237.539.508 | 237.539.508 | 0 |
| Octubre | 236.699.343 | 892.836 | 237.592.179 | 237.592.179 | 0 |
| Noviembre | 236.699.343 | 662.121 | 237.361.464 | 237.361.464 | 0 |
| Diciembre | 236.699.343 | 693.954 | 237.393.297 | 237.393.297 | 0 |
| Total | 3.097.912.218 | 9.274.717 | 3.107.186.935 | 3.113.867.913 | 6.680.978 |

Fuente: elaboración propia con base en la información remitida por la Entidad Territorial.

Del cuadro anterior se observaron tres transacciones correspondientes a operaciones crédito realizadas en la Cuenta Maestra diferentes a los giros del tesoro nacional y los rendimientos financieros causados por la entidad bancaria para los meses de mayo, junio y julio de 2020. Del detalle de los extractos, se observa el egreso de estas mismas cuantías y el posterior reintegro de los recursos. Frente a este punto, se consultó con los responsables de la Tesorería, quienes señalaron que estas operaciones crédito corresponden a pagos reversados, debido a inconsistencias en los números de cuentas, al cargar el archivo plano de los beneficiarios de la Cuenta Maestra como se muestra a continuación:

Cuadro No. 19

Operaciones reversadas identificadas en el Libro Auxiliar de la Cuenta Maestra No. 427303000643 del Banco Agrario, Propósito General para los meses de mayo, junio y julio de 2020, Municipio de San Carlos - Córdoba-cifras en pesos-

| Fecha | Fuente | Concepto | Dèbito |
| --- | --- | --- | --- |
| 8/05/2020 | SGP | PAGO-CRISTIAN VASQUEZ | 1.461.650 |
| 11/05/2020 | SGP | DEVOLUCION PAGO CRISTIAN VASQUEZ | 1.461.650 |
| 16/06/2020 | SGP | LIGIA YANETH BURGOS GOMEZ | 200.000 |
| 17/06/2020 | SGP | CONSIGNACION REVERSADA | 200.000 |
| 10/07/2020 | SGP | COMPAÑIA COLOMBIANA DE ASISTENCIA JURIDICA | 5.019.328 |
| 14/07/2020 | SGP | PAGO REVERSADO COMPAÑIA COLOMBIANA DE ASISTENCIA JURIDICA | 5.019.328 |

Fuente: elaboración propia con base en la información remitida por la Entidad Territorial.

En este orden de ideas, se identifican las respectivas notas debito en el libro auxiliar para los meses de mayo, junio y julio de 2020 que constatan lo indicado por la Administración Municipal.

Por otra parte, se observó una liquidación de $9.274.717 por concepto de rendimientos financieros, los cuales, de acuerdo con el Cuadro No. 13, permiten observar que el Municipio realizó la adecuada incorporación de estos recursos a nivel tesoral. No obstante, de acuerdo con las observaciones destacadas en la segunda parte del presente informe, es necesario que dichos recursos se programen y ejecuten a nivel presupuestal desde el componente de ingresos de capital – rendimientos financieros de la Participación de Propósito General. Para la vigencia 2021, con corte al 31 de marzo, al comparar las variables abonos y giros de la Nación, estos coinciden con exactitud. De manera similar a la vigencia 2020, se observó la causación e incorporación de los rendimientos financieros a nivel tesoral únicamente.

- Análisis manejo de la Cuenta Maestra Pagadora de PG en la vigencia 2020- 2021 - 1er trimestre:

Para el análisis del manejo de la Cuenta Maestra Pagadora de la vigencia 2020 se tomaron como referencia los extractos bancarios mensualizados. Así las cosas, se procedió a analizar las operaciones débito y crédito de la Cuenta como se muestra a continuación:

Cuadro No. 20

Análisis de uso de la Cuenta Maestra Pagadora No. No. 427303000872 del Banco Agrario correspondiente a la Participación de Propósito General del Municipio de San Carlos - Córdoba para la vigencia 2020.

-cifras en pesos-

| Mes | Saldo | Operaciones crédito | Pagos | Intereses CM (Según extractos) | Saldo en libro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 379.147 | 26.684.891 | 26.688.400 | 191 | 375.638 |
| Febrero | 375.638 | 102.544.484 | 92.893.637 | 6.429 | 10.026.485 |
| Marzo | 10.026.485 | 32.394.953 | 42.214.400 | 1.342 | 207.038 |
| Abril | 207.038 | 21.655.406 | 21.706.200 | 8 | 156.244 |
| Mayo | 156.244 | 21.655.402 | 21.706.200 | 4 | 105.446 |
| Junio | 105.446 | 21.706.147 | 21.706.200 | 510 | 105.393 |
| Julio | 105.393 | 22.087.051 | 22.087.000 | 5 | 105.444 |
| Agosto | 105.444 | 24.153.289 | 22.038.300 | 139 | 2.220.433 |
| Septiembre | 2.220.433 | 37.373.268 | 39.593.700 | 45 | 1 |
| Octubre | 1 | 26.936.100 | 26.936.100 | 0 | 1 |
| Noviembre | 1 | 26.542.600 | 26.542.600 | 0 | 1 |
| Diciembre | 1 | 52.287.715 | 52.287.715 | 15 | 1 |
| Totales | 13.681.271 | 416.021.306 | 416.400.452 | 8.688 | 13.302.125 |

Fuente: Elaboración propia con base en los extractos bancarios de la Cuenta Maestra Pagadora.

De acuerdo con el análisis del uso de la cuenta, se observó un manejo no adecuado de la Cuenta Maestra Pagadora hasta el mes de septiembre, debido a que el Municipio realizó transferencias por valores muy cercanos al gasto a ejecutar, pero no exactos, acumulando un saldo de recursos para el periodo enero – septiembre de 2020. No obstante, a partir del mes de octubre en adelante se observa un manejo adecuado de conformidad con el traslado de recursos coherente con el gasto a ejecutar y un saldo con tendencia a cero. Frente a este último aspecto, es importante recordar al Municipio que el objeto de la Cuenta Maestra Pagadora de conformidad el artículo 1 de la Resolución No. 0660 de 2018, es la realización de operaciones por Botón de Pago Electrónico Seguro en Línea - PSE y de ningún modo es una cuenta destinada para el recaudo, pues esto en el corto y mediano plazo genera rendimientos y costos financieros que terminan distorsionando los ejercicios presupuestales y tesorales para el seguimiento a la trayectoria de los recursos.

Para la vigencia 2021, con corte al 31 de marzo, se observa transferencia de recursos únicamente para los meses de febrero y marzo, donde al comparar las operaciones crédito y débito estos coinciden con exactitud, generando un saldo con tendencia a cero. Al observar las anotaciones del libro auxiliar anexo tanto para la vigencia 2020 como 2021, se observan objetos como pagos de seguridad social y parafiscales - nómina de funcionamiento e inversión, pago seguridad social y parafiscales – concejo, DIAN – retefuente y DIAN - reteiva, objetos de gasto permitidos por la Resolución 0660 de 2018.

Recomendaciones:

| No. | Recomendaciones | Documento de apoyo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cuentas Maestras del SGP: En este orden de ideas, el Municipio deberá continuar realizando un adecuado uso de la Cuenta Maestra reglamentada por la Resolución 4835 de 2016 y su instrumento complementario Cuenta Maestra Pagadora, de conformidad con lo establecido en la Resolución 0660 de 2018. | Resolución 4835 de 2015 Resolución 0660 de 2018. |
| 2 | Rendimientos Financieros: Respecto al manejo y uso de los recursos por concepto de rendimientos financieros, el Municipio deberá llevar un estricto control de estos a nivel contable a través del libro auxiliar de la Cuenta Maestra de Propósito General y a nivel tesoral a través del estado de tesorería que se lleve. Adicionalmente, si el Municipio proyectara hacer uso de los rendimientos financieros, deberá incorporarlos al proceso presupuestal desde que este se presenta al Concejo en el capítulo correspondiente a ingresos de capital, de tal forma que pueda adelantar su ejecución en la vigencia y apropiarlos en el presupuesto de gasto para poder ser ejecutados. | Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Versión 4 - marzo 2021. DAFP. Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) - Versión 1 - Julio de 2020. DAFP. |
| 3 | Visitar la página sugerida para ver el video tutorial de manejo de Cuentas Maestras del SGP realizado por el MHCP, en caso de dudas de procedimiento frente al manejo de los instrumentos bancarios. | https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/CuentasMaestras/pages_capacitacinsgp/qusoncuentasmaestras |

Evaluación de la Actividad: Cumple.

Actividad 1.1.1.6 Determinar el déficit fiscal histórico del Municipio desagregando las fuentes que lo generaron.

Producto: Informe de la identificación del déficit histórico generado desagregando las fuentes que lo generaron.

Información entregada: Formato de contingencias judiciales, inventario de pasivos exigibles, y propuesta de un Plan Financiero.

Evaluación: La presente Actividad fue objeto de reformulación tomando la recomendación de la evaluación final del Plan de Desempeño adoptado Mediante Decreto Municipal No. 0430 del 9 de noviembre de 2018, pues para el caso particular de la Participación de Propósito General del Sistema General de Participaciones, el asunto de mayor relevancia es el del déficit fiscal estructural; donde se ha logrado constatar que el Municipio venía arrastrando un déficit de varias vigencias anteriores y que había implementado un saneamiento implícito con los recursos de Propósito General incluyendo los recursos de Forzosa Inversión.

De manera que, el objetivo de esta Actividad se centra ya no desde la perspectiva del déficit pagado con los recursos del Sistema General de Participaciones, Participación de Propósito General, sino desde la perspectiva de lograr un objetivo de saneamiento fiscal, en línea con los demás objetivos de la presente Medida, de tal manera que al lograr una situación de adecuada gestión del déficit estructural, se logre un escenario de equilibrio y se logre eliminar la propensión a financiar compromisos de vigencias anteriores desfinanciados con los recursos corrientes de la Forzosa Inversión de la Participación de Propósito General.

Para esta tarea, se ha venido trabajado sincrónicamente con el equipo de la Tesorería Municipal durante la vigencia 2021, con el propósito de consolidar un adecuado diagnóstico e informe de identificación del déficit, como punto de partida para la construcción de un Plan Financiero que permita su gestión.

Así las cosas, de la información remitida, se observa que el Municipio realizó la determinación del déficit fiscal histórico desagregando las fuentes y tipos de procesos que lo componen, destacando así un déficit de $133.089.489.820 como se muestra a continuación:

Gráfico No. 13.

Informe del Déficit comprendido entre el 31 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2019. Municipio de San Carlos -Córdoba – Cifras en pesos-.

Fuente: elaboración propia con base al informe remitido por el Municipio.

Del análisis del informe, se observa que al menos el 80 % del total del déficit corresponde a procesos de nulidad y restitución del derecho por $118.348.757.816, seguido de los procesos ejecutivo singular (7 %) y ejecutivo laboral (2 %) por $6.230.786.482 y $2.462.103.458 respectivamente.

Ahora bien, una vez determinadas y depuradas el total de acreencias que consolidan el déficit fiscal presupuestal, será necesario vincular este insumo al Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero que el Municipio de San Carlos - Córdoba incluyó dentro del Plan de Desempeño que adoptó, de tal manera que con su puesta en marcha se puedan tomar decisiones sobre la gestión del déficit y con acciones especialmente orientadas a evitar nuevamente el uso de los recursos de la Forzosa Inversión SGP- Propósito General para el saneamiento de los objetos de gasto asociados a déficit.

Evaluación de la Actividad: Cumple.

Objetivo: Normalizar el flujo continuo de información al interior de la Entidad y entre la Administración Municipal y la Nación en los sistemas de obligatorio reporte.

Actividad 1.5.1.1 Mantener actualizada la información reportada en el Formulario Único Territorial - FUT de acuerdo con la normatividad vigente.

Producto: Certificado de reporte de envíos trimestrales vigencia 2018 y siguientes por el término del Plan de Desempeño.

Información entregada: Certificado de reporte de envíos del CHIP-FUT. Adicionalmente se tomaron los reportes de información al FUT en las Categorías de Ingresos, Gastos de Inversión, Gastos de Funcionamiento y Cierre Fiscal vigencias 2019 y 2020.

Evaluación: En términos de evaluar la normalización continua de los flujos de información en la Entidad y entre la Administración Municipal y los sistemas de obligatorio reporte del Gobierno Nacional, se evalúa esta Actividad desde la perspectiva de la oportunidad y la calidad en los reportes de información al Formulario Único Territorial – FUT.

En primer lugar, con relación a la oportunidad en el reporte, las certificaciones remitidas relacionan el estado de las categorías reportadas, validadas o en estado de omisión en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública como se muestra a continuación:

Cuadro No. 21.

Reporte de envíos trimestrales FUT vigencia 2018 y 2019

Municipio de San Carlos - Córdoba.

| Categoría | Periodo | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUT Gastos de Funcionamiento | enero - marzo | Aceptado | Aceptado |
|  | abril- junio | Aceptado | Aceptado |
|  | julio - septiembre | Aceptado | Aceptado |
|  | octubre - diciembre | Aceptado | Aceptado |
| FUT Gastos de Inversión | enero - marzo | Aceptado | Aceptado |
|  | abril- junio | Aceptado | Aceptado |
|  | julio - septiembre | Aceptado | Aceptado |
|  | octubre - diciembre | Aceptado | Aceptado |
| FUT Ingresos | enero - marzo | Aceptado | Aceptado |
|  | abril- junio | Aceptado | Aceptado |
|  | julio - septiembre | Aceptado | Aceptado |
|  | octubre - diciembre | Aceptado | Aceptado |
| FUT Cierre Fiscal | enero - diciembre | Aceptado | Aceptado |

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la oportunidad del reporte, todas las Categorías FUT han sido diligenciadas en los plazos establecidos por la normatividad vigente. Así, se observa un avance relevante al no encontrarse categorías omisas o reportes extemporáneos. Uno de los avances más pertinentes desde la implementación de la Medida Preventiva, es el reporte por primera vez de la Categoría FUT Cierre Fiscal vigencia 2018, actividad que se deriva del objetivo de atender el déficit fiscal destacado en actividades anteriores, puesto que esta Categoría al proporcionar información referente al saldo en bancos, reservas presupuestales, cuentas por pagar y el resultado de la vigencia; este último, necesario para determinar los recursos del balance de las vigencias subsiguientes, permitirán realizar una gestión efectiva del déficit fiscal, sin colocar en riesgo nuevamente los recursos de la Participación de Propósito General.

En segundo lugar, referente a la calidad del reporte, se procedió a realizar un análisis comparado entre los datos de las ejecuciones presupuestales de ingresos, gastos y los documentos del cierre fiscal para las vigencias 2019 y 2020 y la información presupuestal consignada en el FUT Categorías de Ingresos, Gastos de Inversión, Gastos de Funcionamiento y Cierre Fiscal vigencias 2019 y 2020.

En relación con la vigencia 2021, dados los cambios recientes en normatividad presupuestal y con ocasión de la implementación del CCPET, actualmente el sector público Nacional viene trabajando en una nueva estructura de reporte de información unificada a través de la Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinaria – CUIPO. Para la vigencia 2021 no se cuenta con reporte de información, salvo para las entidades definidas en la Resolución 027 del 12 de enero de 2021.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presentarán las diferencias e inconsistencias encontradas entre la información consignada en las ejecuciones presupuestales y lo reportado al FUT en sus distintas categorías.

FUT Ingresos:

Cuadro No. 22.

Análisis del Reporte de Ingresos FUT– Vigencias 2019 y 2020. Municipio de San Carlos - Córdoba.

-Cifras en pesos-

Fuente: Cálculos DAF con información entregada por la Administración Municipal y reporte FUT Reservas - Ingresos.

Para el reporte de la Categoría de Ingresos del FUT, el Municipio no presentó diferencias a la información reportada para el periodo analizado.

FUT Gastos:

Cuadro No. 23.

Análisis del reporte de gastos FUT– Vigencias 2019 y 2020. Municipio de San Carlos - Córdoba.

-Cifras en pesos-

Fuente: Cálculos DAF con información entregada por la Administración Municipal y reporte FUT Gastos.

En el anterior cuadro se destacan las diferencias que presentó el Municipio en la vigencia 2019 referentes a las cuatro destinaciones de la Participación de Propósito General. A partir del acompañamiento realizado por esta Dirección a la Entidad Territorial durante la vigencia 2020, donde se hizo especial énfasis en la implementación de puntos de control para mejorar la calidad y oportunidad del reporte, se puede constatar un avance en términos de calidad de la información reportada a lo largo de la vigencia en relación con las Categorías de Gasto de Inversión y Gasto de Funcionamiento.

FUT Cierre Fiscal:

En el Cuadro No. 9 se muestra el comparativo del resultado presupuestal, las reservas presupuestales y las cuentas por pagar para las vigencias 2019 y 2020. Del análisis de la información reportada se encuentran diferencias importantes solo para la vigencia 2019.

Cuadro No. 24.

Análisis del reporte de Cierre Fiscal FUT– Vigencias 2019 y 2020. Municipio de San Carlos - Córdoba.

-Cifras en pesos-

| Concepto | 2019 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ejecución Presupuestal | FUT | Diferencia | Ejecución Presupuestal | FUT | Diferencia |
| Resultado Presupuestal | 36.070.969 | -12.648.726 | 23.422.243 | 357.006.732 | 385.338.932 | 28.332.200 |
| Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar | 80.259.341 | 119.056.434 | -38.797.093 | 234.410.868 | 234.430.869 | 20.001 |
| Saldo en Cuenta Maestra (según extractos) | 106.407.708 | 106.407.708 | 0 | 621.378.619 | 621.378.613 | 0 |

Fuente: Reporte FUT Cierre Fiscal, Cálculos DAF con la información suministrada por el Municipio referente al cierre fiscal. .

Para la vigencia 2020, se observa una diferencia en el resultado presupuestal de $28.332.200, dato que de acuerdo con lo indagado con la Entidad Territorial obedece al valor de las exigibilidades de vigencias anteriores aun no canceladas. De manera similar, se observa una diferencia marginal de $20.001 en las cuentas por pagar.

En resumen, de la revisión de los procesos de reporte de información en las fechas y condiciones establecidas por la normatividad vigente, se concluye que la Entidad ha logrado el objetivo de normalizar el flujo continuo de información al interior de la Entidad y entre la Administración Municipal y la Nación en los sistemas de obligatorio reporte, dando así por cumplida la presente Actividad.

Evaluación de la Actividad: Cumple.

Recomendaciones: El Municipio deberá continuar implementando los puntos de control necesarios al momento de realizar los reportes de información en términos de oportunidad y en calidad. Frente a la calidad de la información, se deberá validar la consistencia de la información a reportar previo al cargue definitivo de la información al Sistema. Por lo anterior, se invita a la persona asignada para este tema a verificar previamente la información reportada con las ejecuciones presupuestales.

- Conclusiones y Recomendaciones:

5.1 Conclusiones:

Como resultado de la evaluación, se concluye que el Municipio de San Carlos - Córdoba ha cumplido con 3 de las 13 actividades contempladas en la Medida Preventiva de Plan de Desempeño, destacándose así un cumplimiento del 23 %.

En materia presupuestal:

- Referente a la incorporación de recursos, dado que se advirtió que con corte al 31 de marzo de 2021 el presupuesto definitivo de ingresos aún no estaba ajustado, es importante que se revise la asignación definitiva establecida en los Documentos de Distribución No. SGP-52-2020 y SGP-55-2021.

- Inadecuado manejo presupuestal de los recursos de capital, puesto que no se están incorporando a nivel presupuestal los recursos del balance, generando una acumulación vigencia tras vigencia de los saldos no ejecutados de vigencias anteriores. Adicionalmente los rendimientos financieros de la Participación no están siendo incorporados a nivel presupuestal.

- Frente al gasto de inversión, se observa que no se está utilizando el POAI. Este, de acuerdo con el Decreto 111 de 1996, es de obligatoria aplicación.

- Con relación al déficit fiscal estructural, pese a que ya se ha logrado la identificación del monto global, el Municipio aún no ha avanzado en la formulación, adopción y ejecución del Plan Financiero de mediano y corto plazo que garantice la gestión y financiación del déficit fiscal sin colocar en riesgo los recursos de la Participación de Propósito General - Forzosa Inversión (destinaciones de Cultura, Deporte y Libre Inversión) del Sistema General de Participaciones.

En materia contractual:

- Información contractual incompleta: aunque se destaca la publicación del 100 % de los procesos allegados, en términos de oportunidad se están publicando los documentos entre 1 y 5 meses después de su emisión. Con relación a su completitud, no se está realizando la publicación de la documentación asociada a la ejecución contractual, particularmente informes de ejecución, supervisión y órdenes de pago.

- Destinación de los recursos de Propósito General para financiar objetos contractuales no permitidos por la ley: principalmente se destinan recursos a la entrega de insumos a terceros y suministro de bienes y servicios con características uniformes.

En materia institucional y de planeación:

- El Municipio no cuenta con un Plan Indicativo adecuadamente implementado, lo que demuestra una debilidad institucional en materia de seguimiento y monitoreo al Plan de Desarrollo Territorial, lo anterior deriva en una falencia a la hora de consolidar información para el reporte adecuado de información en el Sistema de Evaluación de la Eficacia para el seguimiento.

- Inexistencia de un inventario de proyectos para ser priorizados anualmente en el Plan Operativo Anual de Inversiones.

- Desarticulación entre los procesos de planeación y la ejecución presupuestal. No se identifica la articulación del POAI con la ejecución de los recursos. Adicionalmente, se evidenció la elaboración de los proyectos de inversión de manera simultánea con la ejecución presupuestal y la contratación, de manera que no se acomete la formulación de proyectos como una etapa previa a la planeación del gasto de inversión.

5.2 Recomendaciones:

Por lo anterior, se recomienda desarrollar una Asistencia Técnica con el Municipio de San Carlos – Córdoba, de manera particular para cada una de las áreas con responsabilidades en el Plan de Desempeño, con el propósito de abordar las conclusiones contenidas en el presente informe. Se sugiere vincular los talleres de control social con el propósito de retroalimentar los avances de la presente medida con la ciudadanía. De manera complementaría, se recomienda dar continuidad a los seguimientos periódicos y requerir la información necesaria a la Entidad Territorial hasta evidenciar la superación de la totalidad de los eventos de riesgo que dieron origen a la Medida Preventiva.

APROBÓ: Fernando Olivera

REVISIÓN JURÍDICA: Carlos Barona

REVISIÓN TÉCNICA: Carlos Mendoza

ELABORÓ: Eddier Camacho

DNP (2017). “Orientaciones para la programación y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones”. Pág. 140.

DNP (2017). “Orientaciones para la programación y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones”. Pág. 148.

Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano – Dirección General de Presupuesto Nacional – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Año 1999, Página 33

Bases para la gestión del sistema presupuestal territorial – Departamento Nacional de Planeación, Año 2012, Página 286.

Informe del DNP 2018 citado por el Municipio de San Carlos- Córdoba en el Plan de Desarrollo Territorial.

La Resolución No. 1450 de 2013 ha adoptado a la MGA como herramienta metodológica e informática para la presentación de los proyectos de inversión pública.

Resolución No. 4788 de 2016 Por la cual se dictan los lineamientos para el registro de la información de inversión pública de las entidades territoriales

Sección 2 3. Identificación de problemática, contenida en: Documento Guía del módulo de capacitación virtual en Teoría de proyectos, Departamento Nacional de Planeación, Sf, https://colaboracion.dnp.gov.c