INFORME DE EVALUACIÓN A LA MEDIDA CORRECTIVA DE ASUNCIÓN TEMPORAL DE LAS COMPETENCIAS EN EL SECTOR EDUCATIVO, ADOPTADA EN EL DISTRITO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA, EN APLICACIÓN DEL DECRETO 028 DE 2008

Periodo Evaluado: 1 de julio de 2020 al 30 de marzo de 2021

# DIAGNÓSTICO INICIAL

# Antecedentes

El Municipio de Riohacha – La Guajira fue priorizado para aplicar las actividades de la Estrategia de Monitoreo, Seguimiento y Control al uso de recursos a la que se refiere el Decreto 028 de 2008, por solicitud expresa del Ministerio de Educación Nacional (MEN), en atención al artículo 2.6.3.1.4 del Decreto 1068 de 2015. En concordancia con lo anterior, la Dirección General de Apoyo Fiscal determinó el inicio de las actividades de seguimiento y control a su cargo en la entidad territorial con base en el informe de diagnóstico del Departamento de La Guajira, y las Entidades Territoriales Certificadas en Educación: Riohacha, Maicao y Uribia, remitido por el Ministerio de Educación Nacional mediante oficio radicado 1-2017-012029 del 20 de febrero de 2017, en el cual el Ministerio Sectorial recomendó la adopción de la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia.

Por recomendación del CONPES No. 3383 del 21 de febrero de 2017 se ordenó la adopción de la medida correctiva de asunción temporal de competencias en el sector educación por un periodo de tres años, la cual se adoptó a través de la Resolución No. 459 del 21 de febrero de 2017. Medida que fue extendida por dos años adicionales mediante el documento CONPES No. 3984 del 20 de febrero del 2020, y Resolución 0624 del 21 de febrero del año 2020, como consecuencia del incumplimiento de algunas actividades por parte de Administración Temporal y la Entidad Territorial.

En ejercicio de la función de seguimiento a la medida correctiva, la Dirección General de Apoyo Fiscal realizó en septiembre de 2020 la evaluación del cumplimiento de los indicadores estipulados en el CONPES No. 3984 del 2020. La revisión de la documentación suministrada por la Entidad Territorial y la Administración temporal permitió determinar que las actividades a cargo de la Administración Temporal y el Municipio tuvieron avances, con un cumplimiento del 50%; las actividades asignadas al Municipio de Riohacha presentaron un cumplimiento del 27,2% y las asignadas a la Administración Temporal un 0% de sus actividades. Por lo anterior, dado el bajo cumplimiento en los indicadores, y la ausencia de capacidad instalada, se decidió no levantar la medida correctiva.

Posteriormente, con el objetivo de realizar un nuevo seguimiento en la Entidad Territorial, esta Dirección solicitó información al Municipio y a la administración temporal, mediante radicados No 2-2021-015490 y 2-2021-015488 del 29 de marzo de 2021 y No.2-2021-024071 del 8 de mayo de 2021, en el cual también se invitó a participar en una asistencia técnica programada por esta Dirección para discutir las conclusiones del estudio realizado a la información.

A continuación, se presenta el análisis de la documentación suministrada mediante los radicados No. 1-2021-035038 del 23 de abril,1-2021-041566 del 12 de mayo, 1-2021-051693 del 16 de junio, 1-1-2021-038891 del 5 de mayo, y 1-2021-054215 del 23 de junio de 2021, así como las conclusiones de la asistencia técnica llevada a cabo el día 18 de mayo del presente año:

# Caracterización sectorial

# ANÁLISIS FINANCIERO

# Ingresos

En lo financiero, durante la vigencia 2020 se asignaron al Distrito $159.169 millones del SGP – educación mediante los Documentos de Distribución No.40, 41, 44, 46, 47, 49 y 50

($150.370 millones para prestación del servicio, $4.849 para gratuidad y $3.950 millones de calidad). A marzo de 2021, los recursos asignados mediante los documentos de Distribución No. 53 y 56 de 2021 ascienden a $164.695 millones ($155.920 millones para prestación del servicio, $5.014 millones para calidad matrícula oficial y $3.761 millones para gratuidad).

| TABLA1. INGRESOS A DICIEMBRE DE 2020 Y MARZO DEL 2021 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (MILLONES DE $) |  |  |
| CONCEPTOS | VIGENCIAS |  |
|  | 2020 | 2021 (Marzo) |
| Asignación SGP-educación | 159.169 | 164.695 |
| Giro MEN | 159.169 | 37.418 |
| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |  |  |
| Ingresos Corrientes | 159.169 | 33.657 |
| Sistema General de Participaciones -Educación | 159.169 | 33.657 |
| Prestación de servicios | 150.370 | 32.404 |
| Con Situación de Fondos | 131.105 | 27.881 |
| Sin Situación de Fondos | 19.265 | 4.523 |
| Calidad | 8.799 | 1.254 |
| Calidad Ordinaria | 3.950 | 1.254 |
| Gratuidad | 4.849 | 0 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 13.219 | 14.413 |
| Rendimientos Financieros | 337 | 0 |
| Recursos del Balance | 12.709 | 14.413 |
| Superávit fiscal | 12.709 | 14.413 |
| Cancelación de reserva |  |  |
| Reintegros | 173 |  |
| INGRESOS TOTALES | 172.388 | 48.070 |

Fuente: Cálculos DAF Ejecución presupuestal de ingresos a diciembre

31 de 2020, y marzo del 2021.

No se identificaron diferencias entre lo asignado, girado y recaudado por la Entidad Territorial en la vigencia 2020. Por otra parte, la diferencia en 2021 corresponde a los recursos de Gratuidad no incorporados por el Distrito al mes de marzo.

En relación con los recursos del balance, a través del Decreto No.11 del 15 de enero de 2020 se realizó la incorporación de $7.465 millones de recursos del balance, de los cuales $2.700 millones corresponden a calidad y $4.765 millones a prestación. Posteriormente, mediante el Decreto No. 088 del 30 de junio de 2020 se realizó la incorporación de $4.634,1 millones adicionales, para un total de $12.099,1 millones, lo cual es coherente con el resultado presupuestal del Distrito al cierre de 2019.

No obstante, de acuerdo con los saldos de tesorería, en el informe de seguimiento de la medida de Asunción Temporal de la Competencia de junio de 2020 se determinó que en caja existía un saldo de recursos del balance por $12.642 millones ($9,783 millones de prestación del servicio y $2,859 millones de calidad), es decir, $543 millones adicionales a lo incorporado en el presupuesto de la vigencia 2020.

En ese sentido, la Administración Temporal procedió a expedir el Decreto No.162 del 30 de diciembre de 2020 “Por el cual se realiza corrección del Decreto 088 y se incorpora saldo de los recursos del balance de prestación del servicio en el presupuesto de ingresos y gastos de La Secretaría de Educación del Distrito de Riohacha Vigencia 2020”, en el que se realizó la reducción de los recursos del balance de calidad matrícula oficial en $47,7 millones y una adición de recursos del balance de prestación del servicio en $590,5 millones.

# Gastos

Para la vigencia 2020, el Distrito de Riohacha comprometió $153.307 millones con cargo a los recursos del SGP asignados al sector, de los cuales se obligaron $151.675 millones y se pagaron $145.476 millones. Los gastos financiados con recursos del SGP de la vigencia y las anteriores se comprometieron de la siguiente manera: 92% en cobertura, 3,4% en calidad, 3,1% en gratuidad, 0,7% en eficiencia, 0,4% en Necesidades Educativas Especiales y 0,4% en el pago de deudas laborales.

| TABLA 2. GASTOS A DICIEMBRE DE 2020 Y MARZO DE 2021 (MILLONES DE $) |  |  |
| --- | --- | --- |
| RUBRO | 2020 | 2021 (Marzo) |
| GASTOS COBERTURA | 141.089 | 43.415 |
| Gastos de Personal | 95.600 | 20.193 |
| Personal Docente | 79.761 | 16.580 |
| Personal Directivo - Docente | 6.503 | 1.379 |
| Personal Administrativo de Instituciones Educativas | 7.686 | 1.447 |
| Personal Administrativo Secretaría de Educación | 1.650 | 787 |
| Aportes Patronales | 29.022 | 6.550 |
| Sin Situación de Fondos (Docentes y Directivos Docentes) | 19.265 | 4.482 |
| Con situación de fondos (Docentes y Directivos Docentes) | 7.150 | 1.619 |
| Personal Administrativo de Instituciones Educativas | 2.277 | 391 |
| Personal Administrativo Secretaría de Educación | 331 | 58 |
| Gastos Generales | 427 | - |
| Contratos para la Prestación del Servicio Educativo | 13.534 | 14.805 |
| Contratos Aseo y Vigilancia | 2.506 | 1.868 |
| GASTOS CALIDAD | 5.183 | 6.333 |
| Construcción Ampliación y Adecuación de Infraestructura Educativa | 2.000 | - |
| Pago Servicios Públicos de las Instituciones Educativas | 855 | 202 |
| Transporte Escolar | 1.164 | 320 |
| Capacitación a Docentes y Directivos Docentes | 3 | - |
| Funcionamiento Básico de los Establecimientos Educativos | 92 | 19 |
| Alimentación Escolar | 1.068 | 5.792 |
| GASTOS GRATUIDAD | 4.849 |  |
| GASTOS EFICIENCIA | 1.022 | - |
| GASTOS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES | 545 | 411 |
| PAGO DE DEUDAS LABORALES | 621 |  |
| COMPROMISOS SGP – Educación | 153.307 | 50.376 |

Fuente: Ejecución presupuestal entregada por la entidad territorial a diciembre 31 de 2020, y marzo del 2021.

.

Durante la vigencia 2020, se expidió un certificado de disponibilidad y registro presupuestal para atender la deuda por concepto de cesantías retroactivas por valor de $621 millones, que fue registrado en el FUT a diciembre de 2020 en el rubro “Pago de Deudas Laborales”.

En relación con el reporte de gastos de la vigencia 2020 en el FUT, en la categoría de gastos de inversión se identificó un error en el registro de los gastos por concepto de “Adquisición de elementos y acciones de bioseguridad” por $264,4 millones y “Adecuación y mejoramiento de Infraestructura Educativa”, por $2.384,7 millones financiados con la fuente “Otros aportes o Transferencias Nacionales”, que fueron registrados en el FUT como “Adquisición de elementos y acciones de bioseguridad para las IE Oficiales” con la fuente de financiación “SGP Educación Calidad Doce Doceavas Vigencia Actual” por valor de $2.649,1 millones.

Adicionalmente, de acuerdo con el reporte en el FUT en la categoría Gastos de Inversión, como resultado del ejercicio presupuestal de los recursos del SGP Educación se debieron constituir cuentas por pagar por valor de $6.199 millones, que se formalizaron mediante la expedición del Decreto 001 de 2021. No obstante, en el reporte de ejecución de las cuentas por pagar de enero a marzo de 2021, se registraron $6.239 millones con recursos del SGP Educación.

Gasto administrativo

El Documento de Distribución DD-SGP-50-2020 estableció el límite de gasto administrativo para el Distrito de Riohacha en 2020, que correspondió a $15.489,3 millones. Por su parte, para 2021 el límite autorizado por la nación es de $12.600 millones. Del análisis de las ejecuciones presupuestales, se concluye que a marzo del año en curso la entidad territorial no supera el límite establecido de acuerdo al siguiente detalle:

| TABLA 3. GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| (MILLONES DE $) |  |  |
| Vigencia | 2020 | 2021 (Marzo) |
| Autorizado | 15.489 | 12.599,7 |
| Ejecutado | 14.876 | 4.551 |
| DIFERENCIA | 613 | 8.048,7 |

Fuente: cálculo DAF ejecuciones presupuestales de gastos a diciembre 31 de 2020, y marzo del 2021.

# Cierre de tesorería

Sobre el cierre del 2020, la ejecución presupuestal de ingresos y gastos arrojó un resultado presupuestal superavitario para el sector educativo de $18.681 millones ($15.031 millones de prestación del servicio y $3.650 millones de calidad), y evidenció que la entidad debió constituir cuentas por pagar por un total de $6.199 millones, reservas por $1.632 millones y un mínimo disponible en caja y bancos de $19.080 millones.

Al comparar la información de tesorería contra la presupuestal, se encontró que ésta es inconsistente entre sí. Los valores de superávit que debió constituir la entidad en 2020, según el ejercicio presupuestal no coinciden con los resultados de tesorería, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla No.4 Cierre Fiscal vigencia 2020

(En millones de pesos)

| VIGENCIA | CONCEPTO | PRESTACIÓN DE SERVICIO |  |  |  | CALIDAD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | INGRESOS | GASTOS | SUPE/DÉFI | TESORERÍA | INGRESOS | GASTOS | SUPE/DÉFI | TESORERÍA |
|  |  | 1 | 2 | 3 (1 – 2) | 4 | 1 | 2 | 3 (1 – 2) | 4 |
| 2019 | CORRIENTE | 143.535 | 137.269 | 6.266 | - | 7.562 | 6.879 | 683 | - |
|  | CSF/Matrícula | 126.555 | 119.889 | 6.266 | - | 4.308 | 3.625 | 683 | - |
|  | SSF/Gratuidad | 17.370 | 17.380 | - | 9.783 | 3.254 | 3.254 | - | - |
|  | BALANCE | 38.589 | 35.343 | 3.246 | - | 4.250 | 2.680 | 1.569 | 2.859 |
|  | REINTEGROS | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | REN. FINANCROS | 538 | 284 | 254 | - | 82 | - | 82 | - |
|  | TOTAL | 182.662 | 172.896 | 9.766 | 9.783 | 11.893 | 9.559 | 2.334 | 2.859 |
|  | TESORERÍA VS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |  |  | 17 |  | 525 |  |  |  |
| 2020 | CORRIENTE | 150.370 | 142.229 | 8.141 | 15.031 | 8.799 | 7.381 | 1.418 | 4.538 |
|  | CSF/Matrícula | 131.105 | 122.964 | 8.141 | - | 3.950 | 2.532 | 1.418 | 4.538 |
|  | SSF/Gratuidad | 19.265 | 19.265 | - | - | 4.849 | 4.849 | - | - |
|  | BALANCE | 9.850 | 2.959 | 6.891 | - | 2.859 | 738 | 2.121 | - |
|  | REINTEGROS | 173 | - | 173 | - | - | - | - | - |
|  | REN. FINANCROS | 225 | - | 225 | - | 111 | - | 111 | - |
|  | TOTAL | 160.618 | 145.188 | 15.430 | 15.031 | 11.770 | 8.120 | 3.650 | 4.538 |
|  | TESORERÍA VS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |  |  | -399 |  | 888 |  |  |  |

Fuente: Cálculos DAF con base en la información presupuestal y tesorería a diciembre 31 de 2019 y 2020.

En el cierre de la vigencia 2020, se evidenciaron diferencias en relación con los recursos del balance de las asignaciones de calidad y prestación del servicio y los saldos que los respaldan en tesorería. De acuerdo con el análisis realizado, el superávit de prestación asciende a $15.430 millones y en caja existen recursos disponibles por $15.031 millones, es decir, existe un faltante es tesorería de $399 millones de acuerdo con lo ejecutado. En relación con los recursos de calidad, se presenta la situación contraria debido a que se tienen saldos presupuestales sin ejecutar de $3.650 millones y en tesorería hay un saldo en caja de $4.538 millones.

Por otra parte, en relación con el reporte del FUT, en la categoría de cierre fiscal a diciembre de 2020 se reportó un superávit de $18.973,3 millones ($15.031 millones de prestación de servicios y $3.942 millones de calidad).

Ahora, frente a la incorporación de estos recursos, en la ejecución presupuestal de ingresos a marzo de 2021 se identificaron recursos del balance por valor de $12.342 millones de prestación de servicios y de $2.070 millones de calidad, lo cual no es coherente con el resultado presupuestal, es decir aún existe un saldo en tesorería pendiente por incorporar en el presupuesto de ingresos de la vigencia 2020.

La constitución de las cuentas por pagar se realizó mediante el Decreto No. 001 del 5 de enero de 2021 por valor de $8.847 millones, de los cuales $6.199 millones corresponden a recursos del SGP Educación y los $2.648 millones restantes a transferencias nacionales; y, las reservas mediante el Decreto No. 002 del 5 de enero de 2021 por valor de $1.632 millones de los recursos del SGP Educación.

Finalmente, se contrastaron los extractos bancarios enviados por el Distrito para la vigencia 2020 y lo reportado por tesorería en el cierre fiscal encontrando lo siguiente:

| Tabla No.5 Saldo Cuentas Bancarias al 31 de diciembre del 2020 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Cifras en pesos) |  |  |
| Banco / Cuenta | Nro. de cuenta | Saldo |
| Banco BBVA - Prestación del Servicio | 001304770100008411 | 16.267.736.770 |
| Banco BBVA - Prestación del Servicio | 1304770200187538 | 576.408 |
| Banco BBVA - Prestación del Servicio | 1304770100008403 | 6.268.554.341 |
| Banco BBVA - Prestación del Servicio | 1304770200187520 | 11 |
| Banco BBVA – Calidad | 1304770100008429 | 4.199.752.700 |
| Saldo Total |  | 26.736.620.230 |
| Saldo tesorería en caja y bancos |  | 26.736.620.230 |
| Diferencia |  | 0 |

Fuente: Cálculos DAF con base en los extractos bancarios enviados por la Entidad Territorial.

Como se puede observar, el saldo de los extractos bancarios coincide con lo reportado por tesorería en el cierre de la vigencia 2020.

No obstante, es necesario advertir que en el ejercicio de cierre de tesorería de los recursos del SGP - Calidad se sumaron recursos adicionales de calidad que corresponden a pagos del PAE por valor de $596,1 millones, que no se encontraban en tesorería al momento de elaboración del cierre fiscal y cuyo saldo debe ser reintegrado en la vigencia 2021.

# EVALUACIÓN DE RESULTADOS

En ejercicio de las funciones de coordinación de la Estrategia de Monitoreo, Seguimiento y Control al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones, la Dirección General de Apoyo Fiscal solicitó información mediante los radicados No. 2-2021-015488 y 2-2021-015490 del 29 de marzo de 2021 a la Administración Temporal y al Distrito de Riohacha respectivamente, cuyas respuestas fueron enviadas mediante los radicados No. 1-2021-035038 del 23 de abril, 1-2021-041566 del 12 de mayo, 1-2021-051693 del 16 de junio, 1-1-2021-038891 del 5 de mayo y 1-2021-054215 del 23 de junio de 2021.

Adicionalmente, se adelantaron unas sesiones de trabajo con la Administración Temporal y/o con los funcionarios del Distrito de Riohacha los días 7 y 13 de enero, y el 18 de mayo de 2021.

Lo anterior, con el objetivo de realizar la evaluación a la medida correctiva adoptada en el sector educativo del Distrito de Riohacha, para determinar el avance de las responsabilidades asignadas mediante documento CONPES No. 3984 de 2020 a la administración municipal y a la temporal, los cuales se analizan a continuación.

Responsabilidades de la Administración Temporal y el Municipio de Riohacha:

| Actividades / Indicadores | Evaluación |
| --- | --- |
| - Conciliar la información financiera a reportar en el CHIP, entre la Secretaría de Educación, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y responsable del reporte. | Cumple |
| - Conformar un comité de defensa jurídica de la Entidad Territorial Certificada entre la Secretaría de Educación, la Secretaría Jurídica y transitoriamente la Administración Temporal | Cumple |
| - Gestionar y suministrar con la oportunidad requerida por la Administración Temporal la documentación presupuestal y de planeación necesaria para la ejecución de los recursos y proyectos del SGP sector educación, incluyendo el PAE. | Cumple |
| - Conciliación y recobro periódico de recursos CSF y SSF. | Cumple |

Responsabilidades del Municipio de Riohacha:

| Actividades | Evaluación |
| --- | --- |
| - Invertir en el sector educación con fuentes de recursos distintas al SGP, de acuerdo con las prioridades definidas por la ATC. | No cumple |
| - Suministrar información oportunamente a la Administración Temporal (máximo 10 días hábiles para solicitudes generales; los requerimientos de despachos judiciales deben atenderse dentro del término señalado por el despacho judicial o por la AT según el caso). | No Cumple |
| - Depurar las deudas del sector educativo causadas antes de la asunción de la competencia. | No cumple |
| - Sanear las deudas del sector. Se entiende por saneado: pago total o en acuerdo de pago. | No cumple |
| - Formalizar la designación del cargo de planta responsable del reporte del CHIP en la ETC. | Cumple |
| - Reportar información en el CHIP en condiciones de oportunidad, consistencia y calidad. | No cumple |
| - Asignar y mantener un usuario y clave transaccional para uso permanente de la Administración Temporal para la Unidad Ejecutora Educación. | Cumple |
| - Adoptar mediante acto administrativo la planta de personal administrativo del nivel central que viabilice el Ministerio de Educación Nacional para el funcionamiento de la Secretaría de Educación, a financiar con recursos del SGP - educación y propios. | No cumple |
| - Actualizar manuales de funciones y perfiles que permita la articulación con los procesos de la Secretaría de Educación, incluyendo la conformación del grupo de apoyo a la supervisión a los contratos para la prestación del servicio educativo y PAE, según corresponda. | Cumple |
| - Actualizar el manual de contratación incluyendo un apartado específico para la supervisión de los contratos de prestación del servicio educativo y del PAE, según lo establecido en el Decreto 1075 de 2015 (o la norma que lo sustituya o modifique). | Cumple |
| - Realizar el proceso de rendición de cuentas incluyendo el sector educación y el PAE con base en la información suministrada por la Administración Temporal. | Cumple |

Responsabilidades de la Administración Temporal:

| Actividades / Indicadores | Evaluación |
| --- | --- |
| - Elaborar diagnostico sectorial, incluyendo el PAE, para la identificación de inversiones prioritarias. | Cumple |
| - Realizar y radicar ante el MEN el estudio técnico de planta administrativa central de la secretaría de educación. | Cumple |
| - Adelantar el concurso de méritos para la provisión en carrera administrativa de los cargos de la planta administrativa del nivel central de la Secretaría de Educación. | No cumple |

# EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y DEL DISTRITO DE RIOHACHA

A continuación, se presenta un análisis del cumplimiento de las actividades establecidas por el CONPES No. 3984 de 2020 asignadas al Distrito de Riohacha y a la Administración Temporal para que la Entidad Territorial reasuma la competencia de la prestación del servicio educativo, con base en la información obtenida durante el seguimiento realizado en marzo de 2021.

Actividad No. 1. Conciliar la información financiera a reportar en el CHIP, entre la Secretaría de Educación, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y responsable del reporte.

Responsable: Distrito y Administración Temporal

Indicador 1: Acta de conciliación suscrita previamente al reporte en el CHIP

Se recibieron las actas de conciliación de fecha del 3 de abril, 30 de julio y 28 de octubre de 2020, y del 13 de febrero y 24 de abril de 2021 en las que participaron tres profesionales de la entidad territorial, correspondientes a las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería, así como un profesional y el líder administrativo y financiero de la Secretaría de Educación y la Directora Financiera de la Administración Temporal, en las que se da cuenta de la gestión virtual y telefónica adelantada para conciliar la información financiera a reportar en el CHIP entre la secretaría de educación y la entidad territorial.

Adicionalmente, se cuenta con once actas de conciliación (abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020, y enero, febrero y marzo de 2021) de la información financiera a reportar en el CHIP en lo relacionado con la categoría MEN PAE ejecución de recursos, en las cuales es posible evidenciar la participación del personal de la Entidad Territorial y de la Administración Temporal en la conciliación de la información a reportar en dicha categoría.

Evaluación de la actividad: Cumple

Actividad No. 2. Conformar un comité de defensa jurídica de la Entidad Territorial Certificada entre la Secretaría de Educación, la Secretaría Jurídica y transitoriamente la Administración Temporal

Responsable: Distrito y Administración Temporal

Indicador 1: Acto Administrativo de conformación del comité y delegación de la responsabilidad de reporte al Ekogui.

Indicador 2: Actas de las reuniones del comité

Indicador 3: Base de datos actualizada que contenga como mínimo el estado de los procesos, pretensiones, probabilidad de éxito, instancia procesal y cuantía cuando aplique

La Alcaldía Distrital expidió la Resolución No. 0241 del 28 de mayo de 2020 “Por medio del cual se conforma el comité de defensa jurídica para el sector educativo del Distrito de Riohacha y se delega la responsabilidad del Reporte al Ekogui”.

Al respecto, en el artículo primero de dicha resolución se crea el Comité de Defensa Jurídica, y en el segundo, se establece su conformación de la siguiente manera: Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad Territorial, Líder Jurídico de la Secretaría de Educación de la Entidad Territorial, el Gerente del Sector Educativo de manera transitoria, que será reemplazado posteriormente por el Secretario de Educación, y el apoderado que representa los intereses de la entidad en cada proceso.

En relación con las actas del comité de defensa jurídica, se recibieron los soportes de las reuniones realizadas el 29 de mayo, 24 de junio, 10 de julio, 14 de agosto, 28 de septiembre, 26 de octubre, 27 de noviembre, y 29 de diciembre de 2020, y del 29 de enero,

26 de marzo y 21 de abril de 2021. En dichas reuniones, se realizó la instalación formal del comité de defensa jurídica, se determinó un cronograma de reuniones para la vigencia 2020, se revisó la base de datos de los procesos judiciales, se trabajó en la articulación de la Administración Temporal y la Alcaldía para la atención de los procesos, y se discutió la gestión realizada respecto de los procesos que atiende la Administración Temporal.

Por otra parte, en lo concerniente a la base de datos actualizada de procesos, se recibió una base de 34 procesos, de los cuales, en 16 de ellos fue desvinculada la Administración Temporal como parte del proceso, una que se encuentra en alegatos de conclusión, 13 están en proceso de contestación de la demanda, en 1 caso se está a la espera de la nueva fecha de audiencia, en 2 casos se aceptó la excepción falta de legitimación de la causa, 1 está a la espera de los alegatos de conclusión y en 1 caso el demandante desistió de sus pretensiones.

Finalmente, la Administración Temporal suministró una certificación del 6 de abril de 2021 en la que se indica que no existen sentencias ejecutoriadas pendientes por pagar.

Evaluación de la actividad: Cumple

Actividad No. 3. Gestionar y suministrar con la oportunidad requerida por la Administración Temporal la documentación presupuestal y de planeación necesaria para la ejecución de los recursos y proyectos del SGP sector educación, incluyendo el PAE.

Indicador 1: Porcentaje de solicitudes de documentos presupuestales y de planeación reportadas por la Administración Temporal atendidos

Responsable: Distrito

Indicador 2: Reporte consolidado de solicitudes realizadas por la Administración Temporal a la Entidad Territorial Certificada

Responsable: Administración Temporal

Para el análisis de esta actividad, se realizó la verificación de las solicitudes de información gestionadas por la Administración Temporal sobre la planeación de proyectos a ejecutar en el sector y de temas presupuestales. La Administración Temporal suministró dos reportes, el primero correspondiente a la vigencia 2020 y el segundo a la vigencia 2021 con corte al 15 de enero, que detallan mes a mes los requerimientos presentados. Del análisis de los dos reportes, se concluye que las solicitudes de información presentadas a la Entidad Territorial ascienden a un total de 19, de las cuales 18 obtuvieron una respuesta de fondo.

El requerimiento que no fue atendido oportunamente y de fondo, corresponde a los soportes de pago de la deuda por concepto de estampillas que fue resuelto con posterioridad. En este caso, los funcionarios de la Entidad Territorial informaron que requirieron un tiempo adicional para dar respuesta toda vez que correspondía a información de la vigencia 2016. A continuación, la Administración Temporal recibió la información solicitada y procedió a realizar los actos administrativos del caso y pagar la deuda por concepto de estampillas, con lo cual queda subsanado el requerimiento.

En conclusión, considerando que los dos indicadores presentan un cumplimiento del 100% se determina cumplida la actividad.

Evaluación de la actividad: Cumple

Actividad No. 4. Conciliación y recobro periódico de recursos CSF y SSF.

Responsable: Distrito y Administración Temporal

Indicador: Actas de conciliación y recobro suscritas por trimestre

La entidad territorial suministró una conciliación de aportes SGP Sin Situación de Fondos del periodo 2009 a 2020 con fecha del 23 de febrero de 2021, en la que se indica que existe un saldo a favor de la Entidad Territorial de $344,1 millones.

Ahora, respecto de la conciliación de los aportes con Situación de Fondos, la Administración Temporal suministró una certificación del 25 de febrero de 2021 en la que se indica que el Municipio de Riohacha – La Guajira no presenta deuda con corte a 31 de enero de 2021 por concepto de:

- Pasivo Prestacional Decreto 196 de 1995, causado a 31 de enero de 2021

- Aportes Periódicos, causado a 31 de enero de 2021

- Cuota de Afiliación, Asenso en el Escalafón e incrementos Salariales, causado a 31 de enero de 2021

- Cuotas partes pensionales (causadas antes de 31 de 20 diciembre de 2003

- Pasivo prestacional Cesantías – Decreto 3752/03 causado a 31 de enero de 2021

- Pasivo corriente vigencias 2013 -2018

- Pasivo corriente 2004 a 2012

Por otra parte, en relación con los recobros que debe adelantar la Administración Temporal, fue suministrado un oficio de febrero de 2021, en el que solicita a la Fiduprevisora aclaración en relación con el pago de las incapacidades correspondientes a las vigencias 2018 y 2019 por valor de $410 millones y de la vigencia 2020, pendientes de estudio y verificación por valor de $966,6 millones.

Con posterioridad, se cuenta con un oficio de la Administración Temporal en el que pone en evidencia que a pesar de que fueron aprobados los reembolsos por incapacidades y actualizados a marzo de 2021, éstos no han sido cancelados por parte de la Fiduprevisora, argumentando que los NIT del Departamento de la Guajira y los Municipios de Maicao y Riohacha se encuentran embargados, por lo cual se han abstenido de realizar el giro de los recursos. Por último, se presentó como soporte una cuenta de cobro dirigida a la Fiduprevisora en el cual se realiza la solicitud de pago de las incapacidades aprobadas de las vigencias 2018 a 2021 por un valor de $758,7 millones.

Evaluación de la actividad: Cumple

# EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL – ALCALDÍA DE RIOHACHA

A continuación, se presenta un análisis del cumplimiento de las actividades establecidas por el CONPES No. 3984 de 2020 a la Alcaldía Distrital para que la Entidad reasuma la competencia de la prestación del servicio educativo, con base en la información obtenida durante el seguimiento realizado en marzo de 2021.

Actividad No. 1. Invertir en el sector educación con fuentes de recursos distintas al SGP, de acuerdo con las prioridades definidas por la ATC.

Responsable: Distrito

Indicador: Porcentaje de recursos distintos al SGP invertidos en el sector educación con respecto al monto invertido en 2016.

Mediante el radicado No. 2-2020-052876 del 19 de octubre de 2020 la Dirección de Apoyo Fiscal emitió la respuesta a una consulta hecha por el Distrito de Riohacha – La Guajira a través del radicado No. 1-2020-085936 del 21 de septiembre de 2020. En este oficio, la Dirección de Apoyo Fiscal señala que, para el cumplimiento de la Actividad No. 1 descrita por el documento CONPES 3984 de 2020 se tendrán en cuenta las inversiones realizadas por el Distrito en la vigencia 2019, las cuales ascienden a $ 11.075,6 millones, valor que deberá ser actualizado con la inflación de conformidad con las cifras oficiales del DANE, con el fin de identificar el valor a invertir durante la vigencia 2020 y subsiguientes.

| RP | FECHA | CONCEPTO | FUENTE | VALOR TOTAL (Millones de $) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 | 9/04/19 | Contrato 171 de 2019 fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la implementación de herramientas tecnológicas para el desarrollo y mejoramiento de la calidad educativa en las instituciones educativas del Distrito de Riohacha | Regalías | 4.379,3 |
| 438 | 24/04/19 | Contrato 163/2019 construcción de obras preliminares de infraestructura educativa en comunidades indígenas del distrito de Riohacha | 1702 Rb Defo Educación | 505,1 |
| 1012 | 25/09/19 | Contrato 480/2019 dotación de vestuario y calzado de labores para docentes, directivos docentes y administrativos de los establecimientos educativos del distrito de Riohacha en la vigencia 2016 | 1010 ipf ingresos propios funcionamiento | 336,9 |
| 964 | 16/08/19 | Adición 001 del contrato 173/2017 | 1702 Rb Defo Educación | 280,0 |
|  |  |  | 1040 Rb Ipf | 96,4 |
|  |  |  | 1091 rendimiento Financiero Desahorro Fonpet - Educación | 27,5 |
|  |  |  | 1010 ipf ingresos propios funcionamiento | 3,5 |
| 484 | 5/08/19 | Adición 001 del contrato 169/2018 de interventoría del contrato 173/2017 | 1702 Rb Defo Educación | 51,0 |
| 653 | 10/12/19 | Resolución 1057/2019 dotación de vestuario y calzado de labores para docentes, directivos docentes y administrativos de los establecimientos educativos retirados del distrito de Riohacha en la vigencia 2016 | 1010 ingresos Propios Funcionamiento | 22,4 |
| 2619 | 12/12/19 | Convenio interadministrativo 611 / 2019 entre el distrito de Riohacha y la Red Colombiana de Educación Superior - EDURED CATEDRA DE LA PAZ | Regalías | 3.866,9 |
| 3319 | 23/12/19 | Contrato de suministro 610 / 2019 entre el distrito de Riohacha y la Unión temporal con Calidad Bibliotecas Virtuales | Regalías | 1.200,0 |
| 3219 | 27/05/19 | Contrato de interventoría 263 / 2019 entre el distrito de Riohacha y G: V LTDA para el contrato 171/2019 | Regalías | 306,3 |
| Total |  |  |  | 11.075,6 |

Fuente: Cálculos DAF Información Suministrada por el Distrito de Riohacha

A partir de dicha comunicación y considerando la inflación oficial determinada por el DANE para la vigencia 2019 de 3.8%, el valor a invertir para la vigencia 2020 en el marco del cumplimiento de la presente actividad por parte del Distrito asciende a $11.496,4 millones de pesos.

En consecuencia, de acuerdo con lo descrito por el documento CONPES sólo se consideran aquellas inversiones realizadas en la vigencia 2020 en el sector educación con fuentes distintas al SGP, por lo que se revisó de la información allegada por la Entidad, generando los siguientes resultados:

- Se realizó la suscripción del contrato No. 314 de 2020 que tiene por objeto la “Prestación de servicios para la caracterización situacional de los comedores escolares de los establecimientos educativos del distrito de Riohacha La Guajira, de acuerdo a los lineamientos”, por valor de $ 99,9 millones.

- Se está adelantando el proceso de Contratación de “Adquisición de menaje, equipos y utensilios para los restaurantes escolares de las instituciones educativas y centros etnoeducativos del Distrito de Riohacha, La Guajira”, con certificado de viabilidad de $844,9 millones, el cual cuenta con estudios técnicos y cotizaciones de terceros. Dicho proceso se asocia al suministro de utensilios para la prestación del servicio de Alimentación Escolar en las instituciones educativas.

El proceso contractual se encuentra publicado en el siguiente link:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.12835612&isFromPublicArea=True&isModal=False

No obstante, teniendo en cuenta que el Distrito tiene una medida vigente de Asunción Temporal de la Competencia para la asignación especial de Alimentación Escolar estas inversiones deben ser evaluadas en el marco de dicha medida.

- Se suscribió el contrato de suministro No. 350 de 2020, que tiene por objeto la contratación de “Dotación de espacios tecnológicos multifuncionales para el mejoramiento de la calidad educativa en el Distrito de Riohacha”, sobre el cual la Entidad allega CDP No. 1900080 del 22 de octubre de 2020 por $1.897,1 millones financiado con recursos del Sistema General de Regalías: Fondo de compensación regional e Incentivo a la producción. Al respecto, al revisar el Acta 004 de la Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Riohacha (OCAD) del 05 de octubre de 2020, se identifica la priorización y aprobación de los recursos para este proyecto.

- Se suscribió el contrato No. 351 de 2020 por valor de $132,7 millones, por medio del cual se contrata la Interventoría técnica, administrativa y financiera a la dotación de espacios tecnológicos multifuncionales para el mejoramiento de la calidad educativa en el Distrito de Riohacha - La Guajira

- Se adelantó el trámite para dotar de mobiliario a la IE Familia de Nazaret por valor de $250 millones, que se financiará con recursos propios. Al respecto, la Administración Temporal indicó que ya se realizó la compra del mobiliario, y la entidad territorial debe proceder a cancelar los recursos al contratista.

- Se suministró el registro presupuestal No.1900094 del 16 de junio de 2021 por valor de $2.757,3 millones por concepto de “Contrato de suministro No. 219 de 2021. Objeto: implementación de aulas interactivas multifuncionales a través de la dotación de instalación de elementos tecnológicos en las instituciones educativas del Distrito de Riohacha con un plazo de 5 meses” que se financia con recursos de regalías.

En consecuencia, de la documentación suministrada no se evidencia el traslado de los recursos a la Administración Temporal para su ejecución o inversiones realizadas por parte de la Entidad Territorial con recursos de regalías en el sector educación para las vigencias 2020 – 2021 por el monto requerido para dar cumplimiento a la actividad, por lo cual se declara incumplida.

Por otra parte, la entidad territorial solicitó que las inversiones relacionadas con la Implementación de la cátedra para la paz en las IE oficiales del Distrito de Riohacha - La Guajira por valor de $ 3.566.9 millones, así como la implementación de bibliotecas virtuales para el uso de las tecnologías de la información y el acceso al conocimiento de los estudiantes de las IE Públicas Oficiales del Distrito de Riohacha - La Guajira, por valor de $ 1.200 millones, sean excluidas del cálculo base para el monto toda vez que los contratos fueron suscritos en el mes de diciembre de 2019.

No obstante, teniendo en cuenta que la medida fue extendida en febrero de 2020, no es posible incluir las inversiones de 2019 como soporte de evaluación de una medida que inició con posterioridad, como se indicó en el oficio de radicado No. 2-2020-052876 del 19 de octubre de 2020, en los siguientes términos:

“(…) no es viable admitir los saldos por pagar en 2020 de los compromisos adquiridos con presupuestos de vigencias anteriores, por cuanto las inversiones efectuadas por la Entidad Territorial se realizaron antes de la entrada en vigencia de la extensión de la medida correctiva de Asunción Temporal de la Competencia, más no en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Documento CONPES 3984 de 2020, que establece la condición de realizar inversiones en el sector con recursos diferentes al SGP – Educación con posterioridad a la fecha de promulgación de la Resolución No. 624 del 21 de febrero de 2020. Lo anterior, en consideración a que los actos administrativos producen efectos ex nunc, es decir hacía el futuro, salvo que en el mismo acto se haya dispuesto lo contrario, como lo ha reconocido la Jurisprudencia del Consejo de Estado, al afirmar:

‘De la irretroactividad de la ley se deduce la irretroactividad de los actos administrativos, los cuales no pueden surtir efecto con anterioridad a su vigencia. Sólo en forma excepcional puede un acto administrativo tener efectos hacia el pasado y siempre con base en una autorización legal’.

En ese orden de ideas, y en virtud del principio de irretroactividad, las inversiones que el Distrito de Riohacha realice en el sector educativo con recursos diferentes al SGP – Educación, deben ser posteriores a la fecha de expedición del Acto Administrativo que originó la extensión de la Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia, de manera que se evidencie el cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1450 de 2011 y en el indicador No. 1 de la tabla 13 del Documento CONPES 3984 de 2020”.

Evaluación de la actividad: No cumple

Actividad No. 2. Suministrar información oportunamente a la Administración Temporal (máximo 10 días hábiles para solicitudes generales; los requerimientos de despachos judiciales deben atenderse dentro del término señalado por el despacho judicial o por la AT según el caso).

Responsable: Distrito

Indicador: Porcentaje de requerimientos de información reportados por la Administración Temporal atendidos oportunamente.

Para el análisis de esta actividad se realizó una verificación de las solicitudes de información gestionadas por la Administración Temporal, identificando que para la vigencia 2021 se presentaron cinco requerimientos de los cuales cuatro fueron atendidos 80% (tres atendidos oportunamente, y uno de forma extemporánea), y uno de ellos no tiene respuesta (20%) (solicitud para trámite de acciones requeridas para subsanar el tema del pago de retroactivo por homologación).

Ahora bien, de acuerdo con lo conversado en la asistencia técnica del 18 de mayo de 2021 y lo informado por el Distrito de Riohacha, el requerimiento relacionado con los trámites necesarios para realizar el pago por concepto de homologación fue atendido en el mes de marzo de 2021 y no se tienen pendientes por adelantar.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el requerimiento de instalación de servicios públicos de la IE Familia de Nazaret no fue atendido oportunamente, la actividad se encuentra incumplida.

Evaluación de la actividad: No cumple

Actividad No. 3. Depurar las deudas del sector educativo causadas antes de la asunción de la competencia.

Responsable: Distrito

Indicador: Porcentaje de deudas depuradas por concepto o certificación de inexistencia de deudas.

Frente a las deudas del sector educativo causadas previo a la implementación de la medida correctiva, la entidad territorial suministró el acta de entrega de recursos al Ministerio de Educación Nacional, que incluye las cuentas por pagar y reservas con fecha del 1 de marzo de 2017. En dicha acta, se establecieron cuentas por pagar por $2.004,2 millones, pagos pendientes de estampillas por $289,9 millones (guardados como depósitos), y un saldo por depurar por concepto de un contrato suscrito con ASOCAR (Contrato de PAE).

De la relación de cuentas correspondientes al Ministerio de Educación Nacional, la Administración Temporal canceló obligaciones por $2.407,5 millones de acuerdo al siguiente detalle:

| DETALLE | BENEFICIARIO | VALOR ( millones de pesos) | FECHA DE PAGO |
| --- | --- | --- | --- |
| ACR-030 PAGO DEL 10% RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO N°002 DE 2016, Y CON BASE A LA INSTRUCCIÓN DEL ORDENADOR DEL GASTO DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N°111 DE 2017 | DIOCESIS DE RIOHACHA | 645 | 26/04/17 |
| ACR-029 PAGO DEL 10% RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO N°002 DE 2016, Y CON BASE A LA INSTRUCCIÓN DEL ORDENADOR DEL GASTO DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N°110 DE 2017 | DIOCESIS DE RIOHACHA | 82,9 | 26/04/17 |
| AAR-0082 CANCELAR EL ULTIMO PAGO DEL CONTRATO 073 DE 2016, FACTURAS 7864 Y 7863, RESOLUCIÓN 305 DEL 2017. | SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTD | 312,9 | 19/07/17 |
| AAR-133 PAGO CONTRATO MINIMA CUANTIA HONORARIOS CONTRATO SUSCRITO EN EL AÑO 2016 SEGÚN RES 831 DE 2017. | JR FONSECA INGENIERA SAS | 1,9 | 27/12/17 |
| ACR-0254 REEMBOLSO VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE ESTIMULOS A DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO POR EL MEJORAMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS AÑOS 2015 - 2016 | ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHA | 536,6 | 16/04/18 |
| AAR-189 PAGO EN RAZÓN CUMPLIMIENTO FINAL DEL OBJETO DEL CONTRATO No. 078 DE 2016 CUENTA A PAGAR DE ACUERDO AL DECRETO 005 DE 2017 MEDANTE LA RESOLUCIÓN DE PAGO No. 1019 DE DICIEMBRE 27 DE 2017 | CONSORCIO INTERVENTORES DE COLOMBIA | 89,3 | 3/07/18 |
| AAR-100 PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TRASNPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2016 PARA ESTUDIANTES DE POBLACIÓN VULNERABLE ZONA RURAL Y URBANO DEL DISTRITO DE RIOHACHA | UNION TEMPORAL TRANSDELNORTE | 738,9 | 19/09/17 |
| TOTAL |  | 2407,5 |  |

Cálculos DAF: información suministrada MEN

Las diferencias respecto de las cuentas por pagar registradas en el acta de entrega obedecen principalmente a un menor valor pagado en algunas obligaciones, así como la inclusión de un concepto que no estaba registrado previamente que corresponde al valor pagado por concepto de estímulos a docentes, directivos docentes y administrativos por el mejoramiento de los resultados del índice de calidad de las vigencias 2015 – 2016, que fue reembolsado a la Alcaldía Distrital.

Deuda por concepto de estampillas

En relación con la deuda del Distrito con el Departamento de la Guajira, por concepto de estampillas pro universidad y pro desarrollo, la Administración Temporal expidió la Resolución No. 0505 del 16 de abril de 2021 por medio de la cual “Se reconoce y ordena el pago de estampillas pro – universidad y pro – Departamental a la Gobernación de la Guajira de acuerdo con las cuentas por pagar estipuladas en el Decreto 005 del 10 de enero de 2017, con cargo a los recursos del Balance del Sistema General de Participaciones del Distrito de Riohacha de la Vigencia 2021”, cancelando la deuda por $289,8 millones con la Gobernación de La Guajira.

Deuda ASOCAR

La Alcaldía suministró un oficio de mayo 22 de 2017, en el que indica que existía una cuenta por pagar en tesorería de la Asociación Social del Caribe ASOCAR – Convenio de asociación No. 002 de 2016 relacionada con el Programa de Alimentación Escolar, cuya orden de pago correspondía al No. 0001689 del 29 de diciembre de 2016 por valor de $215,5 millones.

Así mismo, se recibieron documentos que dan cuenta de un proceso que se adelanta en contra del Distrito en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha en el marco del proceso ejecutivo No. 44-001-31-03-002-2017-00084-00, de la empresa Frutos y Verduras de Mi País SAS contra la Asociación Social del Caribe ASOCAR, respecto de convenio 002 de 2016- Apoyo Al Programa de Alimentación Escolar, por valor de $643,9 millones. Al respecto, la entidad suministró un oficio del 17 de mayo de 2019 en el que se ordena el embargo y retención de los recursos que dispone la alcaldía por ese convenio y su consignación en un depósito judicial.

En relación al tema de ASOCAR, la Administración Temporal envió una comunicación con fecha 12 de marzo de 2021 en la que indica que el Convenio N0.002 de 2016 por valor de $5.713,4 millones tenía como aportantes la Alcaldía de Riohacha por valor de $5.339,7 y el contratista por valor de $373,7 millones. Se recibió en la vigencia 2017 el Decreto No. 005 de 2017 en el que se incluyó una reserva por $1.625,8 millones y una cuenta por pagar de $215,5 millones y que, luego de hacer un análisis financiero con los soportes disponibles, no existe saldo adeudado al contratista; por el contrario, se presenta un valor adeudado por ASOCAR a la entidad territorial por $347,6 millones, indicando además que no se acreditaron soportes que desvirtúen el balance presentado, ni soportes suficientes y claros que den cuenta de la ejecución del contrato. En ese sentido, las acciones judiciales respecto del contrato de ASOCAR no proceden por cuanto no se adeudarían recursos al contratista.

Adicionalmente, la Administración Temporal suministró una certificación del 18 de marzo de 2021 en la que se indica que a la Asociación Social de Caribe – Asocar le fueron cancelados $3.498,2 millones por concepto de anticipo del 40% y de 5 actas parciales.

Deuda Retroactivo Celadores de las Instituciones Educativas

De acuerdo con el oficio radicado No.2018-IE-037691 del 14 de agosto de 2018, la Subdirección Técnica de Recursos Humanos de MEN informa a la Subdirección de Monitoreo y Control lo siguiente:

“se anexa a este documento en cuarenta y tres folios, el “INFORME DE REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA POR CONCEPTO DE LA HOMOLOGACIÓN DE CARGOS ADMINISTRATIVOS APROBADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL AÑO 2012 POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE RIOHACHA”, solicitud que fue sustentada en que: “(...) no se tuvieron en cuenta las modificaciones efectuadas por el Departamento de La Guajira en su estudio técnico, lo cual implica ajustar las asignaciones salariales de algunos funcionarios que fueron entregados por el Departamento al Municipio en virtud del proceso de descentralización ordenado en la Ley 715 de 2001.”.

Los cargos de celadores entregados por la Nación se incorporaron como Auxiliares de servicios generales cuando se efectuó la homologación inicial de la SED La Guajira en 2005. Por lo anterior, en la entrega a la SEM Riohacha en 2009 se recibió al personal como auxiliares de servicios generales; con posterioridad el MEN aprobó una modificación de la homologación a la SED Guajira en 2010, adoptando nuevamente la denominación de celadores y ajustándolos a grado 6. A raíz de dicha modificación, en la homologación Inicial de la SEM Riohacha en 2013 se les denominó nuevamente como celadores sin que estuvieran creados los cargos en su planta de personal.

- Los cargos de celador y conductor no existen en el manual de funciones establecido en el Decreto 082 de 2011 de la Alcaldía de Riohacha, lo que impide comparar la equivalencia de los cargos, así mismo, no es posible garantizar el escenario de legalidad y certeza del proceso, en el sentido de que no se repita la misma situación a futuro.

- Los cargos homologables deben ser tenidos en cuenta para la validación y posterior certificación de los valores que puedan corresponder a la deuda por nivelación salarial.

- Se recomienda que la ETC adelante las acciones correspondientes, tendientes a crear los cargos en la planta municipal con su respectiva denominación, código, grado y asignación salarial, de conformidad como fueron entregados por el departamento para la fecha de presentación del Estudio Técnico.

- La Secretaría de educación de Riohacha solicita el pago de la deuda del retroactivo del interregno comprendido entre noviembre de 2009 y diciembre de 2012, por la homologación aprobada en 2013. Respetuosamente sugerimos que al efectuarse la liquidación de los cargos homologables, se tenga en cuenta lo establecido en los Decretos 3135 de 1968, Artículo 41, y 1848 de 1969, Artículo 102, y se considere la interrupción de la prescripción a partir de las reclamaciones presentadas por el personal vinculado en este proceso.”

En ese sentido, la Entidad Territorial, con el acompañamiento de la Administración Temporal, debe adelantar las acciones que correspondan de manera que se realice la depuración de esta posible contingencia, estimada aproximadamente en $450 millones para 37 personas, por devengar un salario correspondiente al personal que desarrolla labores de servicios generales y no de celadores del periodo 2009 a diciembre de 2012, lo cual está sujeto a revisión y depuración por parte del Ministerio de Educación Nacional.

En relación con la gestión adelantada para el pago de la deuda por parte de la Administración Temporal, el Ministerio de Educación Nacional informó mediante el radicado No. 1-2021-008008 del 2 de febrero de 2021 que “se radicó ante la Alcaldía Distrital el documento a través del cual se solicitó iniciar las acciones para incorporar el cargo de celador en el manual de funciones y competencias laborales. Una vez expedido dicho acto administrativo la Administración Temporal realizará las gestiones pertinentes ante la Subdirección de Monitoreo y Control”.

No obstante lo anterior, es importante resaltar que el marco legal vigente no incluye la posibilidad de hacer modificaciones a los estudios técnicos de homologación toda vez que ni en la Directiva Ministerial No. 10 del 30 de junio de 2005, ni en la Directiva 21 del 30 de noviembre de 2005, ni en la Directiva 08 del 30 de marzo de 2006 y tampoco en la “Guía para la homologación de cargos administrativos en las entidades territoriales” de abril de 2006 refieren la posibilidad de modificar los estudios técnicos de homologación de los funcionarios administrativos del sector educación. Al respecto, es importante recordar que el ejercicio de la función pública es reglado y los funcionarios públicos responden disciplinaria, fiscal y penalmente por la omisión o extralimitación de sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 6 de la Constitución Política, por lo cual, los servidores públicos deben ejercer sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la Ley y el Reglamento, núcleo esencial del Principio de Legalidad que se erige como pilar fundamental de un Estado Social de Derecho.

Asimismo, es necesario traer a colación que en línea jurisprudencial reiterada ha exhortado a este Ministerio a velar por el Principio de Sostenibilidad Fiscal, que es reconocido por el artículo 344 de la Constitución Política, el cual se ve amenazado con la pretensión de financiar deudas que no tienen fundamento legal y constitucional, omitiendo el requisito que establece el artículo 148 de la Ley 1450 de 2011 para el financiamiento de deudas laborales del sector educación con excedentes de los recursos del Sistema General de Participaciones y subsidiariamente con Presupuesto General de la Nación.

Ahora bien, es necesario precisar que la homologación de los cargos administrativos se reconoció mediante actos administrativos de carácter particular y concreto, por lo cual, si un funcionario administrativo del sector educación fue sujeto de este proceso de homologación contó con la oportunidad de impetrar los recursos de la vía administrativa, y en caso de encontrarlos desfavorables iniciar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, so pena de la firmeza del acto administrativo.

Adicionalmente debe mencionarse lo establecido por el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente: Álvaro Namén Vargas, Radicado No. 2301 del 14 de diciembre de 2016, según el cual, la única forma para corregir la homologación inicial exige la verificación plena de la irregularidad y de la afectación de los derechos de las personas sobre la cuál recayó, específicamente estipuló:

“Por lo tanto, en la medida en que se verifique que la homologación analizada no fue realizada en debida forma y que como consecuencia se esa circunstancia los funcionarios incorporados a las plantas territoriales se encuentran indebidamente clasificados y remunerados, existirá una situación irregular que las entidades territoriales deberían corregir para hacer cesar la violación de los derechos vulnerados, garantizar la efectividad del principio de legalidad y evitar reclamaciones y demandas futuras que congestionen las propias entidades y a la administración de justicia.

[…]

Por lo tanto, si ahora se detecta que los estudios técnicos realizados en su momento por las entidades territoriales tienen deficiencias sustanciales o de fondo que afecten la motivación y legalidad de los actos administrativos de homologación y nivelación salarial expedidos en su momento -y con ello los derechos de los funcionarios incorporados a las plantas territoriales-, lo que correspondería para corregir esa situación sería:

- Si las deficiencias afectan la generalidad del proceso de incorporación y homologación realizado por la respectiva entidad territorial, se deben modificar o ajustar tanto los actos administrativos generales como los particulares que puedan estar afectados con las irregularidades detectadas.

- Si las deficiencias recaen exclusivamente sobre casos específicos y aislados, solamente será necesario corregir los actos particulares y concretos que puedan estar causando la violación de los derechos de las personas afectadas.”

Por lo anterior, teniendo en cuenta que persisten deudas pendientes por depurar, la actividad se encuentra incumplida.

Evaluación de la actividad: No cumple

Actividad No. 4. Sanear las deudas del sector. Se entiende por saneado: pago total o en acuerdo de pago.

Responsable: Distrito

Indicador: Porcentaje de deudas saneadas o certificación de inexistencia de deudas.

De acuerdo a lo conversado en la reunión del 18 de mayo de 2021, con la Administración Temporal y la Entidad Territorial, en el marco del proceso de homologación del personal administrativo del sector educación que se adelantó ante el Ministerio de Educación Nacional, correspondiente a las vigencias 2009-2012, se adeuda el pago del retroactivo del personal que realiza labores de vigilancia.

Dicha reunión fue grabada en el siguiente link:

https://minhaciendagovco.sharepoint.com/sites/028SGP/Documentos%20compartidos/PASANTES/Recordings/Asistencia%20T%C3%A9cnica%20-%20Riohacha,%20La%20Guajira,%20Educaci%C3%B3n.%20Seguimiento%20a%20la%20medida%20de%20Asunci%C3%B3n%20Temporal%20de%20la%20Competencia-20210518_081559-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?web=1

Esta deuda se estima en un valor aproximado de $450 millones para 37 personas y está sujeta a revisión y depuración por parte del Ministerio de Educación Nacional.

En ese sentido, la entidad territorial, con el acompañamiento de la Administración Temporal, debe adelantar las acciones que correspondan para este caso de manera que se realice la depuración de esta posible contingencia.

En relación con la gestión adelantada para el pago de la deuda por parte de la Administración Temporal, el Ministerio de Educación Nacional informó mediante el radicado No. 1-2021-008008 del 2 de febrero de 2021 que “se radicó ante la Alcaldía Distrital el documento a través del cual se solicitó iniciar las acciones para incorporar el cargo de celador en el manual de funciones y competencias laborales. Una vez expedido dicho acto administrativo la Administración Temporal realizará las gestiones pertinentes ante la Subdirección de Monitoreo y Control”.

Por lo cual, teniendo en cuenta que tiene deudas pendientes por sanear, la actividad se encuentra incumplida.

Evaluación de la actividad: No cumple

Actividad No. 5. Formalizar la designación del cargo de planta responsable del reporte del CHIP en la ETC.

Responsable: Distrito

Indicador: Acto administrativo que formaliza las responsabilidades del reporte al CHIP

El Distrito de Riohacha suministró la Resolución No. 107 del 19 de febrero de 2021, “Por medio de la cual se designan las responsabilidades del reporte CHIP en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha para el Sector Educativo y el Programa de Alimentación Escolar”, en la que se designa al Secretario de Hacienda y Gestión Financiera, código 020 grado 02, como responsable del reporte de información en el Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP con criterios de oportunidad, calidad y consistencia en cuanto a las categorías relacionadas con el sector.

Adicionalmente, en dicho acto administrativo se incluyen las responsabilidades del funcionario designado y los lineamientos para el reporte de información del programa de Alimentación Escolar.

Evaluación de la actividad: Cumple

Actividad No. 6. Reportar información en el CHIP en condiciones de oportunidad, consistencia y calidad.

Responsable: Distrito

Indicador: Adecuado reporte de información financiera realizado en el CHIP.

En relación con el reporte de gastos de la vigencia 2020 en el FUT, en la categoría de gastos de inversión se identificó un error en el registro de los gastos por concepto de “Adquisición de elementos y acciones de bioseguridad” por $264,4 millones y “Adecuación y mejoramiento de Infraestructura Educativa” por $2.384,7 millones, ambos financiados con la fuente “Otros aportes o Transferencias Nacionales” según la ejecución presupuestal, los cuales fueron registrados en FUT como “Adquisición de elementos y acciones de bioseguridad para las IE Oficiales” con la fuente de financiación “SGP Educación Calidad Doce Doceavas Vigencia Actual”, por valor de $2.649,1 millones.

Adicionalmente, de acuerdo con el reporte en el FUT en la categoría gastos de inversión, se debieron constituir cuentas por pagar por valor de $6.199 millones, que se formalizaron mediante la expedición del Decreto 001 de 2021. No obstante, en el reporte de ejecución de las cuentas por pagar de enero a marzo de 2021, se registraron $6.239 millones con recursos del SGP Educación.

No obstante, lo anterior, es necesario reconocer la labor de la Administración Temporal y la Entidad Territorial en el ajuste del reporte de información y su parametrización para lograr cifras coherentes de la ejecución de los recursos en el FUT, en las categorías de gastos de inversión, funcionamiento, cierre fiscal, reservas y cuentas por pagar. En relación con el reporte de 2021, este es susceptible de corregirse en el siguiente trimestre por tratarse de un reporte acumulativo, sin embargo, el error de 2020 no es posible subsanarlo.

Evaluación de la actividad: No cumple

Actividad No. 7. Asignar y mantener un usuario y clave transaccional para uso permanente de la Administración Temporal para la Unidad Ejecutora Educación.

Responsable: Distrito

Indicador: Acceso transaccional al sistema de información financiero integrado por parte de la Administración Temporal.

El Distrito suministró una certificación del 3 de agosto de 2020, en la que indica que la Administración Temporal cuenta con usuario y clave transaccional que garantiza el acceso al sistema de información financiero.

Por su parte, la Administración Temporal suministró una certificación de septiembre 17 de 2020 en la que se indica que la Secretaría de Educación Distrital cuenta con el sistema financiero SINAP y cuatro perfiles de acceso a los módulos de presupuesto, tesorería y contabilidad, con los cuales puede realizar el ingreso, modificación, consulta, descarga e impresión de información y generación de reportes.

Por lo anterior, la Administración Temporal a través del personal adscrito a la Secretaría de Educación tiene acceso para el registro y modificación de la información del sector educativo, lo cual facilita la articulación con la Entidad Territorial para la generación de información financiera de calidad.

Evaluación de la actividad: Cumple

Actividad No. 8. Adoptar mediante acto administrativo la planta de personal administrativo del nivel central que viabilice el Ministerio de Educación Nacional para el funcionamiento de la Secretaría de Educación, a financiar con recursos del SGP - educación y propios.

Responsable: Distrito

Indicador: Acto administrativo expedido.

A la fecha del requerimiento de información para la elaboración del presente informe, el Distrito de Riohacha se encontraba a la espera de la expedición del concepto de viabilización de planta de personal administrativo por parte del Ministerio de Educación Nacional para proceder a expedir el acto administrativo de adopción de planta.

El concepto fue expedido en junio de 2021, y la entidad territorial deberá proceder a la adopción del nuevo concepto de viabilización. No obstante, no se han recibido los soportes de las gestiones que se deben adelantar, por lo cual la actividad se encuentra incumplida.

Evaluación de la actividad: No cumple

Actividad No. 9. Actualizar manuales de funciones y perfiles que permita la articulación con los procesos de la Secretaría de Educación, incluyendo la conformación del grupo de apoyo a la supervisión a los contratos para la prestación del servicio educativo y PAE, según corresponda.

Responsable: Distrito

Indicador: Acto administrativo de actualización del manual de funciones.

La Entidad Territorial suministró la Resolución No. 016 del 19 de febrero de 2021 por medio de la cual se hace una modificación al manual de funciones y competencias laborales contenido en la Resolución No. 0728 de julio 8 de 2015.

En la parte resolutiva se modifican las funciones de los cargos de Secretario de Despacho de las Secretaría de Educación y Cultura y Hacienda y Gestión Financiera, así como del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y los directores Técnico de Contratación, Financiero y Planeación.

En dicho acto administrativo no se crea un nuevo grupo de supervisión a los contratos de prestación de servicio educativo y PAE, sin embargo, se asigna la función de supervisar los contratos de PAE al Secretario de Educación y Cultura; y el Director de contratación es el encargado de acompañar a la Secretaría de Educación en la Etapa pre contractual, contractual y post contractual del Programa de Alimentación escolar y la prestación del servicio educativo – canasta educativa.

Evaluación de la actividad: Cumple

Actividad No. 10. Actualizar el manual de contratación incluyendo un apartado específico para la supervisión de los contratos de prestación del servicio educativo y del PAE, según lo establecido en el Decreto 1075 de 2015 (o la norma que lo sustituya o modifique).

Responsable: Distrito

Indicador: Manual de contratación actualizado.

El Distrito suministró un documento titulado “Manual de Contratación del Distrito de Riohacha 2020” de 186 páginas, que incluye en el capítulo tercero un apartado relacionado con la supervisión de los contratos de prestación del servicio educativo y del Programa de Alimentación Escolar PAE.

Adicionalmente, la entidad suministró la Resolución No. 463 del 26 de octubre, “Por medio de la cual se adopta el manual de contratación del Distrito de Riohacha”. Este documento, se encuentra publicado en la página Web de la Alcaldía en el siguiente link: http://www.riohacha-laguajira.gov.co/Transparencia/Paginas/Contratacion.aspx

Evaluación de la actividad: Cumple

Actividad No. 11. Realizar el proceso de rendición de cuentas incluyendo el sector educación y el PAE con base en la información suministrada por la Administración Temporal.

Responsable: Distrito

Indicador: Procesos de rendición de cuentas realizados.

La Alcaldía del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha realizó el 10 de noviembre de 2020 la rendición de cuentas de manera virtual en la que comunicó a la comunidad y demás interesados sobre la gestión efectuada en el sector Educativo y el Programa de Alimentación Escolar — PAE, con base a la información suministrada por la Administración Temporal.

La convocatoria se encuentra publicada en la página del Distrito en el siguiente link: http://www.riohacha-laguajira.gov.co/Conectividad/Paginas/Rendicion-de-Cuentas.aspx.

Adicionalmente, la rendición de cuentas de la gestión de la Alcaldía, en la que se incluye el sector, se realizó el 9 de marzo de 2021 y los soportes fueron debidamente remitidos por la Entidad Territorial.

Evaluación de la actividad: Cumple

# EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL

A continuación, se presenta un análisis del cumplimiento de las actividades establecidas por el CONPES No. 3984 de 2020 a la Administración Temporal, con base en la información obtenida durante el seguimiento realizado en marzo de 2021.

Actividad No. 1. Elaborar diagnostico sectorial, incluyendo el PAE, para la identificación de inversiones prioritarias.

Responsable: Administración Temporal

Indicador 1: Diagnóstico sectorial presentado como insumo para el Plan Territorial de Desarrollo.

La Administración Temporal presentó un documento titulado “Diagnostico del Sector Educativo de la Secretaría de Educación del Distrito de Riohacha en 2019”. No obstante, este diagnóstico no incluye información relacionada con la prestación del servicio de Alimentación Escolar en el Distrito, ni hace referencia a las necesidades de inversión del sector.

Adicionalmente, el diagnóstico debía ser un insumo para la elaboración del Plan Territorial de Desarrollo, sin embargo, el Diagnóstico se presentó a la entidad territorial con posterioridad a la fecha de adopción del Plan de Desarrollo del Distrito. De acuerdo con la documentación presentada, el diagnóstico sectorial se envió a la Alcaldía el 1 de julio de 2020 y el plan de desarrollo fue aprobado mediante el acuerdo No. 003 del 30 de mayo de 2020.

No obstante lo anterior, en el presente periodo de evaluación, la Administración Temporal presentó un documento titulado Diagnóstico del Sector Educativo 2020, en el cual se evalúa la gestión de cobertura, del Programa de Alimentación Escolar, de calidad educativa, de inspección y vigilancia, del área administrativa y financiera y de planeación educativa, en el cual se les aplicó el análisis DOFA a cada una de las áreas y se incluyó un apartado de recomendaciones y necesidades en el sector educativo, que servirá como insumo para el trabajo a desarrollar por la Alcaldía Distrital al momento en el que se adelante el levantamiento de la medida y se reciba la competencia.

Evaluación de la actividad: Cumple

Actividad No. 2. Realizar y radicar ante el MEN el estudio técnico de planta administrativa central de la secretaría de educación.

Responsable: Administración Temporal

Indicador: Concepto técnico de planta administrativa central de la secretaría de educación actualizado.

En relación con este punto, la Administración Temporal adelantó los trámites correspondientes ante el Ministerio de Educación Nacional para la expedición del nuevo concepto técnico de planta administrativa, respecto de lo cual el Ministerio de Educación Nacional expidió el concepto con radicado No. 2021-EE-243337 del 18 de junio de 2021 por medio del cual viabilizó tres cargos nuevos al Distrito de Riohacha por un valor anual de $109,5 millones, que deben ser financiados con los mismos recursos con los que se vienen financiado los contratos de prestación de servicios que se han venido suscribiendo para fines similares, sin que esto signifique un mayor valor del gasto administrativo.

Este concepto fue radicado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el radicado No. 1-2021-054215 el día 23 de junio de 2021.

Evaluación de la actividad: Cumple

Actividad No. 3. Adelantar el concurso de méritos para la provisión en carrera administrativa de los cargos de la planta administrativa del nivel central de la Secretaría de Educación.

Responsable: Administración Temporal

Indicador: Resolución de apertura del concurso expedida.

De acuerdo con el artículo 30 de la ley 909 del 2004, es función de la Comisión Nacional del Servicio Civil adelantar los concursos o procesos de selección a los empleos públicos de carrera administrativa. No obstante, para alcanzar tal fin, es primordial en el caso del Distrito de Riohacha, que la Administración Temporal certifique el cumplimiento de todos los requisitos necesarios y realice la solicitud ante este órgano, de ahí que el cumplimiento de este indicador se limite a la evaluación de la debida diligencia por parte de la AT para el desarrollo del concurso, teniendo en cuenta las competencias de la misma.

En la solicitud de información realizada mediante oficio con radicado No. 2-2021-015488 del 29 de marzo del presente año, se pidió enviar “Resolución de apertura del concurso de méritos para la provisión en carrera administrativa de los cargos de la planta administrativa del nivel central de la Secretaría de Educación, o, en su defecto, evidencias de las gestiones adelantadas al respecto”. Al respecto, no se allegaron documentos que demuestren las acciones llevadas a cabo por la Administración Temporal para gestionar el desarrollo del concurso, razón por la cual se considera como no cumplido.

Evaluación de la actividad: No cumple

# ANÁLISIS SECTORIAL

A partir de la información suministrada mediante el radicado No. 1-2021-038891 del 5 de mayo de 2021 por la Administración Temporal, la Dirección de Apoyo Fiscal analiza los procesos sectoriales que describen el estado de la prestación del servicio educativo en el marco de la Asunción Temporal de la Competencia determinada por la Resolución No. 0624 del 20 de febrero de 2020.

| Concepto | Deber ser | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Contratación y entrega de la Dotación (1) | Se realiza la contratación y entrega de la dotación de conformidad con la Ley 70 de 1980. | ✖ |
| Contratación PSE (2) | La contratación de la PSE se realiza de conformidad con el Decreto No. 2500 y/o 1851. | ✖ |
| Contratación General (3) | Se destinan los recursos del SGP de conformidad con la Ley 715 y en el marco de la contratación dada por la Ley 80. | ✖ |
| NEE | Se contrata la atención de la población con Necesidades Educativas Especiales de acuerdo con el Decreto 1075. | ✔ |
| Calendario Académico | Se emite el calendario académico de conformidad con la circular 34 de 2019. | ✔ |
| DUE (4) | La información reportada en los sistemas de información sectorial es consistente. | ✖ |
| Matrícula | La Entidad atiende al menos su matrícula de referencia. | ✔ |
| Conectividad (5) | Se realiza la contratación del servicio de conectividad de conformidad con el recurso asignado. | ✖ |
| ZDA | Se emite el decreto de ZDA antes del 31 de octubre de 2020. | ✔ |
| Horas Extras (6) | Se emite el decreto de horas extras antes del inicio del calendario escolar con CDP que lo respalde. | ✖ |
| Deudas (7) | No existen deudas atribuibles al sector. | ✖ |
| Embargos | No existen embargos sobre las cuentas bancarias sectoriales. | ✔ |
| Adopción de planta | Se adoptó la planta del último concepto técnico emitido por el MEN. | ✔ |
| Distribución de planta (8) | Se emitió el decreto de distribución de planta docente, directivo docente y administrativos de las instituciones educativas antes del 31 de marzo de 2021. | ✖ |
| Administrativo (9) | El decreto de incremento salarial no supera lo establecido por el Decreto 314 de 2020 de Presidencia de la República. Adicionalmente se disponen de los fondos para el régimen retroactivo de cesantías. | ✖ |
| Nómina (10) | No se presentan diferencias de nómina entre lo liquidado y lo ejecutado presupuestalmente. Los pagos sólo corresponden a los conceptos normativamente aceptados. | ✖ |
| Reporte FUC | Se realiza el reporte al FUC conforme a la contratación del servicio. | ✔ |
| Publicación SECOP (11) | Se realiza la publicación total de los expedientes contractuales. | ✖ |

- Contratación y entrega de la Dotación.

De conformidad con la Ley 70 de 1988, el suministro de la dotación debe efectuarse a aquellos empleados públicos del nivel territorial del Sector Educación que devenguen una remuneración mensual inferior a dos veces el salario mínimo legal mensual vigente a partir de la expedición del Decreto 1919 de 2002, cada cuatro (4) meses de forma gratuita. En la vigencia 2020, se identifica en la plataforma SECOP II la apertura del proceso contractual para el suministro de la dotación con la siguiente documentación: CDP, banco de programas y proyectos, estudios previos, ficha técnica, estudio del sector para el Distrito de Riohacha, aviso de convocatoria y proyecto de pliego de condiciones.

Ahora bien, respecto a la información remitida por la Administración Territorial asociada con el suministro de la primera, segunda y tercera dotación de la vigencia 2020, se recibió el contrato No. AT-131-2020, firmado el 14 de agosto de 2020 con la Unión Temporal EDUDOTACIÓN RIOHACHA 2020 por valor de $ 815,2 millones, cuya ejecución inició el 26 de agosto de 2020. En relación con la ejecución del contrato, se suministraron 1.017 bonos de dotaciones quedando pendiente la entrega de 60 bonos y 84 bonos por redimir, por lo cual se reconoce en el informe de supervisión una menor ejecución contractual y un saldo sin ejecución de $121,1 millones. Al respecto, se recomienda verificar la información registrada en la categoría de gastos de inversión del FUT toda vez que quedaron registrados por este concepto compromisos por $815 millones, y obligaciones y pagos por $536 millones.

En relación con la vigencia 2021, se suscribió el contrato de suministro No. CO1.PCCNTR.2471002 con el contratista INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S, por valor de $1.014,9 millones el 28 de abril de 2021. A la fecha no se cuentan con documentos que den cuenta de la ejecución de dicho contrato y de la entrega efectiva de la misma en las fechas señalas anteriormente, sin embargo, en el marco del seguimiento a la medida, la Administración Temporal informó que los bonos correspondientes a la primera dotación fueron efectivamente reclamados por el personal del sector.

- Contratación del servicio educativo.

Se identifica que la Administración Temporal suscribió el contrato C01. PCCNTR.2173981 del 21 de enero de 2021 con la Diócesis de Riohacha, con el objeto de: “prestación del servicio para promover e implementar estrategias de desarrollo pedagógico en las instituciones educativas Divina Pastora y Eusebio Séptimo Mari del Distrito de Riohacha, para el calendario académico 2021”, para la atención de 4.738 estudiantes (2.156 con canasta total y 2.582 con canasta parcial). De la revisión de la documentación asociada a este proceso se identificó que el valor por niño atendido, teniendo en cuenta la distribución por canasta suministrada, no supera la tipología asignada por nivel educativo para el distrito establecida en el documento de distribución SGP-53-2021 del DNP.

Adicionalmente, sobre los contratos suscritos por la Administración Temporal para la administración del servicio educativo de la población étnica garantizando el derecho a la educación propia en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio (SEIP), regulado mediante el Decreto 2500 de 2010, se reconoce un total de 11 contratos suscritos en la vigencia 2021, discriminados así:

| Contratista | Valor del contrato (en millones de Pesos) | Número de estudiantes a atender según el contrato | Canasta |
| --- | --- | --- | --- |
| Asociación de autoridades tradicionales de La Guajira Jeketu Akuaipa | 307,5 | 1149 | Parcial |
| Unión Temporal Akalinjashi Waya | 386,9 | 685 | Parcial |
| Unión Temporal Ale"ewashii | 453,9 | 1476 | Parcial |
| Unión Temporal Amuliajirrawa Canasta Parcial Riohacha 2021 | 317,7 | 988 | Parcial |
| Unión Temporal Walapuin Canasta 2021 | 575,2 | 1623 | Parcial |
| Unión Temporal Waimajuin Tepichi ll | 337,4 | 892 | Parcial |
| Unión Temporal Wakuaipa Canasta | 253,7 | 582 | Parcial |
| Unión Temporal Atujashi Sau WakuaipaN° 2 | 1.256,3 | 3326 | Parcial |
| Unión Temporal Ashajiapule Punii Canasta | 1.472,7 | 4561 | Parcial |
| Unión Temporal Atujia Wakuaipa | 382,1 | 1332 | Parcial |
| Unión Temporal Akumajaa | 171,1 | 335 | Parcial |
| Total | 5.914,5 | 16.949 |  |

Fuente: Cálculos DAF - FUC del Distrito de Riohacha

Al respecto, se identifica que los procesos contractuales corresponden a la administración del servicio educativo en los centros etnoeducativos rurales en los cuales se incluye el aporte de la entidad territorial de docentes etnoeducadores. A través del concepto técnico de viabilización de planta No. 2018-EE-110996 del 23 de julio de 2018, el Ministerio de Educación Nacional viabilizó un total de 713 cargos de etnoeducadores.

En relación con la vigencia 2020 se presentó un aumento en la matrícula contratada y en el monto de recursos destinados para tal fin, la contratación de la prestación del servicio pasó de $8.281,6 millones a $8.890,1 millones, y la de canasta parcial con población indígena de $5.532,9 millones a $5.914 millones.

A marzo de 2021, de acuerdo con el reporte de SIMAT suministrado por la Administración Temporal se tiene un registro de estudiantes atendidos por docentes oficiales de 52.800 entre los grados 0 y 13 y aceleración del aprendizaje, lo cual supera en 7.904 estudiantes la matrícula con la cual se viabilizó la planta del Distrito (44.896 estudiantes).

En el estudio previo del contrato suscrito con la Diócesis de Riohacha para la vigencia 2021 se estableció: “El valor definido se ha determinado teniendo en cuenta los componentes de la canasta educativa ofrecida inicialmente que fue ajustada según la tipología asignada por el MEN y hacen parte del presente documento y se anexan al expediente contractual, dejando constancia que estos valores cubren la totalidad de los componentes de la canasta para cada caso, según propuesta y que el valor efectivo a pagar corresponde al cálculo de tipología por niño atendido. En consecuencia, no habrá lugar a cobro de sumas adicionales por concepto alguno”.

En relación con el valor por niño atendido, la propuesta presentada por el contratista incluyó lo siguiente: “En la presente propuesta el número de niños atendidos corresponderá a 4.738 y el costo de atención de cada uno es de $ 1.876.360. El costo total de la Canasta es de ($ 8.890.193.680). La Diócesis de Riohacha cubrirá la totalidad de los gastos, así como la remuneración por la “Promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico”. El número de estudiantes establecidos en esta propuesta se tendrá en cuenta en el momento de liquidar el contrato y no operarán descuentos a menos que se superen los índices de deserción acordados en el contrato, así mismo no habrá lugar a liquidación por ejecución de gastos ya que la propuesta es presentada por niño atendido”.

En ese sentido, se recomienda diferenciar la tipología de los estudiantes atendidos por docentes oficiales y los atendidos por docentes provistos por el contratista. Así mismo, se mantiene la recomendación de incluir la evaluación de la totalidad de los componentes de la canasta en los siguientes informes de supervisión y se tengan en cuenta en la liquidación de este contrato para realizar los descuentos a los que haya lugar.

- Contratación General del sector

Se indagó por la ejecución de los contratos de Transporte Escolar y de Aseo de las instituciones educativas, respecto de los cuales la Administración Temporal informó que en la vigencia 2020 fueron suspendidos por la declaratoria de emergencia económica y social, dada desde el 12 de marzo de 2020 por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No. 385 de 2020 y posteriormente liquidados.

En la vigencia 2021, se expidió la Resolución No. 49 del 18 de mayo de 2021 por medio de la cual se adjudicó el contrato que tiene por objeto: “prestación del servicio de transporte escolar rural diferencial y urbano en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha – La Guajira”, por valor de $2.911,4 millones, cuya acta de inicio y ejecución se esperan inicie al regreso de las vacaciones de los estudiantes de junio de 2021.

- Directorio Único de Establecimientos Educativos

A partir de la verificación del archivo de validaciones remitido por el Ministerio de Educación Nacional para el mes de noviembre de 2019, mediante el radicado No. 1-2020-040621 del 18 de mayo de 2020, se identifican 9 sedes educativas, de 260 reportadas, que presentaron inconsistencias en alguna de las 11 validaciones realizadas trimestralmente por el Ministerio de Educación Nacional a los sistemas de información sectoriales. En consecuencia, se evidencia que la información sectorial reportada por la Administración Temporal continuaba presentando inconvenientes en términos de consistencia.

En el marco del seguimiento a la medida realizado en junio de 2020, se solicitó a la Administración Temporal el archivo de validaciones para la vigencia 2020, donde se identificó que cuatro de estas nueve sedes seguían presentando inconsistencias y 5 de ellas no pudieron ser revisadas por el Ministerio de Educación Nacional, razón por la que se concluyó que las inconsistencias persistían en los reportes de información sectorial.

Al respecto, mediante el radicado No. 1-2021-008008 del 2 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional informó lo siguiente:

“De acuerdo a las Validaciones realizadas por el Ministerio de Educación, para este caso las 260, de las cuales 251 fueron VÁLIDOS, de las 4 NO VÁLIDOS se realizó la revisión donde podemos informar que 2 hacen referencia a sedes (Toroki y Yaletsimana) que se encuentran temporalmente cerradas, se adjunta resolución 889-2018, la sede Madre Verónica es una sede que no reporta docentes en el sistema Humano, ya que es atendida con docentes contratados; y la última es la sede los Olivos para lo cual evidenciamos los docentes en Humano mediante reporte del mismo. Con estas acciones cerramos las NO VÁLIDOS.

Para el caso de las 5 validaciones señaladas como pendientes de validación en el Sistema Humano se registran como activas, con docentes asignados y reportadas con los respectivos códigos DANE. Al respecto se está validando nuevamente por parte del MEN”

Con posterioridad a este informe, no se han recibido por parte del MEN nuevas validaciones del reporte de información de las entidades territoriales en los sistemas de información.

- Conectividad

El documento de distribución SGP-44-2020 asignó al Distrito de Riohacha $ 883,5 millones para la contratación del servicio de Conectividad en el sector educativo de la vigencia 2020, cuyo proceso contractual fue suspendido y no derivó en un contrato efectivamente suscrito debido a la emergencia sanitaria por COVID 19. La Administración Temporal decidió suspender el proceso, teniendo en cuenta que la conectividad corresponde a los establecimientos educativos y los estudiantes se encontraban en sus hogares, así como evaluar alternativas para la ejecución de estos recursos con el Ministerio de Educación Nacional.

Al respecto, la Administración Temporal procedió a realizar una compra de 372 computadores para los Establecimientos Educativos (41 beneficiados) cuyo proceso se llevó a cabo a través de la Plataforma Colombia Compra Eficiente por valor de $861,5 millones.

En relación con los recursos de la vigencia 2021, mediante el documento de distribución SGP-53-2021 le fueron asignados $953,6 millones al Distrito por concepto de conectividad.

La Administración Temporal informó que se realizó el proyecto para prestar el servicio de conectividad a los establecimientos educativos oficiales y se inscribió en el banco de programas y proyectos de la Alcaldía Distrital de Riohacha. Adicionalmente, la información fue remitida al Ministerio de Educación Nacional para su aprobación y el 20 de abril de 2021 dicho ministerio emitió el concepto de viabilidad, por lo cual actualmente se encuentra publicado en el SECOP II para su trámite.

- Horas Extras

La Administración Temporal expidió la Resolución No. 105 del 02 de febrero de 2021 que determina un total de 5.280 horas extras semanales aprobadas para la vigencia 2021 por un valor de $2.434,4 millones, cuya cancelación se hace previa constancia mensual expedida por los rectores y/o directores de establecimientos educativos en la que deben expresar de manera inequívoca las horas efectivamente laboradas por los docentes, que no podrán ser superiores a la carga académica establecida de 22 horas en su misma jornada.

Las horas extras se cancelarán con cargo al Sistema General de Participaciones-SGP según disponibilidad presupuestal No. 000026 del 2 de enero de 2021, por valor de $2.434,4 millones para la vigencia 2021, asociados a la nómina del mismo y mediante la modalidad de novedades que se tramitarán mensualmente.

Los rectores o directores indicarán mediante acto administrativo a qué docente se le asignará la respectiva carga académica, las cuales deben estar conforme a las horas extras autorizadas por la Administración Temporal.

Se indagó con la Administración Temporal en relación con el uso que se hace de estas horas extras, frente a lo cual manifestaron que se utilizan para atender la matrícula en exceso que tienen respecto del concepto de viabilización de planta, mientras se realiza la actualización del concepto de viabilización de planta que está en el estudio y fue radicado en diciembre de 2020 ante el MEN.

- Deudas

Está pendiente por depurar la Deuda de Retroactivo Celadores de las Instituciones Educativas.

En el informe de seguimiento a la medida correctiva de Asunción Temporal de la Competencia del Distrito de Riohacha con corte a junio de 2020, se estableció la necesidad de “Documentar e informar las razones por las cuales se presentan diferencias entre los valores liquidados y pagados respecto de la deuda de homologación. Mediante oficio radicado 2019-EE-032683 del 15 de marzo de 2019 se autorizó la deuda por concepto de homologación del personal administrativo por valor de $2.994,9 millones. Respecto de los pagos por estos conceptos, de acuerdo con la ejecución presupuestal a diciembre de 2019, se comprometieron, obligaron y pagaron recursos por $2.685,4 millones, quedando un saldo pendiente por ejecutar de $309,5 millones, que deberá ser aclarado por la Administración Temporal”.

- Distribución de planta.

Mediante el Decreto No. 105 del 14 de agosto de 2020, la Administración Temporal realizó la distribución de la planta docente, directiva docente y administrativa de las instituciones educativas oficiales del Distrito de Riohacha – La Guajira. A partir de este documento, se evidenció la emisión extemporánea del mismo, toda vez que de conformidad con la Resolución No. 7977 de 2015, las entidades territoriales certificadas deben emitir este acto administrativo con anterioridad al 31 de marzo de cada vigencia.

Adicionalmente, la Dirección de Apoyo Fiscal analizó el cumplimiento de los parámetros técnicos descritos por el concepto de viabilización de planta No. 2018-EE-110996 del 23 de julio de 2018 del Ministerio de Educación Nacional para el Distrito de Riohacha. Sobre esta revisión, de acuerdo con el archivo de cobertura en cifras del MEN, a noviembre de 2020 se atendió una matrícula de 51.052 estudiantes de los grados o a 13 y aceleración del aprendizaje (6.156 adicionales con respecto a la matrícula mínima determinada por el concepto) y una relación técnica estudiante/docente tanto para la zona rural como para la zona urbana superior a la descrita por el concepto.

En la vigencia 2021 se realizó la expedición del Decreto de Distribución de Planta No. 063 del 26 de marzo de 2021, “Por medio del cual se distribuye la planta de personal global docente, directivo docente y funcionarios administrativos del sector educativo y de la planta central aprobada por el Ministerio de Educación Nacional en las instituciones educativas y centros educativos de población mayoritaria e instituciones y centros etnoeducativos oficiales y secretaría de educación del Distrito de Riohacha financiada con recursos del Sistema General de Participaciones – SGP”, el cual fue expedido oportunamente de acuerdo a la normatividad vigente.

Al comprar los cargos distribuidos por parte de la Administración Temporal respecto del concepto técnico, se identifican las siguientes diferencias:

| Cargos | Decreto de Distribución de Planta No. 603 del 2021 | Concepto Técnico Viabilización de Planta MEN | Diferencias |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrativos IE | 204 | 211 | 7 |
| Coordinadores | 66 | 65 | -1 |
| Director de Núcleo | 0 | 1 | 1 |
| Director Rural | 18 | 18 | 0 |
| Rectores | 16 | 17 | 1 |
| Docentes Orientadores | 47 | 47 | 0 |
| Docentes de Aula y líderes de apoyo | 1855 | 1887 | 32 |
| Total | 2.205 | 2.246 | 41 |

Fuente: Cálculos DAF.

En relación con la información registrada en el acto administrativo de distribución de planta, se identificó la asignación de 1 coordinador que supera lo autorizado por el MEN. Adicionalmente, al analizar los requerimientos de planta frente a la matrícula de la entidad, persiste la necesidad de coordinadores adicionales con respecto a los actualmente distribuidos, los cuales están siendo parcialmente solventados mediante la contratación. No obstante, se está a la espera de la expedición de un nuevo concepto de planta que permita ajustarse a las necesidades actuales del sector.

- Personal Administrativo.

De acuerdo con lo informado por la Administración Temporal, no se ha expedido el acto administrativo de incremento salarial para la vigencia 2021.

Por otra parte, la Administración Temporal suministró una certificación del 6 de abril de 2021 en la que se indica que el Distrito de Riohacha sector educativo se encuentra a paz y salvo con corte al 31 de diciembre de 2020, con el pago de cesantías retroactivas al personal administrativo con derecho a tal reconocimiento, toda vez que la Administración Temporal expidió las Resoluciones 1640 del 18 de diciembre de 2019 y 1478 del 14 de diciembre de 2020, por medio de las cuales se ordenaron las transferencias a los diferentes fondos de las cesantías retroactivas correspondientes a cada funcionario, de acuerdo con las proyecciones realizadas.

De igual forma, se estima que hay 54 funcionarios que aún pertenecen a este régimen y el costo de la retroactividad de las cesantías a diciembre de 2021 se estima en $354,3 millones.

- Nómina

Mediante el radicado No. 1-2020-092731 del 09 de octubre de 2020, la Administración Temporal remitió las conciliaciones efectuadas entre las liquidaciones de nómina y los compromisos para el gasto de personal. Al respecto, al agregar la totalidad de los movimientos mensuales suministrados por la Administración Temporal, se identificaron diferencias en relación con las nóminas de la vigencia 2020.

Adicionalmente, entre la documentación presentada se encontraba el Decreto No. 126 del 25 de septiembre de 2020, el cual señalaba que durante el mes de enero de 2020 en los rubros de nómina correspondiente a docentes y directivos docentes se presentó una diferencia por $ 533.6 millones, por lo cual, la resolución adiciona al presupuesto de gastos de la Secretaría de Educación del Distrito de Riohacha esta diferencia y no argumenta las razones de la diferencia, sino que indica que surge a partir de la liquidación de nómina.

Ante estas diferencias, en el informe de seguimiento con corte a junio de 2020 se recomendó previamente a la Administración Temporal realizar los procesos de conciliación y ajuste de la información presupuestal y de nómina, con el objetivo de garantizar la confiabilidad de la información financiera de la Entidad.

Al respecto, en el marco del seguimiento a la medida la Administración Temporal entregó un acta de reunión en la que se realizó la verificación de las diferencias antes mencionadas en relación con las liquidaciones de nómina, estableciendo que se presentaron unas diferencias que fueron subsanadas mediante el Decreto No. 146 del 17 de diciembre de 2020. Adicionalmente, presentó una certificación en la que indica que no existen deudas en el sector educativo teniendo en cuenta que se realizaron todas las liquidaciones de prestaciones sociales pendientes a los funcionarios Docentes, Directivos Docentes y Administrativos que laboran en los establecimientos educativos del Distrito.

En lo relacionado con la vigencia 2021, los funcionarios de la Administración Temporal adelantaron tres reuniones para verificar la coherencia entre lo presupuestado y las liquidaciones de nómina y suministró las cifras del análisis realizado como soporte.

- Publicación SECOP

En el informe de seguimiento anterior, se hicieron recomendaciones de cara a la completitud de la documentación que debe ser revisada. En este seguimiento, se realizó una revisión aleatoria de los documentos publicados evidenciando que la totalidad de los documentos requeridos fue cargada.

Por último, se advierte que no se analizaron los contratos, ni la operación, ni las inversiones realizadas por el Distrito en el marco del Programa de Alimentación Escolar, debido a que la Entidad Territorial tiene una medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia en los recursos de la Asignación Especial de Alimentación escolar, por lo cual, esos aspectos serán evaluados en el marco del seguimiento a la medida para dicho sector.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado de la evaluación se concluye que las 4 actividades a cargo de la Administración Temporal y el Distrito tienen un cumplimiento del 100%. Se evidenciaron avances respecto de la constitución e implementación del comité de defensa jurídica, la conciliación de información financiera para el reporte de al CHIP, la oportunidad en la emisión de respuestas a los requerimientos de información realizados por parte de la Administración Temporal y la conciliación de los recursos Con Situación de Fondos y Sin Situación de Fondos con la Fiduprevisora.

En relación a las 11 actividades asignadas al Distrito de Riohacha, se evidencia un cumplimiento del 45%, (5 actividades) presentando avances en la designación del cargo de planta responsable del reporte al CHIP, la asignación y el mantenimiento de un usuario transaccional para los procesos adelantados por la Administración Temporal, la actualización de los manuales de funciones y contratación incluyendo apartados específicos del sector educativo y el PAE y la realización del proceso de rendición de cuentas del sector.

Sobre los incumplimientos, se evidencia un 55% de tareas pendientes por adelantar (6 actividades), en los que se contempla la inversión en el sector educación con recursos distintos al SGP, el suministro de información oportuna ante los requerimientos presupuestales y de planeación generados por la Administración Temporal, la depuración y pago de deudas del sector, la oportunidad, consistencia y calidad de la información reportada al CHIP y la adopción del personal de planta administrativo del nivel central.

Respecto de las actividades de la Administración Temporal, se determinó que se cumplieron 2 de las 3 actividades asignadas, es decir el 66%. Los cumplimientos están asociados a la elaboración del diagnóstico sectorial para la identificación de inversiones prioritarias en el Plan Territorial de Desarrollo y a la elaboración y radicación del estudio de planta administrativa central de la Secretaría de Educación ante el Ministerio de Educación Nacional; y, persiste el incumplimiento relacionado con la apertura del concurso de méritos para la provisión de cargos en carrera administrativa del nivel central de la Secretaría de Educación.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el Documento CONPES No. 3984 de 2020 (vencimiento en febrero de 2022), planteó acciones tendientes a la generación de capacidad instalada en la Entidad de los procesos que debe adelantar la Secretaría de Educación Distrital a través de la adopción de manuales de funciones y la promoción de la carrera administrativa de su personal, el saneamiento de las deudas, el correcto reporte de información a los sistemas dispuestos por La Nación y la concurrencia de recursos para el sector, se evidencia que persisten dificultades que impiden la reasunción del proceso de gestión de la Secretaría de Educación por parte de la Entidad Territorial.

Por lo anterior, se recomienda continuar con la medida correctiva, hasta que se verifique la permanencia de la capacidad instalada en la Administración Distrital que garantice la sostenibilidad de los logros de la Administración Temporal. Esto, sin perjuicio de solicitar el levantamiento de la medida cuando las condiciones y mejora de la prestación del servicio lo permitan, de acuerdo con el seguimiento que se realice.

Aprobó: Fernando Olivera Villanueva

Revisión Jurídica: Natalia Espitia

Revisión Técnica: Liz Rey

Elaboró: Melissa Ruiz

Sentencia del 12 de diciembre de 1984 de la Sección Segundo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Expediente No. 9267. M.P. Álvaro Orejuela Gómez.